## Manufacturing Order Tracking
SALESORDER | BLOCKNO | ORDERNO | ITEMNO | Material | PROJECT | PROPOSALITEMTYPE | PM | ENGINEER | ELECTRICAL | MECHANICAL | ApprovalPlannedStart | ApprovalPlannedFinish | ApprovalActualStart | ApprovalActualReturn | PlannedEngRelease | HOSTENGRELDATE | MERelease | MANUFSYSTEM | MAStart | MADue | D20Planned Start | D20 Planned Complete | D20 Actual Start | D20 Actual Finish | WRPlannedStart | WRPlannedFinish | WRActualStart | WRActualFinish | UPPlannedStart | UPPlannedFinish | UPActualStart | UPActualFinish | UpenderRE | FAPlannedStart | FAPlannedFinish | FAActualStart | FAActualFinish | FinalAssyRE | TestPlannedStart | TestPlannedFinish | TestActualStart | TestActualFinish | TestRE | DeviceNetStart | DeviceNetDue | BurnInStart | BurnInDue | SysTestStart | SysTestDue | CIStart | CIDue | WitTestStart | WitTestDue | ExternalTestStart | ExternalTestDue | ShipPrepPlannedStart | ShipPrepPlannedFinish | ShipPrepActualStart | ShipPrepActualFinish | ExportCratingStart | ExportCratingDue | ControlHouseStart | ControlHouseDue | Confirmed Date | Committed Date | Customer PO Number | Order Entry Date | Ship-To Party | Sold-To Party | SuperOrder | Hold | Req# Delivery Date
6503457750 | 001401 | 7052232 | 8 | MVD-SPR-PRT | DUBA MADERO ORDER | SPT | A DSOUZA | B ALIU | [6 empty] | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | MA-118-3-L-PO-0016 | 2017-04-10 | PEMEX LOGISTICA CIUDAD MADERO | ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV |  | Z5 | 2018-03-22
6503457750 | 001501 | 7052232 | 9 | MVD-SPR-PRT | DUBA MADERO ORDER | SPT | A DSOUZA | B ALIU | [6 empty] | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | MA-118-3-L-PO-0016 | 2017-04-10 | PEMEX LOGISTICA CIUDAD MADERO | ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV |  | Z5 | 2018-03-22
6503457750 | 000101 | 7052232 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DUBA MADERO ORDER | CDR | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-05-19 | 2019-06-30 | 2017-05-18 | 2017-06-22 | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | MA-118-3-L-PO-0016 | 2017-04-10 | PEMEX LOGISTICA CIUDAD MADERO | ICA FLUOR DANIEL S DE RL DE CV |  | Z5 | 2021-12-31
6503438373 | 000504 | 7052204 | 46 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  | 8 | 2018-09-30 | 2018-10-04 |  |  | 14 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199073 |  | 2018-06-01
6503961399 | 000101 | 7052944 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXS130593A - Current rating change | STC | [10 empty] | 2018-04-18 | SAP | [20 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | [15 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | MEX-38881 | 2018-04-18 | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | Risoul Y Cia S.A. De C.V | 6003483784 |  | 2018-06-25
6503976688 | 000101 | 7052961 | 1 | MV1512-1HI | Starter Addition | MCC | J MCPHEE | mgupta7 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-06-20 | 2018-07-10 |  |  |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  | 16 | 2018-07-26 | 2018-07-31 |  |  | 35 | 2018-08-01 | 2018-08-14 |  |  | 19 | [12 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 4388817 | 2018-05-02 | Houston Refining | REYNOLDS CO | 1903309334 |  | 2018-05-03
6503963743 | 000101 | 7052949 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod_Classic to Forge | STC | [10 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 5501621589 | 2018-04-20 | Enbridge Pipelines | Border States Electric Supply |  | ZR | 2018-05-29
6503973729 | 000101 | 7052955 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Evolution Jewell Gas Plant 3 Motor Synch | MCC | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-07-02 | 2018-07-20 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 |  |  | 24 | 2018-07-17 | 2018-07-19 |  |  | 24 | 2018-07-20 | 2018-08-13 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-15 | [6 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-16 | S121285956 | 2018-04-29 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS | Rexel | 1904469418 |  | 2018-08-16
6503973729 | 000201 | 7052955 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | Evolution Jewell Gas Plant 3 Motor Synch | MCC | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-05-09 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 |  |  | 20 | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  | 27 | 2018-07-19 | 2018-08-13 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-15 | [6 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-16 | S121285956 | 2018-04-29 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS | Rexel | 1904474125 |  | 2018-08-16
6503973729 | 000202 | 7052955 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Evolution Jewell Gas Plant 3 Motor Synch | MCC | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-04-25 | 2018-05-15 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 |  |  | 20 | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  | 27 | 2018-07-19 | 2018-08-13 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-15 | [6 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-16 | S121285956 | 2018-04-29 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS | Rexel | 1904474126 |  | 2018-08-16
6503973729 | 000203 | 7052955 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Evolution Jewell Gas Plant 3 Motor Synch | MCC | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-04-12 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-16 |  |  | 20 | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  | 27 | 2018-07-19 | 2018-08-13 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-15 | [6 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-16 | S121285956 | 2018-04-29 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS | Rexel | 1904474127 |  | 2018-08-16
6503973729 | 000204 | 7052955 | 5 | MV7000-CCVFD-4160 | Evolution Jewell Gas Plant 3 Motor Synch | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-05-18 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-06-14 | 2018-07-11 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-13 |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-18 |  |  | 25 | 2018-07-19 | 2018-07-26 |  |  | 70 | 2018-07-27 | 2018-08-13 |  |  | 57 |  |  |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-15 | [6 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-16 | S121285956 | 2018-04-29 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS | Rexel | 1904474247 |  | 2018-08-16
6503976688 | 000301 | 7052961 | 3 | MVM-SPR-PRT | Starter Addition | SPT | J MCPHEE | mgupta7 | [6 empty] | 2018-06-14 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 4388817 | 2018-05-02 | Houston Refining | REYNOLDS CO |  |  | 2018-05-03
6503854230 | 000101 | 7052773 | 1 | MV1560E-SMC | Marine MV SMC | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2018-03-06 | 2018-03-22 | 2018-01-25 | SAP | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 2018-03-23 | 2018-05-11 | 2018-04-04 |  | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  | 24 | 2018-04-27 | 2018-05-03 |  |  | 36 | 2018-05-03 | 2018-05-25 |  |  | 36 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | CN0356-201801-RAAPL-MV | 2018-01-25 | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | 6003414373 |  | 2018-05-09
6503842199 | 000101 | 7052757 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 2000 HP Bleeder Fan with Bypass | MCC | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-19 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-01-16 | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 | 2018-03-28 | 2018-05-04 | 2018-03-28 | 2018-05-01 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 24 | 2018-04-29 | 2018-05-07 | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 36 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 24 | [12 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-13 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 | S1396427-JM | 2018-01-16 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | 6003366789 |  | 2018-03-26
6503842199 | 000102 | 7052757 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | 2000 HP Bleeder Fan with Bypass | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-19 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-01-16 | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-16 | 2018-03-28 | 2018-05-14 | 2018-03-28 | 2018-05-09 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-05-03 |  | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 36 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  | 71 | 2018-05-01 | 2018-05-11 |  |  | 50 | [12 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 | S1396427-JM | 2018-01-16 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | 6003390748 |  | 2018-03-26
6503842199 | 000201 | 7052757 | 4 | MVD-SPR-PRT | 2000 HP Bleeder Fan with Bypass | SPT | N BROOK | B ALIU | [6 empty] | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 | S1396427-JM | 2018-01-16 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC |  |  | 2018-03-26
6503854230 | 000201 | 7052773 | 5 | MV1560E-SMC | Marine MV SMC | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2018-03-06 | 2018-03-22 | 2018-01-25 | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 | 2018-03-23 | 2018-05-11 | 2018-04-04 |  | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  | 24 | 2018-04-27 | 2018-05-03 |  |  | 36 | 2018-05-03 | 2018-05-25 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | CN0356-201801-RAAPL-MV | 2018-01-25 | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | 6003414393 |  | 2018-05-09
6503855873 | 000207 | 7052774 | 8 | MV1512-1HI-ARC | Tall Grass Grasslands MV | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-13 | 2018-05-04 | 2018-04-03 | 2018-05-07 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 24 | 2018-05-05 | 2018-05-10 | 2018-05-07 |  | 36 | 2018-05-10 | 2018-06-05 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-01-25 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003413425 |  | 2018-03-16
6503854230 | 000301 | 7052773 | 6 | MV1560E-SMC | Marine MV SMC | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2018-03-06 | 2018-03-22 | 2018-01-25 | SAP | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 2018-03-23 | 2018-05-11 | 2018-04-04 | 2018-05-09 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-06 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  | 24 | 2018-04-27 | 2018-05-03 |  |  | 36 | 2018-05-03 | 2018-05-25 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | CN0356-201801-RAAPL-MV | 2018-01-25 | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | 6003414413 |  | 2018-05-09
6503855873 | 000301 | 7052774 | 9 | MV7000-VFD-4160 | Tall Grass Grasslands MV | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-04-02 | 2018-05-04 | 2018-04-16 | 2018-05-10 | 2018-04-18 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-16 |  |  | 24 | 2018-05-16 | 2018-06-06 |  |  | 1.01 | 2018-06-06 | 2018-06-16 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-20 | S120419850 | 2018-01-25 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003416487 |  | 2018-03-16
6503855873 | 000901 | 7052774 | 14 | MVM-SPR-PRT | Tall Grass Grasslands MV | SPT | N BROOK | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-01-25 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  |  | 2018-03-16
6503855873 | 001001 | 7052774 | 15 | MVD-SPR-PRT | Tall Grass Grasslands MV | SPT | N BROOK | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-01-25 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  |  | 2018-03-16
6503855873 | 000401 | 7052774 | 16 | MV7000-VFD-4160 | Tall Grass Grasslands MV | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-04-02 | 2018-05-04 | 2018-04-23 | 2018-05-15 | 2018-04-03 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-17 |  |  | 24 | 2018-05-17 | 2018-06-07 |  |  | 37 | 2018-06-07 | 2018-06-17 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-20 | S120419850 | 2018-01-25 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003416517 |  | 2018-03-16
6503822630 | 000102 | 7052729 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | Anadarko 2 motor Synch VFD Dacono | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2017-12-29 | SAP | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 26 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 37 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-05-06 | 21 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S120220868 | 2017-12-29 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003348157 |  | 2018-02-15
6503822630 | 000103 | 7052729 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Anadarko 2 motor Synch VFD Dacono | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2017-12-29 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 26 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 37 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 21 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S120220868 | 2017-12-29 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003348166 |  | 2018-02-15
6503822630 | 000104 | 7052729 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Anadarko 2 motor Synch VFD Dacono | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2017-12-29 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-04-02 | 2018-04-11 | 2018-03-23 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 26 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 37 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 21 |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S120220868 | 2017-12-29 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003348176 |  | 2018-02-15
6503822630 | 000105 | 7052729 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | Anadarko 2 motor Synch VFD Dacono | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2017-12-29 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-03-28 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-12 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-11 | 2018-04-19 | 2018-04-13 | 2018-05-05 | 2018-04-13 | 2018-05-02 | 26 | 2018-04-17 | 2018-05-07 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 38 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-04-14 | 2018-05-08 | 21 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | [6 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S120220868 | 2017-12-29 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003348228 |  | 2018-02-15
6503822630 | 000106 | 7052729 | 6 | MV7000-CCVFD-4160 | Anadarko 2 motor Synch VFD Dacono | CDR | N BROOK | H JIANG |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2017-12-29 | SAP | 2018-02-23 | 2018-03-29 | 2018-02-22 | 2018-04-17 | 2018-02-27 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-07 | 2018-05-04 | 2018-04-07 | 2018-04-25 | 36.72 | 2018-04-13 | 2018-04-26 | 2018-04-13 | 2018-04-25 | 70 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 2018-04-25 |  | 77 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-03 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | [6 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S120220868 | 2017-12-29 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003348094 |  | 2018-02-15
6503822630 | 000101 | 7052729 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | Anadarko 2 motor Synch VFD Dacono | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2017-12-29 | SAP | 2018-02-21 | 2018-03-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-05-04 | 2018-04-14 | 2018-05-01 | 26 | 2018-04-14 | 2018-05-07 | 2018-04-14 | 2018-05-01 | 38 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-04-17 | 2018-05-08 | 21 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-03 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S120220868 | 2017-12-29 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003348145 |  | 2018-02-15
6503958729 | 000101 | 7052943 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Red Dog Mine MV | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-07-16 | 2018-08-03 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 17 | 2018-07-31 | 2018-08-06 |  |  | 18 | 2018-08-07 | 2018-08-19 |  |  | 11 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-24 | S8545257 | 2018-04-17 | TECK COMINCO ALASKA INC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1900107220 |  | 2018-08-10
6503958729 | 000102 | 7052943 | 2 | MV1512-1HI | Red Dog Mine MV | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-06-06 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 17 | 2018-07-31 | 2018-08-06 |  |  | 29 | 2018-08-07 | 2018-08-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-24 | S8545257 | 2018-04-17 | TECK COMINCO ALASKA INC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1899804661 |  | 2018-08-10
6503958729 | 000103 | 7052943 | 3 | MV1512-1HI | Red Dog Mine MV | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-06-06 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 17 | 2018-07-31 | 2018-08-06 |  |  | 29 | 2018-08-07 | 2018-08-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-24 | S8545257 | 2018-04-17 | TECK COMINCO ALASKA INC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1899804662 |  | 2018-08-10
6503958729 | 000301 | 7052943 | 5 | MV1512-1HI | Red Dog Mine MV | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-05-30 | 2018-07-24 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 17 | 2018-07-31 | 2018-08-06 |  |  | 29 | 2018-08-07 | 2018-08-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-22 | 2018-08-23 |  |  | 2018-08-24 | 2018-08-24 | S8545257 | 2018-04-17 | TECK COMINCO ALASKA INC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1899804663 |  | 2018-08-10
6503978059 | 000101 | 7052973 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 2500 HP BYPASS SAND CREEK | MCC | J MCPHEE | A SHULIST | [6 empty] | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-03-09 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 29 | 2018-07-04 | 2018-07-09 |  |  | 32 | 2018-07-10 | 2018-07-17 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121320701 | 2018-05-02 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel | 1904474128 |  | 2018-07-20
6503974806 | 000101 | 7052974 | 1 | MV1572-AUTOTX | 4160V Starters for Vulcan - Pleasanton | MCC | A NEMATBAKHSH | A RODRI51 |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | 8901-TC947409D | 2018-04-30 | VULCAN MATERIALS CO | Royal Industrial Solutions | 1905077121 |  | 2018-08-29
6503747738 | 000101 | 7052606 | 1 | MV1591A-INCMR | MCC 40-6210 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350643 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747738 | 000102 | 7052606 | 2 | MV1512-2HI | MCC 40-6210 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350643 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747738 | 000103 | 7052606 | 3 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6210 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350643 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747738 | 000104 | 7052606 | 4 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6210 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350643 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747738 | 000105 | 7052606 | 5 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6210 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350643 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503855873 | 000209 | 7052774 | 18 | MV1512AD-1HI-INPT | Tall Grass Grasslands MV | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 2018-04-06 | 2018-05-06 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 24 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-05-08 |  | 36 | 2018-05-09 | 2018-06-06 | 2018-05-05 |  | 48 | [8 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-02-01 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003413466 |  | 2018-03-16
6503613576 | 001002 | 7052442 | 18 | MVD-SPR-PRT | VEM Turow | SPT | vluts | O GORDON | [6 empty] | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 4520013 | 2018-01-16 | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH |  |  | 2018-03-31
6503855873 | 000210 | 7052774 | 19 | MV1512AD-1HI-INPT | Tall Grass Grasslands MV | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-16 | 2020-11-03 | 2018-04-04 |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-05 |  | 24 | 2018-05-03 | 2018-05-09 |  |  | 36 | 2018-05-09 | 2018-06-06 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-02-01 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003416460 |  | 2018-03-16
6503864363 | 000103 | 7052793 | 46 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-02-01 | SAP | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 2018-04-20 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 |  |  | 27 | 2018-05-07 | 2018-05-13 |  |  | 36 | 2018-05-13 | 2018-05-27 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction | 6003427251 |  | 2018-05-30
6503864363 | 000203 | 7052793 | 47 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503864363 | 001002 | 7052793 | 43 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503864363 | 000503 | 7052793 | 49 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-02-01 | SAP | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 2018-04-20 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 |  |  | 27 | 2018-05-07 | 2018-05-13 |  |  | 36 | 2018-05-13 | 2018-05-27 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction | 6003427281 |  | 2018-05-30
6503878316 | 000101 | 7052812 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | [12 empty] | 22 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875970447 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000102 | 7052812 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | [12 empty] | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875970448 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000103 | 7052812 | 3 | MV1512-2HI-1 | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | [12 empty] | 14 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875975516 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000104 | 7052812 | 4 | MV1512-2HI-1 | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 | [12 empty] | 14 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875975517 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000105 | 7052812 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 | [12 empty] | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875970449 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000106 | 7052812 | 6 | MV1512-2HI-1 | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 | [12 empty] | 14 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875975518 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000107 | 7052812 | 7 | MV1512-2HI | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 | [12 empty] | 14 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875972761 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000108 | 7052812 | 8 | MV1512-2HI-1 | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 | [12 empty] | 14 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875975519 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000109 | 7052812 | 9 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-25 | 2018-06-14 | [12 empty] | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875970450 | Z1 | 2018-06-29
6503878316 | 000110 | 7052812 | 10 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC SMCs | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-05-21 |  |  | SAP | 2018-05-25 | 2018-06-14 | [12 empty] | 22 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1320-DR961004S | 2018-02-12 | Power System Solutions Corp | Keathley-Patterson Electric Co | 1875970451 | Z1 | 2018-06-29
6503805644 | 000204 | 7052696 | 11 | MV1512-1HI | Suncor - Replacement MV Starters Sub 27A | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2017-12-14 | SAP | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  | 11 | 2018-06-06 | 2018-06-09 |  |  | 20 | 2018-06-09 | 2018-07-05 |  |  | 14 | [8 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48096D | 2018-02-20 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 6003428677 |  | 2018-03-15
6503864363 | 000502 | 7052793 | 39 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-02-01 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-22 | 2018-04-16 | 2018-05-04 | 2018-04-19 | [5 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-05-09 |  | 26 | 2018-04-23 | 2018-05-02 |  |  | 78 | 2018-05-02 | 2018-05-23 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-27 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction | 6003427378 |  | 2018-05-30
6503864363 | 000702 | 7052793 | 41 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503901588 | 000101 | 7052839 | 1 | MV1512-2HI | MV MCCs for Plant Expansion | MCC | M VARGAS | S MCGRATH | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-03-01 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 2018-04-17 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  | 16 | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  | 16 | 2018-05-01 | 2018-05-16 |  |  | 13.44 | [12 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8245-SM980172D | 2018-03-01 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003418301 |  | 2018-05-18
6503901588 | 000301 | 7052839 | 3 | MV1562E-SMC | MV MCCs for Plant Expansion | MCC | M VARGAS | S MCGRATH | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-03-01 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-13 | 2018-05-09 | 2018-04-11 |  | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-04-29 | 2018-04-29 | 23.43 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-01 |  | 27.14 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | 2018-05-02 |  | 37.96 | [12 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8245-SM980172D | 2018-03-01 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003418223 |  | 2018-05-18
6503901588 | 000401 | 7052839 | 4 | MV1562E-SMC | MV MCCs for Plant Expansion | MCC | M VARGAS | S MCGRATH | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-03-01 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-13 | 2018-05-09 | 2018-04-11 | 2018-05-07 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 23.43 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-02 |  | 27.14 | 2018-05-04 | 2018-05-16 | 2018-05-03 |  | 37.96 | [12 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 8245-SM980172D | 2018-03-01 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003418267 |  | 2018-05-18
6503906183 | 000101 | 7052848 | 1 | MV1562E-SMC | HELIUM COMPRESSOR | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-03-06 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-04-24 | 2018-05-09 | 2018-04-27 |  | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  | 30.27 | 2018-05-10 | 2018-05-16 |  |  | 26 | 2018-05-16 | 2018-05-30 |  |  | 38.6 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2496608 | 2018-03-06 | JSA LLC | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003456916 |  | 2018-06-01
6503906183 | 000301 | 7052848 | 3 | MVM-SPR-PRT | HELIUM COMPRESSOR | SPT | M VARGAS | S JAVALE | [6 empty] | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2496608 | 2018-03-06 | JSA LLC | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  |  | 2018-06-01
6503864363 | 000202 | 7052793 | 37 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503864363 | 001102 | 7052793 | 44 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503883039 | 000101 | 7052816 | 1 | MV1512-2HI | MV MCC - ICCP 2-High Transformer Units | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-16 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-28 | 2018-03-15 | 2018-02-15 | SAP | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-15 | 2018-04-14 |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 24 | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 2018-04-25 |  | 33 | 2018-04-30 | 2018-05-16 | 2018-04-25 |  | 38 | [12 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 6742466 | 2018-02-15 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6003388736 |  | 2018-05-10
6503883039 | 000301 | 7052816 | 3 | MVM-SPR-PRT | MV MCC - ICCP 2-High Transformer Units | SPT | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-03-28 | 2018-03-15 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 6742466 | 2018-02-15 | Reynolds Co | Reynolds Co |  |  | 2018-05-10
6503930354 | 000111 | 7052888 | 15 | MV1512-1HI | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-05-16 | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  | 12 | 2018-06-10 | 2018-06-14 |  |  | 18 | 2018-06-17 | 2018-07-31 |  |  | 13 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-04-09 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896432536 |  | 2018-07-02
6503923079 | 000101 | 7052864 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Re-claimer Project Rev 3 | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | SAP | 2018-05-08 | 2018-06-12 | 2018-05-31 | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-24 |  |  | 26 | 2018-06-24 | 2018-07-02 |  |  | 70 | 2018-07-02 | 2018-07-18 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-22 | [6 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co | 6003481752 |  | 2018-07-23
6503923079 | 000701 | 7052864 | 5 | MV1512-2HI | Re-claimer Project Rev 3 | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | SAP | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 2018-05-04 |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 |  |  | 15 | 2018-06-21 | 2018-06-27 |  |  | 33 | 2018-06-27 | 2018-07-18 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-22 | [6 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co | 6003463357 |  | 2018-07-23
6001827408 | 000101 | 7052951 | 1 | MV1562E-SMC-2 | 1802101_WDC_NATIONAL WATER COMMISION | MCC | C AMARAL | F Esteve | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-05-16 | 2018-08-01 | MSO-6503959258 3006989561 | 2018-04-25 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  |  | 2018-08-01
6001827408 | 000201 | 7052951 | 2 | MV1562E-SMC-2 | 1802101_WDC_NATIONAL WATER COMMISION | MCC | C AMARAL | F Esteve | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-05-16 | 2018-08-01 | MSO-6503959258 3006989561 | 2018-04-25 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  |  | 2018-08-01
6001827408 | 000501 | 7052951 | 4 | MVM-SPR-PRT | 1802101_WDC_NATIONAL WATER COMMISION | SPT | C AMARAL | [7 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | MSO-6503959258 3006989561 | 2018-04-25 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  |  | 2018-08-01
6503923079 | 000702 | 7052864 | 6 | MV1512-2HI | Re-claimer Project Rev 3 | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | SAP | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 2018-05-04 |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 |  |  | 14 | 2018-06-21 | 2018-06-27 |  |  | 32 | 2018-06-27 | 2018-07-18 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-22 | [6 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co | 6003463383 |  | 2018-07-23
6503923079 | 000703 | 7052864 | 7 | MV1512-2HI | Re-claimer Project Rev 3 | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | SAP | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 2018-07-13 | 2018-05-04 |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 |  |  | 14 | 2018-06-21 | 2018-06-27 |  |  | 32 | 2018-06-27 | 2018-07-18 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-22 | [6 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co | 6003463409 |  | 2018-07-23
6503923079 | 000901 | 7052864 | 9 | MVD-SPR-PRT | Re-claimer Project Rev 3 | SPT | W CONWAY | B ALIU | [6 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co |  |  | 2018-07-23
6503923079 | 001001 | 7052864 | 10 | MVM-SPR-PRT | Re-claimer Project Rev 3 | SPT | W CONWAY | B ALIU | [6 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co |  |  | 2018-07-23
6503923079 | 000201 | 7052864 | 13 | MV7000-VFD-4160 | Re-claimer Project Rev 3 | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | SAP | 2018-05-04 | 2018-06-08 | 2018-05-31 | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-24 |  |  | 26 | 2018-06-24 | 2018-07-02 |  |  | 70 | 2018-07-02 | 2018-07-18 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-22 | [6 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co | 6003481843 |  | 2018-07-23
6503923079 | 000301 | 7052864 | 14 | MV7000-VFD-4160 | Re-claimer Project Rev 3 | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-03-19 | SAP | 2018-05-04 | 2018-06-08 | 2018-05-29 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-14 | 2018-06-19 |  |  | 26 | 2018-06-19 | 2018-06-27 |  |  | 70 | 2018-06-27 | 2018-07-18 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-22 | [6 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-23 | S010669460 | 2018-03-19 | HERNDON ELECTRIC INC | Stuart C Irby Co | 6003481894 |  | 2018-07-23
6503937091 | 000101 | 7052906 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | M&M Electronics_HPU | MCC | S PINHO | J HAO |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-21 |  |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | [6 empty] | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  |  | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-26 |  |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 | [15 empty] | 2018-11-28 | 2018-11-28 | [6 empty] | 2018-11-30 | 2022-03-21 | 99182108 | 2018-03-29 | M & M Electronics (PTY) LTD | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD | 1905077438 |  | 2018-11-30
6503937078 | 000101 | 7052907 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | M&M Electronics_AFE | CDR | S PINHO | J HAO |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-23 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [10 empty] | 2018-11-05 | 2018-11-06 |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-20 |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-26 | [15 empty] | 2018-11-27 | 2018-11-28 | [6 empty] | 2018-11-30 | 2022-03-21 | 99182108 | 2018-03-29 | M & M Electronics (PTY) LTD | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD | 1905077123 |  | 2018-11-30
6503940166 | 000501 | 7052920 | 5 | MVD-SPR-PRT | Domtar 1557 Replace 600HP_4160V_IDFAN | SPT | W CONWAY | [7 empty] | 2018-05-18 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | WBA 7093D | 2018-04-02 | DOMTAR PAPER CO | Westburne Electric Midwest |  |  | 2018-10-01
6503941515 | 000101 | 7052911 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod_Classic to Forge upgrade | STC | [10 empty] | 2018-04-03 | SAP |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-28 | [16 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | [15 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | (WJB)63477D | 2018-04-03 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003456017 | ZR | 2018-05-22
6503940166 | 000201 | 7052920 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | Domtar 1557 Replace 600HP_4160V_IDFAN | CDR | W CONWAY | A SHULIST |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-11 | 2018-04-30 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-08-01 | 2018-08-29 | [8 empty] | 2018-09-05 | 2018-09-09 |  |  | 19 | 2018-09-10 | 2018-09-16 |  |  | 50 | 2018-09-17 | 2018-09-25 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-09-26 | 2018-09-27 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | WBA 7093D | 2018-04-02 | DOMTAR PAPER CO | Westburne Electric Midwest | 1897962010 |  | 2018-10-01
6503923715 | 000101 | 7052868 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | M&M Electronics_AFE+Isolator HPU Mafut | CDR | S PINHO | J HAO |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 |  |  | 2019-06-01 |  |  | SAP | [10 empty] | 2018-11-06 | 2018-11-07 |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-20 |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-26 | [15 empty] | 2018-11-27 | 2018-11-28 | [6 empty] | 2018-11-30 | 2022-03-10 | A60247 | 2018-03-20 | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD | 1905077122 |  | 2018-11-30
6503923715 | 000201 | 7052868 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | M&M Electronics_AFE+Isolator HPU Mafut | MCC | S PINHO | J HAO |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 |  |  | 2019-06-01 |  |  | SAP | [6 empty] | 2018-11-20 | 2018-11-21 |  |  | 2018-11-22 | 2018-11-22 |  |  |  | 2018-11-25 | 2018-11-26 |  |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 | [15 empty] | 2018-11-28 | 2018-11-28 | [6 empty] | 2018-11-30 | 2022-03-10 | A60247 | 2018-03-20 | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD | 1905077437 |  | 2018-11-30
6503933606 | 000101 | 7052891 | 1 | MV1591A-INCMR | So Cal Gas Aliso Canyon Compressor | MCC | J MCPHEE | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-04-26 | 2018-05-07 | 2018-04-27 |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-08 |  |  | 19 | 2018-05-08 | 2018-05-10 |  |  | 17 | 2018-05-10 | 2018-05-29 |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 9066-AC975824D | 2018-03-27 | ROYAL INDUSTRIAL SOLUTIONS | ROYAL INDUSTRIAL SOLUTIONS | 6003457824 |  | 2018-05-31
6503933606 | 000102 | 7052891 | 2 | MV1562E-SMC | So Cal Gas Aliso Canyon Compressor | MCC | J MCPHEE | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-03-27 | SAP | 2018-04-11 | 2018-05-01 | 2018-04-19 | 2018-05-17 | 2018-04-26 |  | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-14 |  |  | 41 | 2018-05-14 | 2018-05-18 |  |  | 43 | 2018-05-18 | 2018-05-29 |  |  | 30 | [12 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 9066-AC975824D | 2018-03-27 | ROYAL INDUSTRIAL SOLUTIONS | ROYAL INDUSTRIAL SOLUTIONS | 6003457810 |  | 2018-05-31
6503933606 | 000301 | 7052891 | 4 | MVM-SPR-PRT | So Cal Gas Aliso Canyon Compressor | SPT | J MCPHEE | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 9066-AC975824D | 2018-03-27 | ROYAL INDUSTRIAL SOLUTIONS | ROYAL INDUSTRIAL SOLUTIONS |  |  | 2018-05-31
6503933305 | 000101 | 7052892 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Jennie-O | MCC | J MCPHEE | T TRAN |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-03-27 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-16 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-08 |  |  | 28 | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 40 | 2018-06-12 | 2018-06-21 |  |  | 39 | [12 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-24 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | S009837464 | 2018-03-27 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003475858 |  | 2018-06-25
6503933305 | 000102 | 7052892 | 2 | MV1562E-SMC | Jennie-O | MCC | J MCPHEE | T TRAN |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-16 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-03-27 | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-05-18 | 2018-06-11 | 2018-05-04 |  | 2018-06-02 | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  | 25 | 2018-06-07 | 2018-06-12 |  |  | 31 | 2018-06-12 | 2018-06-21 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-24 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | S009837464 | 2018-03-27 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003475835 |  | 2018-06-25
6503438373 | 000304 | 7052204 | 44 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  | 8 | 2018-09-30 | 2018-10-04 |  |  | 14 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199071 |  | 2018-06-01
6503562751 | 000101 | 7052375 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP | 2017-09-27 | 2017-10-26 | 2019-10-03 | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-10-29 | 2019-10-31 |  |  | 18.86 | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  |  | 59.18 | 2019-11-10 | 2019-11-21 |  |  | 44.93 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-11-22 | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818470686 | Z1 | 2017-10-25
6503562751 | 000301 | 7052375 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP |  |  | 2019-10-11 | 2019-11-04 |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  |  | 20.44 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |  |  | 15.01 | 2019-11-13 | 2019-11-20 |  |  | 19.3 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-11-21 | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818471874 | Z1 | 2017-10-25
6503562751 | 000302 | 7052375 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP |  |  | 2019-10-11 | 2019-11-04 |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  |  | 20.44 | 2019-11-08 | 2019-11-12 |  |  | 15.01 | 2019-11-13 | 2019-11-20 |  |  | 19.3 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-11-21 | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818471875 | Z1 | 2017-10-25
6503562751 | 000303 | 7052375 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-04 |  |  | 14.1 | 2019-11-05 | 2019-11-07 |  |  | 16.05 | 2019-11-10 | 2019-11-20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-11-21 | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818471328 | Z1 | 2017-10-25
6503562751 | 000201 | 7052375 | 15 | MV7000A-VFD-4160 | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP | 2017-09-27 | 2017-10-26 | [8 empty] | 2019-10-29 | 2019-10-31 |  |  | 18.86 | 2019-11-01 | 2019-11-07 |  |  | 59.18 | 2019-11-10 | 2019-11-21 |  |  | 44.93 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-11-22 | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818470687 | Z1 | 2017-10-25
6503562751 | 000304 | 7052375 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-30 |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-04 |  |  | 14.1 | 2019-11-05 | 2019-11-07 |  |  | 16.05 | 2019-11-10 | 2019-11-20 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-11-21 | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818471329 | Z1 | 2017-10-25
6503562751 | 000401 | 7052375 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | UU031717-6 Eagle Mine IPP Project | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-07-21 | 2019-08-17 | 2017-07-21 |  | 2019-09-26 |  |  | SAP | [6 empty] | 2019-07-21 | 2019-07-21 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-23 |  |  | 22 | 2019-07-24 | 2019-07-24 |  |  | 21 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  |  | 10 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-20 | [6 empty] | 2019-07-27 | 2019-07-27 | [6 empty] | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 4500035713 | 2017-06-21 | EAGLE MINE | Eagle Mine LLC/Lundin Mining | 1818457187 | Z1 | 2017-10-25
6503932865 | 000101 | 7052893 | 1 | MV7000-VFD-4160 | MVQCHE170728dAU_Swiss Tower Mills -Meado | CDR | mfedko | dbiniek |  |  | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-04-20 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-07-10 | 2018-08-14 | [8 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-22 |  |  | 26.19 | 2018-08-23 | 2018-08-30 |  |  | 69.57 | 2018-08-31 | 2018-09-11 |  |  | 62.69 | [8 empty] | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  |  | 2018-09-13 | 2018-09-18 |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Bestellung 2018046 | 2018-03-27 | Swiss Tower Mills Minerals Ltd. | Swiss Tower Mills Minerals Ltd. | 1896135121 |  | 2018-08-09
6503972964 | 000101 | 7052953 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field Mod - 30006488 - VCS, Qty. 5 | STC | [10 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-20 | 2022-04-19 | (WJC)58989 | 2018-04-27 | Westburne Supply Alberta | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | ZR | 2018-05-18
6503877263 | 000201 | 7052804 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | 2X800HP_IDFan_Drives | CDR | K HILDERLY | H JIANG |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-11 | 2018-04-19 | 2018-05-08 |  |  | SAP | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-05-17 | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-14 |  |  | 19 | 2018-06-15 | 2018-07-16 |  |  | 50 | 2018-07-17 | 2018-07-22 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [6 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 | (wba) 6856D | 2018-02-12 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest | 1880577893 |  | 2018-05-31
6503877263 | 000301 | 7052804 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | 2X800HP_IDFan_Drives | CDR | K HILDERLY | H JIANG |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-04-11 | 2018-04-19 | 2018-05-08 |  |  | SAP | 2018-04-03 | 2018-04-30 | 2018-05-17 | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-14 |  |  | 19 | 2018-06-15 | 2018-07-16 |  |  | 50 | 2018-07-17 | 2018-07-22 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [6 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 | (wba) 6856D | 2018-02-12 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest | 1880577894 |  | 2018-05-31
6503877263 | 000601 | 7052804 | 6 | MVD-SPR-PRT | 2X800HP_IDFan_Drives | SPT | K HILDERLY | H JIANG | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 | (wba) 6856D | 2018-02-12 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  |  | 2018-07-25
6503882382 | 000102 | 7052817 | 2 | MV1562E-SMC | JM1893 City of Lubbock | MCC | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 2018-04-16 |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-02-08 | 2022-02-08 | PU51055 | 2018-02-15 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 1905080016 | Z1 | 2018-12-07
6503948143 | 000101 | 7052932 | 1 | MV7000-VFD-2300-2 | PF7000 Retrofit at Shell Iowa Station | CDR | R DUFTON | M RATHOD |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-07-04 | 2018-08-08 | [8 empty] | 2018-08-15 | 2018-09-06 |  |  | 25 | 2018-09-07 | 2018-09-16 |  |  | 23 | 2018-09-17 | 2018-09-26 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-30 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 6742960 | 2018-04-09 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1900227909 |  | 2018-10-01
6503948143 | 000301 | 7052932 | 2 | MV1591A-INCMR-C | PF7000 Retrofit at Shell Iowa Station | MCC | R DUFTON | M RATHOD |  | ez-ENG | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-08-10 | 2018-08-30 |  |  |  |  | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  |  | 6.01 | 2018-09-06 | 2018-09-10 |  |  | 22 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 15 | [8 empty] | 2018-09-25 | 2018-10-04 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-30 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 6742960 | 2018-04-09 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1900235643 |  | 2018-10-01
6503948143 | 000201 | 7052932 | 7 | MV7000-VFD-2300-2 | PF7000 Retrofit at Shell Iowa Station | CDR | R DUFTON | M RATHOD |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-07-05 | 2018-08-09 | [8 empty] | 2018-08-15 | 2018-09-06 |  |  | 25 | 2018-09-07 | 2018-09-16 |  |  | 23 | 2018-09-17 | 2018-09-26 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-30 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 6742960 | 2018-04-09 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1900227910 |  | 2018-10-01
6503948143 | 000401 | 7052932 | 8 | MV1591A-INCMR-C | PF7000 Retrofit at Shell Iowa Station | MCC | R DUFTON | M RATHOD |  | ez-ENG | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-08-30 | 2018-08-30 |  |  | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  |  | 17 | 2018-09-06 | 2018-09-10 |  |  | 21 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 6 | [8 empty] | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-30 | [6 empty] | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 6742960 | 2018-04-09 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1900235644 |  | 2018-10-01
6503946587 | 000101 | 7052927 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | MV DRIVE 500HP@4.16KV | CDR | C GARCIA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-15 | 2018-06-12 | 2018-05-30 | 2018-06-18 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 19 | 2018-06-24 | 2018-06-28 |  |  | 50 | 2018-07-02 | 2018-07-09 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-13 | 2018-07-13 | LAG-18475 | 2018-04-06 | MINERA DEL NORTE UNIDAD HERCULES | Risoul Y Cia S.A. De C.V | 1897007530 |  | 2018-07-06
6503575444 | 000101 | 7052384 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JM1633C City of Columbia | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-22 | 2018-06-08 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-03 |  |  | 25 | 2018-07-04 | 2018-07-11 |  |  | 70 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902578671 |  | 2018-07-31
6503575444 | 000301 | 7052384 | 2 | MV1512-2HI-C | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  | ez-ENG | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-06-12 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-03 |  |  | 14 | 2018-07-04 | 2018-07-11 |  |  | 30 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 16 | [6 empty] | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-29 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902578911 |  | 2018-07-31
6503575444 | 000302 | 7052384 | 3 | MV1560E-SMC-1 | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-06-06 | 2018-06-26 | 2018-06-14 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-02 |  |  | 8 | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 20 | 2018-07-06 | 2018-07-26 |  |  | 10 | [6 empty] | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902579061 |  | 2018-07-31
6503977171 | 000101 | 7052964 | 1 | MV1591A-INCMR | IP MUDFILTER REPLACEMENT | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-05-22 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-08 |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 11 | 2018-07-10 | 2018-07-10 |  |  | 16 | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-22 | S010701557 | 2018-05-02 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 1904825445 |  | 2018-07-03
6503977171 | 000102 | 7052964 | 2 | MV1512-1HI | IP MUDFILTER REPLACEMENT | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-05-22 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 11 | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  | 19 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-22 | S010701557 | 2018-05-02 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 1904825446 |  | 2018-07-03
6503977171 | 000103 | 7052964 | 3 | MV1512-1HI | IP MUDFILTER REPLACEMENT | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-05-22 |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 11 | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  | 19 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-22 | S010701557 | 2018-05-02 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 1904825447 |  | 2018-07-03
6503575444 | 001101 | 7052384 | 13 | MVM-SPR-PRT | JM1633C City of Columbia | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2019-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  |  | 2018-07-31
6503575444 | 001201 | 7052384 | 14 | MVD-SPR-PRT | JM1633C City of Columbia | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2019-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  |  | 2018-07-31
6503575444 | 000201 | 7052384 | 19 | MV7000-VFD-4160 | JM1633C City of Columbia | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-17 | 2018-06-08 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-03 |  |  | 23 | 2018-07-04 | 2018-07-11 |  |  | 69 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 58 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-17 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902578672 |  | 2018-07-31
6503575444 | 000401 | 7052384 | 20 | MV1512-2HI-C | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  | ez-ENG | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-06-06 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-24 | 2018-07-03 |  |  | 14 | 2018-07-04 | 2018-07-11 |  |  | 30 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 16 | [6 empty] | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902578912 |  | 2018-07-31
6503575444 | 000402 | 7052384 | 21 | MV1560E-SMC-1 | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | 2018-06-14 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-02 |  |  | 8 | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 20 | 2018-07-06 | 2018-07-26 |  |  | 10 | [6 empty] | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-06-29 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902579062 |  | 2018-07-31
6503981171 | 000101 | 7052982 | 1 | MV1512-1HI | MCC-16C EVAPORATOR | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-26 | S0170741930 | 2018-05-04 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 1905077127 |  | 2018-08-10
6503981171 | 000102 | 7052982 | 2 | MV1512-1HI | MCC-16C EVAPORATOR | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-26 | S0170741930 | 2018-05-04 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 1905077128 |  | 2018-08-10
6503981171 | 000103 | 7052982 | 3 | MV1512-1HI | MCC-16C EVAPORATOR | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-26 | S0170741930 | 2018-05-04 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 1905077129 |  | 2018-08-10
6503859009 | 000104 | 7052784 | 9 | MV1512-2HI | Machine 29 | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 2018-05-23 | 2018-06-06 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  | 22 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  |  | 38 | 2018-06-12 | 2018-06-25 |  |  | 16 | [6 empty] | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4382-mw-998606d | 2018-04-18 | CHEMOURS COMPANY FC LLC, THE | E & H Electric Co Inc | 1900606392 |  | 2018-06-13
6503937910 | 000306 | 7052912 | 18 | MV1591A-INCMR-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | [10 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 4504283762 4504283764 450428376 | 2018-04-23 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503939554 | 000102 | 7052910 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1889 McKinney | CDR | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080299 |  | 2019-06-14
6503939554 | 001101 | 7052910 | 9 | MVD-SPR-PRT | JM1889 McKinney | SPT | K HILDERLY | R SINGH | [6 empty] | 2021-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co |  |  | 2019-06-14
6503939554 | 000101 | 7052910 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1889 McKinney | MCC | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905079999 |  | 2019-06-14
6503939554 | 000201 | 7052910 | 13 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1889 McKinney | MCC | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080000 |  | 2019-06-14
6503939554 | 000202 | 7052910 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | JM1889 McKinney | CDR | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080300 |  | 2019-06-14
6503939554 | 000301 | 7052910 | 15 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1889 McKinney | MCC | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080001 |  | 2019-06-14
6503939554 | 000302 | 7052910 | 16 | MV7000A-VFD-4160 | JM1889 McKinney | CDR | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080301 |  | 2019-06-14
6503939554 | 000401 | 7052910 | 17 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1889 McKinney | MCC | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080002 |  | 2019-06-14
6503939554 | 000402 | 7052910 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | JM1889 McKinney | CDR | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-05-14 | 2018-06-15 |  |  | 2021-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 1796037 | 2018-04-02 | Reynolds Co | Reynolds Co | 1905080302 |  | 2019-06-14
6503783317 | 000207 | 7052658 | 15 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 26 | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 2018-04-26 |  | 26 | 2018-05-09 | 2018-06-07 | 2018-05-01 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311867 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000301 | 7052658 | 16 | MV1591A-INCMR | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-06 | 2018-04-18 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 24 | 2018-05-07 | 2018-05-13 | 2018-05-05 |  | 36 | 2018-05-12 | 2018-06-07 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312298 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000101 | 7052658 | 1 | MV1591A-INCMR | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-21 | 2018-05-02 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-03-27 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 24 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-05-04 |  | 36 | 2018-05-05 | 2018-06-07 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312251 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000102 | 7052658 | 2 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-18 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-14 | 2018-04-22 | 2018-04-07 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 2018-04-15 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 26 | 2018-04-16 | 2018-04-29 | 2018-04-17 |  | 26 | 2018-04-29 | 2018-06-07 | 2018-05-02 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311662 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000103 | 7052658 | 3 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-22 | 2018-05-03 | 2018-04-06 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-22 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 26 | 2018-04-19 | 2018-05-07 | 2018-04-20 |  | 26 | 2018-05-07 | 2018-06-10 | 2018-05-03 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312333 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000104 | 7052658 | 4 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-21 | 2018-05-02 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 26 | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 2018-05-01 |  | 26 | 2018-04-29 | 2018-06-07 | 2018-05-04 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311693 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000105 | 7052658 | 5 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-21 | 2018-05-02 | 2018-03-30 | 2018-04-16 | 2018-03-30 | 2018-04-10 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 26 | 2018-04-19 | 2018-05-03 | 2018-04-20 |  | 26 | 2018-05-03 | 2018-06-07 | 2018-05-01 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311707 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000106 | 7052658 | 6 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-21 | 2018-05-02 | 2018-04-06 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 26 | 2018-04-19 | 2018-05-05 | 2018-04-20 |  | 26 | 2018-05-05 | 2018-06-07 | 2018-05-01 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003318355 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000107 | 7052658 | 7 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-21 | 2018-05-02 | 2018-04-04 | 2018-04-19 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-18 | 2018-05-08 | 26 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-01 | 2018-06-07 | 2018-05-03 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311739 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000108 | 7052658 | 8 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-14 | 2018-04-26 | 2018-04-06 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 26 | 2018-04-17 | 2018-05-01 | 2018-04-18 |  | 26 | 2018-05-01 | 2018-06-07 | 2018-05-04 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311752 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000201 | 7052658 | 9 | MV1591A-INCMR | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-04 | 2018-04-21 | 2018-03-27 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 24 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  | 36 | 2018-05-07 | 2018-06-07 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312275 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000202 | 7052658 | 10 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-06 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-22 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 26 | 2018-04-19 | 2018-05-06 | 2018-04-20 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-06 | 2018-06-07 | 2018-04-27 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311773 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000203 | 7052658 | 11 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 2018-05-05 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 26 | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 2018-04-25 |  | 26 | 2018-05-09 | 2018-06-07 | 2018-05-01 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003318390 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000204 | 7052658 | 12 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-10 | 2018-04-25 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 26 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 26 | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 2018-04-27 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311797 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000205 | 7052658 | 13 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-07 | 2018-04-25 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 26 | 2018-04-22 | 2018-05-07 | 2018-04-21 |  | 26 | 2018-05-07 | 2018-06-07 | 2018-05-05 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311818 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000206 | 7052658 | 14 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-13 | 2018-04-25 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-04-06 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-07 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-05 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-05 | 2018-05-09 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-09 | 2018-06-07 | 2018-05-08 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311842 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000302 | 7052658 | 17 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-06 | 2018-04-18 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-07 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 26 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-04-24 |  | 26 | 2018-05-08 | 2018-06-07 | 2018-04-25 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311904 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000303 | 7052658 | 18 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-06 | 2018-04-18 | 2018-04-13 | 2018-04-23 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 26 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-04-24 |  | 26 | 2018-05-08 | 2018-06-07 | 2018-04-25 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311938 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000304 | 7052658 | 19 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-02 | 2018-04-16 | 2018-04-13 | 2018-04-23 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-10 | 2018-04-27 | 2018-04-21 | 2018-04-25 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 26 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 2018-04-24 |  | 26 | 2018-05-08 | 2018-06-07 | 2018-05-09 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311952 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000305 | 7052658 | 20 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-02 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-07 | 2018-04-27 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-21 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-04-24 |  | 26 | 2018-05-08 | 2018-06-07 | 2018-05-09 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003311983 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000306 | 7052658 | 21 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-02 | 2018-04-16 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-04-07 | 2018-04-27 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 2018-05-01 |  | 12 | [6 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312017 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000307 | 7052658 | 22 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-02-01 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 26 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 26 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 2018-05-04 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312042 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000308 | 7052658 | 23 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 26 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-04-28 |  | 26 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 2018-05-09 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312069 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000401 | 7052658 | 24 | MV1591A-INCMR | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-08 | 2018-04-11 | 2018-05-06 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 24 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-07 |  | 36 | 2018-05-14 | 2018-06-07 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312319 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000402 | 7052658 | 25 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-05-08 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 26 | 2018-05-09 | 2018-05-15 | 2018-05-01 |  | 26 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 2018-05-08 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312087 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000403 | 7052658 | 26 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-05-11 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-13 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 26 | 2018-05-13 | 2018-05-18 | 2018-05-01 |  | 26 | 2018-05-18 | 2018-06-07 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312188 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000404 | 7052658 | 27 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-05-11 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 26 | 2018-05-14 | 2018-05-19 | 2018-05-01 |  | 26 | 2018-05-19 | 2018-06-07 | 2018-05-09 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003312223 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000406 | 7052658 | 29 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-05-15 | 2018-04-13 |  | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-07 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 26 | 2018-05-14 | 2018-05-19 | 2018-05-02 |  | 26 | 2018-05-19 | 2018-06-07 | 2018-05-04 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003315027 |  | 2018-05-15
6503783317 | 000405 | 7052658 | 28 | MV1512-1HI | Clearwater Paper replacement order | MCC | A DSOUZA | J FOWLER |  |  | 2017-12-11 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-31 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-05-11 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 26 | 2018-05-14 | 2018-05-19 | 2018-05-02 |  | 26 | 2018-05-19 | 2018-06-07 | 2018-05-09 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 |  |  |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 4373171 | 2017-11-28 | ABB | REYNOLDS CO | 6003318436 |  | 2018-05-15
6503910393 | 000102 | 7052855 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Sync Bypass Project | MCC | M VARGAS | R WANNER |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-05-08 |  |  | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-05-14 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  |  | 16 | 2018-06-07 | 2018-06-12 |  |  | 33 | 2018-06-13 | 2018-06-24 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 4384123 | 2018-03-08 | NATIONAL SERVICE ALLIANCE | REYNOLDS CO | 1882839282 |  | 2018-05-21
6503910393 | 000101 | 7052855 | 1 | MV1591A-INCMR | Sync Bypass Project | MCC | M VARGAS | R WANNER |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-05-08 |  |  | SAP | 2018-05-09 | 2018-05-30 | 2018-05-11 | 2018-06-01 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  |  | 26 | 2018-06-07 | 2018-06-12 |  |  | 28 | 2018-06-13 | 2018-06-24 |  |  | 14 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 4384123 | 2018-03-08 | NATIONAL SERVICE ALLIANCE | REYNOLDS CO | 1882839574 |  | 2018-05-21
6503910393 | 000103 | 7052855 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Sync Bypass Project | MCC | M VARGAS | R WANNER |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-05-08 |  |  | SAP | 2018-05-09 | 2018-05-30 | 2018-05-10 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-07 |  |  | 27 | 2018-06-10 | 2018-06-12 |  |  | 38 | 2018-06-13 | 2018-06-24 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 4384123 | 2018-03-08 | NATIONAL SERVICE ALLIANCE | REYNOLDS CO | 1882834787 |  | 2018-05-21
6503911855 | 000101 | 7052856 | 1 | MV1512-2HI | Air Compressor MV Controllers 750HP | MCC | N BROOK | F TOVAR |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-03-09 | SAP | 2018-04-12 | 2018-05-02 | 2018-04-26 | 2018-05-14 | 2018-04-28 |  | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-05-02 |  | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  | 23.69 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 19.61 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 4050507 | 2018-03-09 | CLARION BOARDS INC | Winkle Electric of PA Llc | 6003448938 |  | 2018-05-30
6503911855 | 000301 | 7052856 | 3 | MVM-SPR-PRT | Air Compressor MV Controllers 750HP | SPT | N BROOK | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 4050507 | 2018-03-09 | CLARION BOARDS INC | Winkle Electric of PA Llc |  |  | 2018-05-30
6503946298 | 000101 | 7052925 | 1 | MV1591A-INCMR | Sherwood 11 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-04-06 | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-05-22 | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-04 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 11 | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  | 16 | 2018-06-07 | 2018-06-27 |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S121088692 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003490392 |  | 2018-06-29
6503946298 | 000102 | 7052925 | 2 | MV1562E-SMC | Sherwood 11 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-05-18 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 23 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 27 | 2018-06-08 | 2018-06-27 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S121088692 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003490312 |  | 2018-06-29
6503946571 | 000101 | 7052926 | 1 | MV1512-2HI | MV MCC Upgrade | MCC | B DAWDY | nmangao |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 2018-04-27 |  | 2018-05-24 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-25 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 14 | 2018-06-28 | 2018-07-03 |  |  | 34 | 2018-07-04 | 2018-07-17 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S5323472 | 2018-04-06 | PHILADELPHIA ENERGY SOLUTIONS | Rumsey Electric Company | 1900228603 |  | 2018-07-20
6503946571 | 000201 | 7052926 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | MV MCC Upgrade | SKT | B DAWDY | nmangao |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 2018-04-27 |  | 2018-05-24 |  | 2018-05-09 | SAP | 2018-03-09 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-07-16 | [6 empty] | 114 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S5323472 | 2018-04-06 | PHILADELPHIA ENERGY SOLUTIONS | Rumsey Electric Company |  |  | 2018-07-20
6503946298 | 000103 | 7052925 | 3 | MV1562E-SMC | Sherwood 11 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 2018-05-18 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 23 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 27 | 2018-06-08 | 2018-06-27 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S121088692 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003490342 |  | 2018-06-29
6503946298 | 000104 | 7052925 | 4 | MV1562E-SMC | Sherwood 11 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-04-06 | SAP | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-05-18 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 23 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 27 | 2018-06-08 | 2018-06-27 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S121088692 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003490372 |  | 2018-06-29
6503946571 | 000301 | 7052926 | 3 | MV1512-CNTRLR-KIT | MV MCC Upgrade | SKT | B DAWDY | nmangao |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 2018-04-27 |  | 2018-05-24 |  | 2018-05-09 | SAP | 2018-03-08 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-18 | [6 empty] | 114 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-07-19 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S5323472 | 2018-04-06 | PHILADELPHIA ENERGY SOLUTIONS | Rumsey Electric Company |  |  | 2018-07-20
6503935955 | 000201 | 7052897 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-29 | [16 empty] | 2018-06-05 | 2018-07-18 | [15 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474497 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000202 | 7052897 | 3 | MV1512-1HI-ARC | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-05-16 | 2018-06-05 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 18 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 23 | 2018-06-08 | 2018-07-17 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474375 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000203 | 7052897 | 4 | MV1512-1HI-ARC | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-05 |  |  | 18 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 23 | 2018-06-08 | 2018-07-18 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474402 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000204 | 7052897 | 5 | MV1512-1HI-ARC | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-05 |  |  | 18 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 23 | 2018-06-08 | 2018-07-18 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474428 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000205 | 7052897 | 6 | MV1512-1HI-ARC | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-05 |  |  | 18 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 23 | 2018-06-08 | 2018-07-18 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474454 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000206 | 7052897 | 7 | MV1512-1HI-ARC | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-05-28 | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-21 |  |  | 18 | 2018-06-21 | 2018-06-23 |  |  | 22 | 2018-06-23 | 2018-07-18 |  |  | 21 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-10 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474481 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000207 | 7052897 | 8 | MV1591A-INCMR-ARC | TallGrass Energy Guernsey Station | MCC | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 12 | 2018-06-05 | 2018-06-08 |  |  | 15 | 2018-06-08 | 2018-07-18 |  |  | 8 | [8 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6003474493 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000301 | 7052897 | 9 | MV7000-VFD-4160 | TallGrass Energy Guernsey Station | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-31 | 2018-05-17 | 2018-06-08 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-12 |  |  | 25 | 2018-06-13 | 2018-06-21 |  |  | 23 | 2018-06-22 | 2018-07-16 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1898959967 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000401 | 7052897 | 12 | MV7000-VFD-4160 | TallGrass Energy Guernsey Station | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | SAP | 2018-04-27 | 2018-06-01 | 2018-05-17 | 2018-06-08 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-12 |  |  | 25 | 2018-06-13 | 2018-06-21 |  |  | 23 | 2018-06-23 | 2018-07-17 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1896028562 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000501 | 7052897 | 13 | MV7000-VFD-4160 | TallGrass Energy Guernsey Station | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | SAP | 2018-04-27 | 2018-06-01 | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 25 | 2018-06-13 | 2018-06-21 |  |  | 23 | 2018-06-22 | 2018-07-17 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1896028563 |  | 2018-07-16
6503935955 | 000601 | 7052897 | 14 | MV7000-VFD-4160 | TallGrass Energy Guernsey Station | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-31 | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 25 | 2018-06-13 | 2018-06-21 |  |  | 23 | 2018-06-22 | 2018-07-17 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121009302 | 2018-03-28 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1896028564 |  | 2018-07-16
6503712214 | 000201 | 7052555 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 105256-CH2M Enbridge Utility Upgrade Pro | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-04 | SAP | [20 empty] | 2018-04-27 | 2018-05-12 | [15 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-12 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | WJC52953D | 2017-10-04 | Enbridge Pipelines Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003201149 |  | 2018-01-24
6503712214 | 000202 | 7052555 | 4 | MV1512-1HI-ARC | 105256-CH2M Enbridge Utility Upgrade Pro | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-04 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-04-11 | 2018-05-01 | 2018-02-28 | 2018-05-07 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 16.21 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | 2018-05-07 |  | 23.51 | 2018-05-05 | 2018-05-17 |  |  | 18.45 | [12 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-17 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | WJC52953D | 2017-10-04 | Enbridge Pipelines Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003217924 |  | 2018-01-24
6503712214 | 000101 | 7052555 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 105256-CH2M Enbridge Utility Upgrade Pro | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-04 | SAP | [20 empty] | 2018-04-27 | 2018-05-12 | [15 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-12 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | WJC52953D | 2017-10-04 | Enbridge Pipelines Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003201211 |  | 2018-01-24
6503712214 | 000102 | 7052555 | 2 | MV1512-1HI-ARC | 105256-CH2M Enbridge Utility Upgrade Pro | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-04 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 2018-02-28 | 2018-05-07 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 16.21 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 2018-05-07 |  | 23.51 | 2018-05-05 | 2018-05-17 |  |  | 18.45 | [12 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-17 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | WJC52953D | 2017-10-04 | Enbridge Pipelines Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003215061 |  | 2018-01-24
6503715706 | 000203 | 7052560 | 4 | MV1512DO-1HI-OTPT | JM1874A SNWA | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-12-15 | 2018-05-31 | 2017-12-11 |  | 2018-06-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 15.85 |  |  |  |  | 30.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | Z1 | 2017-11-28
6503715706 | 000204 | 7052560 | 5 | MV1599-CNTRLR | JM1874A SNWA | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-12-15 | 2018-05-31 | 2017-12-11 |  | 2018-06-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | Z1 | 2017-11-28
6503715706 | 000101 | 7052560 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | JM1874A SNWA | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-12-15 | 2018-05-31 | 2017-12-11 |  | 2018-06-29 |  |  | SAP | 2017-11-17 | 2018-03-15 | [12 empty] | 109.2 |  |  |  |  | 164.17 |  |  |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [10 empty] | 2020-12-22 | 2020-12-22 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 1845308544 | Z1 | 2018-05-16
6503715706 | 000201 | 7052560 | 2 | MV1591A-INCMR | JM1874A SNWA | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-12-15 | 2018-05-31 | 2017-12-11 |  | 2018-06-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | Z1 | 2017-11-28
6503715706 | 000202 | 7052560 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1874A SNWA | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-12-15 | 2018-05-31 | 2017-12-11 |  | 2018-06-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 32.09 |  |  |  |  | 17.78 | [20 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | Z1 | 2017-11-28
6503715706 | 000301 | 7052560 | 6 | MVM-SPR-PRT | JM1874A SNWA | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2018-06-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | Z1 | 2017-10-10
6503715706 | 000401 | 7052560 | 7 | MVD-SPR-PRT | JM1874A SNWA | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2018-06-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | S6143335 | 2017-10-06 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | Z1 | 2017-11-28
6503817247 | 000101 | 7052715 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | Single Point Discharge Modificaitons | CDR | A DSOUZA | H JIANG |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-07 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2017-12-22 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-26 | 2018-03-13 | 2018-04-13 | 2018-02-28 | 2018-04-13 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 131 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-05-04 | 150 | 2018-04-30 | 2018-05-09 | 2018-05-03 |  | 95 | [12 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S6224017 | 2017-12-22 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 3002471657 |  | 2018-04-27
6503817247 | 000701 | 7052715 | 7 | MVD-SPR-PRT | Single Point Discharge Modificaitons | SPT | A DSOUZA | H JIANG | [6 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S6224017 | 2017-12-22 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  |  | 2018-04-27
6503817247 | 000201 | 7052715 | 9 | MV7000-CCVFD-4160 | Single Point Discharge Modificaitons | CDR | A DSOUZA | H JIANG |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-07 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-03-13 | 2018-04-13 | 2018-02-28 | 2018-04-13 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-21 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-30 | 131 | 2018-04-16 | 2018-04-30 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 150 | 2018-04-30 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 95 | [12 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-01 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S6224017 | 2017-12-22 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 3002471764 |  | 2018-04-27
6503805644 | 000203 | 7052696 | 9 | MV1912-SYNCRNS | Suncor - Replacement MV Starters Sub 27A | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2017-12-14 | SAP | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 2018-06-04 |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 15 | 2018-06-05 | 2018-06-11 |  |  | 39 | 2018-06-11 | 2018-07-05 |  |  | 21 | [8 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48096D | 2018-01-08 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 6003428705 |  | 2018-03-15
6503841786 | 000101 | 7052754 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JM1794 City of Griffin | CDR | W CONWAY | R SINGH |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-01-16 | SAP | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 2018-04-04 | 2018-05-08 | 2018-04-04 | [5 empty] | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 24 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 2018-04-11 |  | 50 | 2018-04-26 | 2018-05-15 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-16 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-25 | 6575401 | 2018-01-16 | City of Griffin | McNaughton-McKay Electric Co | 6003413245 |  | 2018-01-17
6503841786 | 000201 | 7052754 | 2 | MV1599-CNTRLR | JM1794 City of Griffin | MCC | W CONWAY | R SINGH |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-01-16 | SAP | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-04-27 | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-24 |  | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-05-09 |  | 8 | 2018-04-18 | 2018-04-25 |  |  | 14 | 2018-04-25 | 2018-05-14 |  |  | 8 | [12 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-15 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-25 | 6575401 | 2018-01-16 | City of Griffin | McNaughton-McKay Electric Co | 6003408780 |  | 2018-01-17
6503876159 | 000101 | 7052806 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | HULL #143 | CDR | T BADOLATO | fdossan |  |  | 2018-04-13 | 2018-05-18 | 2018-04-13 |  | 2018-03-16 | 2018-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 154100 | 2018-02-09 | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA |  |  | 2018-06-15
6503876159 | 000301 | 7052806 | 2 | MV7000L-VFD-6600 | HULL #143 | CDR | T BADOLATO | fdossan |  |  | 2018-04-13 | 2018-05-18 | 2018-04-13 |  | 2018-03-12 | 2018-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 154100 | 2018-02-09 | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA |  |  | 2018-06-08
6503876159 | 000501 | 7052806 | 3 | MV7000L-VFD-6600 | HULL #143 | CDR | T BADOLATO | fdossan |  |  | 2018-04-13 | 2018-05-18 | 2018-04-13 |  | 2018-03-16 | 2018-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 154100 | 2018-02-09 | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA |  |  | 2018-06-15
6503876159 | 000201 | 7052806 | 7 | MV7000L-VFD-6600 | HULL #143 | CDR | T BADOLATO | fdossan |  |  | 2018-04-13 | 2018-05-18 | 2018-04-13 |  | 2018-03-16 | 2018-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 154100 | 2018-02-09 | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA |  |  | 2018-06-15
6503876159 | 000401 | 7052806 | 8 | MV7000L-VFD-6600 | HULL #143 | CDR | T BADOLATO | fdossan |  |  | 2018-04-13 | 2018-05-18 | 2018-04-13 |  | 2018-03-12 | 2018-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 154100 | 2018-02-09 | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA |  |  | 2018-06-08
6503876159 | 000601 | 7052806 | 9 | MV7000L-VFD-6600 | HULL #143 | CDR | T BADOLATO | fdossan |  |  | 2018-04-13 | 2018-05-18 | 2018-04-13 |  | 2018-03-16 | 2018-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 154100 | 2018-02-09 | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA | ESTALEIRO NAVSHIP LTDA |  |  | 2018-06-15
6503857956 | 000103 | 7052779 | 23 | MV1512BD-2HI | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [12 empty] | 13 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-07 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-02-08 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1899809171 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000501 | 7052779 | 20 | MV1512M-1HI-BYPS | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-07 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1896028643 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000502 | 7052779 | 21 | MV1512DM-1HI-INPT | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-04-12 | 2018-05-02 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 18.01 | [8 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-08 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1896028602 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000503 | 7052779 | 22 | MV7000A-VFD-4160 | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-14 | [12 empty] | 26.79 |  |  |  |  | 59.59 |  |  |  |  | 46.93 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1894350989 | Z1 | 2021-12-31
6503890035 | 000101 | 7052821 | 1 | MV1512-2HI | Mosaic K2 Ore Handling Upgrade | MCC | M VARGAS | C VARGAS3 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-09 | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-02-21 | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-04 | 2018-04-26 | 2018-05-10 | 2018-05-04 |  | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-04 |  | 2018-05-09 | 2018-05-11 |  |  | 22 | 2018-05-11 | 2018-05-16 |  |  | 34 | 2018-05-16 | 2018-05-28 |  |  | 19 | [12 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | WBL17189D | 2018-02-21 | MOSAIC POTASH ESTERHAZY LP | Westburne Electric Midwest | 6003448887 |  | 2018-05-18
6503890035 | 000401 | 7052821 | 4 | MVM-SPR-PRT | Mosaic K2 Ore Handling Upgrade | SPT | M VARGAS | C VARGAS3 | [6 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | WBL17189D | 2018-02-21 | MOSAIC POTASH ESTERHAZY LP | Westburne Electric Midwest |  |  | 2018-05-18
6503862627 | 000101 | 7052783 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | STARTER UPGRADE | SKT | J MCPHEE | M RATHOD |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-27 | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-19 | 2018-06-07 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 14 | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 33 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-29 | 2018-07-01 | [6 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 7720107 | 2018-01-31 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003449066 |  | 2018-07-02
6503862627 | 000201 | 7052783 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | STARTER UPGRADE | SKT | J MCPHEE | M RATHOD |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-27 | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-01-31 | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-14 | 2018-06-08 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 14 | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 33 | 2018-06-28 | 2018-06-29 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-29 | 2018-07-01 | [6 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 7720107 | 2018-01-31 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003449089 |  | 2018-07-02
6503715992 | 000108 | 7052563 | 20 | MV1562E-SMC | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-05-14 | 2018-03-28 | 2018-05-08 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 23 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 34 | 2018-05-03 | 2018-06-05 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 29 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-05-03 | [5 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-11-23 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003370359 |  | 2018-04-13
6503809941 | 000101 | 7052700 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Schurr Station | MCC | A MONJO | EMP-20082267 |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2017-12-18 | SAP | [20 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | [15 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | [6 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 671428-00 | 2017-12-18 | JAYHAWK PIPELINE LLC | Stanion Wholesale Electric Co Inc | 6003348333 |  | 2018-05-25
6503809941 | 000102 | 7052700 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | Schurr Station | MCC | A MONJO | EMP-20082267 |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2017-12-18 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | 2018-04-19 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 |  |  | 24 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 29 | 2018-05-15 | 2018-05-23 |  |  | 8 | [12 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-24 | [6 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 671428-00 | 2017-12-18 | JAYHAWK PIPELINE LLC | Stanion Wholesale Electric Co Inc | 6003348268 |  | 2018-05-25
6503809941 | 000103 | 7052700 | 3 | MV1562E-SMC-ARC | Schurr Station | MCC | A MONJO | EMP-20082267 |  |  | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2017-12-18 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 2018-04-18 |  | 2018-05-05 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 |  |  | 24 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 29 | 2018-05-15 | 2018-05-23 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-24 | [6 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 671428-00 | 2017-12-18 | JAYHAWK PIPELINE LLC | Stanion Wholesale Electric Co Inc | 6003348328 |  | 2018-05-25
6503809941 | 000301 | 7052700 | 5 | MVM-SPR-PRT | Schurr Station | SPT | A MONJO | EMP-20082267 | [6 empty] | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 671428-00 | 2017-12-18 | JAYHAWK PIPELINE LLC | Stanion Wholesale Electric Co Inc |  |  | 2018-05-25
6503438373 | 000303 | 7052204 | 48 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199499 |  | 2018-06-01
6503613576 | 000401 | 7052442 | 2 | MV1599-CNTRLR | VEM Turow | MCC | vluts | O GORDON |  |  | 2017-11-08 | 2017-12-11 | 2017-11-08 | 2017-12-11 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 2017-07-26 | SAP | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-08 | 2020-12-16 | 2018-01-10 | 2018-05-04 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-01-27 | 2018-03-08 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-06 | 2018-03-08 | 7.18 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 12.15 | 2018-04-05 | 2018-04-17 | 2018-03-06 |  | 5.31 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-02-22 |  | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 4520013 | 2017-07-26 | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | 3002453551 |  | 2018-03-27
6503613576 | 000201 | 7052442 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | VEM Turow | CDR | vluts | O GORDON |  |  | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-07-26 | SAP | 2017-10-17 | 2017-11-27 | 2017-11-22 | 2018-05-08 | 2017-11-23 | [5 empty] | 2018-02-18 | 2018-03-12 | 2018-02-18 | 2018-03-06 | 50.75 | 2018-03-04 | 2018-03-10 | 2018-03-04 | 2018-03-21 | 137.15 | 2018-02-13 | 2018-03-08 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 92.92 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-23 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | 2018-03-04 | 2018-04-23 | 2018-03-04 |  | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 4520013 | 2017-07-26 | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | 6003259783 |  | 2018-03-27
6503673180 | 000101 | 7052505 | 1 | MV1562E-SMC | BBY011216BA - WJ082216SP | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-29 |  |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-26 | (WJk)27606D | 2017-09-06 | GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT | Westburne Electric (BC) | 1905080014 | Z1 | 2017-12-29
6503673180 | 000102 | 7052505 | 2 | MV1562E-SMC | BBY011216BA - WJ082216SP | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-29 |  |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-26 | 2021-08-26 | (WJk)27606D | 2017-09-06 | GREATER VANCOUVER REGIONAL DISTRICT | Westburne Electric (BC) | 1905080015 | Z1 | 2017-12-29
6503613576 | 000301 | 7052442 | 15 | MV7000L-VFD-6600 | VEM Turow | CDR | vluts | O GORDON |  |  | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 2017-11-08 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-07-26 | SAP | 2017-11-01 | 2017-12-12 | 2017-10-30 | 2020-12-16 | 2017-10-31 | [5 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-21 | 2018-03-17 | 50.75 | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-03-08 | 2018-03-19 | 137.15 | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 2018-03-08 |  | 92.92 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-03-08 |  | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 4520013 | 2017-07-26 | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | VEM Sachsenwerk Dresden GmbH | 6003259843 |  | 2018-03-27
6503833085 | 000101 | 7052746 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | Intercompany Order | CDR | M VARGAS | J HAO |  |  | 2018-01-24 | 2018-05-23 | 2018-01-19 |  | 2020-03-05 |  |  | SAP | 2018-01-19 | 2018-04-16 | [12 empty] | 106 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 106 | [16 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | PHB00043 | 2018-01-10 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 1905080216 | Z1 | 2020-12-31
6503833085 | 000201 | 7052746 | 2 | MV7000-VFD-4160-HP | Intercompany Order | CDR | M VARGAS | J HAO |  |  | 2018-01-24 | 2018-05-23 | 2018-01-19 |  | 2020-03-05 |  |  | SAP | 2018-01-22 | 2018-04-17 | [12 empty] | 106 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 105 | [16 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | PHB00043 | 2018-01-10 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 1905080217 | Z1 | 2020-12-31
6503833085 | 000301 | 7052746 | 3 | MV7000-VFD-4160-HP | Intercompany Order | CDR | M VARGAS | J HAO |  |  | 2018-01-24 | 2018-05-23 | 2018-01-19 |  | 2020-03-05 |  |  | SAP | 2018-01-22 | 2018-04-17 | [12 empty] | 106 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  | 105 | [16 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | PHB00043 | 2018-01-10 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 1905080218 | Z1 | 2020-12-31
6503774214 | 000206 | 7052640 | 7 | MV1562E-SMC | JM1843 CAW | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2017-11-20 | SAP | 2018-06-04 | 2018-06-22 | 2018-06-07 | 2018-07-05 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-05 |  |  | 25 | 2018-07-05 | 2018-07-13 |  |  | 31 | 2018-07-13 | 2018-08-15 |  |  | 29 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003450900 |  | 2018-08-20
6503774214 | 000701 | 7052640 | 12 | MVD-SPR-PRT | JM1843 CAW | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  |  | 2018-08-20
6503774214 | 001001 | 7052640 | 15 | MVM-SPR-PRT | JM1843 CAW | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  |  | 2018-08-20
6503774214 | 000204 | 7052640 | 5 | MV1562E-SMC | JM1843 CAW | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2017-11-20 | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-07 | 2018-07-13 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  |  | 31 | 2018-07-13 | 2018-08-15 |  |  | 29 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003449450 |  | 2018-08-20
6503774214 | 000205 | 7052640 | 6 | MV1562E-SMC | JM1843 CAW | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2017-11-20 | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-07 | 2018-07-31 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-02 | 2018-07-31 |  |  | 31 | 2018-07-31 | 2018-08-15 |  |  | 29 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003450855 |  | 2018-08-20
6503774214 | 000101 | 7052640 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | JM1843 CAW | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2017-11-20 | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-09 | 2018-06-25 | 2018-07-20 | [6 empty] | 2018-07-16 | 2018-07-20 |  |  | 19 | 2018-07-20 | 2018-07-27 |  |  | 58 | 2018-07-27 | 2018-08-16 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-17 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003459512 |  | 2018-08-20
6503774214 | 000201 | 7052640 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1843 CAW | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-11 | 2017-11-20 | SAP | 2018-06-29 | 2018-07-19 | 2018-07-10 | 2018-08-02 |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-30 | 2018-08-01 |  |  | 23 | 2018-08-01 | 2018-08-03 |  |  | 23 | 2018-08-03 | 2018-08-15 |  |  | 11 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003449318 |  | 2018-08-20
6503774214 | 000202 | 7052640 | 3 | MV1512-2HI | JM1843 CAW | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2017-11-20 | SAP | 2018-07-04 | 2018-07-24 | 2018-07-09 | 2018-08-01 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-27 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 12 | 2018-07-30 | 2018-08-01 |  |  | 17 | 2018-08-01 | 2018-08-15 |  |  | 12 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003449356 |  | 2018-08-20
6503774214 | 000203 | 7052640 | 4 | MV1562E-SMC | JM1843 CAW | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-12 | 2018-03-30 | 2018-01-12 | 2018-03-13 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2017-11-20 | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-07 | 2018-07-13 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  |  | 31 | 2018-07-13 | 2018-08-15 |  |  | 29 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-19 | [6 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 1320-DR960341D | 2017-11-20 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co | 6003449403 |  | 2018-08-20
6503438373 | 000203 | 7052204 | 41 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-10 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-22 | 2018-09-23 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  |  | 32 | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199497 |  | 2018-06-01
6503705092 | 000401 | 7052542 | 23 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER | [6 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | [13 empty] | 2018-01-19 | 2018-04-29 | 2018-01-19 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170178 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000101 | 7052542 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER | [6 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | [13 empty] | 2018-01-19 | 2018-04-29 | 2018-01-19 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170166 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000201 | 7052542 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER | [6 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | [13 empty] | 2018-01-19 | 2018-04-29 | 2018-01-19 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170170 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000301 | 7052542 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER | [6 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 2018-01-22 | [13 empty] | 2018-01-22 | 2018-04-29 | 2018-01-20 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170174 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000307 | 7052542 | 22 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER | [6 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-06 | 2018-05-07 | 2017-12-22 | 2018-05-01 | 2018-01-09 | 2018-01-19 | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-02-10 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 24.94 | 2018-01-30 | 2018-02-09 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | 21.51 | 2018-01-24 | 2018-04-29 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-03-12 | 2018-04-29 | 2018-03-12 | [5 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177375 |  | 2017-11-30
6503438373 | 000604 | 7052204 | 47 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  | 8 | 2018-09-30 | 2018-10-04 |  |  | 14 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199074 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000104 | 7052204 | 40 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-04 | 2018-09-19 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  |  | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  |  | 8 | 2018-09-23 | 2018-09-27 |  |  | 14 | 2018-09-29 | 2018-11-01 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199069 |  | 2018-06-01
6503575444 | 000203 | 7052384 | 25 | MV1512DO-1HI-OTPT | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-11 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 11 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |  |  | 16 | 2018-06-26 | 2018-07-26 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-07-12 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902579053 |  | 2018-07-31
6503581120 | 000101 | 7052395 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | MV Drive PF7000L | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-07-26 | 2019-08-09 | 2017-07-24 |  | 2019-08-22 |  |  | SAP | [10 empty] | 2019-10-08 | 2019-10-15 |  |  | 46 | 2019-10-16 | 2019-10-29 |  |  | 148.27 | 2019-10-30 | 2019-11-07 |  |  | 92 | [12 empty] | 2019-11-10 | 2019-11-15 |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-15 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | PHB00042 | 2017-07-06 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 1818470696 | Z1 | 2017-11-16
6503526786 | 000101 | 7052323 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | OneOk Hydrocarbon | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-06-19 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | 2017-07-31 |  | SAP |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-27 |  |  | 2019-09-29 | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 |  |  | 21.53 | 2019-10-04 | 2019-10-10 |  |  | 33 | 2019-10-11 | 2019-10-17 |  |  | 18.9 | [12 empty] | 2019-10-20 | 2019-10-22 | [6 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel | 1905080221 | Z1 | 2017-08-16
6503526786 | 000102 | 7052323 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | OneOk Hydrocarbon | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-06-19 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | 2017-07-31 |  | SAP |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-27 |  |  | 2019-09-29 | 2019-09-30 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-03 |  |  | 21.53 | 2019-10-04 | 2019-10-10 |  |  | 33 | 2019-10-11 | 2019-10-17 |  |  | 18.9 | [12 empty] | 2019-10-20 | 2019-10-22 | [6 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel | 1905080222 | Z1 | 2017-08-16
6503526786 | 000103 | 7052323 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | OneOk Hydrocarbon | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-06-19 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | 2017-07-31 |  | SAP |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-27 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-03 |  |  | 22.27 | 2019-10-04 | 2019-10-10 |  |  | 36.87 | 2019-10-13 | 2019-10-17 |  |  | 18.6 | [12 empty] | 2019-10-20 | 2019-10-22 | [6 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel | 1905080202 | Z1 | 2017-08-16
6503526786 | 000104 | 7052323 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | OneOk Hydrocarbon | CDR | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-06-19 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | 2017-07-31 |  | SAP |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-23 | [6 empty] | 2019-09-24 | 2019-09-26 |  |  | 19.86 | 2019-09-27 | 2019-10-03 |  |  | 59.18 | 2019-10-06 | 2019-10-20 |  |  | 48.28 | [12 empty] | 2019-10-21 | 2019-10-22 | [6 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel | 1802785326 | Z1 | 2017-08-16
6503484897 | 000101 | 7052270 | 1 | MV1562E-SMC | JM1856 Greg Ave | MCC | K HILDERLY | O GORDON |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-08 | 2021-04-23 | 7132503 | 2017-04-28 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1905080012 | ZR | 2018-05-21
6503484897 | 000102 | 7052270 | 2 | MV1599-CNTRLR | JM1856 Greg Ave | MCC | K HILDERLY | O GORDON |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-12-22 | 2021-04-23 | 7132503 | 2017-04-28 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1905080192 | ZR | 2018-05-21
6503484897 | 000301 | 7052270 | 3 | MVM-SPR-PRT | JM1856 Greg Ave | SPT | K HILDERLY | O GORDON | [6 empty] | 2019-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-12-22 | 2021-04-23 | 7132503 | 2017-04-28 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | ZR | 2018-05-21
6503484897 | 000201 | 7052270 | 9 | MV1562E-SMC | JM1856 Greg Ave | MCC | K HILDERLY | O GORDON |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-08 | 2021-04-23 | 7132503 | 2017-04-28 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1905080013 | ZR | 2018-05-21
6503484897 | 000202 | 7052270 | 10 | MV1599-CNTRLR | JM1856 Greg Ave | MCC | K HILDERLY | O GORDON |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-12-22 | 2021-04-23 | 7132503 | 2017-04-28 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1905080193 | ZR | 2018-05-21
6503526786 | 000201 | 7052323 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | OneOk Hydrocarbon | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-06-19 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | 2017-07-31 |  | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2019-10-03 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  |  | 28.67 | 2019-10-08 | 2019-10-10 |  |  | 30 | 2019-10-11 | 2019-10-17 |  |  | 9.77 | [12 empty] | 2019-10-20 | 2019-10-22 | [6 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel | 1810852698 | Z1 | 2017-08-16
6503526786 | 000701 | 7052323 | 10 | MVD-SPR-PRT | OneOk Hydrocarbon | SPT | A DSOUZA | B ALIU | [6 empty] | 2017-08-07 | 2017-07-31 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel |  | Z1 | 2017-08-16
6503526786 | 000801 | 7052323 | 11 | MVM-SPR-PRT | OneOk Hydrocarbon | SPT | A DSOUZA | B ALIU | [6 empty] | 2017-08-07 | 2017-07-31 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2019-10-21 | 2019-10-21 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel |  | Z1 | 2017-08-16
6503526786 | 000301 | 7052323 | 6 | MV1512-1HI | OneOk Hydrocarbon | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-24 | 2017-06-19 | 2017-07-24 | 2017-08-07 | 2017-07-31 |  | SAP |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-27 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-03 |  |  | 11.52 | 2019-10-05 | 2019-10-10 |  |  | 16.09 | 2019-10-12 | 2019-10-17 |  |  | 15.57 | [12 empty] | 2019-10-20 | 2019-10-22 | [6 empty] | 2019-10-23 | 2019-10-23 | S117086895 | 2017-05-29 | Rexel | Rexel | 1905077124 | Z1 | 2017-08-16
6503438373 | 000103 | 7052204 | 39 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-04 | 2018-09-17 |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-20 |  |  | 17 | 2018-09-23 | 2018-09-27 |  |  | 32 | 2018-09-30 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199495 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000403 | 7052204 | 49 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-10 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-22 | 2018-09-23 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-28 | 2018-10-08 |  |  | 32 | 2018-10-09 | 2018-11-04 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199501 |  | 2018-06-01
6503476060 | 000101 | 7052247 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | PL60912EE1 Rev.G-Arcelor Mittal-Primetal | MCC | D SKWORC | O GORDON |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-04-24 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2017-09-20 | 2018-10-29 | 2017-09-26 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-31 | 2018-01-28 | 2017-10-31 | 2018-01-27 | 24 | 2018-04-05 | 2018-06-05 |  |  | 36 | 2017-11-15 | 2018-07-30 | 2017-11-15 |  | 24 | [8 empty] | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  | 2018-04-05 | 2018-07-30 | 2018-05-06 |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 000036 2017 | 2017-04-24 | Primetals Technologies Poland Sp. z | Primetals Technologies Poland Sp. z | 6003061581 |  | 2017-11-03
6503476060 | 000102 | 7052247 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | PL60912EE1 Rev.G-Arcelor Mittal-Primetal | MCC | D SKWORC | O GORDON |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-04-24 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2017-09-20 | 2017-11-01 | 2017-09-26 | 2017-11-03 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017-10-05 | 2017-10-19 | 2017-11-14 | 2017-11-29 | 2017-11-14 | 2017-11-29 | 24 | 2017-11-30 | 2018-07-30 | 2017-11-30 |  | 48 | 2017-11-29 | 2018-07-30 | 2017-11-29 |  | 24 | [8 empty] | 2018-07-19 | 2018-07-20 |  |  | 2018-04-05 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 000036 2017 | 2017-04-24 | Primetals Technologies Poland Sp. z | Primetals Technologies Poland Sp. z | 6003061658 |  | 2017-11-03
6503476060 | 000103 | 7052247 | 3 | MV7000L-VFD-6600 | PL60912EE1 Rev.G-Arcelor Mittal-Primetal | CDR | D SKWORC | O GORDON |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-04-24 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-26 | 2017-08-31 | 2018-06-13 | 2017-09-08 | [5 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-13 |  |  | 85 | 2018-06-13 | 2018-06-29 |  |  | 149 | 2018-06-29 | 2018-07-04 |  |  | 132 | [8 empty] | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-29 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 000036 2017 | 2017-04-24 | Primetals Technologies Poland Sp. z | Primetals Technologies Poland Sp. z | 6002982942 |  | 2017-11-03
6503438373 | 000404 | 7052204 | 45 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  | 8 | 2018-09-30 | 2018-10-04 |  |  | 14 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199072 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000603 | 7052204 | 51 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-08 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199505 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000204 | 7052204 | 42 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  |  | 8 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  |  | 14 | 2018-10-01 | 2018-11-01 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-10-09 | 2018-10-11 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199070 |  | 2018-06-01
6503575444 | 000202 | 7052384 | 24 | MV1512-2HI | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 | 2018-06-01 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |  |  | 31 | 2018-06-26 | 2018-07-26 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-07-12 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1903254057 |  | 2018-07-31
6503803530 | 000101 | 7052693 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Epiroc Rock Drills prototype | CDR | mfedko | PKrupin |  |  | 2018-01-22 | 2020-04-27 | 2018-01-23 | 2018-04-26 | 2020-03-30 |  |  | SAP | 2018-07-03 | 2018-07-30 | [8 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-08 |  |  | 19 | 2018-08-09 | 2018-08-15 |  |  | 50 | 2018-08-16 | 2018-08-23 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-08-24 | 2018-08-30 |  |  | 2018-08-28 | 2018-08-29 |  |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 5249281 | 2017-12-13 | EPIROC ROCK DRILLS AB | EPIROC ROCK DRILLS AB | 1861932236 |  | 2018-08-31
6503874780 | 000101 | 7052802 | 1 | MV1512-2HI | Producers 60MMSCFD Cryo Fcility | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-16 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-03-27 | 2018-02-09 | SAP | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 2018-04-21 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-02 |  | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 33 | 2018-05-08 | 2018-05-14 | 2018-05-09 |  | 30 | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 2018-05-08 |  | 16 | [12 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-23 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1792628 | 2018-02-09 | WALKER INDUSTRIAL | Reynolds Co | 6003416344 |  | 2018-04-20
6503874780 | 000102 | 7052802 | 2 | MV1512-2HI | Producers 60MMSCFD Cryo Fcility | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-16 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-03-27 | 2018-02-09 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 2018-04-21 |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-02 |  | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 33 | 2018-05-08 | 2018-05-14 |  |  | 30 | 2018-05-14 | 2018-05-22 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-23 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1792628 | 2018-02-09 | WALKER INDUSTRIAL | Reynolds Co | 6003416379 |  | 2018-04-20
6503874780 | 000103 | 7052802 | 3 | MV1562E-SMC-C | Producers 60MMSCFD Cryo Fcility | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL |  | ez-ENG | 2018-03-02 | 2018-03-16 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-03-27 | 2018-02-09 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-18 | 2018-05-04 | 2018-04-12 | 2018-05-06 | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 23 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-09 |  | 26 | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 2018-05-09 |  | 35 | [12 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-23 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1792628 | 2018-02-09 | WALKER INDUSTRIAL | Reynolds Co | 6003424071 |  | 2018-04-20
6503874780 | 000104 | 7052802 | 4 | MV1562E-SMC-C | Producers 60MMSCFD Cryo Fcility | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL |  | ez-ENG | 2018-03-02 | 2018-03-16 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-03-27 | 2018-02-09 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-18 | 2018-05-04 | 2018-04-12 | 2018-05-06 | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  | 23 | 2018-05-07 | 2018-05-14 |  |  | 26 | 2018-05-14 | 2018-05-22 |  |  | 35 | [12 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-23 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1792628 | 2018-02-09 | WALKER INDUSTRIAL | Reynolds Co | 6003439636 |  | 2018-04-20
6503874780 | 000401 | 7052802 | 7 | MVM-SPR-PRT | Producers 60MMSCFD Cryo Fcility | SPT | B DAWDY | J DEL ANGEL | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-27 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1792628 | 2018-02-09 | WALKER INDUSTRIAL | Reynolds Co |  |  | 2018-04-20
6503857956 | 000303 | 7052779 | 25 | MV1512BD-2HI | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [12 empty] | 12 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-07 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-02-08 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1896135048 | Z1 | 2021-12-31
6503946106 | 000101 | 7052924 | 1 | MV1591A-INCMR | Sherwood 10 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-08 |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-22 |  |  | 11 | 2018-05-22 | 2018-05-24 |  |  | 16 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-03 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-04 | S121088461 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003463223 |  | 2018-06-04
6503946106 | 000102 | 7052924 | 2 | MV1562E-SMC | Sherwood 10 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-04-30 | 2018-05-17 | 2018-04-28 |  | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-08 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 23 | 2018-05-18 | 2018-05-24 |  |  | 27 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-03 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-04 | S121088461 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003463173 |  | 2018-06-04
6503946106 | 000103 | 7052924 | 3 | MV1562E-SMC | Sherwood 10 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-04-30 | 2018-05-17 | 2018-04-28 |  | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-08 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 23 | 2018-05-18 | 2018-05-24 |  |  | 27 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-03 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-04 | S121088461 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003463203 |  | 2018-06-04
6503946106 | 000104 | 7052924 | 4 | MV1562E-SMC | Sherwood 10 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-04-30 | 2018-05-17 | 2018-05-04 |  | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-08 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 23 | 2018-05-18 | 2018-05-24 |  |  | 27 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-03 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-04 | S121088461 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003466091 |  | 2018-06-04
6503946600 | 000101 | 7052923 | 1 | MV1512-2HI | MV Starters | MCC | J MCPHEE | mgupta7 | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-06 | SAP | 2018-05-04 | 2018-05-25 | 2018-05-22 | 2018-06-05 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  |  | 15 | 2018-06-01 | 2018-06-06 |  |  | 32 | 2018-06-06 | 2018-06-18 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-19 | [6 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 6624733 | 2018-04-06 | NUTRIEN | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003480825 |  | 2018-06-04
6503864363 | 000703 | 7052793 | 51 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503884994 | 000101 | 7052819 | 1 | MV7000-VFD-4160 | WBI 3000HP Compressor | CDR | B DAWDY | W MACIBORKA |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-02-16 | SAP | 2018-04-25 | 2018-05-30 | 2018-05-23 | 2018-06-01 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  | 26 | 2018-06-07 | 2018-06-19 |  |  | 70 | 2018-06-19 | 2018-06-26 |  |  | 52 | [12 empty] | 2018-06-26 | 2018-06-27 | [6 empty] | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 5501592764 | 2018-02-16 | WILLISTON BASIN INT PIPELINE | Border States Electric Supply | 6003481434 |  | 2018-05-31
6503864363 | 000602 | 7052793 | 40 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503884994 | 000601 | 7052819 | 6 | MV1512-1HI-C | WBI 3000HP Compressor | MCC | B DAWDY | W MACIBORKA |  | ez-ENG | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-02-16 | SAP | 2018-04-25 | 2018-05-15 | 2018-05-31 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 |  |  | 16 | 2018-06-14 | 2018-06-26 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-26 | 2018-06-27 | [6 empty] | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 5501592764 | 2018-02-16 | WILLISTON BASIN INT PIPELINE | Border States Electric Supply | 6003458832 |  | 2018-05-31
6503884994 | 000602 | 7052819 | 7 | MVLBS-LDBRKSWTCH | WBI 3000HP Compressor | MCC | B DAWDY | W MACIBORKA |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-02-16 | SAP | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-05-18 | 2018-06-09 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-11 |  |  | 16 | 2018-06-11 | 2018-06-13 |  |  | 15 | 2018-06-13 | 2018-06-26 |  |  | 10 | [12 empty] | 2018-06-26 | 2018-06-27 | [6 empty] | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 5501592764 | 2018-02-16 | WILLISTON BASIN INT PIPELINE | Border States Electric Supply | 6003458845 |  | 2018-05-31
6503884994 | 000603 | 7052819 | 8 | MV1512AD-1HI-INPT | WBI 3000HP Compressor | MCC | B DAWDY | W MACIBORKA |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-30 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-02-16 | SAP | 2018-04-25 | 2018-05-15 | 2018-05-24 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-12 |  |  | 17 | 2018-06-12 | 2018-06-15 |  |  | 28 | 2018-06-15 | 2018-06-26 |  |  | 18 | [12 empty] | 2018-06-26 | 2018-06-27 | [6 empty] | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 5501592764 | 2018-02-16 | WILLISTON BASIN INT PIPELINE | Border States Electric Supply | 6003458872 |  | 2018-05-31
6503884994 | 000701 | 7052819 | 9 | MVM-SPR-PRT | WBI 3000HP Compressor | SPT | B DAWDY | W MACIBORKA | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 5501592764 | 2018-02-16 | WILLISTON BASIN INT PIPELINE | Border States Electric Supply |  |  | 2018-05-31
6503898741 | 000101 | 7052831 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-31 | [15 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1877655519 |  | 2018-06-11
6503898741 | 000102 | 7052831 | 2 | MV1512-2HI-ARC | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-04-17 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-03 | 2018-07-10 |  |  | 56 | 2018-07-11 | 2018-07-30 |  |  | 40 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1899576434 |  | 2018-06-11
6503898741 | 000103 | 7052831 | 3 | MV1512-2HI-ARC | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-03 | 2018-07-10 |  |  | 56 | 2018-07-11 | 2018-07-30 |  |  | 23 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-08-15 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1899647622 |  | 2018-06-11
6503875334 | 000101 | 7052805 | 1 | MV1912-SYNCRNS | Synchronous Starter | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-04-02 | 2018-02-09 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-10 | 2018-05-02 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 24 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 46 | 2018-05-04 | 2018-05-10 | 2018-05-03 |  | 36 | [12 empty] | 2018-05-10 | 2022-02-01 | [6 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-14 | S120203459 | 2018-02-09 | GREIF CORP OHIO PKG MASOH | Rexel | 6003427408 |  | 2018-05-14
6503898741 | 000301 | 7052831 | 6 | MV1591A-INCMR-ARC | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 27 | 2018-07-06 | 2018-07-30 |  |  | 40 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1899637707 |  | 2018-06-11
6503898741 | 000302 | 7052831 | 7 | MV1512-2HI-ARC | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-03 | 2018-07-10 |  |  | 56 | 2018-07-11 | 2018-07-30 |  |  | 40 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1899647596 |  | 2018-06-11
6503898741 | 000303 | 7052831 | 8 | MV1512-2HI-ARC | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  |  | 25 | 2018-07-03 | 2018-07-10 |  |  | 56 | 2018-07-11 | 2018-07-30 |  |  | 40 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1899647609 |  | 2018-06-11
6503901382 | 000101 | 7052837 | 1 | MV1512-1HI | UNIT # 105 BM-01 BALL MILL 1500 KW MOTOR | MCC | J MCPHEE | R WANNER |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-03-01 | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-08 | 2018-05-01 | 2018-05-14 | 2018-04-25 |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-04 |  | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 19 | 2018-05-15 | 2018-05-17 |  |  | 16 | 2018-05-17 | 2018-06-07 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-10 | [6 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 369711 | 2018-03-01 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6003448991 |  | 2017-12-21
6503898741 | 000305 | 7052831 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-31 | [15 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO | 1877655520 |  | 2018-06-11
6503898741 | 000501 | 7052831 | 12 | MVM-SPR-PRT | Well Head MCC | SPT | A DSOUZA | C VARGAS3 | [6 empty] | 2018-05-25 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-02-28 | ABB | REYNOLDS CO |  |  | 2018-06-11
6503534365 | 000101 | 7052338 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JM1761 City of Grand Rapids | CDR | W CONWAY | J HAO |  |  | 2017-08-18 | 2018-04-27 | 2017-08-18 | 2018-04-27 | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-04-03 | 2018-04-30 | [8 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-08 |  |  | 25.86 | 2018-07-09 | 2018-07-16 |  |  | 69.16 | 2018-07-17 | 2018-07-29 |  |  | 55.25 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | S105897872 | 2017-06-02 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 1825879742 |  | 2017-11-09
6503534365 | 000801 | 7052338 | 9 | MVD-SPR-PRT | JM1761 City of Grand Rapids | SPT | W CONWAY | J HAO |  |  | 2017-08-18 | 2019-09-15 | 2017-08-18 |  | 2019-09-29 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | S105897872 | 2017-06-02 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  |  | 2017-11-09
6503937020 | 000101 | 7052900 | 1 | MV1562E-SMC | Bville MV B2B addition | MCC | J MCPHEE | M RATHOD | [6 empty] | 2018-05-09 |  |  | SAP | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 2018-05-16 | 2018-06-13 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-13 |  |  | 23 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  |  | 27 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 8245-SM980411D | 2018-03-29 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr | 1896028833 |  | 2018-05-29
6503937020 | 000102 | 7052900 | 2 | MV1562E-SMC | Bville MV B2B addition | MCC | J MCPHEE | M RATHOD | [6 empty] | 2018-05-09 |  |  | SAP | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 2018-05-16 | 2018-06-08 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-13 |  |  | 23 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  |  | 32 | 2018-06-21 | 2018-06-26 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 8245-SM980411D | 2018-03-29 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr | 1896028834 |  | 2018-05-29
6503936996 | 000101 | 7052901 | 1 | MV1591A-INCMR | DT121814 - Kinder Morgan | MCC | A DSOUZA | R WANNER | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 | 2018-06-13 | 2018-07-09 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-12 |  |  | 19 | 2018-07-13 | 2018-07-17 |  |  | 20 | 2018-07-18 | 2018-07-22 |  |  | 7.75 | [12 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [6 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 6620755 | 2018-03-29 | KINDER MORGAN | McNaughton-McKay Electric Co | 1897481686 |  | 2018-07-25
6503936996 | 000102 | 7052901 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | DT121814 - Kinder Morgan | MCC | A DSOUZA | R WANNER | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-15 | 2018-06-05 | 2018-06-13 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-08 |  |  | 25 | 2018-07-09 | 2018-07-16 |  |  | 29.28 | 2018-07-17 | 2018-07-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [6 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 6620755 | 2018-03-29 | KINDER MORGAN | McNaughton-McKay Electric Co | 1897900823 |  | 2018-07-25
6503936996 | 000103 | 7052901 | 3 | MV7000-VFD-4160 | DT121814 - Kinder Morgan | CDR | A DSOUZA | R WANNER | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-20 | 2018-06-08 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-26 | 2018-07-03 |  |  | 36 | 2018-07-04 | 2018-07-12 |  |  | 84 | 2018-07-13 | 2018-07-19 |  |  | 68 | [12 empty] | 2018-07-23 | 2018-07-24 | [6 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 6620755 | 2018-03-29 | KINDER MORGAN | McNaughton-McKay Electric Co | 1900582342 |  | 2018-07-25
6503864517 | 000201 | 7052787 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | MVVFDQUE_AGNICO EAGLE_WHALE TALE_PF7000 | CDR | B DAWDY | S JAVALE |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-02-01 | SAP | 2018-04-12 | 2018-05-09 | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-08 |  |  | 19 | 2018-05-08 | 2018-05-16 |  |  | 50 | 2018-05-16 | 2018-06-13 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-15 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1418685 | 2018-02-01 | Lumen Division of Sonepar | Lumen Division of Sonepar | 6003459540 |  | 2018-03-21
6503863433 | 000101 | 7052786 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 116956_Sigit_Automation_Rifle Shot | CDR | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-03 | 2018-04-30 | 2018-04-12 | 2018-04-26 | 2018-04-11 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 19 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  | 50 | 2018-05-03 | 2018-05-22 |  |  | 57 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-06-01 | [6 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-23 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | (WJH)51666D | 2018-01-31 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003413222 |  | 2018-05-30
6503864792 | 000101 | 7052788 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod Classic to Forge_QXSGZ0405A | STC | [10 empty] | 2018-02-01 | SAP | [20 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | [13 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 6591421 | 2018-02-01 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003333518 | ZR | 2018-03-19
6503937065 | 000101 | 7052902 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-05-09 | 2018-05-30 | 2018-05-23 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-11 |  |  | 22 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 37.11 | 2018-06-15 | 2018-06-25 |  |  | 19.15 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478368 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000102 | 7052902 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-13 |  |  | 21 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 35.74 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |  |  | 18.6 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478216 |  | 2018-06-29
6503936996 | 000901 | 7052901 | 11 | MVD-SPR-PRT | DT121814 - Kinder Morgan | SPT | A DSOUZA | R WANNER | [6 empty] | 2018-05-11 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 6620755 | 2018-03-29 | KINDER MORGAN | McNaughton-McKay Electric Co |  |  | 2018-07-02
6503937065 | 000103 | 7052902 | 3 | MV7000-VFD-4160 | Migracion 1557 | CDR | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-05-10 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-06-04 |  |  | 35.19 | 2018-06-04 | 2018-06-12 |  |  | 69.16 | 2018-06-12 | 2018-06-25 |  |  | 57.41 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003480192 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000301 | 7052902 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 22 | 2018-06-12 | 2018-06-18 |  |  | 37.11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |  |  | 19.15 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478447 |  | 2018-06-29
6503904026 | 000101 | 7052844 | 1 | MV1512-1HI | REVISION FOR 25170416 1250HP FVNR | MCC | J MCPHEE | M RATHOD | [6 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-03-05 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-04 |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 |  |  | 19 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 21 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 22 | [12 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | S010644896 | 2018-03-05 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003448911 |  | 2018-05-30
6503978425 | 000101 | 7052971 | 1 | MV1512-1HI | MV MCC | MCC | J WERKING | F TOVAR |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S5342822 | 2018-05-03 | Chemours Company Fc LLC, The | Rumsey Electric Company | 1905077125 |  | 2018-08-24
6503978425 | 000102 | 7052971 | 2 | MV1591A-INCMR | MV MCC | MCC | J WERKING | F TOVAR |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S5342822 | 2018-05-03 | Chemours Company Fc LLC, The | Rumsey Electric Company | 1905077135 |  | 2018-08-24
6503978425 | 000201 | 7052971 | 3 | MV1512-1HI | MV MCC | MCC | J WERKING | F TOVAR |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S5342822 | 2018-05-03 | Chemours Company Fc LLC, The | Rumsey Electric Company | 1905077126 |  | 2018-08-24
6503978425 | 000202 | 7052971 | 4 | MV1591A-INCMR | MV MCC | MCC | J WERKING | F TOVAR |  |  | 2018-05-21 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S5342822 | 2018-05-03 | Chemours Company Fc LLC, The | Rumsey Electric Company | 1905077136 |  | 2018-08-24
6503978314 | 000101 | 7052972 | 1 | MV1591A-INCMR-C | 4KV 2 motor 500HP Synch Transfer Sytem | MCC | C MATHEW | B ALIU |  | ez-ENG | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S121326156 | 2018-05-02 | ESS METRON | Rexel |  |  | 2018-09-06
6503978314 | 000102 | 7052972 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 4KV 2 motor 500HP Synch Transfer Sytem | MCC | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S121326156 | 2018-05-02 | ESS METRON | Rexel |  |  | 2018-09-06
6503978314 | 000103 | 7052972 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | 4KV 2 motor 500HP Synch Transfer Sytem | MCC | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S121326156 | 2018-05-02 | ESS METRON | Rexel |  |  | 2018-09-06
6503978314 | 000104 | 7052972 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | 4KV 2 motor 500HP Synch Transfer Sytem | MCC | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S121326156 | 2018-05-02 | ESS METRON | Rexel |  |  | 2018-09-06
6503978314 | 000105 | 7052972 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | 4KV 2 motor 500HP Synch Transfer Sytem | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-22 | S121326156 | 2018-05-02 | ESS METRON | Rexel | 1905085487 |  | 2018-09-06
6503978314 | 000201 | 7052972 | 6 | MVD-SPR-PRT | 4KV 2 motor 500HP Synch Transfer Sytem | SPT | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-06-21 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-09-06 | 2018-09-06 | S121326156 | 2018-05-02 | ESS METRON | Rexel |  |  | 2018-09-06
6503864363 | 000302 | 7052793 | 38 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503805644 | 000104 | 7052696 | 10 | MV1512-1HI | Suncor - Replacement MV Starters Sub 27A | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2017-12-14 | SAP | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 |  |  | 11 | 2018-06-06 | 2018-06-09 |  |  | 20 | 2018-06-09 | 2018-07-05 |  |  | 14 | [8 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48096D | 2018-02-20 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 6003428648 |  | 2018-03-15
6503898741 | 000306 | 7052831 | 14 | MV1512-2HI-ARC | Well Head MCC | MCC | A DSOUZA | C VARGAS3 |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-03 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  |  | 18 | 2018-07-03 | 2018-07-10 |  |  | 53 | 2018-07-11 | 2018-07-30 |  |  | 31 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 4383599-00 | 2018-04-20 | ABB | REYNOLDS CO | 1899809169 |  | 2018-06-11
6503486004 | 000101 | 7052265 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | EC042716-AUTOMATIC SYSTEMS | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  | 2018-03-27 | 2018-05-23 | 2018-03-27 |  | 2020-07-19 |  |  | SAP |  |  | 2017-05-31 | 2021-02-16 | 2017-06-01 | [5 empty] | 2019-08-21 | 2019-08-25 |  |  | 17.52 | 2019-08-26 | 2019-08-29 |  |  | 15 | 2019-08-30 | 2019-09-05 |  |  | 10 | [12 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-11 | [6 empty] | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 52637S | 2017-05-01 | AUTOMATIC SYSTEMS CO | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 1810203980 | ZR | 2017-08-08
6503486004 | 000102 | 7052265 | 2 | MV1562E-SMC | EC042716-AUTOMATIC SYSTEMS | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  | 2018-03-27 | 2018-05-23 | 2018-03-27 |  | 2020-07-19 |  |  | SAP |  |  | 2019-04-22 | 2021-02-11 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-25 |  |  | 22.03 | 2019-08-26 | 2019-08-29 |  |  | 27 | 2019-08-30 | 2019-09-05 |  |  | 34.62 | [12 empty] | 2019-09-08 | 2019-09-11 | [6 empty] | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 52637S | 2017-05-01 | AUTOMATIC SYSTEMS CO | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 1810204301 | ZR | 2017-08-08
6503486004 | 000301 | 7052265 | 4 | MVM-SPR-PRT | EC042716-AUTOMATIC SYSTEMS | SPT | M VARGAS | EMP-20082267 | [6 empty] | 2020-07-19 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 52637S | 2017-05-01 | AUTOMATIC SYSTEMS CO | AUTOMATIC SYSTEMS CO |  | ZR | 2017-08-08
6503956854 | 000101 | 7052978 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Piedmont Bentonville, GA | CDR | R DUFTON | J CHAU |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-05 | 34784 | 2018-04-16 | CHI ENGINEERING SERVICES INC | CHI ENGINEERING SERVICES INC | 1905085488 |  | 2018-11-02
6503979119 | 000101 | 7052977 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 2500 HP ADD ON BYPASS | MCC | J MCPHEE | A SHULIST | [6 empty] | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-05-09 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 29 | 2018-07-04 | 2018-07-09 |  |  | 32 | 2018-07-10 | 2018-07-17 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121320701 | 2018-05-03 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel | 1904474133 |  | 2018-07-20
6503956854 | 000201 | 7052978 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Piedmont Bentonville, GA | MCC | R DUFTON | J CHAU |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-05 | 34784 | 2018-04-16 | CHI ENGINEERING SERVICES INC | CHI ENGINEERING SERVICES INC | 1905085148 |  | 2018-11-02
6503956854 | 000202 | 7052978 | 3 | MV1512-2HI-C | Piedmont Bentonville, GA | MCC | R DUFTON | J CHAU |  | ez-ENG | 2018-05-16 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-05 | 34784 | 2018-04-16 | CHI ENGINEERING SERVICES INC | CHI ENGINEERING SERVICES INC | 1905074434 |  | 2018-11-02
6503956854 | 000203 | 7052978 | 4 | MV1599-CNTRLR | Piedmont Bentonville, GA | MCC | R DUFTON | J CHAU |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-05 | 34784 | 2018-04-16 | CHI ENGINEERING SERVICES INC | CHI ENGINEERING SERVICES INC | 1905080199 |  | 2018-11-02
6503937065 | 000302 | 7052902 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-13 |  |  | 21 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 35.74 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |  |  | 18.6 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478291 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000402 | 7052902 | 14 | MV1512DM-1HI-INPT | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-13 |  |  | 21 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 35.74 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |  |  | 18.6 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478328 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000403 | 7052902 | 15 | MV7000-VFD-4160 | Migracion 1557 | CDR | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-05-09 | 2018-05-30 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-06-04 |  |  | 35.19 | 2018-06-04 | 2018-06-12 |  |  | 69.16 | 2018-06-12 | 2018-06-25 |  |  | 57.41 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003479062 |  | 2018-06-29
6503938025 | 000101 | 7052903 | 1 | MV1512-1HI-ARC | MV Starter | MCC | mzhao | J HAO | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-30 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-02 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-05-09 |  | 2018-05-18 | 2018-05-20 |  |  | 17 | 2018-05-20 | 2018-05-23 |  |  | 24 | 2018-05-23 | 2018-06-25 |  |  | 21 | [8 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-25 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | PHB00044 | 2018-03-30 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6003477847 |  | 2018-05-31
6503938025 | 000201 | 7052903 | 6 | MV1512-1HI-ARC | MV Starter | MCC | mzhao | J HAO | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-30 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-02 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-05-09 |  | 2018-05-18 | 2018-05-20 |  |  | 17 | 2018-05-20 | 2018-05-23 |  |  | 24 | 2018-05-23 | 2018-06-25 |  |  | 21 | [8 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | PHB00044 | 2018-03-30 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6003477870 |  | 2018-05-31
6503938025 | 000301 | 7052903 | 7 | MV1512-1HI-ARC | MV Starter | MCC | mzhao | J HAO | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-30 | SAP | 2018-03-22 | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-02 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-05-09 |  | 2018-05-18 | 2018-05-20 |  |  | 15 | 2018-05-20 | 2018-05-23 |  |  | 34 | 2018-05-23 | 2018-06-25 |  |  | 18 | [8 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | PHB00044 | 2018-03-30 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6003477893 |  | 2018-05-31
6503938025 | 000401 | 7052903 | 8 | MV1512-1HI-ARC | MV Starter | MCC | mzhao | J HAO | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-30 | SAP | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-02 |  | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-05-09 |  | 2018-05-18 | 2018-05-20 |  |  | 15 | 2018-05-20 | 2018-05-23 |  |  | 34 | 2018-05-23 | 2018-06-25 |  |  | 18 | [8 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | PHB00044 | 2018-03-30 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6003477916 |  | 2018-05-31
6503938482 | 000101 | 7052904 | 1 | MV1562E-SMC | Budget MVMCC - Epic - Salt Creek | MCC | C MATHEW | A RODRI51 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-09 |  |  | SAP | 2018-05-24 | 2018-06-13 | 2018-05-24 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 23 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  |  | 26 | 2018-06-18 | 2018-07-03 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-05 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 6465001 | 2018-03-30 | EPIC IND | Reynolds Co | 1897463896 |  | 2018-06-06
6503938482 | 000102 | 7052904 | 2 | MV1562E-SMC-2 | Budget MVMCC - Epic - Salt Creek | MCC | C MATHEW | A RODRI51 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-09 |  |  | SAP | 2018-05-24 | 2018-06-13 | 2018-05-24 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 23 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  |  | 26 | 2018-06-18 | 2018-07-03 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-05 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 6465001 | 2018-03-30 | EPIC IND | Reynolds Co | 1897486327 |  | 2018-06-06
6503938482 | 000103 | 7052904 | 3 | MV1562E-SMC-2 | Budget MVMCC - Epic - Salt Creek | MCC | C MATHEW | A RODRI51 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-09 |  |  | SAP | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 2018-05-24 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 23 | 2018-06-13 | 2018-06-17 |  |  | 26 | 2018-06-18 | 2018-07-03 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-05 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 6465001 | 2018-03-30 | EPIC IND | Reynolds Co | 1897486328 |  | 2018-06-06
6503937065 | 000303 | 7052902 | 6 | MV7000-VFD-4160 | Migracion 1557 | CDR | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-05-09 | 2018-05-29 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-06-01 |  |  | 35.19 | 2018-06-01 | 2018-06-11 |  |  | 69.16 | 2018-06-11 | 2018-06-25 |  |  | 57.41 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003479027 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000801 | 7052902 | 8 | MVD-SPR-PRT | Migracion 1557 | SPT | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA |  |  | 2018-06-29
6503937065 | 000201 | 7052902 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-23 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-11 |  |  | 22 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 37.11 | 2018-06-15 | 2018-06-25 |  |  | 19.15 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478408 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000202 | 7052902 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-09 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-13 |  |  | 21 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 35.74 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |  |  | 18.6 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478254 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000203 | 7052902 | 12 | MV7000-VFD-4160 | Migracion 1557 | CDR | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-15 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-22 | 2018-06-01 |  |  | 35.19 | 2018-06-01 | 2018-06-11 |  |  | 69.16 | 2018-06-11 | 2018-06-25 |  |  | 57.41 |  |  |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478521 |  | 2018-06-29
6503937065 | 000401 | 7052902 | 13 | MV1512M-1HI-BYPS | Migracion 1557 | MCC | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-03-29 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-08 | 2018-06-12 |  |  | 22 | 2018-06-12 | 2018-06-18 |  |  | 37.11 | 2018-06-18 | 2018-06-25 |  |  | 19.15 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4506491000 | 2018-03-29 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003478486 |  | 2018-06-29
6503930355 | 000109 | 7052885 | 12 | MV1512-1HI | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-06-14 | 2018-07-04 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-19 |  |  | 12 | 2018-07-21 | 2018-07-29 |  |  | 18 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  | 13 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-04-09 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896432538 |  | 2018-06-25
6503863417 | 000101 | 7052789 | 1 | MV1512DM-1HI-INPT | 116956 - MV MCC Sigit | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 2018-04-20 | 2018-05-03 | 2018-04-20 |  | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-06 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 15 | 2018-05-04 | 2018-05-12 |  |  | 33 | 2018-05-12 | 2018-06-05 |  |  | 19 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | WJH51662D | 2018-01-31 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003427443 |  | 2018-05-14
6503863417 | 000102 | 7052789 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 116956 - MV MCC Sigit | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-05-11 | 2018-04-21 | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-09 |  | 20 | 2018-05-04 | 2018-05-12 |  |  | 28 | 2018-05-12 | 2018-06-05 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | WJH51662D | 2018-01-31 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003427473 |  | 2018-05-14
6503863417 | 000103 | 7052789 | 3 | MV1591A-INCMR | 116956 - MV MCC Sigit | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 2018-04-23 | 2018-05-10 | 2018-04-24 |  | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-10 |  | 12 | 2018-05-04 | 2018-05-12 |  |  | 18 | 2018-05-12 | 2018-06-05 |  |  | 20 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | WJH51662D | 2018-01-31 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003448967 |  | 2018-05-14
6503863417 | 000104 | 7052789 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 116956 - MV MCC Sigit | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | 2018-04-24 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-04 |  |  | 24 | 2018-05-04 | 2018-05-12 |  |  | 24 | 2018-05-12 | 2018-06-05 |  |  | 11 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | WJH51662D | 2018-01-31 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003448949 |  | 2018-05-14
6503863417 | 000301 | 7052789 | 6 | MVM-SPR-PRT | 116956 - MV MCC Sigit | SPT | M VARGAS | S JAVALE | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-05 | WJH51662D | 2018-01-31 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  |  | 2018-05-14
6503954090 | 000101 | 7052936 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | MVMCCQUE_RESOLU ST-FELICIEN_STARTER KIT | SKT | J MCPHEE | S JAVALE |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2019-05-04 |  |  | SAP | 2018-03-14 | 2018-03-27 | [12 empty] | 45 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 1438203 | 2018-04-12 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 1898955828 | Z1 | 2018-05-02
6503930354 | 000112 | 7052888 | 16 | MV1512-1HI | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-05-16 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  | 11 | 2018-06-10 | 2018-06-14 |  |  | 17 | 2018-06-17 | 2018-07-31 |  |  | 13 | [8 empty] | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-04-09 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896432537 |  | 2018-07-02
6503980722 | 000101 | 7052979 | 1 | MV1512-1HI-2 | MV FVNR 600HP Perforadora 39 | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-19 | (HER) 37003881 | 2018-05-04 | Operadora de Minas de Nacozari | Electrica A B S.A DE C.V. | 1905080191 |  | 2018-08-23
6503880950 | 000102 | 7052809 | 2 | MV7000-VFD-4160 | Deltic 1557 replacement 3000hp PF7000 | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-02-14 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-27 | 2018-04-05 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 25 | 2018-04-26 | 2018-05-03 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 23 | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 2018-05-08 |  | 57 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-11 | [6 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 52390571 | 2018-02-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS | 6003390819 |  | 2018-04-02
6503880950 | 000201 | 7052809 | 3 | MV1591A-INCMR-C | Deltic 1557 replacement 3000hp PF7000 | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  | ez-ENG |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-02-14 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | [8 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 12 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 20 | 2018-04-23 | 2018-05-14 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 12 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | [6 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 52390571 | 2018-02-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS | 6003370204 |  | 2018-04-02
6503880950 | 000202 | 7052809 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Deltic 1557 replacement 3000hp PF7000 | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-02-14 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-05-11 | 2018-04-06 | 2018-05-04 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-08 | 26 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-04-27 | 2018-05-09 | 37 | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 2018-05-08 |  | 24 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-01 | [6 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-15 | [6 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 52390571 | 2018-02-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS | 6003380577 |  | 2018-04-02
6503880950 | 000203 | 7052809 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | Deltic 1557 replacement 3000hp PF7000 | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-02-14 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-04-06 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-05-01 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 20 | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 41 | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 2018-04-25 |  | 21 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-09 | [6 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 52390571 | 2018-02-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS | 6003380528 |  | 2018-04-02
6503880950 | 000401 | 7052809 | 7 | MVD-SPR-PRT | Deltic 1557 replacement 3000hp PF7000 | SPT | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 52390571 | 2018-02-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  |  | 2018-04-02
6503880950 | 000501 | 7052809 | 8 | MVM-SPR-PRT | Deltic 1557 replacement 3000hp PF7000 | SPT | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 52390571 | 2018-02-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  |  | 2018-04-02
6503980722 | 000601 | 7052979 | 6 | MVM-SPR-PRT | MV FVNR 600HP Perforadora 39 | SPT | [10 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-26 | 2022-04-19 | (HER) 37003881 | 2018-05-04 | Operadora de Minas de Nacozari | Electrica A B S.A DE C.V. |  |  | 2018-08-23
6503526589 | 000101 | 7052326 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | NOT LIVE ORDER | CDR | H SIDHU | B ALIU | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-05-31 | 2021-05-17 | TEST ORDER ONLY | 2017-05-29 | CARRIER CORP | CARRIER CORP |  | Z5 | 2017-05-30
6503775510 | 000302 | 7052646 | 12 | MV7000-VFD-6600 | TANGGUH EXPANSION PROJECT | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-05-15 |  |  | SAP | [10 empty] | 2018-05-29 | 2018-06-04 |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-11 |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-06-26 | [15 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2018-05-04 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 1904448551 |  | 2018-02-27
6503979019 | 000101 | 7052976 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 2500 HP BYPASS BIG GULCH | MCC | J MCPHEE | A SHULIST | [6 empty] | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-03-21 | 2018-04-11 |  |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-23 | 2018-06-28 |  |  | 29 | 2018-07-02 | 2018-07-08 |  |  | 32 | 2018-07-09 | 2018-07-17 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121320701 | 2018-05-03 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel | 1904474131 |  | 2018-07-20
6503979019 | 000201 | 7052976 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 2500 HP BYPASS BIG GULCH | MCC | J MCPHEE | A SHULIST | [6 empty] | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-03-09 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 29 | 2018-07-04 | 2018-07-09 |  |  | 32 | 2018-07-10 | 2018-07-17 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S121320701 | 2018-05-03 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel | 1904474132 |  | 2018-07-20
6503976185 | 000401 | 7052985 | 4 | MVM-SPR-PRT | Consol MV starter units | SPT | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2022-04-21 | P1059321 | 2018-05-01 | Tri State Supply Company Inc | Tri State Supply Company Inc |  | Z5 | 2018-08-01
6503976185 | 000101 | 7052985 | 1 | MV1512-1HI | Consol MV starter units | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2022-04-21 | P1059321 | 2018-05-01 | Tri State Supply Company Inc | Tri State Supply Company Inc |  | Z5 | 2018-08-01
6503976185 | 000201 | 7052985 | 2 | MV1512-1HI | Consol MV starter units | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2022-04-21 | P1059321 | 2018-05-01 | Tri State Supply Company Inc | Tri State Supply Company Inc |  | Z5 | 2018-08-01
6503882382 | 000103 | 7052817 | 10 | MV1591A-INCMR | JM1893 City of Lubbock | MCC | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 2018-04-16 |  | 2020-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-03-22 | 2022-03-22 | PU51055 | 2018-04-02 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  |  | 2018-12-07
6503946208 | 000101 | 7052922 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 2018-05-09 |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 13 | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 19 | 2018-05-29 | 2018-06-13 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460611 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000102 | 7052922 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 2018-05-09 |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 13 | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 19 | 2018-05-29 | 2018-06-13 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460633 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000103 | 7052922 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 2018-05-09 |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 13 | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 19 | 2018-05-29 | 2018-06-13 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460656 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000104 | 7052922 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2018-05-10 | 2018-05-24 | 2018-05-09 |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 13 | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 19 | 2018-05-29 | 2018-06-13 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460679 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000105 | 7052922 | 5 | MV1562E-SMC | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 2018-05-04 |  | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-08 |  | 2018-05-15 | 2018-05-17 |  |  | 24 | 2018-05-17 | 2018-05-23 |  |  | 28 | 2018-05-23 | 2018-06-13 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460708 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000106 | 7052922 | 6 | MV1562E-SMC | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 2018-05-02 |  | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-08 |  | 2018-05-15 | 2018-05-17 |  |  | 24 | 2018-05-17 | 2018-05-23 |  |  | 28 | 2018-05-23 | 2018-06-13 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460738 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000107 | 7052922 | 7 | MV1562E-SMC | Deethanizer | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 2018-05-04 |  | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-08 |  | 2018-05-15 | 2018-05-17 |  |  | 24 | 2018-05-17 | 2018-05-23 |  |  | 28 | 2018-05-23 | 2018-06-13 |  |  | 28 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003460768 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000201 | 7052922 | 8 | MV7000-VFD-4160-2 | Deethanizer | CDR | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-23 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-29 | 2018-06-02 |  |  | 25 | 2018-06-02 | 2018-06-08 |  |  | 70 | 2018-06-08 | 2018-06-13 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003481579 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000401 | 7052922 | 9 | MV7000A-VFD-4160-2 | Deethanizer | CDR | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-16 | 2018-05-04 | 2018-05-28 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-26 | 2018-06-02 |  |  | 19 | 2018-06-02 | 2018-06-07 |  |  | 50 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003481642 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000301 | 7052922 | 11 | MV7000-VFD-4160-2 | Deethanizer | CDR | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-05-26 | 2018-06-02 |  |  | 25 | 2018-06-02 | 2018-06-08 |  |  | 70 | 2018-06-08 | 2018-06-13 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003481607 |  | 2018-06-15
6503946208 | 000501 | 7052922 | 12 | MV7000A-VFD-4160-2 | Deethanizer | CDR | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-06 | SAP | 2018-04-17 | 2018-05-14 | 2018-05-04 | 2018-05-28 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-25 | 2018-06-02 |  |  | 19 | 2018-06-02 | 2018-06-07 |  |  | 50 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | S121088915 | 2018-04-06 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003481677 |  | 2018-06-15
6503575444 | 000103 | 7052384 | 23 | MV1512DO-1HI-OTPT | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 | 2018-06-05 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 11 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |  |  | 16 | 2018-06-26 | 2018-07-26 |  |  | 12 |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-07-12 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1902579052 |  | 2018-07-31
6503534365 | 000103 | 7052338 | 13 | MV1512DO-1HI-OTPT | JM1761 City of Grand Rapids | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2017-08-18 | 2018-04-27 | 2017-08-18 | 2018-04-27 | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-05-25 | 2018-06-14 | 2018-06-25 | 2018-07-11 | [6 empty] | 2018-07-16 | 2018-07-17 |  |  | 12.77 | 2018-07-18 | 2018-07-22 |  |  | 15.09 | 2018-07-23 | 2018-07-30 |  |  | 17.46 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | S105897872 | 2017-06-22 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 1811458173 |  | 2017-11-09
6503608016 | 000306 | 7052424 | 27 | MV1506-REV | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2017-07-21 | SAP | 2018-04-23 | 2018-05-11 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 2018-05-05 |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-05 |  | 2018-05-10 | 2018-05-16 |  |  | 19.94 | 2018-05-16 | 2018-05-18 |  |  | 23.1 | 2018-05-18 | 2018-06-05 |  |  | 22.6 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4500001787 | 2017-09-13 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003457866 |  | 2018-06-07
6503847206 | 000101 | 7052762 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 111694-Teck Coal GreenHill Operation | CDR | M VARGAS | J CHAU |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-01-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 2018-03-12 | 2018-04-02 | 2018-03-09 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 24 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 50 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 17 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-20 | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | (WJM)1287D | 2018-01-19 | TECK COAL LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 3002471811 |  | 2018-04-24
6503847206 | 000201 | 7052762 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | 111694-Teck Coal GreenHill Operation | CDR | M VARGAS | J CHAU |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-01-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 2018-03-12 | 2018-04-02 | 2018-03-09 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 24 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2018-04-03 |  | 50 | 2018-04-08 | 2018-04-20 |  |  | 57 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-24 | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-30 | (WJM)1287D | 2018-01-19 | TECK COAL LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 3002471858 |  | 2018-04-24
6503868877 | 000101 | 7052794 | 1 | MV1512-2HI | MCC125 Sub404 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 |  |  | 2018-02-26 | 2019-03-09 | 2018-02-26 | 2018-04-12 | 2019-05-09 |  |  | SAP | 2018-05-14 | 2018-06-18 | 2018-06-01 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-25 |  |  | 15 | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 19 | 2018-06-28 | 2018-07-17 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S120517899 | 2018-02-05 | Phillips 66 | Rexel | 1874203885 |  | 2018-05-25
6503868877 | 000102 | 7052794 | 2 | MV1512-2HI | MCC125 Sub404 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 |  |  | 2018-02-26 | 2019-03-09 | 2018-02-26 |  | 2019-05-09 |  |  | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-23 | 2018-06-07 | 2018-06-22 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-25 |  |  | 24 | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 39 | 2018-06-28 | 2018-07-17 |  |  | 35 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S120517899 | 2018-02-05 | Phillips 66 | Rexel | 1874203886 |  | 2018-05-25
6503868877 | 000103 | 7052794 | 3 | MV1512-2HI | MCC125 Sub404 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 |  |  | 2018-02-26 | 2019-03-09 | 2018-02-26 |  | 2019-05-09 |  |  | SAP | 2018-03-20 | 2018-04-25 | 2018-06-07 | 2018-06-22 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-25 |  |  | 24 | 2018-06-26 | 2018-06-27 |  |  | 39 | 2018-06-28 | 2018-07-17 |  |  | 35 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | S120517899 | 2018-02-05 | Phillips 66 | Rexel | 1874203887 |  | 2018-05-25
6503438373 | 000503 | 7052204 | 50 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-11 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-08 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199503 |  | 2018-06-01
6503857956 | 000203 | 7052779 | 24 | MV1512BD-2HI | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [12 empty] | 12 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 28 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-07 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-02-08 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1896135025 | Z1 | 2021-12-31
6503864363 | 000303 | 7052793 | 48 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503864363 | 000603 | 7052793 | 50 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503864363 | 000902 | 7052793 | 42 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-02-01 | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-20 | 2018-04-16 | 2018-05-04 | 2018-04-19 | [5 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-21 | 2018-05-08 |  | 26 | 2018-04-21 | 2018-04-30 |  |  | 78 | 2018-04-30 | 2018-05-21 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-24 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction | 6003427220 |  | 2018-05-30
6503608016 | 000304 | 7052424 | 25 | MV1506-REV | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2017-07-21 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-05-05 |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-05 |  | 2018-05-10 | 2018-05-12 |  |  | 19.94 | 2018-05-12 | 2018-05-18 |  |  | 23.1 | 2018-05-18 | 2018-06-05 |  |  | 22.6 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4500001787 | 2017-09-06 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003457845 |  | 2018-06-07
6503812793 | 000101 | 7052703 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 112086- Albian MV VFD replacement Rev F | CDR | N BROOK | R WANNER |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-31 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2017-12-19 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-10 | 2018-05-01 | 2018-05-23 | 2018-05-03 | [5 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-23 |  |  | 24 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  | 50 | 2018-05-30 | 2018-06-06 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-27 | (WJB)62730D | 2017-12-19 | ALBIAN SANDS ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003478950 |  | 2018-06-08
6503812793 | 000201 | 7052703 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | 112086- Albian MV VFD replacement Rev F | CDR | N BROOK | R WANNER |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-31 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2017-12-19 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-10 | 2018-05-01 | 2018-05-23 | 2018-05-03 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-23 |  |  | 24 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  | 50 | 2018-05-30 | 2018-06-06 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-27 | (WJB)62730D | 2017-12-19 | ALBIAN SANDS ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003478992 |  | 2018-06-08
6503812793 | 000301 | 7052703 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | 112086- Albian MV VFD replacement Rev F | CDR | N BROOK | R WANNER |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-31 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2017-12-19 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-10 | 2018-05-01 | 2018-05-23 | 2018-05-03 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-23 |  |  | 24 | 2018-05-23 | 2018-05-30 |  |  | 50 | 2018-05-30 | 2018-06-06 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-27 | (WJB)62730D | 2017-12-19 | ALBIAN SANDS ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003477598 |  | 2018-06-08
6503922817 | 000101 | 7052870 | 1 | MV1591A-INCMR-2 | PCS 1500 HP Sleds 3-19-2018 | MCC | C MATHEW | S MCGRATH |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-25 | 2018-06-07 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 11 | 2018-06-05 | 2018-06-10 |  |  | 17 | 2018-06-11 | 2018-06-19 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7685-122791 | 2018-03-19 | FLANDERS CORPORATION | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 1897463882 |  | 2018-06-01
6503922817 | 000102 | 7052870 | 2 | MV1512-2HI-1 | PCS 1500 HP Sleds 3-19-2018 | MCC | C MATHEW | S MCGRATH |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 14 | 2018-06-06 | 2018-06-10 |  |  | 32 | 2018-06-11 | 2018-06-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7685-122791 | 2018-03-19 | FLANDERS CORPORATION | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 1897486393 |  | 2018-06-01
6503922817 | 000201 | 7052870 | 3 | MV1591A-INCMR-2 | PCS 1500 HP Sleds 3-19-2018 | MCC | C MATHEW | S MCGRATH |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 2018-06-03 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 11 | 2018-06-05 | 2018-06-10 |  |  | 17 | 2018-06-11 | 2018-06-19 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7685-122791 | 2018-03-19 | FLANDERS CORPORATION | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 1897463883 |  | 2018-06-01
6503922817 | 000202 | 7052870 | 4 | MV1512-2HI-1 | PCS 1500 HP Sleds 3-19-2018 | MCC | C MATHEW | S MCGRATH |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-09 |  | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 14 | 2018-06-06 | 2018-06-10 |  |  | 32 | 2018-06-11 | 2018-06-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7685-122791 | 2018-03-19 | FLANDERS CORPORATION | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 1897486394 |  | 2018-06-01
6503749879 | 001315 | 7052611 | 56 | MV1599-CNTRLR | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | EMP-20042765 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-05-10 |  |  | SAP | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 2018-07-09 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 22 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 27 | 2018-08-08 | 2018-08-13 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2018-03-13 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 1897007605 |  | 2018-05-25
6503824286 | 000101 | 7052732 | 1 | MV1562E-SMC | MV SMC | MCC | GLi10 | R GUZMAN3 |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-16 | 2018-01-29 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-01-03 | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 2018-04-19 |  | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 36 | 2018-05-03 | 2018-05-11 | 2018-05-06 |  | 36 | 2018-05-11 | 2018-05-23 | 2018-05-08 |  | 38 | [12 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-01 | PA17044 | 2018-01-03 | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. | 6003370251 |  | 2018-06-01
6503715992 | 000101 | 7052563 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-05-04 | 2018-04-13 | 2018-05-04 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-08 |  | 25 | 2018-05-04 | 2018-05-09 |  |  | 27 | 2018-05-09 | 2018-06-01 | 2018-05-09 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003379809 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000102 | 7052563 | 2 | MV1512BD-2HI-1 | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 | 2018-03-28 | 2018-05-04 | 2018-03-28 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 14 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | 35 | 2018-05-08 | 2018-05-23 | 2018-05-08 |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003370284 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000103 | 7052563 | 3 | MV1512BD-2HI-1 | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-03-28 | 2018-05-04 | 2018-03-28 | 2018-05-03 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 15 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | 2018-05-04 |  | 35 | 2018-05-08 | 2018-05-31 | 2018-05-08 |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003370319 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000104 | 7052563 | 4 | MV1512-2HI | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-03-28 | 2018-05-08 | 2018-03-28 | 2018-05-08 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-05 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 14 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 30 | 2018-05-08 | 2018-05-31 | 2018-05-08 |  | 16 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-05 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003370762 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000106 | 7052563 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-05-09 | 2018-04-13 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 2018-05-09 |  | 17 | 2018-05-04 | 2018-05-09 |  |  | 17 | 2018-05-09 | 2018-06-05 |  |  | 10 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003381513 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000107 | 7052563 | 7 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1863 New Bedford | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2017-10-06 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-05-09 | 2018-04-13 |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-06 |  | 25 | 2018-05-03 | 2018-05-08 |  |  | 27 | 2018-05-08 | 2018-06-05 | 2018-05-08 |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003379831 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000201 | 7052563 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | JM1863 New Bedford | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-04-06 | 2018-05-09 | 2018-03-29 | [5 empty] | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 20 | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2018-04-27 |  | 59 | 2018-05-09 | 2018-06-05 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003376082 |  | 2018-05-31
6503715992 | 001101 | 7052563 | 14 | MVD-SPR-PRT | JM1863 New Bedford | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2020-01-01 | 2018-03-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors |  |  | 2018-05-31
6503715992 | 001301 | 7052563 | 16 | MVM-SPR-PRT | JM1863 New Bedford | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2020-01-01 | 2018-03-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors |  |  | 2018-05-31
6503715992 | 000301 | 7052563 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | JM1863 New Bedford | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 2018-04-06 | 2018-05-09 | 2018-03-29 | [5 empty] | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 20 | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2018-04-28 |  | 59 | 2018-05-09 | 2018-06-05 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003376122 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000401 | 7052563 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | JM1863 New Bedford | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-04-03 | 2018-04-30 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-03-27 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 20 | 2018-04-26 | 2018-05-06 | 2018-04-27 |  | 59 | 2018-05-06 | 2018-06-05 | 2018-05-10 |  | 48 | [8 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003376162 |  | 2018-05-31
6503715992 | 000501 | 7052563 | 19 | MV7000A-VFD-4160 | JM1863 New Bedford | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-30 | 2018-01-22 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2017-10-06 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-27 | 2018-04-04 | 2018-05-09 | 2018-03-27 | [5 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-21 | 2018-05-07 | 20 | 2018-04-27 | 2018-05-06 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 59 | 2018-05-06 | 2018-06-05 | 2018-05-08 |  | 48 | [8 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-04-25 | [5 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S030493362 | 2017-10-06 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors | 6003376202 |  | 2018-05-31
6503705151 | 000101 | 7052547 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | BP Mad Dog II | MCC | R DUFTON | S MCGRATH |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-10 |  |  | 2021-04-20 |  |  | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-06 | [12 empty] | 13.53 |  |  |  |  | 24.01 |  |  |  |  | 10.82 | [8 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-25 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 4371108 | 2017-09-28 | POWELL INDUSTRIES INC | REYNOLDS CO | 1868702613 | Z1 | 2017-11-10
6503705151 | 000102 | 7052547 | 2 | MV1562E-SMC-ARC | BP Mad Dog II | MCC | R DUFTON | S MCGRATH |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-10 |  |  | 2021-04-20 |  |  | SAP | 2017-12-11 | 2018-01-04 | [12 empty] | 24.19 |  |  |  |  | 32.13 |  |  |  |  | 44.47 | [8 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-23 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 4371108 | 2017-09-28 | POWELL INDUSTRIES INC | REYNOLDS CO | 1868575231 | Z1 | 2017-11-10
6503641549 | 000606 | 7052465 | 33 | MV1512-1HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080210 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000801 | 7052465 | 34 | MV1599-CNTRLR | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080195 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000901 | 7052465 | 35 | MV1599-CNTRLR | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080196 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 001001 | 7052465 | 36 | MV1599-CNTRLR | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080197 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000402 | 7052465 | 26 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080206 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000403 | 7052465 | 27 | MV7000A-VFD-4160 | JM1814 City of Hamilton | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080297 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000601 | 7052465 | 28 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080305 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000602 | 7052465 | 29 | MV1591A-INCMR-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074420 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000603 | 7052465 | 30 | MV1512-2HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074431 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000604 | 7052465 | 31 | MV1512-2HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074432 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000605 | 7052465 | 32 | MV1512-2HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074433 | Z1 | 2019-09-13
6503705092 | 000409 | 7052542 | 32 | MVM-SPR-PRT | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | SPT | B DAWDY | J FOWLER | [6 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-10-16 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  |  | 2017-11-30
6503769497 | 000101 | 7052634 | 1 | MV1512DO-1HI-OTPT | MVB PF7000 600-250HP. Replace 1557 Drive | MCC | C GARCIA | fdossan |  |  | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 |  |  | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-14 |  |  | 13 | 2018-05-15 | 2018-05-16 |  |  | 12 | 2018-05-17 | 2018-05-17 |  |  | 18 | [12 empty] | 2018-05-21 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | (075)52000019 | 2017-11-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. | 1848810110 |  | 2018-03-16
6503769497 | 000102 | 7052634 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | MVB PF7000 600-250HP. Replace 1557 Drive | MCC | C GARCIA | fdossan |  |  | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2017-11-16 | SAP | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2018-05-01 |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-10 |  | 2018-05-10 | 2018-05-14 |  |  | 14 | 2018-05-14 | 2018-05-16 |  |  | 17 | 2018-05-16 | 2018-05-29 |  |  | 19 | [12 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | (075)52000019 | 2017-11-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003457983 |  | 2018-03-16
6503769497 | 000103 | 7052634 | 3 | MV7000-VFD-4160 | MVB PF7000 600-250HP. Replace 1557 Drive | CDR | C GARCIA | fdossan |  |  | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2017-11-16 | SAP | 2018-04-23 | 2018-05-28 | 2018-04-26 | 2018-05-14 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-14 | 2018-05-17 |  |  | 25 | 2018-05-17 | 2018-05-28 |  |  | 68 | 2018-05-28 | 2018-06-05 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | (075)52000019 | 2017-11-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003472594 |  | 2018-03-16
6503769497 | 000201 | 7052634 | 4 | MV1599-CNTRLR | MVB PF7000 600-250HP. Replace 1557 Drive | MCC | C GARCIA | fdossan |  |  | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-03-19 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-05-07 | 2017-11-16 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-05-08 | 2018-05-17 | 2018-05-10 |  | 2018-05-16 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  | 8 | 2018-05-18 | 2018-05-20 |  |  | 13 | 2018-05-20 | 2018-05-21 |  |  | 5 | [12 empty] | 2018-05-21 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | (075)52000019 | 2017-11-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003493275 |  | 2018-03-16
6503805759 | 000101 | 7052699 | 1 | MV1512-2HI | Suncor - Replacement MV Starters Sub 21A | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2017-12-14 | SAP | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 2018-05-17 | 2018-06-11 | 2018-04-17 |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-11 |  |  | 15 | 2018-06-11 | 2018-06-18 |  |  | 48 | 2018-06-18 | 2018-07-04 |  |  | 19 | [8 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48097D | 2017-12-14 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 6003428735 |  | 2018-03-15
6503805759 | 000102 | 7052699 | 2 | MV1512-2HI | Suncor - Replacement MV Starters Sub 21A | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2017-12-14 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-05-22 | 2018-06-18 | 2018-04-17 |  | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-07 | 2018-06-11 |  |  | 15 | 2018-06-11 | 2018-06-18 |  |  | 48 | 2018-06-18 | 2018-07-04 |  |  | 19 | [8 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48097D | 2017-12-14 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 6003441910 |  | 2018-03-15
6503805759 | 000401 | 7052699 | 5 | MVM-SPR-PRT | Suncor - Replacement MV Starters Sub 21A | SPT | K HILDERLY | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48097D | 2017-12-14 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  |  | 2018-03-15
6503575444 | 000102 | 7052384 | 22 | MV1512-2HI | JM1633C City of Columbia | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 2018-04-02 | 2018-04-17 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 2018-06-01 | 2018-06-14 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 15 | 2018-06-21 | 2018-06-25 |  |  | 31 | 2018-06-26 | 2018-07-26 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 7659-304960 | 2017-07-12 | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 1903253432 |  | 2018-07-31
6503641549 | 000101 | 7052465 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080223 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000102 | 7052465 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080203 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000103 | 7052465 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | JM1814 City of Hamilton | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080294 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000501 | 7052465 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080304 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000502 | 7052465 | 5 | MV1591A-INCMR-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074419 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000503 | 7052465 | 6 | MV1512-2HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074428 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000504 | 7052465 | 7 | MV1512-2HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074429 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000505 | 7052465 | 8 | MV1512-2HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905074430 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 001701 | 7052465 | 17 | MVD-SPR-PRT | JM1814 City of Hamilton | SPT | W CONWAY | R YANG | [6 empty] | 2020-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000201 | 7052465 | 19 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080224 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000202 | 7052465 | 20 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080204 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000203 | 7052465 | 21 | MV7000A-VFD-4160 | JM1814 City of Hamilton | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080295 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000301 | 7052465 | 22 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080225 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000302 | 7052465 | 23 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080205 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000303 | 7052465 | 24 | MV7000A-VFD-4160 | JM1814 City of Hamilton | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080296 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000401 | 7052465 | 25 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080226 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000506 | 7052465 | 9 | MV1512-1HI-ARC | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080209 | Z1 | 2019-09-13
6503641549 | 000701 | 7052465 | 10 | MV1599-CNTRLR | JM1814 City of Hamilton | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2019-09-22 | 2019-10-23 |  |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2021-08-04 | 2021-08-04 | (W+U)46907D | 2017-08-14 | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 1905080194 | Z1 | 2019-09-13
6503774071 | 000101 | 7052644 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1870 CCMWA | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-30 | 2018-05-31 | 2017-12-13 |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-08 | 2021-11-08 | 18552 | 2017-11-20 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc | 1905080290 |  | 2017-11-21
6503774071 | 000601 | 7052644 | 5 | MVD-SPR-PRT | JM1870 CCMWA | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2020-01-01 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-05 | 2021-11-08 | 18552 | 2017-11-20 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc |  |  | 2017-11-21
6503774071 | 000201 | 7052644 | 11 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1870 CCMWA | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-30 | 2018-05-31 | 2017-12-13 |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-08 | 2021-11-08 | 18552 | 2017-11-20 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc | 1905080291 |  | 2017-11-21
6503774071 | 000301 | 7052644 | 13 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1870 CCMWA | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-30 | 2018-05-31 | 2017-12-13 |  | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-08 | 2021-11-08 | 18552 | 2017-11-20 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc | 1905080292 |  | 2017-11-21
6503534365 | 000102 | 7052338 | 12 | MV1512DO-1HI-OTPT | JM1761 City of Grand Rapids | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2017-08-18 | 2018-04-27 | 2017-08-18 | 2018-04-27 | 2018-06-08 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-15 |  |  | 12.77 | 2018-07-16 | 2018-07-19 |  |  | 15.09 | 2018-07-22 | 2018-07-29 |  |  | 17.46 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | S105897872 | 2017-06-22 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 1811458172 |  | 2017-11-09
6503597045 | 000401 | 7052416 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2018-03-07 | 2018-03-03 | 2017-07-14 | SAP | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | 2018-03-27 |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-14 | 2018-04-20 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 14 | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 2018-04-24 |  | 36 | 2018-04-25 | 2018-05-16 | 2018-04-21 |  | 17 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003368931 |  | 2017-12-15
6503597045 | 000402 | 7052416 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2018-03-07 | 2018-03-03 | 2017-07-14 | SAP | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 2018-03-29 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 15 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | 37 | 2018-04-27 | 2018-05-16 | 2018-04-21 |  | 17 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-03 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003368864 |  | 2017-12-15
6503597045 | 000403 | 7052416 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | JM1862 DWU Southside | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2018-03-07 | 2018-03-03 | 2017-07-14 | SAP | 2018-03-07 | 2018-04-04 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 2018-03-20 | 2018-04-16 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 19 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 58 | 2018-04-24 | 2018-05-16 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-03 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003368893 |  | 2017-12-15
6503026321 | 000205 | 7051670 | 8 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 052516-NESHAMINY CREEK 1000 HP VFD | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2016-07-15 | 2017-11-20 | 2016-07-20 | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2016-06-17 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-04-04 | 2018-05-18 | 2018-03-20 |  | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 7 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 8 | 2018-05-01 | 2018-05-09 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2 | [12 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S4904358 | 2017-12-21 | AQUA PA | Rumsey Electric Company | 6003332462 |  | 2016-09-16
6503841722 | 000101 | 7052756 | 1 | MV1512-2HI | MCC-ADD ON | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-14 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-01-16 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-04-02 | 2018-04-23 | 2018-03-30 | 2018-04-16 | 2018-04-07 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 24 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-13 |  | 36 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-19 |  | 36 | [12 empty] | 2018-04-26 | 2018-04-29 | [6 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1150-BP933771D | 2018-01-16 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr | 6003381550 |  | 2018-04-30
6503841722 | 000102 | 7052756 | 2 | MV1512-2HI | MCC-ADD ON | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-14 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-01-16 | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-02 | 2018-04-19 | 2018-03-30 | 2018-04-11 | 2018-04-07 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 24 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-13 |  | 36 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-19 |  | 36 | [12 empty] | 2018-04-26 | 2018-04-29 | [6 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1150-BP933771D | 2018-01-16 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr | 6003381588 |  | 2018-04-30
6503841722 | 000301 | 7052756 | 4 | MV1512-2HI | MCC-ADD ON | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-14 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-01-16 | SAP | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 2018-08-27 | 2018-09-27 |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-07 |  |  | 2018-09-07 | 2018-09-18 |  |  | 24 | 2018-09-18 | 2018-09-28 |  |  | 36 | 2018-09-28 | 2018-10-04 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-10-04 | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1150-BP933771D | 2018-01-16 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr | 6003381668 |  | 2018-04-30
6503841722 | 000302 | 7052756 | 5 | MV1512-2HI | MCC-ADD ON | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-14 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-01-16 | SAP |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-27 |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-07 |  |  | 2018-09-07 | 2018-09-18 |  |  | 24 | 2018-09-18 | 2018-09-28 |  |  | 36 | 2018-09-28 | 2018-10-04 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-10-04 | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1150-BP933771D | 2018-01-16 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr | 6003381704 |  | 2018-04-30
6503608016 | 000301 | 7052424 | 7 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2017-09-26 | 2019-10-04 | 2017-09-26 |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-17 |  |  | 23.09 | 2018-05-17 | 2018-05-22 |  |  | 17.83 | 2018-05-22 | 2018-06-05 |  |  | 10.13 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003392121 |  | 2018-06-07
6503608016 | 000302 | 7052424 | 8 | MV1512-2HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2018-05-01 | 2018-05-17 | 2018-05-04 |  | 2018-05-07 | 2018-05-10 | 2018-05-03 |  | 2018-05-10 | 2018-05-16 |  |  | 24.36 | 2018-05-16 | 2018-05-18 |  |  | 20.09 | 2018-05-18 | 2018-06-05 |  |  | 37.32 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003392155 |  | 2018-06-07
6502679043 | 000101 | 7051192 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | MGER9_2_15 - PLANTA HIDRODESULFURADORA D | MCC | K HILDERLY | K HILDERLY |  |  | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | P1156515 | 2015-10-22 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | ZR | 2019-09-30
6502679043 | 000102 | 7051192 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | MGER9_2_15 - PLANTA HIDRODESULFURADORA D | MCC | K HILDERLY | K HILDERLY |  |  | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | P1156515 | 2015-10-22 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | ZR | 2019-09-30
6502679043 | 000201 | 7051192 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | MGER9_2_15 - PLANTA HIDRODESULFURADORA D | MCC | K HILDERLY | K HILDERLY |  |  | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | P1156515 | 2015-10-22 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | ZR | 2019-09-30
6502679043 | 000202 | 7051192 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | MGER9_2_15 - PLANTA HIDRODESULFURADORA D | MCC | K HILDERLY | K HILDERLY |  |  | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | SAP |  |  | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  |  | 2019-08-24 | 2019-08-25 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-27 |  |  | 10 | 2019-08-28 | 2019-09-03 |  |  | 20 | 2019-09-04 | 2019-09-26 |  |  | 17 | [12 empty] | 2019-09-29 | 2019-09-29 | [6 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | P1156515 | 2015-10-22 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | 1905080201 | ZR | 2019-09-30
6502679043 | 000203 | 7051192 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | MGER9_2_15 - PLANTA HIDRODESULFURADORA D | CDR | K HILDERLY | K HILDERLY |  |  | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2015-11-26 | 2015-12-14 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | SAP |  |  | 2019-08-14 | 2019-09-03 | [6 empty] | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  |  | 17 | 2019-09-06 | 2019-09-12 |  |  | 59 | 2019-09-13 | 2019-09-26 |  |  | 38.2 | [12 empty] | 2019-09-29 | 2019-09-29 | [6 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | P1156515 | 2015-10-22 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | 1905080293 | ZR | 2019-09-30
6503816129 | 000203 | 7052710 | 10 | MV1512-2HI | Naheoa Biomass Boiler & Steam Turbine | MCC | R DUFTON | S MCGRATH |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2017-12-21 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  | 14 | 2018-05-31 | 2018-06-05 |  |  | 34 | 2018-06-05 | 2018-06-25 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | S010534577 | 2018-03-20 | GEORGIA PACIFIC CORP | Stuart C Irby Co | 6003458809 |  | 2018-05-07
6503927694 | 000101 | 7052874 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | PF7000 700 HP PLANT 1 | CDR | M VARGAS | H JIANG |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-25 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-05-14 |  |  | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-14 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-06-03 |  |  | 18.79 | 2018-06-04 | 2018-06-11 |  |  | 53.74 | 2018-06-12 | 2018-06-20 |  |  | 46.93 | [12 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-24 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 7628-796751 | 2018-03-22 | ENWAVE CHICAGO | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 1893744856 |  | 2018-06-21
6503927702 | 000101 | 7052875 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | PF7000 700 HP Plant 3 | CDR | M VARGAS | H JIANG |  |  | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-19 | [8 empty] | 2018-06-28 | 2018-07-02 |  |  | 18.86 | 2018-07-03 | 2018-07-12 |  |  | 50 | 2018-07-13 | 2018-07-17 |  |  | 46.93 | [12 empty] | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [6 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 7628-796748 | 2018-03-22 | ENWAVE CHICAGO | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 1893744857 |  | 2018-06-21
6503927316 | 000101 | 7052887 | 1 | MV7000-VFD-4160 | MOSAIC 4-CORNERS EXPANSION | CDR | W CONWAY | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-22 | SAP | 2018-05-11 | 2018-06-15 | 2018-05-25 | 2018-06-15 | [6 empty] | 2018-06-12 | 2018-06-15 |  |  | 25 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  |  | 14 | 2018-06-21 | 2018-07-04 |  |  | 54 | [12 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-05 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | S120911402 | 2018-03-22 | Mosaic Phosphates MP Inc | Rexel | 6003481723 |  | 2018-06-19
6503841722 | 000401 | 7052756 | 6 | MV1512-2HI | MCC-ADD ON | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-14 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-01-16 | SAP |  |  | 2018-08-27 | 2018-09-27 |  |  | 2018-09-04 | 2018-09-07 |  |  | 2018-09-07 | 2018-09-18 |  |  | 24 | 2018-09-18 | 2018-09-28 |  |  | 36 | 2018-09-28 | 2018-10-04 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-10-04 | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 1150-BP933771D | 2018-01-16 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr | 6003381740 |  | 2018-04-30
6503805644 | 000103 | 7052696 | 8 | MV1912-SYNCRNS | Suncor - Replacement MV Starters Sub 27A | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2017-12-14 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2018-06-11 |  |  | 2018-05-31 | 2018-06-01 |  |  | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 15 | 2018-06-05 | 2018-06-11 |  |  | 39 | 2018-06-11 | 2018-07-04 |  |  | 21 | [8 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48096D | 2018-01-08 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL | 6003428620 |  | 2018-03-15
6503865437 | 000101 | 7052795 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Additional Drive for pump station | MCC | C MATHEW | R WANNER |  |  | 2018-03-02 | 2018-04-09 | 2018-03-02 |  | 2020-03-26 |  |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | [12 empty] | 12 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2020-12-31 | 2020-12-31 | S106610461 | 2018-02-01 | Sun Electric Co of Tennessee | KENDALL ELECTRIC INC | 1872798387 | Z1 | 2018-04-30
6503865437 | 000102 | 7052795 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | Additional Drive for pump station | CDR | C MATHEW | R WANNER |  |  | 2018-03-02 | 2018-04-09 | 2018-03-02 |  | 2020-03-26 |  |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-27 | [12 empty] | 19 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2020-12-31 | 2020-12-31 | S106610461 | 2018-02-01 | Sun Electric Co of Tennessee | KENDALL ELECTRIC INC | 1872798303 | Z1 | 2018-04-30
6503865437 | 000201 | 7052795 | 3 | MV1512DO-1HI-OTPT | Additional Drive for pump station | MCC | C MATHEW | R WANNER |  |  | 2018-03-02 | 2018-04-09 | 2018-03-02 |  | 2020-03-26 |  |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | [12 empty] | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2020-12-31 | 2020-12-31 | S106610461 | 2018-02-01 | Sun Electric Co of Tennessee | KENDALL ELECTRIC INC | 1872795389 | Z1 | 2018-04-30
6503864363 | 001103 | 7052793 | 54 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503859009 | 000102 | 7052784 | 2 | MV1512-1HI | Machine 29 | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-04-25 | 2018-05-31 | 2018-05-24 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 19 | 2018-06-06 | 2018-06-10 |  |  | 29 | 2018-06-11 | 2018-06-24 |  |  | 22 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4382-mw-998606d | 2018-01-29 | CHEMOURS COMPANY FC LLC, THE | E & H Electric Co Inc | 1900612877 |  | 2018-06-13
6503859009 | 000103 | 7052784 | 3 | MV1512-1HI | Machine 29 | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 2018-05-16 |  |  | SAP | 2018-04-25 | 2018-05-31 | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  | 2018-06-02 | 2018-06-03 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-04 |  |  | 19 | 2018-06-05 | 2018-06-10 |  |  | 23 | 2018-06-11 | 2018-06-25 |  |  | 22 | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4382-mw-998606d | 2018-01-29 | CHEMOURS COMPANY FC LLC, THE | E & H Electric Co Inc | 1900606259 |  | 2018-06-13
6503859009 | 000401 | 7052784 | 6 | MVM-SPR-PRT | Machine 29 | SPT | A DSOUZA | A RODRI51 | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 4382-mw-998606d | 2018-01-29 | CHEMOURS COMPANY FC LLC, THE | E & H Electric Co Inc |  |  | 2018-06-13
6503791145 | 000101 | 7052668 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2017-12-04 | SAP | 2018-02-16 | 2018-03-23 | 2018-03-12 | 2018-05-14 | 2018-03-08 | [5 empty] | 2018-03-28 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 36 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 70 | 2018-04-12 | 2018-05-04 | 2018-05-01 |  | 55 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-04-23 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc | 6003313944 |  | 2018-04-26
6503791145 | 000202 | 7052668 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2017-12-04 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-03-22 | 2018-04-18 | 2018-03-20 | 2018-04-16 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-05-01 | 24 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-05-02 | 44 | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 18 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-26 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-10 | [5 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc | 6003312979 |  | 2018-04-26
6503791145 | 000203 | 7052668 | 4 | MV1512DO-1HI-OTPT | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2017-12-04 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-03-22 | 2018-04-06 | 2018-03-27 | 2018-04-10 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 2018-04-16 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 2018-05-02 | 24 | 2018-04-06 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2018-05-02 | 42 | 2018-04-10 | 2018-05-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 18 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-26 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc | 6003303824 |  | 2018-04-26
6503791145 | 000204 | 7052668 | 5 | MV1599-CNTRLR | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2017-12-04 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-03-17 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-05-02 | 18 | 2018-04-17 | 2018-05-03 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 1 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc | 6003303847 |  | 2018-04-26
6503881873 | 000101 | 7052813 | 1 | MV1562E-SMC-1 | 500 HP SMC | MCC | J MCPHEE | S MCGRATH | [6 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-02 | 2018-02-14 | SAP | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-05 | 2018-04-19 | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 24 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-21 | 2018-05-02 | 31 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 29 | [12 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 | s106647434 | 2018-02-14 | SCHUST ENGINEERING | KENDALL ELECTRIC INC | 6003370840 |  | 2018-05-04
6503884404 | 000101 | 7052822 | 1 | MV1506-REV | South Mill Grinder | MCC | C MATHEW | J FOWLER |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-23 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-04-09 | 2018-03-29 | 2018-02-16 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-04-17 | 2018-05-09 | 2018-04-17 |  | 2018-04-30 | 2018-05-02 | 2018-05-01 |  | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-09 |  | 20 | 2018-05-04 | 2018-05-09 |  |  | 17 | 2018-05-09 | 2018-05-29 |  |  | 18 | [12 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 4070386 | 2018-02-16 | CARGILL INC | CBT CO | 6003418327 |  | 2018-03-30
6503899951 | 000101 | 7052850 | 1 | MV1562E-SMC-2 | ASTAP - LAGARTO MIGRATION | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-02-28 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-06-01 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-04 |  |  | 30.27 | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  | 29.2 | 2018-06-07 | 2018-06-14 |  |  | 35.98 | [12 empty] | 2018-06-14 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | P17-134-22 | 2018-02-28 | ASTAP CIA. LTDA. | ASTAP CIA. LTDA. | 6003457894 |  | 2018-06-20
6503899951 | 000102 | 7052850 | 2 | MV1562E-SMC-2 | ASTAP - LAGARTO MIGRATION | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-02-28 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-06-01 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-04 |  |  | 30.27 | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  | 32 | 2018-06-07 | 2018-06-14 |  |  | 35.98 | [12 empty] | 2018-06-14 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | P17-134-22 | 2018-02-28 | ASTAP CIA. LTDA. | ASTAP CIA. LTDA. | 6003457923 |  | 2018-06-20
6503899951 | 000103 | 7052850 | 3 | MV1562E-SMC-2 | ASTAP - LAGARTO MIGRATION | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-30 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-02-28 | SAP | 2018-04-20 | 2018-05-10 | 2018-05-16 | 2018-06-01 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-04 |  |  | 30.27 | 2018-06-04 | 2018-06-07 |  |  | 32 | 2018-06-07 | 2018-06-14 |  |  | 35.98 | [12 empty] | 2018-06-14 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | P17-134-22 | 2018-02-28 | ASTAP CIA. LTDA. | ASTAP CIA. LTDA. | 6003457952 |  | 2018-06-20
6502795237 | 000101 | 7051361 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | SH813ASRC - 1250HP Reciprocal Compressor | CDR | K GANDHI | [10 empty] | SAP |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-17 | [6 empty] | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-26 |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-02 | [15 empty] | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [6 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-06 | S6517114 | 2016-01-14 | Brooks Range Petroleum Corp | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1905080286 | ZR | 2016-06-01
6502795237 | 000301 | 7051361 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | SH813ASRC - 1250HP Reciprocal Compressor | CDR | K GANDHI | [10 empty] | SAP |  |  | 2019-10-24 | 2019-12-17 | [6 empty] | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-26 |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-02 | [15 empty] | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [6 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-06 | S6517114 | 2016-01-14 | Brooks Range Petroleum Corp | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1905080288 | ZR | 2016-06-01
6502795237 | 000701 | 7051361 | 7 | MVD-SPR-PRT | SH813ASRC - 1250HP Reciprocal Compressor | SPT | K GANDHI | [9 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-06 | S6517114 | 2016-01-14 | Brooks Range Petroleum Corp | NORTH COAST ELECTRIC CO |  | ZR | 2016-06-01
6502795237 | 000201 | 7051361 | 9 | MV7000-CCVFD-4160 | SH813ASRC - 1250HP Reciprocal Compressor | CDR | K GANDHI | [10 empty] | SAP |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-17 | [6 empty] | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-26 |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-02 | [15 empty] | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [6 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-06 | S6517114 | 2016-01-14 | Brooks Range Petroleum Corp | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1905080287 | ZR | 2016-06-01
6502795237 | 000401 | 7051361 | 11 | MV7000-CCVFD-4160 | SH813ASRC - 1250HP Reciprocal Compressor | CDR | K GANDHI | [10 empty] | SAP |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-17 | [6 empty] | 2019-12-18 | 2019-12-19 |  |  |  | 2019-12-20 | 2019-12-26 |  |  |  | 2019-12-29 | 2020-01-02 | [15 empty] | 2020-01-05 | 2020-01-05 | [6 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-06 | S6517114 | 2016-01-14 | Brooks Range Petroleum Corp | NORTH COAST ELECTRIC CO | 1905080289 | ZR | 2016-06-01
6502972303 | 000101 | 7051590 | 1 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-22 | [10 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2019-10-28 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080004 | ZR | 2016-10-28
6502972303 | 000102 | 7051590 | 2 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2019-10-28 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080005 | ZR | 2016-10-28
6502972303 | 000103 | 7051590 | 3 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2019-10-28 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080006 | ZR | 2016-10-28
6502972303 | 000201 | 7051590 | 4 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080007 | ZR | 2018-05-07
6502972303 | 000202 | 7051590 | 5 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080008 | ZR | 2018-05-07
6502972303 | 000301 | 7051590 | 11 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080009 | ZR | 2018-05-07
6502972303 | 000302 | 7051590 | 12 | MV1562E-SMC | AE50929ME1B SAU_150921_g_SA_Alfanar -Da | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  | 2016-06-13 | 2019-10-31 | 2016-06-13 |  | 2019-08-26 |  |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2022-04-27 | 2022-04-27 | SAT L U26 16-Rev2 | 2016-05-12 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 1905080010 | ZR | 2018-05-07
6503026321 | 000101 | 7051670 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 052516-NESHAMINY CREEK 1000 HP VFD | CDR | W CONWAY | J HAO |  |  | 2016-07-15 | 2017-11-20 | 2016-07-20 | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2016-06-17 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-29 | 2018-03-15 | 2018-04-03 | 2018-03-14 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-03-27 | 2018-04-12 | 18.79 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 50 | 2018-04-18 | 2018-05-24 | 2018-04-13 | 2018-05-08 | 46.93 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-24 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-04-11 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S4904358 | 2016-06-17 | AQUA PA | Rumsey Electric Company | 6003333212 |  | 2017-11-17
6503026321 | 000201 | 7051670 | 2 | MV1560E-SMC | 052516-NESHAMINY CREEK 1000 HP VFD | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2016-07-15 | 2017-11-20 | 2016-07-20 | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2016-06-17 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-29 | 2018-04-06 | 2018-05-10 | 2018-03-09 |  | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 8 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-04-28 |  | 20 | 2018-04-25 | 2018-05-09 | 2018-05-01 |  | 10 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-02 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S4904358 | 2016-06-17 | AQUA PA | Rumsey Electric Company | 6003335427 |  | 2017-11-17
6503026321 | 000202 | 7051670 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | 052516-NESHAMINY CREEK 1000 HP VFD | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2016-07-15 | 2017-11-20 | 2016-07-20 | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2016-06-17 | SAP | 2018-01-05 | 2018-02-15 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 10.85 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-28 |  | 15.09 | 2018-04-27 | 2018-05-09 | 2018-05-01 |  | 11.78 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-01 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | [6 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S4904358 | 2016-06-17 | AQUA PA | Rumsey Electric Company | 6003332424 |  | 2017-11-17
6503026321 | 000203 | 7051670 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | 052516-NESHAMINY CREEK 1000 HP VFD | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2016-07-15 | 2017-11-20 | 2016-07-20 | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2016-06-17 | SAP | 2018-01-05 | 2018-02-15 | 2018-04-06 | 2018-04-19 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-22 | 2018-05-04 | 10.85 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 2018-05-04 | 15.09 | 2018-04-26 | 2018-05-09 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 11.78 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-23 | [6 empty] | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-04-24 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S4904358 | 2016-06-17 | AQUA PA | Rumsey Electric Company | 6003332446 |  | 2017-11-17
6503026321 | 000401 | 7051670 | 6 | MVD-SPR-PRT | 052516-NESHAMINY CREEK 1000 HP VFD | SPT | W CONWAY | J HAO |  |  |  | 2017-11-20 |  | 2017-11-20 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | S4904358 | 2016-06-17 | AQUA PA | Rumsey Electric Company |  |  | 2017-11-17
6503034992 | 000101 | 7051678 | 1 | MV1512-2HI-C | 060716-NESHAMINY CREEK 1750 HP Mods | MCC | W CONWAY | J HAO |  | ez-ENG | 2016-07-18 | 2019-09-29 | 2016-07-26 |  | 2019-01-04 |  |  | SAP |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-06 |  |  | 2019-09-07 | 2019-09-09 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-11 |  |  | 13.27 | 2019-09-12 | 2019-09-17 |  |  | 29.87 | 2019-09-18 | 2019-09-26 |  |  | 15.36 | [12 empty] | 2019-09-29 | 2019-09-29 | [6 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | S4905738 | 2016-06-23 | AQUA PENNSYLVANIA INC | Rumsey Electric Company | 1720575604 | ZR | 2016-09-30
6503034992 | 000102 | 7051678 | 2 | MV1562E-SMC | 060716-NESHAMINY CREEK 1750 HP Mods | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  | 2016-07-18 | 2019-09-29 | 2016-07-26 |  | 2019-01-04 |  |  | SAP |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-05 | [6 empty] | 2019-09-10 | 2019-09-12 |  |  | 23.27 | 2019-09-13 | 2019-09-18 |  |  | 26 | 2019-09-19 | 2019-09-26 |  |  | 27.26 | [12 empty] | 2019-09-29 | 2019-09-29 | [6 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | S4905738 | 2016-06-23 | AQUA PENNSYLVANIA INC | Rumsey Electric Company | 1905080011 | ZR | 2016-09-30
6503034992 | 000301 | 7051678 | 4 | MVM-SPR-PRT | 060716-NESHAMINY CREEK 1750 HP Mods | SPT | W CONWAY | J HAO |  |  |  | 2019-09-29 |  |  | 2019-01-04 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2019-09-30 | 2019-09-30 | S4905738 | 2016-06-23 | AQUA PENNSYLVANIA INC | Rumsey Electric Company |  | ZR | 2016-09-30
6503749879 | 001104 | 7052611 | 14 | MV1512-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-28 | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 2018-08-03 |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  |  | 23.52 | 2018-07-27 | 2018-08-10 |  |  | 37.87 | 2018-08-10 | 2018-08-13 |  |  | 34.58 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003458941 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001105 | 7052611 | 15 | MV1512-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 2018-08-02 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 22.02 | 2018-07-26 | 2018-08-09 |  |  | 37.87 | 2018-08-09 | 2018-08-13 |  |  | 18.46 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003458977 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001201 | 7052611 | 16 | MV1591A-INCMR | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-10 |  |  | SAP | 2018-07-04 | 2018-07-24 |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-08-02 |  |  | 18.14 | 2018-08-03 | 2018-08-09 |  |  | 23 | 2018-08-10 | 2018-08-12 |  |  | 8.2 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 1874838837 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001202 | 7052611 | 17 | MV1512AD-1HI-INPT | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-28 | 2018-07-18 | 2018-07-04 | 2018-08-02 |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-27 |  |  | 24.85 | 2018-07-27 | 2018-08-09 |  |  | 34.09 | 2018-08-09 | 2018-08-13 |  |  | 16.78 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003483816 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001203 | 7052611 | 18 | MV1512-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-17 | 2018-07-06 | 2018-08-02 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 22.27 | 2018-07-26 | 2018-08-09 |  |  | 38.87 | 2018-08-09 | 2018-08-13 |  |  | 18.03 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003471114 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001204 | 7052611 | 19 | MV1512BD-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-17 | 2018-07-06 | 2018-08-02 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 23.52 | 2018-07-26 | 2018-08-09 |  |  | 38.87 | 2018-08-09 | 2018-08-13 |  |  | 15.36 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003471081 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001205 | 7052611 | 20 | MV1512BD-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-17 | 2018-07-06 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-19 | 2018-07-21 |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-24 |  |  | 23.52 | 2018-07-24 | 2018-07-30 |  |  | 38.87 | 2018-07-30 | 2018-08-13 |  |  | 33.72 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003471049 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001206 | 7052611 | 21 | MV1512BD-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-17 | 2018-07-06 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-20 |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 23.52 | 2018-07-24 | 2018-07-30 |  |  | 38.87 | 2018-07-30 | 2018-08-13 |  |  | 33.72 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003471146 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001301 | 7052611 | 22 | MV1591A-INCMR | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-10 |  |  | SAP | 2018-06-29 | 2018-07-19 |  |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 18.14 | 2018-07-27 | 2018-08-06 |  |  | 23 | 2018-08-07 | 2018-08-12 |  |  | 8.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 1874838838 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001302 | 7052611 | 23 | MV1512-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-19 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-27 |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-20 |  |  | 23.52 | 2018-07-20 | 2018-08-02 |  |  | 37.87 | 2018-08-02 | 2018-08-13 |  |  | 34.58 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003491089 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001303 | 7052611 | 24 | MV1512-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-22 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 2018-07-30 |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-17 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-23 |  |  | 22.02 | 2018-07-23 | 2018-08-03 |  |  | 37.87 | 2018-08-03 | 2018-08-13 |  |  | 18.46 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490699 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001304 | 7052611 | 25 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490734 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001305 | 7052611 | 26 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490769 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001306 | 7052611 | 27 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490804 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001307 | 7052611 | 28 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490839 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001308 | 7052611 | 29 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490875 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001309 | 7052611 | 30 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490911 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001310 | 7052611 | 31 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-27 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 30.27 | 2018-07-20 | 2018-08-01 |  |  | 33 | 2018-08-01 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490947 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001311 | 7052611 | 32 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-13 | 2018-07-03 | 2018-06-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-19 |  |  | 30.27 | 2018-07-19 | 2018-07-27 |  |  | 33 | 2018-07-27 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490983 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001312 | 7052611 | 33 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-13 | 2018-07-03 | 2018-06-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-19 |  |  | 30.27 | 2018-07-19 | 2018-07-27 |  |  | 33 | 2018-07-27 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003491019 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001313 | 7052611 | 34 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-13 | 2018-07-03 | 2018-06-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-19 |  |  | 30.27 | 2018-07-19 | 2018-07-27 |  |  | 33 | 2018-07-27 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003491055 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001314 | 7052611 | 35 | MV1562E-SMC | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-06 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-19 |  |  | 31.27 | 2018-07-19 | 2018-07-27 |  |  | 33 | 2018-07-27 | 2018-08-13 |  |  | 38.2 | [8 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-10 |  |  | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003490665 |  | 2018-05-25
6503749879 | 003001 | 7052611 | 52 | MVM-SPR-PRT | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | SPT | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc |  |  | 2018-08-17
6503749879 | 002801 | 7052611 | 50 | MVD-SPR-PRT | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | SPT | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc |  |  | 2018-08-17
6503749879 | 002901 | 7052611 | 51 | MVD-SPR-PRT | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | SPT | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc |  |  | 2018-08-17
6503897108 | 000203 | 7052828 | 14 | MV7000-VFD-2300 | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-27 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-24 | 2018-05-08 | 2018-05-31 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  |  | 33 | 2018-06-01 | 2018-06-12 |  |  | 70 | 2018-06-12 | 2018-06-20 |  |  | 53 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 6003481493 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000301 | 7052828 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-11 | 2018-06-06 | [15 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1877655516 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000303 | 7052828 | 17 | MV7000-VFD-2300 | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-27 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-24 | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-05 |  |  | 33 | 2018-06-05 | 2018-06-14 |  |  | 70 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  |  | 53 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 6003481522 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000401 | 7052828 | 18 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-11 | 2018-06-06 | [15 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1877655517 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000403 | 7052828 | 20 | MV7000-VFD-2300 | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-27 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-24 | 2018-05-07 | 2018-06-04 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-29 | 2018-06-05 |  |  | 33 | 2018-06-05 | 2018-06-14 |  |  | 23 | 2018-06-14 | 2018-06-20 |  |  | 53 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 6003481551 |  | 2018-06-22
6503917159 | 000101 | 7052863 | 1 | MV1591A-INCMR | K-2 WASHER | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 2018-05-11 |  | 2018-03-14 | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-07-09 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  |  | 11 | 2018-07-25 | 2018-07-27 |  |  | 15 | 2018-07-27 | 2018-08-20 |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-21 | [6 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-22 | S010656958 | 2018-03-14 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003490576 |  | 2018-08-22
6503917159 | 000102 | 7052863 | 2 | MV1512-1HI | K-2 WASHER | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 2018-05-11 |  | 2018-03-14 | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  |  | 14 | 2018-07-25 | 2018-08-02 |  |  | 33 | 2018-08-02 | 2018-08-20 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-21 | [6 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-22 | S010656958 | 2018-03-14 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003490515 |  | 2018-08-22
6503855873 | 000211 | 7052774 | 20 | MV1591A-INCMR-ARC | Tall Grass Grasslands MV | MCC | N BROOK | EMP-20042765 |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-03-29 | 2018-04-19 | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 2018-04-03 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 11 | 2018-04-25 | 2018-04-27 |  |  | 17 | 2018-04-27 | 2018-06-05 |  |  | 8 | [8 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-03-08 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003413197 |  | 2018-03-16
6503917159 | 000103 | 7052863 | 3 | MV1512-1HI | K-2 WASHER | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 2018-05-11 |  | 2018-03-14 | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  |  | 14 | 2018-07-25 | 2018-08-02 |  |  | 33 | 2018-08-02 | 2018-08-20 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-21 | [6 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-22 | S010656958 | 2018-03-14 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003490538 |  | 2018-08-22
6503917159 | 000104 | 7052863 | 4 | MV1512-1HI | K-2 WASHER | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 2018-05-11 |  | 2018-03-14 | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-06-25 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-21 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-25 |  |  | 14 | 2018-07-25 | 2018-08-02 |  |  | 33 | 2018-08-02 | 2018-08-20 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-21 | [6 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-22 | S010656958 | 2018-03-14 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003490561 |  | 2018-08-22
6503921218 | 000101 | 7052871 | 1 | MV1562E-SMC | XTO Means Comression Station | MCC | W CONWAY | mgupta7 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 2018-05-14 |  |  | SAP | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-05-15 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-12 |  |  | 29 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 37 | 2018-06-19 | 2018-07-08 |  |  | 34 | [12 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1795228 | 2018-03-16 | XTO ENERGY | Reynolds Co | 1885434450 |  | 2018-06-01
6503921218 | 000102 | 7052871 | 2 | MV1562E-SMC | XTO Means Comression Station | MCC | W CONWAY | mgupta7 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 2018-05-14 |  |  | SAP | 2018-05-11 | 2018-06-01 | 2018-05-15 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-12 |  |  | 29 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 37 | 2018-06-19 | 2018-07-08 |  |  | 34 | [12 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1795228 | 2018-03-16 | XTO ENERGY | Reynolds Co | 1885434451 |  | 2018-06-01
6503921218 | 000103 | 7052871 | 3 | MV1562E-SMC | XTO Means Comression Station | MCC | W CONWAY | mgupta7 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 2018-05-14 |  |  | SAP | 2018-05-11 | 2018-06-01 | 2018-05-15 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-05 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-12 |  |  | 29 | 2018-06-13 | 2018-06-18 |  |  | 37 | 2018-06-19 | 2018-07-08 |  |  | 34 | [12 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1795228 | 2018-03-16 | XTO ENERGY | Reynolds Co | 1885434452 |  | 2018-06-01
6503761330 | 000101 | 7052620 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | (4) 250HP MV VFDs | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-09 | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-01 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 2018-04-23 | 17 | 2018-04-14 | 2018-04-17 | 2018-04-07 | 2018-04-23 | 59 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 38.2 | [8 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-18 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-04-24 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 3002471314 |  | 2018-04-30
6503761330 | 000501 | 7052620 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | (4) 250HP MV VFDs | MCC | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-27 | 2018-04-17 | 2018-03-07 | 2018-03-23 | 2018-03-04 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-04-03 | 2018-05-07 | 18 | 2018-03-24 | 2018-03-29 | 2018-04-18 | 2018-05-07 | 15 | 2018-03-29 | 2018-04-26 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | 10 | [12 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 6003354657 |  | 2018-04-30
6503761330 | 000301 | 7052620 | 11 | MV7000A-VFD-2300 | (4) 250HP MV VFDs | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-13 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 2018-03-14 | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 17 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-10 | 2018-04-20 | 59 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-04-24 |  | 38.2 | [12 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 3002471431 |  | 2018-04-30
6503761330 | 000502 | 7052620 | 3 | MV1591A-INCMR | (4) 250HP MV VFDs | MCC | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-10 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | 18 | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 30 | 2018-03-30 | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 12 | [12 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | [5 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 6003354670 |  | 2018-04-30
6503761330 | 000503 | 7052620 | 4 | MV1591A-INCMR | (4) 250HP MV VFDs | MCC | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-10 | 2018-04-09 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 18 | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 30 | 2018-03-30 | 2018-04-26 | 2018-04-19 |  | 12 | [12 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 6003354686 |  | 2018-04-30
6503761330 | 000201 | 7052620 | 10 | MV7000A-VFD-2300 | (4) 250HP MV VFDs | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-10 | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-03-16 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 17 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 59 | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2018-04-19 | 2018-04-27 | 38.2 | [12 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 3002471372 |  | 2018-04-30
6503925618 | 001303 | 7052881 | 27 | MV7000-VFD-4160 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 2018-06-18 | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 25 | 2018-07-12 | 2018-07-18 |  |  | 70 | 2018-07-19 | 2018-07-29 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1903318598 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001401 | 7052881 | 28 | MV1512M-1HI-BYPS | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | 2018-06-14 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-26 |  |  | 26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 15 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896922080 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000101 | 7052881 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-13 | 2018-05-30 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  | 19 | 2018-06-23 | 2018-06-28 |  |  | 50 | 2018-07-02 | 2018-07-30 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1903318595 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000601 | 7052881 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 2018-05-30 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-25 | 2018-06-25 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-25 |  |  | 19 | 2018-06-26 | 2018-07-03 |  |  | 50 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433606 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000901 | 7052881 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-18 |  |  | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-14 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-26 |  |  | 26 | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 15 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433336 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000902 | 7052881 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-18 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-05-29 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  | 2018-06-18 | 2018-07-03 |  |  | 115 | 2018-07-04 | 2018-07-08 |  |  | 31 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433073 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000903 | 7052881 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-18 |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-19 | 2018-06-08 | 2018-06-29 | [6 empty] | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 19 | 2018-07-06 | 2018-07-12 |  |  | 50 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433059 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001101 | 7052881 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-14 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-26 |  |  | 26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 15 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896922049 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001102 | 7052881 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 2018-07-03 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-21 | 2018-07-08 |  |  | 115 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 31 | 2018-07-12 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896919839 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001103 | 7052881 | 8 | MV7000-VFD-4160 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-06-19 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  | 25 | 2018-07-13 | 2018-07-19 |  |  | 70 | 2018-07-20 | 2018-07-29 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1903318596 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001701 | 7052881 | 11 | MVD-SPR-PRT | Thunderbird Project | SPT | N BROOK | W MACIBORKA | [6 empty] | 2018-05-23 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL |  |  | 2018-07-06
6503925618 | 001801 | 7052881 | 12 | MVD-SPR-PRT | Thunderbird Project | SPT | N BROOK | W MACIBORKA | [6 empty] | 2018-05-23 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL |  |  | 2018-07-06
6503925618 | 000201 | 7052881 | 13 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 2018-05-30 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-21 |  |  | 19 | 2018-06-24 | 2018-06-28 |  |  | 50 | 2018-07-02 | 2018-07-31 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433602 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000401 | 7052881 | 15 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 2018-05-23 | 2018-06-15 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-14 | 2018-06-19 |  |  | 19 | 2018-06-20 | 2018-06-26 |  |  | 50 | 2018-06-27 | 2018-07-31 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433604 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000501 | 7052881 | 16 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 2018-05-25 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-21 |  |  | 19 | 2018-06-22 | 2018-06-28 |  |  | 50 | 2018-06-29 | 2018-07-31 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433605 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000701 | 7052881 | 17 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 2018-06-06 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-03 |  |  | 2018-06-29 | 2018-07-03 |  |  | 19 | 2018-07-04 | 2018-07-10 |  |  | 50 | 2018-07-11 | 2018-07-31 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433607 |  | 2018-07-06
6503925618 | 000801 | 7052881 | 18 | MV7000A-VFD-4160-2 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-14 | 2018-06-11 | 2018-06-08 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 19 | 2018-07-06 | 2018-07-12 |  |  | 50 | 2018-07-14 | 2018-07-31 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433608 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001001 | 7052881 | 19 | MV1512M-1HI-BYPS | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-18 |  |  | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-14 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-26 |  |  | 26 | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 15 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433337 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001002 | 7052881 | 20 | MV1512DM-1HI-INPT | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-18 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-05-29 | 2018-06-27 |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  | 2018-06-18 | 2018-07-03 |  |  | 115 | 2018-07-04 | 2018-07-08 |  |  | 31 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433074 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001003 | 7052881 | 21 | MV7000A-VFD-4160 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-18 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-11 | 2018-06-21 | 2018-07-03 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-10 |  |  | 19 | 2018-07-11 | 2018-07-17 |  |  | 50 | 2018-07-18 | 2018-07-31 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433060 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001201 | 7052881 | 22 | MV1512M-1HI-BYPS | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-14 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-26 |  |  | 27 | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896922059 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001202 | 7052881 | 23 | MV1512DM-1HI-INPT | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 2018-06-01 | 2018-07-03 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-21 | 2018-07-08 |  |  | 115 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 31 | 2018-07-12 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896919907 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001203 | 7052881 | 24 | MV7000-VFD-4160 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-18 | 2018-06-19 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  | 25 | 2018-07-13 | 2018-07-19 |  |  | 70 | 2018-07-20 | 2018-07-29 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1903318597 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001301 | 7052881 | 25 | MV1512M-1HI-BYPS | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 2018-06-14 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 21 | 2018-07-11 | 2018-07-26 |  |  | 26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 |  |  | 15 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896922070 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001302 | 7052881 | 26 | MV1512DM-1HI-INPT | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 2018-06-01 | 2018-07-03 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-21 | 2018-07-08 |  |  | 115 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 31 | 2018-07-12 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896919918 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001402 | 7052881 | 29 | MV1512DM-1HI-INPT | Thunderbird Project | MCC | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-13 | 2018-07-03 | 2018-06-01 | 2018-07-03 |  |  | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-21 | 2018-07-08 |  |  | 115 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 31 | 2018-07-12 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896919928 |  | 2018-07-06
6503925618 | 001403 | 7052881 | 30 | MV7000-VFD-4160 | Thunderbird Project | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-29 | 2018-06-18 | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 25 | 2018-07-12 | 2018-07-18 |  |  | 70 | 2018-07-19 | 2018-07-29 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1903318599 |  | 2018-07-06
6503880007 | 000102 | 7052810 | 2 | MV7000A-VFD-2300-2 | MV VFD for Clay Pumping System | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-08 | 2018-03-19 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-02-13 | SAP | 2018-04-13 | 2018-05-10 | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-05-01 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-05 |  |  | 24 | 2018-05-05 | 2018-06-05 |  |  | 50 | 2018-06-05 | 2018-06-12 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-06-12 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-13 | 6598191 | 2018-02-13 | NUTRIEN | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003459580 |  | 2018-06-01
6503897108 | 000101 | 7052828 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-24 | 2018-06-19 | [15 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1877655514 |  | 2018-06-22
6503864363 | 000903 | 7052793 | 52 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-02-01 | SAP | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 2018-04-25 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 |  |  | 27 | 2018-05-07 | 2018-05-13 |  |  | 36 | 2018-05-13 | 2018-05-27 |  |  | 30 |  |  |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction | 6003427311 |  | 2018-05-30
6503897108 | 000201 | 7052828 | 12 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-11 | 2018-06-06 | [15 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1877655515 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000103 | 7052828 | 3 | MV7000-VFD-2300 | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-27 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-24 | 2018-05-07 | 2018-05-30 | 2018-05-09 | [5 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  |  | 33 | 2018-05-31 | 2018-06-11 |  |  | 70 | 2018-06-11 | 2018-06-19 |  |  | 53 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 6003481464 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000501 | 7052828 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-11 | 2018-06-06 | [15 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1877655518 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000502 | 7052828 | 5 | MV1512-2HI-ARC | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-27 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-08 |  | 2018-05-19 | 2018-05-22 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-25 |  |  | 25 | 2018-05-25 | 2018-06-01 |  |  | 48 | 2018-06-01 | 2018-06-20 |  |  | 40 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2022-02-16 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 6003458708 |  | 2018-06-22
6503897108 | 000503 | 7052828 | 6 | MV1512-2HI-ARC | 700HP @ 2400V Arc Res PF7000 | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-02-27 | SAP | 2018-04-17 | 2018-05-22 | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-08 |  | 2018-05-19 | 2018-05-22 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-25 |  |  | 25 | 2018-05-25 | 2018-06-01 |  |  | 48 | 2018-06-01 | 2018-06-20 |  |  | 40 | [12 empty] | 2018-06-20 | 2018-06-21 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2022-02-16 | 7720150 | 2018-02-27 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 6003458726 |  | 2018-06-22
6503761330 | 000401 | 7052620 | 12 | MV7000A-VFD-2300 | (4) 250HP MV VFDs | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  | 2017-12-15 | 2020-01-05 | 2017-12-15 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2017-11-10 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-12 | 2018-03-09 | 2018-04-04 | 2018-03-09 | 2018-04-18 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-03 | 2018-04-18 | 17 | 2018-04-05 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-18 | 59 | 2018-04-16 | 2018-04-26 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 38.2 | [12 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-04-21 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 9338299 | 2017-11-10 | CENTORR VACUUM INDUSTRIES | Horizon Solutions Llc | 3002471489 |  | 2018-04-30
6503810735 | 000101 | 7052701 | 1 | MV1591A-INCMR | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-03-10 | 2018-03-29 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 24 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | 2018-04-26 | 2018-05-04 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373673 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000102 | 7052701 | 2 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-10 | 2018-03-29 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 2018-04-12 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 24 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-05-01 | 24 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | 2018-04-12 | 2018-05-08 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373754 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000103 | 7052701 | 3 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-10 | 2018-03-29 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 24 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-30 | 24 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373802 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000104 | 7052701 | 4 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-04-23 | 2018-03-10 |  | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 24 | 2018-03-29 | 2018-04-05 | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 36 | 2018-04-05 | 2018-05-08 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-04-04 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373850 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000105 | 7052701 | 5 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-03-10 | 2018-04-25 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-05-01 | 24 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 36 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-04-12 | 2018-05-07 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373898 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000106 | 7052701 | 6 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-03-10 | 2018-04-02 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-04-20 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 24 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 36 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-04-12 | 2018-05-08 | 36 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373946 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000107 | 7052701 | 7 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-26 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 24 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-07 | 2018-05-01 | 36 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-04-11 | 2018-05-07 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-05 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373994 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000108 | 7052701 | 8 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 2018-04-23 | 2018-03-10 |  | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-05-01 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-05-06 | 24 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-05-06 | 36 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374042 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000109 | 7052701 | 9 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-05-06 | 2018-03-28 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-05-03 | 24 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-04-05 | 2018-05-06 | 36 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-04-06 | 2018-05-08 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374090 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000201 | 7052701 | 10 | MV1591A-INCMR | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-08 | 2018-03-22 | 2018-03-06 | 2018-04-11 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 2018-04-09 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 2018-05-02 | 12 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 18 | 2018-03-26 | 2018-05-08 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 8 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | [6 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003373706 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000202 | 7052701 | 11 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 2018-04-11 | 24 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-03-30 | 2018-04-12 | 36 | 2018-03-26 | 2018-05-08 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374138 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000203 | 7052701 | 12 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-10 | 2018-03-29 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-04-04 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 2018-04-12 | 24 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 36 | 2018-03-26 | 2018-05-08 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-01 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374186 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000204 | 7052701 | 13 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-04-04 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 2018-04-12 | 24 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 36 | 2018-03-26 | 2018-05-08 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-04 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374235 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000205 | 7052701 | 14 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-17 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2018-04-06 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-30 | 2018-04-11 | 24 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 36 | 2018-03-26 | 2018-05-08 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374283 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000206 | 7052701 | 15 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | 24 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 36 | 2018-04-03 | 2018-05-08 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374331 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000207 | 7052701 | 16 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-30 | 36 | 2018-04-03 | 2018-05-08 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374379 |  | 2018-02-20
6503810735 | 000208 | 7052701 | 17 | MV1512-2HI | 116051 - CNRL, Kirby North MV MCC - GE R | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-31 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2017-12-19 | SAP | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 24 | 2018-03-27 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 36 | 2018-04-03 | 2018-05-08 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 37 | [8 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-02 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-04-13 | [5 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | WJB62719D | 2017-12-19 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003374427 |  | 2018-02-20
6503935355 | 000101 | 7052896 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | 119677 - Neptune Bulk Terminals CDA, 4.1 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 |  |  | SAP | 2018-07-12 | 2018-08-01 |  |  |  |  | 2018-07-16 | 2018-07-16 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-18 |  |  | 20 | 2018-07-19 | 2018-07-19 |  |  | 26 | 2018-07-20 | 2018-08-14 |  |  | 8 | [12 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | WJ739745D | 2018-03-28 | NEPTUNE BULK TERMINALS CDA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 1897007251 |  | 2018-08-17
6503935355 | 000102 | 7052896 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 119677 - Neptune Bulk Terminals CDA, 4.1 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 |  |  | SAP | 2018-06-04 | 2018-07-06 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-16 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-19 |  |  | 26 | 2018-07-20 | 2018-08-02 |  |  | 59 | 2018-08-03 | 2018-08-14 |  |  | 31 | [12 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | WJ739745D | 2018-03-28 | NEPTUNE BULK TERMINALS CDA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 1897007392 |  | 2018-08-17
6503935355 | 000103 | 7052896 | 3 | MV1512-2HI-ARC | 119677 - Neptune Bulk Terminals CDA, 4.1 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-20 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-16 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-19 |  |  | 26 | 2018-07-20 | 2018-08-02 |  |  | 59 | 2018-08-03 | 2018-08-14 |  |  | 31 | [12 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | WJ739745D | 2018-03-28 | NEPTUNE BULK TERMINALS CDA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 1897007393 |  | 2018-08-17
6503935355 | 000104 | 7052896 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 119677 - Neptune Bulk Terminals CDA, 4.1 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR |  |  | 2018-04-30 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-28 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-07-17 | 2018-08-14 | [15 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | WJ739745D | 2018-03-28 | NEPTUNE BULK TERMINALS CDA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 1897007397 |  | 2018-08-17
6503935355 | 000601 | 7052896 | 9 | MVM-SPR-PRT | 119677 - Neptune Bulk Terminals CDA, 4.1 | SPT | A DSOUZA | F TOVAR | [6 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | WJ739745D | 2018-03-28 | NEPTUNE BULK TERMINALS CDA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  |  | 2018-08-17
6503879052 | 000101 | 7052808 | 1 | MV1591A-INCMR | JWA041417-P66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-02-13 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 2018-05-04 | 2018-04-26 |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-06 |  |  | 21 | 2018-05-06 | 2018-05-12 |  |  | 24 | 2018-05-12 | 2018-05-18 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-19 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4379716 | 2018-02-13 | PHILLIPS 66 CO | REYNOLDS CO | 6003381632 |  | 2018-05-04
6503879052 | 000102 | 7052808 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | JWA041417-P66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-02-13 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-05-09 | 2018-05-18 | 2018-04-27 |  | 2018-05-20 | 2018-05-22 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-24 |  |  | 20 | 2018-05-24 | 2018-05-30 |  |  | 22 | 2018-05-30 | 2018-06-05 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-06 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4379716 | 2018-02-13 | PHILLIPS 66 CO | REYNOLDS CO | 6003381611 |  | 2018-05-04
6503879052 | 000103 | 7052808 | 3 | MV7000-VFD-4160 | JWA041417-P66 | CDR | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-20 | 2018-03-12 | 2018-02-13 | SAP | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-10 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-30 | 2018-05-04 |  | 31 | 2018-04-30 | 2018-05-13 | 2018-05-10 |  | 85 | 2018-05-13 | 2018-05-19 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-05-19 | 2018-05-20 | [6 empty] | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 4379716 | 2018-02-13 | PHILLIPS 66 CO | REYNOLDS CO | 6003390776 |  | 2018-05-04
6503749879 | 000101 | 7052611 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-07 | 2018-07-04 | 2018-06-26 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-17 |  |  | 19 | 2018-07-17 | 2018-07-26 |  |  | 59 | 2018-07-26 | 2018-08-08 |  |  | 47.26 | [8 empty] | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003474155 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000201 | 7052611 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-13 | 2018-07-10 | 2018-06-25 | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-16 | 2018-07-19 |  |  | 19 | 2018-07-19 | 2018-08-01 |  |  | 59 | 2018-08-01 | 2018-08-08 |  |  | 46.63 | [12 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003475212 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000301 | 7052611 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-07 | 2018-07-04 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | [6 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-18 |  |  | 20 | 2018-07-18 | 2018-07-27 |  |  | 59 | 2018-07-27 | 2018-08-08 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481195 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000401 | 7052611 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-07 | 2018-07-04 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | [6 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-18 |  |  | 20 | 2018-07-18 | 2018-07-27 |  |  | 59 | 2018-07-27 | 2018-08-08 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481224 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001101 | 7052611 | 11 | MV1591A-INCMR | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-05-10 |  |  | SAP | 2018-07-04 | 2018-07-24 |  |  |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-26 |  |  | 2018-07-27 | 2018-08-02 |  |  | 18.14 | 2018-08-03 | 2018-08-09 |  |  | 23 | 2018-08-10 | 2018-08-12 |  |  | 8.2 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 1874838836 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001102 | 7052611 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-22 | 2018-07-12 | 2018-06-27 | 2018-08-02 |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-17 |  |  | 2018-07-17 | 2018-07-24 |  |  | 27.27 | 2018-07-24 | 2018-08-09 |  |  | 48.87 | 2018-08-09 | 2018-08-13 |  |  | 20.36 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003467531 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001103 | 7052611 | 13 | MV1512-2HI | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-19 | 2018-07-09 | 2018-06-27 | 2018-07-31 |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  | 2018-07-12 | 2018-07-20 |  |  | 22.52 | 2018-07-20 | 2018-08-07 |  |  | 51.67 | 2018-08-07 | 2018-08-13 |  |  | 46.6 | [12 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003458905 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000501 | 7052611 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-07-02 | 2018-07-02 | 2018-06-13 | 2018-07-10 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-13 |  |  | 20 | 2018-07-13 | 2018-07-24 |  |  | 59 | 2018-07-24 | 2018-08-08 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481253 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000601 | 7052611 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 2018-06-13 | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 20 | 2018-07-12 | 2018-07-23 |  |  | 59 | 2018-07-23 | 2018-08-08 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481282 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000701 | 7052611 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-04 | 2018-06-29 | 2018-06-13 | 2018-07-06 | [6 empty] | 2018-07-05 | 2018-07-11 |  |  | 20 | 2018-07-11 | 2018-07-20 |  |  | 59 | 2018-07-20 | 2018-08-08 |  |  | 48 | [12 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481311 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000801 | 7052611 | 8 | MV7000-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-04 | 2018-04-02 | 2017-11-01 | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-06-18 | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-12 |  |  | 28.35 | 2018-07-12 | 2018-07-24 |  |  | 69.16 | 2018-07-24 | 2018-08-08 |  |  | 54 | [8 empty] | 2018-08-07 | 2018-08-07 |  |  | 2018-08-08 | 2018-08-09 | [6 empty] | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481336 |  | 2018-05-25
6503749879 | 000901 | 7052611 | 9 | MV7000L-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-13 | 2018-04-05 | 2017-11-01 | SAP | 2018-05-11 | 2018-06-08 | 2018-05-24 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-25 |  |  | 54.1 | 2018-06-25 | 2018-07-19 |  |  | 141 | 2018-07-19 | 2018-08-09 |  |  | 92 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481370 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001001 | 7052611 | 10 | MV7000L-VFD-4160 | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 2018-01-15 | 2018-03-09 | 2018-04-13 | 2018-04-05 | 2017-11-01 | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-14 | 2018-05-30 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-29 |  |  | 54.1 | 2018-06-29 | 2018-07-25 |  |  | 141 | 2018-07-25 | 2018-08-09 |  |  | 92 | [12 empty] | 2018-08-09 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 20379192 OP | 2017-11-01 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 6003481404 |  | 2018-05-25
6503166068 | 000301 | 7051836 | 11 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1678 Henrico County | MCC | K HILDERLY | R YANG |  | ez-ENG | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-10-21 | 2016-11-16 | 2017-05-19 | 2017-04-11 | 2016-09-21 | SAP | 2018-02-02 | 2018-02-23 | 2018-03-21 | 2018-04-30 | 2017-10-18 | 2018-04-17 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 10.85 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 31.87 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 15.52 | [12 empty] | 2018-04-19 | 2018-05-10 | 2018-04-27 | [5 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003145794 |  | 2018-05-07
6503166068 | 000302 | 7051836 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | JM1678 Henrico County | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-10-21 | 2016-11-16 | 2017-05-19 | 2017-04-12 | 2016-09-21 | SAP | 2018-02-28 | 2018-03-27 | 2018-03-19 | 2018-05-29 | 2018-03-14 | 2018-05-09 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-05-07 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 19.36 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-24 |  | 60.9 | 2018-04-10 | 2018-04-13 |  |  | 51.01 | [12 empty] | 2018-05-10 | 2018-05-10 | [6 empty] | 2018-05-11 | 2018-05-11 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003254416 |  | 2018-05-07
6503802422 | 000301 | 7052692 | 9 | MVLBS-LDBRKSWTCH | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-04-26 | 2018-05-10 | 2018-03-20 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  | 24 | 2018-05-11 | 2018-05-16 |  |  | 24 | 2018-05-16 | 2018-05-29 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-07-17 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337264 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000302 | 7052692 | 10 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-04-28 |  | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-11 |  |  | 14 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 36 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |  |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337573 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000303 | 7052692 | 11 | MVLBS-LDBRKSWTCH | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-04-26 | 2018-05-14 | 2018-03-20 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  | 24 | 2018-05-11 | 2018-05-16 |  |  | 24 | 2018-05-16 | 2018-05-29 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337293 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000501 | 7052692 | 13 | MVM-SPR-PRT | filter plant | SPT | C MATHEW | O GORDON |  |  |  |  | 2018-01-17 |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  |  | 2018-06-01
6503857956 | 000102 | 7052779 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-19 | [12 empty] | 26.79 |  |  |  |  | 59.59 |  |  |  |  | 46.43 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1894350985 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000401 | 7052779 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 16 | [8 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-08 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1896028642 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000402 | 7052779 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 18 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-07 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1896028601 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000403 | 7052779 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-14 | [12 empty] | 26.79 |  |  |  |  | 59.59 |  |  |  |  | 46.93 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1894350988 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000202 | 7052779 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-15 | [12 empty] | 26.79 |  |  |  |  | 59.59 |  |  |  |  | 46.93 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1894350986 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000302 | 7052779 | 19 | MV7000A-VFD-4160 | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-15 | [12 empty] | 26.79 |  |  |  |  | 59.59 |  |  |  |  | 46.93 |  |  |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES | 1894350987 | Z1 | 2021-12-31
6503857956 | 000801 | 7052779 | 8 | MVD-SPR-PRT | MVQFRA180123cFB_FLOWSERVE-FILTRUM | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-02 | 2018-05-31 | 2018-02-27 |  |  |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 242039 | 2018-01-29 | FLOWSERVE POMPES | FLOWSERVE POMPES |  | Z1 | 2021-12-31
6503308721 | 000101 | 7052031 | 1 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-10-04 | 2017-06-13 | 2017-08-18 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-07-15 | 2017-08-03 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 10.27 | 2017-08-01 | 2020-12-14 | 2017-08-01 |  | 24.73 | 2020-12-14 | 2020-12-27 |  |  | 35.27 | [12 empty] | 2020-12-27 | 2020-12-30 | [8 empty] | CN0227 R3 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002890846 | Z1 | 2019-12-30
6503308721 | 000201 | 7052031 | 7 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-10-05 | 2017-06-13 |  | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 2017-07-15 | 2017-07-30 | 2017-07-15 | 2017-07-28 | 10.27 | 2020-10-31 | 2020-11-11 |  |  | 24.73 | 2020-11-11 | 2020-11-23 |  |  | 35.27 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2020-12-30 | 2017-11-23 | [7 empty] | CN0227 R3 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002890865 | Z1 | 2019-12-30
6503308721 | 000301 | 7052031 | 8 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-10-04 | 2017-06-13 | 2017-08-18 | 2017-06-19 | 2017-07-11 | 2017-06-19 | 2017-07-11 | 2017-07-15 | 2017-08-02 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 10.27 | 2020-12-02 | 2020-12-14 |  |  | 24.73 | 2020-12-14 | 2020-12-27 |  |  | 35.27 | [12 empty] | 2020-12-27 | 2020-12-30 | [8 empty] | CN0227 R3 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002889861 | Z1 | 2019-12-30
6503317746 | 000101 | 7052048 | 1 | MV1562E-SMC-2 | JM1752PPS City of Atlanta | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2017-05-02 | 2019-07-14 | 2017-05-02 |  | 2019-07-17 |  |  | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2019-04-29 | 2017-06-27 | [9 empty] | 21.35 |  |  |  |  | 15.97 |  |  |  |  | 33.61 | [20 empty] | 2022-04-08 | 2019-09-06 | 18252 | 2017-01-06 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc | 1905080024 | ZR | 2017-08-11
6503317746 | 000901 | 7052048 | 9 | MVM-SPR-PRT | JM1752PPS City of Atlanta | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  | 2019-07-14 |  |  | 2019-07-17 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-08 | 2019-09-06 | 18252 | 2017-01-06 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc |  | ZR | 2017-08-11
6503317746 | 000201 | 7052048 | 12 | MV1562E-SMC-2 | JM1752PPS City of Atlanta | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  | 2017-05-02 | 2019-07-14 | 2017-05-02 |  | 2019-07-17 |  |  | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2019-08-08 | 2017-06-27 | [9 empty] | 21.35 |  |  |  |  | 15.97 |  |  |  |  | 33.61 | [20 empty] | 2022-04-08 | 2019-09-06 | 18252 | 2017-01-06 | CARTER & VER PLANCK INC | Carter & Ver Planck Inc | 1905080025 | ZR | 2017-08-11
6503802422 | 000101 | 7052692 | 1 | MV1591A-INCMR | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  | 12 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  |  | 24 | 2018-05-15 | 2018-05-29 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337227 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000102 | 7052692 | 2 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-04-28 |  | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-11 |  |  | 14 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 36 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |  |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337333 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000103 | 7052692 | 3 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-04-28 |  | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-11 |  |  | 14 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 36 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |  |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337373 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000104 | 7052692 | 4 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-20 | 2018-05-16 | 2018-04-28 |  | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  | 14 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 24 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337413 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000202 | 7052692 | 6 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-25 | 2018-05-23 | 2018-04-28 |  | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 14 | 2018-05-17 | 2018-05-24 |  |  | 36 | 2018-05-24 | 2018-05-30 |  |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337453 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000203 | 7052692 | 7 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-24 | 2018-05-16 | 2018-04-28 |  | 2018-05-06 | 2018-05-09 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2018-05-11 |  |  | 14 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 36 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |  |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337493 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000204 | 7052692 | 8 | MV1512-2HI | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-14 | 2018-03-07 | 2018-04-25 | 2018-05-24 | 2018-04-28 |  | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 2018-05-17 |  |  | 15 | 2018-05-17 | 2018-05-24 |  |  | 36 | 2018-05-24 | 2018-05-30 |  |  | 17 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337533 |  | 2018-06-01
6503802422 | 000201 | 7052692 | 5 | MV1591A-INCMR | filter plant | MCC | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | 2018-05-02 | 2018-05-11 | 2018-05-02 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  | 12 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  |  | 24 | 2018-05-15 | 2018-05-29 |  |  | 12 | [6 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  |  |  | 2018-05-29 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S010521982 | 2017-12-12 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003337238 |  | 2018-06-01
6503308727 | 000101 | 7052028 | 1 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  | SAP | 2018-11-16 | 2018-12-06 | [12 empty] | 10.1 |  |  |  |  | 13.04 |  |  |  |  | 31.91 | [8 empty] | 2018-12-28 | 2018-12-31 | [6 empty] | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  |  |  | 2020-01-01 | CN0227 R5 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | Z1 | 2020-01-01
6503308727 | 000201 | 7052028 | 7 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  | SAP | 2018-11-20 | 2018-12-10 | [12 empty] | 10.1 |  |  |  |  | 13.04 |  |  |  |  | 31.91 | [16 empty] | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  |  |  | 2020-01-01 | CN0227 R5 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | Z1 | 2020-01-01
6503308727 | 000301 | 7052028 | 8 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  | SAP | 2018-11-20 | 2018-12-10 | [12 empty] | 10.1 |  |  |  |  | 13.04 |  |  |  |  | 31.91 | [16 empty] | 2019-12-25 | 2019-12-26 |  |  |  | 2020-01-01 | CN0227 R5 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | Z1 | 2020-01-01
6503308725 | 000101 | 7052032 | 1 | MV1560E-SMC | 6kV, Marine type 1560E-Order-4 | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  | SAP | 2017-11-08 | 2017-11-28 | [12 empty] | 10.27 |  |  |  |  | 24.73 |  |  |  |  | 35.27 | [8 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  |  | CN0227 R4 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | Z1 | 2020-01-15
6503308725 | 000201 | 7052032 | 7 | MV1560E-SMC | 6kV, Marine type 1560E-Order-4 | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  | SAP | 2017-11-08 | 2017-11-28 | [12 empty] | 10.27 |  |  |  |  | 24.73 |  |  |  |  | 35.27 | [8 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  |  | CN0227 R4 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | Z1 | 2020-01-15
6503308725 | 000301 | 7052032 | 8 | MV1560E-SMC | 6kV, Marine type 1560E-Order-4 | MCC | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2018-05-09 | SAP | 2017-11-08 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | [10 empty] | 10.27 |  |  |  |  | 24.73 |  |  |  |  | 35.27 | [8 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-29 | [6 empty] | 2018-01-17 | 2018-01-18 |  |  |  |  | CN0227 R4 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | Z1 | 2020-01-15
6503309397 | 000301 | 7052034 | 3 | MV7000L-VFD-6600 | CS0516BP2 - BP Whiting NHT Compressor | CDR | A DSOUZA | R CARRIER |  |  | 2017-07-18 | 2018-01-11 | 2017-07-13 | 2018-01-11 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2016-12-29 | SAP | 2018-02-21 | 2018-04-04 | 2018-03-19 | 2018-05-15 | 2018-03-14 | [5 empty] | 2018-04-10 | 2018-05-03 | 2018-05-03 |  | 50.74 | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 2018-05-09 |  | 152 | 2018-05-16 | 2018-05-27 |  |  | 92.5 | [8 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 4349347 | 2016-12-29 | BP PRODUCTS NORTH AMERICA | REYNOLDS CO | 3002472140 |  | 2017-12-19
6503775510 | 000301 | 7052646 | 5 | MV7000-VFD-6600 | TANGGUH EXPANSION PROJECT | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-15 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-19 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 2018-01-30 | [5 empty] | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 26 | 2018-02-27 | 2018-04-17 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 76 | 2018-03-01 | 2018-06-28 | 2018-02-28 |  | 67 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-06 |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 |  |  | 2018-02-15 | 2018-06-28 | 2018-02-15 | [5 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 6003298984 | ZR | 2018-02-27
6503775510 | 000401 | 7052646 | 6 | MV7000-VFD-6600 | TANGGUH EXPANSION PROJECT | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-15 | 2018-01-18 | 2020-03-20 |  | 2017-11-21 | SAP | 2018-04-12 | 2018-05-16 | 2018-04-13 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-05-30 | 2018-06-05 |  |  | 26 | 2018-06-05 | 2018-06-12 |  |  | 76 | 2018-06-12 | 2018-06-27 |  |  | 67 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 6003483770 |  | 2018-02-27
6503775510 | 000701 | 7052646 | 9 | MVM-SPR-PRT | TANGGUH EXPANSION PROJECT | SPT | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2020-03-20 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc |  |  | 2018-02-27
6503775510 | 000801 | 7052646 | 10 | MVD-SPR-PRT | TANGGUH EXPANSION PROJECT | SPT | R DUFTON | J HAO | [6 empty] | 2020-03-20 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc |  |  | 2018-02-27
6503775510 | 000101 | 7052646 | 1 | MV1512-1HI-ARC | TANGGUH EXPANSION PROJECT | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-15 | 2018-01-18 | 2020-03-20 |  | 2017-11-21 | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 2018-04-17 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 |  |  | 18 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 28 | 2018-05-31 | 2018-06-27 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 6003477984 |  | 2018-02-27
6503775510 | 000102 | 7052646 | 2 | MV1512-1HI-ARC | TANGGUH EXPANSION PROJECT | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-15 | 2018-01-18 | 2020-03-20 |  | 2017-11-21 | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 2018-04-17 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 |  |  | 18 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 28 | 2018-05-31 | 2018-06-27 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 6003478006 |  | 2018-02-27
6503775510 | 000201 | 7052646 | 3 | MV1512-1HI-ARC | TANGGUH EXPANSION PROJECT | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-15 | 2018-01-18 | 2020-03-20 |  | 2017-11-21 | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 2018-04-17 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 |  |  | 18 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 28 | 2018-05-31 | 2018-06-27 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-22 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 6003478029 |  | 2018-02-27
6503775510 | 000202 | 7052646 | 4 | MV1512-1HI-ARC | TANGGUH EXPANSION PROJECT | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-15 | 2018-01-18 | 2020-03-20 |  | 2017-11-21 | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-07 | 2018-04-17 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-22 | 2018-05-24 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-28 |  |  | 18 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 28 | 2018-05-31 | 2018-06-27 |  |  | 24 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S6187477 | 2017-11-21 | EBARA INTERNATIONAL CORP | Codale Electric Supply Inc | 6003478051 |  | 2018-02-27
6503819311 | 000101 | 7052725 | 1 | MV1591A-INCMR | Springdale Montana Project | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-14 | 2018-01-09 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2017-12-27 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-03-18 | 2018-04-26 | 2018-03-18 | 2018-04-25 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-06 | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 36 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-05 |  | 28 | 2018-05-03 | 2018-05-15 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-16 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 5501581477 | 2017-12-27 | AZZ INCORPORATED | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003366588 |  | 2018-02-14
6503827278 | 000101 | 7052738 | 1 | MV1912-SYNCRNS | 1500HP SYNCHRONOUS MOTOR | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-01-26 | 2018-03-27 | 2018-01-26 | 2018-03-12 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-01-04 | SAP | 2018-04-16 | 2018-05-04 | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 2018-04-27 |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-04 |  | 2018-05-10 | 2018-05-16 |  |  | 24 | 2018-05-16 | 2018-05-23 |  |  | 48 | 2018-05-23 | 2018-06-08 |  |  | 36 | [12 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-12 | 2018-06-12 | S120257700 | 2018-01-04 | ARCONIC INC | Rexel | 6003449054 |  | 2018-03-13
6503819311 | 000102 | 7052725 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | Springdale Montana Project | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2018-01-19 | 2019-01-31 | 2018-01-09 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2017-12-27 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-04-16 | 2018-04-26 | 2018-04-21 | 2018-04-26 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 2018-04-27 | 2018-05-08 | 36 | 2018-04-30 | 2018-05-08 | 2018-04-28 | 2018-05-07 | 50 | 2018-05-08 | 2018-05-15 | 2018-05-03 |  | 24 | [12 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-16 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 5501581477 | 2017-12-27 | AZZ INCORPORATED | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003366572 |  | 2018-02-14
6503819311 | 000103 | 7052725 | 3 | MV7000-VFD-4160 | Springdale Montana Project | CDR | A DSOUZA | B ALIU |  |  | 2018-01-19 | 2019-01-31 | 2018-01-09 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2017-12-27 | SAP | 2018-03-08 | 2018-04-12 | 2018-04-10 | 2018-05-11 | 2018-04-10 | [5 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 27 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-09 |  | 76 | 2018-05-03 | 2018-05-16 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-08 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 5501581477 | 2017-12-27 | AZZ INCORPORATED | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003395429 |  | 2018-02-14
6503827278 | 000301 | 7052738 | 3 | MVM-SPR-PRT | 1500HP SYNCHRONOUS MOTOR | SPT | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2020-02-28 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-12 | 2018-06-12 | S120257700 | 2018-01-04 | ARCONIC INC | Rexel |  |  | 2018-03-13
6503309503 | 000201 | 7052035 | 4 | MV7000-VFD-4160-HP | 20160818-ST MARYS CEMENT | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  | 2017-03-03 | 2017-10-25 | 2017-03-01 | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2016-12-29 | SAP | 2017-11-16 | 2018-03-14 | 2018-01-30 | 2021-11-29 | 2018-01-30 | [5 empty] | 2021-11-19 | 2021-11-29 |  |  | 106.2 | 2021-11-29 | 2021-12-16 |  |  | 163.84 | 2021-12-16 | 2021-12-29 |  |  | 105.2 | [8 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  |  | 2021-12-29 | 2021-12-30 | [6 empty] | 2020-12-31 | 2020-12-31 | (W+d)79183D | 2016-12-29 | ST MARYS CEMENT | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003208071 | Z1 | 2018-03-31
6503118742 | 000102 | 7051781 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1767 DC Water RWWPS #2 | CDR | K HILDERLY | J CHAU |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 | 2018-05-03 | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-06-07 | 2018-07-04 | 2018-06-19 | 2018-07-17 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-19 |  |  | 19 | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 50 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 |  |  | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 7131461 | 2016-08-19 | DC Water & Sewer Authority | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1903642549 |  | 2018-05-07
6503118742 | 000501 | 7051781 | 3 | MVD-SPR-PRT | JM1767 DC Water RWWPS #2 | SPT | K HILDERLY | J CHAU | [6 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 7131461 | 2016-08-19 | DC Water & Sewer Authority | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  |  | 2018-05-07
6503118742 | 000202 | 7051781 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | JM1767 DC Water RWWPS #2 | CDR | K HILDERLY | J CHAU |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 | 2018-05-03 | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-06-20 | 2018-07-17 | 2018-06-19 | 2018-07-17 | [6 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-19 |  |  | 19 | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 50 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 47 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 |  |  |  |  | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 7131461 | 2016-08-19 | DC Water & Sewer Authority | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1903642674 |  | 2018-05-07
6503118742 | 000302 | 7051781 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | JM1767 DC Water RWWPS #2 | CDR | K HILDERLY | J CHAU |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 | 2018-05-03 | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-03-29 | 2018-04-26 | 2018-06-21 | 2018-07-17 | [6 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-19 |  |  | 19 | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 50 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 47 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 |  |  |  |  | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 7131461 | 2016-08-19 | DC Water & Sewer Authority | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1903642749 |  | 2018-05-07
6503118742 | 000402 | 7051781 | 16 | MV7000A-VFD-4160 | JM1767 DC Water RWWPS #2 | CDR | K HILDERLY | J CHAU |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-31 | 2018-03-29 | 2018-05-03 | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-06-20 | 2018-07-17 | 2018-06-21 | 2018-07-17 | [6 empty] | 2018-07-17 | 2018-07-19 |  |  | 19 | 2018-07-20 | 2018-07-26 |  |  | 50 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 47 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 |  |  |  |  | 2018-08-15 | 2018-08-16 | [6 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-17 | 7131461 | 2016-08-19 | DC Water & Sewer Authority | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 1903642874 |  | 2018-05-07
6503745882 | 000101 | 7052599 | 1 | MV1512-2HI | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  |  | 23.86 | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 35.87 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 35.56 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003257475 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000102 | 7052599 | 2 | MV1512-2HI | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-05-07 | 2018-05-14 |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-05 |  | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  |  | 23.86 | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 35.87 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 35.56 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003360997 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000103 | 7052599 | 3 | MV1512-2HI | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-05-07 | 2018-05-14 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-05 | 2018-05-05 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  |  | 23.86 | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 35.87 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 35.56 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003277283 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000104 | 7052599 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-24 |  | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  | 31 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 35.87 | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  |  | 11 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003257410 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000105 | 7052599 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-04-25 | 2018-05-14 | 2018-04-24 | [5 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  | 25 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 16 | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  |  | 10 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003257430 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000106 | 7052599 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-04-23 | 2018-05-09 | 2018-04-24 |  | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-03 |  | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  | 31 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 24 | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  |  | 11 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003257443 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000107 | 7052599 | 7 | MV1512-2HI | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-05-07 | 2018-05-17 | 2018-05-06 |  | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 2018-05-05 | 2018-05-08 | 2018-05-11 | 2018-05-15 |  |  | 23.86 | 2018-05-15 | 2018-05-18 |  |  | 35.87 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 35.56 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003257491 |  | 2018-06-01
6503745882 | 000108 | 7052599 | 8 | MV1512-2HI | Madison NE Plant Expansion MV lineup | MCC | T BADOLATO | F TOVAR |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-05-01 | 2018-05-08 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-05-05 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 2018-05-07 | 2018-05-09 |  |  | 23.86 | 2018-05-09 | 2018-05-15 |  |  | 35.87 | 2018-05-15 | 2018-05-30 |  |  | 35.56 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | S009988014 | 2017-10-30 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003257518 |  | 2018-06-01
6503930355 | 000101 | 7052885 | 1 | MV1591A-INCMR-C | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU |  | ez-ENG |  |  |  |  | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | [8 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 |  |  | 11 | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  | 20 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433308 |  | 2018-06-25
6503930355 | 000102 | 7052885 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-08 |  |  | 115 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 32 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433081 |  | 2018-06-25
6503930355 | 000103 | 7052885 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-14 | 2018-04-04 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 115 | 2018-07-05 | 2018-07-09 |  |  | 32 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433347 |  | 2018-06-25
6503930355 | 000104 | 7052885 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-09 |  |  | 2018-07-10 | 2018-07-12 |  |  | 115 | 2018-07-13 | 2018-07-17 |  |  | 32 | 2018-07-18 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433348 |  | 2018-06-25
6503930355 | 000105 | 7052885 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 115 | 2018-07-05 | 2018-07-09 |  |  | 32 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433349 |  | 2018-06-25
6503930355 | 000106 | 7052885 | 6 | MV1512DM-1HI-INPT | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-08 |  |  | 115 | 2018-07-09 | 2018-07-11 |  |  | 32 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433082 |  | 2018-06-25
6503864363 | 001203 | 7052793 | 55 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503864363 | 001003 | 7052793 | 53 | MV1512BD-2HI | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG | MWKEIL | TTRAN | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503748119 | 000101 | 7052609 | 1 | MV1591A-INCMR | MCC 40-6200 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-02 | S106349272 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503748119 | 000102 | 7052609 | 2 | MV1512-2HI | MCC 40-6200 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-02 | S106349272 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503748119 | 000103 | 7052609 | 3 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6200 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-02 | S106349272 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503748119 | 000104 | 7052609 | 4 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6200 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-02 | S106349272 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503748119 | 000105 | 7052609 | 5 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6200 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-02 | S106349272 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503862808 | 000101 | 7052781 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | North Gyp VFDs with RA Input Contactor | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-04 | 2018-05-23 | 2018-04-24 | 2018-05-30 | 2018-04-21 |  | 2018-05-04 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-21 |  |  | 38 | 2018-05-21 | 2018-05-29 |  |  | 70 | 2018-05-29 | 2018-06-27 |  |  | 74 | [8 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S120491622 | 2018-01-31 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel | 6003446948 |  | 2018-04-30
6503862808 | 000201 | 7052781 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | North Gyp VFDs with RA Input Contactor | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-01-31 | SAP | 2018-04-04 | 2018-05-23 | 2018-04-24 | 2018-05-30 | 2018-04-20 |  | 2018-05-04 | 2018-05-08 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-21 |  |  | 38 | 2018-05-21 | 2018-05-29 |  |  | 70 | 2018-05-29 | 2018-06-27 |  |  | 74 | [8 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 | [6 empty] | 2018-06-29 | 2018-06-29 | S120491622 | 2018-01-31 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel | 6003448796 |  | 2018-04-30
6503862808 | 000501 | 7052781 | 7 | MVD-SPR-PRT | North Gyp VFDs with RA Input Contactor | SPT | C MATHEW | W MACIBORKA | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-09 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-30 | S120491622 | 2018-01-31 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel |  |  | 2018-04-30
6503930355 | 000201 | 7052885 | 9 | MV7000-VFD-4160 | Matador - 3 unit sync transfer | CDR | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-29 | 2018-07-02 | [12 empty] | 0.01 | 2018-07-11 | 2018-07-18 |  |  | 1.01 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  |  | 10.01 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896432894 |  | 2018-06-25
6503930355 | 000301 | 7052885 | 10 | MV7000-VFD-4160 | Matador - 3 unit sync transfer | CDR | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-06-06 | 2018-07-10 | [8 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-10 |  |  | 0.01 | 2018-07-11 | 2018-07-18 |  |  | 1.01 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896432895 |  | 2018-06-25
6503930354 | 000105 | 7052888 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 21 | 2018-07-08 | 2018-07-12 |  |  | 27 | 2018-07-15 | 2018-07-31 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433344 |  | 2018-07-02
6503930354 | 000106 | 7052888 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-14 | 2018-06-04 | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 21 | 2018-07-08 | 2018-07-12 |  |  | 27 | 2018-07-15 | 2018-07-31 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433345 |  | 2018-07-02
6503930354 | 000107 | 7052888 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-14 | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 21 | 2018-07-08 | 2018-07-12 |  |  | 27 | 2018-07-15 | 2018-07-31 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433346 |  | 2018-07-02
6503930354 | 000108 | 7052888 | 8 | MV1512DM-1HI-INPT | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-08 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-05 |  |  | 115 | 2018-07-06 | 2018-07-08 |  |  | 32 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433080 |  | 2018-07-02
6503816129 | 000101 | 7052710 | 1 | MV1591A-INCMR | Naheoa Biomass Boiler & Steam Turbine | MCC | R DUFTON | S MCGRATH |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2017-12-21 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 24 | 2018-05-31 | 2018-06-05 |  |  | 27 | 2018-06-05 | 2018-06-25 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | S010534577 | 2017-12-21 | GEORGIA PACIFIC CORP | Stuart C Irby Co | 6003458742 |  | 2018-05-07
6503816129 | 000201 | 7052710 | 3 | MV1591A-INCMR | Naheoa Biomass Boiler & Steam Turbine | MCC | R DUFTON | S MCGRATH |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-12 | [12 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | S010534577 | 2017-12-21 | GEORGIA PACIFIC CORP | Stuart C Irby Co |  |  | 2018-05-07
6503930354 | 000201 | 7052888 | 11 | MV7000-VFD-4160 | Matador - 5 unit sync transfer | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-17 | 2018-06-21 | [8 empty] | 2018-06-23 | 2018-06-28 |  |  | 25 | 2018-07-02 | 2018-07-09 |  |  | 23 | 2018-07-10 | 2018-07-30 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-27 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1897002855 |  | 2018-07-02
6503930354 | 000301 | 7052888 | 12 | MV7000-VFD-4160 | Matador - 5 unit sync transfer | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-22 | 2018-04-26 | [8 empty] | 2018-06-29 | 2018-07-04 |  |  | 25 | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 23 | 2018-07-14 | 2018-07-30 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1897002869 |  | 2018-07-02
6503975004 | 000101 | 7052960 | 1 | MV1562E-SMC | Discovery Ft. Lupton Phase II MV MCCs | MCC | C MATHEW | J FOWLER | [6 empty] | 2018-06-05 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121185892 | 2018-04-30 | METRON INC | Rexel | 1905080017 |  | 2018-07-02
6503975004 | 000201 | 7052960 | 3 | MV1562E-SMC | Discovery Ft. Lupton Phase II MV MCCs | MCC | C MATHEW | J FOWLER | [6 empty] | 2018-06-05 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121185892 | 2018-04-30 | METRON INC | Rexel | 1905080018 |  | 2018-07-02
6503975004 | 000301 | 7052960 | 4 | MV1562E-SMC | Discovery Ft. Lupton Phase II MV MCCs | MCC | C MATHEW | J FOWLER | [6 empty] | 2018-06-05 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121185892 | 2018-04-30 | METRON INC | Rexel | 1905080019 |  | 2018-07-02
6503974442 | 000101 | 7052959 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Phase W Package 3 NDED VCIC MV Drives | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | 2018-06-26 | 2018-07-23 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-08 |  |  | 25 | 2018-08-09 | 2018-08-16 |  |  | 70 | 2018-08-19 | 2018-08-22 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-26 | [6 empty] | 2018-08-27 | 2018-08-27 | S6348299 | 2018-04-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc | 1903316870 |  | 2018-05-02
6503974442 | 000401 | 7052959 | 2 | MV1512BD-2HI | Phase W Package 3 NDED VCIC MV Drives | MCC | W CONWAY | R WANNER |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | 2018-03-02 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 |  |  | 2018-07-16 | 2018-08-13 |  |  | 115 | 2018-08-14 | 2018-08-16 |  |  | 31 | 2018-08-17 | 2018-08-22 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-26 | [6 empty] | 2018-08-27 | 2018-08-27 | S6348299 | 2018-04-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc | 1903303997 |  | 2018-05-02
6503974442 | 000402 | 7052959 | 3 | MV1512BD-2HI | Phase W Package 3 NDED VCIC MV Drives | MCC | W CONWAY | R WANNER |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | 2018-03-08 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-07-15 | 2018-07-15 |  |  | 2018-07-16 | 2018-08-13 |  |  | 115 | 2018-08-14 | 2018-08-16 |  |  | 32 | 2018-08-17 | 2018-08-22 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-26 | [6 empty] | 2018-08-27 | 2018-08-27 | S6348299 | 2018-04-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc | 1903303998 |  | 2018-05-02
6503974442 | 000201 | 7052959 | 5 | MV7000-VFD-4160 | Phase W Package 3 NDED VCIC MV Drives | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-31 | 2018-08-06 |  |  | 25 | 2018-08-07 | 2018-08-15 |  |  | 70 | 2018-08-16 | 2018-08-22 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-26 | [6 empty] | 2018-08-27 | 2018-08-27 | S6348299 | 2018-04-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc | 1903316871 |  | 2018-05-02
6503974442 | 000301 | 7052959 | 6 | MV7000-VFD-4160 | Phase W Package 3 NDED VCIC MV Drives | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  | 2018-05-28 | 2018-06-08 |  |  | 2018-06-21 |  |  | SAP | 2018-06-27 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-08 |  |  | 25 | 2018-08-09 | 2018-08-16 |  |  | 70 | 2018-08-19 | 2018-08-22 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-26 | [6 empty] | 2018-08-27 | 2018-08-27 | S6348299 | 2018-04-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc | 1903316872 |  | 2018-05-02
6503747956 | 000101 | 7052607 | 1 | MV1591A-INCMR | MCC 40-6220 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350702 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747956 | 000102 | 7052607 | 2 | MV1512-2HI | MCC 40-6220 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350702 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747956 | 000103 | 7052607 | 3 | MV1512-2HI | MCC 40-6220 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350702 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503747956 | 000104 | 7052607 | 4 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6220 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350702 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503936926 | 000101 | 7052899 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod_Classic to Forge | STC | [10 empty] | 2018-03-29 | SAP | [20 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | [15 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | PO1100097534 | 2018-03-29 | DYNETIC SDN BHD | KVC Industrial Supplies Sdn Bhd | 6003431016 | ZR | 2018-05-28
6503975453 | 000201 | 7052970 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080306 |  | 2018-07-19
6503952215 | 000101 | 7052935 | 1 | MV7000-VFD-4160 | CAPROCK 2 | CDR | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 2018-04-27 |  | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-06-07 | 2018-07-11 | [8 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-17 |  |  | 25 | 2018-07-18 | 2018-07-25 |  |  | 70 | 2018-07-26 | 2018-08-02 |  |  | 57 | [8 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-07 | [6 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 | S121115002 | 2018-04-11 | Uop Russell LLC | Rexel | 1897962013 |  | 2018-08-06
6503975453 | 000202 | 7052970 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080307 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000203 | 7052970 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080308 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000204 | 7052970 | 5 | MV1512-1HI-ARC | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-16 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  | 18 | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 23 | 2018-07-31 | 2018-08-21 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080211 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000205 | 7052970 | 6 | MV1512-1HI-ARC | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-16 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  | 18 | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 23 | 2018-07-31 | 2018-08-21 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080212 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000206 | 7052970 | 7 | MV1512-1HI-ARC | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-16 | 2018-08-03 |  |  |  |  | 2018-07-22 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-25 |  |  | 18 | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 23 | 2018-07-31 | 2018-08-21 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080213 |  | 2018-07-19
6503952215 | 000201 | 7052935 | 6 | MV7000-VFD-4160 | CAPROCK 2 | CDR | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 2018-04-27 |  | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-06-06 | 2018-07-10 | [8 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-17 |  |  | 25 | 2018-07-18 | 2018-07-25 |  |  | 70 | 2018-07-26 | 2018-08-02 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-02 |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-07 | [6 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 | S121115002 | 2018-04-11 | Uop Russell LLC | Rexel | 1897962014 |  | 2018-08-06
6503952215 | 000301 | 7052935 | 7 | MV7000-VFD-4160 | CAPROCK 2 | CDR | C MATHEW | O GORDON |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-18 | 2018-04-27 |  | 2018-05-31 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-07-05 | [8 empty] | 2018-07-12 | 2018-07-16 |  |  | 25 | 2018-07-17 | 2018-07-24 |  |  | 70 | 2018-07-25 | 2018-08-02 |  |  | 47 | [8 empty] | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-03 | 2018-08-07 | [6 empty] | 2018-08-08 | 2018-08-08 | S121115002 | 2018-04-11 | Uop Russell LLC | Rexel | 1897962015 |  | 2018-08-06
6503975453 | 000207 | 7052970 | 8 | MV1512-1HI-ARC | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-16 | 2018-08-03 | [8 empty] | 2018-07-15 | 2018-07-15 |  |  | 17 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080214 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000208 | 7052970 | 9 | MV1591A-INCMR-ARC | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-17 | 2018-08-07 |  |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-07-26 | 2018-07-29 |  |  | 15 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  | 21 | 2018-08-01 | 2018-08-21 |  |  | 8 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905074421 |  | 2018-07-19
6503444104 | 000101 | 7052212 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | King Saud University AE60324ME3_RevC | CDR | M ABD EL-HAMID | A NEMATBAKHSH |  |  | 2017-04-21 | 2017-12-18 | 2017-04-19 | 2017-12-18 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2017-03-31 | SAP | 2018-01-05 | 2018-02-01 | 2018-01-19 | 2018-03-16 | 2018-01-31 | 2018-03-21 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 18.86 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 2018-03-24 | 2018-04-12 | 65.38 | 2018-05-10 | 2018-05-28 | 2018-04-03 |  | 46.44 | [8 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-05-05 |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 08751 RAD 17-DMM | 2017-03-31 | Abdul Rahman Ali Abdul Rahman Al-Tu | Abdul Rahman Ali Abdul Rahman Al-Tu | 6003299021 |  | 2018-03-08
6503444104 | 000801 | 7052212 | 8 | MVD-SPR-PRT | King Saud University AE60324ME3_RevC | SPT | M ABD EL-HAMID | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-04 | 08751 RAD 17-DMM | 2017-03-31 | Abdul Rahman Ali Abdul Rahman Al-Tu | Abdul Rahman Ali Abdul Rahman Al-Tu |  |  | 2018-04-20
6503959542 | 000404 | 7052942 | 41 | MV1512-2HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-07-04 | 2018-07-24 | 2018-06-11 | 2018-06-29 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-05 |  |  | 13 | 2018-07-06 | 2018-08-02 |  |  | 21 | 2018-08-05 | 2018-08-08 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-20 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900859855 |  | 2018-08-13
6503747956 | 000105 | 7052607 | 5 | MV1912-SYNCRNS | MCC 40-6220 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  | 2017-12-21 | 2018-07-27 | 2017-12-21 |  | 2019-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2017-11-01 | 2021-10-19 | S106350702 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc |  | Z5 | 2017-10-26
6503857205 | 000101 | 7052776 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 30006655.2 Canfor Spares | STC | [10 empty] | 2018-01-26 | SAP | [10 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-15 | [15 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-15 | [6 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-16 | (WJO)93943D | 2018-01-26 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003311012 |  | 2018-05-07
6503872228 | 000101 | 7052797 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-08 | 2018-06-05 | [15 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 1874202834 |  | 2018-04-27
6503872228 | 000102 | 7052797 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-08 | 2018-06-05 | [15 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 1874202835 |  | 2018-04-27
6503872228 | 000103 | 7052797 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-04-23 | 2018-04-24 |  | SAP | [20 empty] | 2018-05-08 | 2018-06-05 | [15 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 1874202836 |  | 2018-04-27
6503872228 | 000104 | 7052797 | 4 | MV1512-1HI-ARC | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-02-07 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-04-12 | 2018-05-02 | 2018-04-18 | 2018-05-06 | 2018-04-29 | 2018-05-01 | 2018-04-28 | 2018-05-06 | 2018-05-01 | 2018-05-03 |  |  | 18 | 2018-05-03 | 2018-05-08 |  |  | 26 | 2018-05-08 | 2018-05-30 |  |  | 24 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 6003442856 |  | 2018-04-27
6503872228 | 000105 | 7052797 | 5 | MV1512-1HI-ARC | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-02-07 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-04-17 | 2018-05-09 | 2018-04-19 |  | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 2018-05-03 | 2018-05-07 |  |  | 21 | 2018-05-07 | 2018-05-10 |  |  | 36 | 2018-05-10 | 2018-05-30 |  |  | 25 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 6003442896 |  | 2018-04-27
6503872228 | 000106 | 7052797 | 6 | MV1512-1HI-ARC | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-02-07 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | 2018-04-19 |  | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 2018-05-02 |  | 2018-05-04 | 2018-05-08 |  |  | 18 | 2018-05-08 | 2018-05-11 |  |  | 36 | 2018-05-11 | 2018-05-30 |  |  | 24 | [12 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 6003442933 |  | 2018-04-27
6503872228 | 000401 | 7052797 | 9 | MVM-SPR-PRT | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | SPT | W CONWAY | F TOVAR |  |  |  | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-02-07 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co |  |  | 2018-04-27
6503975453 | 000301 | 7052970 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080309 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000302 | 7052970 | 11 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080310 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000303 | 7052970 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-18 | 2018-08-08 |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 |  |  | 13 | 2018-08-03 | 2018-08-06 |  |  | 18 | 2018-08-07 | 2018-08-21 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905077443 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000304 | 7052970 | 13 | MV7000-VFD-4160 | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-06-20 | 2018-07-20 | [8 empty] | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 25 | 2018-07-31 | 2018-08-08 |  |  | 70 | 2018-08-09 | 2018-08-21 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905077448 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000401 | 7052970 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080311 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000402 | 7052970 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080312 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000403 | 7052970 | 17 | MV1512AD-1HI-INPT | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-19 | 2018-08-09 |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 |  |  | 12 | 2018-08-03 | 2018-08-06 |  |  | 18 | 2018-08-07 | 2018-08-21 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905077444 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000404 | 7052970 | 18 | MV7000-VFD-4160 | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-06-20 | 2018-07-24 | [8 empty] | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 25 | 2018-07-31 | 2018-08-08 |  |  | 70 | 2018-08-09 | 2018-08-21 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905077449 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000501 | 7052970 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080313 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000502 | 7052970 | 20 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-06 | 2018-08-21 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905080314 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000503 | 7052970 | 21 | MV1512AD-1HI-INPT | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-07-18 | 2018-08-08 |  |  |  |  | 2018-07-31 | 2018-07-31 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 |  |  | 13 | 2018-08-03 | 2018-08-06 |  |  | 18 | 2018-08-07 | 2018-08-21 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905077445 |  | 2018-07-19
6503975453 | 000504 | 7052970 | 22 | MV7000-VFD-4160 | Tall Grass Iron Horse 1500HP VFD System | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-14 |  |  | SAP | 2018-06-18 | 2018-07-20 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  |  | 25 | 2018-08-01 | 2018-08-09 |  |  | 70 | 2018-08-10 | 2018-08-21 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-23 | [6 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-20 | S121287501 | 2018-04-30 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 1905077450 |  | 2018-07-19
6503928342 | 000101 | 7052880 | 1 | MV7000A-VFD-2300-2 | WestLake MV VFD Drives for Brine Field | CDR | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 18.79 | 2018-06-06 | 2018-06-17 |  |  | 59.59 | 2018-06-18 | 2018-06-24 |  |  | 46.93 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 7720452 | 2018-03-22 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1891712460 |  | 2018-06-27
6503928342 | 000601 | 7052880 | 5 | MVD-SPR-PRT | WestLake MV VFD Drives for Brine Field | SPT | C MATHEW | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 7720452 | 2018-03-22 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co |  |  | 2018-06-27
6503928342 | 000201 | 7052880 | 6 | MV7000A-VFD-2300-2 | WestLake MV VFD Drives for Brine Field | CDR | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-13 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-28 | 2018-05-10 | 2018-05-31 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-05 |  |  | 18.79 | 2018-06-06 | 2018-06-17 |  |  | 59.59 | 2018-06-18 | 2018-06-24 |  |  | 46.93 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 7720452 | 2018-03-22 | M & I ELECTRIC INDUSTRIES | Reynolds Co | 1891712461 |  | 2018-06-27
6503983390 | 000101 | 7052984 | 1 | MV1591A-INCMR | (3) 500HP MV starters | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 9165073 | 2018-05-07 | BATH IRON WORKS CORP | Horizon Solutions Llc | 1905077137 |  | 2018-07-23
6503983390 | 000102 | 7052984 | 2 | MV1512-1HI | (3) 500HP MV starters | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 9165073 | 2018-05-07 | BATH IRON WORKS CORP | Horizon Solutions Llc | 1905077130 |  | 2018-07-23
6503982531 | 000101 | 7052983 | 1 | MVM-FLD-MOD | ground ball addition - 30009495 | STC | [10 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | (WJB)63795D | 2018-05-07 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | ZR | 2018-05-18
6503982531 | 000201 | 7052983 | 2 | MVM-FLD-MOD | ground ball addition - 30009495 | STC | [10 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | (WJB)63795D | 2018-05-07 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | ZR | 2018-05-18
6503983390 | 000103 | 7052984 | 3 | MV1512-1HI | (3) 500HP MV starters | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 9165073 | 2018-05-07 | BATH IRON WORKS CORP | Horizon Solutions Llc | 1905077131 |  | 2018-07-23
6503983390 | 000104 | 7052984 | 4 | MV1512-1HI | (3) 500HP MV starters | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 9165073 | 2018-05-07 | BATH IRON WORKS CORP | Horizon Solutions Llc | 1905077132 |  | 2018-07-23
6503983390 | 000301 | 7052984 | 6 | MVM-SPR-PRT | (3) 500HP MV starters | SPT | [10 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 9165073 | 2018-05-07 | BATH IRON WORKS CORP | Horizon Solutions Llc |  |  | 2018-07-23
6503932621 | 000101 | 7052890 | 1 | MV7000-VFD-4160 | MVQCHE170728dAU_Swiss Tower Mills -Meado | CDR | mfedko | dbiniek |  |  | 2018-04-20 | 2018-05-11 | 2018-04-20 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | 2018-05-28 | 2018-06-29 | [8 empty] | 2018-07-04 | 2018-07-10 |  |  | 26.19 | 2018-07-11 | 2018-07-18 |  |  | 69.57 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  |  | 62.69 | [8 empty] | 2018-07-27 | 2018-07-27 |  |  | 2018-08-02 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-07 | 2018-08-08 |  |  | 2018-08-09 | 2018-08-09 | Bestellung 2018035 | 2018-03-27 | Swiss Tower Mills Minerals Ltd. | Swiss Tower Mills Minerals Ltd. | 1894303711 |  | 2018-08-09
6503803530 | 000102 | 7052693 | 7 | MV1512DO-1HI-OTPT | Epiroc Rock Drills prototype | MCC | mfedko | PKrupin |  |  | 2018-01-22 | 2018-04-27 | 2018-01-23 | 2018-04-26 | 2020-03-30 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-05 | 2022-03-29 | 5249281 | 2018-04-10 | EPIROC ROCK DRILLS AB | EPIROC ROCK DRILLS AB |  |  | 2018-09-03
6503959542 | 000101 | 7052942 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-04 | 2018-08-09 | [15 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1899231251 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000102 | 7052942 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 19 | 2018-07-10 | 2018-07-19 |  |  | 59 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 30 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109443 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000103 | 7052942 | 3 | MV1512-1HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-12 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 18 | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 31 | 2018-07-15 | 2018-08-08 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109455 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000104 | 7052942 | 4 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-06-06 | 2018-06-26 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  |  | 32 | 2018-06-30 | 2018-07-05 |  |  | 35 | 2018-07-07 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109464 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000205 | 7052942 | 12 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 34 | 2018-07-21 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109639 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000206 | 7052942 | 13 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-04-18 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-21 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109649 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000105 | 7052942 | 5 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  |  | 32 | 2018-06-30 | 2018-07-05 |  |  | 36 | 2018-07-07 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109474 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000106 | 7052942 | 6 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  |  | 32 | 2018-06-30 | 2018-07-05 |  |  | 35 | 2018-07-07 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109484 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000107 | 7052942 | 7 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-06-17 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-28 |  |  | 32 | 2018-06-30 | 2018-07-05 |  |  | 35 | 2018-07-07 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109494 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000201 | 7052942 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-04 | 2018-08-09 | [15 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1899231252 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000202 | 7052942 | 9 | MV1512-2HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-24 | 2018-06-13 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 19 | 2018-07-10 | 2018-07-19 |  |  | 59 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 30 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109507 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000203 | 7052942 | 10 | MV1512-1HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-12 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 18 | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 31 | 2018-07-15 | 2018-08-08 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109619 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000204 | 7052942 | 11 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-06-08 | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-21 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109628 |  | 2018-08-13
6503904666 | 000101 | 7052845 | 1 | MV1512-2HI-C | MV MCC | MCC | H SIDHU | J DEL ANGEL |  | ez-ENG | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-19 | 2018-03-05 | SAP | 2018-03-29 | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 2018-05-07 | 14 | 2018-04-27 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 30 | 2018-05-03 | 2018-05-24 | 2018-05-05 |  | 16 | [12 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-27 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | S8455017 | 2018-03-05 | JIMCO ELECTRIC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003396075 |  | 2018-05-28
6503904666 | 000102 | 7052845 | 2 | MV1512-2HI-2 | MV MCC | MCC | H SIDHU | J DEL ANGEL |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-05 | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-17 | 2018-05-03 | 2018-04-19 |  | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 2018-04-27 | 2018-04-29 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 16 | 2018-04-29 | 2018-05-04 | 2018-05-04 |  | 35 | 2018-05-04 | 2018-05-24 | 2018-05-05 |  | 16 | [12 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-27 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | S8455017 | 2018-03-05 | JIMCO ELECTRIC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003396107 |  | 2018-05-28
6503816129 | 000104 | 7052710 | 11 | MV1512-2HI | Naheoa Biomass Boiler & Steam Turbine | MCC | R DUFTON | S MCGRATH |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2017-12-21 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-17 | 2018-05-30 |  |  | 2018-05-26 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  |  | 14 | 2018-05-31 | 2018-06-05 |  |  | 34 | 2018-06-05 | 2018-06-25 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-26 | [6 empty] | 2018-06-27 | 2018-06-27 | S010534577 | 2018-03-20 | GEORGIA PACIFIC CORP | Stuart C Irby Co | 6003458776 |  | 2018-05-07
6503910253 | 000201 | 7052854 | 2 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 900 HP PowerFlex 6000 | MCC | K HILDERLY | J HAO |  |  | 2018-04-09 | 2018-05-31 | 2018-04-06 |  |  |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | S8473921 | 2018-03-09 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co | 1905079998 | Z1 | 2018-03-12
6503910253 | 000701 | 7052854 | 7 | MVM-SPR-PRT | 900 HP PowerFlex 6000 | SPT | K HILDERLY | J HAO | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2022-03-01 | 2022-03-01 | S8473921 | 2018-03-09 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | Z1 | 2018-03-12
6503438373 | 000101 | 7052204 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-08-30 | 2018-09-17 |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  |  | 2018-09-19 | 2018-09-20 |  |  | 17 | 2018-09-23 | 2018-09-27 |  |  | 32 | 2018-09-30 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199494 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000102 | 7052204 | 2 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-07-23 | 2018-07-19 | 2018-10-31 | [6 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-23 |  |  | 105.2 | 2018-08-24 | 2018-09-10 |  |  | 163.84 | 2018-09-11 | 2018-11-04 |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1847735127 |  | 2018-11-09
6503438373 | 000201 | 7052204 | 15 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-06 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-23 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-25 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-30 | 2018-10-01 |  |  | 32 | 2018-10-02 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199496 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000202 | 7052204 | 16 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-10-31 | [6 empty] | 2018-08-16 | 2018-08-26 |  |  | 105.2 | 2018-08-27 | 2018-09-12 |  |  | 163.84 | 2018-09-13 | 2018-11-04 |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-28 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1847735128 |  | 2018-11-09
6503438373 | 001701 | 7052204 | 7 | MVD-SPR-PRT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd |  |  | 2018-04-27
6503959542 | 000207 | 7052942 | 14 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-05-30 |  |  | SAP | 2018-03-19 | 2018-04-09 |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-04 |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-21 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109659 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000301 | 7052942 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-09 | [15 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1899231253 |  | 2018-08-13
6503937910 | 000101 | 7052912 | 1 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000102 | 7052912 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000103 | 7052912 | 3 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000104 | 7052912 | 4 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000105 | 7052912 | 5 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000106 | 7052912 | 6 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000107 | 7052912 | 7 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000108 | 7052912 | 8 | MV1512-2HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-14 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000201 | 7052912 | 9 | MV1599-CNTRLR | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-18 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283764 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000301 | 7052912 | 10 | MV1512-1HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-18 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283765 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000302 | 7052912 | 11 | MV1512-1HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-18 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283765 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000303 | 7052912 | 12 | MV1512-1HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-18 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283765 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000304 | 7052912 | 13 | MV1512-1HI-ARC | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | MCC | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-18 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283765 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000401 | 7052912 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | CDR | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-16 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283762 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503937910 | 000501 | 7052912 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | 1803032 - VALE CARAJAS - MV and LV equip | CDR | E NAKAMURA | fdossan |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-04 |  |  | 2018-05-16 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 4504283762 | 2018-03-29 | VALE S.A. | VALE S.A. |  |  | 2018-08-01
6503955755 | 000101 | 7052937 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | MVVFDQUE_AGNICO EAGLE_WHALE TALE_PF7000 | MCC | B DAWDY | S JAVALE |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-04-13 | SAP | 2018-05-09 | 2018-05-23 | 2018-05-08 | 2018-05-29 | 2018-05-05 |  | 2018-05-26 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  | 12 | 2018-05-30 | 2018-06-01 |  |  | 18 | 2018-06-01 | 2018-06-13 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-14 | [6 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1422489 | 2018-04-13 | Lumen Division of Sonepar | Lumen Division of Sonepar | 6003482723 |  | 2018-06-15
6503955755 | 000301 | 7052937 | 3 | MVM-SPR-PRT | MVVFDQUE_AGNICO EAGLE_WHALE TALE_PF7000 | SPT | B DAWDY | S JAVALE | [6 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-02 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 1422489 | 2018-04-13 | Lumen Division of Sonepar | Lumen Division of Sonepar |  |  | 2018-06-15
6503438373 | 000301 | 7052204 | 17 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-07 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-06 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199498 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000302 | 7052204 | 18 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 2018-10-31 | [6 empty] | 2018-08-21 | 2018-08-30 |  |  | 105.2 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |  |  | 163.84 | 2018-09-18 | 2018-11-04 |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-03 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1847735129 |  | 2018-11-09
6503438373 | 000401 | 7052204 | 19 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-07 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-06 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199500 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000402 | 7052204 | 20 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-07-23 | 2018-07-30 | 2018-10-31 | [6 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-30 |  |  | 105.2 | 2018-09-03 | 2018-09-19 |  |  | 163.84 | 2018-09-20 | 2018-11-04 |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-10-03 | 2018-10-05 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1847735130 |  | 2018-11-09
6503438373 | 000501 | 7052204 | 21 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-07 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-08 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199502 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000502 | 7052204 | 22 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-07-23 | 2018-08-02 | 2018-10-31 | [6 empty] | 2018-08-28 | 2018-09-06 |  |  | 105.2 | 2018-09-08 | 2018-09-24 |  |  | 163.84 | 2018-09-25 | 2018-11-04 |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-10-09 | 2018-10-11 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1847735131 |  | 2018-11-09
6503438373 | 000601 | 7052204 | 23 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-09-07 | 2018-09-24 |  |  | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  |  | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  |  | 17 | 2018-09-29 | 2018-10-04 |  |  | 32 | 2018-10-08 | 2018-11-01 |  |  | 17 | [8 empty] | 2018-10-16 | 2018-10-17 |  |  | 2018-11-04 | 2018-11-07 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1853199504 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000602 | 7052204 | 24 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2018-03-30 | 2018-03-26 |  | SAP | 2018-04-02 | 2018-07-23 | 2018-08-07 | 2018-10-31 | [6 empty] | 2018-08-30 | 2018-09-09 |  |  | 105.2 | 2018-09-10 | 2018-09-26 |  |  | 163.84 | 2018-09-27 | 2018-11-04 |  |  | 105.2 |  |  |  |  | 2018-10-11 | 2018-10-15 |  |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 |  |  | 2018-11-05 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-08 |  |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1848036208 |  | 2018-11-09
6503959542 | 000306 | 7052942 | 20 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-08 |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109713 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000307 | 7052942 | 21 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-08 |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109723 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000302 | 7052942 | 16 | MV1512-2HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-12 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 19 | 2018-07-10 | 2018-07-19 |  |  | 59 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 30 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109672 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000303 | 7052942 | 17 | MV1512-1HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-05-16 | 2018-06-06 |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-04 |  |  | 18 | 2018-07-05 | 2018-07-12 |  |  | 31 | 2018-07-15 | 2018-08-08 |  |  | 21 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109684 |  | 2018-08-13
6503805644 | 000401 | 7052696 | 6 | MVM-SPR-PRT | Suncor - Replacement MV Starters Sub 27A | SPT | K HILDERLY | R GUZMAN3 | [6 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-09 | 2018-07-09 | (W+U)48096D | 2017-12-14 | PETRO CANADA LUBRICANTS INC | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  |  | 2018-03-15
6503959542 | 000304 | 7052942 | 18 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-08 |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109693 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000305 | 7052942 | 19 | MV1562E-SMC-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-03-13 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-08 |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-12 |  |  | 32 | 2018-07-14 | 2018-07-19 |  |  | 35 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109703 |  | 2018-08-13
6503864363 | 000401 | 7052793 | 3 | MV1572-AUTOTX | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2022-01-24 | N26299000 | 2018-02-01 | Garney Construction | Garney Construction |  |  | 2018-10-22
6503864363 | 000402 | 7052793 | 4 | MV1599-CNTRLR | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2022-01-24 | N26299000 | 2018-02-01 | Garney Construction | Garney Construction |  |  | 2018-10-22
6503864363 | 000801 | 7052793 | 7 | MV1572-AUTOTX | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2022-01-24 | N26299000 | 2018-02-01 | Garney Construction | Garney Construction |  |  | 2018-10-22
6503855873 | 000208 | 7052774 | 17 | MV1512AD-1HI-INPT | Tall Grass Grasslands MV | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-01-25 | SAP | 2018-03-29 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 2018-04-06 |  | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 2018-05-06 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 24 | 2018-05-03 | 2018-05-09 |  |  | 36 | 2018-05-09 | 2018-06-06 |  |  | 48 | [8 empty] | 2018-05-29 | 2018-05-29 |  |  | 2018-06-06 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-08 | S120419850 | 2018-02-01 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel | 6003413458 |  | 2018-03-16
6503959542 | 000401 | 7052942 | 22 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | [20 empty] | 2018-08-02 | 2018-08-09 | [15 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1899231254 |  | 2018-08-13
6503959542 | 000402 | 7052942 | 23 | MV1512-2HI-ARC | 18072 Apache Diamond | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-18 | 2018-05-07 |  | 2018-06-01 |  |  | SAP | 2018-05-23 | 2018-06-12 |  |  |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 |  |  | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 19 | 2018-07-10 | 2018-07-19 |  |  | 59 | 2018-07-22 | 2018-08-08 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-08-11 | 2018-08-12 | [6 empty] | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 4387726 | 2018-04-17 | AUDUBON ENGINEERING CO LLC | REYNOLDS CO | 1900109736 |  | 2018-08-13
6503864363 | 000802 | 7052793 | 8 | MV1599-CNTRLR | JM1835 Vista Ridge | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2022-01-24 | N26299000 | 2018-02-01 | Garney Construction | Garney Construction |  |  | 2018-10-22
6503864363 | 002101 | 7052793 | 19 | MVD-SPR-PRT | JM1835 Vista Ridge | SPT | K HILDERLY | R YANG | [6 empty] | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2022-01-24 | N26299000 | 2018-02-01 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503930272 | 001601 | 7052883 | 19 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-05-10 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-06-11 |  |  | 115 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 37 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-24 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003463286 |  | 2018-06-01
6503930272 | 001701 | 7052883 | 20 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-05-10 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-06-11 |  |  | 115 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 37 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-24 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003463309 |  | 2018-06-01
6503930272 | 001801 | 7052883 | 21 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-05-10 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-23 | 2018-06-11 |  |  | 115 | 2018-06-11 | 2018-06-15 |  |  | 37 | 2018-06-15 | 2018-06-21 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-24 | [6 empty] | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003463332 |  | 2018-06-01
6503930272 | 001901 | 7052883 | 22 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-06-12 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-12 |  |  | 115 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 37 | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003463433 |  | 2018-06-01
6503930272 | 002001 | 7052883 | 23 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-06-12 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-12 |  |  | 115 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 37 | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003463456 |  | 2018-06-01
6503930272 | 002101 | 7052883 | 24 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-27 | 2018-05-17 | 2018-06-12 | 2018-06-21 |  |  | 2018-06-24 | 2018-06-26 |  |  | 2018-06-26 | 2018-07-12 |  |  | 115 | 2018-07-12 | 2018-07-26 |  |  | 37 | 2018-07-26 | 2018-07-30 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-07-30 | 2018-07-31 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003463479 |  | 2018-06-01
6503930354 | 000101 | 7052888 | 1 | MV1591A-INCMR-C | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  | ez-ENG |  |  |  |  | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-06-14 | 2018-07-04 | [8 empty] | 2018-07-05 | 2018-07-05 |  |  | 11 | 2018-07-07 | 2018-07-09 |  |  | 20 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  |  | 6 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433307 |  | 2018-07-02
6503930354 | 000102 | 7052888 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-03-08 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-05 |  |  | 115 | 2018-07-06 | 2018-07-08 |  |  | 32 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  |  | 17 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433079 |  | 2018-07-02
6503930272 | 001501 | 7052883 | 2 | MV1512BD-2HI-1 | PF6000 1250hp qt2 | MCC | A DSOUZA | J HAO | [6 empty] | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | SAP | 2018-04-17 | 2018-05-07 | 2018-04-30 | 2018-05-07 |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-10 |  |  | 2018-05-10 | 2018-06-01 |  |  | 115 | 2018-06-01 | 2018-06-06 |  |  | 37 | 2018-06-06 | 2018-06-08 |  |  | 16 | [12 empty] | 2018-06-08 | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 1795526 | 2018-03-23 | GOODNIGHT WATER SOLUTIONS LLC | Reynolds Co | 6003460478 |  | 2018-06-01
6503930354 | 000103 | 7052888 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-30 | 2018-06-19 | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 21 | 2018-07-08 | 2018-07-12 |  |  | 27 | 2018-07-15 | 2018-07-31 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433342 |  | 2018-07-02
6503930354 | 000104 | 7052888 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Matador - 5 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-05-18 | 2018-06-08 | 2018-07-06 | 2018-07-09 |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 |  |  | 2018-07-03 | 2018-07-05 |  |  | 21 | 2018-07-08 | 2018-07-12 |  |  | 27 | 2018-07-15 | 2018-07-31 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2018-07-20 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-25 |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464925 | 2018-03-24 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896433343 |  | 2018-07-02
6503940088 | 000101 | 7052908 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 30007981.2 PFCCs and Wires | STC | [10 empty] | 2018-04-02 | SAP | [10 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 | [15 empty] | 2018-06-11 | 2018-06-11 | [6 empty] | 2022-03-23 | 2022-03-22 | 5135182 | 2018-04-02 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003442344 |  | 2018-06-11
6503872228 | 000107 | 7052797 | 10 | MV1591A-INCMR-ARC | Sulphur Ethane Pump Station ArcShield MV | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-02-26 | 2018-03-28 | 2018-05-07 | 2018-05-02 | 2018-02-07 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-04-19 | 2018-05-18 | 2018-04-27 | [5 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-20 |  |  | 12 | 2018-05-20 | 2018-05-24 |  |  | 21 | 2018-05-24 | 2018-06-10 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-06-10 | 2018-06-12 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 7452245 | 2018-04-10 | RICHARD AUTOMATION | Reynolds Co | 6003482702 |  | 2018-04-27
6503911689 | 000101 | 7052853 | 1 | MV1591A-INCMR | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-04-30 | 2018-05-18 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-29 |  |  | 11 | 2018-05-29 | 2018-06-01 |  |  | 18 | 2018-06-01 | 2018-06-19 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003495457 |  | 2018-05-21
6503911689 | 000102 | 7052853 | 2 | MV1912-SYNCRNS | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-29 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  | 20 | 2018-05-30 | 2018-06-06 |  |  | 48 | 2018-06-06 | 2018-06-19 |  |  | 26 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003493335 |  | 2018-05-21
6503911689 | 000103 | 7052853 | 3 | MV1912-SYNCRNS | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-29 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-30 |  |  | 20 | 2018-05-30 | 2018-06-06 |  |  | 48 | 2018-06-06 | 2018-06-19 |  |  | 26 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003493369 |  | 2018-05-21
6503911689 | 000104 | 7052853 | 4 | MV1512-1HI | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 11 | 2018-05-29 | 2018-06-04 |  |  | 19 | 2018-06-04 | 2018-06-19 |  |  | 13 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003493301 |  | 2018-05-21
6503911689 | 000105 | 7052853 | 5 | MV1512-2HI | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 |  |  | 33 | 2018-06-04 | 2018-06-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003493404 |  | 2018-05-21
6503911689 | 000106 | 7052853 | 6 | MV1512-2HI | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 |  |  | 33 | 2018-06-04 | 2018-06-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003493437 |  | 2018-05-21
6503911689 | 000107 | 7052853 | 7 | MV1512-2HI | MV MCC Upper Level | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-03-09 | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-22 | 2018-05-15 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-29 |  |  | 14 | 2018-05-29 | 2018-06-04 |  |  | 33 | 2018-06-04 | 2018-06-19 |  |  | 17 | [12 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-20 | [6 empty] | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 5939-RYAN937844D | 2018-03-09 | Mondi Bags USA LLC | Keathley-Patterson Electric Co | 6003493472 |  | 2018-05-21
6503943340 | 000101 | 7052918 | 1 | MV1591A-INCMR-C | 1557 Upgarde / Migration - 2000Hp | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  | ez-ENG | 2018-04-24 | 2018-05-09 | 2018-04-23 |  | 2020-05-16 |  |  | SAP | 2018-06-11 | 2018-06-29 | [12 empty] | 11 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | S3279257 | 2018-04-04 | IMPERIAL OIL LTD | Electrozad Supply Co Ltd | 1897007581 | Z1 | 2018-06-12
6503943340 | 000102 | 7052918 | 2 | MV7000-VFD-2300 | 1557 Upgarde / Migration - 2000Hp | CDR | M VARGAS | S JAVALE |  |  | 2018-04-24 | 2018-05-09 | 2018-04-23 |  | 2020-05-16 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-25 | [12 empty] | 25 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | S3279257 | 2018-04-04 | IMPERIAL OIL LTD | Electrozad Supply Co Ltd | 1897006729 | Z1 | 2018-06-12
6503943340 | 000401 | 7052918 | 5 | MVD-SPR-PRT | 1557 Upgarde / Migration - 2000Hp | SPT | M VARGAS | S JAVALE | [6 empty] | 2018-05-16 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | S3279257 | 2018-04-04 | IMPERIAL OIL LTD | Electrozad Supply Co Ltd |  | Z1 | 2018-06-12
6503913505 | 000101 | 7052859 | 1 | MV1591A-INCMR | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-31 | 2018-06-20 | [12 empty] | 12.1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 8.34 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520655 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000102 | 7052859 | 2 | MV1512-2HI | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-24 | 2018-06-13 | [12 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 39.87 |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520625 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000103 | 7052859 | 3 | MV1512-2HI | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | [12 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 39.87 |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520626 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000104 | 7052859 | 4 | MV1512-2HI | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | [12 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 39.87 |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520627 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000201 | 7052859 | 5 | MV1591A-INCMR | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-31 | 2018-06-20 | [12 empty] | 12.1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 8.34 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520656 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000202 | 7052859 | 6 | MV1512-1HI | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-05-31 | 2018-06-20 | [12 empty] | 16.59 |  |  |  |  | 35.89 |  |  |  |  | 22.16 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-19 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520614 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000203 | 7052859 | 7 | MV1512-2HI | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | [12 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 39.87 |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520628 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000204 | 7052859 | 8 | MV1512-2HI | Shell - Vito MV MCC | MCC | A DSOUZA | A RODRI51 |  |  | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-29 | 2018-04-13 | 2019-05-23 |  |  | SAP | 2018-06-01 | 2018-06-21 | [12 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 39.87 |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 |  |  | 2018-07-18 | 2018-07-18 | [10 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 1882520629 | Z1 | 2018-07-27
6503913505 | 000501 | 7052859 | 11 | MVM-SPR-PRT | Shell - Vito MV MCC | SPT | A DSOUZA | A RODRI51 | [6 empty] | 2019-04-27 |  | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 6742695 | 2018-03-12 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co |  | Z1 | 2018-07-27
6503930355 | 000110 | 7052885 | 13 | MV1512-1HI | Matador - 3 unit sync transfer | MCC | C MATHEW | B ALIU | [6 empty] | 2018-05-11 |  |  | SAP | 2018-06-14 | 2018-07-04 |  |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-10 |  |  | 2018-07-11 | 2018-07-19 |  |  | 11 | 2018-07-21 | 2018-07-29 |  |  | 17 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  |  | 13 |  |  |  |  | 2018-07-27 | 2018-07-27 | [6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 6464924 | 2018-04-09 | EPIC IND | Reynolds Co | 1896432539 |  | 2018-06-25
6503749879 | 001106 | 7052611 | 54 | MV1599-CNTRLR | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | EMP-20042765 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-05-10 |  |  | SAP | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 2018-07-09 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 22 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 27 | 2018-08-08 | 2018-08-13 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2018-03-13 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 1898955904 |  | 2018-05-25
6503749879 | 001207 | 7052611 | 55 | MV1599-CNTRLR | Project Tiger - MV MCCs and VFDs | MCC | A DSOUZA | EMP-20042765 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-05-10 |  |  | SAP | 2018-05-02 | 2018-05-23 | 2018-07-09 | 2018-07-23 |  |  | 2018-07-24 | 2018-07-24 |  |  | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  |  | 22 | 2018-07-27 | 2018-08-07 |  |  | 27 | 2018-08-08 | 2018-08-13 |  |  | 7 | [12 empty] | 2018-08-14 | 2018-08-14 | [6 empty] | 2018-08-15 | 2018-08-15 | 20379192 OP | 2018-03-13 | Irving Consumer Products, Inc | Irving Consumer Products, Inc | 1897007604 |  | 2018-05-25
6503974479 | 000101 | 7052962 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | MV PF7000 1750HP, Ventilador Fundicion | MCC | C GARCIA | S JAVALE |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-12 | (075) 52000026 | 2018-04-30 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. | 1905080003 |  | 2018-08-30
6503974479 | 000102 | 7052962 | 2 | MV7000-VFD-4160 | MV PF7000 1750HP, Ventilador Fundicion | CDR | C GARCIA | S JAVALE |  |  | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  |  | 2018-06-15 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-04-22 | 2022-04-12 | (075) 52000026 | 2018-04-30 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. | 1905077447 |  | 2018-08-30
6503792914 | 000101 | 7052670 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | JM1871-TRA Tarrant County Water Supply P | CDR | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-01-10 | 2018-03-30 | 2018-01-10 | 2018-03-13 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  | SAP | 2018-05-01 | 2018-05-29 | 2018-05-14 | 2018-06-07 |  |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  |  | 2018-06-04 | 2018-06-11 |  |  | 58.79 | 2018-06-12 | 2018-06-20 |  |  | 83 | 2018-06-21 | 2018-07-03 |  |  | 46.93 |  |  | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  |  |  |  | 2018-06-28 | 2018-06-28 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-05 | [6 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 1787517 | 2017-12-05 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 1893744025 |  | 2018-07-06
6503792914 | 000301 | 7052670 | 3 | MVD-SPR-PRT | JM1871-TRA Tarrant County Water Supply P | SPT | K HILDERLY | R SINGH | [6 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 1787517 | 2017-12-05 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  |  | 2018-07-06
6503955711 | 000103 | 7052938 | 3 | MV1562E-SMC | Duplicate of 7050912-001-15 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | SAP | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-05-04 |  | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-09 |  | 2018-05-12 | 2018-05-17 |  |  | 23 | 2018-05-17 | 2018-05-20 |  |  | 28 | 2018-05-20 | 2018-06-05 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-13 | S1406543-CJ | 2018-04-13 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & | Tri State Supply Company Inc | 6003477627 |  | 2018-06-06
6503955711 | 000104 | 7052938 | 4 | MV1562E-SMC | Duplicate of 7050912-001-15 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | SAP |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-05-04 |  | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-09 |  | 2018-05-12 | 2018-05-17 |  |  | 23 | 2018-05-17 | 2018-05-20 |  |  | 28 | 2018-05-20 | 2018-06-05 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-13 | S1406543-CJ | 2018-04-13 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & | Tri State Supply Company Inc | 6003477656 |  | 2018-06-06
6503955711 | 000101 | 7052938 | 1 | MV1591A-INCMR | Duplicate of 7050912-001-15 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | SAP | 2018-04-26 | 2018-05-16 | 2018-05-02 | 2018-05-14 | 2018-05-04 |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-09 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 11 | 2018-05-15 | 2018-05-17 |  |  | 17 | 2018-05-17 | 2018-06-03 |  |  | 6 | [12 empty] | 2018-06-03 | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-13 | S1406543-CJ | 2018-04-13 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & | Tri State Supply Company Inc | 6003477796 |  | 2018-06-06
6503955711 | 000102 | 7052938 | 2 | MV1512-2HI | Duplicate of 7050912-001-15 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | SAP | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-05-02 | 2018-05-15 | 2018-05-05 |  | 2018-05-09 | 2018-05-10 |  |  | 2018-05-10 | 2018-05-15 |  |  | 24 | 2018-05-15 | 2018-05-17 |  |  | 16 | 2018-05-17 | 2018-06-03 |  |  | 10 | [12 empty] | 2018-06-03 | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-13 | S1406543-CJ | 2018-04-13 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & | Tri State Supply Company Inc | 6003477824 |  | 2018-06-06
6503955711 | 000105 | 7052938 | 5 | MV1562E-SMC | Duplicate of 7050912-001-15 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | [6 empty] | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-13 | SAP |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-16 | 2018-05-04 |  | 2018-05-10 | 2018-05-12 | 2018-05-09 |  | 2018-05-12 | 2018-05-17 |  |  | 23 | 2018-05-17 | 2018-05-20 |  |  | 28 | 2018-05-20 | 2018-06-05 |  |  | 29 | [12 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-07 | [6 empty] | 2018-06-13 | 2018-06-13 | S1406543-CJ | 2018-04-13 | MARKWEST LIBERTY MIDSTREAM & | Tri State Supply Company Inc | 6003477781 |  | 2018-06-06
6001810820 | 000101 | 7052915 | 1 | MVM-FLD-MOD | QXS130430A Dialog to Flex 7005106-001-04 | STC | [10 empty] | 2018-04-06 | SAP |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-24 | 2018-05-25 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | [15 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-11 | MSO-6503939658 | 2018-04-06 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil | 6003456048 |  | 2018-05-28
6503955988 | 000101 | 7052940 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Belle Fourche 2500HP PF7000 | CDR | N BROOK | O GORDON | [6 empty] | 2018-05-15 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-18 | 2018-06-08 | 2018-06-19 | [6 empty] | 2018-06-22 | 2018-06-27 |  |  | 25 | 2018-06-28 | 2018-07-04 |  |  | 70 | 2018-07-05 | 2018-07-10 |  |  | 47 | [12 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 5501619861 | 2018-04-14 | BELLE FOURCHE PIPELINE - GILLETTE W | Border States Electric Supply | 1898956007 |  | 2018-07-13
6503955988 | 000201 | 7052940 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Belle Fourche 2500HP PF7000 | MCC | N BROOK | O GORDON | [6 empty] | 2018-05-15 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 | [8 empty] | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  | 24 | 2018-06-20 | 2018-06-24 |  |  | 22 | 2018-06-25 | 2018-07-10 |  |  | 11 | [12 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 5501619861 | 2018-04-14 | BELLE FOURCHE PIPELINE - GILLETTE W | Border States Electric Supply | 1898928618 |  | 2018-07-13
6503955988 | 000202 | 7052940 | 3 | MV1512-1HI | Belle Fourche 2500HP PF7000 | MCC | N BROOK | O GORDON | [6 empty] | 2018-05-15 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 11 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 16 | 2018-06-21 | 2018-07-10 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 5501619861 | 2018-04-14 | BELLE FOURCHE PIPELINE - GILLETTE W | Border States Electric Supply | 1898955986 |  | 2018-07-13
6503955988 | 000203 | 7052940 | 4 | MV1512AD-1HI-IN-2 | Belle Fourche 2500HP PF7000 | MCC | N BROOK | O GORDON | [6 empty] | 2018-05-15 |  |  | SAP | 2018-05-22 | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-16 | 2018-06-17 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-18 |  |  | 12 | 2018-06-19 | 2018-06-20 |  |  | 17 | 2018-06-21 | 2018-07-10 |  |  | 12 | [12 empty] | 2018-07-11 | 2018-07-12 | [6 empty] | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 5501619861 | 2018-04-14 | BELLE FOURCHE PIPELINE - GILLETTE W | Border States Electric Supply | 1898955791 |  | 2018-07-13
6503851385 | 000101 | 7052768 | 1 | MV1591A-INCMR | 5KV Softstarter 1500HP | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 |  |  | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-01-23 | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-04-25 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 2018-05-08 | 24 | 2018-04-14 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 2018-05-08 | 24 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-08 | 24 | [12 empty] | 2018-05-01 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 4380408 | 2018-01-23 | VOLTA LLC | REYNOLDS CO | 6003430798 |  | 2018-04-30
6503851385 | 000102 | 7052768 | 2 | MV1562E-SMC | 5KV Softstarter 1500HP | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 |  |  | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-01-23 | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-02 | 2018-05-01 | 2018-04-07 | 2018-04-27 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-22 | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 24 | 2018-04-22 | 2018-04-24 | 2018-04-20 | 2018-05-07 | 24 | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 2018-04-20 | 2018-05-09 | 24 | [12 empty] | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-04-19 | 2018-05-09 |  |  |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 4380408 | 2018-01-23 | VOLTA LLC | REYNOLDS CO | 6003443206 |  | 2018-04-30
6503864363 | 000102 | 7052793 | 36 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-02-01 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-26 | 2018-04-19 | 2018-05-08 | 2018-04-10 | [5 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-26 |  |  | 26 | 2018-04-26 | 2018-05-08 |  |  | 78 | 2018-05-08 | 2018-05-24 |  |  | 47 |  |  |  |  | 2018-05-14 | 2018-05-17 |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-01 | 2018-06-15 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction | 6003427345 |  | 2018-05-30
6503864363 | 001202 | 7052793 | 45 | MV7000-VFD-4160 | JM1835 Vista Ridge | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2020-01-01 |  |  | SAP | [45 empty] | 2018-10-22 | 2018-10-22 | N26299000 | 2018-02-12 | Garney Construction | Garney Construction |  | Z5 | 2018-10-22
6503927999 | 000101 | 7052882 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JM1824 High Point | CDR | K HILDERLY | R SINGH |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-11 | 2018-04-27 |  | 2018-05-25 |  |  | SAP | [45 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 369538-00 | 2018-03-22 | ELECTRIC SUPPLY & EQUIPMENT CO | Electric Supply & Equipment Co | 1905080298 | Z1 | 2018-03-27
6503927999 | 000501 | 7052882 | 5 | MVD-SPR-PRT | JM1824 High Point | SPT | K HILDERLY | R SINGH | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 369538-00 | 2018-03-22 | ELECTRIC SUPPLY & EQUIPMENT CO | Electric Supply & Equipment Co |  | Z1 | 2018-03-27
6503897731 | 000101 | 7052838 | 1 | MV1591A-INCMR | 3T MCC Replacement | MCC | W CONWAY | F TOVAR | [6 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-02-27 | SAP | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-25 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 2018-05-04 | 12 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 16 | 2018-04-21 | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 8 | [12 empty] | 2018-04-30 | 2018-05-22 | 2018-05-10 | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 | S010634614 | 2018-02-27 | KIMBERLY-CLARK CORP | Stuart C Irby Co | 6003401906 |  | 2018-05-14
6503897731 | 000102 | 7052838 | 2 | MV1512-2HI | 3T MCC Replacement | MCC | W CONWAY | F TOVAR | [6 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-02-27 | SAP | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 12 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-25 | 2018-05-06 | 19 | 2018-04-22 | 2018-05-22 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 13 | [12 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-22 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 | S010634614 | 2018-02-27 | KIMBERLY-CLARK CORP | Stuart C Irby Co | 6003402039 |  | 2018-05-14
6503897731 | 000103 | 7052838 | 3 | MV1912-SYNCRNS | 3T MCC Replacement | MCC | W CONWAY | F TOVAR | [6 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-02-27 | SAP | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 2018-04-10 | 2018-05-08 | 2018-04-06 | 2018-04-24 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-17 | 2018-04-25 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 15 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-05-09 | 38 | 2018-04-27 | 2018-05-18 | 2018-04-25 |  | 21 | [12 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-22 | [6 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 | S010634614 | 2018-02-27 | KIMBERLY-CLARK CORP | Stuart C Irby Co | 6003402185 |  | 2018-05-14
6503897731 | 000301 | 7052838 | 5 | MVM-SPR-PRT | 3T MCC Replacement | SPT | W CONWAY | F TOVAR | [6 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-23 | 2018-05-23 | S010634614 | 2018-02-27 | KIMBERLY-CLARK CORP | Stuart C Irby Co |  |  | 2018-05-14
6503931305 | 000101 | 7052889 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote #QXSGZ0403A Dialog to Flex | STC | [10 empty] | 2018-03-26 | SAP |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-23 |  |  | 2018-05-27 | 2018-05-28 |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | [15 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 7000541674 | 2018-03-26 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003417940 |  | 2018-06-04
6001810839 | 000102 |  |  | MVM-FLD-MOD | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2018-04-06 | 2018-04-06 | SAP |  |  | 2018-05-15 | 2018-05-23 | [6 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 |  |  |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | [15 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-25 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-06-11 | MSO-6503939690 | 2018-04-12 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil | 6003456055 |  | 2018-05-28
6502573391 | 000101 |  |  | MVD-FLD-MOD | No Charge | CDR | [11 empty] | SAP | [37 empty] | 2019-08-02 | 2019-08-02 | [6 empty] | 2019-08-02 | 2019-08-02 | No Charge |  |  |  | 1905074424
6502715266 | 000801 |  |  | MVM-FLD-MOD | No Charge | MCC | [11 empty] | SAP | [47 empty] | No Charge |  |  |  | 1905080020
6503275375 | 000103 |  |  | MV7000-VFD-4160 | No Charge | CDR | H SIDHU | R CARRIER | [6 empty] | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 2016-12-05 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2017-10-24 | 2017-08-01 | 2017-10-10 | [31 empty] | 2021-12-29 | 2021-12-30 | [6 empty] | 2021-12-30 | 2021-12-30 | No Charge | 2016-12-05 |  |  | 1000087182
6503438373 | 000705 |  |  | MV1512AD-1HI-INPTS | No Charge | MCC | K HILDERLY | R YANG | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-25 | 2022-04-19 | EP275D0003 | 2018-04-26 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1905081378 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000706 |  |  | MV1512AD-1HI-INPTS | No Charge | MCC | K HILDERLY | R YANG | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | EP275D0003 | 2018-04-26 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1905081379 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000707 |  |  | MV1512AD-1HI-INPTS | No Charge | MCC | K HILDERLY | R YANG | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | EP275D0003 | 2018-04-26 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1905081380 |  | 2018-06-01
6503438373 | 000708 |  |  | MV1599-CNTRLRS | No Charge | MCC | K HILDERLY | R YANG | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-19 | 2022-04-19 | EP275D0003 | 2018-04-26 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 1905080220 |  | 2018-06-01
6503593089 | 000101 |  |  | MV7000A-VFD-4160 | No Charge | CDR | H SIDHU | [7 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-12 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-02 | 2017-07-18 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-09-27 | 2017-08-02 | 2017-09-27 |  | 2017-09-28 | 2018-05-07 | 2017-08-03 | 2017-08-03 |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | [15 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | [6 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | No Charge | 2017-07-12 |  |  | 1000093059
6503704516 | 000102 |  |  | MVM-FLD-MODS | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SAP | [37 empty] | 2018-04-26 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-12 | (WJO)93054D | 2018-02-13 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003337603 |  | 2018-05-12
6503704516 | 000302 |  |  | MVM-FLD-MODS | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SAP | [37 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-07 | 2018-04-20 | [5 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-12 | (WJO)93054D | 2018-02-13 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003337604 |  | 2018-05-12
6503704516 | 000402 |  |  | MVM-FLD-MODS | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SAP | [37 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-12 | (WJO)93054D | 2018-02-13 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003337605 |  | 2018-05-12
6503704516 | 000502 |  |  | MVM-FLD-MODS | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SAP | [37 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-12 | (WJO)93054D | 2018-02-13 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003337606 |  | 2018-05-12
6503704516 | 000602 |  |  | MVM-FLD-MODS | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SAP | [37 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-12 | (WJO)93054D | 2018-02-13 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003337607 |  | 2018-05-12
6503704516 | 000702 |  |  | MVM-FLD-MODS | Manual Entry | MCC | [9 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | SAP | [37 empty] | 2018-05-07 | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-12 | (WJO)93054D | 2018-02-13 | Canfor Pulp Products Ltd | Westburne Electric (BC) | 6003337608 |  | 2018-05-12
6503706684 | 000302 |  |  | MV1599-CNTRLRS | Manual Entry | MCC |  | J CHAU | [8 empty] | 2017-09-29 | SAP | [37 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-09 | 2018-05-09 | S6020567 | 2018-05-03 | BARRICK GOLDSTRIKE MINES INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003492562 |  | 2018-04-02
6503716593 | 000101 |  |  | MVD-FLD-MOD | No Charge | CDR | [11 empty] | SAP | [37 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | [6 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-18 | PO12234 | 2017-10-07 | COCA COLA PUERTO RICO BOTTLERS | COCA COLA PUERTO RICO BOTTLERS | 1905074425 |  | 2017-12-18
6503716593 | 000201 |  |  | MVM-FLD-MOD | No Charge | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PO12234 | 2017-10-07 | COCA COLA PUERTO RICO BOTTLERS | COCA COLA PUERTO RICO BOTTLERS | 1905080021 |  | 2017-12-18
6503776501 | 000109 |  |  | MV1500-PLNM-ACCSRY | Manual Entry | MCC | N BROOK | F TOVAR | [8 empty] | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2018-08-01 | 2018-08-08 | [16 empty] | 2018-08-17 | 2018-08-22 | [15 empty] | 2018-08-22 | 2018-08-22 | [6 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-23 | WJt12261D | 2018-04-25 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003492550 |  | 2018-02-26
6503819851 | 000101 |  |  | MV1591A-INCMR | Manual Entry | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 2018-01-17 | 2018-02-05 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2017-12-27 | SAP |  |  | 2018-03-23 | 2021-12-07 | 2018-03-23 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2021-12-08 | 2021-12-13 |  |  |  | 2021-12-16 | 2021-12-19 |  |  |  | 2021-12-18 | 2021-12-29 | [15 empty] | 2021-12-29 | 2021-12-30 | [6 empty] | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 672569-00 | 2017-12-27 | JAYHAWK PIPELINE LLC | STANION WHOLESALE ELECTRIC CO INC | 6003370852 | Z1 | 2018-05-25
6503834263 | 000202 |  |  | MV1560E-SMC | No Charge | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [6 empty] | 2021-01-31 |  |  | SAP | [45 empty] | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 52385325 | 2018-01-10 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS | 1864221663 | Z1 | 2018-04-02
6503894644 | 000101 |  |  | MV1512-2HI | No Charge | MCC | M ABD EL-HAMID | C VARGAS3 | [9 empty] | SAP | [47 empty] | No Charge |  |  |  | 1899231138
6503925618 | 000301 |  |  | MV7000A-VFD-4160-2 | No Charge | CDR | N BROOK | W MACIBORKA |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | 2018-05-11 |  |  | SAP | [6 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-19 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-26 |  |  |  | 2018-06-27 | 2018-07-31 | [15 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | [6 empty] | 2018-08-03 | 2018-08-03 | S120923587 | 2018-03-21 | Enlink Midstream Operating | REXEL | 1896433603 |  | 2018-07-06
6503927932 | 000101 |  |  | MV1512-1HI | No Charge | MCC | N BROOK | J HAO |  |  | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 2018-04-20 |  | 2018-05-28 |  |  | SAP | [6 empty] | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-08 |  |  |  | 2018-07-09 | 2018-07-23 | [15 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-29 | [6 empty] | 2018-07-29 | 2018-07-29 | No Charge |  |  |  | 1896432535
6503927932 | 000102 |  |  | MV1599-CNTRLR | No Charge | MCC | N BROOK | J HAO |  |  | 2018-04-23 | 2018-05-04 | 2018-04-20 |  | 2018-05-28 |  |  | SAP | [10 empty] | 2018-06-27 | 2018-07-04 |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-22 |  |  |  | 2018-07-23 | 2018-07-23 | [15 empty] | 2018-07-24 | 2018-07-29 | [6 empty] | 2018-07-29 | 2018-07-29 | No Charge |  |  |  | 1896433328
6503936926 | 000109 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [9 empty] | 2018-03-29 | 2018-03-29 | SAP | [20 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-10 | [14 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | PO1100097534 | 2018-04-05 | DYNETIC SDN BHD | KVC Industrial Supplies Sdn Bhd | 6003431018 | ZR | 2018-05-28
6503936926 | 000112 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [9 empty] | 2018-03-29 | 2018-03-29 | SAP |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 2018-04-21 | [15 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-09 | [14 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-18 | [6 empty] | 2018-05-28 | 2018-05-28 | PO1100097534 | 2018-04-05 | DYNETIC SDN BHD | KVC Industrial Supplies Sdn Bhd | 6003441541 | ZR | 2018-05-28
6503941515 | 000103 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [9 empty] | 2018-04-03 | 2018-04-03 | SAP | [20 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | [15 empty] | 2018-05-30 | 2018-05-30 | [6 empty] | 2018-05-31 | 2018-05-31 | (WJB)63477D | 2018-04-18 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003456020 |  | 2018-05-22
6503970332 | 000401 |  |  | MV1512AD-1HI-INPT | No Charge | MCC | S PINHO | [10 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-09-11 | 2022-04-18 | 1945 | 2018-04-26 | Mathosi Engineering Services (Pty) | Mathosi Engineering Services (Pty) | 1905077439 |  | 2018-09-11
6503970332 | 000501 |  |  | MV1512AD-1HI-INPT | No Charge | MCC | S PINHO | [10 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-09-11 | 2022-04-18 | 1945 | 2018-04-26 | Mathosi Engineering Services (Pty) | Mathosi Engineering Services (Pty) | 1905077440 |  | 2018-09-11
6503970332 | 000601 |  |  | MV1512AD-1HI-INPT | No Charge | MCC | S PINHO | [10 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-09-11 | 2022-04-18 | 1945 | 2018-04-26 | Mathosi Engineering Services (Pty) | Mathosi Engineering Services (Pty) | 1905077441 |  | 2018-09-11
6503970332 | 000701 |  |  | MV1512AD-1HI-INPT | No Charge | MCC | S PINHO | [10 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-09-11 | 2022-04-18 | 1945 | 2018-04-26 | Mathosi Engineering Services (Pty) | Mathosi Engineering Services (Pty) | 1905077442 |  | 2018-09-11
6503970332 | 000702 |  |  | MV7000-VFD-3300 | No Charge | CDR | S PINHO | [10 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-09-11 | 2022-04-18 | 1945 | 2018-04-26 | Mathosi Engineering Services (Pty) | Mathosi Engineering Services (Pty) | 1905080200 |  | 2018-09-11
6503983182 | 000101 |  |  | MV1512-2HI-C | No Charge | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 4389260 | 2018-05-07 | Paradigm Controls | REYNOLDS CO | 1905074435 |  | 2018-07-26
6503983182 | 000102 |  |  | MV1512-2HI-C | No Charge | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 4389260 | 2018-05-07 | Paradigm Controls | REYNOLDS CO | 1905074436 |  | 2018-07-26
6503983182 | 000103 |  |  | MV1591A-INCMR-C | No Charge | MCC | [11 empty] | SAP | [45 empty] | 2022-04-28 | 2022-04-27 | 4389260 | 2018-05-07 | Paradigm Controls | REYNOLDS CO | 1905074423 |  | 2018-07-26