## Shipped Manufacturing Order Tra
SALESORDER | BLOCKNO | ORDERNO | ITEMNO | Material | PROJECT | PROPOSALITEMTYPE | PM | ENGINEER | ApprovalPlannedStart | ApprovalPlannedFinish | ApprovalActualStart | ApprovalActualReturn | PlannedEngRelease | HOSTENGRELDATE | MERelease | MANUFSYSTEM | MAStart | MADue | D20Planned Start | D20 Planned Complete | D20 Actual Start | D20 Actual Finish | WRPlannedStart | WRPlannedFinish | WRActualStart | WRActualFinish | UPPlannedStart | UPPlannedFinish | UPActualStart | UPActualFinish | UpenderRE | FAPlannedStart | FAPlannedFinish | FAActualStart | FAActualFinish | FinalAssyRE | TestPlannedStart | TestPlannedFinish | TestActualStart | TestActualFinish | TestRE | DeviceNetStart | DeviceNetDue | BurnInStart | BurnInDue | SysTestStart | SysTestDue | CIStart | CIDue | WitTestStart | WitTestDue | ExternalTestStart | ExternalTestDue | ShipPrepPlannedStart | ShipPrepPlannedFinish | ShipPrepActualStart | ShipPrepActualFinish | ExportCratingStart | ExportCratingDue | ControlHouseStart | ControlHouseDue | Confirmed Date | Committed Date | Customer PO Number | Order Entry Date | Ship-To Party | Sold-To Party | SuperOrder | ShipDate | Hold | Req# Delivery Date
6502716327 | 000101 | 7051233 | 1 | MV1562E-SMC | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502716327 | 000201 | 7051233 | 2 | MV1562E-SMC | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502716327 | 000301 | 7051233 | 3 | MV1562E-SMC | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502716327 | 000401 | 7051233 | 4 | MV1562E-SMC | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6503494817 | 000203 | 7052302 | 15 | MV1512AD-1HI-INPT | DE60120CEE(D)-Dieffenbacher 2x 1.6MW Fan | MCC | J WERKING | H JIANG | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-07-06 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-10-24 | 2017-11-20 | 2017-10-14 | 2017-11-16 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 11.1 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-11 | 2017-11-15 | 21.59 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 17.73 | [12 empty] | 2017-11-14 | 2017-11-29 | 2017-11-14 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | PO Nr. 4500412235 | 2017-08-17 | Arauco North America | DIEFFENBACHER GMBH | 6003049287 | 2017-11-21 |  | 2017-11-17
6503545564 | 000101 | 7052353 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | 105585-WSP_KeyeraSimonette_Qt2_600HP_MVD | CDR | W CONWAY | W MACIBORKA | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-09-11 | 2017-08-30 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 19.86 | 2017-08-30 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 59.18 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 45.51 | [12 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-16 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | (WJH)47059D | 2017-06-09 | KEYERA ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002956085 | 2017-09-19 |  | 2017-09-11
6503545564 | 000201 | 7052353 | 3 | MV7000A-VFD-4160-2 | 105585-WSP_KeyeraSimonette_Qt2_600HP_MVD | CDR | W CONWAY | W MACIBORKA | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-09-11 | 2017-08-23 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-14 | 19.86 | 2017-08-30 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 59.18 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 45.51 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-19 | 2017-09-16 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | (WJH)47059D | 2017-06-09 | KEYERA ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002956114 | 2017-09-19 |  | 2017-09-11
6503475911 | 000102 | 7052246 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DS170213 - Domtar Industries | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-25 | 2017-06-16 | 2017-07-05 | [14 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | [13 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 6437977 | 2017-04-24 | DOMTAR CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6002895902 | 2017-07-28 |  | 2017-04-25
6503475911 | 000103 | 7052246 | 3 | MV1591A-INCMR-ARC | DS170213 - Domtar Industries | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-06-21 | 2017-07-18 | 2017-06-16 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-15 | 2017-07-27 | 8.18 | 2017-07-19 | 2017-07-26 | 2017-07-19 | 2017-07-27 | 25.01 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 8.78 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 6437977 | 2017-04-24 | DOMTAR CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6002896002 | 2017-07-28 |  | 2017-04-25
6503475911 | 000104 | 7052246 | 4 | MV1512-1HI-ARC | DS170213 - Domtar Industries | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-18 | 2017-06-20 | 2017-07-07 | 2017-07-02 | 2017-07-04 | 2017-06-27 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-27 | 23.11 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | 12.44 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 29.42 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 6437977 | 2017-04-24 | DOMTAR CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6002896022 | 2017-07-28 |  | 2017-04-25
6503475911 | 000105 | 7052246 | 5 | MV1562E-SMC-ARC | DS170213 - Domtar Industries | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-19 | 2017-06-13 |  | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 21.85 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-07-27 | 29.77 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-14 | 2017-07-27 | 32.52 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 6437977 | 2017-04-24 | DOMTAR CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6002895945 | 2017-07-28 |  | 2017-04-25
6503475911 | 000106 | 7052246 | 6 | MV1562E-SMC-ARC | DS170213 - Domtar Industries | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-06-16 | 2017-07-11 | 2017-06-13 | 2017-07-06 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-07-27 | 21.85 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 29.77 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 32.52 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 6437977 | 2017-04-24 | DOMTAR CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6002895988 | 2017-07-28 |  | 2017-04-25
6503475911 | 000101 | 7052246 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DS170213 - Domtar Industries | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-04-24 | SAP | [20 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | [13 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 6437977 | 2017-04-24 | DOMTAR CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6002895876 | 2017-07-28 |  | 2017-04-25
6503550361 | 000101 | 7052361 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | NS0519CRIR-DUPONT | MCC | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-06-13 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-26 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-10-09 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 13.02 | 2017-10-08 | 2017-10-11 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 27.23 | 2017-10-11 | 2017-10-14 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 14.92 | [12 empty] | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 4501321446 | 2017-06-13 | CARRIER CORP | Carrier Corp | 6002941922 | 2017-09-30 |  | 2017-08-28
6503550361 | 000102 | 7052361 | 2 | MV7000-VFD-2300 | NS0519CRIR-DUPONT | CDR | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-06-13 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-29 | 2017-08-10 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 24.86 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 69.16 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 52.61 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 2017-09-16 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 4501321446 | 2017-06-13 | CARRIER CORP | Carrier Corp | 6002940987 | 2017-09-30 |  | 2017-08-28
6503774050 | 000101 | 7052639 | 1 | MV1591A-INCMR | Barnhart MV Controller Starter Version | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-11-20 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-03-21 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-11 | 2018-03-21 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-11 | 2018-03-21 | 18 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-11 | 2018-03-21 | 30 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-11 | 2018-03-24 | 12 | [12 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-11 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | S118454971 | 2017-11-20 | ConocoPhillips | REXEL | 6003275254 | 2018-03-23 |  | 2018-01-15
6503774050 | 000102 | 7052639 | 2 | MV1512-1HI | Barnhart MV Controller Starter Version | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-11-20 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-11 | 2018-03-22 | 14 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 30 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 21 | [12 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | S118454971 | 2017-11-20 | ConocoPhillips | REXEL | 6003275234 | 2018-03-23 |  | 2018-01-15
6001677391 | 000108 | 7052467 | 15 | MV1512M-1HI-BYPS | MV Aguas del Colorado | MCC | A MONJO | lemachad | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 2017-09-14 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |  | SAP | [45 empty] | 2018-02-26 | 2018-01-18 | MSO-6503640030 3006457002 | 2017-11-16 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2018-02-23 |  | 2018-01-18
6503775306 | 000101 | 7052645 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-24 | 2018-01-26 | 2018-03-05 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-08 | 24 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 23 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-03 | 2018-03-13 | 11 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-10 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003264691 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503775306 | 000102 | 7052645 | 2 | MV1562E-SMC | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-28 | 2018-02-10 | 2018-02-28 | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 25 | 2018-02-23 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 39 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 39 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003272880 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503775306 | 000103 | 7052645 | 3 | MV1562E-SMC | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 25 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 39 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 39 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003273062 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503775306 | 000104 | 7052645 | 4 | MV1562E-SMC | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-02-13 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 25 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 39 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 39 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003272793 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503775306 | 000201 | 7052645 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-09 | 2018-01-26 | 2018-03-08 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 24 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 23 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-03 | 2018-03-13 | 11 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-10 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003264717 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503775306 | 000202 | 7052645 | 6 | MV1562E-SMC | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-02-11 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 25 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 39 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 39 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003272841 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503662578 | 000101 | 7052489 | 1 | MV1591A-INCMR | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-08 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-01-24 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 16.14 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 22 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 7.94 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195084 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503662578 | 000102 | 7052489 | 2 | MV1512-2HI | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 2018-01-21 | 2018-02-15 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-21 | 2018-01-23 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-21 | 22.02 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 31.87 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 23.62 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-14 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195115 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503662578 | 000103 | 7052489 | 3 | MV1512-2HI | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 2018-01-21 | 2018-02-15 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-01-23 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 22.02 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 31.87 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-10 | 2018-02-22 | 23.62 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195143 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503662578 | 000104 | 7052489 | 4 | MV1512-2HI | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 2018-01-21 | 2018-02-15 | 2018-01-21 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-21 | 2018-01-23 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-21 | 22.02 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 31.87 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 23.62 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-22 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195172 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503662578 | 000105 | 7052489 | 5 | MV1512-2HI | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-13 | 2018-01-21 | 2018-02-09 | 2018-01-21 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-01-23 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 22.02 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 31.87 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 23.62 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-16 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195200 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503662578 | 000106 | 7052489 | 6 | MV1512-2HI | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-01-21 | 2018-02-06 | 2018-01-21 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-20 | 2018-01-23 | 2018-02-07 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 22.02 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 31.87 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 23.62 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195228 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503662578 | 000107 | 7052489 | 7 | MV1512-2HI | Rayonier Recovery MVMCC 7-21-2017 | MCC | K HILDERLY | A RODRI51 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-29 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 2018-01-21 | 2018-02-15 | 2018-01-21 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-01-23 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-20 | 22.02 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-17 | 31.87 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-10 | 2018-02-22 | 23.62 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-22 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 7676-966442 | 2017-08-29 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195256 | 2018-02-21 |  | 2018-02-20
6503672819 | 000103 | 7052508 | 3 | MV1562E-SMC | Tys_CB_Pep_MV_New Plant Addition | MCC | W CONWAY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-09-06 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-11 | 2017-11-17 | 2017-11-08 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-29 | 24.76 | 2017-11-12 | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 2017-11-29 | 38.57 | 2017-11-16 | 2017-11-26 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 39.96 | [12 empty] | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 8245-SM978480D | 2017-09-06 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003104319 | 2017-12-05 |  | 2017-10-02
6503672819 | 000101 | 7052508 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Tys_CB_Pep_MV_New Plant Addition | MCC | W CONWAY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-09-06 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-12-04 | 2017-10-24 | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-29 | 22 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 22 | 2017-11-16 | 2017-11-26 | 2017-12-02 | 2017-12-05 | 11 | [12 empty] | 2017-11-26 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 8245-SM978480D | 2017-09-06 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003104506 | 2017-12-05 |  | 2017-10-02
6503672819 | 000102 | 7052508 | 2 | MV1562E-SMC | Tys_CB_Pep_MV_New Plant Addition | MCC | W CONWAY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-09-06 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-11-21 | 2017-10-24 | 2017-12-04 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-08 | 2017-11-16 | 2017-11-15 | 2017-11-28 | 24.76 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 38.57 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 39.96 | [12 empty] | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 8245-SM978480D | 2017-09-06 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003108718 | 2017-12-05 |  | 2017-10-02
6503531470 | 000101 | 7052332 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 3 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2017-11-14 | 2017-10-28 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 18.86 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 59.18 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-12-04 | 44.04 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-27 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002904808 | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6503531470 | 000401 | 7052332 | 2 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 3 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-09-08 | 2017-11-06 | 2017-09-19 | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-11-16 | 18.86 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 59.18 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 44.04 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002923954 | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6503586459 | 000601 | 7052397 | 6 | MVD-SPR-PRT | UP4122017-ENTERGY | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-10-18 | 2017-10-18 | S117441532 | 2017-07-07 | REXEL | REXEL |  | 2017-10-18 |  | 2017-10-18
6503586459 | 000101 | 7052397 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | UP4122017-ENTERGY | CDR | W CONWAY | S JAVALE | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 2017-08-24 | 2017-08-23 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-10-18 | 25.86 | 2017-10-03 | 2017-10-09 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 69.16 | 2017-10-09 | 2017-10-16 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 54.42 | [12 empty] | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | S117441532 | 2017-07-07 | REXEL | REXEL | 6003023928 | 2017-10-18 |  | 2017-10-18
6503035486 | 000806 | 7051680 | 27 | MV1512M-1HI-BYPS | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-08-02 | 2017-12-18 | 2017-08-06 | 2017-12-18 | 2017-08-16 | 2017-11-10 | 2017-08-16 | 2017-11-10 | 2017-09-20 | 2018-01-19 | 2017-09-20 | 2018-01-19 | 21.52 | 2017-11-17 | 2018-01-19 | 2017-11-17 | 2018-01-19 | 23.88 | 2017-11-20 | 2018-04-29 | 2017-11-18 | 2018-05-01 | 19.52 | [12 empty] | 2017-12-11 | 2018-04-29 | 2017-12-11 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2017-04-04 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002956315 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503457482 | 000102 | 7052234 | 2 | MV1562E-SMC | Carcass Chilling - 4160V Lineup | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-04-10 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 2017-06-21 | 2017-08-15 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 2017-09-11 | 43.69 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 39.13 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-19 | 2017-09-13 | 33.23 | [12 empty] | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S9627734 | 2017-04-10 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6002888904 | 2017-09-12 |  | 2017-08-28
6503457482 | 000103 | 7052234 | 3 | MV1562E-SMC | Carcass Chilling - 4160V Lineup | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-04-10 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-07-21 | 2017-08-22 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-09-12 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 2017-08-18 | 2017-09-12 | 43.69 | 2017-08-10 | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 39.13 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-19 | 2017-09-12 | 33.23 | [12 empty] | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S9627734 | 2017-04-10 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6002888934 | 2017-09-12 |  | 2017-08-28
6503457482 | 000104 | 7052234 | 4 | MV1562E-SMC | Carcass Chilling - 4160V Lineup | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-04-10 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-08 | 2017-07-19 | 2017-08-22 | 2017-07-30 | 2017-08-01 | 2017-07-28 | 2017-08-11 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-09-08 | 43.69 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 39.13 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-11 | 33.23 | [12 empty] | 2017-09-10 | 2017-09-13 | 2017-09-10 | 2017-09-09 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S9627734 | 2017-04-10 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6002888964 | 2017-09-12 |  | 2017-08-28
6503529880 | 000101 | 7052330 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JM1860 TRWD | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-10-27 | 2018-01-12 | 2017-10-27 | 2017-12-06 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2017-05-31 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 2018-01-23 | 2018-03-09 | 2018-01-25 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-17 | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 24 | 2018-02-17 | 2018-02-25 | 2018-03-03 | 2018-03-21 | 50 | 2018-02-25 | 2018-03-18 | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 71 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-13 | 2018-03-24 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1775177-CRR | 2017-05-31 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003273010 | 2018-03-26 |  | 2018-01-15
6503529880 | 000201 | 7052330 | 2 | MV1599-CNTRLR | JM1860 TRWD | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-10-27 | 2018-01-12 | 2017-10-27 | 2017-12-06 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2017-05-31 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2021-03-31 | 2018-02-03 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 12 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-15 | 2018-03-24 | 12 | 2018-02-26 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 36 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1775177-CRR | 2017-05-31 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003284403 | 2018-03-26 |  | 2018-01-15
6503457482 | 000101 | 7052234 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Carcass Chilling - 4160V Lineup | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-04-10 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2017-09-01 | 2017-06-16 | 2017-09-07 | 2017-08-10 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 19.09 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 15.87 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-26 | 2017-09-12 | 8.82 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S9627734 | 2017-04-10 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6002890882 | 2017-09-12 |  | 2017-08-28
6503588599 | 000101 | 7052398 | 1 | MV1512-2HI | 17110 Sunoco Blewitt Station | MCC | C MATHEW | R WANNER | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017-08-04 | 2017-08-22 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-07-10 | SAP |  |  | 2017-10-08 | 2017-10-24 | 2017-10-08 | 2017-10-26 | 2017-10-21 | 2017-10-23 | 2017-10-14 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-22 | 2017-10-30 | 13.1 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 15.59 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 2017-10-21 | 2017-11-01 | 24.1 | [12 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-01 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 4364654 | 2017-07-10 | SUNOCO INC | REYNOLDS CO | 6003059361 | 2017-10-31 |  | 2017-10-27
6503588599 | 000201 | 7052398 | 2 | MV7000-VFD-4160 | 17110 Sunoco Blewitt Station | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017-08-04 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-07-10 | SAP |  |  | 2017-09-27 | 2017-10-13 | 2017-10-07 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-31 | 25.86 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 69.16 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 55.37 | [12 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-10-28 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 4364654 | 2017-07-10 | SUNOCO INC | REYNOLDS CO | 6003059333 | 2017-10-31 |  | 2017-10-27
6503578641 | 000105 | 7052394 | 7 | MV1512-2HI-ARC | 106415 - Global Control - Suncor Energy | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-08 | 2017-11-02 | 2017-09-14 | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 25.02 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 48.21 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-10-28 | 2017-11-06 | 22.95 | [6 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | WJt12185D | 2017-07-11 | GLOBAL CONTROLS INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003040951 | 2017-11-03 |  | 2017-09-21
6502594716 | 003101 | 7051068 | 38 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-03 |  | 2015-11-30
6503531470 | 000701 | 7052332 | 3 | MVD-SPR-PRT | Anadarko ROTF MV Part 3 | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel |  | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6503531470 | 000201 | 7052332 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 3 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-10-20 | 2017-11-07 | 2017-10-20 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 18.86 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 59.18 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-29 | 44.04 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002904875 | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6503531470 | 000301 | 7052332 | 9 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 3 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-09-12 | 2017-11-07 | 2017-09-13 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-11 | 2017-11-04 | 2017-11-16 | 18.86 | 2017-11-11 | 2017-11-20 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 59.18 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-28 | 44.04 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002923926 | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6503531470 | 000501 | 7052332 | 10 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 3 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-09-11 | 2017-11-07 | 2017-09-19 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-12 | 2017-11-09 | 2017-11-22 | 18.86 | 2017-11-12 | 2017-11-22 | 2017-11-11 | 2017-11-22 | 59.18 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 44.04 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002923982 | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6503531470 | 000601 | 7052332 | 11 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 3 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 2017-11-01 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 18.86 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 59.18 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 44.04 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117128892 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002924010 | 2017-12-08 |  | 2017-09-22
6502594716 | 000801 | 7051068 | 9 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-01 |  | 2015-11-30
6502594716 | 000901 | 7051068 | 11 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-01 |  | 2015-11-30
6503494766 | 000101 | 7052276 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | IS70109WZ3(E) 800hp Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-06-14 | 2017-10-05 | 2017-06-14 |  | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-29 | 2017-07-28 | 2017-09-07 | 34 | 2017-07-29 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-09-07 | 18.42 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-12 | 2017-09-07 | 9 | [12 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | PO-ONI93577 | 2017-05-08 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002920010 | 2017-09-07 |  | 2017-07-18
6503494766 | 000102 | 7052276 | 2 | MV1512-1HI | IS70109WZ3(E) 800hp Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-09-11 | 2017-07-06 |  | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-09-07 | 21.85 | 2017-07-27 | 2017-08-05 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 28.09 | 2017-08-05 | 2017-08-09 | 2017-08-29 | 2017-09-08 | 15.62 | [12 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-01 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | PO-ONI93577 | 2017-05-08 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002920097 | 2017-09-07 |  | 2017-07-18
6503494766 | 000103 | 7052276 | 3 | MV1582-REACTOR | IS70109WZ3(E) 800hp Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-09-15 | 2017-06-14 |  | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-15 | 2017-08-03 | 2017-07-22 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-09-07 | 23.69 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 16.89 | 2017-07-31 | 2017-08-05 | 2017-08-26 | 2017-09-13 | 37.43 | [12 empty] | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-08-30 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-05 | PO-ONI93577 | 2017-05-08 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002920043 | 2017-09-12 |  | 2017-07-18
6503494766 | 000104 | 7052276 | 4 | MV1599-CNTRLR | IS70109WZ3(E) 800hp Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-08-23 | 2017-07-14 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-22 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 8 | 2017-07-22 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 13 | 2017-07-27 | 2017-08-07 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 5 | [12 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | PO-ONI93577 | 2017-05-08 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002913880 | 2017-09-07 |  | 2017-07-18
6503494766 | 000105 | 7052276 | 5 | MV1599-CNTRLR | IS70109WZ3(E) 800hp Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-06-26 | 2017-08-21 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-14 | 2017-09-07 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-09-07 | 8.02 | 2017-07-27 | 2017-08-05 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 12.97 | 2017-08-05 | 2017-08-07 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 5.32 | [12 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-07 | 2017-09-06 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-08 | PO-ONI93577 | 2017-05-08 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002920074 | 2017-09-07 |  | 2017-07-18
6503494766 | 000301 | 7052276 | 7 | MVM-SPR-PRT | IS70109WZ3(E) 800hp Brady MVMCC | SPT | D SKWORC | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-08 | 2017-09-05 | PO-ONI93577 | 2017-05-08 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. |  | 2017-09-07 |  | 2017-07-18
6503466885 | 000101 | 7052239 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | ZP111816RD-LIMA REFINING | CDR | N BROOK | R WANNER | 2017-05-04 | 2017-05-24 | 2017-05-04 | 2017-05-23 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-04-18 | SAP |  |  | 2017-07-05 | 2017-09-22 | 2017-07-01 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-08-18 | 19.36 | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 59.18 | 2017-08-04 | 2017-08-14 | 2017-08-12 | 2017-09-14 | 67.78 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2017-08-10 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-09-15 | s109215882 | 2017-04-18 | Kirby Risk Electrical Supply | Kirby Risk Electrical Supply | 6002898299 | 2017-09-18 |  | 2017-07-18
6503519043 | 000101 | 7052309 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko COSF | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-05-23 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 2017-08-15 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 18.86 | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 2017-08-27 | 2017-09-05 | 59.18 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-21 | S117048145 | 2017-05-23 | Intermountain Electronics Inc | Rexel | 6002903846 | 2017-09-11 |  | 2017-08-24
6503466885 | 000401 | 7052239 | 4 | MVD-SPR-PRT | ZP111816RD-LIMA REFINING | SPT | N BROOK | R WANNER |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-14 | 2017-09-15 | s109215882 | 2017-04-18 | Kirby Risk Electrical Supply | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2017-09-18 |  | 2017-07-18
6503519043 | 000301 | 7052309 | 3 | MVD-SPR-PRT | Anadarko COSF | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-08 | 2017-09-21 | S117048145 | 2017-05-23 | Intermountain Electronics Inc | Rexel |  | 2017-09-11 |  | 2017-08-24
6503761291 | 000102 | 7052619 | 2 | MV1512-2HI | 111900 -Suncor-UPGRADING OFF-PLOTS Plt 5 | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-08 | 2017-12-13 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2017-11-09 | SAP | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-02-01 | 2018-04-10 | 2018-02-01 | 2018-03-24 | 2018-02-11 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 2018-03-27 | 18.27 | 2018-02-16 | 2018-02-22 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 33.87 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 25.83 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-01 | WJB62438D | 2017-11-09 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003280786 | 2018-03-29 |  | 2018-03-01
6503761291 | 000401 | 7052619 | 5 | MVM-SPR-PRT | 111900 -Suncor-UPGRADING OFF-PLOTS Plt 5 | SPT | M VARGAS | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-07-10 | 2018-03-01 | WJB62438D | 2017-11-09 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-04-06 |  | 2018-02-23
6503761291 | 000101 | 7052619 | 1 | MV1512-2HI | 111900 -Suncor-UPGRADING OFF-PLOTS Plt 5 | MCC | M VARGAS | EMP-20082267 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-08 | 2017-12-13 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2017-11-09 | SAP | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-01-30 | 2018-04-05 | 2018-02-01 | 2018-04-10 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-03-08 | 18.27 | 2018-02-16 | 2018-02-22 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 33.87 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-22 | 25.83 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-01 | WJB62438D | 2017-11-09 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003280740 | 2018-03-29 |  | 2018-03-01
6503709955 | 000101 | 7052553 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | RTO FAN MODERIZATION | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-03 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 2017-12-15 | 2017-12-28 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 18.86 | 2017-12-23 | 2018-01-02 | 2018-01-11 | 2018-02-14 | 63.18 | 2018-01-02 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-02-14 | 53.99 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 3015711 | 2017-10-03 | JM HUBER CORP | Electrical Equipment Co | 6003203642 | 2018-02-14 |  | 2017-12-05
6503709955 | 000201 | 7052553 | 9 | MV7000A-VFD-4160-2 | RTO FAN MODERIZATION | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-26 | 2017-10-03 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 2017-12-15 | 2017-12-28 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2018-01-06 | 2018-01-10 | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 2018-01-27 | 2018-02-09 | 18.86 | 2017-12-23 | 2018-01-02 | 2018-02-03 | 2018-02-15 | 63.18 | 2018-01-02 | 2018-01-09 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 53.99 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-02-14 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 3015711 | 2017-10-03 | JM HUBER CORP | Electrical Equipment Co | 6003203674 | 2018-02-14 |  | 2017-12-05
6503855499 | 000101 | 7052775 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod - Grd Ball Addition - 30007533 | STC | [8 empty] | 2018-01-25 | SAP | [15 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | [13 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | S3240853 | 2018-01-25 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd | 6003308155 | 2018-02-27 |  | 2018-01-31
6503855499 | 000201 | 7052775 | 2 | MVM-FLD-MOD | Field Mod - Grd Ball Addition - 30007533 | STC | [8 empty] | 2018-01-25 | SAP | [15 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | [13 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-09 | S3240853 | 2018-01-25 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd | 6003308158 | 2018-02-27 |  | 2018-01-31
6503769613 | 000101 | 7052631 | 1 | MV1512-2HI-1 | 450 HP 2 Hi MV Starter | MCC | A MONJO | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-11-16 | SAP | 2017-12-13 | 2018-01-08 | 2018-02-01 | 2018-03-07 | 2018-01-30 | 2018-03-09 | 2018-02-10 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 15 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 31 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-24 | 2018-03-05 | 17 | [12 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | S106393189 | 2017-11-16 | GRAPHIC PACKAGING BOARD CO | KENDALL ELECTRIC INC | 6003226797 | 2018-03-05 |  | 2018-02-27
6503801768 | 000101 | 7052689 | 1 | MV1512-2HI | MV MCC 17082-SPC-001 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 2018-02-16 | 2018-03-28 | 2018-02-23 | 2018-03-22 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 14 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 36 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | 24 | [12 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-25 | 2018-03-23 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | S5254498 | 2017-12-12 | PAULSBORO REFINING CO LLC | Rumsey Electric Company | 6003333794 | 2018-03-28 |  | 2018-03-26
6503801768 | 000201 | 7052689 | 2 | MV1512-2HI | MV MCC 17082-SPC-001 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2017-12-12 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-02-16 | 2018-03-28 | 2018-02-23 | 2018-03-26 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 2018-03-26 | 14 | 2018-03-06 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 36 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 20 | [12 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-25 | 2018-03-23 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | S5254498 | 2017-12-12 | PAULSBORO REFINING CO LLC | Rumsey Electric Company | 6003333838 | 2018-03-28 |  | 2018-03-26
6503801768 | 000501 | 7052689 | 5 | MVM-SPR-PRT | MV MCC 17082-SPC-001 | SPT | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-26 | S5254498 | 2017-12-12 | PAULSBORO REFINING CO LLC | Rumsey Electric Company |  | 2018-03-28 |  | 2018-03-26
6503717554 | 001001 | 7052564 | 11 | MV7000A-VFD-2300-2 | 500 HP VFD Lineup | CDR | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-05 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-10 | 2018-02-20 | 18.79 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 59.18 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-21 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003222026 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000101 | 7052564 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 500 HP VFD Lineup | MCC | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-14 | 2018-01-03 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 11.85 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 16.09 | 2017-12-26 | 2018-01-02 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 14.93 | [12 empty] | 2018-01-02 | 2018-01-07 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003214797 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000601 | 7052564 | 2 | MV7000A-VFD-2300-2 | 500 HP VFD Lineup | CDR | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 2018-01-05 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 18.79 | 2018-01-25 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 59.18 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-21 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003218545 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000201 | 7052564 | 4 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 500 HP VFD Lineup | MCC | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-09 | 2018-01-23 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-01-27 | 2018-02-14 | 11 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 14.75 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 15 | [12 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-16 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003214854 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000301 | 7052564 | 5 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 500 HP VFD Lineup | MCC | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-09 | 2018-01-23 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 11.85 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-03 | 2018-02-16 | 16.09 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 14.93 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003214803 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000401 | 7052564 | 6 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 500 HP VFD Lineup | MCC | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-09 | 2018-01-23 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-01-18 | 2018-01-30 | 11.85 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 16.09 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 14.93 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003214820 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000501 | 7052564 | 7 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 500 HP VFD Lineup | MCC | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 2018-01-09 | 2018-01-23 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2017-12-22 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-01-30 | 2018-02-14 | 11.85 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-03 | 2018-02-14 | 16.09 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 14.93 | [12 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-19 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003214822 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000701 | 7052564 | 8 | MV7000A-VFD-2300-2 | 500 HP VFD Lineup | CDR | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-05 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 2018-02-03 | 2018-02-14 | 18.79 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 59.18 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-17 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003221942 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000801 | 7052564 | 9 | MV7000A-VFD-2300-2 | 500 HP VFD Lineup | CDR | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-05 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 18.79 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 59.18 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003221970 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503717554 | 000901 | 7052564 | 10 | MV7000A-VFD-2300-2 | 500 HP VFD Lineup | CDR | N BROOK | H JIANG | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-09 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-05 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-15 | 18.79 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 59.18 | 2018-02-01 | 2018-02-16 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-19 | 2018-02-17 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | S106278892 | 2017-10-09 | WEYERHAEUSER CO | Kendall Electric Inc | 6003221998 | 2018-02-20 |  | 2018-02-20
6503689054 | 000101 | 7052524 | 1 | MV1562E-SMC | Tesoro SMC Replacement 4.16kV | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-09-18 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 22.85 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 24.76 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-07 | 40.22 | [12 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-02 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0961-SL959771D | 2017-09-18 | Andeavor Logistics | Royal Industrial Solutions | 6003147661 | 2017-12-07 |  | 2017-11-27
6503689054 | 000401 | 7052524 | 4 | MVM-SPR-PRT | Tesoro SMC Replacement 4.16kV | SPT | N BROOK | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0961-SL959771D | 2017-09-18 | Andeavor Logistics | Royal Industrial Solutions |  | 2017-12-07 |  | 2017-11-27
6503777257 | 000101 | 7052654 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod Classic to Forge_QXS130227A | STC | [8 empty] | 2017-11-22 | SAP | [20 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | [13 empty] | 2017-12-18 | 2018-01-03 | 2017-12-19 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | CS786607 | 2017-11-22 | WARREN DEL CARIBE PUERTO RICO INC | WARREN DEL CARIBE PUERTO RICO INC | 6003217472 | 2017-12-27 |  | 2017-12-29
6503786444 | 000101 | 7052663 | 1 | MV1591A-INCMR | Arkema MCC | MCC | W CONWAY | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2017-11-30 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 2018-01-30 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 2018-02-27 | 14 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 21 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 6.39 | [12 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 5674-SO945402D | 2017-11-30 | Arkema Inc. | Consolidated Electrical Distr | 6003235356 | 2018-02-28 |  | 2018-02-27
6503786444 | 000102 | 7052663 | 2 | MV1512-1HI-1 | Arkema MCC | MCC | W CONWAY | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2017-11-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-02-04 | 2018-02-20 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 2018-02-26 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-07 | 2018-02-27 | 12 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 16.09 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 20 | [12 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 5674-SO945402D | 2017-11-30 | Arkema Inc. | Consolidated Electrical Distr | 6003231836 | 2018-02-28 |  | 2018-02-27
6503786444 | 000103 | 7052663 | 3 | MV1512-1HI-1 | Arkema MCC | MCC | W CONWAY | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2017-11-30 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 2018-02-27 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-07 | 2018-02-28 | 12 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 16.09 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 20 | [12 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 5674-SO945402D | 2017-11-30 | Arkema Inc. | Consolidated Electrical Distr | 6003231856 | 2018-02-28 |  | 2018-02-27
6503786444 | 000301 | 7052663 | 5 | MVM-SPR-PRT | Arkema MCC | SPT | W CONWAY | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 5674-SO945402D | 2017-11-30 | Arkema Inc. | Consolidated Electrical Distr |  | 2018-03-01 |  | 2018-02-27
6503926006 | 000101 | 7052872 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXSGZ0639A_Classic to Forge upgrade | STC | [8 empty] | 2018-03-21 | SAP | [20 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-21 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442742 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503935482 | 000101 | 7052895 | 1 | MV1512-1HI-ARC | Anadarko COSF MV | MCC | C MATHEW | T TRAN |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-03-28 | SAP | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-21 | 2018-04-20 | 16.1 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 28.46 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 23.5 | [12 empty] | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-21 | 2018-04-21 |  |  |  |  | 2018-06-22 | 2018-06-22 | S121006697 | 2018-03-28 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6003439868 | 2018-04-23 |  | 2018-06-22
6503782471 | 000101 | 7052657 | 1 | MV7000-CCVFD-2300 | #3 Recovery Boiler Feedwater Pump VFD Up | CDR | R DUFTON | R WANNER | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-29 | 2018-03-05 | 2018-02-15 | 2018-03-19 | 2018-02-09 | 2018-03-23 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 128 | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 110 | 2018-04-05 | 2018-04-18 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 83 | [12 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-13 | 2018-04-19 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 | S4775497 | 2017-11-28 | PH GLATFELTER CO | Schaedler Yesco Distribution Inc | 6003303974 | 2018-04-23 |  | 2018-03-30
6503922740 | 000101 | 7052869 | 1 | MV1591A-INCMR | 400HP MV Starter for CR442_JOE WITCHER | MCC | J MCPHEE | M RATHOD |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-03-19 | SAP | 2018-04-06 | 2018-04-19 | [8 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 11 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 20 | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 6 | [12 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-07 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 5018590 | 2018-03-19 | WestRock | Electrical Equipment Co | 6003436410 | 2018-05-07 |  | 2018-05-07
6503922740 | 000102 | 7052869 | 2 | MV1512-1HI-2 | 400HP MV Starter for CR442_JOE WITCHER | MCC | J MCPHEE | M RATHOD |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-03-19 | SAP | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-21 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 11 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 17 | 2018-04-27 | 2018-05-15 | 2018-04-28 | 2018-05-08 | 13 | [12 empty] | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-08 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 5018590 | 2018-03-19 | WestRock | Electrical Equipment Co | 6003436404 | 2018-05-07 |  | 2018-05-07
6503954274 | 000101 | 7052934 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod, QXS130880A, door replacement | STC | [8 empty] | 2018-04-12 | SAP | [10 empty] | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-23 | [13 empty] | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 6465109 | 2018-04-12 | METRON INC | Reynolds Co | 6003451130 | 2018-04-26 |  | 2018-04-24
6503832979 | 000101 | 7052744 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | Replacement for drive 7006762-008-06 | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | SAP |  |  | 2018-01-31 | 2018-03-12 | 2018-01-25 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-03-14 | 18.79 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-14 | 50 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-17 | 46.93 | [12 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | .S106542205 | 2018-01-09 | ARCONIC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003274806 | 2018-03-15 |  | 2018-03-07
6503538697 | 000101 | 7052344 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | Alida Unit 2 - 2500HP PF7000 | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-07-25 | 2017-07-13 | 2017-06-06 | SAP |  |  | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 25.86 | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 69.16 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 54.04 | [12 empty] | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | WBN63362D | 2017-06-06 | TUNDRA ENERGY MARKETING LTD | Westburne Electric Midwest | 6002942207 | 2017-10-31 |  | 2017-09-07
6503525055 | 000101 | 7052322 | 1 | MV1512DM-1HI-INPT | 1200AMP2-1512DM | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-03 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-09-15 | 2017-07-27 | 2017-09-12 | 2017-08-12 | 2017-08-15 | 2017-08-09 | 2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 22.27 | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-13 | 38.87 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-09-14 | 24.14 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-05 | 7000459077 | 2017-05-26 | FISK ELECTRIC - HOUSTON | Rockwell Automation Inc | 6002934552 | 2017-09-13 |  | 2017-08-31
6503438373 | 000703 | 7052204 | 52 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-03-28 | SAP | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 2018-03-14 | 2018-05-04 | 2018-03-14 |  | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-16 | 16.85 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | 31.09 | 2018-03-29 | 2018-04-20 | 2018-04-06 | 2018-05-01 | 17 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6003224797 | 2018-05-03 |  | 2018-04-26
6503504902 | 000101 | 7052298 | 1 | MV1591A-INCMR | MW250414_A 491194 YPF Cabecera | MCC | A MONJO | fdossan | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-23 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 7.52 | 2017-07-23 | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 2017-08-16 | 8.52 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-07-29 | 2017-08-17 | 8.24 | [12 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 4503235346 | 2017-05-12 | YPF S.A. | YPF S.A. | 6002905397 | 2017-08-21 |  | 2017-08-04
6503504902 | 000102 | 7052298 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | MW250414_A 491194 YPF Cabecera | MCC | A MONJO | fdossan | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-08-24 | 2017-07-15 | 2017-09-06 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-22 | 2017-07-28 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-25 | 2017-08-16 | 22.28 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-27 | 2017-08-17 | 16.1 | 2017-07-28 | 2017-08-17 | 2017-07-26 | 2017-08-18 | 20.55 | [12 empty] | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-07-31 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 4503235346 | 2017-05-12 | YPF S.A. | YPF S.A. | 6002905427 | 2017-08-21 |  | 2017-07-28
6503504902 | 000103 | 7052298 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | MW250414_A 491194 YPF Cabecera | MCC | A MONJO | fdossan | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-08-15 | 2017-07-15 | 2017-08-10 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-25 | 2017-08-14 | 22.28 | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 2017-07-28 | 2017-08-14 | 16.1 | 2017-07-29 | 2017-08-17 | 2017-07-26 | 2017-08-18 | 20.55 | [12 empty] | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 4503235346 | 2017-05-12 | YPF S.A. | YPF S.A. | 6002905457 | 2017-08-21 |  | 2017-07-28
6503504566 | 000101 | 7052299 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 565489DT2-500HP | CDR | R GUAJARDO | fdossan | 2017-06-30 | 2019-06-06 | 2017-05-29 | 2017-07-03 | 2019-06-08 | 2017-07-06 | 2017-05-15 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-09-19 | 2017-06-23 | 2017-09-18 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 2017-09-20 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 18.86 | 2017-09-12 | 2017-09-23 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 63.18 | 2017-09-13 | 2017-09-17 | 2017-09-16 | 2017-09-19 | 47.65 | [12 empty] | 2017-09-17 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 4500104439 | 2017-05-15 | VULCO PERU S.A. | VULCO PERU S.A. | 6002944302 | 2017-09-27 |  | 2017-08-02
6503504902 | 000104 | 7052298 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | MW250414_A 491194 YPF Cabecera | MCC | A MONJO | fdossan | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 2017-07-18 | 2017-08-09 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-08-10 | 2017-07-21 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-08-10 | 15.02 | 2017-07-23 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 16.68 | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-07-29 | 2017-08-14 | 18.99 | [12 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-12 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 4503235346 | 2017-05-12 | YPF S.A. | YPF S.A. | 6002905678 | 2017-08-21 |  | 2017-07-28
6503504902 | 000105 | 7052298 | 5 | MV7000-VFD-2300 | MW250414_A 491194 YPF Cabecera | CDR | A MONJO | fdossan | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-26 | 2017-06-15 | [5 empty] | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-08-14 | 24.86 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | 2017-07-24 | 2017-08-18 | 69.16 | 2017-08-15 | 2017-09-02 | 2017-08-12 | 2017-08-21 | 56.11 | [12 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 4503235346 | 2017-05-12 | YPF S.A. | YPF S.A. | 6002905386 | 2017-08-21 |  | 2017-07-28
6503519619 | 000101 | 7052310 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | New MV MCC Incomer | MCC | jamcphee | KOndarz |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-05-23 | SAP |  |  | 2017-07-06 | 2017-08-25 | 2017-07-14 | 2017-09-06 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 2017-08-18 | 2017-08-20 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 21.17 | 2017-08-20 | 2017-08-24 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 15.88 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 11 | [12 empty] | 2017-09-02 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S109279569 | 2017-05-23 | TATE & LYLE INGREDIENTS CO | Kirby Risk Electrical Supply | 6002980152 | 2017-09-07 |  | 2017-06-30
6503504902 | 000701 | 7052298 | 8 | MVD-SPR-PRT | MW250414_A 491194 YPF Cabecera | SPT | A MONJO | fdossan | [6 empty] | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 4503235346 | 2017-05-12 | YPF S.A. | YPF S.A. |  | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503714289 | 000101 | 7052557 | 1 | MV1591A-INCMR-2 | TP091817, 700 HP DRIVE UPGRADE | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-05 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 2017-11-15 | 2017-12-11 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-04 | 2017-12-18 | 2017-12-12 | 2017-12-21 | 10.14 | 2017-12-18 | 2017-12-23 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 17 | 2017-12-23 | 2017-12-25 | 2017-12-13 | 2017-12-28 | 8.25 | [12 empty] | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | S3399567 | 2017-10-05 | BALL CORP | REVERE ELECTRIC SUPPLY CO | 6003135246 | 2017-12-27 |  | 2017-12-15
6503714289 | 000102 | 7052557 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | TP091817, 700 HP DRIVE UPGRADE | CDR | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-05 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-12-07 | 2017-11-16 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 18.86 | 2017-12-12 | 2017-12-21 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 63.18 | 2017-12-21 | 2017-12-26 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 45.56 | [12 empty] | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 2018-01-02 | S3399567 | 2017-10-05 | BALL CORP | REVERE ELECTRIC SUPPLY CO | 6003145745 | 2017-12-27 |  | 2017-12-15
6503813310 | 000201 | 7052707 | 1 | MV1591A-INCMR | P80-1591 for cabling extra room | MCC | A MONJO | T TRAN |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2017-12-20 | SAP | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-03-22 | 2018-05-01 | 2018-03-17 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-10 | 2018-04-19 | 12 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-04-19 | 25 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 12 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 8500133371_3 | 2017-12-20 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003264728 | 2018-04-23 |  | 2018-01-12
6503813310 | 000301 | 7052707 | 2 | MV1591A-INCMR | P80-1591 for cabling extra room | MCC | A MONJO | T TRAN |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2017-12-20 | SAP | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-03-22 | 2018-05-01 | 2018-03-17 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 12 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 25 | 2018-04-09 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 12 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 8500133371_3 | 2017-12-20 | MINERA ESCONDIDA LTDA | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6003264739 | 2018-04-23 |  | 2018-01-12
6503610936 | 000101 | 7052432 | 1 | MV1591A-INCMR | Barrick Gold Turquoise Ridge | MCC | N BROOK | J HAO | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-13 | 2017-11-02 | [8 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-12-12 | 11.85 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-12-13 | 10.37 | 2017-11-16 | 2017-11-29 | 2017-11-16 | 2017-12-18 | 8.09 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-07-24 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003066813 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503610936 | 000102 | 7052432 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | Barrick Gold Turquoise Ridge | MCC | N BROOK | J HAO | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-04 | 2017-10-26 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-10-28 | 2017-12-22 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-11-03 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2017-12-14 | 2017-11-07 | 2017-12-20 | 21.44 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-11-16 | 2017-12-21 | 22 | 2017-11-07 | 2017-12-14 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 22.26 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-12 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-07-24 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003073930 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503610936 | 000103 | 7052432 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | Barrick Gold Turquoise Ridge | CDR | N BROOK | J HAO | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-07-24 | SAP |  |  | 2017-09-29 | 2017-11-15 | 2017-09-30 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2017-10-28 | 2017-11-14 | 37.06 | 2017-10-25 | 2017-11-02 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 84.17 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-11-09 | 2017-12-22 | 74.54 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-14 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-07-24 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003066697 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503610936 | 000201 | 7052432 | 6 | MV1591A-INCMR | Barrick Gold Turquoise Ridge | MCC | N BROOK | J HAO | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-13 | 2017-11-02 | [8 empty] | 2017-11-10 | 2017-12-14 | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 11.85 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 10.37 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 8.09 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-07-24 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003066819 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503610936 | 000202 | 7052432 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | Barrick Gold Turquoise Ridge | MCC | N BROOK | J HAO | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-04 | 2017-10-26 | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 2017-10-28 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-11-10 | 2017-12-13 | 2017-11-08 | 2017-12-14 | 2017-11-07 | 2017-12-21 | 21.44 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-21 | 22 | 2017-11-07 | 2017-12-14 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 22.26 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-07-24 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003073953 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503610936 | 000203 | 7052432 | 8 | MV7000-CCVFD-4160 | Barrick Gold Turquoise Ridge | CDR | N BROOK | J HAO | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2017-07-24 | SAP |  |  | 2017-10-02 | 2017-11-16 | 2017-09-29 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 37.06 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 84.17 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 2017-11-09 | 2017-12-22 | 74.54 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-02 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-07-24 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003066742 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503637999 | 000101 | 7052462 | 1 | MV1591A-INCMR-2 | 0601017DS-Westrock | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-08-10 | SAP | 2017-11-02 | 2017-11-22 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 2017-11-11 | 2017-12-04 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 8.1 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 19 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 8.48 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-08 | 2271785 | 2017-08-10 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003104395 | 2017-12-12 |  | 2017-12-08
6503637999 | 000102 | 7052462 | 2 | MV1512-1HI | 0601017DS-Westrock | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-08-10 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 2017-10-14 | 2017-11-24 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 2017-12-05 | 14.02 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 21.6 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 22.3 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-08 | 2271785 | 2017-08-10 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003104456 | 2017-12-12 |  | 2017-12-08
6503637999 | 000103 | 7052462 | 3 | MV1912-SYNCRNS | 0601017DS-Westrock | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-08-10 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-12-08 | 18.01 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-12-03 | 2017-12-12 | 26.67 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 39.5 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-08 | 2271785 | 2017-08-10 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003104588 | 2017-12-12 |  | 2017-12-08
6503686652 | 000101 | 7052515 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | MVMCCQUE_VALERO_Remplc de la pompe P3008 | SKT | J MCPHEE | A RODRI51 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-14 | 2017-09-15 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2018-01-03 | 2018-01-30 | 2018-01-04 | 2018-01-25 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 13.27 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 8.81 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-29 | 16.34 | [12 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-27 | 2018-01-26 |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 1383122 | 2017-09-15 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003179153 | 2018-01-26 |  | 2017-10-19
6503675440 | 000101 | 7052506 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-1 | VFD Input starter add on | MCC | A DSOUZA | H JIANG | 2017-09-18 | 2017-10-04 | 2017-09-18 | 2017-10-04 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-07 | SAP | 2017-10-13 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-29 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 11.85 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-11 | 21.09 | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 15.07 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S010281920 | 2017-09-07 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003124528 | 2017-12-08 |  | 2017-11-28
6503723560 | 000101 | 7052572 | 1 | MV1591A-INCMR-C | WestRock Westpnt-Hot Stock Refiners MV | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-10-12 | SAP | 2017-12-04 | 2017-12-22 | [8 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-24 | 2018-01-07 | 2018-01-18 | 10.14 | 2017-12-24 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 20 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 7.46 | [12 empty] | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 2274193 | 2017-10-12 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003217298 | 2018-01-30 |  | 2018-01-29
6503723560 | 000102 | 7052572 | 2 | MV1912-SYNCRNS | WestRock Westpnt-Hot Stock Refiners MV | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-10-12 | SAP | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 2018-01-06 | 2018-01-16 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-26 | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 15.43 | 2018-01-14 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 39 | 2018-01-26 | 2018-01-28 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 43.35 | [12 empty] | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 2018-01-29 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2274193 | 2017-10-12 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003217521 | 2018-01-30 |  | 2018-01-29
6503723560 | 000103 | 7052572 | 3 | MV1912-SYNCRNS | WestRock Westpnt-Hot Stock Refiners MV | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-10-12 | SAP | 2017-12-05 | 2018-01-15 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-24 | 2018-01-12 | 2018-01-14 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 15.43 | 2018-01-14 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 39 | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 43.35 | [12 empty] | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 2018-01-24 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2274193 | 2017-10-12 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003217569 | 2018-01-30 |  | 2018-01-29
6503723560 | 000104 | 7052572 | 4 | MV1912-SYNCRNS | WestRock Westpnt-Hot Stock Refiners MV | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2017-10-12 | SAP | 2017-12-05 | 2018-01-15 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 2017-12-22 | 2018-01-22 | 2018-01-07 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 20 | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 49 | 2018-01-20 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 43.35 | [12 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-28 | 2018-01-25 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2274193 | 2017-10-12 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6003217621 | 2018-01-30 |  | 2018-01-29
6503724889 | 000101 | 7052573 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JM1881 City of Columbus Dublin Rd | CDR | W CONWAY | R SINGH | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 2017-11-20 | 2017-12-19 | 2018-01-26 | 2018-01-23 | 2017-10-13 | SAP |  |  | 2018-02-04 | 2018-03-13 | 2018-02-04 | 2018-03-14 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-03-10 | 2018-03-26 | 19 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 59 | 2018-02-28 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 38.2 | [12 empty] | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-02-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 6538520 | 2017-10-13 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003293956 | 2018-03-29 |  | 2018-03-26
6503724889 | 000601 | 7052573 | 5 | MVD-SPR-PRT | JM1881 City of Columbus Dublin Rd | SPT | W CONWAY | R SINGH |  |  |  | 2017-12-19 | 2018-01-26 | 2018-01-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 6538520 | 2017-10-13 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2018-03-29 |  | 2018-03-26
6503723560 | 000301 | 7052572 | 6 | MVM-SPR-PRT | WestRock Westpnt-Hot Stock Refiners MV | SPT | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2274193 | 2017-10-12 | WestRock Company | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2018-01-30 |  | 2018-01-29
6503724889 | 000201 | 7052573 | 10 | MV7000A-VFD-4160 | JM1881 City of Columbus Dublin Rd | CDR | W CONWAY | R SINGH | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 2017-11-20 | 2017-12-19 | 2018-01-26 | 2018-01-23 | 2017-10-13 | SAP |  |  | 2018-02-04 | 2018-03-02 | 2018-02-04 | 2018-03-14 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-13 | 2018-03-17 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-03-13 | 2018-03-26 | 19 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-28 | 59 | 2018-02-28 | 2018-03-24 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 38.2 | [12 empty] | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 6538520 | 2017-10-13 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003294020 | 2018-03-29 |  | 2018-03-26
6503794082 | 000101 | 7052673 | 1 | MV1512-2HI | MV Chipper Starters | MCC | J MCPHEE | M RATHOD | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-12-06 | SAP | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-25 | 2018-04-18 | 24 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-04-18 | 36 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-18 | 24 | [12 empty] | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-18 |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 393687 | 2017-12-06 | BOISE CASCADE CORP | Mielke Electric Works Inc | 6003273216 | 2018-04-18 |  | 2018-02-20
6503794802 | 000101 | 7052674 | 1 | MV1512-1HI | 115240_MV MCC_Copy of 6503478041 | MCC | J MCPHEE | M RATHOD | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2017-12-06 | SAP | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 2018-04-03 | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-29 | 2018-04-10 | 24 | 2018-03-25 | 2018-03-31 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 36 | 2018-03-31 | 2018-04-04 | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 24 | [12 empty] | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 | WJF98189D | 2017-12-06 | JOHNS MANSVILLE CANADA INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003267002 | 2018-04-11 |  | 2018-02-15
6503816252 | 000101 | 7052713 | 1 | MV1562E-SMC | MV Hope Project | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-12-21 | SAP | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 2018-03-16 | 2018-04-04 | 2018-02-27 | 2018-04-05 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 24 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 29 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 31 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 8245-MT979454D | 2017-12-21 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003303713 | 2018-04-23 |  | 2018-02-19
6503816252 | 000102 | 7052713 | 2 | MV1562E-SMC | MV Hope Project | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-12-21 | SAP |  |  | 2018-03-16 | 2018-04-04 | 2018-02-27 | 2018-04-03 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 24 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 29 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 24 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 8245-MT979454D | 2017-12-21 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003303745 | 2018-04-23 |  | 2018-02-19
6503816252 | 000103 | 7052713 | 3 | MV1562E-SMC | MV Hope Project | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-12-21 | SAP |  |  | 2018-03-16 | 2018-04-04 | 2018-02-14 | 2018-03-29 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 2018-04-10 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-07 | 2018-04-18 | 24 | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-18 | 29 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-14 | 2018-04-23 | 31 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 8245-MT979454D | 2017-12-21 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003303777 | 2018-04-23 |  | 2018-02-19
6503816252 | 000104 | 7052713 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV Hope Project | MCC | N BROOK | A RODRI51 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-12-21 | SAP | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 2018-03-15 | 2018-04-07 | 2018-03-10 | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 28 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 25 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 12 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 8245-MT979454D | 2017-12-21 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003303682 | 2018-04-23 |  | 2018-02-19
6503696258 | 000101 | 7052530 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | IPM022717- International Paper | CDR | N BROOK | J HAO | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-09 | 2017-11-08 | 2017-09-22 | SAP | 2017-11-08 | 2017-12-05 | 2017-11-25 | 2018-01-11 | 2017-11-25 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2018-01-14 | 2017-12-21 | 2018-02-02 | 18.86 | 2018-01-14 | 2018-01-21 | 2017-12-23 | 2018-02-02 | 67.18 | 2018-01-21 | 2018-01-29 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 52.94 | [8 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-16 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | S118111377 | 2017-09-22 | INTERNATIONAL PAPER CO | REXEL | 6003167928 | 2018-02-05 |  | 2018-01-02
6503696258 | 000201 | 7052530 | 2 | MV1512DO-1HI-OTPT | IPM022717- International Paper | MCC | N BROOK | J HAO | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-10-16 | 2017-10-27 | 2017-11-09 | 2017-11-08 | 2017-09-22 | SAP | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2018-01-08 | 2018-02-08 | 2018-01-06 | 2018-02-14 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-01-29 | 10.85 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 15.09 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-20 | 2018-02-06 | 12 | [8 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-21 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 2018-02-08 | S118111377 | 2017-09-22 | INTERNATIONAL PAPER CO | REXEL | 6003165709 | 2018-02-05 |  | 2018-01-02
6503575354 | 000101 | 7052383 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | 100616 - Arkema - PF7000 VFD | CDR | N BROOK | R SINGH |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-06-29 | SAP |  |  | 2017-07-28 | 2017-08-15 | 2017-08-04 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 25.86 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 2017-08-28 | 2017-09-12 | 69.16 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 53.55 | [12 empty] | 2017-09-14 | 2017-09-17 | 2017-09-09 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-30 | S5145242 | 2017-06-29 | ARKEMA INC | Rumsey Electric Company | 6002963140 | 2017-09-21 |  | 2017-09-18
6503575354 | 000301 | 7052383 | 3 | MVD-SPR-PRT | 100616 - Arkema - PF7000 VFD | SPT | N BROOK | R SINGH |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-30 | S5145242 | 2017-06-29 | ARKEMA INC | Rumsey Electric Company |  | 2017-09-21 |  | 2017-09-18
6503727200 | 000101 | 7052574 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXRC80555A Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2017-10-16 | SAP |  |  | 2017-11-01 | 2021-09-15 | 2017-11-03 | 2017-12-22 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-12-02 | 2017-12-27 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-12-27 |  | 2017-11-15 | 2017-11-18 | 2017-12-19 | 2017-12-27 |  | 2017-11-18 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 2017-12-28 | [13 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-12-27 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 7000496322 | 2017-10-16 | IMERYS TALC AMERICA INC | Rockwell Automation Inc | 6003145844 | 2017-12-29 |  | 2017-11-24
6503745504 | 000101 | 7052598 | 1 | MV1591A-INCMR | 1250 HP SMC's | MCC | R DUFTON | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-07 | 2018-01-10 | 2017-11-30 | 2018-01-05 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 16.14 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 21 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 7.7 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S118358020 | 2017-10-30 | ARCELORMITTAL | Rexel | 6003192422 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
6503745504 | 000102 | 7052598 | 2 | MV1562E-SMC | 1250 HP SMC's | MCC | R DUFTON | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-11-25 | 2017-12-29 | 2017-11-25 | 2017-12-29 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2018-01-03 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 23.27 | 2017-12-27 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 27.37 | 2018-01-02 | 2018-01-09 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 39.69 | [12 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S118358020 | 2017-10-30 | ARCELORMITTAL | Rexel | 6003192481 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
6503727329 | 000101 | 7052576 | 1 | MVM-FLD-MOD | QUOTE QXRC80099B MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-10-16 | SAP |  |  | 2017-11-15 | 2017-12-04 | 2017-11-17 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | [13 empty] | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-23 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 3588-AP962040D | 2017-10-16 | Rensenhouse Electric Supply | Rensenhouse Electric Supply | 6003171453 | 2017-12-22 |  | 2017-12-18
6503727329 | 000201 | 7052576 | 2 | MVM-FLD-MOD | QUOTE QXRC80099B MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-10-16 | SAP |  |  | 2017-11-25 | 2017-12-14 | 2017-11-25 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2017-12-22 |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2017-12-22 |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2017-12-27 | [13 empty] | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-23 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 3588-AP962040D | 2017-10-16 | Rensenhouse Electric Supply | Rensenhouse Electric Supply | 6003171459 | 2017-12-22 |  | 2017-12-18
6503745504 | 000201 | 7052598 | 6 | MV1591A-INCMR | 1250 HP SMC's | MCC | R DUFTON | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 16.14 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 21 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 7.7 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S118358020 | 2017-10-30 | ARCELORMITTAL | Rexel | 6003192433 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
6503745504 | 000202 | 7052598 | 7 | MV1562E-SMC | 1250 HP SMC's | MCC | R DUFTON | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-07 | 2017-12-29 | 2017-11-25 | 2017-12-29 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 23.27 | 2017-12-22 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 27.37 | 2018-01-02 | 2018-01-10 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 39.69 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S118358020 | 2017-10-30 | ARCELORMITTAL | Rexel | 6003192518 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
6503745504 | 000301 | 7052598 | 8 | MV1591A-INCMR | 1250 HP SMC's | MCC | R DUFTON | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 16.14 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 21 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 7.7 | [12 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 2018-01-10 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S118358020 | 2017-10-30 | ARCELORMITTAL | Rexel | 6003192444 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
6503745504 | 000302 | 7052598 | 9 | MV1562E-SMC | 1250 HP SMC's | MCC | R DUFTON | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-22 | 2017-10-30 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-11-25 | 2017-12-29 | 2017-11-25 | 2017-12-29 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 23.27 | 2017-12-27 | 2018-01-02 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 27.37 | 2018-01-02 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 39.69 | [12 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S118358020 | 2017-10-30 | ARCELORMITTAL | Rexel | 6003192555 | 2018-01-12 |  | 2018-01-12
6503597489 | 000101 | 7052419 | 1 | MV7000-VFD-6600 | GITI03515B | CDR | R DUFTON | A NEMATBAKHSH | 2017-08-14 | 2017-08-25 | 2017-07-26 | 2017-08-07 | 2017-09-08 | 2017-08-25 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 2017-10-04 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 24.86 | 2017-10-23 | 2017-11-04 | 2017-11-03 | 2017-11-19 | 69.16 | 2017-11-04 | 2017-11-13 | 2017-11-11 | 2017-11-22 | 53.44 | [12 empty] | 2017-11-26 | 2017-11-29 | 2017-11-21 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | S117479498 | 2017-07-14 | KOBELCO STEWART BOLLING INC | Rexel | 6003030880 | 2017-11-29 |  | 2017-11-17
6503655331 | 000101 | 7052481 | 1 | MV1591A-INCMR | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | MCC | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | SAP |  |  | 2017-10-23 | 2017-11-07 | 2017-10-20 | 2017-11-17 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 11.6 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-19 | 2017-11-22 | 17 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 8.48 | [12 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003107205 | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503655331 | 000102 | 7052481 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | MCC | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | SAP |  |  | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-10-19 | 2017-11-15 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 19.09 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 24 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-16 | 2017-11-24 | 9.5 | [12 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-16 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003111652 | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503655331 | 000103 | 7052481 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | MCC | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | SAP |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 2017-10-26 | 2017-11-13 | 2017-11-04 | 2017-11-06 | 2017-11-11 | 2017-11-15 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-18 | 19.52 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 29 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-11 | 2017-11-23 | 19.98 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003107129 | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503655331 | 000104 | 7052481 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | MCC | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | SAP |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-10 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-11-04 | 2017-11-06 | 2017-11-11 | 2017-11-16 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-11 | 2017-11-18 | 19.52 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 29 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 19.98 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-17 | [6 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-17 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003107161 | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503655331 | 000105 | 7052481 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | MCC | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 14.1 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 30.45 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 2017-11-16 | 2017-11-24 | 21.95 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003107190 | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503655331 | 000106 | 7052481 | 6 | MV1512-2HI-2 | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | MCC | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | SAP |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-29 | 2017-10-26 | 2017-11-22 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 22.44 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-18 | 2017-11-21 | 15.73 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-16 | 2017-11-24 | 25.87 | [12 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003107238 | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503655331 | 000301 | 7052481 | 8 | MVM-SPR-PRT | 110443 - Sigit - Meritage MV MCC | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH48483D | 2017-08-23 | SIGIT AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-10
6503817448 | 000101 | 7052718 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 116084 - Suncor via ABB Inc, Water Gland | MCC | C MATHEW | C VARGAS3 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2017-12-22 | SAP | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-05-07 | 2018-03-04 | 2018-05-07 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2018-04-27 | 24 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-03-30 | 2018-05-01 | 28 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-03-30 | 2018-05-01 | 13 | [8 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-03-29 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | WJT12302D | 2017-12-22 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003361565 | 2018-04-30 |  | 2018-04-02
6503817448 | 000102 | 7052718 | 2 | MV1512-2HI | 116084 - Suncor via ABB Inc, Water Gland | MCC | C MATHEW | C VARGAS3 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2017-12-22 | SAP | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-04-11 | 2018-03-09 |  | 2018-03-18 | 2018-03-21 | 2018-04-01 | 2018-04-06 | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-04-25 | 13.27 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2018-04-25 | 38 | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 20 | [8 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | WJT12302D | 2017-12-22 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003361889 | 2018-04-30 |  | 2018-04-02
6503817448 | 000103 | 7052718 | 3 | MV1512-2HI | 116084 - Suncor via ABB Inc, Water Gland | MCC | C MATHEW | C VARGAS3 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2017-12-22 | SAP | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 2018-03-08 | 2018-04-18 | 2018-03-03 |  | 2018-03-18 | 2018-03-21 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-29 | 2018-04-25 | 13.27 | 2018-03-25 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2018-05-01 | 38 | 2018-04-01 | 2018-04-15 | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 20 | [8 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-13 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-01 | WJT12302D | 2017-12-22 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003361919 | 2018-04-30 |  | 2018-04-02
6503817837 | 000101 | 7052719 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | MV Drive 350Hp 4.6kV MInera Chinalco | CDR | A MONJO | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2017-12-22 | SAP | 2018-01-18 | 2018-02-14 | 2018-01-30 | 2018-03-26 | 2018-01-30 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | 24 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-29 | 59 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 47 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-02-16 | 2018-03-29 | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 7100000171 | 2017-12-22 | MINERA CHINALCO PERU S.A. | Minera Chinalco Peru SA | 6003289391 | 2018-04-04 |  | 2018-03-05
6503817837 | 000501 | 7052719 | 3 | MVD-SPR-PRT | MV Drive 350Hp 4.6kV MInera Chinalco | SPT | A MONJO | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 7100000171 | 2017-12-22 | MINERA CHINALCO PERU S.A. | Minera Chinalco Peru SA |  | 2018-04-04 |  | 2018-03-05
6503528784 | 000101 | 7052328 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JR0328DSG, 4160V Soft Starters for pump | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-11-10 | 2017-08-30 | 2017-11-09 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-27 | 2017-11-02 | 2017-10-19 | 2017-10-29 | 2017-09-27 | 2017-11-02 | 32 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-11-13 | 31 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 2017-10-21 | 2017-11-13 | 11 | [12 empty] | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-09-28 | 305369 | 2017-05-30 | DeSilva Gates Construction | Buckles-Smith Electric Co | 6002976108 | 2017-11-10 |  | 2017-07-28
6503528784 | 000102 | 7052328 | 2 | MV1562E-SMC | JR0328DSG, 4160V Soft Starters for pump | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-10-04 | 2017-08-24 | 2017-10-11 | 2017-09-27 | 2017-10-04 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 2017-11-06 | 32.27 | 2017-10-07 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-11-03 | 36 | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-11-06 | 34.75 | [12 empty] | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-10-25 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-09-28 | 305369 | 2017-05-30 | DeSilva Gates Construction | Buckles-Smith Electric Co | 6002976063 | 2017-11-10 |  | 2017-07-28
6503528784 | 000103 | 7052328 | 3 | MV1562E-SMC | JR0328DSG, 4160V Soft Starters for pump | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-10-13 | 2017-08-24 | 2017-10-13 | 2017-09-27 | 2017-10-04 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 2017-10-07 | 2017-10-18 | 2017-11-02 | 24.03 | 2017-10-07 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 2017-11-05 | 26 | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-11-06 | 34.75 | [12 empty] | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-25 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-09-28 | 305369 | 2017-05-30 | DeSilva Gates Construction | Buckles-Smith Electric Co | 6002976093 | 2017-11-10 |  | 2017-07-28
6503528784 | 000301 | 7052328 | 5 | MVM-SPR-PRT | JR0328DSG, 4160V Soft Starters for pump | SPT | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-06 | 2017-09-28 | 305369 | 2017-05-30 | DeSilva Gates Construction | Buckles-Smith Electric Co |  | 2017-11-10 |  | 2017-07-28
6503531516 | 000401 | 7052333 | 2 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 2 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-14 | 2017-08-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 18.86 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-24 | 2017-09-28 | 59.18 | 2017-08-26 | 2017-09-07 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002903762 | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503531516 | 000701 | 7052333 | 3 | MVD-SPR-PRT | Anadarko ROTF MV Part 2 | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503531516 | 000201 | 7052333 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 2 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017-07-05 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-19 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 18.86 | 2017-08-19 | 2017-08-26 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 59.18 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002903707 | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503531516 | 000301 | 7052333 | 9 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 2 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017-07-05 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-19 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 18.86 | 2017-08-19 | 2017-08-26 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 59.18 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 2017-10-01 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002903734 | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503531516 | 000501 | 7052333 | 10 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 2 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-14 | 2017-08-05 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 18.86 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 59.18 | 2017-08-26 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002903790 | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503531516 | 000601 | 7052333 | 11 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 2 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-16 | 2017-08-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 18.86 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 59.18 | 2017-08-30 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002903818 | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503531516 | 000101 | 7052333 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 2 | CDR | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | SAP |  |  | 2017-07-26 | 2017-08-11 | 2017-06-28 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 18.86 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 59.18 | 2017-08-29 | 2017-09-12 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 44.04 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-27 | 2017-10-01 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S117129139 | 2017-05-31 | METRON INC | Rexel | 6002903680 | 2017-09-30 |  | 2017-09-08
6503713907 | 000101 | 7052556 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 3 Bear MV SWGR and MCC | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2017-12-02 | 2018-01-04 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 2017-12-29 | 2018-01-24 | 21 | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2018-01-04 | 2018-01-24 | 27 | 2017-12-19 | 2018-01-21 | 2018-01-04 | 2018-01-25 | 19.31 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-18 | [6 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-05 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel | 6003196394 | 2018-01-26 |  | 2018-01-19
6503713907 | 000102 | 7052556 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 3 Bear MV SWGR and MCC | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | SAP | 2017-12-06 | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 2017-12-02 | 2018-01-04 | 2017-12-10 | 2017-12-12 | 2017-12-21 | 2018-01-08 | 2017-12-12 | 2017-12-17 | 2017-12-30 | 2018-01-23 | 21 | 2017-12-17 | 2017-12-20 | 2018-01-05 | 2018-01-23 | 27 | 2017-12-20 | 2018-01-21 | 2018-01-04 | 2018-01-25 | 19.31 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-18 | [6 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-05 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel | 6003196418 | 2018-01-26 |  | 2018-01-19
6503713907 | 000104 | 7052556 | 4 | MV7000-CCVFD-4160 | 3 Bear MV SWGR and MCC | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | SAP | 2017-10-13 | 2017-11-09 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2017-12-22 | 2018-01-15 | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 37.06 | 2017-12-04 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-19 | 84.17 | 2017-12-09 | 2017-12-19 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 76.03 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-18 | [6 empty] | 2017-12-19 | 2018-01-22 | 2017-12-19 | 2018-01-26 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-05 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel | 6003200699 | 2018-01-26 |  | 2018-01-19
6503713907 | 000201 | 7052556 | 6 | MV1512-1HI | 3 Bear MV SWGR and MCC | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | SAP | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 2017-12-05 | 2018-01-22 | 2017-12-09 | 2018-01-16 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2018-01-04 | 2017-12-13 | 2017-12-16 | 2018-01-06 | 2018-01-18 | 10.85 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 16.09 | 2017-12-17 | 2018-01-21 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 14.95 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-18 | [6 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-20 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-05 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel | 6003192327 | 2018-01-26 |  | 2018-01-19
6503713907 | 000701 | 7052556 | 11 | MVD-SPR-PRT | 3 Bear MV SWGR and MCC | SPT | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-05 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel |  | 2018-01-26 |  | 2018-01-19
6503713907 | 000801 | 7052556 | 12 | MVM-SPR-PRT | 3 Bear MV SWGR and MCC | SPT | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-05 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel |  | 2018-01-26 |  | 2018-01-19
6503532595 | 000401 | 7052339 | 3 | MV1512AD-1HI-IN-1 | JM1003 WEB Aruba | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-06-01 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-09-28 | 2017-12-07 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-18 | 2017-11-27 | 11.1 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 9.95 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 14.92 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 213490 | 2017-06-01 | W.E.B. Aruba N.V. | FLOWSERVE S DE RL DE CV | 6003021829 | 2017-12-06 |  | 2017-10-27
6503532595 | 000501 | 7052339 | 12 | MV1512AD-1HI-IN-1 | JM1003 WEB Aruba | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-06-01 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-09-28 | 2017-12-07 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-18 | 2017-11-27 | 11.1 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 9.95 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 14.92 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-02 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 213490 | 2017-06-01 | W.E.B. Aruba N.V. | FLOWSERVE S DE RL DE CV | 6003021853 | 2017-12-06 |  | 2017-10-27
6503532595 | 000601 | 7052339 | 13 | MV1512AD-1HI-IN-1 | JM1003 WEB Aruba | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 2017-06-26 | 2017-07-14 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-06-01 | SAP | 2017-10-17 | 2017-11-06 | 2017-09-29 | 2017-12-07 | 2017-09-30 | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 2017-11-18 | 2017-11-28 | 11.1 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 9.95 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-25 | 2017-12-04 | 14.92 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 213490 | 2017-06-01 | W.E.B. Aruba N.V. | FLOWSERVE S DE RL DE CV | 6003021876 | 2017-12-06 |  | 2017-10-27
6503776501 | 000102 | 7052650 | 2 | MV1512-1HI-ARC | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP | 2018-02-02 | 2018-02-23 | 2018-02-20 | 2018-03-28 | 2018-02-16 | 2018-03-27 | 2018-03-04 | 2018-03-06 | 2018-03-10 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-17 | 2018-04-11 | 17 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 25 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 21 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-04-26 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003308701 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503776501 | 000103 | 7052650 | 3 | MV1512-1HI-ARC | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 2018-04-02 | 2018-02-22 |  | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-17 | 2018-03-29 | 17 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-04-09 | 25 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-25 | 21 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003308732 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503776501 | 000101 | 7052650 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 2018-04-25 | 2018-02-10 | 2018-04-20 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 12 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 2018-04-11 | 17.01 | 2018-03-06 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 9 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-04-02 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003315001 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503776501 | 000104 | 7052650 | 4 | MV1512-1HI-ARC | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 2018-04-23 | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 17 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 25 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 21 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003308762 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503776501 | 000105 | 7052650 | 5 | MV1512-1HI-ARC | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-02-22 | 2018-05-04 | 2018-02-23 | 2018-03-29 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 17 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 25 | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 21 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 2018-04-24 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003308793 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503776501 | 000106 | 7052650 | 6 | MV1512-1HI-ARC | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-02-15 | 2018-04-23 | 2018-02-16 | 2018-04-17 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 2018-04-24 | 17 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 25 | 2018-03-08 | 2018-03-20 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 21 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003308812 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503888229 | 000101 | 7052820 | 1 | MV1591A-INCMR | MV MCC - 2 1750hp softstarts | MCC | J MCPHEE | nmangao |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-02-20 | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-03-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 13 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-26 | 2018-05-02 | 24 | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | 12 | [12 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 5044899 | 2018-02-20 | Morrow Renewables LLC | REYNOLDS CO | 6003376943 | 2018-05-03 |  | 2018-05-04
6503888229 | 000102 | 7052820 | 2 | MV1562E-SMC-C | MV MCC - 2 1750hp softstarts | MCC | J MCPHEE | nmangao |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-02-20 | SAP | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 2018-03-28 | 2018-04-12 | 2018-03-24 | 2018-04-12 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-05-01 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-05-01 | 24 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 36 | 2018-04-18 | 2018-05-02 | 2018-04-19 | 2018-05-04 | 36 | [12 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 5044899 | 2018-02-20 | Morrow Renewables LLC | REYNOLDS CO | 6003376908 | 2018-05-03 |  | 2018-05-04
6503888229 | 000103 | 7052820 | 3 | MV1562E-SMC-C | MV MCC - 2 1750hp softstarts | MCC | J MCPHEE | nmangao |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-02-20 | SAP | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2018-03-28 | 2018-04-12 | 2018-03-24 | 2018-04-12 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 36 | 2018-04-18 | 2018-05-02 | 2018-04-19 | 2018-05-04 | 36 | [12 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 5044899 | 2018-02-20 | Morrow Renewables LLC | REYNOLDS CO | 6003376936 | 2018-05-03 |  | 2018-05-04
6503776501 | 000107 | 7052650 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | [14 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | [13 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-17 | 2018-04-16 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003303624 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503776501 | 000108 | 7052650 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 112369-ABB Inc Suncor MV MCC | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2018-03-08 | 2018-05-04 | 2018-03-13 | 2018-04-26 | [14 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-28 | 2018-05-01 | [13 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-28 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-06 | WJt12261D | 2017-11-21 | SUNCOR ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003303628 | 2018-04-27 |  | 2018-02-26
6503777539 | 000101 | 7052655 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Kennecott Concentrator 550Hp Slurry Pump | CDR | B DAWDY | M RATHOD | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2017-11-22 | SAP | 2018-01-11 | 2018-02-07 | 2018-02-05 | 2018-03-19 | 2018-02-03 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-24 | 2018-03-14 | 21 | 2018-02-18 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-14 | 59 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 46 | [12 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | S6187903 | 2017-11-22 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003265517 | 2018-03-13 |  | 2017-12-26
6503451145 | 000101 | 7052225 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - PV upgrade | STC | [8 empty] | 2017-04-05 | SAP | [20 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | [13 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-02 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 4500310402 | 2017-04-05 | HOLCIM (ARGENTINA) SA | HOLCIM (ARGENTINA) SA | 6002819103 | 2017-05-04 |  | 2017-05-05
6503524107 | 000201 | 7052318 | 2 | MV7000-VFD-4160 | MV Drive and Input Starter | CDR | tyu1 | S JAVALE | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-09-19 | 2017-10-03 | 2017-09-28 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 24.86 | 2017-10-13 | 2017-10-21 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 69.16 | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 52.65 | [12 empty] | 2017-11-04 | 2017-11-08 | 2017-11-04 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | NLU-CEM-RSR-0524-5413 | 2017-05-26 | P.T. Cerna Corporation | P.T. Cerna Corporation | 6002948290 | 2017-11-10 |  | 2017-10-25
6503524107 | 000301 | 7052318 | 3 | MV1512AD-1HI-IN-1 | MV Drive and Input Starter | MCC | tyu1 | S JAVALE | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-16 | 2017-09-30 | 2017-10-19 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-11-06 | 11.52 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-11-06 | 16.09 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 15.07 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | NLU-CEM-RSR-0524-5413 | 2017-05-26 | P.T. Cerna Corporation | P.T. Cerna Corporation | 6002948266 | 2017-11-10 |  | 2017-10-25
6503783201 | 000101 | 7052659 | 1 | MV1512DO-1HI-OTPT | NARM 1500HP 1512DO Replacement Order | MCC | W CONWAY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 2017-11-28 | SAP | 2017-12-20 | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2018-02-14 | 2018-02-04 | 2018-02-15 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 14 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 30 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 16 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 5501569127 | 2017-11-28 | PEABODY ENERGY CORP | Border States Electric Supply | 6003243141 | 2018-02-28 |  | 2018-01-11
6503634781 | 000101 | 7052455 | 1 | MV1512-1HI | EH31617JD-Westrock | MCC | J MCPHEE | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-08 | SAP |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 14.1 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 19.31 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 20.02 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 2017-09-21 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 3014849 | 2017-08-08 | WestRock Company | Electrical Equipment Co | 6003030899 | 2017-09-20 |  | 2017-09-08
6503634781 | 000301 | 7052455 | 3 | MVM-SPR-PRT | EH31617JD-Westrock | SPT | J MCPHEE | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-28 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 3014849 | 2017-08-08 | WestRock Company | Electrical Equipment Co |  | 2017-09-20 |  | 2017-09-08
6503610107 | 000107 | 7052425 | 29 | MV1599-CNTRLR | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-12-21 | 2017-11-14 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 11.14 | 2017-12-03 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-27 | 21 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 5.39 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-09-29 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003118696 | 2018-01-15 |  | 2017-10-26
6503519341 | 000101 | 7052314 | 1 | MV7000-VFD-6600 | VARIADORES BOMBEO DE JALES | CDR | A MUNOZ | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-23 | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2017-09-25 | 2017-06-21 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-08-12 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 26.19 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-08-18 | 2017-08-28 | 69.16 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 53.67 | [12 empty] | 2017-08-27 | 2017-08-30 | 2017-08-26 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | (GUA) 00059268 | 2017-05-23 | Autronic Power SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002899676 | 2017-08-29 |  | 2017-05-27
6503519341 | 000901 | 7052314 | 6 | MVD-SPR-PRT | VARIADORES BOMBEO DE JALES | SPT | A MUNOZ | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-25 | 2017-08-25 | (GUA) 00059268 | 2017-05-23 | Autronic Power SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2017-08-30 |  | 2017-05-27
6503813864 | 000101 | 7052704 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | MV unit for Arconic, ReplaceDrive7006914 | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-12-20 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-18 | 2018-01-08 | 2018-02-26 | 2018-01-09 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-02-04 | 2018-02-02 | 2018-02-15 | 19 | 2018-02-04 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 59 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 38.2 | [12 empty] | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | S106499212 | 2017-12-20 | ARCONIC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003260091 | 2018-02-16 |  | 2017-12-27
6503813864 | 000201 | 7052704 | 2 | MVD-SPR-PRT | MV unit for Arconic, ReplaceDrive7006914 | SPT | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [39 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-16 | S106499212 | 2017-12-20 | ARCONIC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2018-02-28 |  | 2017-12-27
6503817496 | 000101 | 7052716 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-03 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-13 |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | [13 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269186 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000201 | 7052716 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-03 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-13 |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | [13 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269193 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000301 | 7052716 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-03 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-11 | 2018-02-13 |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | [13 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269200 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000401 | 7052716 | 4 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | 2018-02-13 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269208 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000501 | 7052716 | 5 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | 2018-02-13 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269215 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000601 | 7052716 | 6 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | 2018-02-13 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269222 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000701 | 7052716 | 7 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2018-01-18 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | 2018-02-13 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269229 | 2018-02-15 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000801 | 7052716 | 8 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | 2018-02-13 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269236 | 2018-02-27 |  | 2018-02-09
6503817496 | 000901 | 7052716 | 9 | MVM-FLD-MOD | Quote QXS130204A MPR Upgrades | STC | [8 empty] | 2017-12-22 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-12 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | 7000516488 | 2017-12-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003269243 | 2018-02-27 |  | 2018-02-09
6503875426 | 000101 | 7052807 | 1 | MV1512-1HI-2 | Bugetary Quote | MCC | J MCPHEE | M RATHOD |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-02-09 | SAP | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-26 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 12 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 12 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 13 | [12 empty] | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-03-31 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 394102 | 2018-02-09 | SAPPI FINE PAPER NORTH AMERICA | Mielke Electric Works Inc | 6003366545 | 2018-03-31 |  | 2018-02-09
6503729678 | 000303 | 7052580 | 8 | MV1562E-SMC-ARC | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2018-03-06 | 26.51 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-03-11 | 41.45 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-17 | 2018-03-11 | 43.18 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-02-23 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198692 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000401 | 7052580 | 9 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-01-17 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-26 | 17.68 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-18 | 2018-03-02 | 16 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-18 | 2018-03-08 | 10 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-02-23 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003196477 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000901 | 7052580 | 11 | MVM-SPR-PRT | Planta Panguipulli | SPT | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. |  | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000501 | 7052580 | 13 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-01-17 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-03-02 | 17.68 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-03-02 | 16 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-08 | 10 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 2018-03-07 | 2018-02-23 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198488 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000201 | 7052580 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP |  |  | 2018-02-12 | 2018-03-15 | 2018-02-18 | 2018-03-08 | [14 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | [13 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-03-09 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198419 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000202 | 7052580 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | [20 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-11 | [13 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198577 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000203 | 7052580 | 4 | MV1562E-SMC-ARC | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 2018-01-17 | 2018-02-14 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-03-05 | 26.51 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-03-06 | 41.45 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | 43.18 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 2018-03-07 | 2018-02-23 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198553 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000204 | 7052580 | 5 | MV1562E-SMC-ARC | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-02 | 2018-02-07 | 2018-02-17 | 2018-03-05 | 26.51 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-03-05 | 41.45 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 43.18 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-02-23 | 2018-02-26 |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198628 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000301 | 7052580 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP |  |  | 2018-02-12 | 2018-03-15 | 2018-02-18 | 2018-03-08 | [14 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | [13 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-10 | 2018-03-09 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198632 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503729678 | 000302 | 7052580 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Planta Panguipulli | MCC | A MONJO | fdossan |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-17 | SAP | [20 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-11 | [13 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 39354 | 2017-10-17 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003198696 | 2018-03-16 |  | 2018-01-19
6503841911 | 000101 | 7052755 | 1 | MV1512-2HI-2 | GCC ER#30 MV MCC | MCC | J MCPHEE | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-01-16 | SAP | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-02-20 | 2018-04-02 | 2018-02-09 | 2018-03-23 | 2018-03-04 | 2018-03-06 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 24 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 37 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-03-21 | 2018-04-03 | 36 | [12 empty] | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-03-21 | 2018-04-02 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 5501584961 | 2018-01-16 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6003303664 | 2018-04-02 |  | 2018-03-05
6503732893 | 000101 | 7052582 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A SMC Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2017-10-19 | SAP |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-12-08 | 2017-12-21 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-25 | 2017-12-21 |  | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-12-20 | 2017-12-21 |  | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-12-20 | 2017-12-27 | [13 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 28157 | 2017-10-19 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003149052 | 2018-02-01 |  | 2017-12-20
6503732893 | 000201 | 7052582 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A SMC Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2017-10-19 | SAP |  |  | 2017-12-20 | 2018-01-22 | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2017-12-19 | 2018-01-09 | 2018-01-02 | 2018-01-02 | 2018-01-07 | 2018-01-09 |  | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2017-12-22 | 2018-01-09 |  | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 28157 | 2017-10-19 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003149881 | 2018-02-01 |  | 2017-12-20
6503732893 | 000301 | 7052582 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A SMC Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2017-10-19 | SAP |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-02 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-06 | 2018-01-05 |  | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-21 | 2018-01-11 |  | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-05 | [13 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-17 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 28157 | 2017-10-19 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003149890 | 2018-02-01 |  | 2017-12-20
6503732893 | 000401 | 7052582 | 4 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A SMC Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2017-10-19 | SAP |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-06 | 2018-01-05 |  | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2018-01-05 |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | [13 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-06 | 2018-01-05 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 28157 | 2017-10-19 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003149899 | 2018-02-01 |  | 2017-12-20
6503732893 | 000501 | 7052582 | 5 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A SMC Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2017-10-19 | SAP |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2017-12-29 | 2018-01-05 |  | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 2018-01-05 |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | [13 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | 2018-01-05 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 28157 | 2017-10-19 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003149908 | 2018-02-01 |  | 2017-12-20
6503776058 | 000101 | 7052648 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A MPR Upgrade | STC | [8 empty] | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | [13 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-13 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 28522 | 2017-11-21 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003223047 | 2018-01-18 |  | 2017-12-29
6503776058 | 000201 | 7052648 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A MPR Upgrade | STC | [8 empty] | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-09 | 2018-01-12 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | [13 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-13 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 28522 | 2017-11-21 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003223059 | 2018-01-18 |  | 2017-12-29
6503776058 | 000301 | 7052648 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A MPR Upgrade | STC | [8 empty] | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | [13 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 28522 | 2017-11-21 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003223070 | 2018-01-18 |  | 2017-12-29
6503776058 | 000401 | 7052648 | 4 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A MPR Upgrade | STC | [8 empty] | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | [13 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 28522 | 2017-11-21 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003223081 | 2018-01-18 |  | 2017-12-29
6503776058 | 000501 | 7052648 | 5 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140575A MPR Upgrade | STC | [8 empty] | 2017-11-21 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | [13 empty] | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2018-01-13 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 28522 | 2017-11-21 | Axion Energy Argentina | Racklatina S.A. | 6003223092 | 2018-01-18 |  | 2017-12-29
6503765256 | 000101 | 7052626 | 1 | MV1562E-SMC-ARC | MVMCC_City of Spokane-Hydro | MCC | J MCPHEE | S JAVALE | 2017-12-19 | 2018-01-03 | 2017-12-19 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2017-11-14 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-08 | 2018-01-17 | 2018-02-15 | 2018-02-03 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 30.28 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 2018-03-06 | 27.01 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-03-07 | 37.83 | [12 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-02-26 | 2018-02-27 |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 8185-LP976073D | 2017-11-14 | CITY OF SPOKANE | Columbia Electric Supply | 6003265556 | 2018-03-09 |  | 2018-02-28
6503839988 | 000101 | 7052752 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod Classic to Forge_QMR140112B | STC | [8 empty] | 2018-01-15 | SAP | [20 empty] | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-17 | 2018-02-20 | [13 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-02-21 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-06 | S8354574 | 2018-01-15 | CITY OF PORTLAND | North Coast Electric Co | 6003299113 | 2018-03-07 |  | 2018-03-06
6503519341 | 000201 | 7052314 | 9 | MV7000-VFD-6600 | VARIADORES BOMBEO DE JALES | CDR | A MUNOZ | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-23 | SAP |  |  | 2017-06-26 | 2017-08-01 | 2017-06-21 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-08-05 | 2017-08-21 | 26.19 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-08-23 | 69.16 | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 53.67 | [12 empty] | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | (GUA) 00059268 | 2017-05-23 | Autronic Power SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002899707 | 2017-08-29 |  | 2017-05-27
6503519341 | 000301 | 7052314 | 10 | MV7000-VFD-6600 | VARIADORES BOMBEO DE JALES | CDR | A MUNOZ | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-23 | SAP |  |  | 2017-06-26 | 2017-07-21 | 2017-06-21 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | 26.19 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 2017-08-14 | 2017-08-23 | 69.16 | 2017-08-01 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 53.67 | [12 empty] | 2017-08-17 | 2017-08-29 | 2017-08-17 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | (GUA) 00059268 | 2017-05-23 | Autronic Power SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002899738 | 2017-08-29 |  | 2017-05-27
6503802566 | 000101 | 7052691 | 1 | MV1591A-INCMR | Phillips 66 Lake Charles ISOM Project | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2017-12-12 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-02-28 | 2018-03-28 | 2018-03-02 | 2018-03-26 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 12 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 17 | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 2018-03-29 | 2018-04-26 | 8 | [8 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 4524548526 | 2017-12-12 | PHILLIPS 66 | Burns & Mcdonnell Engineering Co | 6003358924 | 2018-05-04 |  | 2018-04-05
6503802566 | 000102 | 7052691 | 2 | MV1512-2HI | Phillips 66 Lake Charles ISOM Project | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2017-12-12 | SAP | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-03-03 | 2018-03-19 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 14 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 2018-04-05 | 31 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-03-27 | 2018-05-04 | 17 | [8 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-03 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 4524548526 | 2017-12-12 | PHILLIPS 66 | Burns & Mcdonnell Engineering Co | 6003360641 | 2018-05-04 |  | 2018-04-05
6503794313 | 000101 | 7052678 | 1 | MV1562E-SMC-2 | MV SMC Flex 800HP NO ARC RESISTANT | MCC | C GARCIA | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-06 | SAP | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-24 | 2018-03-01 | 22.27 | 2018-02-20 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 48 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 36 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 61765 | 2017-12-06 | BM Control S.A. de C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003256912 | 2018-03-09 |  | 2018-03-02
6503802566 | 000104 | 7052691 | 4 | MV1522-2SPD | Phillips 66 Lake Charles ISOM Project | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2017-12-12 | SAP | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-04-23 | 2018-03-02 | 2018-04-16 | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 2018-03-22 | 2018-04-09 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 20 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 2018-05-03 | 27 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-05-06 | 17 | [8 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-17 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 4524548526 | 2017-12-12 | PHILLIPS 66 | Burns & Mcdonnell Engineering Co | 6003360803 | 2018-05-04 |  | 2018-04-05
6503802566 | 000401 | 7052691 | 7 | MV1591A-INCMR | Phillips 66 Lake Charles ISOM Project | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2017-12-12 | SAP | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-04-03 | 2018-03-02 | 2018-03-29 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 12 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 17 | 2018-03-19 | 2018-04-03 | 2018-03-29 | 2018-04-27 | 8 | [8 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 4524548526 | 2017-12-12 | PHILLIPS 66 | Burns & Mcdonnell Engineering Co | 6003358951 | 2018-05-04 |  | 2018-04-05
6503794802 | 000102 | 7052674 | 12 | MVM-SPR-PRT | 115240_MV MCC_Copy of 6503478041 | SPT | J MCPHEE | M RATHOD |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-09 | WJF98189D | 2018-01-10 | JOHNS MANSVILLE CANADA INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-09
6503533898 | 000101 | 7052342 | 1 | MV7000-VFD-6600 | 6.0kV 1800kW Mill | CDR | T JIANG | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-02 | SAP |  |  | 2017-08-17 | 2017-10-20 | 2017-09-21 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-08 | 2017-10-06 | 2017-10-23 | 24.86 | 2017-10-08 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 69.16 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-21 | 2017-10-27 | 53.64 | [12 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-10-23 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | CN0537-201704-RAHRB-MV | 2017-06-02 | Changsha Engineering & Research Ins | HUNAN HECHUANG W-C SCIENCE AND TECH | 6002952759 | 2017-11-24 |  | 2017-11-24
6503533898 | 000501 | 7052342 | 5 | MVD-SPR-PRT | 6.0kV 1800kW Mill | SPT | T JIANG | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-27 | 2017-11-27 | CN0537-201704-RAHRB-MV | 2017-06-02 | Changsha Engineering & Research Ins | HUNAN HECHUANG W-C SCIENCE AND TECH |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-24
6503459402 | 000101 | 7052237 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | DC032717GP-DUPONT | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-08 | 2017-07-26 | 2017-06-06 | 2017-07-21 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-06-27 | 2017-07-05 | 2017-07-04 | 2017-07-13 | 37.06 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 2017-07-07 | 2017-07-24 | 84.58 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 72.51 | [12 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-23 | 2017-07-21 | 2017-07-22 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002877096 | 2017-07-24 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000201 | 7052237 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | DC032717GP-DUPONT | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-07 | 2017-07-26 | 2017-06-06 | 2017-07-21 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-07-12 | 2017-07-13 | 2017-06-26 | 2017-07-04 | 2017-07-01 | 2017-07-13 | 37.06 | 2017-07-04 | 2017-07-12 | 2017-07-11 | 2017-07-24 | 84.58 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 72.51 | [12 empty] | 2017-07-20 | 2017-07-23 | 2017-07-22 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002877140 | 2017-07-24 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000601 | 7052237 | 8 | MV1591A-INCMR | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2017-06-16 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 7.52 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2017-07-06 | 7.59 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-07-01 | 2017-07-09 | 8.58 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002873823 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000602 | 7052237 | 9 | MV1562E-SMC | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-21 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2017-06-21 | 2017-06-09 | 2017-07-05 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2017-07-05 | 21.52 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 18.62 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-06-30 | 2017-07-09 | 37.47 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002872382 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000701 | 7052237 | 10 | MV1591A-INCMR | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2017-06-16 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-07-04 | 7.52 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 7.59 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 8.58 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002873831 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000702 | 7052237 | 11 | MV1562E-SMC | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-21 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2017-06-21 | 2017-06-10 | 2017-07-04 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 21.52 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 18.62 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-06-30 | 2017-07-09 | 37.47 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002869498 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000801 | 7052237 | 12 | MV1591A-INCMR | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-06-17 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 7.52 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 7.59 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 8.58 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002873839 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000802 | 7052237 | 13 | MV1562E-SMC | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-22 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-13 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 21.52 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 18.62 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 37.47 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002869522 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000901 | 7052237 | 14 | MV1591A-INCMR | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-26 | 2017-06-17 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 7.52 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 7.59 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 2017-07-01 | 2017-07-09 | 8.58 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002873847 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 000902 | 7052237 | 15 | MV1562E-SMC | DC032717GP-DUPONT | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-22 | 2017-06-02 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-14 | 2017-07-04 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 21.52 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 18.62 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-07-01 | 2017-07-09 | 37.47 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co | 6002869546 | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503459402 | 001001 | 7052237 | 16 | MVD-SPR-PRT | DC032717GP-DUPONT | SPT | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co |  | 2017-07-24 |  | 2017-06-20
6503459402 | 001101 | 7052237 | 17 | MVM-SPR-PRT | DC032717GP-DUPONT | SPT | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-10 | S010136519 | 2017-04-11 | Dupont Buildings | Stuart C Irby Co |  | 2017-07-07 |  | 2017-06-20
6503462962 | 000101 | 7052238 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | BB082815D - 4160V MCCs | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-04-13 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-10-04 | 2017-07-01 |  | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-02 | 2017-09-01 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 19.43 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 22 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-28 | 9.56 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company | 6002914788 | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6503462962 | 000102 | 7052238 | 2 | MV1512-2HI | BB082815D - 4160V MCCs | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-04-13 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-09-07 | 2017-08-06 | 2017-09-25 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-14 | 2017-08-24 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 26.28 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 27.1 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 44.1 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 2017-09-13 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company | 6002914847 | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6503462962 | 000103 | 7052238 | 3 | MV1512-2HI | BB082815D - 4160V MCCs | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-04-13 | SAP |  |  | 2017-07-28 | 2017-09-07 | 2017-08-03 | 2017-09-06 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-16 | 2017-09-06 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 26.28 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 27.1 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 44.1 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 2017-09-15 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company | 6002914702 | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6503462962 | 000104 | 7052238 | 4 | MV1512-2HI | BB082815D - 4160V MCCs | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-04-13 | SAP |  |  | 2017-07-28 | 2017-09-07 | 2017-08-03 | 2017-09-27 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-15 | 2017-08-24 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 2017-09-02 | 2017-09-12 | 26.28 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 27.1 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-28 | 44.1 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 2017-09-16 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company | 6002914740 | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6503462962 | 000105 | 7052238 | 5 | MV1512-2HI | BB082815D - 4160V MCCs | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-04-13 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-09-07 | 2017-08-02 | 2017-09-26 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-08-17 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 26.28 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 27.1 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 44.1 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 2017-09-15 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company | 6002914885 | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6503462962 | 000106 | 7052238 | 6 | MV1512-2HI | BB082815D - 4160V MCCs | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-05-08 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-04-13 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-09-25 | 2017-08-06 | 2017-09-22 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-12 | 2017-09-01 | 2017-08-17 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 26.28 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 27.1 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 44.1 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 2017-09-15 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company | 6002914927 | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6503462962 | 000401 | 7052238 | 9 | MVM-SPR-PRT | BB082815D - 4160V MCCs | SPT | B DAWDY | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 9900449496 | 2017-04-13 | CHEMOURS COMPANY Fc LLC, The | Chemours Company |  | 2017-09-28 |  | 2017-08-15
6001772016 | 000101 | 7052823 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXSGZ0653A SMC Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2018-02-22 | SAP |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-30 | 2018-04-11 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-27 | 2018-04-04 |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-04-11 |  | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-30 | 2018-04-04 | [13 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-13 | MSO-6503884336 | 2018-02-22 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil | 6003349579 | 2018-04-04 |  | 2018-04-02
6503802566 | 000402 | 7052691 | 8 | MV1512-2HI | Phillips 66 Lake Charles ISOM Project | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2017-12-12 | SAP | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-03-02 | 2018-03-21 | 2018-03-03 | 2018-03-21 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 14 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-04-12 | 31 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 2018-03-27 | 2018-05-06 | 18 | [8 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-03-28 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 4524548526 | 2017-12-12 | PHILLIPS 66 | Burns & Mcdonnell Engineering Co | 6003360727 | 2018-05-04 |  | 2018-04-05
6503802566 | 000403 | 7052691 | 9 | MV1512-2HI | Phillips 66 Lake Charles ISOM Project | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-01-02 | 2018-01-26 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2017-12-12 | SAP | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-03-02 | 2018-05-04 | 2018-03-02 | 2018-05-04 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 15 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-04-12 | 32 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 2018-03-23 | 2018-05-07 | 18 | [8 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-05-04 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 4524548526 | 2017-12-12 | PHILLIPS 66 | Burns & Mcdonnell Engineering Co | 6003360771 | 2018-05-04 |  | 2018-04-05
6503408592 | 000508 | 7052160 | 44 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2017-12-23 | 2018-01-05 | [14 empty] | 2017-12-27 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0961-SL952826D | 2017-12-11 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6003234206 | 2018-01-12 |  | 2017-07-27
6503811421 | 000101 | 7052702 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 500 HP Starter Kit | SKT | J MCPHEE | R WANNER |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2017-12-19 | SAP | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 24 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 36 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 24 | [12 empty] | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-11 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | S106481168 | 2017-12-19 | GRAPHIC PACKAGING BOARD CO | KENDALL ELECTRIC INC | 6003282491 | 2018-04-12 |  | 2017-08-31
6503561137 | 000101 | 7052370 | 1 | MV7000-VFD-6600 | 6.6kV 4800kw and 3600kw extruder | CDR | ykim2 | O GORDON | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-21 | SAP |  |  | 2017-09-21 | 2017-10-26 | 2017-09-21 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 25.86 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 69.16 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-18 | 2017-12-07 | 55 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-08 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 2017-11-02 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | HSAB-170605-1 | 2017-06-21 | KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH | WinnersHaisung | 6003030732 | 2017-12-22 |  | 2017-11-29
6503513207 | 000115 | 7052305 | 18 | MV1512-1HI | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | EMP-20042765 | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-25 | 2017-10-05 | 2017-08-26 | 2017-10-04 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 12.85 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 18.09 | 2017-09-19 | 2017-09-26 | 2017-09-23 | 2017-10-05 | 12.78 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-31 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967650 | 2017-10-05 |  | 2017-09-01
6503561137 | 000701 | 7052370 | 5 | MV1591A-INCMR | 6.6kV 4800kw and 3600kw extruder | MCC | ykim2 | O GORDON | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-21 | SAP |  |  | 2017-09-27 | 2017-12-20 | 2017-10-05 | 2017-12-15 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 2017-11-02 | 2017-11-22 | 11.35 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 21 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-16 | 2017-12-11 | 8.41 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-30 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-18 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | HSAB-170605-1 | 2017-06-21 | KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH | WinnersHaisung | 6003030683 | 2017-12-22 |  | 2017-11-29
6503561137 | 000401 | 7052370 | 3 | MV7000-VFD-6600 | 6.6kV 4800kw and 3600kw extruder | CDR | ykim2 | O GORDON | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-21 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 2017-09-21 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-11-03 | 2017-10-24 | 2017-11-05 | 25.86 | 2017-10-26 | 2017-11-03 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 69.16 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 55 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-06 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-05 | 2017-12-12 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | HSAB-170605-1 | 2017-06-21 | KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH | WinnersHaisung | 6003030788 | 2017-12-22 |  | 2017-11-29
6503561137 | 000201 | 7052370 | 13 | MV7000-VFD-6600 | 6.6kV 4800kw and 3600kw extruder | CDR | ykim2 | O GORDON | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-21 | SAP |  |  | 2017-09-21 | 2017-10-26 | 2017-09-21 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 25.86 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 69.16 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-17 | 2017-12-12 | 55 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-07 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | HSAB-170605-1 | 2017-06-21 | KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH | WinnersHaisung | 6003030760 | 2017-12-22 |  | 2017-11-29
6503561137 | 000501 | 7052370 | 14 | MV7000-VFD-6600 | 6.6kV 4800kw and 3600kw extruder | CDR | ykim2 | O GORDON | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-21 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-10-25 | 2017-09-21 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-12-12 | 2017-10-25 | 2017-11-06 | 25.86 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-10-27 | 2017-11-06 | 69.16 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-04 | 2017-12-12 | 55 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-25 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-15 |  |  | 2017-10-17 | 2017-12-12 | 2017-10-17 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | HSAB-170605-1 | 2017-06-21 | KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH | WinnersHaisung | 6003030816 | 2017-12-22 |  | 2017-11-29
6503561137 | 000801 | 7052370 | 15 | MV1591A-INCMR | 6.6kV 4800kw and 3600kw extruder | MCC | ykim2 | O GORDON | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-09-27 | 2017-11-13 | 2017-10-05 | 2017-11-20 | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 2017-11-01 | 2017-11-23 | 2017-11-02 | 2017-12-12 | 2017-11-01 | 2017-12-11 | 11.35 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-16 | 2017-12-09 | 21 | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-16 | 2017-12-11 | 8.41 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-12 | 2017-11-18 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-12 |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-14 | HSAB-170605-1 | 2017-06-21 | KRAUSSMAFFEI BERSTORFF GMBH | WinnersHaisung | 6003030704 | 2017-12-22 |  | 2017-11-29
6503477664 | 000101 | 7052252 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 600-HP MVD for Secure Energy (SK) | CDR | N BROOK | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-29 | 2017-06-01 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 18.86 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | 2017-06-29 | 2017-07-09 | 59.18 | 2017-07-11 | 2017-07-23 | 2017-07-08 | 2017-07-17 | 62.94 | [12 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-10 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-03 | (WJH)46094D | 2017-04-25 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868632 | 2017-07-14 |  | 2017-07-18
6503504821 | 000101 | 7052295 | 1 | MV1512-2HI | 105770-McCain Foods | MCC | M VARGAS | rguzman3 | 2017-06-07 | 2017-06-21 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 2017-07-04 | 2017-06-27 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 2017-09-01 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 26.72 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 17.35 | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 34.42 | [12 empty] | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | WJL28287D | 2017-05-12 | MCCAIN FOODS CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002917797 | 2017-09-01 |  | 2017-08-18
6503519857 | 000101 | 7052311 | 1 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 2017-10-04 | 2017-10-19 | 2017-10-04 | 2017-10-19 | 2017-10-17 | 2017-12-17 | 2017-10-17 | 2017-12-21 | 24.7 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-21 | 21.33 | 2017-10-31 | 2017-12-17 | 2017-10-17 | 2017-12-22 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009361 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000102 | 7052311 | 2 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-19 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-10-06 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-14 | 2017-12-21 | 24.7 | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 2017-10-20 | 2017-12-22 | 21.33 | 2017-10-21 | 2017-11-20 | 2017-10-20 | 2018-01-05 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009410 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000103 | 7052311 | 3 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-19 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-12 | 2017-11-10 | 2017-10-12 | 2017-11-09 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-19 | 24.7 | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-20 | 2017-12-20 | 21.33 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-22 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009459 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000104 | 7052311 | 4 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-23 | 2018-01-11 | 2017-09-23 | 2018-01-09 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 2017-10-14 | 2017-10-31 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-12-19 | 24.7 |  |  |  |  | 21.33 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-10-19 | 2017-12-21 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2018-03-13 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009508 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000105 | 7052311 | 5 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-27 | 2017-12-18 | 2017-09-23 | 2017-12-15 | 2017-10-12 | 2017-10-21 | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-20 | 24.7 | 2017-10-26 | 2017-12-17 | 2017-10-26 | 2017-12-20 | 21.33 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-27 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-22 | 2018-01-05 | 2018-03-14 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009557 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000201 | 7052311 | 6 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-22 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-10-12 | 2017-10-23 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-18 | 2017-12-28 | 24.7 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2017-12-29 | 21.33 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2018-01-10 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-03-16 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009605 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000202 | 7052311 | 7 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-22 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-12 | 2017-10-21 | 2017-10-12 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-12-17 | 2017-10-18 | 2017-12-20 | 24.7 | 2017-10-20 | 2017-12-17 | 2017-10-20 | 2017-12-21 | 21.33 | 2017-12-05 | 2017-12-17 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2018-03-16 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009654 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000203 | 7052311 | 8 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-07 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-07 | 2017-11-14 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-18 | 2017-12-27 | 24.7 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-12-28 | 21.33 | 2017-10-20 | 2017-11-15 | 2017-10-19 | 2018-01-05 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-03-20 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009703 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000204 | 7052311 | 9 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-07 | 2018-01-08 | 2017-09-02 | 2018-01-09 | 2017-10-13 | 2017-10-24 | 2017-10-13 | 2017-10-24 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2018-01-05 | 24.7 | 2017-10-20 | 2017-12-17 | 2017-10-20 | 2018-01-12 | 21.33 | 2017-10-19 | 2017-12-17 | 2017-10-19 | 2018-01-12 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-11 | 2018-01-05 | 2018-03-20 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009752 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000205 | 7052311 | 10 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-07 | 2018-01-17 | 2017-09-02 | 2018-01-11 | 2017-10-18 | 2017-10-28 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-20 | 2017-12-27 | 24.7 | 2017-10-23 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-28 | 21.33 | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-20 | 2018-01-11 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 2018-01-05 | 2018-03-20 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009801 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000301 | 7052311 | 11 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-14 | 2017-11-14 | 2017-09-02 | 2017-11-06 | 2017-10-13 | 2017-11-02 | 2017-10-13 | 2017-11-01 | 2017-10-17 | 2017-12-17 | 2017-10-17 | 2017-12-21 | 24.7 | 2017-10-24 | 2017-12-17 | 2017-10-24 | 2017-12-21 | 21.33 | 2017-10-18 | 2017-12-17 | 2017-10-18 | 2018-01-10 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 2018-01-05 | 2018-03-20 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009849 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000302 | 7052311 | 12 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-15 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-12-05 | 2017-12-17 | 2017-10-17 | 2017-12-15 | 2017-10-17 | 2017-12-17 | 2017-10-17 | 2017-12-28 | 24.7 | 2017-10-17 | 2017-12-17 | 2017-10-17 | 2017-12-29 | 21.33 | 2017-12-05 | 2017-12-17 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 2018-01-05 | 2018-03-27 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009898 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000303 | 7052311 | 13 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-15 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-16 | 2017-11-02 | 2017-10-16 | 2017-11-02 | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-20 | 2017-12-19 | 24.7 | 2017-10-23 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-20 | 21.33 | 2017-12-05 | 2017-12-17 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2018-03-27 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009947 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000304 | 7052311 | 14 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-15 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-17 | 2017-12-18 | 2017-10-17 | 2017-12-18 | 2017-10-20 | 2018-01-01 | 2017-10-20 | 2017-12-28 | 24.7 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 2017-10-21 | 2018-01-09 | 21.33 | 2017-10-26 | 2018-01-13 | 2017-10-26 | 2018-01-11 | 36.62 | [12 empty] | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 2018-01-05 | 2018-03-27 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009996 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000401 | 7052311 | 15 | MV1512-1HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-07 | 2017-12-29 | 2017-09-02 | 2017-12-22 | 2017-12-06 | 2017-12-21 | 2017-10-12 | 2018-01-03 | 2017-10-25 | 2017-12-21 | 2017-10-25 | 2018-01-04 | 24.7 | 2017-10-26 | 2017-12-21 | 2017-10-26 | 2018-01-09 | 21.33 | 2017-10-26 | 2017-12-21 | 2017-10-26 | 2018-01-11 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 2018-01-05 | 2018-03-27 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009313 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000402 | 7052311 | 16 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-18 | 2017-12-18 | 2017-09-02 | 2017-12-15 | 2017-10-17 | 2017-11-02 | 2017-10-17 | 2017-11-02 | 2017-10-17 | 2018-01-06 | 2017-10-17 | 2018-01-03 | 24.7 | 2017-10-17 | 2018-01-06 | 2017-10-17 | 2018-01-04 | 21.33 | 2017-10-15 | 2018-01-11 | 2017-10-17 | 2018-01-12 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-19 | 2018-01-09 | 2017-10-19 | 2018-01-11 | 2018-01-05 | 2018-03-27 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003010045 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000403 | 7052311 | 17 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-18 | 2017-12-27 | 2017-09-02 | 2017-12-22 | 2017-10-06 | 2017-12-29 | 2017-10-06 | 2017-12-29 | 2017-10-20 | 2018-01-07 | 2017-10-20 | 2018-01-05 | 24.7 | 2017-10-24 | 2018-01-12 | 2017-10-24 | 2018-01-10 | 21.33 | 2017-10-25 | 2018-01-12 | 2017-10-25 | 2018-01-10 | 36.62 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-05 | 2018-03-28 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003010094 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000404 | 7052311 | 18 | MV1512-2HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-18 | 2018-01-08 | 2017-09-02 | 2018-01-09 | 2017-11-01 | 2017-12-21 | 2017-10-13 | 2018-01-05 | 2017-10-20 | 2017-12-21 | 2017-10-20 | 2018-01-05 | 24.7 | 2017-10-26 | 2017-12-21 | 2017-10-26 | 2018-01-12 | 21.33 | 2017-12-05 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2018-01-12 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-11 | 2018-01-05 | 2018-03-29 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003010143 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503519857 | 000405 | 7052311 | 19 | MV1512-1HI | IPP20170103CS_MV, Monison Formosa | MCC | M VARGAS | J FOWLER | 2017-06-26 | 2017-07-03 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-05-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-02-23 | 2017-09-18 | 2017-10-26 | 2017-09-02 | 2017-10-25 | 2017-11-11 | 2017-12-17 | 2017-10-13 | 2017-12-19 | 2017-10-23 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-04 | 24.7 | 2017-10-24 | 2017-12-17 | 2017-10-24 | 2018-01-09 | 21.33 | 2017-10-23 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-10 | 36.62 | [12 empty] | 2017-10-21 | 2017-12-17 | 2017-10-21 | 2018-01-09 | 2018-01-05 | 2018-03-29 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-10 | CN0564-201705-RATW-MV | 2017-05-23 | FORMOSA HYDROCARB CO INC | MONISUN INTERNATIONAL CO., LTD. | 6003009270 | 2018-02-09 |  | 2018-01-10
6503593710 | 000101 | 7052406 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Re-Order 1512AD from DB120516-CNRL | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-14 | 2017-07-12 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-28 | 2017-07-18 | 2017-07-25 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-07-22 | 2017-07-26 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 12.35 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 28.68 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 15.15 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-25 | (WJB)60551DR1 | 2017-07-12 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6002944543 | 2017-07-27 |  | 2017-07-31
6503504773 | 000101 | 7052293 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | addition to existing MV MCC for Kinder M | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-08-23 | 2017-07-01 | 2017-08-28 | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-08-28 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 2017-10-03 | 22 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 2017-09-30 | 2017-10-03 | 15.08 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-09-02 | 2017-10-04 | 10 | [12 empty] | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-30 | WJH46600D | 2017-05-12 | KINDER MORGAN | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002914808 | 2017-10-03 |  | 2017-07-31
6503784845 | 000101 | 7052662 | 1 | MV1512-1HI | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-04-30 | 2018-02-07 | 2018-04-06 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 16 | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-05 | 24 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 2018-04-09 | 19 | [12 empty] | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280685 | 2018-04-09 |  | 2018-03-01
6503784845 | 000102 | 7052662 | 2 | MV1512-1HI | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 2018-02-07 | 2018-04-05 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 16 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 24 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 2018-03-23 | 2018-04-09 | 19 | [12 empty] | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280635 | 2018-04-09 |  | 2018-03-01
6503784845 | 000103 | 7052662 | 3 | MV1512-1HI | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 2018-02-07 | 2018-04-06 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 16 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 24 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 2018-03-24 | 2018-04-09 | 19 | [12 empty] | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-07 | 2018-04-07 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280660 | 2018-04-09 |  | 2018-03-01
6503784845 | 000104 | 7052662 | 4 | MV1591A-INCMR | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-03-22 | 2018-02-16 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 16 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 24 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-04-04 | 8 | [12 empty] | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-03 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280610 | 2018-04-09 |  | 2018-03-01
6503784845 | 000201 | 7052662 | 5 | MV1512-1HI | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-01-25 | 2018-02-23 | 2018-01-21 | 2018-02-14 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 16 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 24 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 19 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280230 | 2018-02-28 |  | 2018-02-23
6503784845 | 000202 | 7052662 | 6 | MV1512-1HI | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 2018-01-25 | 2018-02-23 | 2018-01-21 | 2018-02-14 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 16 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 24 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 19 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280271 | 2018-02-28 |  | 2018-02-23
6503784845 | 000203 | 7052662 | 7 | MV1591A-INCMR | MV Starter upgrade | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2017-11-29 | SAP | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-01-26 | 2018-03-06 | 2018-01-30 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-17 | 2018-02-26 | 16 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 24 | 2018-02-12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 8 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-16 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | (W+;)54197D | 2017-11-29 | LAFARGE CANADA INC | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003280247 | 2018-02-28 |  | 2018-02-23
6503558752 | 000201 | 7052365 | 2 | MV1512-1HI | 4160V 300HP FVNR | MCC | jamcphee | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-06-19 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-09-01 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-09-07 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 15.27 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 18.85 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 20.37 | [12 empty] | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 2017-09-11 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | M2105154 | 2017-06-19 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC | 6002956864 | 2017-09-11 |  | 2017-08-31
6503558752 | 000101 | 7052365 | 1 | MV1512-1HI | 4160V 300HP FVNR | MCC | jamcphee | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-06-19 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-09-01 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-09-07 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 15.27 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 18.85 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 20.37 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-17 | 2017-09-12 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | M2105154 | 2017-06-19 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC | 6002956847 | 2017-09-11 |  | 2017-08-31
6503597482 | 000101 | 7052414 | 1 | MV7000-VFD-4160 | SK081216JM-HOEGANAES CORP | CDR | A DSOUZA | H JIANG | 2017-09-18 | 2017-10-04 | 2017-09-18 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-07-14 | SAP | 2017-10-12 | 2017-11-08 | 2017-10-27 | 2017-11-14 | 2017-10-28 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-22 | 2017-12-05 | 24.86 | 2017-11-19 | 2017-11-29 | 2017-11-25 | 2017-12-05 | 69.16 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 51.65 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S010281920 | 2017-07-14 | HOEGANAES CORP | STUART C IRBY CO | 6003133504 | 2017-12-08 |  | 2017-11-15
6503035486 | 000807 | 7051680 | 28 | MV1512M-1HI-BYPS | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2017-12-18 | 2017-07-25 | 2017-12-18 | 2017-08-16 | 2017-11-10 | 2017-08-16 | 2017-11-09 | 2017-09-20 | 2018-03-17 | 2017-09-20 | 2018-03-16 | 21.52 | 2017-12-11 | 2018-04-29 | 2017-11-17 | 2018-04-27 | 23.88 | 2018-01-09 | 2018-04-29 | 2018-01-09 | 2018-05-01 | 19.52 | [12 empty] | 2018-01-19 | 2018-04-29 | 2017-12-09 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2017-04-04 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002956384 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503622433 | 000101 | 7052445 | 1 | MV1506-REV | MEDIA TENSION CMV010217 | MCC | A MUNOZ | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-07-31 | SAP | 2017-09-29 | 2017-10-23 | 2017-09-28 | 2017-10-20 | 2017-10-04 | 2017-10-26 | 2017-10-08 | 2017-10-10 | 2017-10-05 | 2017-10-13 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-11-19 | 19.02 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 2017-11-04 | 2017-11-19 | 19.39 | 2017-10-18 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 19.75 | [12 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-19 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | HR00069766 | 2017-07-31 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. | 6003030927 | 2017-11-22 |  | 2017-09-29
6503622433 | 000102 | 7052445 | 2 | MV1506-REV | MEDIA TENSION CMV010217 | MCC | A MUNOZ | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-07-31 | SAP |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-23 | 2017-10-04 | 2017-10-24 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-06 | 2017-10-18 | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 19.02 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 19.39 | 2017-10-19 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 19.75 | [12 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-19 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | HR00069766 | 2017-07-31 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. | 6003030953 | 2017-11-22 |  | 2017-09-29
6503622433 | 000103 | 7052445 | 3 | MV1506-REV | MEDIA TENSION CMV010217 | MCC | A MUNOZ | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-07-31 | SAP |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-23 | 2017-10-04 | 2017-10-26 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2017-10-05 | 2017-10-18 | 2017-10-11 | 2017-10-14 | 2017-10-13 | 2017-11-08 | 19.02 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 19.39 | 2017-10-19 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 19.75 | [12 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-19 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-20 | HR00069766 | 2017-07-31 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. | 6003030979 | 2017-11-22 |  | 2017-09-29
6503035486 | 000805 | 7051680 | 26 | MV1512M-1HI-BYPS | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-07-31 | 2017-12-18 | 2017-08-04 | 2017-12-18 | 2017-08-11 | 2017-11-15 | 2017-08-11 | 2017-11-15 | 2017-09-20 | 2018-01-18 | 2017-09-20 | 2018-01-18 | 21.52 | 2017-12-08 | 2018-01-18 | 2017-12-08 | 2018-01-18 | 23.88 | 2017-12-08 | 2018-04-29 | 2017-12-08 | 2018-05-01 | 19.52 | [12 empty] | 2018-01-25 | 2018-04-29 | 2018-01-25 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2017-04-04 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002956265 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503622433 | 000701 | 7052445 | 8 | MVM-SPR-PRT | MEDIA TENSION CMV010217 | SPT | A MUNOZ | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-20 | HR00069766 | 2017-07-31 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. |  | 2017-11-22 |  | 2017-09-29
6503704981 | 000204 | 7052544 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Quote 1200HP VFD | MCC | N BROOK | EMP-20042765 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-02-05 | [14 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | [13 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-12-22 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003260189 | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503523903 | 000201 | 7052317 | 6 | MV1512-1HI-ARC | compressor | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-19 | 2017-09-29 | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 16.03 | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 2017-10-07 | 2017-10-13 | 23.51 | 2017-09-16 | 2017-09-23 | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 20.45 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-13 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | PHB00040 | 2017-05-26 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002948175 | 2017-11-01 |  | 2017-10-18
6503523903 | 000301 | 7052317 | 7 | MV1512-1HI-ARC | compressor | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-08 | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-19 | 2017-10-13 | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-10-13 | 16.03 | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 2017-10-07 | 2017-10-13 | 23.51 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 20.45 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-17 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | PHB00040 | 2017-05-26 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002948200 | 2017-11-01 |  | 2017-10-18
6503523903 | 000401 | 7052317 | 8 | MV1512-1HI-ARC | compressor | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-08 | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 2017-09-28 | 2017-10-11 | 16.03 | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 23.51 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 2017-10-07 | 2017-10-17 | 20.45 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-14 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | PHB00040 | 2017-05-26 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002948225 | 2017-11-01 |  | 2017-10-18
6503523903 | 000101 | 7052317 | 1 | MV1512-1HI-ARC | compressor | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-26 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 2017-08-11 | 2017-09-29 | 2017-09-03 | 2017-09-05 | 2017-09-16 | 2017-09-29 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-22 | 2017-10-11 | 16.03 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 23.51 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 2017-10-07 | 2017-10-17 | 20.45 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-12 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-20 | 2017-10-20 | PHB00040 | 2017-05-26 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002948150 | 2017-11-01 |  | 2017-10-18
6503544992 | 000108 | 7052355 | 12 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-10-24 | 2017-11-27 | 2017-10-20 | 2017-11-23 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-27 | 13.27 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-18 | 2017-11-24 | 16.11 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-12-05 | 18.44 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-08-02 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003082273 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503679233 | 000101 | 7052511 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 111359 - Husky - MV MCC | SKT | N BROOK | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-09-12 | SAP | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2017-12-02 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 10 | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2017-12-19 | 7 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-16 | 2017-12-20 | 15.34 | [12 empty] | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | WJH48855D | 2017-09-12 | HUSKY ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003104539 | 2017-12-20 |  | 2017-09-13
6503775306 | 000204 | 7052645 | 8 | MV1562E-SMC | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-02-23 | 2018-02-09 | 2018-02-21 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-04 | 2018-03-08 | 25 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 39 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 39 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003272956 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503706194 | 000101 | 7052546 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Escoria Project | CDR | A MONJO | B ALIU | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-09-29 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 2017-12-02 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 2018-01-24 | 25.86 | 2017-12-18 | 2018-01-04 | 2017-12-30 | 2018-01-24 | 58.6 | 2018-01-04 | 2018-01-16 | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 53.97 | [12 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-21 | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 32741 | 2017-09-29 | PRECISION S.A. | Precision SA | 6003206091 | 2018-02-06 |  | 2018-01-26
6503706194 | 000401 | 7052546 | 3 | MV7000-VFD-4160 | Escoria Project | CDR | A MONJO | B ALIU | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-09-29 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-19 | 2017-11-22 | 2018-02-14 | 2017-11-23 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2017-12-19 | 2018-01-23 | 25.86 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 58.6 | 2018-01-08 | 2018-01-16 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 53.97 | [12 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-21 | 2017-12-18 | 2018-01-25 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 32741 | 2017-09-29 | PRECISION S.A. | Precision SA | 6003206139 | 2018-02-06 |  | 2018-01-26
6503706194 | 001001 | 7052546 | 6 | MVD-SPR-PRT | Escoria Project | SPT | A MONJO | B ALIU |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-05 | 2018-01-26 | 32741 | 2017-09-29 | PRECISION S.A. | Precision SA |  | 2018-02-06 |  | 2018-01-26
6503706194 | 000201 | 7052546 | 8 | MV7000-VFD-4160 | Escoria Project | CDR | A MONJO | B ALIU | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-09-29 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017-11-22 | 2018-02-14 | 2017-11-23 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 2017-12-15 | 2018-01-11 | 25.86 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2017-12-22 | 2018-01-24 | 58.6 | 2018-01-08 | 2018-01-16 | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 53.97 | [12 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-21 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 32741 | 2017-09-29 | PRECISION S.A. | Precision SA | 6003206115 | 2018-02-06 |  | 2018-01-26
6503706194 | 000501 | 7052546 | 9 | MV7000-VFD-4160 | Escoria Project | CDR | A MONJO | B ALIU | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2017-11-27 | 2017-09-29 | SAP | 2017-11-21 | 2017-12-18 | 2017-12-01 | 2018-02-14 | 2017-12-02 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 2018-01-05 | 2018-01-22 | 24.86 | 2017-12-23 | 2018-01-09 | 2018-01-06 | 2018-01-25 | 58.6 | 2018-01-09 | 2018-01-16 | 2018-01-13 | 2018-01-25 | 53.97 | [12 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-21 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 32741 | 2017-09-29 | PRECISION S.A. | Precision SA | 6003206163 | 2018-02-06 |  | 2018-01-26
6503775306 | 000203 | 7052645 | 7 | MV1562E-SMC | MV Lineup | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2017-11-21 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-03-01 | 2018-02-11 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 2018-03-11 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 25 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 39 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 39 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-03-10 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21 | S009767213 | 2017-11-21 | Jennie-O Turkey Store | Werner Electric Ventures LLC | 6003272919 | 2018-03-13 |  | 2018-01-15
6503533579 | 000101 | 7052337 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Tallgrass Replacement MV MCC Herndon Stn | MCC | M VARGAS | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-01 | SAP | [20 empty] | 2017-07-22 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | [13 empty] | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-04 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S117142533 | 2017-06-01 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6002911513 | 2017-08-15 |  | 2017-07-17
6503533579 | 000102 | 7052337 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | Tallgrass Replacement MV MCC Herndon Stn | MCC | M VARGAS | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-08-21 | 2017-06-30 | 2017-08-14 | 2017-07-16 | 2017-07-17 | 2017-07-05 | 2017-07-28 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-08-14 | 14.52 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-07-29 | 2017-08-15 | 22.01 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-08-15 | 9.07 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S117142533 | 2017-06-01 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6002917547 | 2017-08-15 |  | 2017-07-17
6503533579 | 000103 | 7052337 | 3 | MV1512-1HI-ARC | Tallgrass Replacement MV MCC Herndon Stn | MCC | M VARGAS | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-08-15 | 2017-07-05 | 2017-08-10 | 2017-07-16 | 2017-07-18 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2017-07-20 | 2017-08-14 | 21.21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-08-14 | 30.68 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 23.03 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | S117142533 | 2017-06-01 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6002917458 | 2017-08-15 |  | 2017-07-17
6503533579 | 000104 | 7052337 | 4 | MV1512-1HI-ARC | Tallgrass Replacement MV MCC Herndon Stn | MCC | M VARGAS | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-08-14 | 2017-07-05 | 2017-08-11 | 2017-07-16 | 2017-07-18 | 2017-07-05 | 2017-08-14 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-08-15 | 21.21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 2017-08-15 | 30.68 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | 23.03 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-09-06 | S117142533 | 2017-06-01 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6002917483 | 2017-08-15 |  | 2017-07-17
6503533579 | 000105 | 7052337 | 5 | MV1512-1HI-ARC | Tallgrass Replacement MV MCC Herndon Stn | MCC | M VARGAS | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-08-15 | 2017-07-05 | 2017-08-14 | 2017-07-16 | 2017-07-18 | 2017-07-06 | 2017-08-10 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 21.21 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-30 | 2017-08-11 | 30.68 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-08-15 | 23.03 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-08-12 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-09-06 | S117142533 | 2017-06-01 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6002917508 | 2017-08-15 |  | 2017-07-17
6503533579 | 000106 | 7052337 | 6 | MV1512-1HI-ARC | Tallgrass Replacement MV MCC Herndon Stn | MCC | M VARGAS | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-08-11 | 2017-07-01 | 2017-08-22 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-08 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-22 | 2017-07-21 | 2017-08-14 | 18.43 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 30.68 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 23.03 | [12 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-09-06 | S117142533 | 2017-06-01 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6002917532 | 2017-08-15 |  | 2017-07-17
6503455473 | 000901 | 7052233 | 9 | MVD-SPR-PRT | 90816-Husky Lloyd-MV VFD Project | SPT | N BROOK | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-10-13 | 2017-10-13 | (WJN)13728D | 2017-04-07 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta |  | 2017-11-06 |  | 2017-08-24
6503513207 | 000116 | 7052305 | 19 | MV1512-1HI | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | EMP-20042765 | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-23 | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-09-20 | 2017-10-02 | 11.85 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 17.09 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-10-05 | 12.78 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-31 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967931 | 2017-10-05 |  | 2017-09-01
6503585340 | 000402 | 7052399 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | MCC | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 14.1 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 23.93 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 21.11 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002979417 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 001401 | 7052399 | 7 | MVD-SPR-PRT | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | SPT | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 001501 | 7052399 | 8 | MVM-SPR-PRT | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | SPT | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000201 | 7052399 | 10 | MV7000L-VFD-6600 | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | CDR | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2018-01-08 | 2017-08-06 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-09-16 | 2017-09-14 | 2017-09-25 | 46 | 2017-08-28 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 148.27 | 2017-09-13 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 92.05 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002980750 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000301 | 7052399 | 11 | MV7000L-VFD-6600 | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | CDR | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-07-25 | 2018-01-08 | 2017-08-05 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-22 | 46 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 148.27 | 2017-09-08 | 2017-09-28 | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 92.05 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 2017-09-16 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002980805 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000101 | 7052399 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | CDR | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-07-31 | 2017-09-26 | 2017-08-06 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-09-30 | 2017-09-23 | 2017-09-27 | 46 | 2017-09-01 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 148.27 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-24 | 2017-09-29 | 92.05 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002980643 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000401 | 7052399 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | MCC | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 20.44 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 30 | 2017-09-04 | 2017-09-17 | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 18.96 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002979518 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000501 | 7052399 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | MCC | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 20.44 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-17 | 2017-09-21 | 30 | 2017-09-05 | 2017-09-18 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 18.96 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002979555 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503650852 | 000101 | 7052477 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | UU052417-GP | CDR | A DSOUZA | R WANNER | 2017-09-11 | 2017-09-22 | 2017-09-06 | 2017-09-22 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-17 | 2017-11-13 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-11-02 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-11-25 | 2017-12-18 | 18.86 | 2017-12-02 | 2017-12-13 | 2017-11-29 | 2017-12-18 | 59.18 | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 45.35 | [12 empty] | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | S5245027 | 2017-08-21 | GEORGIA PACIFIC CORP | Werner Electric Supply Co | 6003104346 | 2017-12-21 |  | 2017-12-15
6503494817 | 000103 | 7052302 | 9 | MV1512AD-1HI-INPT | DE60120CEE(D)-Dieffenbacher 2x 1.6MW Fan | MCC | J WERKING | H JIANG | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-07-06 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-10-24 | 2017-11-20 | 2017-10-14 | 2017-11-16 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-11-14 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 11.1 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-11 | 2017-11-17 | 21.59 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 17.73 | [12 empty] | 2017-11-17 | 2017-11-29 | 2017-11-17 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | PO Nr. 4500412235 | 2017-08-17 | Arauco North America | DIEFFENBACHER GMBH | 6003049266 | 2017-11-21 |  | 2017-11-17
6502148878 | 001401 | 7050432 | 13 | MVM-SPR-PRT | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | SPT | W CONWAY | R YANG |  | 2016-05-27 |  |  | 2019-05-27 | 2016-04-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-27 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-09-27 |  | 2016-04-26
6502148878 | 000101 | 7050432 | 1 | MV1512-1HI | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | MCC | W CONWAY | R YANG |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-29 |  | 2016-04-26
6502148878 | 000102 | 7050432 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | CDR | W CONWAY | R YANG |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [14 empty] | 18 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 38.2 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-29 |  | 2016-04-26
6502148878 | 000801 | 7050432 | 8 | MVD-SPR-PRT | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | SPT | W CONWAY | R YANG |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-17
6502148878 | 000201 | 7050432 | 16 | MV1512-1HI | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | MCC | W CONWAY | R YANG |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-29 |  | 2016-04-26
6502148878 | 001201 | 7050432 | 12 | MV1562E-SMC | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | MCC | W CONWAY | R YANG |  | 2016-05-27 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-17
6502148878 | 000202 | 7050432 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | CDR | W CONWAY | R YANG |  | 2016-04-11 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [14 empty] | 18 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 38.2 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-29 |  | 2016-04-26
6502148878 | 001301 | 7050432 | 18 | MV1562E-SMC | JM1727A - 2013 REGIONAL WATER SYSTEM IMP | MCC | W CONWAY | R YANG |  | 2016-05-27 |  | 2016-04-11 | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 4507865143 | 2014-11-12 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-08-29 |  | 2016-04-26
6503618862 | 000101 | 7052447 | 1 | MV1562E-SMC-2 | 1500_QMX_SAP_0_INGENIOATENCI-PUE_XX_37K | MCC | C GARCIA | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | SAP |  |  | 2017-09-26 | 2017-10-16 | 2017-10-03 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 2017-10-21 | 2017-10-26 | 21.18 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 18.65 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 34.84 | [12 empty] | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | PUE-16881 | 2017-07-28 | Industrial Azucarera Atencingo | Risoul Y Cia S.A De C.V | 6003016937 | 2017-10-31 |  | 2017-09-22
6503705092 | 000402 | 7052542 | 24 | MV1591A-INCMR-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | 2018-01-03 | 2018-01-23 | 2017-11-02 | 2020-12-17 | 2017-11-01 | 2018-02-15 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-03 | 2018-03-05 | 13.53 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-03-02 | 22.01 | 2018-03-06 | 2018-04-29 | 2018-02-09 | 2018-05-01 | 12.31 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-05 | 2018-04-29 | 2018-03-05 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003176776 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000403 | 7052542 | 25 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2017-12-22 | 2018-01-29 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-15 | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 2018-02-09 | 24.94 | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 31.51 | 2018-02-13 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-04-27 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-08 | 2018-04-29 | 2018-02-08 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177416 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000404 | 7052542 | 26 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 2017-11-01 | 2018-01-31 | 2017-11-04 | 2018-01-30 | 2018-01-16 | 2018-02-13 | 2018-01-16 | 2018-02-13 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 24.94 | 2018-02-20 | 2018-04-29 | 2018-02-09 | 2018-05-01 | 49.21 | 2018-02-10 | 2018-04-29 | 2018-02-09 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-03-11 | 2018-04-29 | 2018-03-11 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177175 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000405 | 7052542 | 27 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-11-01 | 2018-03-02 | 2017-11-03 | 2018-02-26 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-03-05 | 24.94 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 2018-03-05 | 49.21 | 2018-02-10 | 2018-04-29 | 2018-02-06 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-03-06 | 2018-04-29 | 2018-03-06 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177219 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000406 | 7052542 | 28 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-31 | 2017-12-30 | 2018-01-30 | 2018-01-18 | 2018-02-10 | 2018-01-18 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-04-24 | 2018-02-07 | 2018-04-27 | 24.94 | 2018-02-26 | 2018-04-29 | 2018-02-13 | 2018-04-27 | 31.51 | 2018-02-28 | 2018-04-29 | 2018-02-10 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-28 | 2018-04-29 | 2018-01-30 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177457 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000407 | 7052542 | 29 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-11 | 2018-02-07 | 2017-12-30 | 2018-02-06 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 2018-01-18 | 2018-02-13 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 2018-02-26 | 24.94 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-27 | 49.21 | 2018-03-01 | 2018-04-29 | 2018-01-30 | 2018-04-27 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-03-11 | 2018-04-29 | 2018-03-11 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177263 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503578231 | 000101 | 7052391 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXR130987A Interlock Replacements | STC | [8 empty] | 2017-06-30 | SAP | [10 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-13 | 2017-08-14 |  | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | [13 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-15 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 7000467984 | 2017-06-30 | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | 6002942286 | 2017-08-16 |  | 2017-08-08
6503578231 | 000201 | 7052391 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote QXR130987A Interlock Replacements | STC | [8 empty] | 2017-06-30 | SAP | [10 empty] | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-17 | 2017-08-16 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-19 | 2017-08-21 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | [13 empty] | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 7000467984 | 2017-06-30 | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | 6002942290 | 2017-08-21 |  | 2017-08-08
6503578231 | 000301 | 7052391 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote QXR130987A Interlock Replacements | STC | [8 empty] | 2017-06-30 | SAP | [10 empty] | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-17 | 2017-08-16 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-19 | 2017-08-18 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | [13 empty] | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 7000467984 | 2017-06-30 | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | 6002942294 | 2017-08-21 |  | 2017-08-08
6503578231 | 000401 | 7052391 | 4 | MVM-FLD-MOD | Quote QXR130987A Interlock Replacements | STC | [8 empty] | 2017-06-30 | SAP | [10 empty] | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-17 | 2017-08-16 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-19 | 2017-08-18 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | [13 empty] | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 7000467984 | 2017-06-30 | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | Rockwell Automation Ecuador CIA. LT | 6002942298 | 2017-08-21 |  | 2017-08-08
6503585340 | 000502 | 7052399 | 13 | MV1512DM-1HI-INPT | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | MCC | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-09-03 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-21 | 14.1 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 23.93 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 21.11 | [12 empty] | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002979449 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000601 | 7052399 | 14 | MV1512M-1HI-BYPS | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | MCC | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 2017-08-28 | 2017-09-02 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 20.44 | 2017-09-02 | 2017-09-07 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 30 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 18.96 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002979592 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503585340 | 000602 | 7052399 | 15 | MV1512DM-1HI-INPT | GB70330DC2-REV_F-GB0617PJ03 | MCC | vsoares | J CHAU | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-07 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-08-28 | 2017-09-02 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 14.1 | 2017-09-02 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 23.93 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 21.11 | [12 empty] | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 88193 | 2017-07-07 | ArcelorMittal Dabrowa Gornicza | AAF, SA | 6002979481 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29
6503722082 | 000101 | 7052569 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | 77398 - Tolko Meadow Lake ID Fan Drives | CDR | C MATHEW | S JAVALE | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-01 | 2017-11-21 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-10-11 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 2018-03-02 | 2017-12-20 | 2018-02-27 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 18.79 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 50 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | (WJI)47156D | 2017-10-11 | AMS SOLUTIONS INC | Westburne Electric (BC) | 6003218576 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28
6503722082 | 000201 | 7052569 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | 77398 - Tolko Meadow Lake ID Fan Drives | CDR | C MATHEW | S JAVALE | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-01 | 2017-11-21 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-10-11 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 2018-03-02 | 2017-12-30 | 2018-02-27 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-03-02 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-13 | 2018-02-27 | 18.79 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 50 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | (WJI)47156D | 2017-10-11 | AMS SOLUTIONS INC | Westburne Electric (BC) | 6003221914 | 2018-02-28 |  | 2018-02-28
6503654560 | 000103 | 7052482 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2017-12-21 | 2018-01-05 | 2017-12-21 | 2018-01-09 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-11 | 2018-01-05 | 2018-01-07 | 2018-01-09 | 2018-01-16 | 14.27 | 2018-01-07 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-17 | 30.87 | 2018-01-12 | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2018-02-05 | 18.4 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 2018-02-03 | 2018-02-03 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147342 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000104 | 7052482 | 4 | MV1512-2HI | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2017-11-28 | 2018-01-10 | 2017-11-25 | 2018-01-09 | 2018-01-06 | 2018-01-08 | 2017-12-30 | 2018-01-30 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-30 | 13.69 | 2018-01-11 | 2018-01-13 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 31.87 | 2018-01-13 | 2018-01-27 | 2018-01-13 | 2018-02-07 | 25.64 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147152 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000101 | 7052482 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2017-11-28 | 2018-01-05 | 2017-11-25 | 2018-01-09 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 2018-01-11 | 2018-01-30 | 19.52 | 2018-01-06 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 2018-01-30 | 15.93 | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 2018-01-11 | 2018-02-05 | 19.56 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003146904 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000102 | 7052482 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2017-12-12 | 2018-01-12 | 2017-11-25 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-16 | 2018-01-10 | 2018-01-14 | 2018-01-11 | 2018-01-29 | 19.52 | 2018-01-14 | 2018-01-18 | 2018-01-13 | 2018-01-30 | 32 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 19.56 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-03 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147375 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503705092 | 000102 | 7052542 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-10-31 | 2020-12-21 | 2017-10-26 | 2018-02-28 | 2018-01-30 | 2018-02-04 | 2018-01-30 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-03-02 | 2018-02-06 | 2018-03-02 | 13.53 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-02-13 | 2018-02-28 | 22.01 | 2018-02-26 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-04-27 | 12.31 | [8 empty] | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  | 2018-03-05 | 2018-04-29 | 2018-03-03 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170206 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000103 | 7052542 | 3 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2020-12-21 | 2017-11-01 | 2018-02-06 | 2018-01-15 | 2018-02-04 | 2018-01-15 | 2018-02-04 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | 24.94 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 31.51 | 2018-02-15 | 2018-04-29 | 2018-01-24 | 2018-04-27 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-03-11 | 2018-04-29 | 2018-03-11 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003173783 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000104 | 7052542 | 4 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-25 | 2020-12-21 | 2017-10-28 | 2018-01-24 | 2018-01-08 | 2018-01-19 | 2018-01-08 | 2018-01-19 | 2018-01-18 | 2018-02-10 | 2018-01-18 | 2018-02-09 | 24.94 | 2018-01-24 | 2018-02-10 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 49.21 | 2018-01-22 | 2018-04-29 | 2018-01-19 | 2018-04-27 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-07 | 2018-04-29 | 2018-02-07 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003173653 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000105 | 7052542 | 5 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-25 | 2020-12-21 | 2017-10-28 | 2018-02-08 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-01-23 | 2018-02-13 | 2018-01-23 | 2018-02-13 | 24.94 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 49.21 | 2018-02-01 | 2018-04-29 | 2018-01-24 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-01-31 | 2018-04-29 | 2018-01-31 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003173699 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000106 | 7052542 | 6 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-25 | 2020-12-21 | 2017-10-28 | 2018-01-23 | 2018-01-14 | 2018-01-17 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 24.94 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-28 | 2018-02-09 | 49.21 | 2018-01-23 | 2018-04-29 | 2018-01-23 | 2018-04-26 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-08 | 2018-04-29 | 2018-03-08 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003173743 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000107 | 7052542 | 7 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-27 | 2020-12-21 | 2017-10-28 | 2018-01-23 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-15 | 2018-02-01 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-03-06 | 24.94 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-03-07 | 31.51 | 2018-03-07 | 2018-04-29 | 2018-01-24 | 2018-04-26 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-29 | 2018-02-01 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003173823 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000202 | 7052542 | 9 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-27 | 2020-12-21 | 2017-10-28 | 2018-01-31 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2018-02-14 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 2018-02-14 | 24.94 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 31.51 | 2018-02-16 | 2018-04-29 | 2018-01-31 | 2018-04-25 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-19 | 2018-04-29 | 2018-03-19 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177302 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000203 | 7052542 | 10 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-26 | 2020-12-21 | 2017-10-29 | 2018-01-26 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2018-01-15 | 2018-01-31 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-01-27 | 2018-03-16 | 24.94 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-03-16 | 49.21 | 2018-01-31 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-04-27 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-13 | 2018-04-29 | 2018-02-10 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003176820 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000204 | 7052542 | 11 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-27 | 2020-12-21 | 2017-10-29 | 2018-01-26 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-16 | 2018-02-01 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-14 | 24.94 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-03 | 2018-02-13 | 49.21 | 2018-01-26 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-04-27 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-11 | 2018-04-29 | 2018-03-11 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003176868 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503455473 | 000101 | 7052233 | 1 | MV7000-VFD-4160 | 90816-Husky Lloyd-MV VFD Project | CDR | N BROOK | S JAVALE | 2017-04-28 | 2017-07-12 | 2017-04-26 | 2017-07-04 | 2017-08-09 | 2017-08-08 | 2017-04-07 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017-08-30 | 2017-10-04 | 2017-09-16 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 25.36 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 69.16 | 2017-10-07 | 2017-10-21 | 2017-10-07 | 2017-10-20 | 49.3 | [8 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-28 | 2017-10-11 | 2017-10-19 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | (WJN)13728D | 2017-04-07 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6003004816 | 2017-11-02 |  | 2017-08-24
6503654560 | 000106 | 7052482 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2017-12-07 | 2018-01-10 | 2017-11-25 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-01-18 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 24 | 2018-01-10 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-18 | 23 | 2018-01-13 | 2018-01-24 | 2018-01-11 | 2018-02-07 | 11 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-28 | 2018-01-18 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147419 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000107 | 7052482 | 7 | MV1512-2HI | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2017-12-12 | 2018-01-10 | 2017-11-25 | 2018-01-05 | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 2018-01-03 | 2018-01-07 | 2018-01-10 | 2018-01-29 | 13.69 | 2018-01-07 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 31.87 | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 2018-01-12 | 2018-02-13 | 25.64 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-28 | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147056 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000108 | 7052482 | 8 | MV1512-2HI-C | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2017-12-13 | 2017-12-28 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2017-12-21 | 2017-12-25 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 13.69 | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2018-01-13 | 2018-01-16 | 29.87 | 2017-12-28 | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 2018-01-16 | 25.64 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 2018-02-03 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003151939 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000109 | 7052482 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-13 | 2018-01-08 | 2017-11-28 | 2018-01-12 | 2017-11-28 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-19 | 2018-01-10 | 2018-01-14 | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 19.52 | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 2018-01-13 | 2018-01-19 | 32 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-02-07 | 19.56 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-03 | 2018-01-28 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147218 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000110 | 7052482 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-12 | 2018-01-05 | 2017-11-28 | 2018-01-12 | 2017-11-28 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | 2018-01-14 | 2018-01-11 | 2018-01-30 | 19.52 | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 2018-01-12 | 2018-01-30 | 32 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 19.56 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-03 | 2018-01-29 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147185 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000111 | 7052482 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1866 Elgin WTP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-12-13 | 2018-01-08 | 2017-12-21 | 2018-01-12 | 2017-12-21 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 14.27 | 2018-01-12 | 2018-01-17 | 2018-01-14 | 2018-01-18 | 30.87 | 2018-01-17 | 2018-01-27 | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 18.4 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147312 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000201 | 7052482 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | JM1866 Elgin WTP | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017-11-18 | 2018-01-25 | 2017-11-18 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-02-08 | 18.86 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-14 | 2018-02-08 | 59.18 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-15 | 47.42 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-31 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-28 | 2018-02-08 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147249 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503705092 | 000205 | 7052542 | 12 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2020-12-21 | 2017-11-01 | 2018-02-26 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2018-01-15 | 2018-02-23 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 2018-02-23 | 24.94 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-27 | 49.21 | 2018-01-26 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-13 | 2018-04-29 | 2018-03-13 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003176912 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000206 | 7052542 | 13 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2020-12-21 | 2017-11-01 | 2018-02-06 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-16 | 24.94 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-16 | 49.21 | 2018-01-31 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-09 |  |  | 2018-01-31 | 2018-04-29 | 2018-01-31 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003176956 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000207 | 7052542 | 14 | MV1512-1HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2020-12-21 | 2017-11-01 | 2018-02-06 | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 2018-01-18 | 2018-02-06 | 2018-01-31 | 2018-04-17 | 2018-01-30 | 2018-05-01 | 24.94 | 2018-02-13 | 2018-04-17 | 2018-02-02 | 2018-05-01 | 31.51 | 2018-01-26 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-08 | 2018-04-29 | 2018-03-08 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177342 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000208 | 7052542 | 15 | MV1591A-INCMR-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-10-30 | 2020-12-21 | 2017-10-26 |  | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-02-04 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2018-03-06 | 13.53 | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-03-12 | 22.01 | 2018-03-13 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-05-01 | 12.31 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-29 | 2018-03-11 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170233 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000302 | 7052542 | 17 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2017-10-31 | 2020-12-17 | 2017-11-04 | 2018-01-22 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | 24.94 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | 49.21 | 2018-01-22 | 2018-04-29 | 2018-01-20 | 2018-04-30 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-02-08 | 2018-04-29 | 2018-02-08 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003176999 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000303 | 7052542 | 18 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2020-12-17 | 2017-11-03 | 2018-01-29 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 2018-01-17 | 2018-02-05 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 24.94 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 2018-02-12 | 49.21 | 2018-02-13 | 2018-04-29 | 2018-01-24 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-29 | 2018-03-02 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177043 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000304 | 7052542 | 19 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2020-12-17 | 2017-11-04 | 2018-01-30 | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 2018-01-15 | 2018-02-08 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 2018-02-14 | 24.94 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 49.21 | 2018-01-30 | 2018-04-29 | 2018-01-30 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-07 | 2018-04-29 | 2018-03-07 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177087 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000305 | 7052542 | 20 | MV1591A-INCMR-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-28 | SAP | 2017-10-17 | 2017-11-06 | 2017-11-02 | 2020-12-17 | 2017-11-01 | 2018-02-15 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-03-16 | 13.53 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 2018-02-13 | 2018-03-16 | 22.01 | 2018-02-20 | 2018-04-29 | 2018-02-09 | 2018-04-27 | 12.31 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-12 |  |  | 2018-03-12 | 2018-04-29 | 2018-03-12 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003170260 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503705092 | 000306 | 7052542 | 21 | MV1512-2HI-ARC | 112618-CNRL MV MCC GE Replacement | MCC | B DAWDY | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2020-12-17 | 2017-11-03 | 2018-01-30 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | 2018-01-22 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 2018-02-08 | 24.94 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-26 | 2018-02-07 | 49.21 | 2018-01-26 | 2018-04-29 | 2018-01-26 | 2018-05-01 | 45.34 | [8 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  | 2018-03-03 | 2018-04-29 | 2018-03-03 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | WJB62038D | 2017-09-28 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003177131 | 2018-04-30 |  | 2017-11-30
6503654560 | 001001 | 7052482 | 19 | MVM-SPR-PRT | JM1866 Elgin WTP | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2017-10-27 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503654560 | 000301 | 7052482 | 21 | MV7000A-VFD-4160 | JM1866 Elgin WTP | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-09-29 | 2017-10-26 | 2017-09-28 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-08-23 | SAP | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2017-12-01 | 2018-01-09 | 2017-11-25 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-02-02 | 18.86 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-02-02 | 59.18 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-01-20 | 2018-02-07 | 47.42 |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-26 |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-28 | 2018-01-22 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 5129184 | 2017-08-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6003147281 | 2018-02-15 |  | 2018-01-29
6503696829 | 000107 | 7052531 | 7 | MV1591A-INCMR-ARC | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-19 | 2018-02-15 | 2017-12-21 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2018-02-23 | 13.53 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 20.01 | 2018-01-30 | 2018-02-14 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | 11.13 | [12 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003231815 | 2018-03-01 |  | 2017-12-20
6503696829 | 000101 | 7052531 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-25 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | [14 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-23 | 2018-03-02 | [13 empty] | 2018-01-27 | 2018-01-27 | 2018-01-23 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003229128 | 2018-03-01 |  | 2017-12-20
6503696829 | 000102 | 7052531 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-25 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | [14 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | [13 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-01-23 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003229132 | 2018-03-01 |  | 2017-12-20
6503696829 | 000103 | 7052531 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-03-20 | 2018-01-18 | 2018-03-13 | [14 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | [13 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-03-06 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003231794 | 2018-03-06 |  | 2017-12-20
6503696829 | 000104 | 7052531 | 4 | MV1512-1HI-ARC | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP | 2017-11-30 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2018-02-20 | 2017-12-21 |  | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-03-02 | 15.21 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 2018-03-02 | 19.51 | 2018-01-29 | 2018-02-14 | 2018-01-24 | 2018-02-28 | 20.3 | [12 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003231791 | 2018-03-01 |  | 2017-12-20
6503696829 | 000105 | 7052531 | 5 | MV1512-1HI-ARC | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2018-02-07 | 2017-12-21 |  | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-23 | 15.21 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 19.51 | 2018-01-29 | 2018-02-14 | 2018-01-25 | 2018-02-28 | 19.85 | [12 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003228793 | 2018-03-01 |  | 2017-12-20
6503696829 | 000106 | 7052531 | 6 | MV1512-1HI-ARC | AWWU91317-EKLUTNA | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-10-18 | 2017-11-06 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-09-22 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2018-02-20 | 2017-12-21 |  | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-20 | 2018-01-29 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2018-01-24 | 2018-02-23 | 15.21 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 19.51 | 2018-01-29 | 2018-02-14 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | 18.45 | [12 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 7000490219 | 2017-09-22 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003228819 | 2018-03-01 |  | 2017-12-20
6503700052 | 000101 | 7052537 | 1 | MV1562E-SMC | (2) 1750HP MV SMC | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2017-10-25 | 2017-11-06 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-09-26 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-03-08 | 2017-12-16 |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-02-13 | 2018-01-17 | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-02-13 | 47.27 | 2018-01-21 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2018-02-15 | 50 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-01-24 | 2018-02-28 | 39.93 | [12 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-04 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 6501036 | 2017-09-26 | ROMANOFF ELECTRIC CO LLC | McNaughton-McKay Electric Co | 6003224143 | 2018-02-28 |  | 2018-01-04
6503700052 | 000102 | 7052537 | 2 | MV1562E-SMC | (2) 1750HP MV SMC | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2017-10-25 | 2017-11-06 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-09-26 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2017-12-18 | 2018-02-28 | 2017-12-16 |  | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 2018-01-17 | 2018-01-21 | 2018-01-23 | 2018-02-05 | 45.27 | 2018-01-21 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-02-09 | 45 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 2018-01-24 | 2018-03-02 | 39.93 | [12 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 6501036 | 2017-09-26 | ROMANOFF ELECTRIC CO LLC | McNaughton-McKay Electric Co | 6003224228 | 2018-02-28 |  | 2018-01-04
6503700052 | 000301 | 7052537 | 4 | MVM-SPR-PRT | (2) 1750HP MV SMC | SPT | A DSOUZA | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 6501036 | 2017-09-26 | ROMANOFF ELECTRIC CO LLC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2018-02-28 |  | 2018-01-04
6503485677 | 000101 | 7052262 | 1 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATECH-VALERO_START. CCM15-1 | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-01 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-24 | 2017-06-22 | 2017-07-24 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-01 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-07-22 | 2017-07-28 | 27.22 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 23.67 | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 17.36 | [12 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1348964 | 2017-05-01 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6002901992 | 2017-08-02 |  | 2017-07-04
6503485677 | 000301 | 7052262 | 3 | MVM-SPR-PRT | MVMCCQUE_TETRATECH-VALERO_START. CCM15-1 | SPT | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1348964 | 2017-05-01 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-08-02 |  | 2017-07-04
6503488992 | 000101 | 7052268 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | PL60411BEE(C)-3x PF7k-L PKN Orlen Poland | CDR | dskworc | jchau | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2017-06-13 | 2017-05-03 | SAP |  |  | 2017-06-16 | 2017-08-15 | 2017-06-14 | [5 empty] | 2017-07-12 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2017-08-16 | 48.06 | 2017-07-20 | 2017-08-03 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 148.27 | 2017-08-14 | 2017-08-27 | 2017-08-15 | 2017-08-25 | 90.47 | [12 empty] | 2017-08-17 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-07 | N17 000070 | 2017-05-03 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6002905020 | 2017-09-01 |  | 2017-08-21
6503488992 | 000201 | 7052268 | 2 | MV7000L-VFD-6600 | PL60411BEE(C)-3x PF7k-L PKN Orlen Poland | CDR | D SKWORC | J CHAU | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2017-06-13 | 2017-05-03 | SAP | 2017-12-22 | 2018-02-07 | 2017-11-28 | 2018-01-26 | 2017-11-29 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-02-17 | 2018-01-23 | 2018-02-14 | 48 | 2018-02-13 | 2018-02-25 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 85 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 72 | [8 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-22 |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | N17 000070 | 2017-05-03 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003120417 | 2018-03-05 |  | 2018-03-01
6503488992 | 000301 | 7052268 | 3 | MV7000L-VFD-6600 | PL60411BEE(C)-3x PF7k-L PKN Orlen Poland | CDR | D SKWORC | J CHAU | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2017-06-13 | 2017-05-03 | SAP | 2018-01-12 | 2018-02-23 | 2017-12-12 | 2018-03-23 | 2017-12-13 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-29 | 2018-04-09 | 48 | 2018-03-07 | 2018-04-01 | 2018-03-29 | 2018-04-09 | 85 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-04-05 | 2018-04-16 | 72 | [8 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-19 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | N17 000070 | 2017-05-03 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003188032 | 2018-04-17 |  | 2018-04-20
6503488992 | 000601 | 7052268 | 6 | MVD-SPR-PRT | PL60411BEE(C)-3x PF7k-L PKN Orlen Poland | SPT | D SKWORC | J CHAU | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2017-06-13 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-21 | 2017-08-21 | N17 000070 | 2017-05-03 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. |  | 2017-07-18 |  | 2017-08-21
6503494201 | 000301 | 7052278 | 3 | MV1591A-INCMR | DK021717 FTW BFG4 GROUP 1 MIXER DRIVE | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-05 | SAP |  |  | 2017-08-28 | 2017-10-19 | 2017-08-11 | 2017-10-12 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-10-03 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 18.52 | 2017-10-03 | 2017-10-10 | 2017-10-04 | 2017-10-12 | 25 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-07 | 2017-10-13 | 9.39 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-28 | S105819233 | 2017-05-05 | B F GOODRICH | KENDALL ELECTRIC INC | 6002948105 | 2017-10-12 |  | 2017-09-28
6503494201 | 000302 | 7052278 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | DK021717 FTW BFG4 GROUP 1 MIXER DRIVE | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-05 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-22 | 2017-08-12 | 2017-10-12 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-10-12 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 15.53 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-10-12 | 15.08 | 2017-09-27 | 2017-10-11 | 2017-09-26 | 2017-10-13 | 16.59 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-28 | S105819233 | 2017-05-05 | B F GOODRICH | KENDALL ELECTRIC INC | 6002948071 | 2017-10-12 |  | 2017-09-28
6503494201 | 000101 | 7052278 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | DK021717 FTW BFG4 GROUP 1 MIXER DRIVE | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-05 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2017-09-27 | 2017-07-30 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 48.02 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-28 | 137.15 | 2017-09-14 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 84.97 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | S105819233 | 2017-05-05 | B F GOODRICH | KENDALL ELECTRIC INC | 6002947997 | 2017-09-30 |  | 2017-09-28
6503494201 | 000501 | 7052278 | 6 | MV1591A-INCMR | DK021717 FTW BFG4 GROUP 1 MIXER DRIVE | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-05 | SAP |  |  | 2017-08-29 | 2017-10-17 | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-10-04 | 2017-09-17 | 2017-10-04 | 2017-09-26 | 2017-10-09 | 18.52 | 2017-10-04 | 2017-10-10 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 22 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-04 | 2017-10-12 | 9.39 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-02 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-28 | S105819233 | 2017-05-05 | B F GOODRICH | KENDALL ELECTRIC INC | 6002948088 | 2017-10-12 |  | 2017-09-28
6503494201 | 000502 | 7052278 | 7 | MV1512DO-1HI-OTPT | DK021717 FTW BFG4 GROUP 1 MIXER DRIVE | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-05-05 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-26 | 2017-08-10 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-15 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 14.27 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 2017-09-30 | 2017-10-09 | 14.45 | 2017-10-03 | 2017-10-11 | 2017-10-04 | 2017-10-12 | 30.5 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-28 | S105819233 | 2017-05-05 | B F GOODRICH | KENDALL ELECTRIC INC | 6002948034 | 2017-10-12 |  | 2017-09-28
6503509570 | 000401 | 7052301 | 2 | MV7000L-VFD-6600 | MVQPOL160422bTakom Rafako Enea Kozienice | CDR | D SKWORC | J CHAU | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | SAP | 2017-11-06 | 2017-12-15 | 2017-07-31 | 2018-01-23 | 2017-09-23 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2017-12-22 | 2018-01-19 | 46 | 2018-01-12 | 2018-01-28 | 2018-01-18 | 2018-03-02 | 148.27 | 2018-03-03 | 2018-04-13 | 2018-01-18 | 2018-03-07 | 92.4 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-04 | 2018-01-10 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | PL170512RA | 2017-05-17 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003045513 | 2018-03-09 |  | 2018-03-05
6503509570 | 000501 | 7052301 | 10 | MV7000L-VFD-6600 | MVQPOL160422bTakom Rafako Enea Kozienice | CDR | D SKWORC | J CHAU | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | SAP | 2017-11-06 | 2017-12-15 | 2017-07-25 | 2018-03-15 | 2017-09-23 | [5 empty] | 2017-12-09 | 2018-01-19 | 2018-01-17 | 2018-03-02 | 46 | 2017-12-15 | 2017-12-30 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 148.27 | 2018-03-02 | 2018-04-25 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 92.4 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-04 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | PL170512RA | 2017-05-17 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003045575 | 2018-03-09 |  | 2018-03-05
6503509570 | 000601 | 7052301 | 11 | MV7000L-VFD-6600 | MVQPOL160422bTakom Rafako Enea Kozienice | CDR | D SKWORC | J CHAU | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | SAP | 2017-11-29 | 2018-01-15 | 2017-07-27 | 2018-01-17 | 2017-09-23 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2018-02-06 | 2018-03-02 | 46 | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 148.27 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 92.4 | [8 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-05 | PL170512RA | 2017-05-17 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003045625 | 2018-03-09 |  | 2017-09-01
6503501960 | 000101 | 7052287 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Holly Energy 1557 Replacement | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 2017-08-13 | 2017-08-22 | [14 empty] | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | [13 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 5501504146 | 2017-05-11 | HOLLY ENERGY PARTNERS | Border States Electric Supply | 6002890886 | 2017-08-24 |  | 2017-07-20
6503501960 | 000102 | 7052287 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Holly Energy 1557 Replacement | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-11 | SAP | [20 empty] | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | [13 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 5501504146 | 2017-05-11 | HOLLY ENERGY PARTNERS | Border States Electric Supply | 6002890890 | 2017-08-24 |  | 2017-07-20
6503501960 | 000103 | 7052287 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | Holly Energy 1557 Replacement | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 2017-07-16 | 2017-08-15 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 10.44 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 21.01 | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 15.94 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 5501504146 | 2017-05-11 | HOLLY ENERGY PARTNERS | Border States Electric Supply | 6002890906 | 2017-08-24 |  | 2017-07-20
6503501960 | 000104 | 7052287 | 4 | MV7000-VFD-4160 | Holly Energy 1557 Replacement | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-07-04 | 2017-10-04 | 2017-06-09 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-07-29 | 2017-08-09 | 2017-08-18 | 31.84 | 2017-07-29 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 74.16 | 2017-08-11 | 2017-08-21 | 2017-08-20 | 2017-08-24 | 51.86 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 5501504146 | 2017-05-11 | HOLLY ENERGY PARTNERS | Border States Electric Supply | 6002891146 | 2017-08-24 |  | 2017-07-20
6503502648 | 000101 | 7052290 | 1 | MV1591A-INCMR | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-24 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 26.14 | 2017-11-26 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 32 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | 2017-12-12 | 8.2 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108505 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503502648 | 000102 | 7052290 | 2 | MV1512-2HI | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 2017-11-11 | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 23.27 | 2017-11-26 | 2017-12-02 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 48.87 | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 25.4 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-07 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108650 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503502648 | 000103 | 7052290 | 3 | MV1512-2HI | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 2017-11-11 | 2017-12-01 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 23.27 | 2017-11-26 | 2017-12-02 | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 48.87 | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2017-12-05 | 2017-12-13 | 25.4 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108531 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503502648 | 000104 | 7052290 | 4 | MV1512-2HI | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 2017-11-14 | 2017-12-01 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-11 | 23.27 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-12-02 | 2017-12-12 | 48.87 | 2017-12-04 | 2017-12-10 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 25.4 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108560 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503501960 | 000601 | 7052287 | 9 | MVD-SPR-PRT | Holly Energy 1557 Replacement | SPT | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 5501504146 | 2017-05-11 | HOLLY ENERGY PARTNERS | Border States Electric Supply |  | 2017-08-28 |  | 2017-07-20
6503502648 | 000105 | 7052290 | 5 | MV1512-2HI | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-21 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 2017-12-07 | 23.27 | 2017-11-26 | 2017-12-02 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 45.87 | 2017-12-02 | 2017-12-10 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 25.4 | [12 empty] | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108583 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503502648 | 000106 | 7052290 | 6 | MV1512-2HI | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-11 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 23.27 | 2017-11-27 | 2017-12-03 | 2017-12-01 | 2017-12-09 | 45.87 | 2017-12-03 | 2017-12-11 | 2017-12-06 | 2017-12-12 | 25.4 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108605 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503502648 | 000107 | 7052290 | 7 | MV1512-2HI | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | EMP-20078549 | 2017-07-07 | 2017-09-22 | 2017-07-11 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-11-13 | 2017-12-07 | 2017-11-11 | 2017-12-06 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 23.27 | 2017-11-27 | 2017-12-03 | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 45.87 | 2017-12-03 | 2017-12-11 | 2017-12-05 | 2017-12-13 | 25.4 | [8 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-08 |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions | 6003108625 | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503502648 | 000401 | 7052290 | 10 | MVM-SPR-PRT | P66 TORRANCE TANK FARM-SUBSTATION #2 | SPT | A DSOUZA | EMP-20078549 |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 0961-SL952832D | 2017-05-11 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-12-15 |  | 2017-08-30
6503499755 | 000102 | 7052286 | 2 | MV1512BD-2HI | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-25 | 2017-09-05 | 2017-09-20 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-08-29 | 2017-09-03 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 26.72 | 2017-09-03 | 2017-09-05 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 18.17 | 2017-09-05 | 2017-09-10 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 38.32 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-23 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-05-10 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002940886 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503499755 | 000103 | 7052286 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-09-27 | 2017-08-01 | 2017-09-21 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-10 | 2017-09-25 | 28.67 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 17.12 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 10.12 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-05-10 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002954648 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503499755 | 000104 | 7052286 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-08 | 2017-08-10 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-03 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 28.67 | 2017-09-03 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 17.12 | 2017-09-08 | 2017-09-10 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 10.12 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-05-10 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002948124 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503412763 | 000102 | 7052165 | 7 | MVD-SPR-PRT | JPK010317, PGE Beaver 1750 HP 4KV VFD | SPT | N BROOK | O GORDON |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-05 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 4329-DD967968D | 2017-05-04 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-05-12 |  | 2017-05-12
6503504830 | 000102 | 7052296 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | Vollmar Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-21 | 2017-07-05 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 2017-09-18 | 24.68 | 2017-08-21 | 2017-08-26 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 19.88 | 2017-08-26 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | S116929564 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002890976 | 2017-09-20 |  | 2017-07-31
6503504830 | 000103 | 7052296 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Vollmar Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 2017-07-05 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 2017-09-02 | 2017-09-18 | 24.68 | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 19.88 | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | S116929564 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002890987 | 2017-09-20 |  | 2017-07-31
6503504830 | 000104 | 7052296 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Vollmar Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-15 | 2017-07-05 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 2017-08-24 | 2017-09-18 | 24.68 | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 19.88 | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | S116929564 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002890999 | 2017-09-20 |  | 2017-07-31
6503504830 | 000105 | 7052296 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | Vollmar Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-06-17 | 2017-09-11 | 2017-06-17 | 2017-09-19 | 2017-08-15 | 2017-08-17 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 24.68 | 2017-08-22 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 19.88 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-20 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-16 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | S116929564 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002890964 | 2017-09-20 |  | 2017-07-31
6503504830 | 000106 | 7052296 | 6 | MV7000-CCVFD-4160 | Vollmar Anadarko | CDR | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-24 | 2017-06-29 | 2017-08-23 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 37.06 | 2017-09-02 | 2017-09-04 | 2017-08-26 | 2017-09-19 | 84.17 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-02 | 2017-09-21 | 76.55 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | S116929564 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002891122 | 2017-09-20 |  | 2017-07-31
6503504830 | 000101 | 7052296 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | Vollmar Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-04 | 2017-09-11 | 2017-08-17 | 2017-09-19 | 2017-08-13 | 2017-08-15 | 2017-08-12 | 2017-08-29 | 2017-08-15 | 2017-08-20 | 2017-08-31 | 2017-09-13 | 24.68 | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 2017-09-07 | 2017-09-20 | 19.88 | 2017-08-23 | 2017-09-06 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-08 | S116929564 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002891056 | 2017-09-20 |  | 2017-07-31
6503544992 | 000501 | 7052355 | 11 | MVM-SPR-PRT | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | SPT | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503544992 | 000101 | 7052355 | 1 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-09 | 2017-09-28 | 2017-11-07 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-09 | 2017-11-17 | 27.22 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-20 | 24.93 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-29 | 40.52 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003035106 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503544992 | 000102 | 7052355 | 2 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-12-07 | 2017-09-28 | 2017-11-30 | 2017-10-27 | 2017-11-14 | 2017-10-27 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-09 | 2017-11-19 | 27.22 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-10 | 2017-11-17 | 24.93 | 2017-11-14 | 2017-11-27 | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 40.52 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003035192 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503544992 | 000103 | 7052355 | 3 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-13 | 2017-09-28 | 2017-11-09 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 27.22 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-27 | 24.93 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-12 | 2017-12-01 | 40.52 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003035241 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503544992 | 000104 | 7052355 | 4 | MV1512-1HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-11-24 | 2017-09-22 | 2017-11-23 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-07 | 2017-11-21 | 22.29 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-09 | 2017-11-21 | 31.62 | 2017-11-11 | 2017-11-27 | 2017-11-09 | 2017-11-30 | 23.91 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003035143 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503544992 | 000105 | 7052355 | 5 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-13 | 2017-09-28 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-08 | 2017-11-27 | 27.22 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-24 | 24.93 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-12 | 2017-12-01 | 40.52 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003035294 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503544992 | 000106 | 7052355 | 6 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_TETRATEC-VALERO_SUB-STATION #3B | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-05 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-06-09 | SAP |  |  | 2017-09-27 | 2017-11-09 | 2017-09-28 | 2017-11-07 | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 27.22 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-27 | 24.93 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 40.52 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 2017-11-26 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 1358682 | 2017-06-09 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6003035345 | 2017-12-05 |  | 2017-08-17
6503499755 | 000105 | 7052286 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-09-27 | 2017-08-10 | 2017-09-21 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-10 | 2017-09-27 | 28.67 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | 17.12 | 2017-09-05 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 10.12 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-05-10 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002954615 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503499755 | 000106 | 7052286 | 6 | MV1512BD-2HI | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-26 | 2017-08-19 | 2017-09-20 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 2017-08-28 | 2017-09-02 | 2017-09-10 | 2017-09-25 | 26.72 | 2017-09-02 | 2017-09-04 | 2017-09-17 | 2017-09-25 | 18.17 | 2017-09-04 | 2017-09-10 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | 38.32 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-05-10 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002940933 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503560945 | 000101 | 7052372 | 1 | MV1512-1HI | ARRANCADORES MEDIA TENSION 350HP, 4.16KV | MCC | C GARCIA | R GUZMAN3 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-09-25 | 2017-08-24 | 2017-09-19 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-19 | 15.44 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 19.77 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 21.57 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 59500 | 2017-06-20 | OWENS AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002989970 | 2017-09-21 |  | 2017-08-29
6503560945 | 000201 | 7052372 | 2 | MV1512-1HI | ARRANCADORES MEDIA TENSION 350HP, 4.16KV | MCC | C GARCIA | R GUZMAN3 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-20 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-20 | 15.44 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 19.77 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 21.57 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 59500 | 2017-06-20 | OWENS AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002989991 | 2017-09-21 |  | 2017-08-29
6503560945 | 000301 | 7052372 | 3 | MV1512-1HI | ARRANCADORES MEDIA TENSION 350HP, 4.16KV | MCC | C GARCIA | R GUZMAN3 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-20 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-20 | 15.44 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 19.77 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 21.57 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 59500 | 2017-06-20 | OWENS AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002990011 | 2017-09-21 |  | 2017-08-29
6503560945 | 000401 | 7052372 | 4 | MV1512-1HI | ARRANCADORES MEDIA TENSION 350HP, 4.16KV | MCC | C GARCIA | R GUZMAN3 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-09-19 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-19 | 15.44 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 19.77 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-16 | 2017-09-20 | 21.57 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 59500 | 2017-06-20 | OWENS AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002990031 | 2017-09-21 |  | 2017-08-29
6503560945 | 000901 | 7052372 | 9 | MVM-SPR-PRT | ARRANCADORES MEDIA TENSION 350HP, 4.16KV | SPT | C GARCIA | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 59500 | 2017-06-20 | OWENS AMERICA S. DE R.L. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2017-08-30 |  | 2017-08-29
6503556111 | 000101 | 7052366 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | MVMCCATL - Q6010 - IOC MV Starters | SKT | jamcphee | KOndarz | 2017-07-06 | 2017-07-14 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-16 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | 2017-08-27 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 13.27 | 2017-08-27 | 2017-08-27 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 8.31 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 19.11 | [12 empty] | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 1251275-00 | 2017-06-16 | IRON ORE COMPANY OF CANADA | GRAYBAR CANADA | 6002968832 | 2017-09-08 |  | 2017-07-31
6503558126 | 000101 | 7052368 | 1 | MV1591A-INCMR | Moore C2 Emissions Project (23425) | MCC | W CONWAY | K ONDARZ | 2017-07-11 | 2017-09-08 | 2017-07-12 | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-06-19 | SAP |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-23 | 2017-10-31 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-19 | 2017-12-04 | 11.52 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-02 | 2017-12-04 | 20 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-02 | 2017-12-05 | 7.94 | [6 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S3156067 | 2017-06-19 | NOVA CHEMICALS CORP | Electrozad Supply Co Ltd | 6003111739 | 2017-12-18 |  | 2017-12-01
6503558126 | 000102 | 7052368 | 2 | MV1512-2HI | Moore C2 Emissions Project (23425) | MCC | W CONWAY | K ONDARZ | 2017-07-11 | 2017-09-08 | 2017-07-12 | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-06-19 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 2017-10-31 | 2017-12-07 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 25.36 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 32.87 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-30 | 2017-12-18 | 34.24 | [6 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-16 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S3156067 | 2017-06-19 | NOVA CHEMICALS CORP | Electrozad Supply Co Ltd | 6003089251 | 2017-12-18 |  | 2017-12-01
6503447812 | 000101 | 7052221 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-07-05 | 2017-09-15 | 2017-07-07 | 2017-09-12 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-08-03 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 2017-09-12 | 39 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 39 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 19 | [12 empty] | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-08-31 | PO-ONI92768 | 2017-04-04 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002923854 | 2017-09-13 |  | 2017-08-18
6503447812 | 000102 | 7052221 | 2 | MV1582-REACTOR | Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-09-15 | 2017-07-15 | 2017-09-11 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-06 | 2017-09-08 | 21.85 | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-26 | 2017-09-08 | 16.89 | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 2017-09-02 | 2017-09-13 | 22.45 | [12 empty] | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-08-31 | PO-ONI92768 | 2017-04-04 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002923785 | 2017-09-13 |  | 2017-08-18
6503447812 | 000103 | 7052221 | 3 | MV1512-1HI | Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-09-15 | 2017-07-15 |  | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-07-14 | 2017-08-04 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-09-08 | 20.85 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 27.09 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 2017-09-02 | 2017-09-18 | 15.62 | [12 empty] | 2017-09-09 | 2017-09-15 | 2017-09-09 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-08-31 | PO-ONI92768 | 2017-04-04 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002923826 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503447812 | 000104 | 7052221 | 4 | MV1599-CNTRLR | Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-06 | 2017-09-12 | 7.35 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 12.97 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 2017-09-02 | 2017-09-18 | 5.31 | [12 empty] | 2017-09-09 | 2017-09-15 | 2017-09-09 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-08-31 | PO-ONI92768 | 2017-04-04 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002914598 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503447812 | 000105 | 7052221 | 5 | MV1599-CNTRLR | Brady MVMCC | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-09-20 | 2017-07-18 | 2017-09-12 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-09-08 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-17 | 2017-09-08 | 12 | 2017-08-07 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 18 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 5.31 | [12 empty] | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-09 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-08-31 | PO-ONI92768 | 2017-04-04 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6002923799 | 2017-09-13 |  | 2017-08-18
6503447812 | 000301 | 7052221 | 7 | MVM-SPR-PRT | Brady MVMCC | SPT | D SKWORC | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-13 | 2017-08-31 | PO-ONI92768 | 2017-04-04 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. |  | 2017-09-13 |  | 2017-08-18
6503558126 | 000201 | 7052368 | 3 | MV1512-2HI | Moore C2 Emissions Project (23425) | MCC | W CONWAY | K ONDARZ | 2017-07-11 | 2017-09-08 | 2017-07-12 | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-06-19 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 2017-10-31 | 2017-12-07 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 25.36 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 32.87 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-01 | 2017-12-18 | 34.24 | [6 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-16 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S3156067 | 2017-06-19 | NOVA CHEMICALS CORP | Electrozad Supply Co Ltd | 6003111832 | 2017-12-18 |  | 2017-12-01
6503558126 | 000202 | 7052368 | 4 | MV1591A-INCMR | Moore C2 Emissions Project (23425) | MCC | W CONWAY | K ONDARZ | 2017-07-11 | 2017-09-08 | 2017-07-12 | 2017-09-08 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-06-19 | SAP |  |  | 2017-11-06 | 2017-12-12 | 2017-10-31 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-11-25 | 2017-12-04 | 11.52 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 20 | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 7.94 | [6 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-07 | 2017-12-02 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S3156067 | 2017-06-19 | NOVA CHEMICALS CORP | Electrozad Supply Co Ltd | 6003111749 | 2017-12-18 |  | 2017-12-01
6503395910 | 000106 | 7052141 | 9 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN11716J-Green Eletric | MCC | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-05 | 2017-08-10 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 16 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-24 | 2017-09-27 | 20 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 10 | [12 empty] | 2017-09-17 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-28 | S116315179 | 2017-04-19 | REXEL | REXEL | 6002913512 | 2017-09-28 |  | 2017-06-26
6503450672 | 000701 | 7052222 | 8 | MVD-SPR-PRT | IP Qty 2 1250HP VFDs | SPT | N BROOK | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-05-27 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-02 | 2018-02-08 | S116236240 | 2017-04-05 | REXEL | REXEL |  | 2018-02-05 |  | 2017-06-08
6503450672 | 000202 | 7052222 | 10 | MV1512DO-1HI-OTPT | IP Qty 2 1250HP VFDs | MCC | N BROOK | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-05-27 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-04-05 | SAP | 2017-12-21 | 2018-01-16 | 2017-12-06 | 2018-01-18 | 2017-11-30 | 2018-01-15 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-16 | 2018-01-12 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 12.42 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 9.49 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2018-01-26 | 17.94 | [8 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 2018-01-26 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | S116236240 | 2017-04-05 | REXEL | REXEL | 6003144879 | 2018-02-05 |  | 2017-06-08
6503450672 | 000203 | 7052222 | 11 | MV7000-VFD-4160 | IP Qty 2 1250HP VFDs | CDR | N BROOK | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-05-27 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-04-05 | SAP | 2017-11-07 | 2017-12-04 | 2017-10-17 | 2018-01-04 | 2017-10-19 | 2018-01-03 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-24 | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 24.82 | 2017-12-24 | 2018-01-08 | 2017-12-22 | 2018-01-04 | 69.16 | 2018-01-30 | 2018-02-10 | 2018-01-04 | 2018-01-31 | 51.86 | [8 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-27 | 2018-01-04 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | S116236240 | 2017-04-05 | REXEL | REXEL | 6003133549 | 2018-02-05 |  | 2017-06-08
6503450672 | 000102 | 7052222 | 2 | MV1512DO-1HI-OTPT | IP Qty 2 1250HP VFDs | MCC | N BROOK | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-05-27 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-04-05 | SAP | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2017-12-06 | 2018-01-18 | 2017-11-30 | 2018-01-15 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-16 | 2018-01-15 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2018-01-06 | 2018-01-15 | 12.42 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 9.49 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-26 | 17.4 | [8 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 2018-01-26 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | S116236240 | 2017-04-05 | REXEL | REXEL | 6003144859 | 2018-02-05 |  | 2017-06-08
6503450672 | 000103 | 7052222 | 3 | MV7000-VFD-4160 | IP Qty 2 1250HP VFDs | CDR | N BROOK | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-05-27 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-04-05 | SAP |  |  | 2017-11-22 | 2018-01-04 | 2017-11-21 | [5 empty] | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-08 | 2018-01-09 | 24.85 | 2017-12-12 | 2017-12-27 | 2017-12-12 | 2018-01-10 | 69.16 | 2018-01-05 | 2018-02-10 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 46.93 |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 2017-12-29 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-08 | S116236240 | 2017-04-05 | REXEL | REXEL | 6003053580 | 2018-02-05 |  | 2017-06-08
6503588848 | 000101 | 7052402 | 1 | MV1591A-INCMR | 062717STM-NIDEC AVTRON | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-07-10 | SAP |  |  | 2017-08-25 | 2017-10-02 | 2017-08-30 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 11.43 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-09-30 | 2017-10-05 | 16 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 2017-10-03 | 2017-10-08 | 8.65 | [12 empty] | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | S117425144 | 2017-07-10 | RESOLUTION COOPER MINE | Rexel | 6003021221 | 2017-10-05 |  | 2017-09-29
6503588848 | 000102 | 7052402 | 2 | MV1512-1HI | 062717STM-NIDEC AVTRON | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-07-10 | SAP |  |  | 2017-09-25 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-10-04 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-09-27 | 2017-10-05 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 14.1 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 2017-09-30 | 2017-10-05 | 20.23 | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-09-29 | 2017-10-08 | 22.11 | [12 empty] | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | S117425144 | 2017-07-10 | RESOLUTION COOPER MINE | Rexel | 6003017633 | 2017-10-05 |  | 2017-09-29
6503035486 | 000705 | 7051680 | 29 | MV1512M-1HI-BYPS | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2018-04-20 | 2017-07-26 | 2018-04-18 | 2017-08-09 | 2017-12-14 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | 2017-09-20 | 2018-01-18 | 2017-09-20 | 2018-01-18 | 21.52 | 2017-11-03 | 2018-01-18 | 2017-11-03 | 2018-01-18 | 23.88 | 2017-12-07 | 2018-04-29 | 2017-12-07 | 2018-04-27 | 19.52 | [12 empty] | 2017-12-11 | 2018-04-29 | 2017-12-09 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2017-06-21 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002956246 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503478041 | 000201 | 7052259 | 2 | MV1512-1HI | Varivolt Controller | MCC | J MCPHEE | S JAVALE | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-10 | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-17 | 2017-07-10 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 2017-07-08 | 2017-07-14 | 13.1 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 27.47 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-07-08 | 2017-07-20 | 15.71 | [12 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 643314-00 | 2017-04-25 | JOHNS MANVILLE CORP | STANION WHOLESALE ELECTRIC CO INC | 6002885536 | 2017-07-19 |  | 2017-04-26
6503578641 | 000102 | 7052394 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 106415 - Global Control - Suncor Energy | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-08 | 2017-10-31 | 2017-09-14 | 2017-10-27 | 2017-10-15 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 25.02 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 51.21 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-10-24 | 2017-11-01 | 23.95 | [6 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | WJt12185D | 2017-06-30 | GLOBAL CONTROLS INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003040873 | 2017-10-31 |  | 2017-09-21
6503578641 | 000103 | 7052394 | 3 | MV1512-2HI-ARC | 106415 - Global Control - Suncor Energy | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | 2017-08-09 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-08 | 2017-10-31 | 2017-09-14 | 2017-10-31 | 2017-10-15 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 25.02 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 51.21 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-10-24 | 2017-11-01 | 23.95 | [6 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | WJt12185D | 2017-06-30 | GLOBAL CONTROLS INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003040911 | 2017-10-31 |  | 2017-09-21
6503637963 | 000101 | 7052461 | 1 | MV7000-VFD-6600 | 1500 kW Mixer | CDR | K HILDERLY | A NEMATBAKHSH | 2017-12-08 | 2018-01-31 | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-08-10 | SAP | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2018-02-08 | 2018-02-20 | 2018-02-07 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | 24.86 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 58.6 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 53.44 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | S117678012 | 2017-08-10 | KOBELCO STEWART BOLLING INC | Rexel | 6003251704 | 2018-03-19 |  | 2017-12-20
6503638357 | 000101 | 7052459 | 1 | MV1512-2HI | Replacement TX Feeder | MCC | nbrook | ftovar1 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-08-10 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 23.86 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 20.41 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 38.54 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-29 | S117757619 | 2017-08-10 | Discovery DJ Services | Rexel | 6003013236 | 2017-08-31 |  | 2017-08-25
6503438373 | 000704 | 7052204 | 53 | MV1599-CNTRLR | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2018-03-13 | 2018-05-04 | 2018-03-13 |  | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-14 | 2018-04-16 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2018-04-26 |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-18 | 2018-04-26 |  | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 2018-04-20 | 2018-05-01 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | EP275D0003 | 2017-04-12 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6003217534 | 2018-05-03 |  | 2018-04-01
6503035486 | 000706 | 7051680 | 24 | MV1512M-1HI-BYPS | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2018-04-20 | 2017-07-25 | 2018-04-18 | 2017-08-16 | 2017-12-04 | 2017-08-16 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2018-03-24 | 2017-12-05 | 2018-03-23 | 21.52 | 2017-12-05 | 2018-04-29 | 2017-12-05 | 2018-04-25 | 23.88 | 2017-12-05 | 2018-04-29 | 2017-12-05 | 2018-04-27 | 19.52 | [12 empty] | 2017-12-05 | 2018-04-29 | 2017-12-05 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2017-04-04 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002956296 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503035486 | 000707 | 7051680 | 25 | MV1512M-1HI-BYPS | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2018-04-20 | 2017-07-25 | 2018-04-18 | 2017-08-17 | 2017-10-26 | 2017-08-17 | 2017-10-25 | 2017-10-12 | 2018-01-17 | 2017-10-12 | 2018-01-17 | 21.52 | 2017-12-08 | 2018-01-18 | 2017-12-08 | 2018-01-18 | 23.88 | 2018-01-17 | 2018-04-29 | 2017-12-12 | 2018-04-27 | 19.52 | [12 empty] | 2018-01-18 | 2018-04-29 | 2018-01-18 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2017-04-04 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002956346 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503476060 | 000701 | 7052247 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | PL60912EE1 Rev.G-Arcelor Mittal-Primetal | MCC | D SKWORC | O GORDON | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-09-19 | 2017-11-01 | 2017-09-19 | 2017-10-27 | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 2017-10-24 | 2017-11-17 | 2017-10-24 | 2017-11-14 | 21.72 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-10-30 | 2017-11-15 | 34.66 | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 2017-10-25 | 2017-11-16 | 23.13 | [8 empty] | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 000036 2017 | 2017-04-24 | Primetals Technologies Poland Sp. z | Primetals Technologies Poland Sp. z | 6002983264 | 2017-11-24 |  | 2017-11-03
6503476060 | 000702 | 7052247 | 10 | MV1512DM-1HI-INPT | PL60912EE1 Rev.G-Arcelor Mittal-Primetal | MCC | D SKWORC | O GORDON | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-27 | 2017-09-26 | 2017-10-26 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 2017-10-28 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 15.63 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 40.7 | 2017-11-08 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 23.77 | [8 empty] | 2017-11-07 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-23 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-11-22 | 2017-11-23 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 000036 2017 | 2017-04-24 | Primetals Technologies Poland Sp. z | Primetals Technologies Poland Sp. z | 6002983321 | 2017-11-24 |  | 2017-11-03
6503476060 | 000703 | 7052247 | 11 | MV7000L-VFD-6600 | PL60912EE1 Rev.G-Arcelor Mittal-Primetal | CDR | D SKWORC | O GORDON | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-05-31 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-04-24 | SAP |  |  | 2017-08-29 | 2017-10-31 | 2017-09-01 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 84.34 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 148.27 | 2017-11-17 | 2017-11-29 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 131.8 | [8 empty] | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-29 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 2017-11-10 | 2017-11-13 |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 000036 2017 | 2017-04-24 | Primetals Technologies Poland Sp. z | Primetals Technologies Poland Sp. z | 6002983020 | 2017-11-24 |  | 2017-11-03
6503556159 | 000103 | 7052371 | 5 | MV1512BD-2HI | Domtar - MV Boiler ID Fan - PF7000 | MCC | N BROOK | EMP-20080791 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-09-26 | 2017-06-16 | SAP | 2017-10-05 | 2017-10-27 | 2017-09-29 | 2017-10-20 | 2017-10-03 | 2017-10-18 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-10-17 | 2017-10-05 | 2017-10-08 | 2017-10-12 | 2017-10-18 | 24.36 | 2017-10-08 | 2017-10-12 | 2017-10-14 | 2017-10-19 | 37.25 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 45.77 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-19 | 2017-10-19 | (W+M)32605D | 2017-08-31 | DOMTAR INC | Westburne Ontario NE | 6003081346 | 2017-10-19 |  | 2017-09-18
6503668397 | 000201 | 7052504 | 2 | MV1591A-INCMR | MV Drive with SMC Bypass | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-09-01 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 2017-11-21 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-25 | 2017-12-11 | 16.14 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 23 | 2017-11-27 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 8.41 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1059647-00 | 2017-09-01 | NEW JERSEY AMERICAN WATER CO | Turtle & Hughes Inc | 6003124543 | 2017-12-13 |  | 2017-12-05
6503668397 | 000202 | 7052504 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | MV Drive with SMC Bypass | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-09-01 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2017-12-13 | 2017-11-09 | 2017-12-11 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-12-09 | 14.27 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 31.87 | 2017-11-23 | 2017-12-06 | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 18.36 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-11-24 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1059647-00 | 2017-09-01 | NEW JERSEY AMERICAN WATER CO | Turtle & Hughes Inc | 6003124592 | 2017-12-13 |  | 2017-12-05
6503668397 | 000203 | 7052504 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | MV Drive with SMC Bypass | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-09-01 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 2017-11-18 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 14.27 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 31.87 | 2017-11-22 | 2017-12-24 | 2017-11-22 | 2017-12-13 | 18.36 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2017-12-14 | 2017-11-23 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1059647-00 | 2017-09-01 | NEW JERSEY AMERICAN WATER CO | Turtle & Hughes Inc | 6003124612 | 2017-12-13 |  | 2017-12-05
6503668397 | 000204 | 7052504 | 5 | MV1560E-SMC-C | MV Drive with SMC Bypass | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-09-01 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 2017-12-14 | 2017-11-02 | 2017-12-07 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-12-08 | 18.6 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 21 | 2017-11-24 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 31.87 | [12 empty] | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 1059647-00 | 2017-09-01 | NEW JERSEY AMERICAN WATER CO | Turtle & Hughes Inc | 6003124570 | 2017-12-13 |  | 2017-12-05
6503549957 | 000101 | 7052360 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | MONTANA RESOURCES/ 4KV S | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-07-10 | 2017-10-21 | 2017-07-10 | 2017-10-18 | 2018-01-15 | 2018-01-12 | 2017-06-13 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-02 | 2017-08-24 | 2018-03-01 | 2017-10-24 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-03-05 | 23 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 45 | 2018-02-15 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 27 | [12 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-20 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 5501515007 | 2017-06-13 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply | 6003273023 | 2018-03-23 |  | 2018-02-27
6503549957 | 000201 | 7052360 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | MONTANA RESOURCES/ 4KV S | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-07-10 | 2017-10-21 | 2017-07-10 | 2017-10-18 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-06-13 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 2018-01-24 | 2018-03-12 | 2018-01-20 | 2018-03-07 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-17 | 2018-03-20 | 23 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 2018-03-21 | 40 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-03-24 | 27 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 2018-03-07 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 5501515007 | 2017-06-13 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply | 6003278303 | 2018-03-23 |  | 2018-02-27
6503549957 | 000202 | 7052360 | 3 | MV1512-1HI-ARC | MONTANA RESOURCES/ 4KV S | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-07-10 | 2017-10-21 | 2017-07-10 | 2017-10-18 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-06-13 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 2018-01-23 | 2018-02-26 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-03-21 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-03-21 | 25 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 2018-03-21 | 40 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-03-24 | 39 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 5501515007 | 2017-06-13 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply | 6003278326 | 2018-03-23 |  | 2018-02-27
6503549957 | 000401 | 7052360 | 5 | MVM-SPR-PRT | MONTANA RESOURCES/ 4KV S | SPT | N BROOK | J FOWLER |  |  |  |  | 2018-01-15 | 2018-01-11 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | [39 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 5501515007 | 2017-06-13 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply |  | 2018-03-23 |  | 2018-02-27
6502169745 | 000118 | 7050510 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 4297680 | 2015-09-02 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-15
6503558887 | 000101 | 7052369 | 1 | MV1560E-SMC | 6.6kV 1400kW MV SMC 2000HP | MCC | ykim2 | R GUZMAN3 | 2017-06-29 | 2017-07-07 | 2017-06-29 | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-08-18 | 2017-09-29 | 2017-09-26 | 2017-10-03 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-10-12 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 20.27 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 2017-10-04 | 2017-10-08 | 18.82 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-04 | 2017-10-08 | 31.91 | [12 empty] | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | DSIMC-JungHL-20170529-008 | 2017-06-20 | Air Liquide Korea Yeosu Plant | DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. | 6002958002 | 2017-10-12 |  | 2017-10-06
6503478288 | 000101 | 7052257 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JCE1702-4A-ESS METRON | CDR | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-03 | 2017-07-20 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 25.36 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 70.44 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-01 | 50.87 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934455 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000401 | 7052257 | 2 | MV1591A-INCMR | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-08-02 | 2017-07-11 | 2017-08-03 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-22 | 24.14 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-22 | 11.04 | 2017-08-04 | 2017-08-30 | 2017-08-18 | 2017-08-30 | 7.94 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933068 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000402 | 7052257 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-25 | 2017-07-09 | 2017-08-10 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-18 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-08-21 | 26.69 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 18.96 | 2017-07-31 | 2017-08-23 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933119 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000403 | 7052257 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-09-05 | 2017-07-14 | 2017-08-28 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 26.69 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 18.96 | 2017-07-31 | 2017-08-23 | 2017-07-28 | 2017-09-05 | 21.51 | [12 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933146 | 2017-09-01 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000404 | 7052257 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 2017-07-14 | 2017-08-03 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-20 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-30 | 18.96 | 2017-07-31 | 2017-08-23 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933044 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000405 | 7052257 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-18 | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-19 | 2017-08-24 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 18.96 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-08-02 | 2017-08-30 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933197 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000406 | 7052257 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 2017-08-28 | 26.69 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-01 | 2017-08-28 | 18.96 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933248 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000407 | 7052257 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2017-07-28 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-25 | 18.96 | 2017-08-01 | 2017-08-23 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-17 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933299 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503594176 | 000101 | 7052412 | 1 | MV1512-1HI | MVQDEU170322dAU_Pallmann-Barnwell | MCC | D SKWORC | PKrupin | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 2017-08-03 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-05 | 2017-07-13 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-28 | 2017-10-20 | 2017-12-04 | 2017-11-14 | 2017-11-18 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 16.5 | 2017-11-25 | 2017-12-07 | 2017-11-25 | 2017-12-01 | 28.21 | 2017-11-16 | 2017-12-08 | 2017-11-16 | 2017-12-05 | 20.17 | [12 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2017-12-02 | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 21705332 | 2017-07-13 | SWISS KRONO SC LLC | PALLMANN MASCHINENF. | 6003049322 | 2017-12-14 |  | 2017-12-29
6503576123 | 000101 | 7052388 | 1 | MV1591A-INCMR | MV MCC REFINADORES E HIDRAPULPERS | MCC | C GARCIA | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-18 | 2017-10-23 | 2017-10-11 | 2017-10-17 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-09-30 | 2017-10-17 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-17 | 12.35 | 2017-10-06 | 2017-10-08 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 18 | 2017-10-08 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 8.49 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | (GUA) 00059904 | 2017-06-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002976121 | 2017-10-27 |  | 2017-09-12
6503576123 | 000102 | 7052388 | 2 | MV1512-2HI | MV MCC REFINADORES E HIDRAPULPERS | MCC | C GARCIA | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-23 | 2017-10-03 | 2017-09-23 | 2017-10-02 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 24.7 | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 19.53 | 2017-10-07 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | 37.56 | [12 empty] | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | (GUA) 00059904 | 2017-06-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002976239 | 2017-10-27 |  | 2017-09-12
6503576123 | 000103 | 7052388 | 3 | MV1512-2HI | MV MCC REFINADORES E HIDRAPULPERS | MCC | C GARCIA | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-03 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-29 | 2017-10-16 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 24.7 | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 19.53 | 2017-10-07 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 37.56 | [12 empty] | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-17 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-11 | (GUA) 00059904 | 2017-06-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002976397 | 2017-10-27 |  | 2017-09-12
6503672973 | 000101 | 7052507 | 1 | MV1562E-SMC | Tyson Robards MV 700 HP SMC | MCC | W CONWAY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-09-06 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-11-09 | 2017-10-20 | 2017-11-23 | 2017-11-14 | 2017-11-18 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-10 | 2017-11-23 | 2017-11-10 | 2017-11-23 | 38.09 | 2017-11-18 | 2017-11-23 | 2017-11-18 | 2017-11-23 | 37.19 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 38.09 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 2017-11-24 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 8245-SM978488D | 2017-09-06 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003104437 | 2017-11-24 |  | 2017-10-17
6503478288 | 000408 | 7052257 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-26 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-22 | 2017-07-24 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-07-29 | 2017-08-22 | 26.69 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-22 | 18.96 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-08-02 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933404 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000409 | 7052257 | 10 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-07-18 | 2017-08-03 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-08-21 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-08-22 | 16.01 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 16.37 | 2017-08-02 | 2017-08-23 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | 18.75 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933353 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000501 | 7052257 | 11 | MV1591A-INCMR | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-31 | 2017-07-11 | 2017-08-02 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-29 | 24.14 | 2017-07-31 | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-29 | 11.04 | 2017-08-05 | 2017-08-26 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 7.94 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933324 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000502 | 7052257 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-25 | 2017-07-18 | 2017-08-03 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-07-22 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-08-22 | 26.69 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-01 | 2017-08-22 | 18.96 | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933431 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000503 | 7052257 | 13 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-25 | 2017-07-18 | 2017-08-03 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-07-22 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | 2017-08-22 | 26.69 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-02 | 2017-08-24 | 18.96 | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-26 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933458 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000504 | 7052257 | 14 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 26.69 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-22 | 18.96 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-08-03 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-25 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933509 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000505 | 7052257 | 15 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-08-21 | 26.69 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-21 | 18.96 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-08-19 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 2017-08-07 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933560 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000506 | 7052257 | 16 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 2017-07-14 | 2017-07-31 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 26.69 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 2017-08-22 | 18.96 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-08-15 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933671 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000507 | 7052257 | 17 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 2017-07-14 | 2017-08-11 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-08-01 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-22 | 26.69 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-12 | 2017-08-22 | 18.96 | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933722 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000508 | 7052257 | 18 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-01 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-08-02 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-21 | 26.69 | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 2017-08-25 | 18.96 | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 2017-08-04 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933826 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000509 | 7052257 | 19 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-27 | 2017-07-20 | 2017-08-03 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | 16.01 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | 16.37 | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 2017-08-12 | 2017-09-01 | 18.75 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933775 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000601 | 7052257 | 20 | MV1591A-INCMR | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-08-17 | 2017-07-11 | 2017-08-17 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-08-29 | 24.14 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-08-26 | 2017-08-30 | 11.04 | 2017-08-05 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 7.94 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933747 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000602 | 7052257 | 21 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-09-07 | 2017-07-14 | 2017-08-31 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-29 | 26.69 | 2017-08-02 | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 2017-08-29 | 18.96 | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 2017-08-05 | 2017-09-05 | 21.51 | [12 empty] | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-08-25 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933877 | 2017-09-01 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000603 | 7052257 | 22 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-25 | 2017-07-15 | 2017-08-21 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-19 | 2017-08-28 | 18.96 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-05 | 2017-08-30 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-25 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933928 | 2017-08-30 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000604 | 7052257 | 23 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 2017-07-15 | 2017-08-11 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-09-01 | 18.96 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-09-05 | 21.51 | [12 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-02 | 2017-09-02 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002933979 | 2017-09-05 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000605 | 7052257 | 24 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-15 | 2017-07-15 | 2017-08-11 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-11 | 2017-08-28 | 26.69 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-12 | 2017-08-28 | 18.96 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-25 | 2017-09-02 | 2017-08-25 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934030 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000606 | 7052257 | 25 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 2017-07-15 | 2017-08-11 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 18.96 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-12 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-09-02 | 2017-08-29 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934161 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000607 | 7052257 | 26 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-17 | 2017-07-15 | 2017-08-11 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-11 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 26.69 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-08-25 | 18.96 | 2017-08-10 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934214 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000608 | 7052257 | 27 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-17 | 2017-07-15 | 2017-08-11 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-07 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-08-12 | 2017-09-01 | 26.69 | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | 18.96 | 2017-08-10 | 2017-08-23 | 2017-08-15 | 2017-09-01 | 21.51 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-28 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934267 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000609 | 7052257 | 28 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-21 | 2017-07-23 | 2017-08-16 | 2017-07-29 | 2017-07-31 | 2017-07-26 | 2017-08-29 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-06 | 2017-08-29 | 16.01 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 16.37 | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 18.75 | [12 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934058 | 2017-09-05 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000610 | 7052257 | 29 | MV1599-CNTRLR | JCE1702-4A-ESS METRON | MCC | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-08-16 | 2017-09-01 | 8.51 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 11.89 | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 5.31 | [12 empty] | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934110 | 2017-09-01 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000201 | 7052257 | 31 | MV7000-VFD-4160 | JCE1702-4A-ESS METRON | CDR | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-01 | 2017-07-20 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-21 | 2017-08-10 | 2017-08-18 | 25.36 | 2017-08-18 | 2017-08-20 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 70.44 | 2017-08-21 | 2017-09-02 | 2017-08-19 | 2017-09-01 | 50.85 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934499 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503478288 | 000301 | 7052257 | 32 | MV7000-VFD-4160 | JCE1702-4A-ESS METRON | CDR | Cmathew1 | anematb1 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 2017-05-26 | 2017-06-07 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-01 | 2017-07-20 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 25.36 | 2017-08-04 | 2017-08-12 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 70.44 | 2017-08-14 | 2017-08-24 | 2017-08-22 | 2017-09-01 | 50.87 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 6461752 | 2017-04-25 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002934431 | 2017-08-31 |  | 2017-07-28
6503564846 | 000101 | 7052377 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-09-01 | 2017-07-29 | 2017-09-08 | [14 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | [13 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002978485 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503564846 | 000102 | 7052377 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2018-08-14 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | [14 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | [13 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002978254 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503564846 | 000103 | 7052377 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2018-08-13 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | [14 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | [13 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002978257 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503564846 | 000104 | 7052377 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2018-08-14 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | [14 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | [13 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002978488 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503564846 | 000105 | 7052377 | 5 | MV1591A-INCMR-ARC | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-09-11 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 2017-09-08 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 13.35 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 16.25 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 9.11 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002966937 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503504813 | 000101 | 7052294 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | Mead - Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 2017-08-17 | 2017-09-12 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-08-24 | 2017-08-27 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 24.68 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 19.88 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-13 | S116951303 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002898234 | 2017-09-22 |  | 2017-08-16
6503504813 | 000102 | 7052294 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | Mead - Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-10 | 2017-09-12 | 2017-07-05 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-09-10 | 2017-09-22 | 24.68 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 19.88 | 2017-08-30 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-13 | S116951303 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002898114 | 2017-09-22 |  | 2017-08-16
6503504670 | 000101 | 7052300 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | SB20161003 - 250HP STARTER | SKT | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-06-06 | 2017-06-21 | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 2017-06-27 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-01 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-30 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 13.27 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 10 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 16.36 | [12 empty] | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-08 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-08 | W+8-99447D | 2017-05-12 | UNIMIN CANADA LTD | Westburne Ontario NE | 6002916382 | 2017-08-09 |  | 2017-07-05
6503567826 | 000101 | 7052379 | 1 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-19 | 2017-11-03 | 2017-09-19 | 2017-10-03 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 22.27 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 32.87 | 2017-11-13 | 2017-11-19 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988767 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503567826 | 000102 | 7052379 | 2 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-03 | 2017-09-20 | 2017-10-05 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 2017-10-12 | 2017-11-13 | 22.27 | 2017-11-04 | 2017-11-11 | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 32.87 | 2017-11-11 | 2017-11-19 | 2017-11-09 | 2017-11-14 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988592 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503504813 | 000103 | 7052294 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | Mead - Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 2017-07-05 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-27 | 2017-09-10 | 2017-09-22 | 24.68 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 19.88 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-13 | S116951303 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002898125 | 2017-09-22 |  | 2017-08-16
6503567826 | 000103 | 7052379 | 3 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-03 | 2017-09-20 | 2017-11-13 | 2017-10-28 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 22.27 | 2017-11-04 | 2017-11-11 | 2017-11-04 | 2017-11-16 | 32.87 | 2017-11-11 | 2017-11-19 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988622 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503567826 | 000104 | 7052379 | 4 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-23 | 2017-11-03 | 2017-09-23 | 2017-10-05 | 2017-10-29 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-03 | 2017-11-10 | 22.27 | 2017-11-05 | 2017-11-12 | 2017-11-04 | 2017-11-13 | 32.87 | 2017-11-12 | 2017-11-19 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-11 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988651 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503504813 | 000104 | 7052294 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Mead - Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-07-05 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 2017-09-22 | 24.68 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 19.88 | 2017-08-29 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-13 | S116951303 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002898137 | 2017-09-22 |  | 2017-08-16
6503504813 | 000105 | 7052294 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | Mead - Anadarko | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 2017-08-17 | 2017-09-12 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-07 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-09-09 | 2017-09-18 | 24.68 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 19.88 | 2017-08-30 | 2017-09-11 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 21.01 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-20 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-13 | S116951303 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002898102 | 2017-09-22 |  | 2017-08-16
6503504813 | 000106 | 7052294 | 6 | MV7000-CCVFD-4160 | Mead - Anadarko | CDR | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-05-12 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-25 | 2017-07-27 | 2017-09-06 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-08-25 | 2017-09-16 | 37.06 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 2017-08-30 | 2017-09-16 | 84.17 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | 2017-09-10 | 2017-09-25 | 76.65 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-13 | S116951303 | 2017-05-12 | METRON INC | Rexel | 6002898267 | 2017-09-22 |  | 2017-08-16
6503567826 | 000105 | 7052379 | 5 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-24 | 2017-11-03 | 2017-09-24 | 2017-10-03 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-04 | 2017-11-13 | 13.27 | 2017-11-05 | 2017-11-12 | 2017-11-07 | 2017-11-10 | 30.87 | 2017-11-12 | 2017-11-19 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 15.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988563 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503567826 | 000201 | 7052379 | 6 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-07 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 22.27 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-04 | 2017-11-13 | 32.87 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988797 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503605851 | 000101 | 7052420 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 101670 - Andritz Automation -MV KIT | SKT | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-07-20 | SAP |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-22 | 2017-09-25 | 9.27 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 14.3 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 10.2 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | WJO92497D | 2017-07-20 | ANDRITZ AUTOMATION | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003002022 | 2017-09-29 |  | 2017-09-22
6503567826 | 000203 | 7052379 | 8 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-07 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-04 | 2017-11-10 | 13.27 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 2017-11-13 | 30.87 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 15.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988713 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503567826 | 000204 | 7052379 | 9 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-19 | 2017-11-07 | 2017-09-19 | 2017-10-03 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 13.27 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 31.87 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988738 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503567826 | 000301 | 7052379 | 10 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-07 | 2017-09-20 | 2017-11-09 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-04 | 2017-11-09 | 14.27 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 32.87 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988828 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503567826 | 000202 | 7052379 | 7 | MV1512-2HI | IPP20170120CS - Agi Northwest | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-06-25 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | 2017-11-04 | 2017-11-13 | 21.27 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 31.87 | 2017-11-15 | 2017-11-19 | 2017-11-07 | 2017-11-14 | 16.36 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 5858-RB997103D | 2017-06-25 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply | 6002988682 | 2017-11-13 |  | 2017-09-29
6503564846 | 000106 | 7052377 | 6 | MV1512-2HI-ARC | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-08-02 | 2017-09-21 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 2017-09-18 | 25.02 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-18 | 23.67 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-20 | 39.25 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002974931 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503564846 | 000107 | 7052377 | 7 | MV1512-2HI-ARC | MVC-D3A | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-22 | SAP |  |  | 2017-08-02 | 2017-09-21 | 2017-08-15 | 2017-09-15 | 2017-08-20 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | 2017-08-24 | 2017-08-27 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 25.02 | 2017-08-27 | 2017-08-30 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 23.67 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 39.25 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-11 | S117317640 | 2017-06-22 | MOSAIC CO | Rexel | 6002974973 | 2017-09-19 |  | 2017-09-07
6503629917 | 000101 | 7052450 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | MV MCC for E-house | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 2017-08-23 | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-08-04 | SAP |  |  | 2017-10-06 | 2017-11-29 | 2017-10-12 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-23 | 2017-11-08 | 2017-11-24 | 15.35 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 26.01 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-27 | 9.11 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | S6080980 | 2017-08-04 | Andeavor Logistics LP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003074510 | 2017-11-24 |  | 2017-10-20
6503629917 | 000102 | 7052450 | 2 | MV1562E-SMC-ARC | MV MCC for E-house | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 2017-08-23 | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-08-04 | SAP |  |  | 2017-10-10 | 2017-11-22 | 2017-10-12 | 2017-11-21 | 2017-11-06 | 2017-11-11 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-11-07 | 2017-11-24 | 26.51 | 2017-11-10 | 2017-11-23 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 38.48 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-27 | 42.66 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | S6080980 | 2017-08-04 | Andeavor Logistics LP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003074451 | 2017-11-24 |  | 2017-10-20
6503629917 | 000103 | 7052450 | 3 | MV1562E-SMC-ARC | MV MCC for E-house | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-08-24 | 2017-09-08 | 2017-08-23 | 2017-09-05 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-08-04 | SAP |  |  | 2017-10-10 | 2017-11-17 | 2017-10-12 | 2017-11-20 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2017-11-22 | 26.51 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | 38.48 | 2017-11-11 | 2017-11-21 | 2017-11-07 | 2017-11-24 | 42.66 | [12 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | S6080980 | 2017-08-04 | Andeavor Logistics LP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003074498 | 2017-11-24 |  | 2017-10-20
6503491704 | 000202 | 7052271 | 6 | MV1591A-INCMR-ARC | Dow Chemical Company | MCC | adsouza | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-09-12 | 2017-06-28 | 2017-09-06 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-11 | 2017-08-25 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 9.02 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 13.3 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 9.24 | [12 empty] | 2017-08-06 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4359517 | 2017-05-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002907256 | 2017-09-07 |  | 2017-05-30
6503491704 | 000101 | 7052271 | 1 | MV1512-2HI-ARC | Dow Chemical Company | MCC | adsouza | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 2017-06-29 | 2017-08-22 | 2017-07-15 | 2017-07-19 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 13.86 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-08-10 | 22.47 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 2017-07-21 | 2017-09-01 | 33.86 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-08-30 | 2017-07-27 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4359517 | 2017-05-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002902065 | 2017-09-07 |  | 2017-09-30
6503491704 | 000102 | 7052271 | 2 | MV1512-1HI-ARC | Dow Chemical Company | MCC | adsouza | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-07-28 | 2017-06-22 | 2017-07-27 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-07 | 2017-08-16 | 2017-07-22 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-08-03 | 14.53 | 2017-07-23 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | 38.51 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-07-27 | 2017-08-17 | 17.16 | [12 empty] | 2017-08-17 | 2017-09-02 | 2017-08-16 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4359517 | 2017-05-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002902034 | 2017-09-07 |  | 2017-09-30
6503491704 | 000104 | 7052271 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Dow Chemical Company | MCC | adsouza | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-04 | SAP | [20 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-09-02 | 2017-09-05 | [13 empty] | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4359517 | 2017-05-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002903622 | 2017-09-07 |  | 2017-05-30
6503491704 | 000201 | 7052271 | 5 | MV1512-1HI-ARC | Dow Chemical Company | MCC | adsouza | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-06-28 | 2017-08-15 | 2017-06-22 | 2017-08-15 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-06 | 2017-09-01 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-09-01 | 14.53 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-08-05 | 2017-09-01 | 38.51 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-07-22 | 2017-09-01 | 17.16 | [12 empty] | 2017-08-19 | 2017-09-03 | 2017-08-18 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4359517 | 2017-05-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002903379 | 2017-09-07 |  | 2017-05-30
6503491704 | 000203 | 7052271 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Dow Chemical Company | MCC | adsouza | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-25 | 2017-08-11 | 2017-08-31 | [14 empty] | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | [13 empty] | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4359517 | 2017-05-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002991305 | 2017-09-07 |  | 2017-05-30
6503490597 | 000101 | 7052277 | 1 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-08-02 | 2017-09-06 | 2017-08-18 | 2017-09-06 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-12 | 2017-09-01 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 21.52 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 26 | 2017-08-24 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-07 | 33.24 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | PA17020 | 2017-05-04 | CHINA STEEL CORPORATION | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. | 6002882290 | 2017-09-13 |  | 2017-08-21
6503490597 | 000201 | 7052277 | 5 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-05-04 | SAP |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 2017-08-29 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 2017-09-01 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 21.52 | 2017-08-21 | 2017-08-26 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 26 | 2017-08-26 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 33.24 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-07 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-05 | PA17020 | 2017-05-04 | CHINA STEEL CORPORATION | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. | 6002882319 | 2017-09-13 |  | 2017-08-21
6503729281 | 000407 | 7052579 | 16 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-02-13 | 2018-03-02 | 2018-02-17 | 2018-03-01 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 24.68 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-17 | 2018-03-22 | 38.19 | 2018-03-09 | 2018-03-27 | 2018-03-17 | 2018-03-29 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257328 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503448182 | 000101 | 7052220 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | JM1850 City of Cumming | CDR | W CONWAY | O GORDON | 2017-06-23 | 2017-08-02 | 2017-06-23 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-10-05 | 2017-08-16 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 18.86 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | 59.18 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 46.27 | [12 empty] | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-13 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 7658-404904 | 2017-04-04 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003002066 | 2017-09-28 |  | 2017-08-31
6503448182 | 000601 | 7052220 | 6 | MV1512-CNTRLR-KIT | JM1850 City of Cumming | SKT | W CONWAY | O GORDON | 2017-06-23 | 2017-08-02 | 2017-06-23 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-04-04 | SAP |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-17 | 2017-09-25 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 0.96 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 7.01 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 17 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 7658-404904 | 2017-04-04 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003016909 | 2017-09-28 |  | 2017-08-31
6503448182 | 000901 | 7052220 | 9 | MVD-SPR-PRT | JM1850 City of Cumming | SPT | W CONWAY | O GORDON | 2017-06-23 | 2017-08-02 | 2017-06-23 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 7658-404904 | 2017-04-04 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-09-29 |  | 2017-08-31
6503722082 | 000401 | 7052569 | 4 | MVD-SPR-PRT | 77398 - Tolko Meadow Lake ID Fan Drives | SPT | C MATHEW | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-28 | 2018-02-28 | (WJI)47156D | 2017-10-11 | AMS SOLUTIONS INC | Westburne Electric (BC) |  | 2018-03-01 |  | 2018-02-28
6503666344 | 000101 | 7052494 | 1 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2017-11-22 | 2017-12-20 | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-11 | 2017-12-17 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 23.52 | 2017-12-24 | 2018-01-05 | 2017-12-23 | 2017-12-29 | 27.37 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 2017-12-23 | 2018-01-10 | 40.35 | [12 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-06 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003088911 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503665246 | 000101 | 7052493 | 1 | MV1572-AUTOTX | MV Reduced VoltageAutoXfer Starter 1250H | MCC | A MUNOZ | J FOWLER | 2017-09-22 | 2017-10-20 | 2017-09-15 | 2017-10-11 | 2017-10-23 | 2017-10-18 | 2017-08-30 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-10-25 | 2017-12-11 | 2017-10-24 | 2017-12-07 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-12-04 | 28 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-11-21 | 2017-12-05 | 60 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-18 | 2017-12-07 | 26.88 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-11-30 | 2017-12-01 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-04 | GUA00060562 | 2017-08-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003124692 | 2017-12-11 |  | 2017-12-04
6503665246 | 000501 | 7052493 | 5 | MVM-SPR-PRT | MV Reduced VoltageAutoXfer Starter 1250H | SPT | A MUNOZ | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-04 | GUA00060562 | 2017-08-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2017-12-11 |  | 2017-12-04
6503666344 | 000102 | 7052494 | 2 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-22 | 2017-11-24 | 2017-12-28 | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-29 | 23.52 | 2017-12-24 | 2018-01-05 | 2017-12-23 | 2017-12-29 | 27.37 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2017-12-23 | 2018-01-11 | 40.35 | [12 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-06 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003089023 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503803544 | 000101 | 7052694 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod Classic to Forge upgrade | STC | [8 empty] | 2017-12-13 | SAP | [20 empty] | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | [13 empty] | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S8304402 | 2017-12-13 | GEORGIA-PACIFIC LLC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003237125 | 2018-01-25 |  | 2018-01-23
6503803582 | 000101 | 7052695 | 1 | MVD-FLD-MOD | PanelView upgrade | STC | [8 empty] | 2017-12-13 | SAP | [20 empty] | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-17 | 2018-01-16 | [13 empty] | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-17 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-01-24 | 2018-01-24 | S8304378 | 2017-12-13 | GEORGIA-PACIFIC LLC | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003234014 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24
6503931271 | 000101 | 7052886 | 1 | MVM-FLD-MOD | Plenums, CNRL, 30007448, Fld Mod | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | [23 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | (WJB)63428D | 2018-03-26 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30
6503931271 | 000201 | 7052886 | 2 | MVM-FLD-MOD | Plenums, CNRL, 30007448, Fld Mod | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-16 | 2018-04-03 | [5 empty] | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-30 | [23 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | (WJB)63428D | 2018-03-26 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30
6503931271 | 000301 | 7052886 | 3 | MVM-FLD-MOD | Plenums, CNRL, 30007448, Fld Mod | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2018-03-29 | 2018-05-08 | 2018-03-30 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | [23 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | (WJB)63428D | 2018-03-26 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30
6503931271 | 000401 | 7052886 | 4 | MVM-FLD-MOD | Plenums, CNRL, 30007448, Fld Mod | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-23 | 2018-04-03 | 2018-04-19 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | [23 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | (WJB)63428D | 2018-03-26 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30
6503666344 | 000201 | 7052494 | 4 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 2017-12-22 | 2017-11-16 | 2018-01-03 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 23.52 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 27.37 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2017-12-30 | 2018-01-10 | 40.35 | [12 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-06 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003088985 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503666344 | 000103 | 7052494 | 3 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 2017-12-22 | 2017-11-24 | 2017-12-20 | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2017-12-16 | 2017-12-20 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 23.52 | 2017-12-24 | 2018-01-05 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 27.37 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2017-10-14 | 2018-01-10 | 40.35 | [12 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-06 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003089061 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503666344 | 000202 | 7052494 | 5 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 2017-12-22 | 2017-11-24 | 2018-01-03 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 23.52 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 27.37 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2017-12-30 | 2018-01-11 | 40.35 | [12 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-06 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003089099 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503867102 | 000101 | 7052791 | 1 | MV1591A-INCMR | Soft Starter Marsa Nema 12 | MCC | A MONJO | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-02 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 2018-03-17 | 2018-04-09 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-02 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2018-04-12 | 12 | 2018-04-06 | 2018-04-10 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 24 | [12 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0001-0000009044 | 2018-02-02 | Precision Peru S.A. | Precision Peru S.A. | 3002472006 | 2018-05-03 |  | 2018-04-25
6503867102 | 000102 | 7052791 | 2 | MV1562E-SMC | Soft Starter Marsa Nema 12 | MCC | A MONJO | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-02 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 25.51 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 46.41 | 2018-04-09 | 2018-04-24 | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 40.53 | [12 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0001-0000009044 | 2018-02-02 | Precision Peru S.A. | Precision Peru S.A. | 3002472042 | 2018-05-03 |  | 2018-04-25
6503867102 | 000201 | 7052791 | 7 | MV1591A-INCMR | Soft Starter Marsa Nema 12 | MCC | A MONJO | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-02 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 2018-03-17 | 2018-04-09 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-03 | 2018-04-07 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | 12 | 2018-04-07 | 2018-04-11 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-11 | 2018-04-24 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 24 | [12 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-28 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0001-0000009044 | 2018-02-02 | Precision Peru S.A. | Precision Peru S.A. | 3002472059 | 2018-05-03 |  | 2018-04-25
6503867102 | 000202 | 7052791 | 8 | MV1562E-SMC | Soft Starter Marsa Nema 12 | MCC | A MONJO | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-02-02 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | 2018-04-03 | 2018-03-01 | 2018-04-02 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 2018-04-12 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-23 | 25.51 | 2018-04-04 | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-04-23 | 46.41 | 2018-04-08 | 2018-04-24 | 2018-04-20 | 2018-04-26 | 40.53 | [12 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 0001-0000009044 | 2018-02-02 | Precision Peru S.A. | Precision Peru S.A. | 3002472095 | 2018-05-03 |  | 2018-04-25
6503825428 | 000101 | 7052735 | 1 | MV1560E-SMC | MVSMC_Klickitat County PUD No.1 | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-01-03 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 8 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 10 | [12 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8961-JEN900470D | 2018-01-03 | KLICKITAT COUNTY OF | Consolidated Electrical Supply | 6003341664 | 2018-03-27 |  | 2018-03-15
6503825428 | 000201 | 7052735 | 2 | MV1560E-SMC | MVSMC_Klickitat County PUD No.1 | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-01-03 | SAP |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 8 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 10 | [12 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8961-JEN900470D | 2018-01-03 | KLICKITAT COUNTY OF | Consolidated Electrical Supply | 6003341700 | 2018-03-27 |  | 2018-03-15
6503825428 | 000301 | 7052735 | 3 | MV1560E-SMC | MVSMC_Klickitat County PUD No.1 | MCC | W CONWAY | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-01-03 | SAP |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-15 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 8 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 20 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-27 | 10 | [12 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-27 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 8961-JEN900470D | 2018-01-03 | KLICKITAT COUNTY OF | Consolidated Electrical Supply | 6003341736 | 2018-03-27 |  | 2018-03-15
6503560509 | 000101 | 7052373 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV Starters | MCC | R DUFTON | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-06 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-09-07 | 2017-08-16 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 17.52 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 10 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-10-20 | S1372706-JM | 2017-06-20 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | 6002941934 | 2017-09-15 |  | 2017-09-11
6503560509 | 000102 | 7052373 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Starters | MCC | R DUFTON | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-06 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-29 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 11.52 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 17.93 | 2017-09-03 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 15.32 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-10-20 | S1372706-JM | 2017-06-20 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | 6002941957 | 2017-09-15 |  | 2017-09-11
6503560509 | 000103 | 7052373 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Starters | MCC | R DUFTON | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-06 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-29 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-09-14 | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 11.52 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 17.93 | 2017-09-03 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 15.32 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-10-20 | S1372706-JM | 2017-06-20 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | 6002941980 | 2017-09-15 |  | 2017-09-11
6503560509 | 000104 | 7052373 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Starters | MCC | R DUFTON | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-06 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-30 | 2017-08-24 | 2017-09-13 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 2017-08-23 | 2017-08-31 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 11.52 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 17.93 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 15.32 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-10-20 | S1372706-JM | 2017-06-20 | BLUE RACER MIDSTREAM LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | 6002942003 | 2017-09-15 |  | 2017-09-11
6503390244 | 000103 | 7052136 | 12 | MV1562E-SMC | AE70103KD1 Rev. C_ADC Energy Systems_Tab | MCC | A GABER | H JIANG | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-04-12 | 2017-02-24 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-05-29 | 2017-04-19 | 2017-05-24 | 2017-04-22 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-05-09 | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-05-17 | 2017-05-17 |  | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-05-27 |  | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 101700336 | 2017-04-10 | ADC Energy Systems | ADC Energy Systems | 6002789371 | 2017-06-02 |  | 2017-05-26
6503666344 | 000301 | 7052494 | 10 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-16 | 2017-12-16 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2017-12-19 | 2018-01-08 | 2017-12-19 | 2018-01-03 | 23.52 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2017-12-29 | 2018-01-03 | 27.37 | 2017-12-29 | 2018-01-16 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 40.35 | [12 empty] | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-19 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003088948 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503666344 | 000302 | 7052494 | 11 | MV1562E-SMC | Gharbeya and Jalaweya Pumping Station Ph | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-09-29 | 2017-08-31 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 2017-11-22 | 2017-12-22 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-21 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2018-01-03 | 23.52 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 27.37 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2017-12-28 | 2018-01-11 | 40.35 | [12 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-06 | SAT LU2008 | 2017-08-31 | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | Surooh Al-Tanmiah Trad. & Cont. Co | 6003089137 | 2018-01-12 |  | 2018-01-06
6503896541 | 000101 | 7052824 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXSGZ0693A_PanelView upgrade | STC | [8 empty] | 2018-02-27 | SAP | [20 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2022-02-17 | WA18-02-A217 | 2018-02-27 | Ipsys CO., LTD | Winners Automation Co.,Ltd | 6003365266 | 2018-04-04 |  | 2018-04-02
6503522226 | 000101 | 7052315 | 1 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter | MCC | tyu1 | EMP-20078549 | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-07-13 | 2017-06-16 | 2017-05-25 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-29 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 2017-09-07 | 2017-09-10 | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 24.02 | 2017-09-10 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 31 | 2017-09-14 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 33.53 | [12 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-27 | NLU-RCC-RSR-0425-5320 | 2017-05-25 | P.T. Cerna Corporation | P.T. Cerna Corporation | 6002901748 | 2017-09-27 |  | 2017-09-27
6503605599 | 000101 | 7052422 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | City of Gallup WELL FEEDER | MCC | J MCPHEE | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | SAP |  |  | 2017-09-18 | 2017-10-10 | 2017-09-14 | 2017-10-17 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-11 | 2017-10-06 | 2017-10-17 | 17.68 | 2017-10-11 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 20 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 8.42 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-18 | 5501526432 | 2017-07-20 | CITY OF GALLUP | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003013295 | 2017-10-18 |  | 2017-08-10
6503611953 | 000101 | 7052431 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | Increased Chilled Water Capacity | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 2017-07-25 | SAP |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-09-27 | 2017-10-25 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-12 | 2017-10-17 | 2017-10-22 | 2017-10-30 | 19.86 | 2017-10-17 | 2017-10-26 | 2017-10-25 | 2017-10-31 | 63.18 | 2017-10-26 | 2017-11-03 | 2017-10-28 | 2017-11-05 | 47.06 | [12 empty] | 2017-11-03 | 2017-11-05 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | S009807127 | 2017-07-25 | IOWA STATE UNIVERSITY | Van Meter Industrial Inc | 6003016552 | 2017-11-02 |  | 2017-11-06
6503611953 | 000201 | 7052431 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | Increased Chilled Water Capacity | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 2017-07-25 | SAP |  |  | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-09-27 | 2017-10-25 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 2017-10-19 | 2017-10-27 | 19.86 | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 2017-10-21 | 2017-10-27 | 63.18 | 2017-10-25 | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-02 | 47.06 | [12 empty] | 2017-11-03 | 2017-11-05 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 2017-11-06 | S009807127 | 2017-07-25 | IOWA STATE UNIVERSITY | Van Meter Industrial Inc | 6003016583 | 2017-11-02 |  | 2017-11-06
6503611953 | 000401 | 7052431 | 4 | MVD-SPR-PRT | Increased Chilled Water Capacity | SPT | W CONWAY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-06 | S009807127 | 2017-07-25 | IOWA STATE UNIVERSITY | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-11-07 |  | 2017-11-06
6503736779 | 000101 | 7052586 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 30006722 Horespower Change | STC | [8 empty] | 2017-10-23 | SAP | [10 empty] | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2017-11-10 |  | 2017-11-01 | 2017-11-04 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  | 2017-11-04 | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 2017-11-13 | [13 empty] | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | (WJB)62278D | 2017-10-23 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003143169 | 2017-11-10 |  | 2017-11-10
6503513207 | 000101 | 7052305 | 1 | MV1591A-INCMR | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-29 | 2017-09-26 | 2017-08-30 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-10-04 | 2017-09-16 | 2017-09-26 | 2017-09-23 | 2017-10-04 | 8.51 | 2017-09-22 | 2017-09-24 | 2017-09-27 | 2017-10-04 | 11.04 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 7.94 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967546 | 2017-10-05 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000102 | 7052305 | 2 | MV1512-1HI-C | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-23 | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-10 | 2017-09-25 | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 13.26 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 10.65 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 15.34 | [12 empty] | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2017-09-29 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967573 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000103 | 7052305 | 3 | MV1512-1HI | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-23 | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 12.51 | 2017-09-21 | 2017-09-23 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 10.19 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 15.42 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-10-01 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967600 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000104 | 7052305 | 4 | MV1512-1HI | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-23 | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 12.51 | 2017-09-21 | 2017-09-23 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 10.19 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 2017-09-23 | 2017-09-29 | 15.42 | [12 empty] | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 2017-09-29 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967627 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000105 | 7052305 | 5 | MV1512-2HI-C | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-25 | 2017-09-26 | 2017-08-24 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-18 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 13.26 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 10.65 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 15.34 | [12 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-09-29 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002975997 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000106 | 7052305 | 6 | MV1512-1HI-C | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-30 | 2017-09-23 | 2017-08-30 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-28 | 13.26 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 10.65 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 15.34 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967249 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000107 | 7052305 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-17 | 2017-09-19 | 2017-08-10 | 2017-09-18 | 2017-09-13 | 2017-09-23 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2017-10-01 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 17.27 | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 32 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-10-05 | 19.57 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-03 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967807 | 2017-10-05 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000108 | 7052305 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-16 | 2017-08-24 | 2017-09-26 | 2017-09-15 | 2017-09-26 | 2017-09-15 | 2017-09-25 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 22.52 | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 28 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-21 | 2017-10-02 | 19.56 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-09-29 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967689 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000109 | 7052305 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-16 | 2017-08-24 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-17 | 2017-09-26 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 22.52 | 2017-09-15 | 2017-09-21 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 28 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-21 | 2017-10-02 | 19.56 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967728 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000110 | 7052305 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-16 | 2017-08-24 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-09-24 | 2017-10-03 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 22.52 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 28 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-10-05 | 19.56 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967847 | 2017-10-05 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000111 | 7052305 | 11 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-16 | 2017-08-24 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-10-03 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 22.52 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 28 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 19.56 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967767 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000112 | 7052305 | 12 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1704-2 Epic Matador II | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-10-05 | 2017-08-18 | 2017-10-04 | 2017-09-15 | 2017-09-26 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 2017-09-13 | 2017-09-17 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 17.27 | 2017-09-17 | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 16.83 | 2017-09-20 | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 19.57 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967907 | 2017-10-05 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000201 | 7052305 | 15 | MV7000-VFD-4160 | JCE1704-2 Epic Matador II | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-09-25 | 2017-08-31 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-26 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 24.86 | 2017-09-15 | 2017-09-28 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 69.16 | 2017-09-17 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 55.76 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-01 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967956 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503513207 | 000301 | 7052305 | 16 | MV7000-VFD-4160 | JCE1704-2 Epic Matador II | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-07-25 | 2017-07-21 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-09-25 | 2017-08-31 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-26 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 24.86 | 2017-09-16 | 2017-09-28 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 69.16 | 2017-09-23 | 2017-10-05 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 55.76 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-01 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 6462097 | 2017-05-18 | EPIC IND | Reynolds Co | 6002967981 | 2017-09-30 |  | 2017-09-01
6503845683 | 000101 | 7052761 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXSGZ0404A Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2018-01-18 | SAP |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-03-02 | 2018-03-21 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-08 | 2018-03-20 |  | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 2018-03-20 |  | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-03-17 | 2018-03-21 | [13 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-21 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 7000521533 | 2018-01-18 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003294492 | 2018-03-22 |  | 2018-04-02
6503514808 | 000101 | 7052306 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 1 | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2017-05-19 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-24 | 2017-06-27 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-16 | 18.86 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | 59.18 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 44.04 | [12 empty] | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-17 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel | 6002899768 | 2017-08-18 |  | 2017-08-15
6503514808 | 000401 | 7052306 | 2 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 1 | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2017-05-19 | SAP |  |  | 2017-07-06 | 2017-08-15 | 2017-07-01 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-06 | 2017-08-03 | 2017-08-16 | 18.86 | 2017-08-06 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | 59.18 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 44.04 | [12 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-14 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel | 6002899852 | 2017-08-21 |  | 2017-08-15
6503514808 | 000801 | 7052306 | 4 | MVD-SPR-PRT | Anadarko ROTF MV Part 1 | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-16 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel |  | 2017-08-18 |  | 2017-08-15
6503514808 | 000201 | 7052306 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 1 | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2017-05-19 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-15 | 2017-07-05 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-16 | 18.86 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-05 | 2017-08-16 | 59.18 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 44.04 | [12 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-14 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel | 6002899796 | 2017-08-21 |  | 2017-08-15
6503514808 | 000301 | 7052306 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko ROTF MV Part 1 | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2017-05-19 | SAP |  |  | 2017-06-28 | 2017-08-17 | 2017-06-27 | 2017-07-31 |  |  |  |  | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 18.86 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 2017-08-02 | 2017-08-15 | 59.18 | 2017-08-11 | 2017-08-22 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 44.04 | [12 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-14 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel | 6002899824 | 2017-08-18 |  | 2017-08-15
6503514808 | 000501 | 7052306 | 8 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 1 | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2017-05-19 | SAP |  |  | 2017-07-05 | 2017-08-15 | 2017-06-30 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-08-02 | 2017-08-16 | 18.86 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | 59.18 | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 44.04 | [12 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 2017-08-14 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-22 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel | 6002899880 | 2017-08-21 |  | 2017-08-15
6503514808 | 000601 | 7052306 | 9 | MV7000A-VFD-4160-1 | Anadarko ROTF MV Part 1 | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2017-06-15 | 2017-05-19 | SAP |  |  | 2017-07-05 | 2017-08-16 | 2017-06-30 | 2017-07-31 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-08-12 | 18.86 | 2017-07-31 | 2017-08-08 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 59.18 | 2017-08-08 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-21 | 44.04 | [12 empty] | 2017-08-14 | 2017-08-19 | 2017-08-14 | 2017-08-18 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | S117017423 | 2017-05-19 | METRON INC | Rexel | 6002899908 | 2017-08-18 |  | 2017-08-15
6503547235 | 000101 | 7052354 | 1 | MV1512-2HI-2 | GCC Dacotah MCCMV | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | SAP |  |  | 2017-08-28 | 2017-10-04 | 2017-08-30 | 2017-10-03 | 2017-09-10 | 2017-09-12 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 2017-09-29 | 2017-10-06 | 23.04 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-10-03 | 2017-10-09 | 16.03 | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-29 | 2017-10-11 | 28.87 | [12 empty] | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-07 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6002983357 | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503547235 | 000102 | 7052354 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | GCC Dacotah MCCMV | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | SAP |  |  | 2017-08-31 | 2017-10-03 | 2017-09-12 | 2017-09-28 | 2017-09-08 | 2017-09-10 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 2017-09-10 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 14.24 | 2017-09-14 | 2017-09-17 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 28.01 | 2017-09-17 | 2017-09-20 | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 16 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6002983508 | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503547235 | 000103 | 7052354 | 3 | MV1512-1HI | GCC Dacotah MCCMV | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | SAP |  |  | 2017-09-01 | 2017-10-13 | 2017-09-19 | 2017-10-06 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-27 | 2017-10-09 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 14.28 | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 26.09 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-30 | 2017-10-12 | 15.46 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6002983413 | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503729281 | 000101 | 7052579 | 1 | MV1591A-INCMR | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2018-02-22 | 2018-03-05 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 2018-03-01 | 2018-03-06 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 24.14 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 23 | 2018-03-08 | 2018-03-26 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 10.16 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257156 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000102 | 7052579 | 2 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP |  |  | 2018-02-09 | 2018-03-06 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 30.27 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 38.19 | 2018-03-11 | 2018-03-28 | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257383 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000103 | 7052579 | 3 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-01 | 2018-03-04 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 30.27 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 38.19 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-17 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-24 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257052 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000104 | 7052579 | 4 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 2018-02-17 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-01 | 2018-03-04 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 31 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 38.19 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 41.1 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257085 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503526859 | 000202 | 7052325 | 8 | MV1512DM-1HI-INPT | MVVFDQUE_RESOLUTE_NEW MV DRIVES | MCC | C MATHEW | R WANNER | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-08-10 | 2017-09-14 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-10-03 | 11.52 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 16.09 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-10-04 | 15.07 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 1356361 | 2017-07-10 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6002963176 | 2017-10-03 |  | 2017-05-31
6503547235 | 000104 | 7052354 | 4 | MV1512-2HI-2 | GCC Dacotah MCCMV | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | SAP |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 2017-10-09 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 23.04 | 2017-09-15 | 2017-09-17 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 16.03 | 2017-09-17 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 28.87 | [12 empty] | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6002983384 | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503547235 | 000201 | 7052354 | 5 | MV1512-2HI | GCC Dacotah MCCMV | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2017-09-12 | 2017-08-30 | 2017-10-02 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 14.28 | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 32.87 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 15.46 | [12 empty] | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-10-10 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6002983445 | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503547235 | 000202 | 7052354 | 6 | MV1512-2HI | GCC Dacotah MCCMV | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-06-12 | SAP |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 2017-09-28 | 2017-10-03 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 2017-09-29 | 2017-10-04 | 14.28 | 2017-09-13 | 2017-09-16 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 31.87 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 15.46 | [12 empty] | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-07 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply | 6002983478 | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503547235 | 000401 | 7052354 | 8 | MVM-SPR-PRT | GCC Dacotah MCCMV | SPT | N BROOK | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 5501514462 | 2017-06-12 | GCC DACOTAH INC | Border States Electric Supply |  | 2017-10-12 |  | 2017-05-31
6503729281 | 000105 | 7052579 | 5 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2018-01-15 | 2018-02-20 | 2018-03-28 | 2018-02-14 | 2018-03-21 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 30.27 | 2018-03-07 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 38.19 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-03-20 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257115 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000106 | 7052579 | 6 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-02-26 | 2018-03-29 | 2018-02-28 | 2018-04-11 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-17 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 24.68 | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 38.19 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-14 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257144 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000107 | 7052579 | 7 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-02-15 | 2018-03-09 | 2018-02-23 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-15 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 24.68 | 2018-03-11 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 38.19 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257174 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000401 | 7052579 | 10 | MV1591A-INCMR | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 24.14 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 23 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 10.16 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257351 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000403 | 7052579 | 12 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-02-20 | 2018-03-08 | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-21 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 24.68 | 2018-03-09 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 38.19 | 2018-03-15 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257208 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000404 | 7052579 | 13 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2018-02-21 | 2018-03-09 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-24 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 24.68 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 38.19 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257237 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000405 | 7052579 | 14 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2018-02-16 | 2018-04-05 | 2018-02-21 | 2018-03-29 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-22 | 2018-03-08 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 24.68 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 38.19 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257270 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503729281 | 000406 | 7052579 | 15 | MV1562E-SMC | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-11-06 | 2019-11-23 | 2017-11-06 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2018-02-21 | 2018-03-15 | 2018-02-16 | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-22 | 2018-03-08 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 24.68 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-17 | 2018-03-26 | 38.19 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-17 | 2018-04-11 | 41.27 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-16 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-10-17 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003257300 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503910322 | 000101 | 7052851 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Replacement Drive | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-08 | SAP | [14 empty] | 8 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 50 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 47 | [12 empty] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-13 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 6610525 | 2018-03-08 | OWENS CORNING FIBERGLAS CORP | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO | 6003376041 | 2018-03-16 |  | 2018-03-16
6503746512 | 000101 | 7052603 | 1 | MV1512-2HI | Miller Coors NH3 Compressors | MCC | W CONWAY | A RODRI51 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 2017-12-20 | 2018-02-14 | 2017-12-22 | 2018-02-12 | 2017-12-30 | 2018-01-08 | 2017-12-30 | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 2018-01-16 | 2018-01-13 | 2018-02-21 | 23.86 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | 2018-01-16 | 2018-02-20 | 30.86 | 2018-01-17 | 2018-01-27 | 2018-01-13 | 2018-02-21 | 33.12 | [12 empty] | 2018-01-27 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | S118464351 | 2017-10-30 | MILLER COORS LLC / CENTRAL RECIV | Rexel | 6003220608 | 2018-02-20 |  | 2018-01-22
6503746512 | 000201 | 7052603 | 2 | MV1512-2HI | Miller Coors NH3 Compressors | MCC | W CONWAY | A RODRI51 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-11 | 2018-01-05 | 2017-12-29 | 2018-02-14 | 2017-12-30 | 2018-02-12 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 2018-01-20 | 2018-01-13 | 2018-02-01 | 23.86 | 2018-01-14 | 2018-01-20 | 2018-01-17 | 2018-02-01 | 30.87 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 33.12 | [12 empty] | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | S118464351 | 2017-10-30 | MILLER COORS LLC / CENTRAL RECIV | Rexel | 6003220636 | 2018-02-20 |  | 2018-01-22
6503746512 | 000301 | 7052603 | 3 | MV1512-2HI | Miller Coors NH3 Compressors | MCC | W CONWAY | A RODRI51 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-10-30 | SAP | 2017-12-11 | 2018-01-04 | 2017-12-20 | 2018-02-14 | 2017-12-22 | 2018-02-16 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-13 | 2018-01-31 | 23.86 | 2018-01-09 | 2018-01-20 | 2018-01-16 | 2018-01-31 | 30.87 | 2018-01-16 | 2018-01-26 | 2018-01-16 | 2018-02-04 | 33.12 | [12 empty] | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | S118464351 | 2017-10-30 | MILLER COORS LLC / CENTRAL RECIV | Rexel | 6003220581 | 2018-02-20 |  | 2018-01-22
6503866946 | 000101 | 7052790 | 1 | MV1512-1HI | 550HP 4160V NEMA 3R FVNR Starter | MCC | J MCPHEE | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-02 | SAP | 2018-03-09 | 2018-04-06 | 2018-02-28 | 2018-03-28 | 2018-03-03 | 2018-03-23 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-22 | 29 | 2018-03-14 | 2018-03-18 | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 28 | 2018-03-18 | 2018-03-26 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 13 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-24 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-04-27 | S120491050 | 2018-02-02 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel | 6003354645 | 2018-03-26 |  | 2018-03-22
6503718897 | 001103 | 7052566 | 14 | MVM-SPR-PRT | POL170801g Takom Elektrobudowa PKNOrlen | SPT | mfedko | dbiniek |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-23 | N17 000169 | 2017-12-15 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. |  | 2018-03-09 |  | 2018-02-21
6503708163 | 000902 | 7052551 | 37 | MV7000-CCVFD-4160 | Markwest Harmon Creek | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-04 | 2018-02-07 | 2018-01-19 | 2018-03-12 | 2018-01-20 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-21 | 25 | 2018-02-12 | 2018-02-23 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 70 | 2018-02-23 | 2018-03-24 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 47 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-12-05 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003282476 | 2018-03-29 |  | 2018-01-05
6503610107 | 000101 | 7052425 | 1 | MV1591A-INCMR | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-11-06 | 2017-11-30 | 2017-11-06 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 2017-12-06 | 2018-01-03 | 24.14 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2017-12-10 | 2018-01-04 | 16.78 | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 8.4 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003118496 | 2018-01-15 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000102 | 7052425 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-03 | 2017-12-11 | 2017-11-02 | 2017-11-28 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-12-07 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 23.34 | 2017-11-30 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 26.54 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 2018-01-11 | 21.17 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003130640 | 2018-01-15 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000103 | 7052425 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-06 | 2017-12-18 | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-12-01 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 27.42 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 22.38 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 20 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2018-01-10 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003127664 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000104 | 7052425 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-06 | 2017-12-20 | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-13 | 27.42 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 22.38 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003127706 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000105 | 7052425 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-06 | 2017-12-20 | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 2017-11-22 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 27.42 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 22.38 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2018-01-12 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003127748 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000106 | 7052425 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-12-20 | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-28 | 27.42 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-16 | 2017-12-28 | 22.38 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 18.85 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003141214 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000201 | 7052425 | 7 | MV1512-1HI | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2017-12-06 | 2017-11-02 | 2017-12-07 | 2017-11-25 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-12 | 2017-11-27 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 16.18 | 2017-12-03 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 38.09 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 2017-12-05 | 2018-01-12 | 16.56 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003118638 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000202 | 7052425 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-08 | 2017-12-20 | 2017-11-03 | 2017-12-22 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-15 | 2018-01-04 | 27.42 | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 22.38 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-01-12 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003134983 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000203 | 7052425 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-08 | 2017-12-20 | 2017-11-03 | 2017-12-20 | 2017-11-26 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 2017-12-04 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 2018-01-08 | 27.42 | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 22.38 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 2017-12-15 | 2018-01-12 | 18.85 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-18 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003135050 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000204 | 7052425 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-08 | 2017-12-20 | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2017-11-26 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 2018-01-05 | 27.42 | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2018-01-08 | 22.38 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-19 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003135107 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000206 | 7052425 | 12 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-13 | 2017-12-06 | 2017-11-14 | 2018-01-12 | 2017-11-26 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-12-22 | 23.34 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2017-12-21 | 26.54 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 2017-12-08 | 2018-01-15 | 23.36 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-08 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003118569 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000207 | 7052425 | 13 | MV1560E-SMC | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-07 | 2017-12-19 | 2017-10-13 | 2017-12-11 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 2017-12-20 | 25.26 | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 27.17 | 2017-12-03 | 2017-12-10 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 31.77 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-21 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003113799 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000208 | 7052425 | 14 | MV1591A-INCMR | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-27 | 2017-11-16 | 2017-11-06 | 2017-11-30 | 2017-11-02 |  | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-28 | 12.93 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-12-12 | 2018-01-08 | 33 | 2017-12-08 | 2017-12-10 | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 8.4 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-28 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003118596 | 2018-01-15 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000301 | 7052425 | 15 | MV7000L-VFD-6600 | JCE1707-1A | CDR | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 2017-07-24 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-11-13 | 2017-10-18 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 48.27 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 136.9 | 2017-11-30 | 2017-12-12 | 2017-11-30 | 2017-12-27 | 95 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-11-30 | 2017-12-22 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003115368 | 2017-12-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000501 | 7052425 | 17 | MV1591A-INCMR | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-11-02 | 2017-11-22 | 2017-11-14 | 2017-12-07 | 2017-11-14 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 2017-12-06 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2018-01-13 | 2017-12-15 | 2018-01-11 | 12.93 | 2017-12-14 | 2018-01-17 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | 33 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2018-01-11 | 2018-01-22 | 8.4 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-01-04 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003118666 | 2018-01-23 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000502 | 7052425 | 18 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-07 | 2018-01-12 | 2017-11-04 | 2018-01-12 | 2017-12-02 | 2018-01-12 | 2017-12-02 | 2018-01-11 | 2017-12-13 | 2018-01-24 | 2017-12-13 | 2018-01-17 | 23.34 | 2017-12-22 | 2018-01-22 | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 26.54 | 2017-12-17 | 2018-01-16 | 2017-12-20 | 2018-01-22 | 21.17 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-21 | 2018-01-18 | 2017-12-21 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003130832 | 2018-01-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000503 | 7052425 | 19 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-11-16 | 2017-12-28 | 2017-11-14 | 2017-12-20 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-29 | 2018-01-13 | 2017-12-29 | 2018-01-12 | 27.42 | 2018-01-05 | 2018-01-20 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 22.38 | 2017-12-15 | 2018-01-16 | 2017-12-30 | 2018-01-22 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-18 | 2017-12-18 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003127790 | 2018-01-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000504 | 7052425 | 20 | MV1512-1HI | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-10-31 | 2018-01-11 | 2017-10-31 | 2018-01-08 | 2017-12-02 | 2017-12-09 | 2017-12-02 | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 2018-01-07 | 2017-12-10 | 2018-01-22 | 16.18 | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 2018-01-04 | 2018-01-22 | 38.09 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 16.56 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-06 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003130697 | 2018-01-23 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000505 | 7052425 | 21 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2018-01-16 | 2017-11-15 | 2018-01-16 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-19 | 27.42 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2017-12-30 | 2018-01-19 | 22.38 | 2018-01-01 | 2018-01-16 | 2017-12-28 | 2018-01-23 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-01-04 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003127832 | 2018-01-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000506 | 7052425 | 22 | MV1512-1HI | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-19 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2018-01-11 | 2017-11-09 | 2018-01-08 | 2017-12-06 | 2018-01-13 | 2017-12-06 | 2018-01-12 | 2017-12-28 | 2018-01-09 | 2017-12-21 | 2018-01-19 | 16.18 | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 38.09 | 2018-01-09 | 2018-01-13 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 16.56 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 2018-01-06 | 2018-01-20 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003130754 | 2018-01-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000507 | 7052425 | 23 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-12-28 | 2017-11-15 | 2017-12-20 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2017-12-29 | 2018-01-12 | 27.42 | 2018-01-05 | 2018-01-19 | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 22.38 | 2017-12-15 | 2018-01-16 | 2017-12-29 | 2018-01-22 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2018-01-18 | 2017-12-18 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003127874 | 2018-01-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000508 | 7052425 | 24 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2017-11-12 | 2018-01-12 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 23.34 | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2017-12-28 | 2018-01-15 | 26.54 | 2018-01-09 | 2018-01-16 | 2017-12-20 | 2018-01-22 | 24.36 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2017-12-14 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003130912 | 2018-01-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000601 | 7052425 | 25 | MV7000L-VFD-6600 | JCE1707-1A | CDR | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 2017-07-24 | SAP | 2017-09-19 | 2017-11-01 | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 2017-10-18 | [5 empty] | 2017-11-17 | 2017-11-24 | 2017-12-02 | 2017-12-19 | 48.27 | 2017-11-24 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 136.9 | 2017-12-07 | 2017-12-16 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 105 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003115406 | 2017-12-22 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000701 | 7052425 | 28 | MV7000L-VFD-6600 | JCE1707-1A | CDR | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-06 | 2017-07-24 | SAP |  |  | 2017-10-18 | 2017-11-20 | 2017-10-19 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-12-14 | 48.27 | 2017-11-23 | 2017-12-06 | 2017-12-04 | 2017-12-18 | 136.9 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-08 | 2017-12-27 | 95 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-08 | 2017-12-23 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003115444 | 2017-12-27 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000205 | 7052425 | 11 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-1A | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-08-31 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-07-24 | SAP | 2017-10-25 | 2017-11-14 | 2017-11-01 | 2017-12-20 | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2017-11-17 | 2017-11-19 | 2017-11-25 | 2017-12-04 | 2017-11-19 | 2017-12-01 | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 27.42 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 22.38 | 2017-12-07 | 2017-12-10 | 2017-12-14 | 2018-01-15 | 23 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 5042656 | 2017-07-24 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003135163 | 2018-01-12 |  | 2017-10-26
6503612005 | 000101 | 7052433 | 1 | MV1591A-INCMR | BCCK Linn Energy Soft Starters | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-07-25 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-10-13 | 2017-11-22 | 2017-10-14 | 2017-12-14 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-12-15 | 11.35 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 15.98 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 8.19 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 5042657 | 2017-07-25 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003074226 | 2017-12-19 |  | 2017-10-11
6503612005 | 000102 | 7052433 | 2 | MV1562E-SMC | BCCK Linn Energy Soft Starters | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-07-25 | SAP | 2017-10-12 | 2017-11-01 | 2017-10-05 | 2017-11-14 | 2017-10-06 | 2017-11-10 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-09 | 2017-11-23 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 26.34 | 2017-11-06 | 2017-11-12 | 2017-11-18 | 2017-12-13 | 38.98 | 2017-11-12 | 2017-11-19 | 2017-11-09 | 2017-12-19 | 38.8 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 5042657 | 2017-07-25 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003074037 | 2017-12-19 |  | 2017-10-11
6503661831 | 000102 | 7052485 | 2 | MV1512-2HI | Rayonier Fernandina Digesters MVMCC 7-21 | MCC | K HILDERLY | C VARGAS3 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-28 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-19 | 2018-02-28 | 2018-01-19 | 2018-02-22 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-01-31 | 2018-02-15 | 2018-02-08 | 2018-02-23 | 23.35 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 36.87 | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 2018-02-21 | 2018-02-26 | 33.22 | [12 empty] | 2018-02-24 | 2018-02-27 | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 7676-964959 | 2017-08-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195047 | 2018-02-23 |  | 2018-02-28
6503651562 | 000101 | 7052478 | 1 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-21 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 23.52 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-25 | 2017-11-30 | 29.87 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-12-13 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-13 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115010 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503661831 | 000103 | 7052485 | 3 | MV1512-2HI | Rayonier Fernandina Digesters MVMCC 7-21 | MCC | K HILDERLY | C VARGAS3 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-28 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-25 | 2018-02-14 | 2018-01-26 | 2018-02-07 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 2018-02-06 | 2018-02-15 | 2018-02-08 | 2018-02-23 | 23.35 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 36.87 | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 33.22 | [12 empty] | 2018-02-24 | 2018-02-27 | 2018-02-23 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 7676-964959 | 2017-08-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195075 | 2018-02-23 |  | 2018-02-28
6503612005 | 000103 | 7052433 | 3 | MV1562E-SMC | BCCK Linn Energy Soft Starters | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-07-25 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-12-28 | 2017-10-06 | 2017-12-20 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2017-11-02 | 2017-11-05 | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 26.34 | 2017-11-05 | 2017-11-11 | 2017-11-22 | 2017-12-13 | 38.98 | 2017-11-11 | 2017-11-19 | 2017-11-10 | 2017-12-19 | 38.8 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-23 | 2017-12-16 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 5042657 | 2017-07-25 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003074121 | 2017-12-19 |  | 2017-10-11
6503612005 | 000104 | 7052433 | 4 | MV1562E-SMC | BCCK Linn Energy Soft Starters | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-07-25 | SAP | 2017-10-06 | 2017-10-30 | 2017-10-05 | 2017-11-07 | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2017-11-02 | 2017-11-05 | 2017-11-11 | 2017-12-12 | 26.34 | 2017-11-05 | 2017-11-11 | 2017-11-18 | 2017-12-12 | 38.98 | 2017-11-11 | 2017-11-19 | 2017-11-11 | 2017-12-19 | 38.8 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-11-19 | 2017-11-23 | 2017-12-19 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-27 | 5042657 | 2017-07-25 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003074205 | 2017-12-19 |  | 2017-10-11
6503651562 | 000102 | 7052478 | 2 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-11-03 | 2017-11-15 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-18 | 2017-11-23 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-27 | 23.52 | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 29.87 | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115040 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000103 | 7052478 | 3 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-04 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2017-11-18 | 2017-11-28 | 23.52 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 29.87 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-12-08 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003114980 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000104 | 7052478 | 4 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2017-11-18 | 2017-11-29 | 23.52 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-20 | 2017-11-29 | 29.87 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2017-12-11 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-18 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115157 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000105 | 7052478 | 5 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-04 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2017-11-18 | 2017-11-29 | 23.52 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 29.87 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115187 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000106 | 7052478 | 6 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-17 | 2017-11-04 | 2017-11-15 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 23.52 | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-25 | 2017-11-30 | 29.87 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-12-12 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115217 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000107 | 7052478 | 7 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 2017-11-07 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-29 | 23.52 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 29.87 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-12-12 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115247 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000108 | 7052478 | 8 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 23.52 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-28 | 29.87 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-25 | 2017-12-04 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115277 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000109 | 7052478 | 9 | MV1512-2HI | PM1 MV MCC Replacement | MCC | C MATHEW | S JAVALE | 2017-09-18 | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 2017-09-22 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2017-08-21 | SAP | 2017-10-16 | 2017-11-03 | 2017-11-06 | 2017-11-21 | 2017-11-06 | 2017-11-22 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 23.52 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 29.87 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 32.9 | [12 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc | 6003115306 | 2017-12-15 |  | 2017-11-13
6503651562 | 000301 | 7052478 | 11 | MVM-SPR-PRT | PM1 MV MCC Replacement | SPT | C MATHEW | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 9164350 | 2017-08-21 | Sappi Fine Paper NA | Horizon Solutions Llc |  | 2017-12-20 |  | 2017-11-13
6503661831 | 000101 | 7052485 | 1 | MV1591A-INCMR | Rayonier Fernandina Digesters MVMCC 7-21 | MCC | K HILDERLY | C VARGAS3 | 2017-09-20 | 2018-10-06 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-08-28 | SAP | 2017-11-23 | 2017-12-13 | 2018-01-10 | 2018-01-30 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 2018-02-20 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-20 | 16.14 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 22 | 2018-02-02 | 2018-02-24 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 7.94 | [12 empty] | 2018-02-24 | 2018-02-27 | 2018-02-21 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 7676-964959 | 2017-08-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003195000 | 2018-02-21 |  | 2018-02-28
6503556159 | 000101 | 7052371 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | Domtar - MV Boiler ID Fan - PF7000 | CDR | N BROOK | S JAVALE | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-07-06 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2017-06-16 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-30 | 2017-09-02 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 2017-09-16 | 18.86 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 59.18 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-17 | 2017-09-22 | 44.62 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 2017-09-13 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | (W+M)32605D | 2017-06-16 | DOMTAR INC | Westburne Ontario NE | 6003004226 | 2017-09-22 |  | 2017-09-18
6503556159 | 000301 | 7052371 | 3 | MVD-SPR-PRT | Domtar - MV Boiler ID Fan - PF7000 | SPT | N BROOK | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-07 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-22 | 2017-09-22 | (W+M)32605D | 2017-06-16 | DOMTAR INC | Westburne Ontario NE |  | 2017-09-22 |  | 2017-09-18
6503499755 | 000107 | 7052286 | 12 | MV1512-1HI | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-29 | 2017-09-06 | 2017-09-25 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 10.85 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 16.09 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 12.78 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-06-27 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002954552 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503715704 | 000101 | 7052559 | 1 | MV1512-2HI | MCC156 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2017-11-30 | 2018-02-02 | 2017-12-06 | 2018-02-01 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 22.02 | 2017-12-16 | 2017-12-21 | 2018-01-06 | 2018-01-11 | 38.87 | 2017-12-21 | 2018-01-29 | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 18.58 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-16 | 2018-01-18 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | S118258920 | 2017-10-06 | Phillips 66 | Rexel | 6003201082 | 2018-01-22 |  | 2018-01-12
6503715704 | 000102 | 7052559 | 2 | MV1512-2HI | MCC156 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-06 | 2017-12-29 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2018-01-05 | 2018-01-11 | 22.02 | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 2018-01-06 | 2018-01-12 | 38.87 | 2017-12-27 | 2018-01-29 | 2018-01-06 | 2018-01-19 | 18.58 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-19 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | S118258920 | 2017-10-06 | Phillips 66 | Rexel | 6003201115 | 2018-01-22 |  | 2018-01-12
6503715704 | 000103 | 7052559 | 3 | MV1512-2HI | MCC156 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2017-11-29 | 2017-12-28 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 2018-01-10 | 2017-12-14 | 2017-12-17 | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 22.02 | 2017-12-17 | 2017-12-23 | 2018-01-10 | 2018-01-18 | 38.87 | 2017-12-23 | 2018-01-29 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 18.58 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-18 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | S118258920 | 2017-10-06 | Phillips 66 | Rexel | 6003201145 | 2018-01-22 |  | 2018-01-12
6503390244 | 000102 | 7052136 | 11 | MV1562E-SMC | AE70103KD1 Rev. C_ADC Energy Systems_Tab | MCC | A GABER | H JIANG | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-04-12 | 2017-02-24 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-06-07 | 2017-04-18 |  | 2017-04-22 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-04-25 | 2017-04-30 | 2017-05-10 | 2017-05-26 |  | 2017-04-30 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 2017-05-29 |  | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 2017-05-20 | 2017-05-31 | [13 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 101700336 | 2017-04-10 | ADC Energy Systems | ADC Energy Systems | 6002789260 | 2017-06-02 |  | 2017-05-26
6503484970 | 000101 | 7052260 | 1 | MV1512-2HI | JD170411FP_MV MCC MAQUINA 7 | MCC | B DAWDY | K ONDARZ | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-01 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-08-10 | 2017-07-28 | 2017-08-22 | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 2017-08-09 | 2017-08-28 | 2017-08-11 | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 26.72 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 18.17 | 2017-08-18 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 38 | [12 empty] | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-25 | S5473337 | 2017-05-01 | FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA D | ONE SOURCE DISTRIBUIDORES | 6002876715 | 2017-08-30 |  | 2017-07-31
6503484970 | 000102 | 7052260 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JD170411FP_MV MCC MAQUINA 7 | MCC | B DAWDY | K ONDARZ | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-01 | SAP |  |  | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 2017-06-10 | 2017-08-28 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 16 | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 11.22 | 2017-08-18 | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 8.39 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-28 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-25 | S5473337 | 2017-05-01 | FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA D | ONE SOURCE DISTRIBUIDORES | 6002876682 | 2017-08-30 |  | 2017-07-31
6503484970 | 000103 | 7052260 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JD170411FP_MV MCC MAQUINA 7 | MCC | B DAWDY | K ONDARZ | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-01 | SAP |  |  | 2017-06-10 | 2017-09-06 | 2017-06-08 | 2017-09-18 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-12 | 2017-08-29 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 22 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 24 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 11 | [12 empty] | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-25 | S5473337 | 2017-05-01 | FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA D | ONE SOURCE DISTRIBUIDORES | 6002876663 | 2017-08-30 |  | 2017-07-31
6503484970 | 000501 | 7052260 | 7 | MVM-SPR-PRT | JD170411FP_MV MCC MAQUINA 7 | SPT | B DAWDY | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-31 | 2017-08-25 | S5473337 | 2017-05-01 | FABRICA DE PAPEL SAN FRANCISCO SA D | ONE SOURCE DISTRIBUIDORES |  | 2017-08-30 |  | 2017-07-31
6503251642 | 000702 | 7051942 | 15 | MVM-SPR-PRT | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | SPT | Cmathew1 | baliu1 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-07-31 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | [39 empty] | 2017-08-31 | 2017-08-16 | WJH43444D | 2017-07-25 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-31 |  | 2017-02-16
6503849844 | 000101 | 7052764 | 1 | MV1512-2HI | 116720-Rev Engineering- Teck Greenhills | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-01-22 | SAP | 2018-02-20 | 2018-03-27 | 2018-03-22 | 2018-04-20 | 2018-03-21 | 2018-04-23 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-13 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 36 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-23 | 39 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-12 | 2018-04-24 | 36 | [12 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | WJH51451D | 2018-01-22 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 3002471904 | 2018-04-24 |  | 2018-04-18
6503849844 | 000102 | 7052764 | 2 | MV1512-2HI | 116720-Rev Engineering- Teck Greenhills | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-01-22 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-23 | 2018-03-22 | 2018-04-16 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 2018-04-03 | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 36 | 2018-04-11 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 39 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 2018-04-14 | 2018-04-23 | 36 | [12 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | WJH51451D | 2018-01-22 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 3002471950 | 2018-04-24 |  | 2018-04-18
6503849844 | 000103 | 7052764 | 3 | MV1512-2HI | 116720-Rev Engineering- Teck Greenhills | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-01-22 | SAP | 2018-02-15 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-03-20 | 2018-04-10 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-10 | 2018-04-09 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 2018-04-08 | 2018-04-20 | 36 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 39 | 2018-04-15 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 36 | [12 empty] | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | WJH51451D | 2018-01-22 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 3002471989 | 2018-04-24 |  | 2018-04-18
6503856497 | 000101 | 7052777 | 1 | MV1591A-INCMR | 800hp FVNR | MCC | W CONWAY | J FOWLER | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-03-19 | 2018-02-26 | 2018-01-26 | SAP | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-11 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 12 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-26 | 20 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-21 | 2018-04-26 | 12 | [12 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 6589742 | 2018-01-26 | WEYERHAEUSER CO | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003355691 | 2018-04-26 |  | 2018-03-07
6503856497 | 000102 | 7052777 | 2 | MV1512-2HI-2 | 800hp FVNR | MCC | W CONWAY | J FOWLER | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-03-19 | 2018-02-26 | 2018-01-26 | SAP | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-02 | 2018-04-13 | 2018-03-30 | 2018-04-12 | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-12 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-18 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 2018-04-19 | 2018-04-26 | 24 | [12 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 6589742 | 2018-01-26 | WEYERHAEUSER CO | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003355684 | 2018-04-26 |  | 2018-03-07
6503856497 | 000201 | 7052777 | 3 | MVM-SPR-PRT | 800hp FVNR | SPT | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-02-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 6589742 | 2018-01-26 | WEYERHAEUSER CO | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2018-04-26 |  | 2018-03-07
6503738657 | 000101 | 7052588 | 1 | MV1512-1HI | 900HP ADD ON TO EXISTING 7004117-002 | MCC | K HILDERLY | R GUZMAN3 | 2017-11-14 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2017-12-08 | 2017-11-22 | 2017-10-24 | SAP | 2017-12-08 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 2018-02-09 | 2018-01-12 | 2018-02-13 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-06 | 2018-02-10 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 12.85 | 2018-02-10 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 20.09 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 12.78 | [12 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-17 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 273244-00 | 2017-10-24 | NESTLE USA INC | IAC Supply Solutions Inc | 6003194906 | 2018-02-16 |  | 2017-12-28
6503454799 | 000101 | 7052230 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 099847 - Equinox | SKT | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-06-21 | 2017-06-14 | 2017-04-07 | SAP |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-29 | 2017-06-18 | 2017-06-26 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-06-17 | 2017-07-09 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 0.96 | 2017-06-24 | 2017-06-26 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 7.93 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 19.02 | [12 empty] | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-21 | WJH45900D | 2017-04-07 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002898314 | 2017-07-19 |  | 2017-04-11
6503733338 | 000201 | 7052583 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-12 | 2018-01-05 | 2017-12-12 | 2018-01-18 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 18.79 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 50 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003214282 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000301 | 7052583 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-12 | 2018-01-11 | 2017-12-12 | 2018-01-18 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-02-08 | 18.79 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | 59.18 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-03 | 2018-02-08 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003214318 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000401 | 7052583 | 9 | MV7000A-VFD-4160 | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-09 | 2018-01-11 | 2017-12-09 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 18.79 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 59.18 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003214352 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000601 | 7052583 | 10 | MV7000A-VFD-4160 | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 2017-12-20 | 2018-01-26 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 18.79 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-02-03 | 2018-02-09 | 59.18 | 2018-01-22 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003214412 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000101 | 7052583 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-09 | 2018-01-05 | 2017-12-09 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-11 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 18.79 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 59.18 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003214248 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000501 | 7052583 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-03 | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 2017-12-20 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | 18.79 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 59.18 | 2018-01-24 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003214382 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000701 | 7052583 | 3 | MV1512BD-2HI | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-01 | 2017-11-14 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-10-19 | SAP | 2017-12-20 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-02-09 | 2018-01-04 | 2018-02-07 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 2018-02-08 | 23.86 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 32.87 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 35.6 | [12 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta | 6003217516 | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 000901 | 7052583 | 5 | MVD-SPR-PRT | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | SPT | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503733338 | 001001 | 7052583 | 6 | MVM-SPR-PRT | 111896 Norbord GPII Energy Dryer PF7000A | SPT | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-09 | WJA49459D | 2017-10-19 | Norbord Inc | Westburne Supply Alberta |  | 2018-02-09 |  | 2018-02-08
6503622027 | 000101 | 7052446 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 103403_Sycrude_46-P-5105_5kV | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-08-18 | 2017-09-13 | 2017-08-17 | 2017-09-05 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-07-31 | SAP |  |  | 2017-10-04 | 2017-11-22 | 2017-10-06 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 21.84 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-05 | 15.42 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-24 | 12 | [12 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | (WJB)61523D | 2017-07-31 | COSYN TECHNOLOGIES | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003082319 | 2017-12-01 |  | 2017-08-31
6503765271 | 000101 | 7052627 | 1 | MV1562E-SMC-ARC | MVMCC_City of Spokane-Hydro | MCC | J MCPHEE | S JAVALE | 2017-12-19 | 2018-01-03 | 2017-12-19 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2017-11-14 | SAP | 2018-01-19 | 2018-02-08 | 2018-01-29 | 2018-03-16 | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 2018-03-08 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 2018-02-25 | 2018-03-11 | 30.28 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | 28.33 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 41.13 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-06 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 8185-LP976072D | 2017-11-14 | CITY OF SPOKANE | Columbia Electric Supply | 6003265638 | 2018-03-09 |  | 2018-03-08
6503766426 | 000101 | 7052629 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | ONEOK 1512 ByPass | MCC | B DAWDY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-11-14 | SAP | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-03-01 | 2018-01-25 | 2018-02-27 | 2018-02-04 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 21 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 27 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 19.93 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-23 | S118590529 | 2017-11-14 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel | 6003234241 | 2018-02-28 |  | 2018-01-09
6503459278 | 000101 | 7052236 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | PORT OF BR | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-05-26 | 2017-05-19 | 2017-04-11 | SAP |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2017-07-09 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 37.06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-07-09 | 2017-07-26 | 84.58 | 2017-07-15 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-26 | 72.51 | [12 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-25 |  |  |  |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | S010136532 | 2017-04-11 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002859789 | 2017-07-26 |  | 2017-07-14
6503459278 | 000501 | 7052236 | 6 | MVD-SPR-PRT | PORT OF BR | SPT | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-26 | 2017-07-26 | S010136532 | 2017-04-11 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-07-26 |  | 2017-07-14
6503678767 | 000101 | 7052509 | 1 | MV1562E-SMC | MV SMC Flex - ship existing unit | MCC | C MATHEW | H SIDHU |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-11 | SAP | [20 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-23 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | [13 empty] | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 2017-09-19 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | WJA49248A | 2017-09-11 | NORBORD INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003059826 | 2017-09-18 |  | 2017-09-05
6503690337 | 000101 | 7052523 | 1 | MV1512-1HI | MV Full Voltage Tx Feeder 2500kVA | MCC | C GARCIA | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-09-29 | 2017-09-19 | SAP | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 2017-11-09 | 2017-12-13 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 28.85 | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 28.09 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 15.98 | [12 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 2017-12-13 | 2017-12-06 | 2017-12-07 |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-08 | 41000444 | 2017-09-19 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003089173 | 2017-12-15 |  | 2017-12-08
6503690337 | 000401 | 7052523 | 4 | MVM-SPR-PRT | MV Full Voltage Tx Feeder 2500kVA | SPT | C GARCIA | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-09-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-12 | 2017-12-08 | 41000444 | 2017-09-19 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-08
6503526859 | 000101 | 7052325 | 1 | MV7000-VFD-2300 | MVVFDQUE_RESOLUTE_NEW MV DRIVES | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 2017-08-08 | [5 empty] | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 24.86 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 69.16 | 2017-09-08 | 2017-09-17 | 2017-09-16 | 2017-10-02 | 55.5 | [12 empty] | 2017-08-30 | 2017-09-17 | 2017-08-29 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1356361 | 2017-05-30 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6002975619 | 2017-09-30 |  | 2017-05-31
6503526859 | 000301 | 7052325 | 3 | MV7000-VFD-2300 | MVVFDQUE_RESOLUTE_NEW MV DRIVES | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-22 | 2017-08-08 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 2017-09-09 | 2017-09-15 | 24.86 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-09-12 | 2017-09-21 | 69.16 | 2017-09-08 | 2017-09-17 | 2017-09-15 | 2017-09-27 | 55.5 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1356361 | 2017-05-30 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6002975646 | 2017-09-30 |  | 2017-05-31
6503526859 | 000601 | 7052325 | 6 | MVD-SPR-PRT | MVVFDQUE_RESOLUTE_NEW MV DRIVES | SPT | C MATHEW | R WANNER |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1356361 | 2017-05-30 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-09-30 |  | 2017-05-31
6503526859 | 000701 | 7052325 | 7 | MVM-SPR-PRT | MVVFDQUE_RESOLUTE_NEW MV DRIVES | SPT | C MATHEW | R WANNER |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1356361 | 2017-05-30 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-09-30 |  | 2017-05-31
6502054259 | 000107 | 7050309 | 7 | MV7000-VFD-6600 | PUMP STATION VFDS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-01-31 | 2019-02-06 | 2016-05-11 | 2016-05-13 | [8 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-24 | 7127148 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2016-12-14
6502054698 | 000102 | 7050308 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | JMFLYGT01B - Xylem Xayaburi Louse | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127149 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-24
6502054698 | 000103 | 7050308 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | JMFLYGT01B - Xylem Xayaburi Louse | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127149 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-24
6502054698 | 000104 | 7050308 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JMFLYGT01B - Xylem Xayaburi Louse | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127149 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-24
6502054698 | 000105 | 7050308 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | JMFLYGT01B - Xylem Xayaburi Louse | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127149 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-24
6502054698 | 000106 | 7050308 | 6 | MV7000-VFD-6600 | JMFLYGT01B - Xylem Xayaburi Louse | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-04-11 | 2017-03-24 | 7127149 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-04-24 |  | 2017-02-24
6502054259 | 000102 | 7050309 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | PUMP STATION VFDS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127148 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2016-12-14
6502054259 | 000103 | 7050309 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | PUMP STATION VFDS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127148 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2016-12-14
6502054259 | 000104 | 7050309 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | PUMP STATION VFDS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127148 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2016-12-14
6502054259 | 000105 | 7050309 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | PUMP STATION VFDS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127148 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2016-12-14
6502054259 | 000106 | 7050309 | 6 | MV1512DM-1HI-INPT | PUMP STATION VFDS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-12-23 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 19.32 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127148 | 2014-09-16 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2016-12-14
6502169745 | 000120 | 7050510 | 21 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 4297680 | 2015-09-02 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-15
6503502520 | 000101 | 7052289 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | P66 Ponca City MV | SKT | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-05-11 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-08 | 2017-07-26 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 0.96 | 2017-07-21 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 11.29 | 2017-07-23 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 18.02 | [12 empty] | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | S116715197 | 2017-05-11 | PHILLIPS 66 | Rexel | 6002907234 | 2017-07-27 |  | 2017-06-09
6503408592 | 000209 | 7052160 | 41 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | [14 empty] | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0961-SL952826D | 2017-12-11 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6003234097 | 2018-01-12 |  | 2017-07-27
6503921483 | 000101 | 7052873 | 1 | MV1560E-SMC | MV Soft Starter 1560E | MCC | tyu1 | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-03-20 | SAP | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-04-03 | 2018-05-07 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 2018-04-14 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-04-19 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-30 | 18 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 30 | 2018-04-23 | 2018-04-30 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 13 | [12 empty] | 2018-04-30 | 2018-05-03 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | ME186472 | 2018-03-20 | MODUTRON ENGINEERING PTE LTD | MODUTRON ENGINEERING PTE LTD | 6003410467 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503637495 | 000101 | 7052457 | 1 | MV1582-REACTOR | 07272017Z-Shintech | MCC | W CONWAY | J FOWLER | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 2017-09-05 | 2017-09-11 | 2017-10-06 | 2017-10-04 | 2017-08-10 | SAP | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 2017-11-20 | 2018-01-11 | 2017-11-16 | 2018-01-11 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 2018-01-11 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 2017-12-28 | 2018-01-16 | 24.51 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2017-12-28 | 2018-01-16 | 25.63 | 2017-12-20 | 2018-01-03 | 2017-12-28 | 2018-01-16 | 23.15 | [12 empty] | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2017-12-28 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 4367080 | 2017-08-10 | SHINTECH INC | REYNOLDS CO | 6003104271 | 2018-01-15 |  | 2018-01-11
6503640012 | 000101 | 7052463 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Tall Grass4KV 700HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2017-08-11 | SAP |  |  | 2017-09-19 | 2017-10-18 | 2017-09-27 | 2017-10-18 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-22 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 19.86 | 2017-10-19 | 2017-11-09 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 63.18 | 2017-11-09 | 2017-11-12 | 2017-10-26 | 2017-11-07 | 46.43 | [12 empty] | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-04 | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | S117764878 | 2017-08-11 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel | 6003049172 | 2017-11-15 |  | 2017-09-29
6503640012 | 000201 | 7052463 | 2 | MVD-SPR-PRT | Tall Grass4KV 700HP PF7000 | SPT | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-06 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-15 | S117764878 | 2017-08-11 | TALLGRASS ENERGY PARTNERS | Rexel |  | 2017-11-15 |  | 2017-09-29
6503628422 | 000101 | 7052464 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | HOLCIM CEMENT HOLLY HILLS MV | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-09-06 | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-08-03 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-06 | 2017-10-28 | 2017-10-06 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 2017-11-04 | 2017-11-10 | 17.35 | 2017-10-30 | 2017-11-02 | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 21 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 8.39 | [12 empty] | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | S117684789 | 2017-08-03 | SOUTH ATLANTIC CONTROLS INC | Rexel | 6003091852 | 2017-11-10 |  | 2017-09-22
6503628422 | 000102 | 7052464 | 2 | MV1512-2HI | HOLCIM CEMENT HOLLY HILLS MV | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-09-06 | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-08-03 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-13 | 2017-11-15 | 2017-10-14 | 2017-11-08 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-17 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 22.19 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 35.87 | 2017-11-06 | 2017-11-09 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 25.3 | [12 empty] | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-04 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | S117684789 | 2017-08-03 | SOUTH ATLANTIC CONTROLS INC | Rexel | 6003091840 | 2017-11-10 |  | 2017-09-22
6503628422 | 000103 | 7052464 | 3 | MV1512-1HI | HOLCIM CEMENT HOLLY HILLS MV | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-09-06 | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-08-03 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-27 | 2017-10-14 | 2017-11-02 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 22.19 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 35.87 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 25.3 | [12 empty] | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | S117684789 | 2017-08-03 | SOUTH ATLANTIC CONTROLS INC | Rexel | 6003090493 | 2017-11-10 |  | 2017-09-22
6503628422 | 000104 | 7052464 | 4 | MV1512-1HI | HOLCIM CEMENT HOLLY HILLS MV | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-09-06 | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-08-03 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-27 | 2017-10-14 | 2017-10-30 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 22.19 | 2017-10-30 | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 35.87 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 25.3 | [12 empty] | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | S117684789 | 2017-08-03 | SOUTH ATLANTIC CONTROLS INC | Rexel | 6003090512 | 2017-11-10 |  | 2017-09-22
6503532890 | 000101 | 7052336 | 1 | MV1562E-SMC | JCE1705-1-Veritas | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-07-12 | 2017-06-16 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-09-06 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-09-12 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 23.52 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 31 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 37.68 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-14 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 6462219 | 2017-06-01 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002901695 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503532890 | 000201 | 7052336 | 2 | MV1562E-SMC | JCE1705-1-Veritas | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-07-12 | 2017-06-16 | 2017-06-01 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-23 | 2017-08-16 | 2017-09-06 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | 2017-09-18 | 23.52 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 31 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-19 | 37.68 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-19 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 6462219 | 2017-06-01 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6002901721 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503532890 | 000401 | 7052336 | 4 | MVM-SPR-PRT | JCE1705-1-Veritas | SPT | J MCPHEE | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-06-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 6462219 | 2017-06-01 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503827287 | 000101 | 7052737 | 1 | MV1562E-SMC | 114518 - 700 HP softstarter verses VFD | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-01-04 | SAP | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-04-07 | 2018-04-09 | 2018-04-07 | 2018-04-17 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 25 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-14 | 2018-05-01 | 39 | 2018-04-23 | 2018-05-02 | 2018-04-18 | 2018-05-04 | 41 | [12 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-04-27 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | (WJC)55529D | 2018-01-04 | Cona Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003359694 | 2018-05-03 |  | 2018-05-04
6503827287 | 000102 | 7052737 | 2 | MV1562E-SMC | 114518 - 700 HP softstarter verses VFD | MCC | R DUFTON | A RODRI51 | 2018-01-29 | 2018-02-09 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-01-04 | SAP |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-10 | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-12 | 2018-05-01 | 25 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-14 | 2018-05-01 | 39 | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 2018-04-21 | 2018-05-04 | 41 | [12 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-04-28 | 2018-05-03 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | (WJC)55529D | 2018-01-04 | Cona Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003359727 | 2018-05-03 |  | 2018-05-04
6503827287 | 000201 | 7052737 | 3 | MVM-SPR-PRT | 114518 - 700 HP softstarter verses VFD | SPT | R DUFTON | A RODRI51 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | (WJC)55529D | 2018-01-04 | Cona Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-05-03 |  | 2018-05-04
6503477380 | 000101 | 7052251 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 103446 - MV MCC Sigit - VFD Bus | MCC | N BROOK | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-21 | 2017-05-28 | 2017-06-28 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-15 | 2017-06-22 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-07-06 | 21.84 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 15.42 | 2017-06-26 | 2017-07-06 | 2017-06-27 | 2017-07-17 | 15.38 | [12 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-07 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | WJH46094D | 2017-04-25 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868764 | 2017-07-14 |  | 2017-07-10
6503477380 | 000102 | 7052251 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 103446 - MV MCC Sigit - VFD Bus | MCC | N BROOK | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-27 | 2017-06-02 | 2017-06-22 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-27 | 18.89 | 2017-06-22 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 27.53 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 2017-06-27 | 2017-07-14 | 20.31 | [12 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-08 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | WJH46094D | 2017-04-25 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002869474 | 2017-07-14 |  | 2017-07-10
6503477380 | 000103 | 7052251 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | 103446 - MV MCC Sigit - VFD Bus | MCC | N BROOK | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-04-25 | SAP |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-27 | 2017-06-13 | 2017-06-22 | 2017-06-17 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-24 | 2017-06-28 | 12.81 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-07-10 | 30.53 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-06-27 | 2017-07-14 | 19.03 | [12 empty] | 2017-06-28 | 2017-07-09 | 2017-06-27 | 2017-07-13 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | WJH46094D | 2017-04-25 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868841 | 2017-07-14 |  | 2017-07-10
6503477380 | 000301 | 7052251 | 5 | MVM-SPR-PRT | 103446 - MV MCC Sigit - VFD Bus | SPT | N BROOK | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-18 | WJH46094D | 2017-04-25 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-07-14 |  | 2017-07-10
6503608548 | 000101 | 7052426 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | INGENIO LA GRECIA | MCC | T BADOLATO | M RATHOD |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-16 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-18 | 2017-10-06 | 2017-09-13 | 2017-10-13 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 2017-09-30 | 2017-10-11 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 19.85 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 15.21 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 15.17 | [12 empty] | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-25 | HN17-22LAGRECIA | 2017-07-21 | INTEK HONDURAS S.A. DE C.V. | INTEK HONDURAS S.A. DE C.V. | 6003013316 | 2017-10-27 |  | 2017-10-13
6503608548 | 000102 | 7052426 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | INGENIO LA GRECIA | CDR | T BADOLATO | M RATHOD |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-16 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-21 | 2017-09-16 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 18.86 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 2017-10-07 | 2017-10-17 | 59.18 | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-17 | 45.84 | [12 empty] | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-10-24 |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-13 | HN17-22LAGRECIA | 2017-07-21 | INTEK HONDURAS S.A. DE C.V. | INTEK HONDURAS S.A. DE C.V. | 6003016521 | 2017-10-27 |  | 2017-10-13
6503659956 | 000101 | 7052483 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | VFD REEMPLAZO | CDR | C GARCIA | lemachad |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | SAP |  |  | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-09-15 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-10-19 | 37.05 | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 2017-10-16 | 2017-10-24 | 84.17 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 71 | [12 empty] | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 | MEX-35980 | 2017-08-25 | SANTA ROSALIA DE LA CHONTALPSA SA | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | 6003049370 | 2017-10-30 |  | 2017-10-27
6503659956 | 000201 | 7052483 | 8 | MV7000-CCVFD-4160 | VFD REEMPLAZO | CDR | C GARCIA | lemachad |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | SAP |  |  | 2017-09-14 | 2017-10-06 | 2017-09-15 | 2017-10-24 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 12.71 | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 2017-10-17 | 2017-10-25 | 84.15 | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 2017-10-20 | 2017-10-26 | 71 | [12 empty] | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 | MEX-35980 | 2017-08-25 | SANTA ROSALIA DE LA CHONTALPSA SA | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | 6003049418 | 2017-10-30 |  | 2017-10-27
6503659956 | 000301 | 7052483 | 10 | MV7000-CCVFD-4160 | VFD REEMPLAZO | CDR | C GARCIA | lemachad |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-08-25 | SAP |  |  | 2017-09-27 | 2017-10-27 | 2017-09-29 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-11-05 | 2017-10-25 | 2017-11-05 | 37.05 | 2017-10-28 | 2017-11-05 | 2017-10-28 | 2017-11-05 | 84.17 | 2017-11-03 | 2017-11-11 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 71 | [12 empty] | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2017-11-09 | 2017-11-08 | 2017-10-25 | 2017-10-26 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | MEX-35980 | 2017-08-25 | SANTA ROSALIA DE LA CHONTALPSA SA | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | 6003049466 | 2017-11-15 |  | 2017-11-01
6503748067 | 000101 | 7052605 | 1 | MV1512-2HI-ARC | 08242017Z Dow Chemical | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-10-31 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-02-12 | 2018-03-01 | 2018-02-04 | 2018-03-19 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-21 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-19 | 24.52 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 52.21 | 2018-03-09 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 38.06 | [12 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 4373729 | 2017-10-31 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | REYNOLDS CO | 6003249591 | 2018-03-31 |  | 2018-03-21
6503748067 | 000102 | 7052605 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 08242017Z Dow Chemical | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-10-31 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-02-12 | 2018-03-08 | 2018-02-04 | 2018-03-19 | 2018-02-24 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-19 | 24.52 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 2018-03-19 | 52.21 | 2018-03-09 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 38.06 | [12 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 4373729 | 2017-10-31 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | REYNOLDS CO | 6003249645 | 2018-03-31 |  | 2018-02-01
6503748067 | 000103 | 7052605 | 3 | MV1512-1HI-ARC | 08242017Z Dow Chemical | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-10-31 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-02-08 | 2018-04-10 | 2018-02-09 | 2018-03-29 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 2018-03-22 | 28.21 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-20 | 2018-04-11 | 34.51 | 2018-03-08 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 24.45 | [12 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 4373729 | 2017-10-31 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | REYNOLDS CO | 6003263173 | 2018-03-31 |  | 2018-03-21
6503748067 | 000104 | 7052605 | 4 | MV1591A-INCMR-ARC | 08242017Z Dow Chemical | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-10-31 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 2018-03-20 | 2018-02-10 | 2018-03-15 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 21.53 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 25.01 | 2018-03-07 | 2018-03-19 | 2018-03-17 | 2018-03-22 | 8.53 | [12 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 4373729 | 2017-10-31 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | REYNOLDS CO | 6003243164 | 2018-03-31 |  | 2018-03-21
6503748067 | 000105 | 7052605 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 08242017Z Dow Chemical | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-10-31 | SAP |  |  | 2018-03-08 | 2018-04-09 | 2018-03-01 | 2018-03-29 | [14 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | [13 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 4373729 | 2017-10-31 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | REYNOLDS CO | 6003243169 | 2018-03-31 |  | 2018-02-01
6503766773 | 000101 | 7052630 | 1 | MV1562E-SMC | targa Stiles Compressor | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 2017-12-27 | 2017-11-14 | SAP | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-01-24 | 2018-02-26 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-20 | 2018-03-07 | 27.27 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-03-03 | 2018-03-07 | 36 | 2018-02-14 | 2018-03-11 | 2018-02-23 | 2018-03-11 | 40 | [12 empty] | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 5043828 | 2017-11-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003256892 | 2018-03-09 |  | 2018-01-31
6502794393 | 000301 | 7051350 | 4 | MVM-SPR-PRT | Point Eight Power | SPT | A DSOUZA | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 6734957 | 2016-01-13 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-04-01 |  | 2016-02-22
6502794393 | 000101 | 7051350 | 1 | MV1512-2HI | Point Eight Power | MCC | A DSOUZA | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 6734957 | 2016-01-13 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-04-01 |  | 2016-02-22
6502794393 | 000102 | 7051350 | 2 | MV1512-1HI | Point Eight Power | MCC | A DSOUZA | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-05 | 2016-04-05 | 6734957 | 2016-01-13 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-04-01 |  | 2016-02-22
6503743775 | 000201 | 7052593 | 4 | MV1591A-INCMR | JWA080117A-P66 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-11-27 | 2017-12-14 | 2017-11-27 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-27 | SAP | 2018-02-21 | 2018-03-13 | 2018-02-28 | 2018-03-26 | 2018-02-28 | 2018-03-21 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-24 | 15.6 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 25 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 9.09 | [12 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | S118372587 | 2017-10-27 | ConocoPhillips | REXEL | 6003259253 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26
6503556159 | 000104 | 7052371 | 6 | MVM-SPR-PRT | Domtar - MV Boiler ID Fan - PF7000 | SPT | N BROOK | EMP-20080791 |  |  |  |  | 2017-10-04 | 2017-09-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-10-19 | 2017-10-19 | (W+M)32605D | 2017-08-31 | DOMTAR INC | Westburne Ontario NE |  | 2017-10-19 |  | 2017-09-18
6503743775 | 000202 | 7052593 | 5 | MV1512-2HI | JWA080117A-P66 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-11-27 | 2017-12-14 | 2017-11-27 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-27 | SAP | 2017-12-22 | 2018-01-17 | 2018-02-28 | 2018-03-26 | 2018-01-13 | 2018-03-21 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 23.52 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-03-24 | 23.09 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 34.16 | [12 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | S118372587 | 2017-10-27 | ConocoPhillips | REXEL | 6003257020 | 2018-03-26 |  | 2018-03-26
6503450901 | 000101 | 7052227 | 1 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_POYRY-PAPIER MASSON_MV MCC | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2017-04-26 | 2017-05-04 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-04-05 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-08-03 | 2017-06-13 | 2017-08-01 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 23.94 | 2017-07-20 | 2017-08-06 | 2017-07-20 | 2017-08-02 | 21.25 | 2017-07-22 | 2017-08-03 | 2017-07-20 | 2017-08-15 | 42.28 | [12 empty] | 2017-08-05 | 2017-08-05 | 2017-08-02 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-16 | 1341264 | 2017-04-05 | PAPIER MASSON LTEE | Lumen Division of Sonepar | 6002871654 | 2017-08-17 |  | 2017-08-03
6503450901 | 000301 | 7052227 | 3 | MVM-SPR-PRT | MVMCCQUE_POYRY-PAPIER MASSON_MV MCC | SPT | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 1341264 | 2017-04-05 | PAPIER MASSON LTEE | Lumen Division of Sonepar |  | 2017-08-17 |  | 2017-08-08
6503708556 | 000101 | 7052552 | 1 | MV1512BD-2HI | 109742 - Ridley MV VFD Input Contactor | MCC | J MCPHEE | S JAVALE | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-10-02 | SAP | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 2017-12-27 | 2018-01-16 | 2017-12-29 | 2018-01-18 | 2018-01-06 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 22.02 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 31.87 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 24.2 | [12 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-01-18 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | WJ637036D | 2017-10-02 | RIDLEY TERMINALS INC | Westburne Electric (BC) | 6003181934 | 2018-01-23 |  | 2017-12-14
6503782474 | 000101 | 7052656 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Blank Door | STC | [8 empty] | 2017-11-28 | SAP |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | [14 empty] | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | [13 empty] | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 4382-MW-997086D | 2017-11-28 | DOW CORNING CORP | E & H Electric Co Inc | 6003200957 | 2017-12-12 |  | 2017-12-18
6503757178 | 001001 | 7052616 | 10 | MVD-FLD-MOD | Fld Mod, Classic to Forge, QMS140032A | STC | [8 empty] | 2017-11-07 | SAP | [20 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | [13 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 28262 | 2017-11-07 | INTERENERGY ARGENTINA S.A | Racklatina S.A. | 6003169146 | 2017-12-14 |  | 2017-12-07
6503495619 | 000101 | 7052282 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | MV Transformer Feeder Kit | SKT | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-08 | 2017-07-10 | 2017-06-28 | 2017-07-11 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 0.96 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 11.46 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 19.78 | [12 empty] | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-24 | 5941-AG907430D | 2017-05-08 | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECH | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | 6002895873 | 2017-07-14 |  | 2017-05-31
6503496309 | 000101 | 7052283 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | Anadarko COSF Addition | SKT | N BROOK | B ALIU | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-05-29 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-13 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-07-04 | 2017-08-31 | 2017-07-05 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-14 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 5 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 5 | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 5 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-16 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-15 | S116879472 | 2017-05-08 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6002895793 | 2017-09-15 |  | 2017-09-07
6503496309 | 000201 | 7052283 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko COSF Addition | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-05-29 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-13 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-08 | 2017-07-27 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-13 | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 18.86 | 2017-08-13 | 2017-08-25 | 2017-08-27 | 2017-09-05 | 59.18 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 2017-09-05 | 2017-09-11 | 42.89 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-09-07 | 2017-09-15 | S116879472 | 2017-05-08 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6002895858 | 2017-09-15 |  | 2017-09-07
6503494817 | 000101 | 7052302 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DE60120CEE(D)-Dieffenbacher 2x 1.6MW Fan | CDR | J WERKING | H JIANG | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-07-06 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-10-10 | 2017-11-20 | 2017-10-06 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 24.86 | 2017-11-07 | 2017-11-26 | 2017-11-07 | 2017-11-20 | 58.6 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2017-11-10 | 2017-11-21 | 52.47 | [12 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-21 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | PO Nr. 4500412235 | 2017-05-08 | Arauco North America | DIEFFENBACHER GMBH | 6003021776 | 2017-11-21 |  | 2017-11-17
6503494817 | 000201 | 7052302 | 7 | MV7000-VFD-4160 | DE60120CEE(D)-Dieffenbacher 2x 1.6MW Fan | CDR | J WERKING | H JIANG | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-07-06 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-08 | SAP |  |  | 2017-10-06 | 2017-11-20 | 2017-10-11 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 24.86 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-11-04 | 2017-11-20 | 58.6 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-21 | 52.47 | [12 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-29 | 2017-11-16 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | PO Nr. 4500412235 | 2017-05-08 | Arauco North America | DIEFFENBACHER GMBH | 6003021805 | 2017-11-21 |  | 2017-11-17
6503558957 | 000101 | 7052380 | 1 | MV1560E-SMC | 1560E for 2900kW compressor | MCC | ykim2 | R GUZMAN3 | 2017-07-31 | 2017-08-11 | 2017-07-31 | 2017-08-06 | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-06-20 | SAP |  |  | 2017-09-11 | 2017-10-05 | 2017-09-13 | 2017-10-12 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 19.26 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 18.82 | 2017-10-02 | 2017-10-08 | 2017-10-13 | 2017-10-12 | 31.74 | [12 empty] | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-10 | DSIMC-JungHL-20170612-007 | 2017-06-20 | Air Liquide Korea Yeosu Plant | DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. | 6003030855 | 2017-10-12 |  | 2017-10-06
6503593149 | 000101 | 7052407 | 1 | MV1512-2HI | MVMCCATL - IOC MV MCCs | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-07-28 | 2017-08-08 | 2017-07-25 | 2017-08-08 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-07-12 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-01 | 2017-08-23 | 2017-09-14 | 2017-08-27 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-28 | 24.52 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-24 | 2017-09-29 | 20.91 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 37.52 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1251469-00 | 2017-07-12 | IRON ORE COMPANY OF CANADA | GRAYBAR CANADA | 6003015191 | 2017-09-29 |  | 2017-09-14
6503593149 | 000102 | 7052407 | 2 | MV1512-2HI | MVMCCATL - IOC MV MCCs | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2017-07-28 | 2017-08-08 | 2017-07-25 | 2017-08-08 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2017-07-12 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-10-06 | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-29 | 24.52 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 20.91 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 37.52 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1251469-00 | 2017-07-12 | IRON ORE COMPANY OF CANADA | GRAYBAR CANADA | 6003016892 | 2017-09-29 |  | 2017-09-14
6503593149 | 000301 | 7052407 | 4 | MVM-SPR-PRT | MVMCCATL - IOC MV MCCs | SPT | W CONWAY | J DEL ANGEL |  | 2017-08-08 |  | 2017-08-08 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 1251469-00 | 2017-07-12 | IRON ORE COMPANY OF CANADA | GRAYBAR CANADA |  | 2017-10-03 |  | 2017-09-14
6503632271 | 000101 | 7052453 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP | 2017-11-17 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2018-02-06 | 2017-12-22 | 2018-03-05 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-10 | 2018-02-03 | 2018-03-02 | 19.59 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-03-02 | 22 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-02-04 | 2018-03-06 | 8.99 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-20 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188840 | 2018-03-06 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000102 | 7052453 | 2 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP | 2017-11-17 | 2017-12-07 | 2018-01-15 | 2018-02-27 | 2018-01-20 | 2018-02-27 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-01-30 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-10 | 2018-02-01 | 2018-03-05 | 24.09 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-02 | 37.65 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-03-05 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188618 | 2018-03-06 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000103 | 7052453 | 3 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP | 2017-11-17 | 2017-12-07 | 2018-01-16 | 2018-02-27 | 2018-01-20 | 2018-02-27 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-04 | 2018-02-21 | 24.09 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 37.65 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188647 | 2018-02-28 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000104 | 7052453 | 4 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP |  |  | 2018-01-16 | 2018-02-27 | 2018-01-20 | 2018-02-27 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-02-02 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 24.09 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 37.65 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-24 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188676 | 2018-02-28 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000105 | 7052453 | 5 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP |  |  | 2018-01-17 | 2018-02-27 | 2018-01-21 | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-06 | 2018-03-02 | 24.09 | 2018-02-11 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 37.65 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188705 | 2018-03-06 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000106 | 7052453 | 6 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP |  |  | 2018-01-17 | 2018-03-03 | 2018-01-21 | 2018-03-01 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 24.09 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 37.65 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-03-06 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188734 | 2018-03-06 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000107 | 7052453 | 7 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-02-27 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 2018-02-03 | 2018-02-13 | 2018-02-03 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-06 | 2018-02-26 | 24.09 | 2018-02-10 | 2018-02-16 | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 37.65 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-02-17 | 2018-02-28 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188763 | 2018-02-28 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000108 | 7052453 | 8 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP | 2017-11-10 | 2017-11-30 | 2018-01-18 | 2018-03-03 | 2018-01-24 | 2018-03-01 | 2018-02-04 | 2018-02-14 | 2018-02-04 | 2018-02-14 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | 24.09 | 2018-02-10 | 2018-02-17 | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 37.65 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188792 | 2018-02-28 |  | 2017-11-06
6503632271 | 000109 | 7052453 | 9 | MV1562E-SMC | Dold Upgrade 201 | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2017-08-30 | 2019-09-12 | 2017-08-14 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-08-07 | SAP |  |  | 2018-01-15 | 2018-03-03 | 2018-01-20 | 2018-03-01 | 2018-01-28 | 2018-02-06 | 2018-01-28 | 2018-02-06 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2018-03-02 | 24.09 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-02 | 37.65 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 38.46 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-07 | S009699971 | 2017-08-07 | Hormel Foods Corp. | Werner Electric Ventures LLC | 6003188821 | 2018-03-06 |  | 2017-11-06
6502408150 | 000801 | 7050803 | 16 | MVM-SPR-PRT | 030915EXTE - Exterran | SPT | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2015-06-15 | 2015-07-06 | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-07-30 |  | SAP | [45 empty] | 2019-04-18 | 2019-03-12 | S110632281 | 2015-04-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-05-25 |  | 2015-09-17
6502408150 | 000901 | 7050803 | 17 | MVD-SPR-PRT | 030915EXTE - Exterran | SPT | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2015-06-15 | 2015-07-06 | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 2015-07-31 | 2015-07-30 |  | SAP | [45 empty] | 2019-04-18 | 2019-04-18 | S110632281 | 2015-04-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-05-25 |  | 2015-09-17
6503551465 | 000101 | 7052362 | 1 | MV1591A-INCMR | JWA042117-PHILLIPS 66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-06-22 | 2017-07-12 | 2017-07-21 | 2017-07-13 | 2017-06-14 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-24 | 2017-08-10 | 2017-09-15 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-04 | 2017-09-19 | 2017-08-22 | 2017-08-25 | 2017-09-12 | 2017-09-21 | 24.02 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 16.09 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 9.1 | [12 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-23 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 4362612 | 2017-06-14 | PHILLIPS 66 | REYNOLDS CO | 6002952903 | 2017-09-28 |  | 2017-09-14
6503499755 | 000108 | 7052286 | 13 | MV1512-1HI | MVMCCQUE_SFP-POINTE NOIRE_MV MCC | MCC | B DAWDY | F TOVAR | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-28 | 2017-09-06 | 2017-09-22 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 10.85 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-16 | 2017-09-22 | 16.09 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 2017-09-27 | 12.78 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-18 | 1351604 | 2017-06-27 | Norda Stelo Inc | Lumen Division of Sonepar | 6002954583 | 2017-09-26 |  | 2017-06-07
6503526859 | 000203 | 7052325 | 9 | MV1512DM-1HI-INPT | MVVFDQUE_RESOLUTE_NEW MV DRIVES | MCC | C MATHEW | R WANNER | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-30 | 2017-08-22 | 2017-09-12 | 2017-08-27 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-10-03 | 11.52 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 16.09 | 2017-09-05 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-10-04 | 15.07 | [12 empty] | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-04 | 2017-10-03 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-29 | 1356361 | 2017-07-10 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6002976032 | 2017-10-03 |  | 2017-05-31
6503615239 | 000101 | 7052436 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | Spare Starter kit for 6503312988 | SKT | B DAWDY | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-10 | 2017-07-26 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-18 | 2017-08-22 | 2017-08-21 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 10 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 9.8 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 10.2 | [12 empty] | 2017-08-22 | 2017-08-28 | 2017-08-23 | 2017-08-23 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-09-15 | S009758694 | 2017-07-26 | ADM OILSEEDS | Van Meter Inc | 6003001811 | 2017-08-23 |  | 2017-08-22
6503636649 | 000101 | 7052458 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | KIMBERLY - CLARK CORP | CDR | C MATHEW | J CHAU | 2017-09-29 | 2017-10-20 | 2017-09-15 | 2017-10-17 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-08-09 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-22 | 2017-12-15 | 2018-03-05 | 2017-12-15 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-03-16 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | 48.27 | 2018-02-28 | 2018-03-22 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 148.27 | 2018-03-22 | 2018-04-09 | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 90.81 | [8 empty] | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-06 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 15710841 | 2017-08-09 | KIMBERLY - CLARK CORP | KIMBERLY - CLARK CORP | 6003214191 | 2018-04-13 |  | 2018-02-12
6503636649 | 000201 | 7052458 | 8 | MV7000L-VFD-4160 | KIMBERLY - CLARK CORP | CDR | C MATHEW | J CHAU | 2017-09-29 | 2017-10-20 | 2017-09-15 | 2017-10-17 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-08-09 | SAP | 2017-11-13 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 2018-03-05 | 2018-01-11 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-17 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 48.27 | 2018-03-16 | 2018-03-25 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 148.27 | 2018-02-24 | 2018-03-16 | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 90.81 | [8 empty] | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  |  | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 2018-03-15 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 15710841 | 2017-08-09 | KIMBERLY - CLARK CORP | KIMBERLY - CLARK CORP | 6003218478 | 2018-04-13 |  | 2018-02-12
6503643813 | 000101 | 7052469 | 1 | MV1512-1HI | Rogers_Starter_V14 | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-08-15 | SAP |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-18 | 2017-10-07 | 2017-10-25 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-21 | 2017-10-26 | 14.02 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 19.94 | 2017-10-19 | 2017-10-26 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 21.7 | [12 empty] | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-10-27 |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-14 | 2350-RS978545D | 2017-08-15 | Rocgers Electrical Contracting Co I | Mosebach Electric & Supply Co | 6003074531 | 2017-10-27 |  | 2017-09-13
6502370405 | 000101 | 7050784 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000102 | 7050784 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000103 | 7050784 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000104 | 7050784 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000105 | 7050784 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000106 | 7050784 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502415905 | 008101 | 7050821 | 2 | MVD-SPR-PRT | AE40617ME2 Rev D Madinah Hajj City DCP | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2015-06-24 | 2015-06-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2019-04-29 | ZAD-29776 Rev 2 | 2015-05-06 | Zamil Central Airconditioners Co LL | Zamil Central Airconditioners Co LL |  | 2016-05-26 |  | 2015-09-28
6503512961 | 000101 | 7052304 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | 105447-RifleShot-Hayter-P7430 | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-09-01 | 2017-06-27 | 2017-09-13 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-08-28 | 2017-09-02 | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 12.03 | 2017-09-02 | 2017-09-04 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 17.09 | 2017-09-04 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 17.75 | [12 empty] | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | (WJC)49656D | 2017-05-18 | CORNERSTONE ENGINEERING LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002903870 | 2017-09-25 |  | 2017-08-14
6503512961 | 000102 | 7052304 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | 105447-RifleShot-Hayter-P7430 | CDR | A DSOUZA | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-05-18 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-24 | 2017-08-19 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 18.86 | 2017-08-21 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 59.18 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 53.07 | [12 empty] | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-29 | (WJC)49656D | 2017-05-18 | CORNERSTONE ENGINEERING LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002903652 | 2017-09-25 |  | 2017-08-14
6503551465 | 000102 | 7052362 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | JWA042117-PHILLIPS 66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-06-22 | 2017-07-12 | 2017-07-21 | 2017-07-13 | 2017-06-14 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-09-29 | 2017-08-02 | 2017-09-22 | 2017-08-20 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-09-13 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-09-10 | 2017-09-22 | 11.52 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-19 | 2017-09-22 | 17.93 | 2017-08-29 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-25 | 14.92 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-23 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 4362612 | 2017-06-14 | PHILLIPS 66 | REYNOLDS CO | 6002952925 | 2017-09-28 |  | 2017-09-14
6503551465 | 000103 | 7052362 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | JWA042117-PHILLIPS 66 | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 2017-06-22 | 2017-07-12 | 2017-07-21 | 2017-07-13 | 2017-06-14 | SAP |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-24 | 2017-08-19 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 19.86 | 2017-08-30 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 59.18 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 45.59 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-19 | 2017-09-06 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 4362612 | 2017-06-14 | PHILLIPS 66 | REYNOLDS CO | 6002944510 | 2017-09-28 |  | 2017-09-14
6503663493 | 000507 | 7052490 | 16 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-14 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | 2017-12-10 | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2018-01-08 | 2017-12-12 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-09 | 25.09 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 27 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 2018-02-16 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 2018-01-30 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138091 | 2018-02-16 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000601 | 7052490 | 17 | MV1591A-INCMR | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-03 | 2017-11-16 | 2018-02-08 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-23 | 2017-12-29 | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 2018-02-09 | 24.14 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 2018-01-31 | 2018-02-09 | 14.74 | 2018-01-06 | 2018-01-14 | 2018-02-07 | 2018-02-20 | 7.94 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-14 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138195 | 2018-02-16 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000602 | 7052490 | 18 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 2018-01-26 | 2017-11-17 | 2018-02-27 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2017-12-13 | 2018-02-04 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 2018-01-13 | 2018-02-04 | 16.68 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 2018-02-26 | 41.87 | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-16 | 2018-02-26 | 18.33 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141358 | 2018-02-27 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000605 | 7052490 | 21 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2018-02-14 | 2017-11-15 | 2018-02-13 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2018-01-20 | 2018-02-04 | 2018-01-18 | 2018-02-13 | 25.09 | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 37 | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-01-18 | 2018-02-26 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-24 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141732 | 2018-02-23 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000606 | 7052490 | 22 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2018-01-31 | 2017-11-17 | 2018-01-31 | 2017-12-15 | 2017-12-27 | 2017-12-15 | 2017-12-27 | 2017-12-31 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-02-26 | 25.09 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-02-26 | 37 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-20 | 2018-02-27 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-04 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141776 | 2018-02-27 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000607 | 7052490 | 23 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2018-01-31 | 2017-11-29 | 2018-01-26 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-05 | 2018-02-14 | 25.09 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-02-14 | 27 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138115 | 2018-02-26 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000201 | 7052490 | 25 | MV7000-VFD-4160 | JCE1707-3A-KP TARGA | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-17 | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 2017-10-28 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-11-05 | 2017-11-12 | 2017-12-07 | 2017-12-19 | 25.86 | 2017-11-12 | 2017-11-20 | 2017-12-16 | 2017-12-27 | 69.16 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 56.78 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-02 | [6 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2017-12-11 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003145681 | 2017-12-29 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000301 | 7052490 | 26 | MV7000-VFD-4160 | JCE1707-3A-KP TARGA | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 2017-11-02 | 2017-12-19 | 2017-10-28 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-24 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 25.86 | 2017-12-16 | 2017-12-29 | 2017-12-16 | 2017-12-27 | 69.16 | 2017-12-30 | 2018-02-19 | 2017-12-23 | 2018-02-16 | 56.78 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-11 | [6 empty] | 2017-12-14 | 2018-01-30 | 2017-12-14 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003145773 | 2018-02-16 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000603 | 7052490 | 19 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-07 | 2017-11-16 | 2018-02-06 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2018-01-24 | 2018-02-22 | 25.09 | 2018-01-15 | 2018-01-21 | 2018-02-06 | 2018-02-22 | 37 | 2018-01-21 | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-02-26 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141650 | 2018-02-26 |  | 2018-02-23
6503743713 | 000102 | 7052592 | 2 | MV1512-2HI-1 | 1250 HP Starter / Load Break Switch | MCC | N BROOK | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-27 | SAP | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2018-01-08 | 2017-12-05 | 2018-01-03 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-16 | 2017-12-21 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-09 | 2018-01-04 | 23.69 | 2017-12-05 | 2017-12-12 | 2017-12-21 | 2018-01-04 | 30.87 | 2017-12-12 | 2017-12-18 | 2017-12-12 | 2018-01-04 | 35.58 | [12 empty] | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2018-01-03 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | S106053823 | 2017-10-27 | DECORATIVE PANELS INTERNATIONAL INC | Kendall Electric Inc | 6003198415 | 2018-01-04 |  | 2018-01-05
6503743713 | 000301 | 7052592 | 4 | MVM-SPR-PRT | 1250 HP Starter / Load Break Switch | SPT | N BROOK | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-05 | 2018-01-05 | S106053823 | 2017-10-27 | DECORATIVE PANELS INTERNATIONAL INC | Kendall Electric Inc |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-05
6503663493 | 000604 | 7052490 | 20 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-07 | 2017-11-15 | 2018-02-06 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 2018-01-18 | 2018-02-13 | 25.09 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 37 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-01-27 | 2018-02-23 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-23 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141691 | 2018-02-23 |  | 2017-12-22
6503743713 | 000101 | 7052592 | 1 | MV1591A-INCMR-C | 1250 HP Starter / Load Break Switch | MCC | N BROOK | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-10-27 | SAP | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-16 | 2017-12-27 | 10.14 | 2017-12-21 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 20 | 2017-12-28 | 2018-01-03 | 2017-12-28 | 2018-01-03 | 8 | [12 empty] | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2017-12-30 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | S106053823 | 2017-10-27 | DECORATIVE PANELS INTERNATIONAL INC | Kendall Electric Inc | 6003198214 | 2018-01-04 |  | 2018-01-05
6503647023 | 000101 | 7052471 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Plains Energy Tampa MCC, ref25221042 | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-09-12 | 2017-09-26 | 2017-09-11 | 2017-09-26 | 2017-10-17 | 2017-10-16 | 2017-08-17 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-12-05 | 2017-10-21 | [5 empty] | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 18.93 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 15.88 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 11 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117764614 | 2017-08-17 | DEVCO USA LLC | Rexel | 6003120364 | 2017-12-01 |  | 2017-10-13
6503647023 | 000102 | 7052471 | 2 | MV1562E-SMC | Plains Energy Tampa MCC, ref25221042 | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-09-12 | 2017-09-26 | 2017-09-11 | 2017-09-26 | 2017-10-17 | 2017-10-16 | 2017-08-17 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-11-20 | 2017-10-19 | 2017-11-20 | 2017-11-15 | 2017-11-18 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 22.85 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | 23.85 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 39.73 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-11-24 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117764614 | 2017-08-17 | DEVCO USA LLC | Rexel | 6003120254 | 2017-12-01 |  | 2017-10-13
6503647023 | 000103 | 7052471 | 3 | MV1562E-SMC | Plains Energy Tampa MCC, ref25221042 | MCC | W CONWAY | R SINGH | 2017-09-12 | 2017-09-26 | 2017-09-11 | 2017-09-26 | 2017-10-17 | 2017-10-16 | 2017-08-17 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-10-23 | 2017-11-22 | 2017-10-19 | 2017-11-21 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-11-24 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 22.85 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 23.85 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 39.73 | [12 empty] | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | S117764614 | 2017-08-17 | DEVCO USA LLC | Rexel | 6003120296 | 2017-12-01 |  | 2017-10-13
6503613270 | 000101 | 7052434 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Recovery Boiler Fan | MCC | R DUFTON | A NEMATBAKHSH | 2017-08-04 | 2017-09-18 | 2017-07-26 | 2017-09-18 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-07-25 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2017-12-12 | 2017-11-15 | 2017-12-07 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 12.35 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-18 | 27.23 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 14.92 | [12 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-19 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | S010288022 | 2017-07-25 | International Paper | STUART C IRBY CO | 6003135227 | 2017-12-19 |  | 2017-11-01
6503613270 | 000102 | 7052434 | 2 | MV7000-VFD-2300 | Recovery Boiler Fan | CDR | R DUFTON | A NEMATBAKHSH | 2017-08-04 | 2017-09-18 | 2017-07-26 | 2017-09-18 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-07-25 | SAP | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 2017-11-10 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 25.86 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 2017-12-05 | 2017-12-15 | 69.16 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2017-12-13 | 2017-12-19 | 54.75 | [12 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-18 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-12-22 | S010288022 | 2017-07-25 | International Paper | STUART C IRBY CO | 6003138212 | 2017-12-19 |  | 2017-11-01
6502581076 | 000101 | 7051055 | 1 | MV1512-2HI | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | MCC | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | KING COUNTY WWTP | North Coast Electric Co |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-30
6502581076 | 000102 | 7051055 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | CDR | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-30 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | KING COUNTY WWTP | North Coast Electric Co |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-30
6502581076 | 000201 | 7051055 | 3 | MV1512-2HI | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | MCC | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | KING COUNTY WWTP | North Coast Electric Co |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-30
6502581076 | 000202 | 7051055 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | CDR | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-30 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | KING COUNTY WWTP | North Coast Electric Co |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-30
6502581076 | 000301 | 7051055 | 5 | MV1512-2HI | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | MCC | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | KING COUNTY WWTP | North Coast Electric Co |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-30
6502581076 | 000302 | 7051055 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | CDR | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-30 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | KING COUNTY WWTP | North Coast Electric Co |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-30
6502581076 | 001201 | 7051055 | 15 | MVD-SPR-PRT | AK140516 - South Treatment Plant Drive R | SPT | K HILDERLY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-10 | 2016-03-30 | S6120190 | 2015-08-19 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-05-10 |  | 2016-03-30
6503663493 | 000404 | 7052490 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2018-02-06 | 2017-11-14 | 2018-01-31 | 2017-12-09 | 2017-12-19 | 2017-12-09 | 2017-12-18 | 2018-01-07 | 2018-01-12 | 2018-01-07 | 2018-01-12 | 25.09 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-02-08 | 37 | 2018-01-11 | 2018-01-29 | 2018-01-11 | 2018-02-22 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-17 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141440 | 2018-02-23 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000405 | 7052490 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2018-02-07 | 2017-11-14 | 2018-02-06 | 2017-12-09 | 2017-12-19 | 2017-12-09 | 2017-12-18 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 2017-12-21 | 2018-01-31 | 25.09 | 2017-12-30 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 2018-01-31 | 37 | 2018-01-13 | 2018-01-29 | 2018-01-12 | 2018-02-27 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-16 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141481 | 2018-02-27 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000406 | 7052490 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-23 | 2018-01-31 | 2017-11-17 | 2018-01-31 | 2017-12-09 | 2017-12-28 | 2017-12-09 | 2017-12-28 | 2018-01-03 | 2018-01-11 | 2017-12-19 | 2018-02-07 | 25.09 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | 2018-01-11 | 2018-02-16 | 37 | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-23 | 2018-02-16 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141525 | 2018-02-16 |  | 2018-02-23
6503663493 | 000407 | 7052490 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2018-01-31 | 2017-11-23 | 2018-01-26 | 2017-12-14 | 2018-01-13 | 2017-12-14 | 2018-01-12 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | 2018-01-06 | 2018-02-05 | 25.09 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-17 | 2018-02-05 | 27 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-01-09 | 2018-03-02 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-20 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138052 | 2018-03-02 |  | 2017-12-22
6503660243 | 000101 | 7052484 | 1 | MV7000-VFD-4160 | 110443 - Meritage 2000HP-HD MVD | CDR | N BROOK | B ALIU | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-05 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-18 | 2017-08-25 | SAP |  |  | 2017-10-06 | 2017-11-14 | 2017-10-06 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-25 | 2017-11-01 | 2017-11-20 | 25.86 | 2017-11-04 | 2017-11-23 | 2017-11-04 | 2017-11-20 | 69.16 | 2017-11-18 | 2017-12-03 | 2017-11-18 | 2017-11-24 | 54.78 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-24 | [6 empty] | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-22 | WJH 48481D | 2017-08-25 | SIGIT AUTOMATION INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003066767 | 2017-11-24 |  | 2017-11-17
6503663493 | 000101 | 7052490 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JCE1707-3A-KP TARGA | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-22 | 2017-10-28 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 25.86 | 2017-11-14 | 2017-11-22 | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 69.16 | 2017-11-22 | 2017-12-27 | 2017-12-22 | 2018-01-03 | 56.78 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-11 | [6 empty] | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-15 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003145472 | 2017-12-29 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000401 | 7052490 | 2 | MV1591A-INCMR | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-03 | 2017-11-16 | 2018-02-06 | 2017-12-13 | 2017-12-16 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2017-12-12 | 2018-02-06 | 24.14 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 14.74 | 2018-01-05 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | 2018-02-16 | 7.94 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138137 | 2018-02-23 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000402 | 7052490 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2018-01-26 | 2017-11-17 | 2018-02-26 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2017-12-08 | 2017-12-20 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2017-12-06 | 2018-02-06 | 16.68 | 2017-12-08 | 2018-01-20 | 2018-01-11 | 2018-02-07 | 41.87 | 2017-12-13 | 2018-01-29 | 2017-12-12 | 2018-02-27 | 18.33 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141262 | 2018-02-26 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000403 | 7052490 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2018-03-05 | 2017-11-14 | 2018-02-26 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-11-30 | 2018-02-23 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2017-12-10 | 2018-02-23 | 25.09 | 2017-12-28 | 2018-01-13 | 2018-01-11 | 2018-02-23 | 37 | 2018-01-11 | 2018-01-29 | 2018-01-10 | 2018-02-28 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-16 | 2018-02-27 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141399 | 2018-02-27 |  | 2017-12-22
6502370405 | 000405 | 7050784 | 34 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000801 | 7050784 | 61 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000406 | 7050784 | 35 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000407 | 7050784 | 36 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000408 | 7050784 | 37 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000501 | 7050784 | 38 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000502 | 7050784 | 39 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000503 | 7050784 | 40 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000504 | 7050784 | 41 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000505 | 7050784 | 42 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000506 | 7050784 | 43 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000507 | 7050784 | 44 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000508 | 7050784 | 45 | MV1512-1HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000509 | 7050784 | 46 | MV1512-1HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000601 | 7050784 | 47 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000602 | 7050784 | 48 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000603 | 7050784 | 49 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000604 | 7050784 | 50 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000605 | 7050784 | 51 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000606 | 7050784 | 52 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000802 | 7050784 | 62 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000803 | 7050784 | 63 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000701 | 7050784 | 53 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000702 | 7050784 | 54 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000703 | 7050784 | 55 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000704 | 7050784 | 56 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000705 | 7050784 | 57 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000706 | 7050784 | 58 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000707 | 7050784 | 59 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000708 | 7050784 | 60 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6503708163 | 001002 | 7052551 | 38 | MV7000-CCVFD-4160 | Markwest Harmon Creek | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2017-10-02 | SAP | 2017-12-04 | 2018-01-11 | 2018-01-30 | 2018-02-23 | 2018-01-26 | 2018-03-07 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 2018-02-20 | 2018-02-24 | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 25 | 2018-02-24 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 2018-03-21 | 70 | 2018-03-06 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 47 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-07 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-12-05 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003289180 | 2018-03-29 |  | 2018-01-05
6502453289 | 000102 | 7050866 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | County of Sacramento AK031015 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-29 | 2016-05-18 | P000258738 | 2015-05-29 | WEIR FLOWAY INC . | WEIR FLOWAY INC . |  | 2016-05-10 |  | 2016-02-29
6502450073 | 000307 | 7050859 | 11 | MV1512AD-1HI-INPT | Dakota Gas - MO120414IH | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [7 empty] | SAP | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 4309592 | 2015-09-10 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2015-12-01 |  | 2015-09-30
6503527960 | 000101 | 7052324 | 1 | MV1562E-SMC | Anadarko Starter | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-05-30 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-10-19 | 2017-08-22 | 2017-10-24 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 23.28 | 2017-10-05 | 2017-10-08 | 2017-10-05 | 2017-10-08 | 29 | 2017-10-05 | 2017-10-25 | 2017-10-05 | 2017-10-24 | 35.22 | [12 empty] | 2017-11-07 | 2017-11-29 | 2017-10-20 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-10-31 | 4361504 | 2017-05-30 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003004639 | 2017-12-20 |  | 2017-10-13
6503667808 | 000101 | 7052500 | 1 | MV7000-VFD-6600 | 592775 rev D Ultracem | CDR | C AMARAL | R WANNER |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-09-01 | SAP | 2017-10-03 | 2017-11-01 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 2017-11-09 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 2017-12-13 | 2018-01-05 | 24.86 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | 2017-12-20 | 2018-01-05 | 58.6 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 54.58 | [12 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-15 |  |  | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 800004372 | 2017-09-01 | Melexa SAS | Melexa S.A.S. | 6003133579 | 2018-01-18 |  | 2018-01-05
6503667808 | 000401 | 7052500 | 4 | MVD-SPR-PRT | 592775 rev D Ultracem | SPT | C AMARAL | R WANNER |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 800004372 | 2017-09-01 | Melexa SAS | Melexa S.A.S. |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-05
6503764410 | 000101 | 7052625 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - QXRGZ0034A_PV upgrade | STC | [8 empty] | 2017-11-13 | SAP | [20 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | [13 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 2017-12-01 | X00961 | 2017-11-13 | ROCKWELL AUTOMATION CHILE S.A. | CIA. MINERA DONA INES DE COLLAHUASI | 6003180878 | 2017-12-15 |  | 2017-11-27
6503793086 | 000101 | 7052672 | 1 | MVM-FLD-MOD | QXS130281A - 12" & 18" Plenum Extensions | STC | [8 empty] | 2017-12-05 | SAP |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | [14 empty] | 2017-12-12 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-18 | [13 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 4345717 | 2017-12-05 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6003218514 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18
6503793086 | 000201 | 7052672 | 2 | MVM-FLD-MOD | QXS130281A - 12" & 18" Plenum Extensions | STC | [8 empty] | 2017-12-05 | SAP |  |  | 2017-12-13 | 2017-12-19 | 2017-12-13 | 2017-12-13 | [14 empty] | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-18 | [13 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 4345717 | 2017-12-05 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6003218518 | 2017-12-18 |  | 2017-12-18
6502370405 | 000804 | 7050784 | 64 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000805 | 7050784 | 65 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000806 | 7050784 | 66 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502536787 | 000101 | 7051013 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | IT50408WZ1 / IT50721MH1 - power plant | MCC | S PINHO | B ALIU |  |  |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 |  | SAP | [14 empty] | 18 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | OA15000521 | 2015-07-22 | Corporación Dominicana de Empresas | O.N.T. Officine Nastri Trasportator |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-18
6502536787 | 000102 | 7051013 | 2 | MV7000-VFD-6600 | IT50408WZ1 / IT50721MH1 - power plant | CDR | S PINHO | B ALIU |  |  |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | OA15000521 | 2015-07-22 | Corporación Dominicana de Empresas | O.N.T. Officine Nastri Trasportator |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-18
6502549309 | 000101 | 7051027 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | City of Dallas White Rock | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-10-20 | 2016-03-01 | 2015-10-20 | 2016-02-08 | 2016-03-16 | 2016-03-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | PU38311 | 2015-07-29 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2016-07-29 |  | 2016-04-22
6502549309 | 000901 | 7051027 | 7 | MVD-SPR-PRT | City of Dallas White Rock | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-14 | 2016-08-26 | PU38311 | 2015-07-29 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2016-09-14 |  | 2016-04-22
6502549309 | 000201 | 7051027 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | City of Dallas White Rock | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-10-20 | 2016-03-01 | 2015-10-20 | 2016-02-08 | 2016-03-16 | 2016-03-14 |  | SAP | [14 empty] | 58.79 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-09 | PU38311 | 2015-07-29 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2016-09-14 |  | 2016-08-26
6502549309 | 000301 | 7051027 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | City of Dallas White Rock | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-10-20 | 2016-03-01 | 2015-10-20 | 2016-02-08 | 2016-03-16 | 2016-03-14 |  | SAP | [14 empty] | 58.79 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-14 | 2016-09-09 | PU38311 | 2015-07-29 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2016-09-14 |  | 2016-08-26
6502536787 | 000201 | 7051013 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | IT50408WZ1 / IT50721MH1 - power plant | MCC | S PINHO | B ALIU |  |  |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 |  | SAP | [14 empty] | 18 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | OA15000521 | 2015-07-22 | Corporación Dominicana de Empresas | O.N.T. Officine Nastri Trasportator |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-18
6502536787 | 000202 | 7051013 | 4 | MV7000-VFD-6600 | IT50408WZ1 / IT50721MH1 - power plant | CDR | S PINHO | B ALIU |  |  |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | OA15000521 | 2015-07-22 | Corporación Dominicana de Empresas | O.N.T. Officine Nastri Trasportator |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-18
6503663493 | 000408 | 7052490 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 2018-01-31 | 2017-11-29 | 2018-01-26 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | 2017-12-14 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-11 | 2018-02-08 | 25.09 | 2018-01-22 | 2018-01-31 | 2018-01-15 | 2018-02-08 | 27 | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-01-13 | 2018-02-15 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-13 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138070 | 2018-02-16 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000501 | 7052490 | 10 | MV1591A-INCMR | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-03 | 2017-11-16 | 2018-02-08 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-23 | 2017-12-29 | 2017-12-15 | 2018-01-01 | 2017-12-21 | 2018-02-08 | 24.14 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-17 | 2018-02-09 | 14.74 | 2018-01-02 | 2018-01-08 | 2018-01-19 | 2018-02-20 | 7.94 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-22 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003138161 | 2018-02-16 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000502 | 7052490 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-25 | 2018-01-26 | 2017-11-17 | 2018-03-02 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2017-12-19 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 2018-02-13 | 16.68 | 2018-01-02 | 2018-01-07 | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 41.87 | 2018-01-07 | 2018-01-13 | 2018-01-09 | 2018-03-02 | 18.33 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2018-01-25 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141310 | 2018-03-02 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000503 | 7052490 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-23 | 2018-02-07 | 2017-11-16 | 2018-02-06 | 2017-12-16 | 2017-12-27 | 2017-12-16 | 2017-12-27 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 2018-01-18 | 2018-02-13 | 25.09 | 2018-01-12 | 2018-01-23 | 2018-01-21 | 2018-02-13 | 37 | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-01-18 | 2018-02-26 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141130 | 2018-02-26 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000504 | 7052490 | 13 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 2018-02-07 | 2017-11-16 | 2018-02-06 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2017-12-16 | 2018-02-13 | 2018-01-23 | 2018-02-01 | 2018-01-18 | 2018-02-14 | 25.09 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-27 | 2018-02-13 | 37 | 2018-01-20 | 2018-01-29 | 2018-01-19 | 2018-02-27 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-27 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141171 | 2018-02-26 |  | 2017-12-22
6503663493 | 000505 | 7052490 | 14 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 2018-02-07 | 2017-11-14 | 2018-02-06 | 2017-12-09 | 2017-12-19 | 2017-12-09 | 2017-12-18 | 2018-01-02 | 2018-01-10 | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 25.09 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 37 | 2018-01-16 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-02-23 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 2018-02-23 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141566 | 2018-02-26 |  | 2018-02-23
6503663493 | 000506 | 7052490 | 15 | MV1512M-1HI-BYPS | JCE1707-3A-KP TARGA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-09-25 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-10-23 | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2018-01-31 | 2017-11-17 | 2018-01-31 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | 2018-01-18 | 2018-01-05 | 2018-02-13 | 25.09 | 2017-12-30 | 2018-01-05 | 2018-01-24 | 2018-02-27 | 37 | 2018-01-06 | 2018-01-29 | 2018-01-05 | 2018-02-27 | 18.45 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 2018-01-10 | [6 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-17 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-23 | 6462969 | 2017-08-29 | ESS METRON | Reynolds Co | 6003141610 | 2018-02-26 |  | 2017-12-22
6502453289 | 001001 | 7050866 | 9 | MVD-SPR-PRT | County of Sacramento AK031015 | SPT | K HILDERLY | EMP-20030072 |  |  |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-18 | P000258738 | 2015-05-29 | WEIR FLOWAY INC . | WEIR FLOWAY INC . |  | 2016-06-21 |  | 2016-02-29
6502453289 | 000202 | 7050866 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | County of Sacramento AK031015 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-18 | P000258738 | 2015-05-29 | WEIR FLOWAY INC . | WEIR FLOWAY INC . |  | 2016-05-25 |  | 2016-02-29
6502453289 | 000302 | 7050866 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | County of Sacramento AK031015 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-18 | P000258738 | 2015-05-29 | WEIR FLOWAY INC . | WEIR FLOWAY INC . |  | 2016-05-25 |  | 2016-02-29
6502597285 | 000101 | 7051084 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | DK101813A IOL Kearl FFT/MFT Project | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | WJT21326D | 2015-08-30 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-10 |  | 2016-01-20
6502597285 | 000201 | 7051084 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | DK101813A IOL Kearl FFT/MFT Project | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | WJT21326D | 2015-08-30 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-10 |  | 2016-01-20
6502597285 | 000301 | 7051084 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | DK101813A IOL Kearl FFT/MFT Project | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | WJT21326D | 2015-08-30 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-10 |  | 2016-01-20
6502597285 | 000401 | 7051084 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | DK101813A IOL Kearl FFT/MFT Project | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | WJT21326D | 2015-08-30 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-10 |  | 2016-01-20
6502536787 | 000301 | 7051013 | 9 | MV1512AD-1HI-INPT | IT50408WZ1 / IT50721MH1 - power plant | MCC | S PINHO | B ALIU |  |  |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 |  | SAP | [14 empty] | 18 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-04-28 | 2017-01-03 | OA15000521 | 2015-07-22 | Corporación Dominicana de Empresas | O.N.T. Officine Nastri Trasportator |  | 2017-05-01 |  | 2016-08-18
6502536787 | 000302 | 7051013 | 10 | MV7000-VFD-6600 | IT50408WZ1 / IT50721MH1 - power plant | CDR | S PINHO | B ALIU |  |  |  |  | 2016-05-17 | 2016-05-17 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2017-03-28 | 2016-12-16 | OA15000521 | 2015-07-22 | Corporación Dominicana de Empresas | O.N.T. Officine Nastri Trasportator |  | 2017-05-01 |  | 2016-08-18
6503591155 | 000101 | 7052404 | 1 | MV1512-2HI | SDSSYNCHCS-SDS Lumber Synch | MCC | W CONWAY | W MACIBORKA | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 2017-08-11 | 2017-08-23 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 2017-07-11 | SAP |  |  | 2017-09-15 | 2017-11-16 | 2017-10-05 | 2017-11-14 | 2017-10-28 | 2017-12-07 | 2017-10-19 | 2017-11-23 | 2017-11-02 | 2017-12-07 | 2017-10-31 | 2017-11-27 | 18.02 | 2017-11-03 | 2017-12-07 | 2017-11-04 | 2017-11-24 | 13.43 | 2017-10-31 | 2017-12-07 | 2017-10-31 | 2017-11-28 | 25.92 | [12 empty] | 2017-11-03 | 2017-12-07 | 2017-11-13 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-11-02 | 7000470613 | 2017-07-11 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003068472 | 2017-11-27 |  | 2017-10-10
6502781120 | 000701 | 7051339 | 5 | MVM-SPR-PRT | AE51025ME1 Gulf Riyadah softstarters | SPT | M ABD EL-HAMID | R DHINGANI |  | 2016-05-12 |  | 2016-05-12 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-27 | 2016-07-29 | RJC-1215-1404 | 2016-01-05 | Gulf Riyadah Co. Ltd. | Gulf Riyadah Co. Ltd. |  | 2016-09-29 |  | 2016-07-04
6502781120 | 000101 | 7051339 | 1 | MV1562E-SMC | AE51025ME1 Gulf Riyadah softstarters | MCC | M ABD EL-HAMID | R DHINGANI | 2016-02-15 | 2016-05-12 | 2016-02-04 | 2016-05-12 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-27 | RJC-1215-1404 | 2016-01-05 | Gulf Riyadah Co. Ltd. | Gulf Riyadah Co. Ltd. |  | 2016-09-29 |  | 2016-08-29
6502370405 | 000108 | 7050784 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000109 | 7050784 | 9 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000110 | 7050784 | 10 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000111 | 7050784 | 11 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000201 | 7050784 | 12 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000202 | 7050784 | 13 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000203 | 7050784 | 14 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000204 | 7050784 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000107 | 7050784 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000205 | 7050784 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000206 | 7050784 | 17 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000207 | 7050784 | 18 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000208 | 7050784 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000301 | 7050784 | 20 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000302 | 7050784 | 21 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000303 | 7050784 | 22 | MV1512-2HI-ARC | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000304 | 7050784 | 23 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000305 | 7050784 | 24 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6001171283 | 003101 | 7050882 | 38 | MV1512AD-1HI-INPT | SAUDI ARABIAN MINING COMPANY | MCC | cbarber | L RZEPKA | [7 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-03-20 | 2016-03-20 | 3004899001 6502449088 | 2015-07-14 | Rockwell Automation BV | Rockwell Automation BV |  | 2016-04-18 |  | 2016-03-20
6503576131 | 000101 | 7052389 | 1 | MV1512-2HI | MV MCC BOMBAS DE VACIO | MCC | C GARCIA | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-06 | 2017-10-03 | 2017-09-13 | 2017-10-04 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 19.61 | 2017-10-04 | 2017-10-08 | 2017-10-04 | 2017-10-08 | 17.75 | 2017-10-08 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 31.7 | [12 empty] | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-07 | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-06 | (GUA) 00059670 | 2017-06-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002976453 | 2017-10-11 |  | 2017-09-12
6503576131 | 000102 | 7052389 | 2 | MV1512-2HI | MV MCC BOMBAS DE VACIO | MCC | C GARCIA | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-22 | 2017-10-02 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 19.61 | 2017-10-04 | 2017-10-07 | 2017-10-04 | 2017-10-08 | 17.56 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 31.7 | [12 empty] | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-07 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-06 | (GUA) 00059670 | 2017-06-30 | EMPAQUES MODERNOS DE GUADALAJARA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6002976491 | 2017-10-11 |  | 2017-09-12
6502370405 | 000306 | 7050784 | 25 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000307 | 7050784 | 26 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000308 | 7050784 | 27 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000309 | 7050784 | 28 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000310 | 7050784 | 29 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000401 | 7050784 | 30 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000402 | 7050784 | 31 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-03 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000403 | 7050784 | 32 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6502370405 | 000404 | 7050784 | 33 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 020415A - DOW Ply D | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-16 | 2015-09-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 8463685-00 | 2015-04-07 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-06-30
6503571740 | 000102 | 7052382 | 2 | MV1512BD-2HI | ME17075-PERMIAN EXPRESS | MCC | C MATHEW | H JIANG | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-06-27 | SAP |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-25 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-10-09 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 24.02 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 19.43 | 2017-10-11 | 2017-10-18 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 34.42 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4363474 | 2017-06-27 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO | 6002988856 | 2017-09-30 |  | 2017-09-28
6503571740 | 000101 | 7052382 | 1 | MV1512-2HI | ME17075-PERMIAN EXPRESS | MCC | C MATHEW | H JIANG | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-06-27 | SAP |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-26 | 2017-10-02 | 13.1 | 2017-09-23 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 2017-10-02 | 15.59 | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 24.1 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4363474 | 2017-06-27 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO | 6002980279 | 2017-09-30 |  | 2017-09-28
6503571740 | 000201 | 7052382 | 3 | MV7000-VFD-4160-2 | ME17075-PERMIAN EXPRESS | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-06-27 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-25 | 2017-09-10 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 25.86 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 69.16 | 2017-09-19 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 55.37 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4363474 | 2017-06-27 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO | 6002983049 | 2017-09-30 |  | 2017-09-28
6503571740 | 000301 | 7052382 | 5 | MV7000-VFD-4160-2 | ME17075-PERMIAN EXPRESS | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-06-27 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-19 | 2017-09-07 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 25.86 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 69.16 | 2017-09-19 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 55.37 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4363474 | 2017-06-27 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO | 6002983075 | 2017-09-30 |  | 2017-09-28
6503571740 | 000401 | 7052382 | 6 | MV7000-VFD-4160-2 | ME17075-PERMIAN EXPRESS | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2017-06-27 | SAP |  |  | 2017-08-17 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-17 | 2017-09-27 | 25.86 | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 69.16 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 55.37 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-30 | 2017-09-29 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 4363474 | 2017-06-27 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO | 6002983101 | 2017-09-30 |  | 2017-09-28
6502594716 | 000501 | 7051068 | 64 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-02 |  | 2015-11-30
6502594716 | 000601 | 7051068 | 66 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-03 |  | 2015-11-30
6502169745 | 000117 | 7050510 | 18 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 4297680 | 2015-09-02 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-15
6502507834 | 000101 | 7050981 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | DWU Central WTP ASIPS | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-09-21 | 2016-04-01 | 2015-09-21 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | 2016-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-21 | 2016-06-17 | 1729523-CRR | 2015-07-02 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-21 |  | 2016-03-16
6502507834 | 001101 | 7050981 | 8 | MVD-SPR-PRT | DWU Central WTP ASIPS | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2016-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1729523-CRR | 2015-07-02 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-09-19 |  | 2016-03-16
6502507834 | 000201 | 7050981 | 10 | MV7000A-VFD-2300 | DWU Central WTP ASIPS | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-09-21 | 2016-04-01 | 2015-09-21 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | 2016-03-09 |  | SAP | [14 empty] | 17 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 38.2 | [20 empty] | 2016-09-12 | 2016-09-09 | 1729523-CRR | 2015-07-02 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-09-16 |  | 2016-03-16
6502507834 | 000301 | 7050981 | 11 | MV7000A-VFD-2300 | DWU Central WTP ASIPS | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-09-21 | 2016-04-01 | 2015-09-21 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | 2016-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-09 | 2016-06-09 | 1729523-CRR | 2015-07-02 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-21 |  | 2016-03-16
6502507834 | 000401 | 7050981 | 12 | MV7000A-VFD-2300 | DWU Central WTP ASIPS | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-09-21 | 2016-04-01 | 2015-09-21 | 2016-03-01 | 2016-03-11 | 2016-03-09 |  | SAP | [14 empty] | 17 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 38.2 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 1729523-CRR | 2015-07-02 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-09-16 |  | 2016-03-16
6503610936 | 000204 | 7052432 | 10 | MV1591A-INCMR | Barrick Gold Turquoise Ridge | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-07-24 | SAP | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 2017-12-12 | 2018-01-05 | 2017-12-12 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 12 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 20 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | 2017-12-23 | 2017-12-28 | 8 | [12 empty] | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2017-12-28 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-11-22 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003220408 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6503610936 | 000104 | 7052432 | 9 | MV1591A-INCMR | Barrick Gold Turquoise Ridge | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-07-24 | SAP | 2017-11-30 | 2017-12-13 | 2017-12-12 | 2018-01-05 | 2017-12-12 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-21 | 2017-12-27 | 12 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 2017-12-27 | 20 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | 2017-12-23 | 2017-12-28 | 8 | [12 empty] | 2017-12-25 | 2017-12-28 | 2017-12-21 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | S6074998 | 2017-11-22 | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003220397 | 2017-12-28 |  | 2017-11-21
6502647138 | 000101 | 7051152 | 1 | MV1591A-INCMR | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000102 | 7051152 | 2 | MV1512-2HI | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000103 | 7051152 | 3 | MV1512-2HI | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000104 | 7051152 | 4 | MV1512-2HI | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000201 | 7051152 | 5 | MV1591A-INCMR | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000202 | 7051152 | 6 | MV1512-2HI | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000203 | 7051152 | 7 | MV1512-2HI | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000204 | 7051152 | 8 | MV1512-2HI | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | MCC | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-10 |  | 2015-12-23
6502647138 | 000301 | 7051152 | 9 | MVM-SPR-PRT | TB15040766 - PHILLIPS 66 VACUUM IMPROVEM | SPT | A DSOUZA | R DHINGANI | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-09 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-02-18 | 5501346244 | 2015-10-01 | PHILLIPS 66 | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-03-17 |  | 2015-12-23
6502594716 | 000701 | 7051068 | 68 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-04 |  | 2015-11-30
6502594716 | 001201 | 7051068 | 74 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-04 |  | 2015-11-30
6502594716 | 001301 | 7051068 | 76 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-02 |  | 2015-11-30
6502594716 | 002201 | 7051068 | 85 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-02 |  | 2015-11-30
6502594716 | 003201 | 7051068 | 95 | MV7000-CCVFD-4160 | ESRRESCOPE - Essar Concentrator Project | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-07-29 | 2015-09-23 | 2015-10-27 | 2015-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 52241783 | 2015-08-27 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-03-03 |  | 2015-11-30
6503915812 | 000101 | 7052858 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-1 | Replacement VFD Starter | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-03-13 | SAP | [10 empty] | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | [13 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 6612711 | 2018-03-13 | OWENS CORNING FIBERGLAS CORP | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO | 6003395505 | 2018-03-22 |  | 2018-03-23
6503597045 | 000101 | 7052416 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-28 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-21 | 2017-11-26 | 2017-11-23 | 2017-12-01 | 13.6 | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 2017-11-26 | 2017-12-05 | 26 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-11-25 | 2017-12-11 | 21.03 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003059166 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000102 | 7052416 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-29 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 13.6 | 2017-11-29 | 2017-12-03 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 19.9 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 21.03 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003061858 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000103 | 7052416 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | JM1862 DWU Southside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-02 | 2017-12-01 | 2017-11-02 | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 18.86 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-12-01 | 59.18 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 2017-12-01 | 2017-12-11 | 47.18 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003053632 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503599485 | 000101 | 7052415 | 1 | MV1591A-INCMR-C | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP | [10 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 10.14 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 6.07 | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | 7.94 | [12 empty] | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003007460 | 2017-11-13 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000102 | 7052415 | 2 | MV1512-2HI | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-10-17 | 2017-11-16 | 2017-10-17 | 2017-11-08 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-04 | 2017-11-14 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 23.35 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 16.43 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 33.24 | [12 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013593 | 2017-11-13 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000201 | 7052415 | 3 | MV1591A-INCMR-C | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-10-11 | 2017-11-17 | 2017-10-11 | 2017-10-24 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 2017-11-21 | 2017-12-07 | 10.14 | 2017-11-18 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 6.07 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-11 | 7.94 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-09 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013271 | 2017-12-08 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000202 | 7052415 | 4 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-11-06 | 2017-12-04 | 2017-09-29 | 2017-12-07 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-11-22 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-19 | 2017-11-30 | 15 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-12-07 | 19.97 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013347 | 2017-12-08 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000203 | 7052415 | 5 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2017-12-04 | 2017-09-29 | 2017-12-07 | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 2017-11-20 | 2017-11-07 | 2017-11-12 | 2017-11-11 | 2017-12-04 | 15 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-25 | 2017-12-05 | 19.97 | 2017-11-14 | 2017-11-25 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013532 | 2017-12-08 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000204 | 7052415 | 6 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2017-12-04 | 2017-09-29 | 2017-12-08 | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-11 | 2017-11-20 | 2017-11-07 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 15 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-04 | 19.97 | 2017-11-14 | 2017-11-25 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013562 | 2017-12-08 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000205 | 7052415 | 7 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2017-12-04 | 2017-09-29 | 2017-12-08 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-11-20 | 2017-11-08 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 15 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-12-05 | 19.97 | 2017-11-15 | 2017-11-25 | 2017-12-06 | 2017-12-08 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-25 | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013409 | 2017-12-08 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000301 | 7052415 | 8 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-10-21 | 2017-11-17 | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-11 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-12-11 | 15 | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 2017-11-15 | 2017-12-11 | 19.97 | 2017-11-18 | 2017-11-28 | 2017-11-16 | 2017-12-15 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003086775 | 2017-12-15 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000302 | 7052415 | 9 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-11-03 | 2017-12-05 | 2017-09-29 | 2017-12-13 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-12 | 2017-11-16 | 2017-11-14 | 2017-12-05 | 15 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 19.97 | 2017-11-19 | 2017-11-28 | 2017-12-14 | 2017-12-13 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013470 | 2017-12-15 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000303 | 7052415 | 10 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-11-07 | 2017-12-04 | 2017-09-29 | 2017-12-14 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-14 | 2017-12-13 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-12-13 | 15 | 2017-11-18 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-12-13 | 19.97 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013501 | 2017-12-15 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000304 | 7052415 | 11 | MV1912-SYNCRNS | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-11-17 | 2017-12-06 | 2017-09-29 | 2017-12-13 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-14 | 2017-11-23 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 2017-11-28 | 2017-12-12 | 15 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-12-12 | 19.97 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 36.83 | [12 empty] | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-12-14 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013378 | 2017-12-15 |  | 2017-10-02
6503599485 | 000305 | 7052415 | 12 | MV1591A-INCMR-C | Plant Power Starters NS170510LB | MCC | N BROOK | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2017-07-17 | SAP |  |  | 2017-10-11 | 2017-11-16 | 2017-10-11 | 2017-10-24 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-12-08 | 10.14 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 6.07 | 2017-11-18 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 7.94 | [12 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | S106025440 | 2017-07-17 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6003013283 | 2017-12-15 |  | 2017-10-02
6503597045 | 000601 | 7052416 | 8 | MVD-SPR-PRT | JM1862 DWU Southside | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2017-09-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503815985 | 000101 | 7052709 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Fermenter #10 MV Drive | MCC | C MATHEW | H JIANG | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2017-12-21 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-06 | 2018-04-12 | 2018-04-23 | 2018-04-18 | 2018-04-27 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-30 | 12 | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 2018-04-26 | 2018-05-01 | 24 | 2018-05-02 | 2018-05-06 | 2018-04-20 | 2018-05-08 | 24 | [12 empty] | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-07 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S5365206 | 2017-12-21 | DANISCO USA / GENENCOR | Werner Electric Supply Co | 6003348245 | 2018-05-08 |  | 2018-04-20
6503815985 | 000102 | 7052709 | 2 | MV7000-VFD-4160 | Fermenter #10 MV Drive | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2018-01-15 | 2018-01-26 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2017-12-21 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-23 | 2018-03-21 | 2018-04-06 | 2018-03-20 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-10 | 2018-05-01 | 36 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-18 | 2018-05-07 | 71 | 2018-04-24 | 2018-05-06 | 2018-05-03 | 2018-05-08 | 48 | [12 empty] | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-08 |  |  |  |  | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S5365206 | 2017-12-21 | DANISCO USA / GENENCOR | Werner Electric Supply Co | 3002471550 | 2018-05-08 |  | 2018-04-20
6502681010 | 000101 | 7051190 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | HK1 HET PUMP DRIVE | CDR | C MATHEW | S JAVALE | 2015-11-12 | 2015-12-02 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-12-16 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 15012478 | 2015-10-23 | KIMBERLY - CLARK CORP | KIMBERLY - CLARK CORP |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-02
6502681010 | 000601 | 7051190 | 6 | MVD-SPR-PRT | HK1 HET PUMP DRIVE | SPT | C MATHEW | S JAVALE | 2015-11-12 | 2015-12-02 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-12-16 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 15012478 | 2015-10-23 | KIMBERLY - CLARK CORP | KIMBERLY - CLARK CORP |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-02
6503597045 | 000201 | 7052416 | 15 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 13.6 | 2017-11-29 | 2017-12-03 | 2017-11-26 | 2017-12-04 | 31 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-11-26 | 2017-12-11 | 21.03 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-10 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003061785 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000202 | 7052416 | 16 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2017-11-07 | 2017-11-29 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 13.6 | 2017-11-29 | 2017-12-03 | 2017-11-29 | 2017-12-04 | 19.9 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-11-28 | 2017-12-11 | 21.03 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-11-30 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003061893 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000203 | 7052416 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | JM1862 DWU Southside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 2017-10-27 | [5 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-16 | 2017-11-27 | 18.86 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-11-18 | 2017-11-27 | 59.18 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-11-25 | 2017-12-11 | 47.18 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-11-27 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003053661 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000301 | 7052416 | 18 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-24 | 2017-12-04 | 13.6 | 2017-11-29 | 2017-12-03 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 31 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 21.03 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-10 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003061823 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000302 | 7052416 | 19 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1862 DWU Southside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-11-21 | 2017-11-26 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 13.6 | 2017-11-29 | 2017-12-03 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 19.9 | 2017-12-03 | 2017-12-05 | 2017-11-25 | 2017-12-11 | 21.03 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-10 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003061928 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503597045 | 000303 | 7052416 | 20 | MV7000A-VFD-4160 | JM1862 DWU Southside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-23 | 2017-09-29 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-11 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-10-30 | 2017-11-20 | 2017-10-26 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 18.86 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-11-22 | 2017-12-07 | 59.18 | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 2017-11-28 | 2017-12-08 | 47.18 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-04 |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-02 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 1777866-CRR | 2017-07-14 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003053730 | 2017-12-11 |  | 2017-12-08
6503608016 | 000201 | 7052424 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-14 | 2017-10-30 | 2017-09-13 | 2017-11-03 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 2017-10-06 | 2017-11-03 | 2017-10-06 | 2017-11-05 | 23.09 | 2017-10-07 | 2017-11-03 | 2017-10-07 | 2017-11-05 | 17.83 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-10-07 | 2017-11-05 | 10.13 | [12 empty] | 2017-10-18 | 2017-11-07 | 2017-10-18 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003045642 | 2017-11-03 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000202 | 7052424 | 5 | MV1512-2HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-06 | 2017-10-30 | 2017-09-08 | 2017-10-25 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-10-12 | 2017-10-24 | 24.36 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 20.09 | 2017-10-21 | 2017-10-30 | 2017-10-21 | 2017-10-30 | 37.32 | [12 empty] | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 2017-10-17 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003040835 | 2017-11-03 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000101 | 7052424 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-10-30 | 2017-09-07 | 2017-10-25 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 2017-10-02 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-26 | 23.09 | 2017-10-05 | 2017-10-10 | 2017-10-08 | 2017-10-26 | 17.83 | 2017-10-10 | 2017-10-14 | 2017-10-05 | 2017-10-27 | 10.13 | [12 empty] | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003039873 | 2017-10-27 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000102 | 7052424 | 2 | MV1512-2HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-06 | 2017-10-30 | 2017-09-08 | 2017-10-25 | 2017-10-01 | 2017-10-03 | 2017-09-26 | 2017-10-05 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 24.36 | 2017-10-06 | 2017-10-08 | 2017-10-13 | 2017-10-19 | 20.09 | 2017-10-08 | 2017-10-15 | 2017-10-13 | 2017-10-27 | 37.32 | [12 empty] | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-17 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003039961 | 2017-10-27 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000103 | 7052424 | 3 | MV1512-2HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-06 | 2017-10-30 | 2017-09-14 | 2017-10-25 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 2017-09-27 | 2017-10-27 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | 24.36 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | 20.09 | 2017-10-06 | 2017-10-15 | 2017-10-11 | 2017-10-27 | 37.32 | [12 empty] | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-16 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003040003 | 2017-10-27 |  | 2017-09-15
6502697679 | 000101 | 7051219 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | CONDESING TURBINE TG2 - starters | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  | SAP | [14 empty] | 14 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 1209567 | 2015-11-04 | Domtar Inc | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-09-30 |  | 2016-08-02
6502697679 | 000201 | 7051219 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | CONDESING TURBINE TG2 - starters | MCC | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  | SAP | [14 empty] | 14 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 1209567 | 2015-11-04 | Domtar Inc | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-09-30 |  | 2016-08-02
6502697679 | 000401 | 7051219 | 4 | MVM-SPR-PRT | CONDESING TURBINE TG2 - starters | SPT | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-28 | 1209567 | 2015-11-04 | Domtar Inc | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-15
6502639803 | 000301 | 7051135 | 5 | MVD-SPR-PRT | Quote SMC220514A | SPT | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-19 | 2015-10-23 | 2015-10-22 | 2015-10-27 | 2015-11-06 | 2015-11-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-31 | 2015-12-22 | WBJ48010D | 2015-09-28 | VALE CANADA | Westburne Electric Midwest |  | 2016-08-31 |  | 2015-12-18
6502715191 | 000102 | 7051232 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | 4160V 3500HP COMPRESSOR | MCC | R DUFTON | B ALIU | 2015-12-15 | 2019-01-01 | 2015-12-29 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-21 | 9900190321 | 2015-11-16 | The Chemours Company Mexico S. De R | Chemours Company |  | 2016-05-31 |  | 2016-03-25
6502715191 | 000103 | 7051232 | 3 | MV7000-VFD-4160 | 4160V 3500HP COMPRESSOR | CDR | R DUFTON | B ALIU | 2015-12-15 | 2019-01-01 | 2015-12-29 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-21 | 9900190321 | 2015-11-16 | The Chemours Company Mexico S. De R | Chemours Company |  | 2016-05-31 |  | 2016-03-25
6502553644 | 000101 | 7051035 | 1 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-04-14 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000201 | 7051035 | 2 | MV1512BD-2HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000202 | 7051035 | 3 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000203 | 7051035 | 4 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000204 | 7051035 | 5 | MV1512-2HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6503608016 | 000203 | 7052424 | 6 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-23 | 2017-11-23 | 2017-09-23 | 2017-11-21 | 2017-10-09 | 2017-11-20 | 2017-10-04 | 2017-11-15 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-10-12 | 2017-11-15 | 24.36 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 20.09 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-10-31 | 2017-11-22 | 37.32 | [12 empty] | 2017-10-17 | 2017-11-20 | 2017-10-17 | 2017-11-21 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003043191 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000401 | 7052424 | 10 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-10-30 | 2017-09-07 | 2017-10-25 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 2017-10-04 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 2017-10-26 | 23.09 | 2017-10-07 | 2017-10-09 | 2017-10-07 | 2017-10-27 | 17.83 | 2017-10-09 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-27 | 10.13 | [12 empty] | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003039838 | 2017-10-27 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000402 | 7052424 | 11 | MV1512-2HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-09-06 | 2017-11-09 | 2017-09-08 | 2017-11-08 | 2017-10-01 | 2017-10-04 | 2017-09-30 | 2017-10-27 | 2017-10-04 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 24.36 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 2017-10-21 | 2017-10-27 | 20.09 | 2017-10-12 | 2017-10-15 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 37.32 | [12 empty] | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-17 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003040046 | 2017-10-27 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000403 | 7052424 | 12 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-08-10 | 2017-11-01 | 2017-08-19 |  | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 2017-10-03 | 2017-10-19 | 2017-10-04 | 2017-10-08 | 2017-10-12 | 2017-10-26 | 24.36 | 2017-10-08 | 2017-10-14 | 2017-10-21 | 2017-10-26 | 20.09 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-20 | 2017-10-27 | 37.32 | [12 empty] | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-18 | 2017-10-26 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003039913 | 2017-10-27 |  | 2017-09-15
6502714682 | 001002 | 7051228 | 10 | MV1512DM-1HI-INPT | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502714682 | 001003 | 7051228 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502714682 | 001004 | 7051228 | 12 | MV1599-CNTRLR | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502714682 | 001101 | 7051228 | 13 | MVM-SPR-PRT | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | SPT | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502714682 | 001201 | 7051228 | 14 | MVD-SPR-PRT | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | SPT | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502692881 | 000101 | 7051213 | 1 | MV7000-VFD-2300 | CONDESING TURBINE TG2 | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2015-12-15 | 2016-01-18 | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-28 | 1208841 | 2015-10-31 | Domtar Inc | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-09-30 |  | 2016-08-08
6502692881 | 000201 | 7051213 | 2 | MV7000-VFD-2300 | CONDESING TURBINE TG2 | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2015-12-15 | 2016-01-18 | 2016-05-16 | 2016-05-16 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-28 | 1208841 | 2015-10-31 | Domtar Inc | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-09-30 |  | 2016-08-08
6502714682 | 000101 | 7051228 | 1 | MV7000-VFD-2300 | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | CDR | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502714682 | 000201 | 7051228 | 15 | MV7000-VFD-2300 | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | CDR | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502714682 | 001001 | 7051228 | 9 | MV1591A-INCMR | AQCS REDUNDANT MV FAN DRIVE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2015-12-04 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | S4502372 | 2015-11-16 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-01-29
6502553644 | 000205 | 7051035 | 6 | MV1512-2HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-14 | 2016-06-13 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-14 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000301 | 7051035 | 7 | MV1512AD-1HI-INPT | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000302 | 7051035 | 8 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000303 | 7051035 | 9 | MV1512-2HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502551518 | 000101 | 7051034 | 1 | MV7000-VFD-6600 | MIXER DRIVES | CDR | K HILDERLY | A NEMATBAKHSH | 2015-09-23 | 2015-10-14 | 2015-09-11 | 2015-11-17 | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | S111385755 | 2015-07-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-03-28 |  | 2016-03-24
6502551518 | 000301 | 7051034 | 3 | MV7000-VFD-6600 | MIXER DRIVES | CDR | K HILDERLY | A NEMATBAKHSH | 2015-09-23 | 2015-10-14 | 2015-09-11 | 2015-11-17 | 2016-01-07 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | S111385755 | 2015-07-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-03-28 |  | 2016-03-24
6502553644 | 000304 | 7051035 | 10 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000305 | 7051035 | 11 | MV1512-2HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000401 | 7051035 | 12 | MV7000-VFD-4160 | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | CDR | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-04-22 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000501 | 7051035 | 13 | MV7000-VFD-4160 | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | CDR | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-04-22 |  | 2016-01-08
6502553644 | 000601 | 7051035 | 14 | MV7000-VFD-4160 | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | CDR | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-04 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | S4693320 | 2015-07-31 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-04-22 |  | 2016-01-08
6503594131 | 000201 | 7052410 | 2 | MV1512-1HI | MVQDEU170406eAU_Siempelkamp-Barnwell | MCC | D SKWORC | PKrupin | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 2017-08-03 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-07-13 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 2017-10-28 | 2017-11-21 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 12.77 | 2017-11-17 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 16.09 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 20.18 | [12 empty] | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 17-01684 116 | 2017-07-13 | SWISS KRONO SC LLC | SIEMPELKAMP GMBH | 6003066807 | 2017-12-14 |  | 2017-12-29
6503708163 | 000101 | 7052551 | 1 | MV1591A-INCMR | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-02-13 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-03 | 2018-02-25 | 2018-03-14 | 12 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 16 | 2018-03-05 | 2018-03-23 | 2018-03-15 | 2018-03-27 | 12 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-28 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 3002456653 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503608016 | 000501 | 7052424 | 13 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-30 | 2017-09-30 | 2017-10-25 | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 2017-10-27 | 2017-11-14 | 23.09 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-11-03 | 2017-11-14 | 17.83 | 2017-10-28 | 2017-11-04 | 2017-10-27 | 2017-11-21 | 10.13 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-20 | 2017-11-16 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063367 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000502 | 7052424 | 14 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-11-09 | 2017-10-20 | 2017-10-22 | 2017-10-25 | 2017-11-10 | 24.36 |  |  |  |  | 20.09 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 2017-10-28 | 2017-11-13 | 37.32 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-20 | 2017-11-09 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063227 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000503 | 7052424 | 15 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-12 | 2017-11-07 | 2017-10-14 | 2017-11-09 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 24.36 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 20.09 | 2017-10-26 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-21 | 37.32 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-11-20 | 2017-11-16 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063254 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000601 | 7052424 | 16 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-02 | 2017-11-09 | 2017-09-30 | 2017-11-08 | 2017-10-18 | 2017-11-14 | 2017-10-18 | 2017-11-14 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 23.09 | 2017-11-08 | 2017-11-20 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 17.83 | 2017-11-03 | 2017-11-21 | 2017-11-03 | 2017-11-20 | 10.13 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-12-07 | 2017-11-15 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063384 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503708163 | 000102 | 7052551 | 2 | MV1562E-SMC | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 2018-01-27 | 2018-02-13 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-17 | 2018-03-17 | 24 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 2018-03-17 | 28 | 2018-02-16 | 2018-03-20 | 2018-03-03 | 2018-03-28 | 43 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-11 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003275294 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503608016 | 000602 | 7052424 | 17 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-30 | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 2017-10-19 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-11-14 | 14.52 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 21.38 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-10-24 | 2017-11-17 | 21.67 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-10-28 | 2017-11-20 | 2017-10-28 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063274 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000603 | 7052424 | 18 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-11-10 | 14.52 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 21.38 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 21.67 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-11-04 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063293 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503708163 | 000103 | 7052551 | 3 | MV1562E-SMC | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-12 | 2018-02-01 | 2018-01-24 | 2018-02-12 | 2018-01-26 | 2018-02-13 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-17 | 2018-02-27 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-03-19 | 24 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 28 | 2018-02-15 | 2018-03-20 | 2018-02-21 | 2018-03-28 | 43 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-26 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-08 | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003275325 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000104 | 7052551 | 4 | MV1562E-SMC | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-26 | 2018-01-24 | 2018-02-12 | 2018-01-27 | 2018-02-21 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-03-14 | 24 | 2018-02-12 | 2018-02-15 | 2018-03-03 | 2018-03-28 | 28 | 2018-02-15 | 2018-03-20 | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 43 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-02-23 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-08 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003275356 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000201 | 7052551 | 5 | MV1591A-INCMR | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-09 | 2018-03-02 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-02-07 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-04-17 | 2018-02-27 | 2018-04-06 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 2018-02-25 | 2018-03-29 | 12 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-04-11 | 16 | 2018-02-27 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 12 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-14 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280291 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000202 | 7052551 | 6 | MV1562E-SMC | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 2018-01-27 | 2018-02-21 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-25 | 2018-03-14 | 24 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 28 | 2018-02-16 | 2018-03-20 | 2018-03-02 | 2018-03-28 | 43 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280473 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503608016 | 000604 | 7052424 | 19 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-12 | 2017-10-30 | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 2017-10-18 | 2017-10-27 | 2017-10-19 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-11-14 | 14.52 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-28 | 2017-11-14 | 21.38 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-24 | 2017-11-20 | 21.67 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063312 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000605 | 7052424 | 20 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-17 | 2017-10-30 | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 14.52 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-11-15 | 21.38 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-11-20 | 21.67 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063331 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503608016 | 000606 | 7052424 | 21 | MV1512-1HI | Baffinland-Mary River Expansion DN2717J | MCC | M VARGAS | K ONDARZ | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-31 | 2017-08-09 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-07-21 | SAP |  |  | 2017-10-11 | 2017-11-09 | 2017-10-06 | 2017-11-20 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-30 | 2017-10-18 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-11-15 | 14.52 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 2017-11-14 | 21.38 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-26 | 2017-11-21 | 21.67 | [6 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 |  |  |  |  | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2017-11-15 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4500001787 | 2017-07-21 | Northern Baffinland Headquarters | ThyssenKrupp Industrial Solutions C | 6003063350 | 2017-11-21 |  | 2017-09-15
6503594131 | 000101 | 7052410 | 1 | MV1512-1HI | MVQDEU170406eAU_Siempelkamp-Barnwell | MCC | D SKWORC | PKrupin | 2017-08-03 | 2017-08-18 | 2017-08-03 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-07-13 | SAP | 2017-10-19 | 2017-11-08 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2017-10-28 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-12-01 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 2017-11-19 | 2017-12-03 | 2017-11-19 | 2017-11-30 | 12.77 | 2017-11-23 | 2017-12-05 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 16.09 | 2017-11-28 | 2017-12-07 | 2017-11-28 | 2017-12-04 | 20.18 | [12 empty] | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 2017-12-02 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 17-01684 116 | 2017-07-13 | SWISS KRONO SC LLC | SIEMPELKAMP GMBH | 6003066787 | 2017-12-14 |  | 2017-12-29
6503708163 | 000203 | 7052551 | 7 | MV1562E-SMC | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 2018-01-24 | 2018-02-21 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 24 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-17 | 28 | 2018-02-16 | 2018-03-20 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | 43 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-06 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280504 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000204 | 7052551 | 8 | MV1562E-SMC | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 2018-01-24 | 2018-03-09 | 2018-01-24 | 2018-03-06 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 24 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 28 | 2018-02-16 | 2018-03-20 | 2018-03-04 | 2018-03-29 | 43 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280535 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6502714415 | 001201 | 7051229 | 4 | MVD-SPR-PRT | RAV0200RMV / ESTACION DE BOMBEO RB1 30" | SPT | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2015-12-02 | 2015-12-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-12 | 2016-02-12 | S38746A | 2015-11-16 | ABA Express | Rockwell Automation De Venezuela CA |  | 2016-04-04 |  | 2016-02-12
6502715191 | 000101 | 7051232 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 3500HP COMPRESSOR | MCC | R DUFTON | B ALIU | 2015-12-15 | 2019-01-01 | 2015-12-29 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-21 | 9900190321 | 2015-11-16 | The Chemours Company Mexico S. De R | Chemours Company |  | 2016-05-31 |  | 2016-03-25
6503708163 | 000205 | 7052551 | 9 | MV1512-2HI | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 2018-02-05 | 2018-03-12 | 2018-02-02 | 2018-03-07 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-03-03 | 2018-03-22 | 33 | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 2018-03-24 | 30 | 2018-03-06 | 2018-03-21 | 2018-03-15 | 2018-04-11 | 19 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-09 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280443 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000206 | 7052551 | 10 | MV1512AD-1HI-INPT | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-01-25 | 2018-02-09 | 2018-01-27 | 2018-02-13 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-02-16 | 2018-03-14 | 11.85 | 2018-02-11 | 2018-02-21 | 2018-03-03 | 2018-03-17 | 18.71 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-01 | 2018-03-27 | 20.51 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-17 | 2018-03-26 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280367 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000207 | 7052551 | 11 | MV1512AD-1HI-INPT | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-01-30 | 2018-02-12 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-22 | 2018-03-06 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | 11.85 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 18.71 | 2018-02-22 | 2018-03-20 | 2018-03-08 | 2018-03-27 | 20.51 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280385 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000208 | 7052551 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-11 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 2018-02-12 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-23 | 2018-03-14 | 2018-02-09 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | 11.85 | 2018-02-12 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 18.71 | 2018-02-22 | 2018-03-20 | 2018-03-11 | 2018-03-28 | 20.51 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280403 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000209 | 7052551 | 13 | MV1512AD-1HI-INPT | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-02-16 | 2018-03-02 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-02-25 | 2018-03-14 | 11.85 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 18.71 | 2018-03-07 | 2018-03-20 | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 20.51 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-17 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280421 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000301 | 7052551 | 14 | MV7000-VFD-4160 | Markwest Harmon Creek | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-02-26 | 2018-01-27 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-03-03 | 2018-03-13 | 24.86 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 69.16 | 2018-03-07 | 2018-03-23 | 2018-03-13 | 2018-03-29 | 60.83 | [12 empty] | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-21 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003289259 | 2018-03-29 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000501 | 7052551 | 15 | MV7000A-VFD-4160 | Markwest Harmon Creek | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-23 | 2018-02-20 | 2018-01-26 | 2018-02-26 | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-04 | 2018-03-06 | 2018-03-14 | 18.86 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 59.18 | 2018-03-11 | 2018-03-23 | 2018-03-18 | 2018-03-27 | 53.22 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003289206 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000701 | 7052551 | 16 | MV1512M-1HI-BYPS | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 2018-02-13 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-02-25 | 2018-03-13 | 21 | 2018-03-01 | 2018-03-07 | 2018-03-01 | 2018-03-14 | 27 | 2018-03-07 | 2018-03-20 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 16 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-17 | 2018-03-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280320 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000401 | 7052551 | 24 | MV7000-VFD-4160 | Markwest Harmon Creek | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP |  |  | 2018-01-24 | 2018-02-26 | 2018-01-27 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-03-03 | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 24.86 | 2018-03-03 | 2018-03-11 | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 69.16 | 2018-03-11 | 2018-03-23 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 60.83 | [12 empty] | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003289284 | 2018-03-29 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000601 | 7052551 | 25 | MV7000A-VFD-4160 | Markwest Harmon Creek | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 2018-01-26 | 2018-02-26 | 2018-01-31 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-04 | 2018-03-06 | 2018-03-22 | 18.86 | 2018-03-04 | 2018-03-11 | 2018-03-09 | 2018-03-28 | 59.18 | 2018-03-11 | 2018-03-23 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 53.22 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-19 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003289234 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503708163 | 000801 | 7052551 | 26 | MV1512M-1HI-BYPS | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-20 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-25 | 2018-03-14 | 21 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 27 | 2018-02-23 | 2018-03-20 | 2018-02-27 | 2018-04-11 | 16 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-02 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-25 | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-10-02 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280349 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6502657477 | 000102 | 7051170 | 3 | MV1591A-INCMR | MV130320IN,4160V cab replacing 77620-C | MCC | N BROOK | P PATEL | 2015-10-29 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-10 | 2015-11-19 | 2015-11-19 |  | SAP | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-01-13 | 2016-01-13 | S108313734 | 2015-10-20 | ADMIN - CORP HEADQUARTERS - SUPPLY | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-01-13 |  | 2015-11-05
6502645246 | 000401 | 7051151 | 3 | MV7000-VFD-4160-HP | TB140728, HOLLY FRONTIER MV VFD | CDR | W CONWAY | J CHAU | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-04 | 2015-11-13 | 2016-01-04 | 2016-01-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-05-02 | 573284-00 | 2015-09-30 | VOLTA LLC | Stanion Wholesale Electric Co Inc |  | 2016-05-24 |  | 2016-03-01
6502645246 | 000601 | 7051151 | 5 | MVD-SPR-PRT | TB140728, HOLLY FRONTIER MV VFD | SPT | W CONWAY | J CHAU | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-04 | 2015-11-13 | 2016-01-04 | 2016-01-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 573284-00 | 2015-09-30 | VOLTA LLC | Stanion Wholesale Electric Co Inc |  | 2016-05-18 |  | 2016-05-09
6502590583 | 003601 | 7051061 | 39 | MV7000-VFD-4160 | AE40617ME2 - Madinah Hajj City - Part 2 | CDR | D BIRUS | R YANG |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-03 | 2016-03-03 | ZAD-29776 Rev 2 | 2015-08-25 | Zamil Central Airconditioners Co LL | Zamil Central Airconditioners Co LL |  | 2016-03-30 |  | 2016-02-12
6502169745 | 000119 | 7050510 | 20 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 4297680 | 2015-09-02 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-15
6502642998 | 000101 | 7051155 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | CS0614KR2 - Kimberly-Clark Jenks TAD fan | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-11-20 | 2015-12-11 | 2015-11-24 | 2015-12-21 | 2016-02-09 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 14982916 | 2015-09-29 | Kimberly Clark Corp | KIMBERLY-CLARK INC |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-15
6502642998 | 000102 | 7051155 | 2 | MV7000L-VFD-4160 | CS0614KR2 - Kimberly-Clark Jenks TAD fan | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-11-20 | 2015-12-11 | 2015-11-24 | 2015-12-21 | 2016-02-09 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-05-06 | 14982916 | 2015-09-29 | Kimberly Clark Corp | KIMBERLY-CLARK INC |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-15
6502642998 | 000201 | 7051155 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | CS0614KR2 - Kimberly-Clark Jenks TAD fan | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-11-20 | 2015-12-11 | 2015-11-24 | 2015-12-21 | 2016-02-09 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 14982916 | 2015-09-29 | Kimberly Clark Corp | KIMBERLY-CLARK INC |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-15
6502642998 | 000202 | 7051155 | 4 | MV7000L-VFD-4160 | CS0614KR2 - Kimberly-Clark Jenks TAD fan | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-11-20 | 2015-12-11 | 2015-11-24 | 2015-12-21 | 2016-02-09 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-06 | 14982916 | 2015-09-29 | Kimberly Clark Corp | KIMBERLY-CLARK INC |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-15
6502644297 | 000401 | 7051158 | 5 | MV1512-2HI-ARC | Quote 71446 MRM-IN PIT TAILINGS BARGES | MCC | A DSOUZA | H JIANG | 2015-12-22 | 2019-01-01 | 2015-11-13 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-04-21 | WJT-11055D | 2015-09-30 | SHELL CANADA ENERGY | Westburne Supply Alberta |  | 2016-04-04 |  | 2016-02-09
6502644297 | 000101 | 7051158 | 1 | MV1512-1HI-ARC | Quote 71446 MRM-IN PIT TAILINGS BARGES | MCC | A DSOUZA | H JIANG | 2015-12-22 | 2019-01-01 | 2015-11-13 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-04-21 | WJT-11055D | 2015-09-30 | SHELL CANADA ENERGY | Westburne Supply Alberta |  | 2016-04-04 |  | 2016-02-09
6502644297 | 000301 | 7051158 | 2 | MV1512-2HI-ARC | Quote 71446 MRM-IN PIT TAILINGS BARGES | MCC | A DSOUZA | H JIANG | 2015-12-22 | 2019-01-01 | 2015-11-13 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-04-21 | WJT-11055D | 2015-09-30 | SHELL CANADA ENERGY | Westburne Supply Alberta |  | 2016-04-04 |  | 2016-02-09
6502644297 | 000201 | 7051158 | 4 | MV1512-1HI-ARC | Quote 71446 MRM-IN PIT TAILINGS BARGES | MCC | A DSOUZA | H JIANG | 2015-12-22 | 2019-01-01 | 2015-11-13 | 2016-01-18 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-04-21 | WJT-11055D | 2015-09-30 | SHELL CANADA ENERGY | Westburne Supply Alberta |  | 2016-04-04 |  | 2016-02-09
6503687870 | 000101 | 7052517 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | MV DRive PF7000 2200HP 4kV with N+1 | MCC | C GARCIA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-09-18 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-12-06 | 2017-10-20 | 2017-11-27 | 2017-11-11 | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 11.85 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 19.09 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-18 | 2017-12-01 | 15.32 | [12 empty] | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-01 | (ZAC)20007296 | 2017-09-18 | Gamas Int’l Forwarding, LLC | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003108668 | 2017-12-04 |  | 2017-12-01
6503687870 | 000102 | 7052517 | 2 | MV7000-VFD-4160 | MV DRive PF7000 2200HP 4kV with N+1 | CDR | C GARCIA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-09-18 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 2017-10-20 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-11-04 | 2017-12-01 | 2017-11-04 | 2017-11-28 | 24.86 | 2017-11-23 | 2017-12-03 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 69.16 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 53.79 | [12 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-01 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-01 | (ZAC)20007296 | 2017-09-18 | Gamas Int’l Forwarding, LLC | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003115330 | 2017-12-04 |  | 2017-12-01
6503687870 | 000201 | 7052517 | 3 | MV1512AD-1HI-IN-2 | MV DRive PF7000 2200HP 4kV with N+1 | MCC | C GARCIA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-09-18 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 2017-10-20 | 2017-11-14 | 2017-11-12 | 2017-11-14 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 11.85 | 2017-11-16 | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 19.09 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 15.32 | [12 empty] | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-01 | (ZAC)20007296 | 2017-09-18 | Gamas Int’l Forwarding, LLC | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003108735 | 2017-12-04 |  | 2017-12-01
6503689084 | 000101 | 7052521 | 1 | MV1562E-SMC | MV Soft Start | MCC | J MCPHEE | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-06 | 2017-09-18 | SAP | 2017-10-11 | 2017-10-31 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-06 | 2017-12-01 | 2017-12-06 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 22.68 | 2017-12-06 | 2017-12-09 | 2017-12-08 | 2017-12-13 | 22.57 | 2017-12-09 | 2017-12-16 | 2017-12-07 | 2017-12-14 | 38.18 | [12 empty] | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | S117094030 | 2017-09-18 | Blue Mountain Energy Inc | Rexel | 6003104483 | 2017-12-13 |  | 2017-11-10
6503834729 | 000101 | 7052748 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod Classic to Forge_QUR2F0129B | STC | [8 empty] | 2018-01-10 | SAP | [20 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-20 | [13 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 7205397-00 | 2018-01-10 | SMC BLOOMSDALE | SMC Electric Supply | 6003302240 | 2018-03-19 |  | 2018-03-16
6503687870 | 000202 | 7052517 | 4 | MV7000-VFD-4160 | MV DRive PF7000 2200HP 4kV with N+1 | CDR | C GARCIA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-09-18 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 2017-10-20 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-29 | 2017-11-09 | 2017-11-27 | 24.86 | 2017-11-14 | 2017-12-03 | 2017-11-14 | 2017-11-28 | 69.16 | 2017-11-24 | 2017-12-05 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 53.79 | [12 empty] | 2017-11-24 | 2017-12-05 | 2017-11-24 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-01 | (ZAC)20007296 | 2017-09-18 | Gamas Int’l Forwarding, LLC | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003116929 | 2017-12-04 |  | 2017-12-01
6503687870 | 000401 | 7052517 | 6 | MVD-SPR-PRT | MV DRive PF7000 2200HP 4kV with N+1 | SPT | C GARCIA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-01 | (ZAC)20007296 | 2017-09-18 | Gamas Int’l Forwarding, LLC | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-01
6503355381 | 000101 | 7052088 | 1 | MV1591A-INCMR | Line 14 Incoming Cell Replacement | MCC | jamcphee | E TREVINO | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 2017-03-08 | 2017-03-06 | 2017-02-01 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | [8 empty] | 18.52 | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-20 | 21.6 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 9.78 | [12 empty] | 2017-04-14 | 2017-04-23 | 2017-04-13 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-17 | 391531 | 2017-02-01 | ENBRIDGE ENERGY | Mielke Electric Works Inc | 6002725076 | 2017-04-21 |  | 2017-03-28
6502480414 | 000207 | 7050909 | 13 | MV1512-2HI | 4160V VFD SYNC TRANSFER - PRX25413R1 | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2015-08-13 | 2015-09-01 | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-11-16 | 2015-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2015-12-18 | 2015-12-18 | S111002775 | 2015-10-07 | PRAXAIR INC | Rexel |  | 2016-01-15 |  | 2015-11-20
6503790211 | 000101 | 7052667 | 1 | MV1512-1HI | REPLACE EXISTING 7004384 & 7008618 | MCC | W CONWAY | F TOVAR | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-01-16 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2017-12-04 | SAP | 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2018-01-25 | 2018-03-06 | 2018-01-21 | 2018-03-06 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-11 | 2018-03-19 | 12 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 24 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 24 | [12 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-17 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | S010498760 | 2017-12-04 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003318050 | 2018-03-28 |  | 2018-02-16
6503790211 | 000102 | 7052667 | 2 | MV1512-1HI | REPLACE EXISTING 7004384 & 7008618 | MCC | W CONWAY | F TOVAR | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-01-16 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2017-12-04 | SAP | 2018-01-25 | 2018-02-14 | 2018-01-25 | 2018-03-26 | 2018-01-21 | 2018-03-21 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 12 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 24 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-10 | 2018-03-29 | 24 | [12 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | S010498760 | 2017-12-04 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003324153 | 2018-03-28 |  | 2018-02-16
6503790211 | 000103 | 7052667 | 3 | MV1512-1HI | REPLACE EXISTING 7004384 & 7008618 | MCC | W CONWAY | F TOVAR | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-01-16 | 2018-02-07 | 2018-02-02 | 2017-12-04 | SAP | 2018-01-25 | 2018-02-14 | 2018-01-25 | 2018-03-27 | 2018-01-21 | 2018-03-27 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 12 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 18.09 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-10 | 2018-03-29 | 12.78 | [12 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | S010498760 | 2017-12-04 | INTERNATIONAL PAPER CO | STUART C IRBY CO | 6003318079 | 2018-03-28 |  | 2018-02-16
6503791145 | 000201 | 7052668 | 2 | MV1591A-INCMR | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 2018-01-13 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2017-12-04 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 2018-04-02 | 2018-03-02 | 2018-03-09 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-18 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 24 | 2018-02-18 | 2018-02-22 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 37 | 2018-02-22 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 8 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-03 |  |  | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-13 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc | 6003303835 | 2018-03-12 |  | 2018-04-26
6502169935 | 000112 | 7050511 | 13 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-27 | 2016-01-21 | 4297682 | 2015-09-01 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-30
6502169935 | 000113 | 7050511 | 14 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-27 | 2016-01-21 | 4297682 | 2015-09-01 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-30
6502169935 | 000114 | 7050511 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-27 | 2016-01-21 | 4297682 | 2015-09-01 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-30
6502169935 | 000115 | 7050511 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-27 | 2016-01-21 | 4297682 | 2015-09-01 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-30
6502169935 | 000116 | 7050511 | 17 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-04 | 2015-09-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-27 | 2016-01-21 | 4297682 | 2015-09-01 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-30
6502169745 | 000112 | 7050510 | 13 | MV1500-PLNM-ACCSRY | DOW - GULFSTREAM | MCC | W CONWAY | J FOWLER |  |  |  |  | 2015-09-11 | 2015-09-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 4297680 | 2015-09-01 | DOW CHEMICAL COMPANY | REYNOLDS CO |  | 2016-01-27 |  | 2015-06-15
6502468270 | 000101 | 7050905 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Dublin Road WTP | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 4508389331 4508907374 | 2015-06-10 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-06-27 |  | 2016-01-13
6502468270 | 000201 | 7050905 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | Dublin Road WTP | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-30 | 4508389331 4508907374 | 2015-06-10 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-06-27 |  | 2016-01-13
6502468270 | 001101 | 7050905 | 11 | MVD-SPR-PRT | Dublin Road WTP | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-02-08 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 4508389331 4508907374 | 2015-06-10 | PEERLESS PUMP CO | PEERLESS PUMP CO |  | 2016-07-27 |  | 2016-01-13
6502595217 | 000102 | 7051087 | 2 | MV1512-2HI-ARC | CHAM_B AMEC KEARL KFTT / MFT Barge | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-03-02 | WJT21325D | 2015-08-27 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-16 |  | 2016-01-20
6502595217 | 000103 | 7051087 | 3 | MV1512-2HI-ARC | CHAM_B AMEC KEARL KFTT / MFT Barge | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-03-02 | WJT21325D | 2015-08-27 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-16 |  | 2016-01-20
6502595217 | 000101 | 7051087 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CHAM_B AMEC KEARL KFTT / MFT Barge | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-03-02 | WJT21325D | 2015-08-27 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-16 |  | 2016-01-20
6502595217 | 000104 | 7051087 | 4 | MV1512-1HI-ARC | CHAM_B AMEC KEARL KFTT / MFT Barge | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-03-02 | WJT21325D | 2015-08-27 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-16 |  | 2016-01-20
6502595217 | 000105 | 7051087 | 5 | MV1591A-INCMR-ARC | CHAM_B AMEC KEARL KFTT / MFT Barge | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-16 | 2015-11-04 | 2015-12-07 | 2015-12-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-03-02 | WJT21325D | 2015-08-27 | CHAMCO INDUSTRIES LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-17 |  | 2016-01-20
6502450073 | 000306 | 7050859 | 10 | MV1512AD-1HI-INPT | Dakota Gas - MO120414IH | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | [7 empty] | SAP | [14 empty] | 9 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 4309592 | 2015-09-10 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2015-12-01 |  | 2015-09-30
6502659370 | 000101 | 7051182 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Nustar Oakville Valero | CDR | A DSOUZA | P PATEL | 2015-11-24 | 2015-12-08 | 2015-11-24 | 2015-12-07 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 377867 | 2015-10-09 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-26
6502659370 | 000201 | 7051182 | 2 | MV7000-VFD-4160 | Nustar Oakville Valero | CDR | A DSOUZA | P PATEL | 2015-11-24 | 2015-12-08 | 2015-11-24 | 2015-12-07 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 377867 | 2015-10-09 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-26
6502659370 | 000301 | 7051182 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Nustar Oakville Valero | MCC | A DSOUZA | P PATEL | 2015-11-24 | 2015-12-08 | 2015-11-24 | 2015-12-07 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 377867 | 2015-10-09 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-26
6502659370 | 000302 | 7051182 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | Nustar Oakville Valero | MCC | A DSOUZA | P PATEL | 2015-11-24 | 2015-12-08 | 2015-11-24 | 2015-12-07 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 377867 | 2015-10-09 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-26
6502659370 | 000303 | 7051182 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | Nustar Oakville Valero | MCC | A DSOUZA | P PATEL | 2015-11-24 | 2015-12-08 | 2015-11-24 | 2015-12-07 | 2015-12-28 | 2015-12-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 377867 | 2015-10-09 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-26
6503791145 | 000801 | 7052668 | 11 | MVD-SPR-PRT | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-26
6503791145 | 000901 | 7052668 | 12 | MVM-SPR-PRT | JM1874B-SOUTHERN NEVADA WATER | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-01-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-08 | 2018-05-08 | S6199126 | 2017-12-04 | SOUTHERN NEVADA WATER AUTHORITY | Codale Electric Supply Inc |  | 2018-03-20 |  | 2018-04-26
6503709726 | 000101 | 7052550 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - QXQK10174A Classic to Forge | STC | [8 empty] | 2017-10-03 | SAP | [20 empty] | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | [13 empty] | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 6389126 | 2017-10-03 | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO | McNaughton-McKay Electric Co | 6003119904 | 2017-11-01 |  | 2017-11-03
6502660098 | 000101 | 7051198 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-28 |  | 2016-05-30
6502660098 | 001401 | 7051198 | 6 | MVD-SPR-PRT | Shanghai raw water | SPT | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-05-30 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000201 | 7051198 | 9 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-28 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000301 | 7051198 | 10 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000401 | 7051198 | 11 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000501 | 7051198 | 12 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000601 | 7051198 | 13 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000701 | 7051198 | 14 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000801 | 7051198 | 15 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6502660098 | 000901 | 7051198 | 16 | MV7000L-VFD-6600 | Shanghai raw water | CDR | W CONWAY | J HAO | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2015-12-04 | 2015-12-29 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-15 | 2016-07-15 | PHB00035 | 2015-10-12 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-07-27 |  | 2016-05-30
6503756904 | 000103 | 7052618 | 3 | MV1591A-INCMR | FMI MV-MCC-1 Left | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-13 | 2018-02-26 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 10.43 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 15 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 7.67 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303428 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6503756904 | 000101 | 7052618 | 1 | MV1562E-SMC | FMI MV-MCC-1 Left | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 2018-02-07 | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 22.27 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 27.36 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-17 | 36.87 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303464 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6503756904 | 000102 | 7052618 | 2 | MV1562E-SMC-2 | FMI MV-MCC-1 Left | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 22.27 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 27 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-10 | 2018-03-17 | 28.26 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-08 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303417 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6502500773 | 000101 | 7050982 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JM1671 | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-24 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000501 | 7050982 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000502 | 7050982 | 3 | MV1512BD-2HI | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000503 | 7050982 | 4 | MV1512BD-2HI | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000504 | 7050982 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000505 | 7050982 | 6 | MV1512BD-2HI | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000506 | 7050982 | 7 | MV1512BD-2HI | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000507 | 7050982 | 8 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1671 | MCC | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6503718897 | 000101 | 7052566 | 1 | MV7000A-VFD-6600 | POL170801g Takom Elektrobudowa PKNOrlen | CDR | mfedko | dbiniek | 2017-10-30 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-10-10 | SAP | 2017-12-11 | 2018-01-11 | 2017-11-28 | 2018-02-20 | 2017-11-28 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-21 | 2018-01-19 | 2018-02-15 | 18.86 | 2018-01-30 | 2018-02-18 | 2018-01-30 | 2018-02-15 | 59.18 | 2018-02-10 | 2018-02-24 | 2018-02-10 | 2018-02-20 | 55.19 | [8 empty] | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-25 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-15 | 2018-02-16 |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-20 | N17 000169 | 2017-10-10 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003187953 | 2018-02-21 |  | 2018-02-07
6503718897 | 000401 | 7052566 | 3 | MV1512DO-1HI-OTPT | POL170801g Takom Elektrobudowa PKNOrlen | MCC | mfedko | dbiniek | 2017-10-30 | 2017-11-13 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 2017-11-24 | 2017-11-17 | 2017-10-10 | SAP | 2017-12-15 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 2018-01-13 | 2018-02-12 | 2018-01-20 | 2018-01-20 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 2018-01-21 | 2018-01-25 | 2018-01-21 | 2018-02-13 | 12.43 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 15.09 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 17.55 | [8 empty] | 2018-02-13 | 2018-02-13 |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-20 |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-08 | N17 000169 | 2017-10-10 | Takom SP. Z O.O. | Takom SP. Z O.O. | 6003184963 | 2018-02-21 |  | 2018-02-07
6502464343 | 000110 | 7050902 | 19 | MV1512BD-2HI | JPK4212015 - Weyerhaeuser Port Wentworth | MCC | N BROOK | [8 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-11-26 | 2015-11-26 | PWEO-00023 | 2015-09-16 | International Paper Co | WEYERHAEUSER |  | 2015-12-14 |  | 2015-11-24
6502692283 | 000101 | 7051205 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT |  | MCC | R DUFTON | EMP-20046167 |  |  |  |  | 2015-12-11 | 2015-12-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 4500783647 | 2015-10-30 | CARRIER CORP | CARRIER CORP |  | 2016-03-04 |  | 2016-01-26
6502692283 | 000102 | 7051205 | 2 | MV7000-VFD-4160 |  | CDR | R DUFTON | EMP-20046167 |  |  |  |  | 2015-12-11 | 2015-12-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-02-26 | 4500783647 | 2015-10-30 | CARRIER CORP | CARRIER CORP |  | 2016-03-04 |  | 2016-01-26
6502500773 | 001101 | 7050982 | 14 | MVD-SPR-PRT | JM1671 | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 001201 | 7050982 | 15 | MVM-SPR-PRT | JM1671 | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-14 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-04-14 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000201 | 7050982 | 18 | MV7000-VFD-4160 | JM1671 | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000301 | 7050982 | 19 | MV7000-VFD-4160 | JM1671 | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502500773 | 000401 | 7050982 | 20 | MV7000-VFD-4160 | JM1671 | CDR | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-15 | 2015-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 6110129 | 2015-06-29 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-03-31 |  | 2015-12-14
6502553644 | 000307 | 7051035 | 24 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2016-01-15 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502700714 | 000706 | 7051216 | 25 | MV1591A-INCMR | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-12-10 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502749941 | 000117 | 7051280 | 20 | MV1512-1HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-04 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2016-01-13 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502807524 | 000101 | 7051377 | 1 | MV1512-2HI | MCC ADDON | MCC | A DSOUZA | J CHAU |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-30 | 2016-03-30 | S4774747 | 2016-01-21 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-03-29 |  | 2016-03-11
6502813130 | 000101 | 7051383 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | DA120915 - Weyerhaeuser Heaters, WV | CDR | N BROOK | R CARRIER | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-09 | 2016-03-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 1463412 | 2016-01-26 | WEYERHAEUSER NR - - SUTTON | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-06-21 |  | 2016-05-16
6502810697 | 000101 | 7051380 | 1 | MV1512-1HI | SYNCHRONOUS REPLACEMENT | MCC | K HILDERLY | R WANNER | 2016-02-23 | 2016-03-11 | 2016-02-23 | 2016-03-11 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-05-03 | S009387417 | 2016-01-25 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-05-27 |  | 2016-01-27
6502810697 | 000102 | 7051380 | 2 | MV1912-SYNCRNS | SYNCHRONOUS REPLACEMENT | MCC | K HILDERLY | R WANNER | 2016-02-23 | 2016-03-11 | 2016-02-23 | 2016-03-11 | 2016-03-21 | 2016-03-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-05-03 | S009387417 | 2016-01-25 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-05-27 |  | 2016-01-27
6502811202 | 000101 | 7051381 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - QPPRZ0022A | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-03-30 | 2016-03-15 | 7000339272 | 2016-01-25 | VICAT | Rockwell Automation BV |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-15
6503597500 | 000101 | 7052417 | 1 | MV1512-2HI-ARC | MVMCCQUE_FORTRESS PROJECT 161-12296-01 | MCC | J MCPHEE | K ONDARZ | 2017-08-16 | 2017-08-18 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-07-14 | SAP |  |  | 2017-09-20 | 2017-11-17 | 2017-09-22 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 24.46 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 18.17 | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 30.53 | [12 empty] | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1370387 | 2017-07-14 | FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE INC | Lumen Division of Sonepar | 6003045470 | 2017-11-13 |  | 2017-08-04
6503597500 | 000201 | 7052417 | 2 | MVM-SPR-PRT | MVMCCQUE_FORTRESS PROJECT 161-12296-01 | SPT | J MCPHEE | K ONDARZ |  |  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 1370387 | 2017-07-14 | FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE INC | Lumen Division of Sonepar |  | 2017-11-13 |  | 2017-08-04
6502749988 | 000101 | 7051281 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Item 3 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000329523 | 2015-12-09 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-11
6502749988 | 000201 | 7051281 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Item 3 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000329523 | 2015-12-09 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-11
6502749988 | 000301 | 7051281 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Item 3 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000329523 | 2015-12-09 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-11
6502752924 | 000101 | 7051285 | 1 | MVD-FLD-MOD | Quote QXP200128B Field Modification | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 6150856 | 2015-12-10 | SUNOCO INC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-02-26 |  | 2016-02-12
6502700714 | 000707 | 7051216 | 26 | MV1591A-INCMR | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-12-10 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502791663 | 000302 | 7051354 | 6 | MV1512-2HI | CAPACITY INCREASE | MCC | K HILDERLY | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 3176966 | 2016-01-12 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-15
6502953369 | 000101 | 7051560 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 0201116BSE SPRINGERVILLE GENERATING STA | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 | 2016-05-16 | 2016-06-06 | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-17 | 5501400195 | 2016-04-28 | TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-17
6502953369 | 000102 | 7051560 | 2 | MV1512-2HI | 0201116BSE SPRINGERVILLE GENERATING STA | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 | 2016-05-16 | 2016-06-06 | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | SAP | [14 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 17.36 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-17 | 5501400195 | 2016-04-28 | TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-17
6502953369 | 000103 | 7051560 | 3 | MV1562E-SMC | 0201116BSE SPRINGERVILLE GENERATING STA | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 | 2016-05-16 | 2016-06-06 | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-17 | 5501400195 | 2016-04-28 | TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-17
6502777578 | 000101 | 7051328 | 1 | MV1512-1HI | #4 Recovery Boiler Modificatio | MCC | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-01-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-05 | 2016-04-15 | S6921264 | 2015-12-30 | INTERNATIONAL PAPER CO | North Coast Electric Co |  | 2016-05-04 |  | 2016-02-23
6502777578 | 000102 | 7051328 | 2 | MV1512-2HI | #4 Recovery Boiler Modificatio | MCC | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-01-20 | 2016-01-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-05 | 2016-04-15 | S6921264 | 2015-12-30 | INTERNATIONAL PAPER CO | North Coast Electric Co |  | 2016-05-04 |  | 2016-02-23
6502777782 | 000101 | 7051331 | 1 | MV1512-1HI | 75731 Kerrobert light Oil Storage Tank P | MCC | R DUFTON | P PATEL | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-14 | 2016-04-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-24 | (WJH)38513D | 2015-12-30 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-19 |  | 2016-04-01
6502777782 | 000102 | 7051331 | 2 | MV1512-1HI | 75731 Kerrobert light Oil Storage Tank P | MCC | R DUFTON | P PATEL | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-14 | 2016-04-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-24 | (WJH)38513D | 2015-12-30 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-19 |  | 2016-04-01
6502776105 | 000101 | 7051323 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-17 | S4791379 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-12
6502776105 | 000102 | 7051323 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-17 | S4791379 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-12
6502776105 | 000103 | 7051323 | 3 | MV1512-1HI | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-17 | S4791379 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-12
6502776506 | 000101 | 7051324 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | PIPELINE 720A VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | S4791374 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-20
6502776506 | 000201 | 7051324 | 4 | MV7000-VFD-4160-HP | PIPELINE 720A VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | S4791374 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-27 |  | 2016-05-20
6502776544 | 000101 | 7051325 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | S4791380 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-20
6502776544 | 000102 | 7051325 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | S4791380 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-20
6502776544 | 000103 | 7051325 | 3 | MV1512-1HI | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-24 | S4791380 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-24 |  | 2016-05-20
6502620272 | 000101 | 7051115 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JK_MILLER, MALTING KILN | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-09-30 | 2015-10-21 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2015-11-03 | 2015-10-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 7649-105229 | 2015-09-15 | BUHLER INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  | 2016-03-21 |  | 2016-03-21
6502620272 | 000201 | 7051115 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | JK_MILLER, MALTING KILN | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2015-09-30 | 2015-10-21 | 2015-10-01 | 2015-10-15 | 2015-11-03 | 2015-10-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 7649-105229 | 2015-09-15 | BUHLER INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  | 2016-03-21 |  | 2016-03-21
6502721335 | 000101 | 7051235 | 1 | MV7000-VFD-4160 | TOTAL BOOSTER PUMP - NEDERLAND | CDR | R DUFTON | H JIANG | 2015-12-04 | 2015-12-18 | 2015-12-04 | 2015-12-17 | 2016-01-07 | 2016-01-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 7444609-00 | 2015-11-19 | SUNOCO LOGISTICS CO | Reynolds Co |  | 2016-03-22 |  | 2016-03-18
6503617022 | 000101 | 7052439 | 1 | MV1512-2HI | PCS070617B-PCS | MCC | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-17 | 2017-07-27 | SAP |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-23 | 2017-09-23 | 2017-10-27 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 2017-10-13 | 2017-10-25 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-11-02 | 14.27 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 31.87 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-10-26 | 2017-11-02 | 16.36 | [12 empty] | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 6497531 | 2017-07-27 | McNaughton-McKay Coastal Group | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003016972 | 2017-11-02 |  | 2017-09-29
6502756159 | 000101 | 7051291 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | SARNIA WTP HLP6 VFD UPGRADES | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-01-14 | 2016-01-20 | 2016-02-29 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 5114227 | 2015-12-14 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-05-13 |  | 2016-03-31
6502756159 | 000501 | 7051291 | 5 | MVD-SPR-PRT | SARNIA WTP HLP6 VFD UPGRADES | SPT | W CONWAY | R YANG | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-01-14 | 2016-01-20 | 2016-03-22 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 5114227 | 2015-12-14 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-05-13 |  | 2016-03-31
6503648742 | 000101 | 7052472 | 1 | MV1512-1HI | 800 HP FVNR Starter | MCC | J MCPHEE | M RATHOD |  |  |  |  | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-08-18 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-25 | 2017-10-14 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 14.27 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 19.77 | 2017-10-31 | 2017-11-08 | 2017-11-04 | 2017-11-08 | 21.85 | [12 empty] | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-08 | 2017-11-08 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | S106097072 | 2017-08-18 | BF GOODRICH TIRE MFG | KENDALL ELECTRIC INC | 6003049245 | 2017-11-10 |  | 2017-10-24
6502758587 | 000201 | 7051308 | 17 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-29 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000202 | 7051308 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | JM1468A - City of Bocca | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-29 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000401 | 7051308 | 19 | MV7000A-VFD-4160 | JM1468A - City of Bocca | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-29 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000101 | 7051308 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-29 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-16 | [10 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000102 | 7051308 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1468A - City of Bocca | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-29 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-10 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | [8 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000601 | 7051308 | 20 | MV1591A-INCMR | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000301 | 7051308 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | JM1468A - City of Bocca | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-29 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000501 | 7051308 | 4 | MV1591A-INCMR | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000502 | 7051308 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000503 | 7051308 | 6 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000504 | 7051308 | 7 | MV1560E-SMC | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000602 | 7051308 | 21 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 001201 | 7051308 | 13 | MVD-SPR-PRT | JM1468A - City of Bocca | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502714595 | 000102 | 7051227 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | lansing Board of Water and Light | MCC | K HILDERLY | P PATEL | 2015-12-28 | 2016-01-08 | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-15 | 2016-04-04 | S104268348 | 2015-11-16 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-23
6502714595 | 000103 | 7051227 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | lansing Board of Water and Light | CDR | K HILDERLY | P PATEL | 2015-12-28 | 2016-01-08 | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-15 | 2016-04-04 | S104268348 | 2015-11-16 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-23
6502765878 | 000101 | 7051298 | 1 | MV1512-2HI | 10222015Z | MCC | M VARGAS | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-10 | 2016-02-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 4323995-00 | 2015-12-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-03-22 |  | 2016-02-26
6502764132 | 000201 | 7051297 | 2 | MV1562E-SMC | RC150722 | MCC | L CHAPMAN | R DHINGANI | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 7000147122 | 2015-12-17 | AGAVE ENERGY CO | Rockwell Automation Inc |  | 2016-03-08 |  | 2016-02-16
6502714595 | 000701 | 7051227 | 9 | MVD-SPR-PRT | lansing Board of Water and Light | SPT | K HILDERLY | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-11 | 2016-04-04 | S104268348 | 2015-11-16 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-23
6502770814 | 000201 | 7051307 | 2 | MV1512-1HI | 77923 ADD TO 7002275-001-99 | MCC | C MATHEW | P PATEL | 2016-01-14 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | WJH38431D | 2015-12-22 | VERESEN MIDSTREAM LP | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-03-28 |  | 2016-03-28
6502770814 | 000101 | 7051307 | 1 | MV1562E-SMC | 77923 ADD TO 7002275-001-99 | MCC | C MATHEW | P PATEL | 2016-01-14 | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 2016-01-22 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | WJH38431D | 2015-12-22 | VERESEN MIDSTREAM LP | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-03-28 |  | 2016-03-28
6502770814 | 000501 | 7051307 | 5 | MVM-SPR-PRT | 77923 ADD TO 7002275-001-99 | SPT | C MATHEW | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | WJH38431D | 2015-12-22 | VERESEN MIDSTREAM LP | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-03-28 |  | 2016-03-28
6502743942 | 000506 | 7051273 | 13 | MV1512DM-1HI-INPT | VFD and MCC -PF7000-4.16Kv | MCC | L CHAPMAN |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-23 | 2016-01-23 | 2016-01-14 | 2016-01-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-11 | (W+r)90957D | 2016-01-15 | TIMBERLAND EQUIPMENT LTD | Westburne Ontario Cen |  | 2016-02-12 |  | 2016-02-18
6502781276 | 000101 | 7051337 | 1 | MV1512-2HI | TYS070115, 2 HIGH ADDN TO 7000718-001-96 | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-08 | 2016-03-08 | S8974901 | 2016-01-05 | TYSON FRESH MEATS INC | Van Meter Inc |  | 2016-03-07 |  | 2016-03-04
6502781276 | 000301 | 7051337 | 3 | MVM-SPR-PRT | TYS070115, 2 HIGH ADDN TO 7000718-001-96 | SPT | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-08 | 2016-03-08 | S8974901 | 2016-01-05 | TYSON FRESH MEATS INC | Van Meter Inc |  | 2016-03-07 |  | 2016-03-04
6502795564 | 000201 | 7051357 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-11-29
6502795564 | 000301 | 7051357 | 9 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-11-29
6502795564 | 000401 | 7051357 | 10 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-11-29
6502795564 | 000501 | 7051357 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-11-29
6502795564 | 000101 | 7051357 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-11-29
6502736755 | 000101 | 7051262 | 1 | MV1591A-INCMR | OneOk Big Gulch Project | MCC | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11
6502758587 | 000603 | 7051308 | 22 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502758587 | 000604 | 7051308 | 23 | MV1560E-SMC | JM1468A - City of Bocca | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-03 | 2016-09-30 | 2016-02-12 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | S112574865 | 2015-12-15 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-25
6502736755 | 000102 | 7051262 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | OneOk Big Gulch Project | MCC | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11
6502736755 | 000103 | 7051262 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | OneOk Big Gulch Project | MCC | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11
6502736755 | 000104 | 7051262 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | OneOk Big Gulch Project | MCC | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11
6502736755 | 000105 | 7051262 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | OneOk Big Gulch Project | MCC | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-16 | 2016-03-16 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11
6502736755 | 000106 | 7051262 | 6 | MV7000-VFD-4160 | OneOk Big Gulch Project | CDR | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-11
6502776590 | 000101 | 7051327 | 1 | MV1512BD-2HI | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-10 | 2016-05-13 | S4791381 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-07 |  | 2016-04-29
6502736755 | 000501 | 7051262 | 10 | MVD-SPR-PRT | OneOk Big Gulch Project | SPT | N BROOK | B ALIU | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 2015-12-20 | 2015-12-22 | 2016-01-14 | 2016-01-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2016-03-14 | S112471266 | 2015-12-01 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-14 |  | 2016-03-14
6502776590 | 000102 | 7051327 | 2 | MV1512-1HI | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-10 | 2016-05-20 | S4791381 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-07 |  | 2016-05-20
6502776590 | 000103 | 7051327 | 3 | MV1562E-SMC | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-10 | 2016-05-13 | S4791381 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-07 |  | 2016-04-29
6502776590 | 000104 | 7051327 | 4 | MV1562E-SMC | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-13 | S4791381 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-20 |  | 2016-04-29
6502776590 | 000105 | 7051327 | 5 | MV1562E-SMC | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-13 | S4791381 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-20 |  | 2016-04-29
6502776590 | 000106 | 7051327 | 6 | MV1562E-SMC | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-13 | S4791381 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-20 |  | 2016-04-29
6502662934 | 000101 | 7051184 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | FUEL PUMP DRIVE | CDR | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 1203719 | 2015-10-13 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2016-04-26 |  | 2016-03-01
6502662934 | 000401 | 7051184 | 4 | MVD-SPR-PRT | FUEL PUMP DRIVE | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2015-12-18 | 2015-12-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-26 | 1203719 | 2015-10-13 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2016-05-02 |  | 2016-03-01
6502728036 | 000101 | 7051254 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1742 - Cobb County | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-01-26 | 2016-05-13 | 2016-01-26 | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 2016-05-13 |  | SAP | [14 empty] | 14 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 7129916 | 2015-11-24 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-09 |  | 2016-08-31
6502728036 | 000102 | 7051254 | 2 | MV7000-VFD-4160 | JM1742 - Cobb County | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-01-26 | 2016-05-13 | 2016-01-26 | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 2016-05-13 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 7129916 | 2015-11-24 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-09 |  | 2016-08-31
6502728036 | 000701 | 7051254 | 7 | MVD-SPR-PRT | JM1742 - Cobb County | SPT | W CONWAY | R YANG |  | 2016-05-13 |  | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 2016-05-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 7129916 | 2015-11-24 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-09 |  | 2016-08-31
6502719929 | 000201 | 7051234 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | TOB1214 - Argos | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2015-12-28 | 2015-12-28 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 7681-876647 | 2015-11-18 | ARGOS CEMENT COMPANY | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-03-23 |  | 2016-01-29
6502781120 | 000201 | 7051339 | 8 | MV1562E-SMC | AE51025ME1 Gulf Riyadah softstarters | MCC | M ABD EL-HAMID | R DHINGANI | 2016-02-15 | 2016-05-12 | 2016-02-04 | 2016-05-12 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-27 | RJC-1215-1404 | 2016-01-05 | Gulf Riyadah Co. Ltd. | Gulf Riyadah Co. Ltd. |  | 2016-09-29 |  | 2016-08-29
6502795564 | 000601 | 7051357 | 12 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-11-29
6502795564 | 000701 | 7051357 | 13 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-08-11
6502795564 | 000801 | 7051357 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | AE51010ME2B, ETQSAU151028e-MVPackage | CDR | A GABER | J HAO | 2016-01-29 | 2016-08-12 | 2016-01-29 | 2016-08-04 | 2016-09-21 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 4000142429 M15 | 2016-01-14 | Saudi Aramco Refinery | GE POWER CONVERSION FRANCE SAS |  | 2017-03-28 |  | 2016-08-11
6502795223 | 000101 | 7051362 | 1 | MV1912-SYNCRNS | DEF042214B - REFINER | MCC | C MATHEW | M KEIL | 2016-04-01 | 2016-04-07 | 2016-04-03 | 2016-04-07 | 2016-04-22 | 2016-04-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 4329-G961318D | 2016-01-14 | KAPSTONE PAPER & PACKAGING | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-01
6502795223 | 000301 | 7051362 | 3 | MVM-SPR-PRT | DEF042214B - REFINER | SPT | C MATHEW | M KEIL |  |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 4329-G961318D | 2016-01-14 | KAPSTONE PAPER & PACKAGING | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-01
6502728036 | 000201 | 7051254 | 11 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1742 - Cobb County | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-01-26 | 2016-05-13 | 2016-01-26 | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 2016-05-13 |  | SAP | [14 empty] | 14 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 7129916 | 2015-11-24 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-09 |  | 2016-08-31
6502728036 | 000202 | 7051254 | 12 | MV7000-VFD-4160 | JM1742 - Cobb County | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-01-26 | 2016-05-13 | 2016-01-26 | 2016-05-12 | 2016-05-16 | 2016-05-13 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 7129916 | 2015-11-24 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-09 |  | 2016-08-31
6502783250 | 000101 | 7051343 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | WE110915JK, 600HP FAN PUMP FOR PM5 | CDR | W CONWAY | O GORDON | 2016-02-19 | 2016-03-03 | 2016-02-12 | 2016-02-26 | 2016-03-24 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-29 | S8910497 | 2016-01-06 | CASCADES TISSUE GROUP | Werner Electric Ventures Llc |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-26
6502553644 | 000208 | 7051035 | 22 | MV1512-1HI | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2015-09-18 | 2015-10-05 | 2015-09-24 | 2015-10-12 | 2016-02-12 | 2016-02-16 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-25 | S4693320 | 2016-01-15 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-06 |  | 2016-01-08
6502795954 | 000101 | 7051356 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Leer Fan | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2350-RS971322D | 2016-01-14 | ARCH COAL | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-25
6502795954 | 000102 | 7051356 | 2 | MV1599-CNTRLR | Leer Fan | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2350-RS971322D | 2016-01-14 | ARCH COAL | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-25
6502795954 | 000103 | 7051356 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | Leer Fan | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2350-RS971322D | 2016-01-14 | ARCH COAL | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-25
6502795954 | 000104 | 7051356 | 4 | MV7000-VFD-4160 | Leer Fan | CDR | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 2350-RS971322D | 2016-01-14 | ARCH COAL | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-25
6502777449 | 000302 | 7051335 | 24 | MV1512BD-2HI | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2020-07-08 | S009343453 | 2016-01-27 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502777449 | 000402 | 7051335 | 25 | MV1512BD-2HI | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2016-01-27 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502816127 | 000201 | 7051386 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 1200A MLBS and Tie Switch | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2016-02-25 | 2016-03-02 | 2016-02-24 | 2016-03-03 | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-29 | S9021563 | 2016-01-27 | Tyson Foods | Van Meter Industrial Inc |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-29
6502816127 | 000401 | 7051386 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 1200A MLBS and Tie Switch | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2016-02-25 | 2016-03-02 | 2016-02-24 | 2016-03-03 | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-29 | S9021563 | 2016-01-27 | Tyson Foods | Van Meter Industrial Inc |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-29
6502812064 | 000101 | 7051385 | 1 | MV7000-VFD-6600 | MV Drive | CDR | A DSOUZA | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-05-30 | MECHA-160119-1 | 2016-01-26 | Dongkuk Steel Co. | MECHA SYSTECH |  | 2016-05-27 |  | 2016-05-20
6502812064 | 000301 | 7051385 | 3 | MVD-SPR-PRT | MV Drive | SPT | A DSOUZA | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-05-24 | MECHA-160119-1 | 2016-01-26 | Dongkuk Steel Co. | MECHA SYSTECH |  | 2016-05-27 |  | 2016-05-20
6502816646 | 000101 | 7051387 | 1 | MV1562E-SMC | CRUSHER | MCC | M VARGAS | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-02-29 | 2016-02-16 | 2016-02-23 | 2016-02-29 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2245138 | 2016-01-28 | VULCAN CONSTRUCTION MATERIALS LP | Electrical Equipment Co |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-11
6502714595 | 000104 | 7051227 | 12 | MV1591A-INCMR | lansing Board of Water and Light | MCC | K HILDERLY | P PATEL | 2015-12-28 | 2016-01-08 | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | SAP | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-03-15 | 2016-03-15 | S104268348 | 2016-01-22 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-03-14 |  | 2016-02-23
6502808876 | 000101 | 7051378 | 1 | MV1506-REV | NSP010716, STARTER Connect to Existing L | MCC | C MATHEW | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 5076307-00 | 2016-01-22 | EMPIRE DISTRICT ELECTRIC, THE | SMC Electric Supply |  | 2016-03-22 |  | 2016-03-22
6502808876 | 000301 | 7051378 | 3 | MVM-SPR-PRT | NSP010716, STARTER Connect to Existing L | SPT | C MATHEW | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 5076307-00 | 2016-01-22 | EMPIRE DISTRICT ELECTRIC, THE | SMC Electric Supply |  | 2016-03-22 |  | 2016-03-22
6502811792 | 000101 | 7051382 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - QXQ4B0027A | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-02-11 | 2016-02-08 | S4808801 | 2016-01-25 | ESSROC CEMENT CORP | Rumsey Electric Company |  | 2016-02-11 |  | 2016-02-08
6503662773 | 000101 | 7052488 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | 4000HP PUMP UPGRADE | CDR | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-09-26 | 2017-11-08 | 2017-10-18 | 2017-11-17 | 2017-10-19 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-15 | 2017-11-23 | 2017-12-08 | 48.27 | 2017-11-15 | 2017-11-29 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 148.27 | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 2017-12-07 | 2017-12-13 | 90.44 | [12 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-07 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 408771-00 | 2017-08-29 | PROTECT CONTROLS INC . | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003111690 | 2017-12-13 |  | 2017-11-27
6502700714 | 000307 | 7051216 | 28 | MV1591A-INCMR | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-12-16 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502754458 | 000101 | 7051286 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Items 1a and 1b | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000330699 | 2015-12-11 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-04-28 |  | 2016-04-11
6502754458 | 000201 | 7051286 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Items 1a and 1b | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000330699 | 2015-12-11 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-04-28 |  | 2016-04-11
6502621930 | 000101 | 7051113 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | JM1664 City of Columbus | MCC | W CONWAY | R YANG | 2015-10-19 | 2015-11-24 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-05-06 | 6147575 | 2015-09-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-06-28 |  | 2016-02-16
6502621930 | 000102 | 7051113 | 2 | MV1562E-SMC-ARC | JM1664 City of Columbus | MCC | W CONWAY | R YANG | 2015-10-19 | 2015-11-24 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-05-06 | 6147575 | 2015-09-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-06-28 |  | 2016-02-16
6502621930 | 000103 | 7051113 | 3 | MV1562E-SMC-ARC | JM1664 City of Columbus | MCC | W CONWAY | R YANG | 2015-10-19 | 2015-11-24 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | 2016-02-25 | 2016-02-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-05-06 | 6147575 | 2015-09-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-06-28 |  | 2016-02-16
6502621930 | 000601 | 7051113 | 8 | MVM-SPR-PRT | JM1664 City of Columbus | SPT | W CONWAY | R YANG | 2015-10-19 | 2015-11-24 | 2015-10-21 | 2015-11-19 | 2016-02-25 | 2016-02-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-05-31 | 6147575 | 2015-09-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-06-28 |  | 2016-05-31
6502700714 | 000101 | 7051216 | 1 | MV7000-VFD-4160 | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-11 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000201 | 7051216 | 2 | MV1599-CNTRLR | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-24 | 2016-03-24 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-24
6502700714 | 000301 | 7051216 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000302 | 7051216 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000702 | 7051216 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000703 | 7051216 | 16 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000704 | 7051216 | 17 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000705 | 7051216 | 18 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000303 | 7051216 | 5 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000304 | 7051216 | 6 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000305 | 7051216 | 7 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000401 | 7051216 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000402 | 7051216 | 9 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000403 | 7051216 | 10 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000404 | 7051216 | 11 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-15 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000501 | 7051216 | 12 | MV7000-VFD-4160 | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-11 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000601 | 7051216 | 13 | MV1599-CNTRLR | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000701 | 7051216 | 14 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502800764 | 000101 | 7051365 | 1 | MV1512BD-2HI | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000102 | 7051365 | 2 | MV1562E-SMC | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000103 | 7051365 | 3 | MV1562E-SMC | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000104 | 7051365 | 4 | MV1591A-INCMR | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000201 | 7051365 | 5 | MV1512BD-2HI | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000202 | 7051365 | 6 | MV1562E-SMC | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000203 | 7051365 | 7 | MV1512-2HI | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502800764 | 000204 | 7051365 | 8 | MV1591A-INCMR | ME15555 Anadarko MCC line up | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-28 | 2016-02-02 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 4325557-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-16 |  | 2016-03-28
6502819898 | 000101 | 7051396 | 1 | MV1591A-INCMR | CAY060613 Cayuga Operating Company Inc | MCC | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-02-15 | 2016-03-07 | 2016-02-15 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | 2016-03-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-17 | 2016-05-12 | 8482-NR922411D | 2016-02-01 | CAYUGA OPERATING LLC | CED Baldwin - Hall Co |  | 2016-06-28 |  | 2016-02-02
6502819898 | 000102 | 7051396 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | CAY060613 Cayuga Operating Company Inc | CDR | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-02-15 | 2016-03-07 | 2016-02-15 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-17 | 2016-05-12 | 8482-NR922411D | 2016-02-01 | CAYUGA OPERATING LLC | CED Baldwin - Hall Co |  | 2016-05-27 |  | 2016-02-02
6502819898 | 000201 | 7051396 | 3 | MV1591A-INCMR | CAY060613 Cayuga Operating Company Inc | MCC | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-02-15 | 2016-03-07 | 2016-02-15 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | 2016-03-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 8482-NR922411D | 2016-02-01 | CAYUGA OPERATING LLC | CED Baldwin - Hall Co |  | 2016-06-30 |  | 2016-02-02
6502819898 | 000202 | 7051396 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | CAY060613 Cayuga Operating Company Inc | CDR | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-02-15 | 2016-03-07 | 2016-02-15 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-22 | 8482-NR922411D | 2016-02-01 | CAYUGA OPERATING LLC | CED Baldwin - Hall Co |  | 2016-06-30 |  | 2016-02-02
6502819898 | 000601 | 7051396 | 8 | MVD-SPR-PRT | CAY060613 Cayuga Operating Company Inc | SPT | C MATHEW | R DHINGANI |  | 2016-03-07 |  | 2016-03-03 | 2016-03-14 | 2016-03-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 8482-NR922411D | 2016-02-01 | CAYUGA OPERATING LLC | CED Baldwin - Hall Co |  | 2016-06-30 |  | 2016-02-02
6502727763 | 000101 | 7051243 | 1 | MV1562E-SMC-ARC | DE51120MH1-MV SMCs f. Unitec for Sulzer | MCC | R RAMOS | R DHINGANI | 2016-05-03 | 2016-05-25 | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-19 | 2016-08-19 | B 419215 UPE Rev. 2 | 2015-11-24 | UNITEC PROJECTS & | UNITEC PROJECTS & |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-19
6502727763 | 000201 | 7051243 | 8 | MV1562E-SMC-ARC | DE51120MH1-MV SMCs f. Unitec for Sulzer | MCC | R RAMOS | R DHINGANI | 2016-05-03 | 2016-05-25 | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-19 | 2016-08-19 | B 419215 UPE Rev. 2 | 2015-11-24 | UNITEC PROJECTS & | UNITEC PROJECTS & |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-19
6502727763 | 000301 | 7051243 | 9 | MV1562E-SMC-ARC | DE51120MH1-MV SMCs f. Unitec for Sulzer | MCC | R RAMOS | R DHINGANI | 2016-05-03 | 2016-05-25 | 2016-04-28 | 2016-05-24 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-19 | 2016-08-19 | B 419215 UPE Rev. 2 | 2015-11-24 | UNITEC PROJECTS & | UNITEC PROJECTS & |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-19
6502722288 | 002001 | 7051244 | 12 | MVD-SPR-PRT | AE41023AE3 Rev.F - JGC Aramco Almujeiz R | SPT | A GABER | R YANG | [7 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-01-22 | 2016-01-22 | G-K061-P-2158-201-A | 2015-11-19 | JGC Gulf Engineering Co. Ltd. | JGC Gulf Engineering Co. Ltd. |  | 2016-11-30 |  | 2016-01-15
6502722288 | 000301 | 7051244 | 16 | MV7000L-VFD-6600 | AE41023AE3 Rev.F - JGC Aramco Almujeiz R | CDR | A GABER | R YANG | [7 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-02-01 | 2016-02-01 | G-K061-P-2158-201-A | 2015-11-19 | JGC Gulf Engineering Co. Ltd. | JGC Gulf Engineering Co. Ltd. |  | 2016-03-08 |  | 2016-01-15
6502700714 | 000801 | 7051216 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000802 | 7051216 | 20 | MV1500-PLNM-ACCSRY | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000803 | 7051216 | 21 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-15 |  | 2016-01-18
6502700714 | 000804 | 7051216 | 22 | MV1512-2HI-ARC | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-11-05 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502804971 | 000101 | 7051370 | 1 | MV1512-1HI | BLOWER | MCC | M VARGAS | D IBARRA |  |  |  |  | 2016-02-03 | 2016-02-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 3004388 | 2016-01-20 | Seven Hills Paperboard LLC | Electrical Equipment Co |  | 2016-03-21 |  | 2016-03-16
6502809229 | 000201 | 7051379 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | JR10231IAG, COOLING PUMPS VFD UPGRADE | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-14 | S112877919 | 2016-01-22 | Industrial Automation Group LLC | Rexel |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-11
6502809229 | 000202 | 7051379 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | JR10231IAG, COOLING PUMPS VFD UPGRADE | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-14 | S112877919 | 2016-01-22 | Industrial Automation Group LLC | Rexel |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-11
6502809229 | 000203 | 7051379 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JR10231IAG, COOLING PUMPS VFD UPGRADE | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-14 | S112877919 | 2016-01-22 | Industrial Automation Group LLC | Rexel |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-11
6502809229 | 000204 | 7051379 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | JR10231IAG, COOLING PUMPS VFD UPGRADE | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-04-14 | S112877919 | 2016-01-22 | Industrial Automation Group LLC | Rexel |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-11
6502732269 | 000101 | 7051256 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN111015J 2000HP Bosserman #2 | CDR | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 5501363394 | 2015-11-26 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-23
6502732077 | 000101 | 7051251 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | MCC | C MATHEW | P PATEL | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2015-12-22 | 2016-01-11 | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502732077 | 000102 | 7051251 | 2 | MV7000-VFD-4160 | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | CDR | C MATHEW | P PATEL | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2015-12-22 | 2016-01-11 | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502732269 | 000201 | 7051256 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN111015J 2000HP Bosserman #2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 5501363394 | 2015-11-26 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-23
6502732269 | 000202 | 7051256 | 3 | MV1512-2HI | DN111015J 2000HP Bosserman #2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 5501363394 | 2015-11-26 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-23
6502732077 | 001101 | 7051251 | 10 | MVD-SPR-PRT | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | SPT | C MATHEW | P PATEL |  |  |  |  | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502732077 | 000201 | 7051251 | 11 | MV1512AD-1HI-INPT | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | MCC | C MATHEW | P PATEL | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2015-12-22 | 2016-01-11 | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502732077 | 000202 | 7051251 | 12 | MV7000-VFD-4160 | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | CDR | C MATHEW | P PATEL | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2015-12-22 | 2016-01-11 | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502732077 | 000301 | 7051251 | 13 | MV1512AD-1HI-INPT | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | MCC | C MATHEW | P PATEL | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2015-12-22 | 2016-01-11 | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502732077 | 000302 | 7051251 | 14 | MV7000-VFD-4160 | HEAT RECOVERY COKE FACILITY | CDR | C MATHEW | P PATEL | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2015-12-22 | 2016-01-11 | 2016-01-29 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 3080161 | 2015-11-26 | HAVERHILL NORTH COKE CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-04-01
6502744100 | 000101 | 7051274 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | DN120215J 800HP VFD system | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 5501364945 | 2015-12-04 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-04 |  | 2016-02-23
6502744100 | 000201 | 7051274 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN120215J 800HP VFD system | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-31 | 5501364945 | 2015-12-04 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-04 |  | 2016-02-23
6502744100 | 000202 | 7051274 | 3 | MV1512-2HI | DN120215J 800HP VFD system | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-01-18 | 2016-01-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-31 | 5501364945 | 2015-12-04 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-04 |  | 2016-02-23
6502621799 | 000101 | 7051116 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1778 Wyoming WFP | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-03-02 | S104029277 | 2015-09-16 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-03-09 |  | 2016-03-02
6502621799 | 000102 | 7051116 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1778 Wyoming WFP | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-03-02 | S104029277 | 2015-09-16 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-03-09 |  | 2016-03-02
6502621799 | 000103 | 7051116 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | JM1778 Wyoming WFP | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2015-12-22 | 2015-12-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-09 | 2016-03-02 | S104029277 | 2015-09-16 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-03-09 |  | 2016-03-02
6502749941 | 000105 | 7051280 | 5 | MV1512-2HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000106 | 7051280 | 6 | MV1512-1HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000107 | 7051280 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000108 | 7051280 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-12 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000109 | 7051280 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000110 | 7051280 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000101 | 7051280 | 1 | MV1591A-INCMR | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000102 | 7051280 | 2 | MV1512-1HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000103 | 7051280 | 3 | MV1512-1HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000104 | 7051280 | 4 | MV1512-1HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-12 | 2016-05-05 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502700714 | 000306 | 7051216 | 27 | MV1591A-INCMR | QUEBALIX4 - Proyecto Quebalix 4 | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-01-08 | 2016-01-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-23 | 2016-03-23 | P1156542 | 2015-12-16 | Rockwell Automation de Mexico, S.A. | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-04-12 |  | 2016-01-18
6502771815 | 000102 | 7051311 | 2 | MV1512-2HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000103 | 7051311 | 3 | MV1512-2HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000104 | 7051311 | 4 | MV1512-2HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000105 | 7051311 | 5 | MV1512-2HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000106 | 7051311 | 6 | MV1512-2HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000107 | 7051311 | 7 | MV1512-1HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000108 | 7051311 | 8 | MV1512-1HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000109 | 7051311 | 9 | MV1512-1HI | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-07 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000110 | 7051311 | 10 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 2300VOLT SWITCHBOARD | MCC | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-28
6502771815 | 000301 | 7051311 | 12 | MVM-SPR-PRT | 2300VOLT SWITCHBOARD | SPT | R DUFTON | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-02-02 | 2016-02-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-20 | 2016-03-28 | 5941-EC998036D | 2015-12-23 | MCCONWAY & TORLEY CORP | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-04-20 |  | 2016-03-28
6502777857 | 000101 | 7051329 | 1 | MV1591A-INCMR | DN72415J | MCC | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-18 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-05-18
6502777857 | 000102 | 7051329 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | DN72415J | MCC | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-18 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-05-18
6502777857 | 000103 | 7051329 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | DN72415J | MCC | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-27 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-04-14
6502777857 | 000104 | 7051329 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | DN72415J | MCC | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-27 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-04-14
6502777857 | 000105 | 7051329 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | DN72415J | MCC | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-27 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-04-14
6502777857 | 000106 | 7051329 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | DN72415J | MCC | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-27 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-04-14
6503662773 | 000201 | 7052488 | 2 | MV7000L-VFD-4160 | 4000HP PUMP UPGRADE | CDR | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | SAP | 2017-09-26 | 2017-11-08 | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 2017-10-14 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2017-11-09 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 48.27 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-12-07 | 148.27 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2017-12-13 | 90.44 | [12 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 408771-00 | 2017-08-29 | PROTECT CONTROLS INC . | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003118734 | 2017-12-12 |  | 2017-11-27
6502646359 | 000101 | 7051149 | 1 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6502646359 | 000102 | 7051149 | 2 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6502646359 | 000103 | 7051149 | 3 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6502646359 | 000104 | 7051149 | 4 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6502646359 | 000105 | 7051149 | 5 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6502646359 | 000201 | 7051149 | 6 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6502646359 | 000202 | 7051149 | 7 | MV1562E-SMC | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-03-15 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5112325 | 2015-10-01 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-11-15 |  | 2016-07-04
6503662773 | 000601 | 7052488 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 4000HP PUMP UPGRADE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2017-08-29 | SAP |  |  | 2017-11-15 | 2017-12-06 | 2017-11-14 | 2017-12-11 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-01 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | 2017-12-15 | 21.76 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 23 | 2017-12-11 | 2017-12-15 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 12 | [12 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-08 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 408771-00 | 2017-08-29 | PROTECT CONTROLS INC . | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003104522 | 2017-12-15 |  | 2017-11-27
6503665090 | 000101 | 7052492 | 1 | MV7000-VFD-4160 | MR52517S-Shell Pipeline | CDR | A DSOUZA | H JIANG | 2017-09-25 | 2017-11-24 | 2017-09-25 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-08-30 | SAP | 2017-11-07 | 2017-12-04 | 2017-12-12 | 2018-01-04 | 2017-12-09 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 2018-01-12 | 2018-01-31 | 24.86 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 69.16 | 2018-02-02 | 2018-02-10 | 2018-01-30 | 2018-02-13 | 52.42 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 2018-02-10 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 6740920 | 2017-08-30 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6003203608 | 2018-02-13 |  | 2017-12-22
6503665090 | 000201 | 7052492 | 3 | MV7000-VFD-4160 | MR52517S-Shell Pipeline | CDR | A DSOUZA | H JIANG | 2017-09-25 | 2017-11-24 | 2017-09-25 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-08-30 | SAP | 2017-11-07 | 2017-12-04 | 2017-12-12 | 2018-01-04 | 2017-12-09 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 2018-01-13 | 2018-01-26 | 24.86 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 69.16 | 2018-02-02 | 2018-02-10 | 2018-01-26 | 2018-02-13 | 52.42 | [8 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  |  | 2018-02-10 | 2018-02-13 | 2018-01-26 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-14 | 6740920 | 2017-08-30 | Reynolds Co | Reynolds Co | 6003203702 | 2018-02-13 |  | 2017-12-22
6503688925 | 000106 | 7052522 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2018-01-03 | 2018-01-18 | 2017-12-30 | 2018-01-17 | 2018-01-05 | 2018-01-31 | 2018-01-05 | 2018-01-31 | 2018-01-18 | 2018-02-03 | 2018-01-18 | 2018-01-31 | 19.85 | 2018-01-23 | 2018-02-05 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 28 | 2018-01-24 | 2018-02-12 | 2018-01-24 | 2018-02-06 | 19.74 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-01-31 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172820 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503688925 | 000107 | 7052522 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 2018-01-04 | 2018-01-23 | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 2018-01-05 | 2018-01-24 | 2018-01-05 | 2018-01-24 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 19.85 | 2018-01-28 | 2018-02-06 | 2018-01-28 | 2018-02-01 | 28 | 2018-01-20 | 2018-02-12 | 2018-01-20 | 2018-02-07 | 19.74 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172845 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503662773 | 000602 | 7052488 | 7 | MV1512AD-1HI-INPT | 4000HP PUMP UPGRADE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | SAP |  |  | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 2017-11-11 | 2017-12-04 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-12-11 | 16.85 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 2017-12-11 | 27.48 | 2017-11-28 | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2017-12-12 | 15.07 | [12 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-12 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 408771-00 | 2017-08-29 | PROTECT CONTROLS INC . | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003111772 | 2017-12-15 |  | 2017-11-27
6503662773 | 000603 | 7052488 | 8 | MV1512AD-1HI-INPT | 4000HP PUMP UPGRADE | MCC | W CONWAY | J HAO |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | SAP |  |  | 2017-11-09 | 2017-12-07 | 2017-11-11 | 2017-12-04 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-30 | 2017-12-13 | 16.85 | 2017-11-23 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 2017-12-13 | 27.48 | 2017-11-28 | 2017-12-15 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 15.07 | [12 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 408771-00 | 2017-08-29 | PROTECT CONTROLS INC . | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003111794 | 2017-12-15 |  | 2017-11-27
6503688925 | 000108 | 7052522 | 8 | MV7000-CCVFD-4160 | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-11-10 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2018-01-09 | 2017-11-30 | 2018-01-11 | 2018-01-20 | 2018-01-23 | 2018-01-20 | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2018-02-08 | 2018-01-10 | 2018-02-02 | 38.06 | 2018-01-12 | 2018-02-04 | 2018-01-12 | 2018-02-02 | 84.17 | 2018-01-20 | 2018-03-06 | 2018-01-20 | 2018-02-09 | 78.73 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-01-09 | 2018-02-10 | 2018-01-09 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003185020 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503688925 | 000101 | 7052522 | 1 | MV1591A-INCMR | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | [8 empty] | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 24.14 | 2018-01-25 | 2018-02-02 | 2018-01-25 | 2018-02-20 | 23 | 2018-02-04 | 2018-02-14 | 2018-02-02 | 2018-02-22 | 10.39 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172701 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503688925 | 000102 | 7052522 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2017-12-29 | 2018-01-18 | 2017-12-30 | 2018-01-17 | 2018-01-05 | 2018-01-18 | 2018-01-05 | 2018-01-18 | 2018-01-16 | 2018-01-28 | 2018-01-16 | 2018-01-25 | 19.85 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-01-19 | 2018-01-25 | 28 | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 19.74 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-01-19 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172729 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503688925 | 000103 | 7052522 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2018-01-03 | 2018-01-18 | 2017-12-30 | 2018-01-17 | 2017-12-30 | 2018-01-16 | 2017-12-30 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-02-01 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 19.85 | 2018-01-19 | 2018-02-13 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 28 | 2018-01-26 | 2018-02-14 | 2018-01-26 | 2018-02-07 | 19.74 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172754 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503688925 | 000104 | 7052522 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2018-01-03 | 2018-01-18 | 2017-12-30 | 2018-01-17 | 2018-01-05 | 2018-01-19 | 2018-01-05 | 2018-01-19 | 2018-01-16 | 2018-02-08 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 19.85 | 2018-01-19 | 2018-02-11 | 2018-01-19 | 2018-02-06 | 28 | 2018-01-17 | 2018-02-15 | 2018-01-17 | 2018-02-08 | 19.74 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172766 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6503688925 | 000105 | 7052522 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | 4160V 1500Hp PF7000 Drive CT with Bypass | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-10-09 | 2017-10-31 | 2017-11-17 | 2017-11-13 | 2017-09-19 | SAP | 2017-12-18 | 2018-01-11 | 2018-01-03 | 2018-01-18 | 2017-12-30 | 2018-01-17 | 2018-01-05 | 2018-01-23 | 2018-01-05 | 2018-01-23 | 2018-01-17 | 2018-02-02 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 19.85 | 2018-01-20 | 2018-02-04 | 2018-01-20 | 2018-01-30 | 28 | 2018-01-17 | 2018-02-12 | 2018-01-17 | 2018-02-06 | 19.74 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-30 | [6 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 6523769 | 2017-09-19 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6003172799 | 2018-02-23 |  | 2017-09-20
6502749941 | 000111 | 7051280 | 11 | MV1512M-1HI-BYPS | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000112 | 7051280 | 12 | MV1512DM-1HI-INPT | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502793834 | 000101 | 7051353 | 1 | MV1591A-INCMR | JM1784A-2 lansing | MCC | K HILDERLY | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | S104426795 | 2016-01-13 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-11 |  | 2016-03-10
6502749941 | 000201 | 7051280 | 15 | MV7000-VFD-4160 | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502749941 | 000301 | 7051280 | 16 | MV7000-VFD-4160 | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2015-12-09 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502793834 | 000103 | 7051353 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1784A-2 lansing | MCC | K HILDERLY | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | S104426795 | 2016-01-13 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-11 |  | 2016-03-10
6502777449 | 000102 | 7051335 | 16 | MV1512BD-2HI | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2016-01-27 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502793834 | 000104 | 7051353 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | JM1784A-2 lansing | CDR | K HILDERLY | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | S104426795 | 2016-01-13 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-11 |  | 2016-03-10
6502793834 | 000701 | 7051353 | 10 | MVD-SPR-PRT | JM1784A-2 lansing | SPT | K HILDERLY | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-20 | 2016-04-04 | S104426795 | 2016-01-13 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-12 |  | 2016-03-10
6502676767 | 000101 | 7051186 | 1 | MV1591A-INCMR | Quote 60349 SS FOR 3000HP COMPRESSOR | MCC | N BROOK | P PATEL | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-06 | 2015-11-20 | 2015-12-10 | 2015-12-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-02-12 | WJC 35055D | 2015-10-21 | EVONIK DEGUSSA CANADA INC | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-01 |  | 2016-02-12
6502676767 | 000102 | 7051186 | 2 | MV1562E-SMC | Quote 60349 SS FOR 3000HP COMPRESSOR | MCC | N BROOK | EMP-20070626 | 2015-11-09 | 2015-11-23 | 2015-11-06 | 2015-11-20 | 2015-12-10 | 2015-12-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-02 | 2016-02-12 | WJC 35055D | 2015-10-21 | EVONIK DEGUSSA CANADA INC | Westburne Supply Alberta |  | 2016-03-01 |  | 2016-02-12
6502777449 | 000202 | 7051335 | 26 | MV1512BD-2HI | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2016-01-27 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502800795 | 000101 | 7051366 | 1 | MV1562E-SMC | Texas Brine 600HP SMC | MCC | L CHAPMAN | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-01-29 | 2016-01-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 4325565-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-03-29 |  | 2016-03-14
6502732335 | 000101 | 7051257 | 1 | MV7000-CCVFD-6600 | SCT-RGT2 Petronas | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-02-11 | 2016-05-06 | 2016-02-12 | 2016-04-22 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 5000291589 | 2015-11-27 | Samsung C&T RGT-2 Terminal Project | Samsung C&T Corporation |  | 2017-03-29 |  | 2016-08-04
6502777857 | 000107 | 7051329 | 7 | MV7000-VFD-2300 | DN72415J | CDR | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-27 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-04-14
6502777449 | 000801 | 7051335 | 6 | MVD-SPR-PRT | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-15 | S009343453 | 2015-12-30 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-09-08 |  | 2016-07-15
6502777449 | 000201 | 7051335 | 11 | MV7000-CCVFD-4160 | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2015-12-30 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502732335 | 000901 | 7051257 | 7 | MVD-SPR-PRT | SCT-RGT2 Petronas | SPT | N BROOK | B ALIU | 2016-02-11 |  | 2016-02-12 |  | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5000291589 | 2015-11-27 | Samsung C&T RGT-2 Terminal Project | Samsung C&T Corporation |  | 2016-12-07 |  | 2016-11-02
6502732335 | 000201 | 7051257 | 13 | MV7000-CCVFD-6600 | SCT-RGT2 Petronas | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-02-11 | 2016-05-06 | 2016-02-12 | 2016-04-22 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5000291589 | 2015-11-27 | Samsung C&T RGT-2 Terminal Project | Samsung C&T Corporation |  | 2016-12-07 |  | 2016-11-02
6502732335 | 000301 | 7051257 | 15 | MV7000-CCVFD-6600 | SCT-RGT2 Petronas | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-02-11 | 2016-05-06 | 2016-02-12 | 2016-04-22 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5000291589 | 2015-11-27 | Samsung C&T RGT-2 Terminal Project | Samsung C&T Corporation |  | 2016-12-07 |  | 2016-11-02
6502732335 | 000401 | 7051257 | 17 | MV7000-CCVFD-6600 | SCT-RGT2 Petronas | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-02-11 | 2016-05-06 | 2016-02-12 | 2016-04-22 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5000291589 | 2015-11-27 | Samsung C&T RGT-2 Terminal Project | Samsung C&T Corporation |  | 2016-12-07 |  | 2016-11-02
6502777857 | 000501 | 7051329 | 11 | MVD-SPR-PRT | DN72415J | SPT | A DSOUZA | O GORDON | 2016-02-18 | 2016-03-03 | 2016-02-09 | 2016-02-23 | 2016-03-10 | 2016-03-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2016-05-18 | S112712002 | 2015-12-30 | REXEL | REXEL |  | 2016-05-16 |  | 2016-05-18
6502777449 | 000301 | 7051335 | 13 | MV7000-CCVFD-4160 | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2015-12-30 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502777449 | 000101 | 7051335 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2015-12-30 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502731076 | 000101 | 7051269 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | CHEMIWASHER MC PUMP VFD | CDR | N BROOK | P PATEL |  |  |  |  | 2016-02-11 | 2016-02-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 282105 | 2015-11-25 | GLATFELTER | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-19 |  | 2016-04-11
6502777449 | 000401 | 7051335 | 15 | MV7000-CCVFD-4160 | OMOHUNDRO WATER TREATMENT PLAN | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-01 | 2016-04-11 | 2016-02-26 | 2016-03-09 | 2016-05-18 | 2016-05-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S009343453 | 2015-12-30 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-15
6502774983 | 000101 | 7051319 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | PIPELINE 720A VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | S4791371 | 2015-12-28 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-29 |  | 2016-05-27
6502774983 | 000201 | 7051319 | 4 | MV7000-VFD-4160-HP | PIPELINE 720A VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | S4791371 | 2015-12-28 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-29 |  | 2016-05-27
6502797511 | 000401 | 7051363 | 23 | MV1512M-1HI-BYPS | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-23 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000402 | 7051363 | 24 | MV7000-CCVFD-4160 | DRTC PUMP STATION | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502716327 | 000701 | 7051233 | 6 | MV1512-2HI | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502716327 | 000901 | 7051233 | 7 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502716327 | 000501 | 7051233 | 9 | MV1562E-SMC | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502716327 | 000801 | 7051233 | 10 | MV1512-2HI | 458692 - SOFT STARTERS REPLACEMENT | MCC | L CHAPMAN | P PATEL | 2015-11-27 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-12-11 | 2016-01-11 | 2016-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 767160 | 2015-11-17 | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC | ROCKWELL AUTOMATION PUERTO RICO INC |  | 2016-03-10 |  | 2016-02-29
6502797511 | 000601 | 7051363 | 26 | MV1560E-SMC | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000701 | 7051363 | 27 | MV1560E-SMC | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-08-31 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000801 | 7051363 | 28 | MV1560E-SMC | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000101 | 7051363 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000102 | 7051363 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | DRTC PUMP STATION | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000501 | 7051363 | 4 | MV1560E-SMC | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 001301 | 7051363 | 9 | MVD-SPR-PRT | DRTC PUMP STATION | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-24
6502797511 | 000201 | 7051363 | 17 | MV1512M-1HI-BYPS | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-08-31 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000202 | 7051363 | 18 | MV7000-CCVFD-4160 | DRTC PUMP STATION | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-24
6502797511 | 000301 | 7051363 | 20 | MV1512M-1HI-BYPS | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-08-31 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-23 |  | 2016-08-31
6502797511 | 000302 | 7051363 | 21 | MV7000-CCVFD-4160 | DRTC PUMP STATION | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-08-31 | 2016-03-01 | 2015-08-31 | 2016-02-23 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 7126372 | 2016-01-15 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502732242 | 000101 | 7051252 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN111115J 2000HP Fryburg #2 | CDR | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-01-05 | 2016-01-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-03 | 5501363359 | 2015-11-26 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-11 |  | 2016-03-03
6502732242 | 000201 | 7051252 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN111115J 2000HP Fryburg #2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-01-05 | 2016-01-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-03 | 5501363359 | 2015-11-26 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-11 |  | 2016-03-03
6502732242 | 000202 | 7051252 | 3 | MV1512-2HI | DN111115J 2000HP Fryburg #2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-01-05 | 2016-01-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-03 | 5501363359 | 2015-11-26 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-03-11 |  | 2016-02-23
6502758701 | 000101 | 7051346 | 1 | MV7000-VFD-4160 | AE50212ME3A-Jubail RO3 Phase 2 | CDR | M ABD EL-HAMID | A NEMATBAKHSH | 2016-02-02 | 2016-02-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2016-05-11 | 2016-05-13 | [8 empty] | 23 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-08 | 2016-09-08 | PO003122 | 2015-12-15 | AL-FATAH INTERNATIONAL FOR WATER & | AL-FATAH INTERNATIONAL FOR WATER & |  | 2016-09-23 |  | 2016-08-31
6502758701 | 000401 | 7051346 | 3 | MVD-SPR-PRT | AE50212ME3A-Jubail RO3 Phase 2 | SPT | M ABD EL-HAMID | A NEMATBAKHSH |  | 2016-02-25 |  | 2016-02-08 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-08 | 2016-09-08 | PO003122 | 2015-12-15 | AL-FATAH INTERNATIONAL FOR WATER & | AL-FATAH INTERNATIONAL FOR WATER & |  | 2016-09-19 |  | 2016-08-31
6502749941 | 000116 | 7051280 | 19 | MV1512-1HI | MATADOR - SYNC TRANSFER (2 VFD | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-07 | 2016-03-04 |  | SAP | [14 empty] | 12.85 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 6457579 | 2016-01-13 | EPIC IND | Reynolds Co |  | 2016-05-12 |  | 2016-03-22
6502758701 | 000201 | 7051346 | 11 | MV7000-VFD-4160 | AE50212ME3A-Jubail RO3 Phase 2 | CDR | M ABD EL-HAMID | A NEMATBAKHSH | 2016-02-02 | 2016-02-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-05-09 | 2016-05-09 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-08 | 2016-09-08 | PO003122 | 2015-12-15 | AL-FATAH INTERNATIONAL FOR WATER & | AL-FATAH INTERNATIONAL FOR WATER & |  | 2016-09-23 |  | 2016-08-31
6502722065 | 000101 | 7051237 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000102 | 7051237 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000103 | 7051237 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000208 | 7051237 | 24 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000209 | 7051237 | 25 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000210 | 7051237 | 26 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000211 | 7051237 | 27 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000212 | 7051237 | 28 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000213 | 7051237 | 29 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000104 | 7051237 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000105 | 7051237 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000106 | 7051237 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000107 | 7051237 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000108 | 7051237 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000109 | 7051237 | 9 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000110 | 7051237 | 10 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000111 | 7051237 | 11 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000112 | 7051237 | 12 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000113 | 7051237 | 13 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000114 | 7051237 | 14 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000115 | 7051237 | 15 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000116 | 7051237 | 16 | MV1591A-INCMR-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000201 | 7051237 | 17 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000202 | 7051237 | 18 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000203 | 7051237 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000204 | 7051237 | 20 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000205 | 7051237 | 21 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000206 | 7051237 | 22 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000207 | 7051237 | 23 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-06-20
6502790119 | 000201 | 7051347 | 3 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-22 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000301 | 7051347 | 4 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-22 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000401 | 7051347 | 5 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-22 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000501 | 7051347 | 6 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-22 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000601 | 7051347 | 7 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-15 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000701 | 7051347 | 8 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-15 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000801 | 7051347 | 9 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-15 |  | 2016-03-01
6502790119 | 000901 | 7051347 | 10 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-15 |  | 2016-03-01
6502790119 | 001001 | 7051347 | 11 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-15 |  | 2016-03-01
6502767751 | 000101 | 7051309 | 1 | MV1512-2HI | Shintech 072315VHST | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-05 | 2016-06-21 | 8467755 | 2015-12-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-07-12 |  | 2016-06-03
6502767751 | 000201 | 7051309 | 2 | MV1512-2HI | Shintech 072315VHST | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-05 | 2016-06-21 | 8467755 | 2015-12-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-07-12 |  | 2016-06-01
6502767751 | 000202 | 7051309 | 3 | MV1512-2HI | Shintech 072315VHST | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-05 | 2016-06-21 | 8467755 | 2015-12-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-07-12 |  | 2016-06-01
6502767751 | 000203 | 7051309 | 4 | MV1512-2HI | Shintech 072315VHST | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-04-05 | 2016-04-12 | 2016-05-11 | 2016-05-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-05 | 2016-06-21 | 8467755 | 2015-12-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-07-12 |  | 2016-06-01
6502790119 | 000101 | 7051347 | 1 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-22 |  | 2016-03-01
6502790119 | 001101 | 7051347 | 12 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-05-27 |  | 2016-03-01
6503666534 | 000101 | 7052496 | 1 | MV1562E-SMC | ZA70831KD1_Old ZA70614KD1 Force Electric | MCC | S PINHO | J FOWLER | 2017-10-02 | 2017-10-13 | 2017-09-19 | 2017-10-04 | 2017-10-27 | 2017-10-19 | 2017-08-31 | SAP | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 2017-12-23 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | 31.27 | 2017-12-08 | 2017-12-13 | 2017-12-09 | 2017-12-18 | 39.82 | 2017-12-13 | 2017-12-17 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 40.91 | [12 empty] | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2017-12-16 | 2017-12-19 | 2017-12-14 | 2017-12-15 |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-18 | O N FA1732 | 2017-08-31 | Force Electrical CC | Force Electrical CC | 6003135195 | 2017-12-21 |  | 2017-12-18
6502722065 | 000313 | 7051237 | 45 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-31
6502722065 | 000314 | 7051237 | 46 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000214 | 7051237 | 30 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000215 | 7051237 | 31 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000216 | 7051237 | 32 | MV1591A-INCMR-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-20 | 2016-06-20 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-06-21 |  | 2016-06-20
6502722065 | 000301 | 7051237 | 33 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000315 | 7051237 | 47 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000316 | 7051237 | 48 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000401 | 7051237 | 49 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000402 | 7051237 | 50 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000403 | 7051237 | 51 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000404 | 7051237 | 52 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000405 | 7051237 | 53 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000406 | 7051237 | 54 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000407 | 7051237 | 55 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000408 | 7051237 | 56 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000409 | 7051237 | 57 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000410 | 7051237 | 58 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000302 | 7051237 | 34 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000303 | 7051237 | 35 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000304 | 7051237 | 36 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000305 | 7051237 | 37 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000306 | 7051237 | 38 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000307 | 7051237 | 39 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000308 | 7051237 | 40 | MV1500-PLNM-ACCSRY | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000309 | 7051237 | 41 | MV1591A-INCMR-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000310 | 7051237 | 42 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000311 | 7051237 | 43 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000312 | 7051237 | 44 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6503648794 | 000101 | 7052474 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 2x600hp 4160V powerflex 7000 | MCC | C MATHEW | H JIANG | 2017-09-01 | 2017-09-27 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-08-18 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-23 | 2017-11-24 | 2017-10-31 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-06 | 11.02 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 14.75 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 16 | [12 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | (wbe)61189D | 2017-08-18 | Westburne Electric Midwest | Westburne Electric Midwest | 6003111507 | 2017-12-08 |  | 2017-11-10
6502646320 | 000101 | 7051148 | 1 | MV1591A-INCMR | 0000463261 - COMPRESORES - SWIFT | MCC | N BROOK | H SIDHU |  |  |  |  | 2015-11-23 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-29 | 2016-01-29 | A1026128 | 2015-10-01 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-03-02 |  | 2016-01-07
6502646320 | 000102 | 7051148 | 2 | MV1562E-SMC | 0000463261 - COMPRESORES - SWIFT | MCC | N BROOK | H SIDHU |  |  |  |  | 2015-11-23 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-29 | 2016-01-29 | A1026128 | 2015-10-01 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-03-02 |  | 2016-01-07
6502646320 | 000103 | 7051148 | 3 | MV1562E-SMC | 0000463261 - COMPRESORES - SWIFT | MCC | N BROOK | H SIDHU |  |  |  |  | 2015-11-23 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-29 | 2016-01-29 | A1026128 | 2015-10-01 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-03-02 |  | 2016-01-07
6502646320 | 000104 | 7051148 | 4 | MV1562E-SMC | 0000463261 - COMPRESORES - SWIFT | MCC | N BROOK | H SIDHU |  |  |  |  | 2015-11-23 | 2015-12-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-01-29 | 2016-01-29 | A1026128 | 2015-10-01 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-03-02 |  | 2016-01-07
6503648794 | 000102 | 7052474 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | 2x600hp 4160V powerflex 7000 | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2017-09-01 | 2017-09-27 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-08-18 | SAP | 2017-09-28 | 2017-10-27 | 2017-10-13 | 2017-11-01 | 2017-10-17 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-12 | 2017-11-30 | 18.86 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 59.18 | 2017-11-13 | 2017-12-05 | 2017-11-30 | 2017-12-07 | 44.7 | [12 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2017-11-28 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | (wbe)61189D | 2017-08-18 | Westburne Electric Midwest | Westburne Electric Midwest | 6003111551 | 2017-12-08 |  | 2017-11-10
6503648794 | 000202 | 7052474 | 7 | MV7000A-VFD-4160-2 | 2x600hp 4160V powerflex 7000 | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2017-09-01 | 2017-09-27 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-08-18 | SAP |  |  | 2017-10-13 | 2017-11-01 | 2017-10-17 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2017-12-04 | 18.86 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 2017-12-05 | 59.18 | 2017-11-13 | 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-11 | 44.7 | [12 empty] | 2017-12-05 | 2017-12-08 | 2017-11-29 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | (wbe)61189D | 2017-08-18 | Westburne Electric Midwest | Westburne Electric Midwest | 6003111578 | 2017-12-08 |  | 2017-11-10
6503648794 | 000401 | 7052474 | 4 | MVD-SPR-PRT | 2x600hp 4160V powerflex 7000 | SPT | C MATHEW | H JIANG |  |  |  |  | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-08 | 2017-12-08 | (wbe)61189D | 2017-08-18 | Westburne Electric Midwest | Westburne Electric Midwest |  | 2017-12-15 |  | 2017-11-10
6503648794 | 000201 | 7052474 | 6 | MV1512AD-1HI-IN-1 | 2x600hp 4160V powerflex 7000 | MCC | C MATHEW | H JIANG | 2017-09-01 | 2017-09-27 | 2017-09-05 | 2017-09-26 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | 2017-08-18 | SAP | 2017-10-02 | 2017-10-24 | 2017-10-23 | 2017-11-24 | 2017-10-31 | 2017-11-24 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 11.02 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-07 | 14.75 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 16 | [12 empty] | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 2017-12-09 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | (wbe)61189D | 2017-08-18 | Westburne Electric Midwest | Westburne Electric Midwest | 6003111524 | 2017-12-08 |  | 2017-11-10
6502790119 | 001201 | 7051347 | 13 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-05-27 |  | 2016-03-01
6502790119 | 001301 | 7051347 | 14 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-05-27 |  | 2016-03-01
6502790119 | 001401 | 7051347 | 15 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-05-27 |  | 2016-03-01
6502790119 | 001501 | 7051347 | 16 | MV1512-1HI | Atlas Copco Dual Voltage Compressors | MCC | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-04-12 | 4324944-00 | 2016-01-11 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-05-27 |  | 2016-03-01
6502794453 | 000101 | 7051352 | 1 | MV1562E-SMC | Inland NL10 upgrades | MCC | L CHAPMAN | B ALIU | 2016-02-26 | 2016-03-11 | 2016-02-08 | 2016-02-24 | 2016-03-30 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-13 | S4801367 | 2016-01-13 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-27 |  | 2016-04-15
6502794453 | 000301 | 7051352 | 3 | MVM-SPR-PRT | Inland NL10 upgrades | SPT | L CHAPMAN | B ALIU |  |  | 2016-02-08 |  | 2016-03-30 | 2016-04-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-20 | S4801367 | 2016-01-13 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-27 |  | 2016-05-20
6502722065 | 000411 | 7051237 | 59 | MV1512-2HI-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502722065 | 000412 | 7051237 | 60 | MV1591A-INCMR-ARC | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-19 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-19
6502731106 | 000201 | 7051270 | 2 | MV7000-VFD-2300 | BMACT - 7/8 BLR ID FANS | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-08 | 2016-08-08 | 282107 | 2015-11-25 | GLATFELTER | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-08-08 |  | 2016-05-06
6502722065 | 001001 | 7051237 | 66 | MVM-SPR-PRT | CT092815 ELECTRICAL EQUIPMENT REPLACEME | SPT | A DSOUZA | J FOWLER | 2015-12-23 | 2016-01-12 | 2015-12-14 | 2016-01-04 | 2016-02-05 | 2016-01-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-14 | 2016-04-14 | WBR5376D | 2015-11-19 | Nutrien | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-03-28
6502731106 | 000101 | 7051270 | 1 | MV7000-VFD-2300 | BMACT - 7/8 BLR ID FANS | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 2016-02-08 | 2016-02-22 | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-16 | 2016-05-10 | 282107 | 2015-11-25 | GLATFELTER | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-05-16 |  | 2016-05-06
6502731106 | 000401 | 7051270 | 4 | MVD-SPR-PRT | BMACT - 7/8 BLR ID FANS | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 282107 | 2015-11-25 | GLATFELTER | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-04-22 |  | 2016-05-06
6502464343 | 000109 | 7050902 | 18 | MV1512BD-2HI | JPK4212015 - Weyerhaeuser Port Wentworth | MCC | N BROOK | R YANG | [7 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-11-26 | 2015-11-26 | PWEO-00023 | 2015-09-16 | International Paper Co | WEYERHAEUSER |  | 2015-12-14 |  | 2015-11-24
6503578641 | 000107 | 7052394 | 9 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 106415 - Global Control - Suncor Energy | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-25 | 2017-11-01 | 2017-10-04 | 2017-10-20 | [14 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | [13 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 2017-10-31 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-07 | WJt12185D | 2017-09-05 | GLOBAL CONTROLS INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003077301 | 2017-10-31 |  | 2017-09-21
6502633924 | 000101 | 7051133 | 1 | MV1591A-INCMR | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-14 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-08-05 | 2016-08-24 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-08-25 |  | 2016-07-29
6502633924 | 000102 | 7051133 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-14 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 28.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-08-05 | 2016-08-24 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-08-25 |  | 2016-07-29
6502633924 | 000501 | 7051133 | 3 | MV7000-VFD-6600 | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | CDR | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-04 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-08-24 | 2016-08-24 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-08-25 |  | 2016-07-29
6502633924 | 001001 | 7051133 | 6 | MV1512-1HI | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-08-05 | 2016-08-24 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-08-25 |  | 2016-07-15
6502633924 | 001002 | 7051133 | 7 | MV1599-CNTRLR | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-08-05 | 2016-08-24 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-08-25 |  | 2016-07-15
6502633924 | 000201 | 7051133 | 14 | MV1591A-INCMR | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-14 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-09-23 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-10-13 |  | 2016-07-15
6502633924 | 000202 | 7051133 | 15 | MV1512AD-1HI-INPT | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-14 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 28.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-09-23 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-10-13 |  | 2016-07-15
6502633924 | 000301 | 7051133 | 16 | MV1591A-INCMR | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-14 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2017-01-23 |  | 2016-09-15
6502633924 | 000302 | 7051133 | 17 | MV1512AD-1HI-INPT | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-04-14 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 28.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2017-01-23 |  | 2016-09-15
6502633924 | 000601 | 7051133 | 18 | MV7000-VFD-6600 | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | CDR | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-04 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-15 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-10-13 |  | 2016-09-15
6502633924 | 000701 | 7051133 | 19 | MV7000-VFD-6600 | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | CDR | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-04 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2017-01-23 |  | 2017-01-13
6502633924 | 001101 | 7051133 | 20 | MV1512-1HI | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-09-23 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-10-13 |  | 2016-09-15
6502633924 | 001102 | 7051133 | 21 | MV1599-CNTRLR | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-09-23 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2016-10-13 |  | 2016-09-15
6502633924 | 001201 | 7051133 | 22 | MV1512-1HI | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2017-01-23 |  | 2017-01-13
6502633924 | 001202 | 7051133 | 23 | MV1599-CNTRLR | CS2015GY6 - Goodyear Americas Plant | MCC | N BROOK | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-17 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | RA Mexico | 2015-09-23 | Rockwell Automation - Mexico | Rockwell Automation de Mexico, S.A. |  | 2017-01-23 |  | 2017-01-13
6502766781 | 000101 | 7051302 | 1 | MV1512-1HI | 75246 STETTLER STATION MCC PROJECT | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-02-09 | 2016-02-22 | 2016-02-09 | 2016-02-19 | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-22 | (WJH)38397D | 2015-12-18 | INTER PIPELINE LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-10 |  | 2016-04-11
6502766145 | 000101 | 7051301 | 1 | MV7000-VFD-4160 | SFM 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-18 | 2016-04-18 | S112624953 | 2015-12-18 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-14
6502766781 | 000102 | 7051302 | 2 | MV1512-1HI | 75246 STETTLER STATION MCC PROJECT | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-02-09 | 2016-02-22 | 2016-02-09 | 2016-02-19 | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-22 | (WJH)38397D | 2015-12-18 | INTER PIPELINE LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-10 |  | 2016-04-11
6502766781 | 000103 | 7051302 | 3 | MV1512-1HI | 75246 STETTLER STATION MCC PROJECT | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-02-09 | 2016-02-22 | 2016-02-09 | 2016-02-19 | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-22 | (WJH)38397D | 2015-12-18 | INTER PIPELINE LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-10 |  | 2016-04-11
6502766781 | 000104 | 7051302 | 4 | MV1512-1HI | 75246 STETTLER STATION MCC PROJECT | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-02-09 | 2016-02-22 | 2016-02-09 | 2016-02-19 | 2016-03-15 | 2016-03-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-22 | (WJH)38397D | 2015-12-18 | INTER PIPELINE LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-10 |  | 2016-04-11
6502766145 | 000701 | 7051301 | 5 | MVD-SPR-PRT | SFM 2016 Matrix Pump VFDs | SPT | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-14 | 2016-04-14 | S112624953 | 2015-12-18 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-05-26 |  | 2016-03-14
6502766145 | 000201 | 7051301 | 7 | MV7000-VFD-4160 | SFM 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-18 | 2016-04-18 | S112624953 | 2015-12-18 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-14
6502766145 | 000301 | 7051301 | 8 | MV7000-VFD-4160 | SFM 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | S112624953 | 2015-12-18 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-05-26 |  | 2016-03-14
6502778267 | 000101 | 7051340 | 1 | MV1560E-SMC | MV SOFT STARTER | MCC | C MATHEW | C MATHEW |  |  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-14 | 2016-06-14 | PA15062 | 2015-12-31 | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. |  | 2016-06-17 |  | 2016-05-31
6502778267 | 000201 | 7051340 | 4 | MV1560E-SMC | MV SOFT STARTER | MCC | C MATHEW | C MATHEW |  |  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-14 | 2016-06-14 | PA15062 | 2015-12-31 | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. |  | 2016-06-17 |  | 2016-05-31
6502795191 | 000101 | 7051358 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | ISO COMPRESSOR 4400 HP CT - BB71114RD | CDR | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2016-01-14 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 2017-07-07 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-02 | 2017-09-06 | 2017-08-23 | 2017-09-20 | 46 | 2017-09-06 | 2017-09-09 | 2017-08-23 | 2017-09-21 | 147 | 2017-08-11 | 2017-09-10 | 2017-09-07 | 2017-09-28 | 80 | [12 empty] | 2017-08-23 | 2017-09-28 | 2017-08-23 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | S107672022 | 2016-01-14 | HUSKY LIMA REFINERY COMPANY | Kirby Risk Electrical Supply | 6002923896 | 2017-09-30 |  | 2017-03-01
6502800697 | 000101 | 7051364 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko C/O Volta | CDR | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-01-26 | 2016-02-02 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 4325559-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-09 |  | 2016-03-28
6502800697 | 000201 | 7051364 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | Anadarko C/O Volta | CDR | L CHAPMAN | W MACIBORKA |  | 2016-02-02 | 2016-01-26 | 2016-02-01 | 2016-02-17 | 2016-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 4325559-00 | 2016-01-18 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-09 |  | 2016-03-28
6502725776 | 000101 | 7051247 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | AK150804 Wenatchee | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-01-20 | 2016-02-02 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502725776 | 000102 | 7051247 | 2 | MV1512-2HI | AK150804 Wenatchee | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-01-20 | 2016-02-02 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502725776 | 000103 | 7051247 | 3 | MV1562E-SMC | AK150804 Wenatchee | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-01-20 | 2016-02-02 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502725776 | 000104 | 7051247 | 4 | MV1562E-SMC | AK150804 Wenatchee | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-01-20 | 2016-02-02 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502725776 | 000105 | 7051247 | 5 | MV1562E-SMC | AK150804 Wenatchee | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-01-20 | 2016-02-02 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502725776 | 000106 | 7051247 | 6 | MV1562E-SMC | AK150804 Wenatchee | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-01-20 | 2016-02-02 | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502725776 | 000201 | 7051247 | 7 | MVM-SPR-PRT | AK150804 Wenatchee | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  | 2016-01-29 | 2016-02-18 | 2016-02-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-15 | 2016-04-08 | 5858-RB99043D | 2015-11-23 | Columbia Electric Supply | Columbia Electric Supply |  | 2016-04-22 |  | 2016-03-01
6502774370 | 000101 | 7051318 | 1 | MV1591A-INCMR | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502756728 | 000101 | 7051289 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Item 2 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000330724 | 2015-12-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-05-03 |  | 2016-04-11
6502756728 | 000201 | 7051289 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Item 2 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000330724 | 2015-12-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-05-03 |  | 2016-04-11
6502756728 | 000301 | 7051289 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote 412261R2 Item 2 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000330724 | 2015-12-14 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-05-03 |  | 2016-04-11
6502774370 | 000102 | 7051318 | 2 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000103 | 7051318 | 3 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000104 | 7051318 | 4 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000105 | 7051318 | 5 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000106 | 7051318 | 6 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 11 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000107 | 7051318 | 7 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 11 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000108 | 7051318 | 8 | MV1512-2HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000109 | 7051318 | 9 | MV1512-1HI | DEF101515 - Clearwater Paper D | MCC | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 13 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000201 | 7051318 | 10 | MV7000A-VFD-2300 | DEF101515 - Clearwater Paper D | CDR | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 19 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-05-25
6502774370 | 000301 | 7051318 | 11 | MV7000-VFD-2300 | DEF101515 - Clearwater Paper D | CDR | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-02-09 | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 2016-06-01 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-20 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-20
6502774370 | 000401 | 7051318 | 12 | MV7000-VFD-2300 | DEF101515 - Clearwater Paper D | CDR | W CONWAY | J CHAU | 2016-01-26 | 2016-04-08 | 2016-01-26 | 2016-03-14 | 2016-06-01 | 2016-06-01 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 1094-RY949985D | 2015-12-28 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-26 |  | 2016-05-25
6502730969 | 000101 | 7051248 | 1 | MV7000-VFD-4160 | CONSOL BAILEY REFUSE BELT PROJ | CDR | A DSOUZA | J HAO | 2016-01-05 | 2016-05-16 | 2016-01-05 | 2016-05-02 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 63 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-14 | S1308282-AH | 2015-11-25 | CONSOL ENERGY, BAILEY MINE | Tri State Supply Company Inc |  | 2016-09-23 |  | 2015-11-30
6502730969 | 000301 | 7051248 | 2 | MV7000-VFD-4160 | CONSOL BAILEY REFUSE BELT PROJ | CDR | A DSOUZA | J HAO | 2016-01-05 | 2016-05-16 | 2016-01-05 | 2016-05-02 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 63 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-14 | S1308282-AH | 2015-11-25 | CONSOL ENERGY, BAILEY MINE | Tri State Supply Company Inc |  | 2016-09-23 |  | 2015-11-30
6502726291 | 000101 | 7051249 | 1 | MV7000-VFD-2300 | NUST_CARY 2300V 2000HP VFDs | CDR | R DUFTON | J HAO | 2015-12-18 | 2016-01-06 | 2015-12-18 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 379876 | 2015-11-23 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-04-01 |  | 2016-03-28
6502726291 | 000501 | 7051249 | 5 | MV7000-VFD-2300 | NUST_CARY 2300V 2000HP VFDs | CDR | R DUFTON | J HAO | 2015-12-18 | 2016-01-06 | 2015-12-18 | 2016-01-06 | 2016-01-21 | 2016-01-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 379876 | 2015-11-23 | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-04-01 |  | 2016-03-28
6502730969 | 000201 | 7051248 | 14 | MV7000-VFD-4160 | CONSOL BAILEY REFUSE BELT PROJ | CDR | A DSOUZA | J HAO | 2016-01-05 | 2016-05-16 | 2016-01-05 | 2016-05-02 | 2016-06-08 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 63 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-14 | S1308282-AH | 2015-11-25 | CONSOL ENERGY, BAILEY MINE | Tri State Supply Company Inc |  | 2016-09-23 |  | 2015-11-30
6502775933 | 000101 | 7051321 | 1 | MV1560E-SMC | MET POMPAGE DIRECT MET A TNPI | MCC | M VARGAS | B ALIU | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-16 | 1224265 | 2015-12-29 | SHELL CANADA LTD | Lumen Div of Sonepar Branch 27 |  | 2016-05-24 |  | 2016-05-03
6502775933 | 000201 | 7051321 | 3 | MV1560E-SMC | MET POMPAGE DIRECT MET A TNPI | MCC | M VARGAS | B ALIU | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-16 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | 2016-03-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-16 | 1224265 | 2015-12-29 | SHELL CANADA LTD | Lumen Div of Sonepar Branch 27 |  | 2016-05-24 |  | 2016-05-03
6502775972 | 000101 | 7051322 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | EBENSBURG - RPS Sunoco Mariner East II | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-17 | 2016-06-17 | S4791372 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-27
6502775889 | 000101 | 7051320 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-29 | 2016-06-28 | S4791378 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-28 |  | 2016-05-27
6502775889 | 000102 | 7051320 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-29 | 2016-06-28 | S4791378 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-28 |  | 2016-05-27
6502775889 | 000103 | 7051320 | 3 | MV1512-1HI | PIPELINE MCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-29 | 2016-06-28 | S4791378 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-28 |  | 2016-05-27
6502775972 | 000201 | 7051322 | 4 | MV7000-VFD-4160-HP | EBENSBURG - RPS Sunoco Mariner East II | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-04-12 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-17 | 2016-06-17 | S4791372 | 2015-12-29 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-17 |  | 2016-05-27
6502776583 | 000101 | 7051326 | 1 | MV7000-VFD-4160 | PIPELINE 325A VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-13 | 2016-05-25 | S4791376 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-20 |  | 2016-04-29
6502791663 | 000101 | 7051354 | 1 | MV1512-2HI | CAPACITY INCREASE | MCC | K HILDERLY | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 3176966 | 2016-01-12 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-15
6502791663 | 000102 | 7051354 | 2 | MV1512-2HI | CAPACITY INCREASE | MCC | K HILDERLY | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 3176966 | 2016-01-12 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-15
6502791663 | 000201 | 7051354 | 3 | MV1512-2HI | CAPACITY INCREASE | MCC | K HILDERLY | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 3176966 | 2016-01-12 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-15
6502791663 | 000202 | 7051354 | 4 | MV1512-2HI | CAPACITY INCREASE | MCC | K HILDERLY | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 3176966 | 2016-01-12 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-15
6502791663 | 000301 | 7051354 | 5 | MV1512-2HI | CAPACITY INCREASE | MCC | K HILDERLY | S JAVALE | 2016-02-16 | 2016-03-01 | 2016-02-12 | 2016-03-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | 3176966 | 2016-01-12 | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-03-17 |  | 2017-03-15
6502776583 | 000201 | 7051326 | 4 | MV7000-VFD-4160 | PIPELINE 325A VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 2016-02-05 | 2016-02-16 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-13 | 2016-05-25 | S4791376 | 2015-12-30 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-05-20 |  | 2016-04-29
6502750494 | 000101 | 7051282 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, 1512B Door Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 6734737-00 | 2015-12-09 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co |  | 2016-01-25 |  | 2015-12-28
6502743942 | 000504 | 7051273 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | VFD and MCC -PF7000-4.16Kv | MCC | L CHAPMAN |  | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-23 | 2016-01-23 | 2016-01-14 | 2016-01-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-11 | 2016-03-11 | (W+r)90957D | 2016-01-05 | TIMBERLAND EQUIPMENT LTD | Westburne Ontario Cen |  | 2016-02-12 |  | 2016-02-18
6502798419 | 000101 | 7051355 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | INTEGREX MV DRIVE REPLACEMENT | CDR | C MATHEW | H JIANG |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-31 | 7659-042152 | 2016-01-15 | DAK Americas LLC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  | 2016-04-06 |  | 2016-03-30
6502798419 | 000201 | 7051355 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | INTEGREX MV DRIVE REPLACEMENT | CDR | C MATHEW | H JIANG |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-31 | 7659-042152 | 2016-01-15 | DAK Americas LLC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  | 2016-04-06 |  | 2016-03-30
6502783117 | 000101 | 7051341 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | MJW081415, FERMENTER 5 ASD REPLACEMENT | CDR | R DUFTON | H JIANG | 2016-02-16 | 2016-03-22 | 2016-02-16 | 2016-03-21 | 2016-04-11 | 2016-04-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-16 | S4689736 | 2016-01-06 | GENENCOR INTERNATIONAL INC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-05-27 |  | 2016-05-16
6502798419 | 000701 | 7051355 | 7 | MVD-SPR-PRT | INTEGREX MV DRIVE REPLACEMENT | SPT | C MATHEW | H JIANG |  |  |  |  | 2016-02-16 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 7659-042152 | 2016-01-15 | DAK Americas LLC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  | 2016-04-06 |  | 2016-03-30
6502913862 | 000301 | 7051509 | 7 | MV7000A-VFD-4160-2 | DN12516J Hess Energy Hawkeye Comp Stn | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-04-18 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-13 | 2016-07-13 | S113506910 | 2016-04-03 | Rexel | Rexel |  | 2016-07-12 |  | 2016-07-12
6502913862 | 000101 | 7051509 | 1 | MV1512BD-2HI | DN12516J Hess Energy Hawkeye Comp Stn | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-04-18 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-13 | S113506910 | 2016-04-03 | Rexel | Rexel |  | 2016-07-26 |  | 2016-07-12
6502913862 | 000102 | 7051509 | 2 | MV1512BD-2HI | DN12516J Hess Energy Hawkeye Comp Stn | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-04-18 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-13 | S113506910 | 2016-04-03 | Rexel | Rexel |  | 2016-07-26 |  | 2016-07-12
6502913862 | 000201 | 7051509 | 3 | MV7000A-VFD-4160-2 | DN12516J Hess Energy Hawkeye Comp Stn | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-04-18 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 2016-04-27 | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-13 | 2016-07-13 | S113506910 | 2016-04-03 | Rexel | Rexel |  | 2016-07-12 |  | 2016-07-12
6502872729 | 000101 | 7051472 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod, splice kit replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-03-14 | 2020-02-25 | (WJB)57445 | 2016-03-04 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-03-09 |  | 2016-03-07
6502915504 | 000101 | 7051511 | 1 | MV1562E-SMC | 021916UOP, UOP Russell J419 - GAS PLANT | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-05-10 | 2016-05-19 | 2016-05-10 | 2016-05-18 | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S113514113 | 2016-04-04 | Uop Russell LLC | Rexel |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-05
6502908630 | 000101 | 7051501 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ4B0231A Air Break Conversion | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | P1761598 | 2016-03-30 | VAN METER INC | VAN METER INC |  | 2016-06-06 |  | 2016-05-31
6502950805 | 000101 | 7051556 | 1 | MV1512-2HI | 78524,Surmunt Phase 2 | MCC | A DSOUZA | B ALIU |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2016-04-27 | SAP |  |  | 2017-04-30 | 2017-07-04 | 2017-04-30 | 2017-06-26 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 2017-06-22 | 22.19 | 2017-06-12 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 33.87 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 2017-06-17 | 2017-06-29 | 25.17 | [12 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-06-26 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | WJt11421D | 2016-04-27 | Jet Power & Controls | Westburne Supply Alberta | 6002810061 | 2017-07-10 |  | 2017-01-23
6502913315 | 000101 | 7051508 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | HGPS031416 PREP SPACE UNIT FOR 79124-C | SKT | C MATHEW | M KEIL |  |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-05 | 5501394243 | 2016-04-01 | ROSEBUD OPERATING SERVICES INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-05-11 |  | 2016-04-04
6502913315 | 000201 | 7051508 | 2 | MV1512-2HI | HGPS031416 PREP SPACE UNIT FOR 79124-C | MCC | C MATHEW | M KEIL |  |  |  |  | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-05 | 5501394243 | 2016-04-01 | ROSEBUD OPERATING SERVICES INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY |  | 2016-05-11 |  | 2016-04-04
6502942774 | 000101 | 7051548 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | PRXN70LA1, N70LA Project 18041B | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2016-05-20 | 2016-06-03 | 2016-05-20 | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 2016-06-21 |  | SAP | [14 empty] | 29 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-16 | S113636438 | 2016-04-21 | PRAXAIR INC | Rexel |  | 2016-09-22 |  | 2016-08-01
6502917448 | 000101 | 7051515 | 1 | MV7000A-VFD-2300-2 | KK3232016, Ingredion WEEP WATERWELL PUMP | CDR | R DUFTON | [5 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-24 | 7628-947032 | 2016-04-05 | INGREDION INC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-20
6502942774 | 000102 | 7051548 | 2 | MV1512-2HI | PRXN70LA1, N70LA Project 18041B | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2016-05-20 | 2016-06-03 | 2016-05-20 | 2016-06-01 | 2016-06-17 | 2016-06-21 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 41.87 |  |  |  |  | 17.36 | [20 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-16 | S113636438 | 2016-04-21 | PRAXAIR INC | Rexel |  | 2016-09-22 |  | 2016-08-01
6502915504 | 000102 | 7051511 | 2 | MV1562E-SMC | 021916UOP, UOP Russell J419 - GAS PLANT | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-04-18 | 2016-05-19 | 2016-05-10 | 2016-05-18 | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S113514113 | 2016-04-04 | Uop Russell LLC | Rexel |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-05
6502915504 | 000103 | 7051511 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 021916UOP, UOP Russell J419 - GAS PLANT | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-04-18 | 2016-05-19 | 2016-05-10 | 2016-05-18 | 2016-05-27 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | S113514113 | 2016-04-04 | Uop Russell LLC | Rexel |  | 2016-07-22 |  | 2016-07-05
6502951143 | 000101 | 7051554 | 1 | MV1512-1HI | AJ030816-1, CKT 8 ADD ON, Cellu Tissue | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-05-11 | 2016-05-20 | 2016-05-09 | 2016-05-17 | 2016-05-31 | 2016-05-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | S4801191 | 2016-04-27 | CELLU TISSUE | Werner Electric Supply Co |  | 2016-07-08 |  | 2016-06-29
6502951143 | 000201 | 7051554 | 2 | MVM-SPR-PRT | AJ030816-1, CKT 8 ADD ON, Cellu Tissue | SPT | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | S4801191 | 2016-04-27 | CELLU TISSUE | Werner Electric Supply Co |  | 2016-07-08 |  | 2016-07-08
6502953243 | 000101 | 7051555 | 1 | MV1591A-INCMR | DN12015J CSU Twin Rocks Pumping Station | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-05-12 | 2016-06-24 | 2016-05-12 | 2016-06-16 | 2016-07-22 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 52273336 | 2016-04-28 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-10-14 |  | 2016-07-18
6502952999 | 000101 | 7051559 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Chamco quote 81774 | MCC | B DAWDY | J CHAU | 2016-05-24 | 2016-06-08 | 2016-05-19 | 2016-06-02 | 2016-06-24 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | WJH40204D | 2016-04-28 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-31
6502847776 | 000101 | 7051432 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Houston Tank VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824590 | 2016-02-17 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-17 |  | 2016-05-20
6502847776 | 000201 | 7051432 | 4 | MV7000-VFD-4160 | Houston Tank VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824590 | 2016-02-17 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-17 |  | 2016-05-20
6502847776 | 000301 | 7051432 | 5 | MV7000-VFD-4160 | Houston Tank VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-16 | S4824590 | 2016-02-17 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-15 |  | 2016-05-20
6502847776 | 000401 | 7051432 | 6 | MV7000-VFD-4160 | Houston Tank VFD | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-16 | S4824590 | 2016-02-17 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-15 |  | 2016-05-20
6502923283 | 000101 | 7051542 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-C | NSP022315, Ash Grove Cement KILN DRIVE | MCC | A DSOUZA | H JIANG | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 2016-05-16 | 2016-06-06 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 5077464-00 | 2016-04-08 | ASH GROVE CEMENT CO | SMC Electric Supply |  | 2016-09-16 |  | 2016-09-16
6502923283 | 000102 | 7051542 | 2 | MV7000-VFD-4160 | NSP022315, Ash Grove Cement KILN DRIVE | CDR | A DSOUZA | H JIANG | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 2016-05-16 | 2016-06-06 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 5077464-00 | 2016-04-08 | ASH GROVE CEMENT CO | SMC Electric Supply |  | 2016-09-16 |  | 2016-09-16
6502736755 | 000107 | 7051262 | 11 | MV1512M-1HI-BYPS | OneOk Big Gulch Project | MCC | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-29 | 2016-02-26 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-20 | S112471266 | 2016-02-18 | Rexel | Rexel |  | 2016-04-30 |  | 2016-03-11
6502989321 | 000201 | 7051608 | 5 | MV1599-CNTRLR | JMKEN001 City of Fort Wayne | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-06-28 | 2016-07-19 | 2016-06-23 | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | S104694037 | 2016-05-24 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-12
6502989321 | 000301 | 7051608 | 6 | MV1599-CNTRLR | JMKEN001 City of Fort Wayne | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-06-28 | 2016-07-19 | 2016-06-23 | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-08-30 | 2016-09-30 | S104694037 | 2016-05-24 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-12
6502989321 | 000401 | 7051608 | 7 | MV1599-CNTRLR | JMKEN001 City of Fort Wayne | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-06-28 | 2016-07-19 | 2016-06-23 | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-08-30 | 2016-09-30 | S104694037 | 2016-05-24 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-12
6503001701 | 000103 | 7051633 | 3 | MV1512BD-2HI | 68734-LLB DIRECT PIPELINE | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL | 2016-06-20 | 2016-06-30 | 2016-06-21 | 2016-07-14 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 53.87 |  |  |  |  | 26.36 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-06 | WJH40743D | 2016-06-01 | HUSKY ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-06
6502981672 | 000101 | 7051598 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXQ7K0317A - PV550 to PV1000+ | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 335929-00 | 2016-05-18 | BRIDGESTONE COMMERCIAL SOLUTIONS | ELECTRIC SUPPLY & EQUIPMENT CO |  | 2016-06-23 |  | 2016-06-28
6503001701 | 000101 | 7051633 | 1 | MV1512BD-2HI | 68734-LLB DIRECT PIPELINE | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL | 2016-06-20 | 2016-06-30 | 2016-06-21 | 2016-07-14 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 53.87 |  |  |  |  | 26.36 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-06 | WJH40743D | 2016-06-01 | HUSKY ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-06
6503001701 | 000102 | 7051633 | 2 | MV1512BD-2HI | 68734-LLB DIRECT PIPELINE | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL | 2016-06-20 | 2016-06-30 | 2016-06-21 | 2016-07-14 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 53.87 |  |  |  |  | 26.36 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-06 | WJH40743D | 2016-06-01 | HUSKY ENERGY INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-06
6502989321 | 000101 | 7051608 | 1 | MV1599-CNTRLR | JMKEN001 City of Fort Wayne | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-06-28 | 2016-07-19 | 2016-06-23 | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-30 | S104694037 | 2016-05-24 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2016-08-29 |  | 2016-08-12
6502829151 | 000101 | 7051403 | 1 | MVD-FLD-MOD | Quote QXP5R0329A Field Modification | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 4326772 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-03-10 |  | 2016-03-04
6502921304 | 000101 | 7051519 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod-plenum addition-QXQK10251 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-05-02 | (WJT)11414D | 2016-04-07 | FLUOR CANADA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-21
6502921304 | 000201 | 7051519 | 2 | MVM-FLD-MOD | field mod-plenum addition-QXQK10251 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-05-02 | (WJT)11414D | 2016-04-07 | FLUOR CANADA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-21
6502925092 | 000101 | 7051531 | 1 | MV1591A-INCMR-C | DT022416 Incoming line unit | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | S009530265 | 2016-04-11 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-05-26 |  | 2016-05-26
6502940480 | 000101 | 7051544 | 1 | MV1512-2HI-C | SB20160331 - Tx Feeder | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-22 | 2016-06-22 | W+A63505D | 2016-04-20 | WESTBURNE ONTARIO WEST | WESTBURNE ONTARIO WEST |  | 2016-06-22 |  | 2016-06-21
6502918000 | 000403 | 7051523 | 29 | MV1512BD-2HI | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-04-06 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-06 | 2017-04-20 |  | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-05-05 | 2017-05-31 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 14.27 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-21 | 2017-05-31 | 35.87 | 2017-05-29 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 15.36 | [12 empty] | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | PAG10702 | 2016-04-19 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6002783919 | 2017-06-16 |  | 2016-09-30
6502904332 | 000101 | 7051499 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | MARSHALL_ - LINCOLN CONT. & EQUIP CO | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2016-04-20 | 2016-05-04 | 2016-04-13 | 2016-05-04 | 2016-05-25 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-02 | 2016-07-27 | 3465-AS922413D | 2016-03-28 | Mosebach Electric & Supply Co | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-07-29 |  | 2016-07-27
6502904332 | 000201 | 7051499 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | MARSHALL_ - LINCOLN CONT. & EQUIP CO | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2016-04-20 | 2016-05-04 | 2016-04-13 | 2016-05-04 | 2016-05-25 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-27 | 3465-AS922413D | 2016-03-28 | Mosebach Electric & Supply Co | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-07-29 |  | 2016-07-27
6502983349 | 000101 | 7051600 | 1 | MV1512-2HI | 9355MAY16-1239355 | MCC | C MATHEW | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-19 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-22 | 2016-08-09 | 107772-DIR-0786030 | 2016-05-19 | CATERPILLAR INC | Nelson Electric Supply Co Inc |  | 2016-08-25 |  | 2016-08-05
6502904332 | 000601 | 7051499 | 8 | MVD-SPR-PRT | MARSHALL_ - LINCOLN CONT. & EQUIP CO | SPT | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2016-05-25 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-27 | 3465-AS922413D | 2016-03-28 | Mosebach Electric & Supply Co | Mosebach Electric & Supply Co |  | 2016-07-29 |  | 2016-07-27
6503064157 | 000101 | 7051721 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000102 | 7051721 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000103 | 7051721 | 3 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000104 | 7051721 | 4 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000105 | 7051721 | 5 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6502952999 | 000102 | 7051559 | 2 | MV1512-1HI-ARC | Chamco quote 81774 | MCC | B DAWDY | J CHAU | 2016-05-24 | 2016-06-08 | 2016-05-19 | 2016-06-02 | 2016-06-24 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | WJH40204D | 2016-04-28 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-31
6502955116 | 000101 | 7051566 | 1 | MV7000-VFD-2300-2 | MVSL080315 1557 REPLACEMENT | CDR | A DSOUZA | H JIANG | 2016-05-26 | 2016-06-08 | 2016-05-26 | 2016-06-08 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1254571 | 2016-04-29 | PAPIER MASSON LTEE | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-08-25 |  | 2016-08-18
6502953243 | 000102 | 7051555 | 2 | MV1591A-INCMR | DN12015J CSU Twin Rocks Pumping Station | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-05-12 | 2016-06-24 | 2016-05-12 | 2016-06-16 | 2016-07-22 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 52273336 | 2016-04-28 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-10-14 |  | 2016-07-18
6502953243 | 000103 | 7051555 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | DN12015J CSU Twin Rocks Pumping Station | CDR | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-05-12 | 2016-06-24 | 2016-05-12 | 2016-06-16 | 2016-07-22 | 2016-07-19 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 52273336 | 2016-04-28 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-10-14 |  | 2016-07-18
6502955116 | 000301 | 7051566 | 3 | MVD-SPR-PRT | MVSL080315 1557 REPLACEMENT | SPT | A DSOUZA | H JIANG | 2016-05-26 | 2016-06-08 | 2016-05-26 | 2016-06-08 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | 1254571 | 2016-04-29 | PAPIER MASSON LTEE | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-18
6502958915 | 000101 | 7051569 | 1 | MVD-FLD-MOD | fld mod - ducting change - QXQ7F0114A | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | S4805296 | 2016-05-03 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-18
6502958915 | 000201 | 7051569 | 2 | MVD-FLD-MOD | fld mod - ducting change - QXQ7F0114A | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | S4805296 | 2016-05-03 | EXPERA SPECIALTY SOLUTIONS LLC | Werner Electric Supply Co |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-18
6502830748 | 000101 | 7051408 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | Magellan Midstream Gibson West | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-02-12 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 6734849-00 | 2016-02-05 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-04-26 |  | 2016-03-08
6502830748 | 000301 | 7051408 | 3 | MVD-SPR-PRT | Magellan Midstream Gibson West | SPT | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-02-12 | 2016-02-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 6734849-00 | 2016-02-05 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-05-30 |  | 2016-03-08
6502944530 | 000101 | 7051550 | 1 | MV1512-1HI | Clear Water Paper 022616CLEA | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2016-05-11 | 2016-05-18 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 2016-05-25 | 2016-05-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 5939-RT933780D | 2016-04-22 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  | 2016-07-05 |  | 2016-06-23
6502942632 | 000101 | 7051547 | 1 | MV1512-1HI-C | RN3_14_16 EJ USA | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-05-02 | 2016-05-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-08 | 2016-06-08 | S104628003 | 2016-04-21 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-06-07 |  | 2016-05-26
6502943981 | 000101 | 7051549 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | Lost Bridge Compressor Station | MCC | C MATHEW | J CHAU |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-07-15 | S113736471 | 2016-04-22 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-24
6502943981 | 000102 | 7051549 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Lost Bridge Compressor Station | MCC | C MATHEW | J CHAU |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-07-15 | S113736471 | 2016-04-22 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-24
6502943981 | 000103 | 7051549 | 3 | MV1591A-INCMR | Lost Bridge Compressor Station | MCC | C MATHEW | J CHAU |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-07-15 | S113736471 | 2016-04-22 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-24
6502943981 | 000104 | 7051549 | 4 | MV7000-VFD-4160 | Lost Bridge Compressor Station | CDR | C MATHEW | J CHAU |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-07-15 | S113736471 | 2016-04-22 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-24
6502943981 | 000501 | 7051549 | 8 | MVD-SPR-PRT | Lost Bridge Compressor Station | SPT | C MATHEW | J CHAU |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | S113736471 | 2016-04-22 | ONEOK FIELD SERVICES CO | Rexel |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-30
6502952942 | 000101 | 7051558 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXQ7K0361A - Classic to Forge | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-08-12 | POA59051 | 2016-04-28 | M & M Electronics (PTY) LTD | M & M ELECTRONICS (PTY) LTD |  | 2016-08-02 |  | 2016-06-23
6502848896 | 000101 | 7051435 | 1 | MV1512-1HI | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000102 | 7051435 | 2 | MV1512-1HI | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502849474 | 000101 | 7051436 | 1 | MV1591A-INCMR | 021216JP, Two Speed Starter | MCC | EMP-20011764 | J FOWLER | 2016-02-19 | 2016-02-25 | 2016-02-19 |  | 2016-03-02 | 2016-02-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-10 | 2016-03-31 | S9064579 | 2016-02-18 | RTP COMPANY | Werner Electric Ventures Llc |  | 2016-03-11 |  | 2016-03-08
6502849474 | 000102 | 7051436 | 2 | MV1522-2SPD | 021216JP, Two Speed Starter | MCC | EMP-20011764 | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-03-02 | 2016-02-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-10 | 2016-03-31 | S9064579 | 2016-02-18 | RTP COMPANY | Werner Electric Ventures Llc |  | 2016-03-11 |  | 2016-03-08
6502848896 | 000103 | 7051435 | 3 | MV1512-1HI | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000104 | 7051435 | 4 | MV1512-2HI | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000105 | 7051435 | 5 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000106 | 7051435 | 6 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000107 | 7051435 | 7 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000108 | 7051435 | 8 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000109 | 7051435 | 9 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000110 | 7051435 | 10 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000111 | 7051435 | 11 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502848896 | 000112 | 7051435 | 12 | MV1562E-SMC | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-02-18 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502876814 | 000101 | 7051474 | 1 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-05 | 2017-08-04 | 2017-06-02 | 2017-08-01 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-08 | 2017-07-05 | 2017-06-16 | 2017-06-28 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 12.02 | 2017-06-28 | 2017-07-15 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 21.98 | 2017-07-15 | 2017-08-09 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 15.11 | [12 empty] | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-07-31 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 17947 | 2016-03-08 | FLOWSERVE COMPANY | Carter & Ver Planck Inc | 6002809532 | 2017-08-29 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000102 | 7051474 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-29 | 2017-05-27 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 37.55 | 2017-06-29 | 2017-07-18 | 2017-07-10 | 2017-07-31 | 84.17 | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 2017-07-22 | 2017-08-03 | 79.09 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 2017-08-02 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 17947 | 2016-03-08 | FLOWSERVE COMPANY | Carter & Ver Planck Inc | 6002837091 | 2017-08-29 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000701 | 7051474 | 4 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-07 | 2017-07-25 | 2017-06-02 | 2017-07-19 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-24 | 2017-07-06 | 12.02 | 2017-06-30 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 21.98 | 2017-07-18 | 2017-08-09 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 15.11 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002809664 | 2017-09-27 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000702 | 7051474 | 5 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-28 | 2017-06-02 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | 37.55 | 2017-06-28 | 2017-07-17 | 2017-07-20 | 2017-08-16 | 84.17 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-07-29 | 2017-08-16 | 79.09 | [12 empty] | 2017-08-04 | 2017-08-17 | 2017-08-04 | 2017-08-15 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002837271 | 2017-09-27 |  | 2017-08-11
6502820505 | 000101 | 7051394 | 1 | MVD-FLD-MOD | Quote QXQ9K0036A Field Modification | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | [20 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 7000359663 | 2016-01-29 | ROCKWELL AUTOMATION INDIA PVT LTD | ROCKWELL AUTOMATION INDIA PVT LTD |  | 2016-06-30 |  | 2016-04-06
6502964841 | 000101 | 7051575 | 1 | MVM-FLD-MOD | fld mod, custom plenum extension | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-09 | 2016-06-09 | (WJT)11457D | 2016-05-06 | SHELL CANADA LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-06-07 |  | 2016-05-30
6502871281 | 000101 | 7051471 | 1 | MV1512-2HI | quote 79861 ADD TO 77789-C | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2016-03-23 | 2016-04-01 | 2016-03-23 | 2016-03-31 | 2016-04-13 | 2016-04-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | (WJM)98973D | 2016-03-03 | SKOOKUMCHUCK PULP INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-20 |  | 2016-05-11
6502871281 | 000301 | 7051471 | 3 | MVM-SPR-PRT | quote 79861 ADD TO 77789-C | SPT | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | (WJM)98973D | 2016-03-03 | SKOOKUMCHUCK PULP INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-20 |  | 2016-05-11
6502799555 | 000101 | 7051398 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-13 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502799555 | 000102 | 7051398 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-13 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502799555 | 001101 | 7051398 | 10 | MVD-SPR-PRT | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-09 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502799555 | 000201 | 7051398 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-13 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502799555 | 000202 | 7051398 | 13 | MV7000A-VFD-4160 | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-13 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502799555 | 000301 | 7051398 | 14 | MV1512AD-1HI-INPT | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-13 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502799555 | 000302 | 7051398 | 15 | MV7000A-VFD-4160 | WATER TREATMENT PLANT AND FINI | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2015-07-07 | 2015-10-15 | 2016-03-29 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-13 | 2016-05-31 | 2731329 | 2016-01-18 | LOUDOUN COUNTY | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2016-06-13 |  | 2016-05-31
6502927458 | 000102 | 7051537 | 2 | MV7000-VFD-4160-2 | 1500HP ID FAN MV VFD | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-04-26 | 2016-05-13 | 2016-04-26 | 2016-05-12 | 2016-05-23 | 2016-05-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-12 | 2016-08-05 | 1464566 | 2016-04-12 | WEYERHAEUSER | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-08-12 |  | 2016-08-01
6502919143 | 000101 | 7051517 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod-cable direction change-QPQRZ01 | MCC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-26 | 7000347629 | 2016-04-06 | Rockwell Automation Asia Pacific | Rockwell Automation Asia Pacific |  | 2016-05-12 |  | 2016-04-08
6502919143 | 000201 | 7051517 | 2 | MVM-FLD-MOD | field mod-cable direction change-QPQRZ01 | MCC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-05-06 | 2016-04-26 | 7000347629 | 2016-04-06 | Rockwell Automation Asia Pacific | Rockwell Automation Asia Pacific |  | 2016-05-12 |  | 2016-04-08
6502927458 | 000101 | 7051537 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | 1500HP ID FAN MV VFD | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-04-26 | 2016-05-13 | 2016-04-26 | 2016-05-12 | 2016-05-23 | 2016-05-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-12 | 2016-08-05 | 1464566 | 2016-04-12 | WEYERHAEUSER | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2016-08-12 |  | 2016-08-01
6503706684 | 000101 | 7052548 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | Barrick Goldstrike SAG Mill 1 Upgrade | CDR | C MATHEW | J CHAU | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-09-29 | SAP | 2018-01-17 | 2018-03-07 | 2018-01-26 | 2018-02-22 | 2018-01-19 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-17 | 2018-03-28 | 2018-03-09 | 2018-04-11 | 48.27 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 136.9 | 2018-04-11 | 2018-04-25 | 2018-04-06 | 2018-05-01 | 100.41 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-12 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-27 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 2018-04-28 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S6020567 | 2017-09-29 | BARRICK GOLDSTRIKE MINES INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003235241 | 2018-04-30 |  | 2018-03-29
6502959691 | 000101 | 7051573 | 1 | MV1512-1HI | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6502959691 | 000102 | 7051573 | 2 | MV1512-1HI | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6503706684 | 000301 | 7052548 | 3 | MV1599-CNTRLR | Barrick Goldstrike SAG Mill 1 Upgrade | MCC | C MATHEW | J CHAU | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-09-29 | SAP | 2018-03-07 | 2018-03-27 | 2018-03-02 | 2018-03-22 | 2018-03-02 | 2018-03-21 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 7.68 | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 12.15 | 2018-04-15 | 2018-04-24 | 2018-04-09 | 2018-04-26 | 5.32 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-10 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-29 | 2018-04-10 | 2018-04-27 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S6020567 | 2017-09-29 | BARRICK GOLDSTRIKE MINES INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6003235251 | 2018-04-30 |  | 2018-03-29
6503706684 | 000901 | 7052548 | 9 | MVD-SPR-PRT | Barrick Goldstrike SAG Mill 1 Upgrade | SPT | C MATHEW | J CHAU |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S6020567 | 2017-09-29 | BARRICK GOLDSTRIKE MINES INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2018-04-30 |  | 2018-03-29
6502959691 | 000103 | 7051573 | 3 | MV1512-1HI | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6502959691 | 000104 | 7051573 | 4 | MV1512-1HI | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6502959691 | 000105 | 7051573 | 5 | MV1591A-INCMR | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6502959691 | 000106 | 7051573 | 6 | MV1512-1HI | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6502959691 | 000107 | 7051573 | 7 | MV1599-CNTRLR | GP012114DH, POWERHOUSE SS3, Georgia Paci | MCC | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | S009562799 | 2016-05-04 | Georgia Pacific Corp | Stuart C Irby Co |  | 2016-07-20 |  | 2016-05-09
6502876814 | 001701 | 7051474 | 13 | MVD-SPR-PRT | JM1752CV BQPS and HTPS | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2017-03-01 | 2017-02-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc |  | 2017-09-29 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000201 | 7051474 | 20 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-06 | 2017-07-25 | 2017-06-02 | 2017-07-13 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-15 | 2017-07-04 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-06-24 | 2017-07-11 | 12.02 | 2017-06-29 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 21.98 | 2017-07-18 | 2017-08-09 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 15.11 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002809565 | 2017-09-25 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000202 | 7051474 | 21 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-29 | 2017-05-27 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-27 | 2017-07-12 | 2017-08-01 | 37.55 | 2017-06-29 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 84.17 | 2017-07-19 | 2017-08-08 | 2017-07-25 | 2017-08-14 | 79.09 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-08-15 | 2017-07-27 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002837136 | 2017-09-25 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000301 | 7051474 | 23 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-07 | 2017-07-25 | 2017-06-02 | 2017-07-17 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 2017-06-20 | 2017-06-29 | 2017-06-24 | 2017-07-11 | 12.02 | 2017-06-29 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-25 | 21.98 | 2017-07-18 | 2017-08-09 | 2017-07-19 | 2017-08-01 | 15.11 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002809598 | 2017-09-25 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000302 | 7051474 | 24 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-26 | 2017-06-30 | 2017-05-27 | 2017-08-19 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 37.55 | 2017-06-28 | 2017-07-20 | 2017-07-11 | 2017-08-19 | 84.17 | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2017-07-21 | 2017-08-21 | 79.09 | [12 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-22 | 2017-08-08 | 2017-08-19 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002837181 | 2017-09-25 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000401 | 7051474 | 26 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-08 | 2017-07-25 | 2017-06-03 | 2017-07-19 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 2017-06-21 | 2017-06-30 | 2017-06-27 | 2017-07-09 | 12.02 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 2017-07-15 | 2017-08-02 | 21.98 | 2017-07-17 | 2017-08-09 | 2017-07-19 | 2017-08-02 | 15.11 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002809631 | 2017-09-25 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000402 | 7051474 | 27 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-27 | 2017-05-27 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 2017-07-10 | 37.55 | 2017-06-26 | 2017-07-10 | 2017-07-06 | 2017-08-01 | 84.17 | 2017-07-11 | 2017-08-08 | 2017-07-18 | 2017-08-14 | 79.09 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 2017-08-10 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002837226 | 2017-09-25 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000801 | 7051474 | 35 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-09 | 2017-07-25 | 2017-06-03 | 2017-07-17 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 12.02 | 2017-06-29 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 21.98 | 2017-07-17 | 2017-08-09 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 15.11 | [12 empty] | 2017-07-29 | 2017-08-03 | 2017-07-29 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002809697 | 2017-09-27 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000802 | 7051474 | 36 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-25 | 2017-08-11 | 2017-05-27 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-18 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | 37.55 | 2017-07-11 | 2017-08-09 | 2017-07-11 | 2017-07-28 | 84.17 | 2017-07-03 | 2017-07-28 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 79.09 | [12 empty] | 2017-08-04 | 2017-08-17 | 2017-08-04 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002837316 | 2017-09-27 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000901 | 7051474 | 38 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-08-09 | 2017-05-31 | 2017-08-03 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-14 | 2017-07-05 | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 12.02 | 2017-06-29 | 2017-07-17 | 2017-07-15 | 2017-07-21 | 21.98 | 2017-07-17 | 2017-08-09 | 2017-07-21 | 2017-08-10 | 15.11 | [12 empty] | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 17947 | 2016-03-08 | FLOWSERVE COMPANY | Carter & Ver Planck Inc | 6002809730 | 2017-08-29 |  | 2017-08-11
6502876814 | 000902 | 7051474 | 39 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-19 | 2017-05-27 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 37.55 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 84.17 | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 79.09 | [12 empty] | 2017-07-21 | 2017-08-03 | 2017-07-21 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 17947 | 2016-03-08 | FLOWSERVE COMPANY | Carter & Ver Planck Inc | 6002837361 | 2017-08-29 |  | 2017-08-11
6502876814 | 001001 | 7051474 | 41 | MV1512-2HI | JM1752CV BQPS and HTPS | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-26 | 2017-05-18 | 2017-07-17 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-14 | 2017-07-07 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 12.02 | 2017-06-30 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 21.98 | 2017-07-18 | 2017-08-09 | 2017-07-21 | 2017-08-03 | 15.11 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-02 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002809763 | 2017-09-27 |  | 2017-08-11
6502876814 | 001002 | 7051474 | 42 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752CV BQPS and HTPS | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-06-28 | 2017-03-03 | 2016-06-28 | 2017-02-13 | 2017-03-24 | 2017-02-16 | 2016-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-21 | 2017-05-27 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 37.55 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-07-10 | 84.17 | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-07-11 | 2017-08-01 | 79.09 | [12 empty] | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 2017-07-19 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-25 | 17947 | 2016-03-08 | PcRussell a Joint Venture | Carter & Ver Planck Inc | 6002837406 | 2017-09-27 |  | 2017-08-11
6502978785 | 000101 | 7051593 | 1 | MV1506-REV | 012216-LD-NEW REVERSING STARTER | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-03 | 2016-06-16 | 2016-06-03 | 2016-06-14 | 2016-06-28 | 2016-06-28 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 8032897 | 2016-05-17 | CARGILL INC | Reynolds Co |  | 2016-08-12 |  | 2016-07-05
6502978785 | 000301 | 7051593 | 3 | MVM-SPR-PRT | 012216-LD-NEW REVERSING STARTER | SPT | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-06-28 | 2016-06-28 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 8032897 | 2016-05-17 | CARGILL INC | Reynolds Co |  | 2016-08-12 |  | 2016-08-11
6502989109 | 000101 | 7051606 | 1 | MV1591A-INCMR | P66 - JWABORG_3 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 20.14 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.39 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | S113773839 | 2016-05-24 | PHILLIPS 66 | REXEL |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-25
6502989109 | 000102 | 7051606 | 2 | MV1512-2HI | P66 - JWABORG_3 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 21.27 |  |  |  |  | 38.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | S113773839 | 2016-05-24 | PHILLIPS 66 | REXEL |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-25
6502989148 | 000101 | 7051607 | 1 | MV1591A-INCMR | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-08
6502989109 | 000103 | 7051606 | 3 | MV1512-2HI | P66 - JWABORG_3 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 21.27 |  |  |  |  | 37.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | S113773839 | 2016-05-24 | PHILLIPS 66 | REXEL |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-25
6502989109 | 000104 | 7051606 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | P66 - JWABORG_3 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-06-13 | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 43 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 14 | [20 empty] | 2016-08-29 | 2016-08-29 | S113773839 | 2016-05-24 | PHILLIPS 66 | REXEL |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-25
6502989148 | 000102 | 7051607 | 2 | MV1562E-SMC-2 | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-08
6502989148 | 000201 | 7051607 | 3 | MV1591A-INCMR | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-08
6502989148 | 000202 | 7051607 | 4 | MV1512-1HI | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 18.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-08
6502989148 | 000301 | 7051607 | 5 | MV1562E-SMC-2 | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-06 |  | 2016-08-08
6502989148 | 000302 | 7051607 | 6 | MV1599-CNTRLR | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 2016-06-16 | 2016-06-28 | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 12 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-06 |  | 2016-08-08
6502989148 | 000701 | 7051607 | 10 | MVM-SPR-PRT | SG160329 - PULP AGGLOMERATION DO01 | SPT | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-07-18 | 2016-07-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-07 | CHI35001455 | 2016-05-24 | Compania Minera Dolores SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-07
6502797511 | 000104 | 7051363 | 36 | MV1599-CNTRLR | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 7126372 | 2016-03-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502961267 | 000101 | 7051574 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | STARTER KIT - PLANT ALKY | SKT | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-05-13 | 2016-05-25 | 2016-05-13 | 2016-05-24 | 2016-06-08 | 2016-06-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | S4875250 | 2016-05-04 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-07-27 |  | 2016-07-27
6502961267 | 000201 | 7051574 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | STARTER KIT - PLANT ALKY | SKT | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-05-13 | 2016-05-25 | 2016-05-13 | 2016-05-24 | 2016-06-08 | 2016-06-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | S4875250 | 2016-05-04 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-07-27 |  | 2016-07-27
6502961267 | 000401 | 7051574 | 4 | MVM-SPR-PRT | STARTER KIT - PLANT ALKY | SPT | L CHAPMAN | J DEL ANGEL |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-24 | 2016-06-08 | 2016-06-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-28 | 2016-07-28 | S4875250 | 2016-05-04 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-07-27 |  | 2016-07-27
6502833384 | 000101 | 7051418 | 1 | MV7000A-VFD-2300-2 | PUMP DRIVE | CDR | H SIDHU | [5 empty] | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-22 | 2016-04-22 | S112996454 | 2016-02-08 | GEORGIA-PACIFIC CORP | REXEL |  | 2016-04-22 |  | 2016-04-22
6502833384 | 000501 | 7051418 | 5 | MVD-SPR-PRT | PUMP DRIVE | SPT | H SIDHU | [5 empty] | 2016-02-18 | 2016-02-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-22 | 2016-04-22 | S112996454 | 2016-02-08 | GEORGIA-PACIFIC CORP | REXEL |  | 2016-05-05 |  | 2016-04-22
6502846439 | 000101 | 7051428 | 1 | MV1512-1HI | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000102 | 7051428 | 2 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000103 | 7051428 | 3 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000104 | 7051428 | 4 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000105 | 7051428 | 5 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000201 | 7051428 | 6 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000202 | 7051428 | 7 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000203 | 7051428 | 8 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502846439 | 000204 | 7051428 | 9 | MV1912-SYNCRNS | Beargrass Creek | MCC | W CONWAY | J RODRIGUEZ58 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-08 | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 3901721 | 2016-02-17 | CBT CO | CBT CO |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-27
6502897896 | 000101 | 7051489 | 1 | MV1562E-SMC | MATRIX PDM ENGINEERING | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386004006 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-24 |  | 2016-06-01
6502897896 | 000201 | 7051489 | 5 | MV1562E-SMC | MATRIX PDM ENGINEERING | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386004006 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-24 |  | 2016-06-01
6502998546 | 000101 | 7051617 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | UOP Russell - 042616UOP | MCC | C MATHEW | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-12 | 2016-08-18 | S113993294 | 2016-05-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-07-12 |  | 2016-07-01
6502865274 | 000101 | 7051462 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JPK1218D2D - PGE Beaver Plant | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-03-21 | 2016-04-04 | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 2016-04-15 | 2016-04-14 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 4329-JT964271D | 2016-02-29 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-08-09 |  | 2016-08-09
6502797511 | 000304 | 7051363 | 38 | MV1599-CNTRLR | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 7126372 | 2016-03-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502968667 | 000101 | 7051583 | 1 | MV1591A-INCMR | JWABURR215-P66 Methanol Tanks | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 13.14 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.39 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 7446126 | 2016-05-10 | Phillips 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-25
6502968667 | 000102 | 7051583 | 2 | MV1512-1HI | JWABURR215-P66 Methanol Tanks | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 7446126 | 2016-05-10 | Phillips 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-25
6502968667 | 000103 | 7051583 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | JWABURR215-P66 Methanol Tanks | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 29 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 7446126 | 2016-05-10 | Phillips 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-25
6502968667 | 000104 | 7051583 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JWABURR215-P66 Methanol Tanks | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 29 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 7446126 | 2016-05-10 | Phillips 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-25
6502968667 | 000105 | 7051583 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | JWABURR215-P66 Methanol Tanks | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 27.32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 7446126 | 2016-05-10 | Phillips 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-25
6502968667 | 000106 | 7051583 | 6 | MV7000-VFD-4160 | JWABURR215-P66 Methanol Tanks | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-05-27 | 2016-06-13 | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 7446126 | 2016-05-10 | Phillips 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-25
6502971619 | 000101 | 7051588 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXQ4B0011A - PV550 to PV1000 | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-06-13 | 2016-06-13 | P1219694 | 2016-05-11 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil |  | 2016-06-16 |  | 2016-06-10
6502847137 | 000101 | 7051430 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | CT010516 Agrium | CDR | A DSOUZA | R DHINGANI | 2016-03-03 | 2016-03-17 | 2016-03-01 | 2016-03-16 | 2016-03-29 | 2016-03-28 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-31 | 2016-05-31 | WBP91952D | 2016-02-17 | Westburne Electric Midwest | Westburne Electric Midwest |  | 2016-05-31 |  | 2016-05-31
6502847474 | 000101 | 7051431 | 1 | MV1512-2HI | BAMAGINC | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-25 | 6735313 | 2016-02-17 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-04-30 |  | 2016-04-11
6502847474 | 000301 | 7051431 | 3 | MVM-SPR-PRT | BAMAGINC | SPT | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-03-18 | 2016-03-01 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-29 | 2016-04-25 | 6735313 | 2016-02-17 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-05-30 |  | 2016-04-11
6502925673 | 000201 | 7051532 | 2 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-07-15 |  | 2016-04-22
6502917551 | 000101 | 7051516 | 1 | MV1512-1HI | 21109A, ASG DAVIDSON OPERATIONS | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-05-05 | 2016-05-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 339342-166 | 2016-04-05 | INGERSOLL - RAND CO | INGERSOLL-RAND COMPANY |  | 2016-06-15 |  | 2016-06-03
6502925673 | 000301 | 7051532 | 3 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-07-15 |  | 2016-04-22
6502925673 | 000401 | 7051532 | 4 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-07-15 |  | 2016-04-22
6502925673 | 000501 | 7051532 | 5 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-22
6502925673 | 000601 | 7051532 | 6 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-22
6502925673 | 000701 | 7051532 | 7 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-22
6502925673 | 000801 | 7051532 | 8 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-05 | 2016-05-05 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-22
6502925673 | 000101 | 7051532 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum extension additions | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 1201314 | 2016-04-11 | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN | MAGDEBURGER FÖRDERANLAGEN |  | 2016-07-15 |  | 2016-04-22
6502997655 | 000101 | 7051624 | 1 | MV7000-VFD-4160 | 4.16kV 60Hz 1100kW Extruder | CDR | R DUFTON | R DHINGANI | 2016-07-14 | 2016-07-28 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-11 | 2016-08-11 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 44.8 | [20 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | BR16-0504 | 2016-05-31 | HANWHA CHEMICAL CO., LTD. | Autocon Co.,Ltd. |  | 2016-11-04 |  | 2016-11-02
6502997655 | 000701 | 7051624 | 5 | MVD-SPR-PRT | 4.16kV 60Hz 1100kW Extruder | SPT | R DUFTON | R DHINGANI | 2016-07-14 | 2016-07-28 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-11 | 2016-08-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | BR16-0504 | 2016-05-31 | HANWHA CHEMICAL CO., LTD. | Autocon Co.,Ltd. |  | 2016-11-04 |  | 2016-11-02
6502992723 | 000101 | 7051625 | 1 | MV1512-2HI | MV Starters | MCC | R DUFTON | J HAO | 2016-06-14 | 2016-06-28 | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 36.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 16001254 | 2016-05-26 | PT. Transavia Otomasi Pratama | PT. Transavia Otomasi Pratama |  | 2016-09-08 |  | 2016-08-18
6502895500 | 000101 | 7051482 | 1 | MV1512-2HI | Quote 73849 SMITHERS LOCATION | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | WJI44350D | 2016-03-21 | Westburne Electric (BC) | Westburne Electric (BC) |  | 2016-06-23 |  | 2016-06-24
6502983391 | 000101 | 7051603 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | SB20140919-DEEP WELL PUMP VFD | CDR | W CONWAY | W MACIBORKA | 2016-06-09 | 2016-06-23 | 2016-06-03 | 2016-06-15 | 2016-07-13 | 2016-07-13 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-13 | S3021272 | 2016-05-19 | PLAINS MIDSTREAM CANADA | Electrozad Supply Co Ltd |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-29
6502961810 | 000102 | 7051591 | 2 | MV1599-CNTRLR | 3.3kV 1200kW 1560E | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [14 empty] | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2016-09-19 | 2016-09-19 | DSIMC-JungHL-20160407 | 2016-05-05 | DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. - Yang | DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. |  | 2016-09-16 |  | 2016-09-19
6502979574 | 000101 | 7051596 | 1 | MV1591A-INCMR | JPK4072016-SMC MCC | MCC | A NEMATBAKHSH | A NEMATBAKHSH | 2016-06-07 | 2016-06-21 | 2016-06-07 | 2016-06-09 | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 18.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | S7196029 | 2016-05-17 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-09-02 |  | 2016-08-10
6502979574 | 000102 | 7051596 | 2 | MV1562E-SMC | JPK4072016-SMC MCC | MCC | A NEMATBAKHSH | A NEMATBAKHSH | 2016-06-07 | 2016-06-21 | 2016-06-07 | 2016-06-09 | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 32.27 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | S7196029 | 2016-05-17 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-09-02 |  | 2016-08-10
6502979574 | 000103 | 7051596 | 3 | MV1562E-SMC | JPK4072016-SMC MCC | MCC | A NEMATBAKHSH | A NEMATBAKHSH | 2016-06-07 | 2016-06-21 | 2016-06-07 | 2016-06-09 | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 32.27 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | S7196029 | 2016-05-17 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-09-02 |  | 2016-08-30
6502979574 | 000104 | 7051596 | 4 | MV1562E-SMC | JPK4072016-SMC MCC | MCC | A NEMATBAKHSH | A NEMATBAKHSH | 2016-06-07 | 2016-06-21 | 2016-06-07 | 2016-06-09 | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 32.27 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | S7196029 | 2016-05-17 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-09-02 |  | 2016-08-10
6502979574 | 000301 | 7051596 | 6 | MVM-SPR-PRT | JPK4072016-SMC MCC | SPT | A NEMATBAKHSH | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-02 | 2016-08-31 | S7196029 | 2016-05-17 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-09-02 |  | 2016-08-18
6502983608 | 000101 | 7051604 | 1 | MV1512-2HI | Load Break Switch | MCC | A DSOUZA | J CHAU |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-10 | 2016-07-26 | S113925276 | 2016-05-19 | Rexel | Rexel |  | 2016-08-05 |  | 2016-06-30
6502983220 | 000102 | 7051599 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | BOS100313 - 800HP MV VFD | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-05-19 | 2016-05-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 9162687 | 2016-05-20 | DRAGON PRODUCTS CO | Horizon Solutions Llc |  | 2016-05-20 |  | 2016-05-20
6502990093 | 000101 | 7051609 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN5216J BELLE FOURCHE | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 5200582839 | 2016-05-24 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-09
6502845096 | 000102 | 7051429 | 2 | MV1512-2HI | PCS1500R2 - PCS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 6217574 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-06-01 |  | 2016-06-01
6502845096 | 000202 | 7051429 | 5 | MV1512-2HI | PCS1500R2 - PCS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 6217574 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-01
6502845096 | 000302 | 7051429 | 7 | MV1512-2HI | PCS1500R2 - PCS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 6217574 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-08-02 |  | 2016-06-01
6503787043 | 000101 | 7052664 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | MV Starter | SKT | J MCPHEE | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-11-30 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 14 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 32 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 18 | [12 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-02-02 | 2018-02-02 | S118138099 | 2017-11-30 | BridgeTex Pipeline Company LLC | Rexel | 6003256319 | 2018-02-02 |  | 2017-12-29
6503713907 | 000105 | 7052556 | 13 | MV1599-CNTRLR | 3 Bear MV SWGR and MCC | MCC | N BROOK | EMP-20042765 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 2018-01-17 | 2017-12-02 | 2018-01-12 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-11 | 2017-12-14 | 2018-01-05 | 2018-01-24 | 7.52 | 2017-12-14 | 2017-12-16 | 2018-01-05 | 2018-01-24 | 13.93 | 2017-12-16 | 2018-01-21 | 2018-01-09 | 2018-01-24 | 4.81 | [12 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-11 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel | 6003196432 | 2018-01-26 |  | 2018-01-23
6503002981 | 000101 | 7051631 | 1 | MV7000-CCVFD-2300 | 78882-WATERTON 1557 REPLACEMENT | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH | 2016-07-08 | 2016-07-22 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | 2016-08-05 | 2016-08-04 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2016-11-22 | 2016-11-22 | (WJL)27045D | 2016-06-02 | Shell Canada | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-11-15 |  | 2016-06-03
6503003028 | 000101 | 7051632 | 1 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000201 | 7051632 | 2 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000301 | 7051632 | 3 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000401 | 7051632 | 4 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000501 | 7051632 | 5 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000601 | 7051632 | 6 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000701 | 7051632 | 7 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000801 | 7051632 | 8 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 000901 | 7051632 | 9 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001001 | 7051632 | 10 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001101 | 7051632 | 11 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001201 | 7051632 | 12 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001301 | 7051632 | 13 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001401 | 7051632 | 14 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001501 | 7051632 | 15 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001601 | 7051632 | 16 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001701 | 7051632 | 17 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001801 | 7051632 | 18 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 6 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-08-26 |  | 2016-06-10
6503003028 | 001901 | 7051632 | 19 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-07-20 |  | 2016-06-10
6503003028 | 002001 | 7051632 | 20 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-07-20 |  | 2016-06-10
6503003028 | 002101 | 7051632 | 21 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-07-20 |  | 2016-06-10
6503003028 | 002201 | 7051632 | 22 | MVD-FLD-MOD | field mod, replacement vfd parts | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 00018356_068 | 2016-06-02 | Bin Ghalib Engineering | Binghalib Trading |  | 2016-07-20 |  | 2016-06-10
6502923679 | 000102 | 7051529 | 4 | MV1599-CNTRLR | 092115AKD Brushless Starter | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-05-09 | 2016-05-23 | 2016-05-10 | 2016-05-20 | 2016-06-24 | 2016-06-27 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1320-DR955402D | 2016-06-07 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  | 2016-08-16 |  | 2016-08-08
6502984874 | 000101 | 7051605 | 1 | MV1562E-SMC | WSI92815EH | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-20 | 2016-06-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-12 | 2016-08-12 | S1723819 | 2016-05-20 | Lhoist North America | Electrical Equipment Co |  | 2016-08-12 |  | 2016-05-23
6502990093 | 000201 | 7051609 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN5216J BELLE FOURCHE | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 5200582839 | 2016-05-24 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-09
6502990093 | 000202 | 7051609 | 3 | MV1512-2HI | DN5216J BELLE FOURCHE | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-06-23 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 5200582839 | 2016-05-24 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-09
6502993746 | 000101 | 7051613 | 1 | MV1512-1HI | 21198A-ASG MOCKSVILLE OPERATIONS | MCC | L CHAPMAN | vramazo |  |  |  |  | 2016-06-16 | 2016-06-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-25 | M2091118 | 2016-05-26 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-07-21 |  | 2016-07-25
6502994039 | 000101 | 7051614 | 1 | MV7000-VFD-4160 | MAGCOFYJBM-COFFEYVILLE PUMP STATION | CDR | N BROOK | J HAO | 2016-06-23 | 2016-07-06 | 2016-06-22 | 2016-07-05 | 2016-07-22 | 2016-07-22 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-22 | S113979516 | 2016-05-26 | Rexel | Rexel |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-09
6502994039 | 000701 | 7051614 | 7 | MVD-SPR-PRT | MAGCOFYJBM-COFFEYVILLE PUMP STATION | SPT | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-07-22 | 2016-07-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-22 | S113979516 | 2016-05-26 | Rexel | Rexel |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-22
6502901726 | 000201 | 7051498 | 9 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000202 | 7051498 | 10 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000101 | 7051498 | 1 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000102 | 7051498 | 2 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000103 | 7051498 | 3 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000104 | 7051498 | 4 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000105 | 7051498 | 5 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000106 | 7051498 | 6 | MV1512-2HI | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000107 | 7051498 | 7 | MV1512BD-2HI | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000108 | 7051498 | 8 | MV1512BD-2HI | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502978536 | 000101 | 7051592 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TRANE - TR051416JK | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-05-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-09 | 2016-08-05 | LXJ97475 | 2016-05-17 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY |  | 2016-08-09 |  | 2016-07-26
6502995932 | 000101 | 7051615 | 1 | MVM-FLD-MOD | QXP980079D SMC Plus to Flex conversion | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 700369023 | 2016-05-27 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-15
6503768816 | 000101 | 7052632 | 1 | MV1512-1HI-1 | Titan 750KVA Transformer Feeder Raw Silo | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-22 | 2017-11-15 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-18 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 2017-11-25 | 2017-12-21 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2017-12-22 | 2018-01-02 | 2018-01-13 | 2018-01-18 | 13.27 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 30.87 | 2018-01-05 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 16.36 | [12 empty] | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-18 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5015694 | 2017-11-15 | ROANOKE CEMENT CO LLC | Electrical Equipment Co | 6003194883 | 2018-01-18 |  | 2018-01-19
6503768816 | 000301 | 7052632 | 3 | MVM-SPR-PRT | Titan 750KVA Transformer Feeder Raw Silo | SPT | J MCPHEE | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-22 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 5015694 | 2017-11-15 | ROANOKE CEMENT CO LLC | Electrical Equipment Co |  | 2018-01-18 |  | 2018-01-19
6503774523 | 000101 | 7052647 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXR131293A HP Change | STC | [8 empty] | 2017-11-20 | SAP | [10 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-01-29 |  | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-01-29 |  | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | [13 empty] | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | S8033485 | 2017-11-20 | The Automation Group | North Coast Electric Co | 6003194771 | 2018-01-31 |  | 2018-01-30
6502848896 | 000113 | 7051435 | 15 | MV1512-1HI | Houston Tank MVMCC | MCC | L CHAPMAN | J CHAU | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-08 | 2016-03-14 | 2016-03-31 | 2016-03-31 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 18.09 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-06-16 | 2016-06-16 | S4824549 | 2016-03-01 | RELAY AND POWER SYSTEMS | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-16 |  | 2016-05-13
6502901726 | 000203 | 7051498 | 11 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000204 | 7051498 | 12 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000205 | 7051498 | 13 | MV1512-2HI | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000206 | 7051498 | 14 | MV1512BD-2HI | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000207 | 7051498 | 15 | MV1512BD-2HI | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000208 | 7051498 | 16 | MV1562E-SMC | JM1799 Veolia Antero | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000301 | 7051498 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000701 | 7051498 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000901 | 7051498 | 19 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 001801 | 7051498 | 27 | MVM-SPR-PRT | JM1799 Veolia Antero | SPT | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 |  | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-10-05 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-16
6502901726 | 000401 | 7051498 | 30 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000501 | 7051498 | 31 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000601 | 7051498 | 32 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 000801 | 7051498 | 33 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502901726 | 001001 | 7051498 | 34 | MV7000A-VFD-4160 | JM1799 Veolia Antero | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 | 2016-06-01 | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502923679 | 000301 | 7051529 | 3 | MVM-SPR-PRT | 092115AKD Brushless Starter | SPT | C MATHEW | W MACIBORKA |  | 2016-05-23 | 2016-05-10 | 2016-05-23 | 2016-06-24 | 2016-06-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1320-DR955402D | 2016-04-08 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  | 2016-09-13 |  | 2016-08-16
6502901726 | 001601 | 7051498 | 25 | MVD-SPR-PRT | JM1799 Veolia Antero | SPT | W CONWAY | R YANG | 2016-05-11 |  | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 2016-06-17 | 2016-06-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 5941-AG999566D | 2016-03-24 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-12
6502923679 | 000101 | 7051529 | 1 | MV1912-SYNCRNS | 092115AKD Brushless Starter | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-05-09 | 2016-05-23 | 2016-05-10 | 2016-05-20 | 2016-06-24 | 2016-06-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-22 | 2016-08-16 | 1320-DR955402D | 2016-04-08 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  | 2016-08-16 |  | 2016-08-08
6503013610 | 000101 | 7051654 | 1 | MV1572-AUTOTX | HER-04-AUTOTRANSFORMADOR - CMV110116 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-16 | HR00060043 | 2016-06-09 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-08-18 |  | 2016-08-03
6503013610 | 000301 | 7051654 | 3 | MVM-SPR-PRT | HER-04-AUTOTRANSFORMADOR - CMV110116 | SPT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-16 | 2016-08-16 | HR00060043 | 2016-06-09 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-07-22 |  | 2016-08-03
6503019482 | 000101 | 7051656 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Carrier CARR061416 | CDR | R DUFTON | H JIANG |  |  |  |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 4500970334 | 2016-06-14 | CARRIER CORP | CARRIER CORP |  | 2016-09-12 |  | 2016-09-01
6503019482 | 000301 | 7051656 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | Carrier CARR061416 | MCC | R DUFTON | H JIANG |  |  |  |  | 2016-07-11 | 2016-07-11 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  | 16.78 | [20 empty] | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 4500970334 | 2016-06-14 | CARRIER CORP | CARRIER CORP |  | 2016-09-12 |  | 2016-09-01
6502992723 | 000102 | 7051625 | 7 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Starters | MCC | R DUFTON | J HAO | 2016-06-14 | 2016-06-28 | 2016-06-14 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 16001254 | 2016-06-09 | PT. Transavia Otomasi Pratama | PT. Transavia Otomasi Pratama |  | 2016-09-08 |  | 2016-08-18
6503015351 | 000101 | 7051652 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 04202016Z-TIER III GASOLINE | SKT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 |  | SAP | [14 empty] | 3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 4334549 | 2016-06-10 | Houston Refining | REYNOLDS CO |  | 2016-09-01 |  | 2016-07-21
6503015351 | 000201 | 7051652 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | 04202016Z-TIER III GASOLINE | SKT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 |  | SAP | [14 empty] | 3 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 4334549 | 2016-06-10 | Houston Refining | REYNOLDS CO |  | 2016-09-01 |  | 2016-07-21
6503015351 | 000401 | 7051652 | 4 | MVM-SPR-PRT | 04202016Z-TIER III GASOLINE | SPT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-24 | 2016-06-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-01 | 2016-08-31 | 4334549 | 2016-06-10 | Houston Refining | REYNOLDS CO |  | 2016-09-01 |  | 2016-07-21
6503023032 | 000101 | 7051664 | 1 | MV7000A-VFD-4160-1 | SS07152015 42-G-4B DISTILLATE | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-08 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-08-12 | 2016-09-09 | (WJB)58062D | 2016-06-15 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-11 |  | 2016-08-10
6503025663 | 000101 | 7051666 | 1 | MV1562E-SMC-2 | JL042116-C-8 CRUSHER SOFTSTARTER | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-06-22 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 389754 | 2016-06-17 | MINNESOTA POWER | Mielke Electric Works Inc |  | 2016-08-12 |  | 2016-08-01
6503033562 | 000102 | 7051677 | 2 | MV1506-REV | HER - 04 -2400V (3) 400HP FVR -CMV180416 | MCC | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-13 | HR00060312 | 2016-06-22 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-01
6503033562 | 000103 | 7051677 | 3 | MV1506-REV | HER - 04 -2400V (3) 400HP FVR -CMV180416 | MCC | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-13 | HR00060312 | 2016-06-22 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-01
6503033562 | 000104 | 7051677 | 4 | MV1506-REV | HER - 04 -2400V (3) 400HP FVR -CMV180416 | MCC | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-13 | HR00060312 | 2016-06-22 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-01
6503033562 | 000105 | 7051677 | 5 | MV1512-2HI | HER - 04 -2400V (3) 400HP FVR -CMV180416 | MCC | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 33.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-13 | HR00060312 | 2016-06-22 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-01
6503033562 | 000101 | 7051677 | 1 | MV1591A-INCMR | HER - 04 -2400V (3) 400HP FVR -CMV180416 | MCC | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-13 | HR00060312 | 2016-06-22 | CONTINENTAL TIRE DE MEXICO S.A DE C | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-09-22 |  | 2016-09-01
6503032359 | 000101 | 7051675 | 1 | MV1562E-SMC | Quote SA51222AEE MVQ_SAU_151222_a_AO_USS | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR | 2016-09-05 | 2016-09-28 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7300000322 | 2016-06-22 | USSG - United Technology of Electri | USSG - United Technology of Electri |  | 2016-12-29 |  | 2016-12-21
6503027187 | 000101 | 7051672 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | MO32516KM-1000HP and 1500HP Pumps | CDR | N BROOK | H JIANG | 2016-07-22 | 2016-08-05 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-08-19 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-07 | 4335392 | 2016-06-17 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503027187 | 000301 | 7051672 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | MO32516KM-1000HP and 1500HP Pumps | CDR | N BROOK | H JIANG | 2016-07-22 | 2016-08-05 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-08-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-07 | 4335392 | 2016-06-17 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503027187 | 000201 | 7051672 | 4 | MV7000-VFD-4160-2 | MO32516KM-1000HP and 1500HP Pumps | CDR | N BROOK | H JIANG | 2016-07-22 | 2016-08-05 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-08-19 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-07 | 4335392 | 2016-06-17 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503027187 | 000401 | 7051672 | 5 | MV7000A-VFD-4160-2 | MO32516KM-1000HP and 1500HP Pumps | CDR | N BROOK | H JIANG | 2016-07-22 | 2016-08-05 | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-08-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-07 | 4335392 | 2016-06-17 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503032359 | 000201 | 7051675 | 6 | MV1562E-SMC | Quote SA51222AEE MVQ_SAU_151222_a_AO_USS | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR | 2016-09-05 | 2016-09-28 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7300000322 | 2016-06-22 | USSG - United Technology of Electri | USSG - United Technology of Electri |  | 2016-12-29 |  | 2016-12-21
6503032359 | 000301 | 7051675 | 7 | MV1562E-SMC | Quote SA51222AEE MVQ_SAU_151222_a_AO_USS | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR | 2016-09-05 | 2016-09-28 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7300000322 | 2016-06-22 | USSG - United Technology of Electri | USSG - United Technology of Electri |  | 2016-12-29 |  | 2016-12-21
6503032359 | 000401 | 7051675 | 8 | MV1562E-SMC | Quote SA51222AEE MVQ_SAU_151222_a_AO_USS | MCC | M ABD EL-HAMID | F TOVAR | 2016-09-05 | 2016-09-28 | 2016-08-29 | 2016-09-27 | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7300000322 | 2016-06-22 | USSG - United Technology of Electri | USSG - United Technology of Electri |  | 2016-12-29 |  | 2016-12-21
6503035486 | 000101 | 7051680 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JM0622-Region of Peel | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP | 2017-12-28 | 2018-01-25 | 2017-08-10 | 2019-03-26 | 2017-06-27 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-18 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 18.85 | 2017-12-05 | 2017-12-18 | 2017-12-05 | 2017-12-18 | 59.18 | 2018-01-16 | 2018-04-18 | 2017-12-08 | 2018-04-26 | 41.18 | [8 empty] | 2018-04-23 | 2018-04-23 |  |  | 2018-01-16 | 2018-04-29 | 2017-12-16 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002905488 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503035486 | 000701 | 7051680 | 2 | MV1591A-INCMR | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-22 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP | 2017-11-16 | 2017-12-06 | 2017-08-04 | 2017-09-07 | 2017-08-08 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-23 | 2017-12-06 | 2017-09-23 | 2017-12-06 | 7.18 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | 7.57 | 2017-12-09 | 2017-12-18 | 2017-12-09 | 2017-12-18 | 7.56 | [12 empty] | 2017-12-13 | 2018-04-29 | 2017-12-13 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002909852 | 2018-04-30 |  | 2017-06-20
6503036183 | 000101 | 7051682 | 1 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter Bulletin 1562E | MCC | C MATHEW | J DEL ANGEL | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-07-15 | 2016-07-19 | 2016-07-29 | 2016-08-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 9164698 | 2016-06-24 | Sonic Automation Co., Ltd. | Sonic Automation Co., Ltd. |  | 2016-10-20 |  | 2016-09-01
6502870728 | 000101 | 7051470 | 1 | MVM-FLD-MOD | Vitro PFCC Field Modification | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-04-29 | MEX-29660 | 2016-03-03 | Owens America S De RL De CV | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502898011 | 000101 | 7051486 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QxQK10305A Air Break Kits | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-09 | (WJH)39623D | 2016-03-22 | REV ENGINEERING LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-05-19 |  | 2016-05-09
6502897735 | 000101 | 7051487 | 1 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 - ETP DAPL Ramburg Terminal | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386002007 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-01
6502897735 | 000201 | 7051487 | 5 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 - ETP DAPL Ramburg Terminal | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386002007 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-01
6502845146 | 000101 | 7051434 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 1500HP VFD EHOUSE | MCC | W CONWAY | W MACIBORKA | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-23 | 6217572 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-23
6502845146 | 000102 | 7051434 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | 1500HP VFD EHOUSE | CDR | W CONWAY | W MACIBORKA | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2016-03-15 | 2016-03-24 | 2016-04-20 | 2016-04-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-23 | 6217572 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-06-30 |  | 2016-06-23
6503035486 | 001501 | 7051680 | 12 | MVD-SPR-PRT | JM0622-Region of Peel | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2019-03-17 | 2017-06-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2018-04-30 |  | 2017-06-20
6503035486 | 001601 | 7051680 | 13 | MVM-SPR-PRT | JM0622-Region of Peel | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2019-03-17 | 2017-06-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2018-04-30 |  | 2017-06-20
6503035486 | 000201 | 7051680 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | JM0622-Region of Peel | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2019-03-26 | 2017-04-26 | 2018-01-05 |  |  |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 18.85 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 59.18 | 2017-12-28 | 2018-03-15 | 2017-12-15 | 2018-04-25 | 41.18 | [12 empty] | 2017-12-28 | 2018-04-29 | 2017-12-21 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002905520 | 2018-04-25 |  | 2017-06-20
6503035486 | 000301 | 7051680 | 15 | MV7000A-VFD-4160 | JM0622-Region of Peel | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2019-03-26 | 2017-06-27 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-12 | 2017-10-18 | 2017-09-12 | 2017-10-17 | 18.85 | 2017-09-28 | 2017-10-18 | 2017-09-28 | 2017-10-18 | 59.18 | 2017-12-07 | 2018-04-29 | 2017-10-18 | 2018-04-25 | 41.18 | [12 empty] | 2018-01-16 | 2018-04-29 | 2017-11-10 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002905552 | 2018-04-25 |  | 2017-01-30
6503035486 | 000401 | 7051680 | 16 | MV7000A-VFD-4160 | JM0622-Region of Peel | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-07-31 | 2019-03-26 | 2017-06-27 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-10-21 | 2017-12-08 | 2017-10-21 | 2017-12-08 | 18.85 | 2017-10-27 | 2017-12-08 | 2017-10-27 | 2017-12-08 | 59.18 | 2017-12-14 | 2018-03-15 | 2017-11-21 | 2018-04-25 | 41.18 | [12 empty] | 2017-12-08 | 2018-04-29 | 2017-12-08 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002905584 | 2018-04-25 |  | 2017-06-20
6503035486 | 000501 | 7051680 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | JM0622-Region of Peel | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2019-03-26 | 2017-06-27 | [5 empty] | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 2017-12-01 | 2017-12-19 | 18.85 | 2017-12-09 | 2017-12-19 | 2017-12-09 | 2017-12-19 | 59.18 | 2017-12-27 | 2018-03-15 | 2017-12-19 | 2018-04-25 | 41.18 | [12 empty] | 2018-03-26 | 2018-04-29 | 2018-01-31 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002905616 | 2018-04-25 |  | 2017-06-20
6503035486 | 000601 | 7051680 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | JM0622-Region of Peel | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-11-20 | 2017-06-27 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2018-03-26 | 2017-12-05 | 2018-03-24 | 18.85 | 2017-12-13 | 2018-03-24 | 2017-12-13 | 2018-03-23 | 59.18 | 2017-12-28 | 2018-04-04 | 2017-12-20 | 2018-04-26 | 41.18 | [12 empty] | 2018-04-05 | 2018-04-29 | 2018-01-31 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002905648 | 2018-04-30 |  | 2017-01-30
6503035486 | 000801 | 7051680 | 19 | MV1591A-INCMR | JM0622-Region of Peel | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2016-06-23 | SAP |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-29 | 2017-07-25 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-09-23 | 2017-12-13 | 7.18 | 2017-11-18 | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 7.57 | 2017-11-22 | 2017-12-17 | 2017-12-14 | 2017-12-19 | 7.56 | [12 empty] | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-19 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-30 | 5114763 | 2016-06-23 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002909866 | 2018-04-30 |  | 2017-06-20
6503037025 | 000101 | 7051681 | 1 | MVM-FLD-MOD | QXQ4B0462A Field modification | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 4335642 | 2016-06-24 | PHILLIPS 66 | REYNOLDS CO |  | 2016-07-05 |  | 2016-07-08
6502715191 | 000104 | 7051232 | 7 | MV1591A-INCMR | 4160V 3500HP COMPRESSOR | MCC | R DUFTON | B ALIU | 2015-12-15 | 2019-01-01 | 2015-12-29 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 2016-01-20 |  | SAP | [14 empty] | 6 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 8 | [20 empty] | 2016-05-09 | 2016-04-21 | 9900190321 | 2016-02-05 | The Chemours Company Mexico S. De R | Chemours Company |  | 2016-06-28 |  | 2016-03-25
6502855972 | 000101 | 7051447 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXQ3V0201B | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-02 | 2016-04-13 | (WJ6)35878D | 2016-02-23 | RIDLEY TERMINALS INC | Westburne Electric (BC) |  | 2016-06-02 |  | 2016-04-08
6502857279 | 000105 | 7051451 | 5 | MV1562E-SMC | Exterran - 010716EXTE | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-30 | S113147478 | 2016-02-25 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-06
6502840657 | 000101 | 7051423 | 1 | MV1512-2HI | Honeywell Altitude Simulator | MCC | L CHAPMAN | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 7658-288132 | 2016-02-12 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-22
6502840657 | 000201 | 7051423 | 2 | MV7000-VFD-4160 | Honeywell Altitude Simulator | CDR | L CHAPMAN | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 7658-288132 | 2016-02-12 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-22
6502840657 | 000501 | 7051423 | 4 | MVD-SPR-PRT | Honeywell Altitude Simulator | SPT | L CHAPMAN | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 7658-288132 | 2016-02-12 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-11 |  | 2016-05-12
6502840657 | 000801 | 7051423 | 7 | MVM-SPR-PRT | Honeywell Altitude Simulator | SPT | L CHAPMAN | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 7658-288132 | 2016-02-12 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-11 |  | 2016-04-22
6502840657 | 000301 | 7051423 | 8 | MV7000-VFD-4160 | Honeywell Altitude Simulator | CDR | L CHAPMAN | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-11 | 2016-03-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-06 | 2016-05-05 | 7658-288132 | 2016-02-12 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-06 |  | 2016-04-22
6502857279 | 000106 | 7051451 | 6 | MV1562E-SMC | Exterran - 010716EXTE | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-30 | S113147478 | 2016-02-25 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-06
6502857279 | 000101 | 7051451 | 1 | MV1512-1HI | Exterran - 010716EXTE | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | S113147478 | 2016-02-25 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-06
6502857279 | 000102 | 7051451 | 2 | MV1512-1HI | Exterran - 010716EXTE | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | S113147478 | 2016-02-25 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-06
6502857279 | 000103 | 7051451 | 3 | MV1562E-SMC | Exterran - 010716EXTE | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-30 | S113147478 | 2016-02-25 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-06
6502857279 | 000104 | 7051451 | 4 | MV1562E-SMC | Exterran - 010716EXTE | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-03-14 | 2016-03-18 | 2016-04-06 | 2016-04-06 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-30 | S113147478 | 2016-02-25 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-06
6503038366 | 000101 | 7051686 | 1 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter Bulletin 1562E | MCC | C MATHEW | L RZEPKA | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-11 | APSPL J-1001 16-17 001R1 | 2016-06-28 | Advance Panels & Switchgears (P) Lt | Advance Panels & Switchgears (P) Lt |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-11
6503038366 | 000301 | 7051686 | 2 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter Bulletin 1562E | MCC | C MATHEW | L RZEPKA | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-11 | APSPL J-1001 16-17 001R1 | 2016-06-28 | Advance Panels & Switchgears (P) Lt | Advance Panels & Switchgears (P) Lt |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-11
6503038366 | 000201 | 7051686 | 8 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter Bulletin 1562E | MCC | C MATHEW | L RZEPKA | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-11 | APSPL J-1001 16-17 001R1 | 2016-06-28 | Advance Panels & Switchgears (P) Lt | Advance Panels & Switchgears (P) Lt |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-11
6502827238 | 000101 | 7051414 | 1 | MV1512-2HI | RG010816-1 - P&G Fox River | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 | 2016-02-18 | 2016-03-04 | 2016-02-18 | 2016-02-29 | 2016-03-15 | 2016-03-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-01 | S4720950 | 2016-02-03 | PROCTER & GAMBLE | Werner Electric Supply Co |  | 2016-06-01 |  | 2016-06-01
6502830566 | 000101 | 7051415 | 1 | MV1562E-SMC | DP2015CN4B, 4 BELT UPGRADE | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 388683 | 2016-02-05 | Mielke Electric Works Inc | Mielke Electric Works Inc |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-25
6502830566 | 000102 | 7051415 | 2 | MV1562E-SMC | DP2015CN4B, 4 BELT UPGRADE | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 388683 | 2016-02-05 | Mielke Electric Works Inc | Mielke Electric Works Inc |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-25
6502898611 | 000101 | 7051493 | 1 | MV7000-VFD-4160 | CS1015KM1 - ETP DAPL VFD Ramberg Termina | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 24386002008 | 2016-03-23 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-01
6502898611 | 000201 | 7051493 | 6 | MV7000-VFD-4160 | CS1015KM1 - ETP DAPL VFD Ramberg Termina | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 24386002008 | 2016-03-23 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-01
6502908566 | 000101 | 7051504 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | MVVDF 575 Amp @ 4.16KV - 489571 | CDR | C MATHEW | J HAO |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-25 |  | SAP | [14 empty] | 46 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 80 | [20 empty] | 2016-08-18 | 2016-08-18 | A1027307 | 2016-03-30 | Sociedad Boliviana De Cemento S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-18
6502900289 | 000101 | 7051505 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JMM160203 - MV DRIVE Extruder 400 HP@4.1 | CDR | A DSOUZA | R DHINGANI | 2016-04-22 | 2019-05-12 | 2016-04-15 | 2016-05-26 | 2016-06-27 | 2016-06-24 |  | SAP | [14 empty] | 21.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-02 | 2016-09-02 | TAM-7653 | 2016-03-23 | Risoul Y Cia S.A. De C.V | Risoul Y Cia S.A. De C.V |  | 2016-09-12 |  | 2016-07-29
6502908566 | 000601 | 7051504 | 5 | MVD-SPR-PRT | MVVDF 575 Amp @ 4.16KV - 489571 | SPT | C MATHEW | J HAO |  |  |  |  | 2016-05-10 | 2016-05-27 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-08 | 2016-08-18 | A1027307 | 2016-03-30 | Sociedad Boliviana De Cemento S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-12-21 |  | 2016-08-18
6503777940 | 000101 | 7052653 | 1 | MV1512-1HI-ARC | 5000Hp MV Starter | MCC | J MCPHEE | C VARGAS3 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2017-12-18 | 2018-01-03 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-11-22 | SAP | 2018-01-19 | 2018-02-08 | 2018-01-22 | 2018-02-28 | 2018-01-23 | 2018-02-23 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 28 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-14 | 2018-02-26 | 41 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-02-08 | 2018-02-27 | 31 | [12 empty] | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-02-23 | 2018-03-02 | S3224467 | 2017-11-22 | ZALEV BROTHERS | Electrozad Supply Co Ltd | 6003285032 | 2018-02-27 |  | 2018-01-26
6502952508 | 000101 | 7051557 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1802 Lubbock | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-27 | 2017-02-28 | 2016-06-02 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2016-04-28 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | [8 empty] | 10.85 | 2017-04-09 | 2017-04-15 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 9.95 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 15.52 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO | 6002695938 | 2017-04-28 |  | 2016-07-13
6502952508 | 000102 | 7051557 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1802 Lubbock | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-27 | 2017-02-28 | 2016-06-02 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | [8 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 59.18 |  |  |  |  | 50.76 | [12 empty] | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO |  | 2017-04-28 |  | 2016-07-13
6502952508 | 001001 | 7051557 | 9 | MVD-SPR-PRT | JM1802 Lubbock | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-01 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO |  | 2017-05-02 |  | 2016-07-13
6502952508 | 000201 | 7051557 | 10 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1802 Lubbock | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-27 | 2017-02-28 | 2016-06-02 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2016-04-28 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-03-14 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 10.85 | 2017-04-12 | 2017-04-15 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 9.95 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 15.52 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-19 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO | 6002695963 | 2017-04-28 |  | 2017-02-07
6502952508 | 000202 | 7051557 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | JM1802 Lubbock | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-27 | 2017-02-28 | 2016-06-02 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2016-10-05 | [9 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 59.18 |  |  |  |  | 50.76 | [12 empty] | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO |  | 2017-04-28 |  | 2017-02-07
6502952508 | 000301 | 7051557 | 12 | MV1512AD-1HI-IN-2 | JM1802 Lubbock | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-27 | 2017-02-28 | 2016-06-02 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2016-04-28 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-03-18 | 2017-03-28 | [8 empty] | 10.85 | 2017-04-12 | 2017-04-15 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 9.95 | 2017-04-15 | 2017-04-26 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 15.52 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO | 6002695988 | 2017-04-28 |  | 2016-07-13
6502952508 | 000302 | 7051557 | 13 | MV7000A-VFD-4160 | JM1802 Lubbock | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-27 | 2017-02-28 | 2016-06-02 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-02-16 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2017-03-07 | 2017-03-13 | [8 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 59.18 |  |  |  |  | 50.76 | [12 empty] | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 1748781-CRR | 2016-04-28 | ACME ELECTRIC OF LUBBOCK | REYNOLDS CO |  | 2017-04-28 |  | 2016-07-13
6503038366 | 000401 | 7051686 | 9 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter Bulletin 1562E | MCC | C MATHEW | L RZEPKA | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-11 | APSPL J-1001 16-17 001R1 | 2016-06-28 | Advance Panels & Switchgears (P) Lt | Advance Panels & Switchgears (P) Lt |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-11
6503038366 | 000501 | 7051686 | 10 | MV1562E-SMC | MV Soft Starter Bulletin 1562E | MCC | C MATHEW | L RZEPKA | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-13 | 2016-07-19 | 2016-08-02 | 2016-08-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-11 | APSPL J-1001 16-17 001R1 | 2016-06-28 | Advance Panels & Switchgears (P) Lt | Advance Panels & Switchgears (P) Lt |  | 2016-10-15 |  | 2016-10-11
6503046010 | 000101 | 7051690 | 1 | MV7000-VFD-4160 | SNWS MV drive | CDR | W CONWAY | S JAVALE | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | VLAMB-RJO | 2016-06-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-27
6503046010 | 000801 | 7051690 | 10 | MVD-SPR-PRT | SNWS MV drive | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-27 | VLAMB-RJO | 2016-06-30 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-27
6502845181 | 000102 | 7051427 | 2 | MV1512-2HI | 500HP MV EHOUSE | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-06 | 6217577 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-05-18 |  | 2016-05-02
6502845181 | 000103 | 7051427 | 3 | MV1512-2HI | 500HP MV EHOUSE | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-06 | 6217577 | 2016-02-16 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-05-18 |  | 2016-05-02
6502849216 | 001501 | 7051442 | 13 | MVD-SPR-PRT | South Tank Farm Facility | SPT | M ABD EL-HAMID | S JAVALE | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 2016-02-29 | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 20190K060026 | 2016-02-18 | Petrofac Saudi Arabia Co | Petrofac Saudi Arabia Co |  | 2016-11-10 |  | 2016-07-21
6502820633 | 000101 | 7051407 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | RB150615D - BANDA BC-4 Load Sharing PF70 | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-22 | 2016-04-22 | (GUA)00054223 | 2016-01-29 | Consorcio Minero Benito Juarez Pena | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-28 |  | 2016-03-28
6502820633 | 000102 | 7051407 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | RB150615D - BANDA BC-4 Load Sharing PF70 | CDR | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-19 | 2016-04-22 | (GUA)00054223 | 2016-01-29 | Consorcio Minero Benito Juarez Pena | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-28 |  | 2016-03-28
6502820633 | 000201 | 7051407 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | RB150615D - BANDA BC-4 Load Sharing PF70 | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-22 | 2016-04-22 | (GUA)00054223 | 2016-01-29 | Consorcio Minero Benito Juarez Pena | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-28 |  | 2016-03-28
6502820633 | 000202 | 7051407 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | RB150615D - BANDA BC-4 Load Sharing PF70 | CDR | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-22 | 2016-04-22 | (GUA)00054223 | 2016-01-29 | Consorcio Minero Benito Juarez Pena | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-28 |  | 2016-03-28
6502820633 | 000701 | 7051407 | 9 | MVD-SPR-PRT | RB150615D - BANDA BC-4 Load Sharing PF70 | SPT | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-04-29 | (GUA)00054223 | 2016-01-29 | Consorcio Minero Benito Juarez Pena | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-28 |  | 2016-03-28
6502849216 | 000201 | 7051442 | 16 | MV7000-VFD-4160 | South Tank Farm Facility | CDR | M ABD EL-HAMID | S JAVALE | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 2016-02-29 | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-10-07 | 20190K060026 | 2016-02-18 | Petrofac Saudi Arabia Co | Petrofac Saudi Arabia Co |  | 2016-11-10 |  | 2016-07-21
6502849216 | 000301 | 7051442 | 17 | MV7000-VFD-4160 | South Tank Farm Facility | CDR | M ABD EL-HAMID | S JAVALE | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 2016-02-29 | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-10-07 | 20190K060026 | 2016-02-18 | Petrofac Saudi Arabia Co | Petrofac Saudi Arabia Co |  | 2016-11-10 |  | 2016-06-01
6502849216 | 000101 | 7051442 | 1 | MV7000-VFD-4160 | South Tank Farm Facility | CDR | M ABD EL-HAMID | S JAVALE | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 2016-02-29 | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 20190K060026 | 2016-02-18 | Petrofac Saudi Arabia Co | Petrofac Saudi Arabia Co |  | 2016-11-10 |  | 2016-06-01
6503721804 | 000101 | 7052568 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 350 HP PowerFlex 7000 | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-11 | SAP | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-14 | 2017-10-28 | 2017-11-01 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2017-11-13 | 2017-11-16 | 2017-11-11 | 2017-11-16 | 48.38 | [12 empty] | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-10 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-11-17 | S5215426 | 2017-10-11 | MIDDLESEX WATER CO | Rumsey Electric Company | 6003146923 | 2017-11-15 |  | 2017-11-17
6503051225 | 000101 | 7051714 | 1 | MV1512-1HI | DEF040516, Clearwater Paper Digester Pow | MCC | W CONWAY | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 7000377306 | 2016-07-05 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-12
6503737772 | 000201 | 7052587 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | WEST TEXAS 2500HP | MCC | N BROOK | J CHAU | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 2017-10-24 | SAP | 2018-01-23 | 2018-02-12 | 2018-01-29 | 2018-03-05 | 2018-01-24 | 2018-02-28 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 22 | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 22 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-02-24 | 2018-03-06 | 11 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 411237 | 2017-10-24 | NUSTAR ENERGY | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003240969 | 2018-03-06 |  | 2018-03-01
6503737772 | 000202 | 7052587 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | WEST TEXAS 2500HP | MCC | N BROOK | J CHAU | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 2017-12-21 | 2017-10-24 | SAP | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2018-02-04 | 2018-03-01 | 2018-02-14 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 2018-02-24 | 2018-03-01 | 16.85 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 27.23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 17 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 411237 | 2017-10-24 | NUSTAR ENERGY | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003240945 | 2018-03-02 |  | 2018-03-01
6503051225 | 000102 | 7051714 | 2 | MV1512-1HI | DEF040516, Clearwater Paper Digester Pow | MCC | W CONWAY | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 7000377306 | 2016-07-05 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-12
6503051225 | 000103 | 7051714 | 3 | MV1512-1HI | DEF040516, Clearwater Paper Digester Pow | MCC | W CONWAY | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 7000377306 | 2016-07-05 | Rockwell Automation IFS | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-12
6503737772 | 000101 | 7052587 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | WEST TEXAS 2500HP | CDR | N BROOK | J CHAU | 2017-11-20 | 2017-12-01 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-10-24 | SAP | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2018-01-18 | 2018-02-23 | 2018-01-18 | [5 empty] | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 24.86 | 2018-02-09 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 69.16 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 51.86 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 411237 | 2017-10-24 | NUSTAR ENERGY | MID-COAST ELECTRIC SUPPLY INC | 6003263069 | 2018-03-02 |  | 2018-03-01
6502843487 | 000501 | 7051437 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | PF7000 and 1512AD | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-03-30 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-01 | 2016-05-30 | 16000368 | 2016-02-16 | PT. Transavia Otomasi Pratama | PT. Transavia Otomasi Pratama |  | 2016-06-09 |  | 2016-05-27
6502853722 | 000101 | 7051448 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JM1639 Catawba River | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000301 | 7051448 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 22 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000302 | 7051448 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 22 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000303 | 7051448 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000304 | 7051448 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000305 | 7051448 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000306 | 7051448 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000307 | 7051448 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1639 Catawba River | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.32 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 000801 | 7051448 | 13 | MVD-SPR-PRT | JM1639 Catawba River | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502853722 | 001001 | 7051448 | 15 | MVM-SPR-PRT | JM1639 Catawba River | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6503047579 | 000401 | 7051697 | 2 | MV1512BD-2HI | ZA61201KD1_Veolia_Xonxa Dam Trf | MCC | S PINHO | W MACIBORKA | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 16000951 | 2016-07-01 | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI |  | 2017-02-01 |  | 2016-12-16
6503019115 | 000102 | 7051657 | 10 | MV1599-CNTRLR | JM1622A-GCWW BOLTON WATER TREATMENT PL | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-07-08 | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 2016-10-13 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 3932054 | 2016-06-21 | CBT CO | CBT CO |  | 2017-01-16 |  | 2016-10-21
6503047579 | 000101 | 7051697 | 1 | MV7000-VFD-3300 | ZA61201KD1_Veolia_Xonxa Dam Trf | CDR | S PINHO | W MACIBORKA | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 16000951 | 2016-07-01 | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI |  | 2017-02-01 |  | 2016-12-16
6502829009 | 000101 | 7051400 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | OUTRIGGER LOVING 2 | CDR | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 5038154 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-12 |  | 2016-02-08
6502829009 | 000201 | 7051400 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | OUTRIGGER LOVING 2 | CDR | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 5038154 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-12 |  | 2016-02-08
6502829009 | 000301 | 7051400 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | OUTRIGGER LOVING 2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-04 | 5038154 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-12 |  | 2016-02-08
6502829009 | 000302 | 7051400 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | OUTRIGGER LOVING 2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-04 | 5038154 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-12 |  | 2016-02-08
6502829009 | 000303 | 7051400 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | OUTRIGGER LOVING 2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-04 | 5038154 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-12 |  | 2016-02-08
6502829009 | 000304 | 7051400 | 6 | MV1512DM-1HI-INPT | OUTRIGGER LOVING 2 | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-02-19 | 2016-02-19 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-11 | 2016-04-04 | 5038154 | 2016-02-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-04-12 |  | 2016-02-08
6502855915 | 000101 | 7051446 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXQ7K0226B | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-02 | 2016-04-13 | (WJ6)35877D | 2016-02-23 | RIDLEY TERMINALS INC | Westburne Electric (BC) |  | 2016-06-02 |  | 2016-04-08
6503049979 | 000101 | 7051699 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000102 | 7051699 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000103 | 7051699 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000104 | 7051699 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000105 | 7051699 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000106 | 7051699 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000107 | 7051699 | 7 | MV1512-1HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 27.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000108 | 7051699 | 8 | MV1512-1HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 27.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000109 | 7051699 | 9 | MV1512-1HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 27.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000110 | 7051699 | 10 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000111 | 7051699 | 11 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000201 | 7051699 | 12 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000202 | 7051699 | 13 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000203 | 7051699 | 14 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000204 | 7051699 | 15 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000205 | 7051699 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000206 | 7051699 | 17 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000207 | 7051699 | 18 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6502853722 | 000201 | 7051448 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | JM1639 Catawba River | CDR | W CONWAY | R YANG | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-04-21 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-15 | 14739 | 2016-02-22 | Charles R Underwood Inc | Charles R Underwood Inc |  | 2016-11-23 |  | 2016-11-10
6502870689 | 000101 | 7051469 | 1 | MV1572-AUTOTX | 113015SE1 | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-04-06 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-06 | 8901-TC932113D | 2016-03-03 | VULCAN MATERIALS CENTRAL SERVICES | Royal Industrial Solutions |  | 2016-05-12 |  | 2016-05-06
6502901326 | 000101 | 7051494 | 1 | MV1512-1HI | IP Valliant | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-10 | S009497663 | 2016-03-24 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2016-05-20 |  | 2016-04-04
6503047579 | 000201 | 7051697 | 14 | MV7000-VFD-3300 | ZA61201KD1_Veolia_Xonxa Dam Trf | CDR | S PINHO | W MACIBORKA | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 16000951 | 2016-07-01 | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI |  | 2017-02-01 |  | 2016-12-16
6503047579 | 000301 | 7051697 | 15 | MV7000-VFD-3300 | ZA61201KD1_Veolia_Xonxa Dam Trf | CDR | S PINHO | W MACIBORKA | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-09-21 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 16000951 | 2016-07-01 | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI |  | 2017-02-01 |  | 2016-12-16
6503047579 | 000501 | 7051697 | 16 | MV1512BD-2HI | ZA61201KD1_Veolia_Xonxa Dam Trf | MCC | S PINHO | W MACIBORKA | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-08-11 | 2016-08-24 | 2016-09-23 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 16000951 | 2016-07-01 | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI | VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGI |  | 2017-02-01 |  | 2016-12-16
6503051155 | 000101 | 7051702 | 1 | MV1512-1HI | MV MCC 1 X 300HP W/SEL710 | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | (GUA)00055663 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-27 |  | 2016-08-30
6503051155 | 000501 | 7051702 | 5 | MVM-SPR-PRT | MV MCC 1 X 300HP W/SEL710 | SPT | B DAWDY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | (GUA)00055663 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-09-27 |  | 2016-08-30
6502820417 | 000101 | 7051406 | 1 | MV1512-1HI | RB150615A - QUEBRADORAS DP-1 y DEG-16 | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2020-01-14 | (GUA)00054224 | 2016-01-29 | Electrica A B S.A DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-14 |  | 2016-03-25
6502820417 | 000201 | 7051406 | 2 | MV1562E-SMC | RB150615A - QUEBRADORAS DP-1 y DEG-16 | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2020-01-14 | (GUA)00054224 | 2016-01-29 | Electrica A B S.A DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-14 |  | 2016-03-25
6502820417 | 000601 | 7051406 | 6 | MVM-SPR-PRT | RB150615A - QUEBRADORAS DP-1 y DEG-16 | SPT | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-03-31 | 2020-01-14 | (GUA)00054224 | 2016-01-29 | Electrica A B S.A DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-04-14 |  | 2016-03-25
6503049979 | 000208 | 7051699 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000301 | 7051699 | 20 | MV1512-1HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 27.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000302 | 7051699 | 21 | MV1512-1HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 27.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000303 | 7051699 | 22 | MV1512-1HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 27.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000304 | 7051699 | 23 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000305 | 7051699 | 24 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000306 | 7051699 | 25 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000307 | 7051699 | 26 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000308 | 7051699 | 27 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000309 | 7051699 | 28 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000310 | 7051699 | 29 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000311 | 7051699 | 30 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000401 | 7051699 | 31 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000402 | 7051699 | 32 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000403 | 7051699 | 33 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000404 | 7051699 | 34 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-24 |  | SAP | [14 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000405 | 7051699 | 35 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000406 | 7051699 | 36 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000407 | 7051699 | 37 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503049979 | 000408 | 7051699 | 38 | MV1512-2HI-ARC | 03212016Z-Dow Chemical Company | MCC | A DSOUZA | J FOWLER | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2016-07-22 | 2017-01-11 | 2017-01-27 | 2017-01-25 |  | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 55.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 4336375 | 2016-07-04 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-22 |  | 2017-01-27
6503015809 | 000602 | 7051653 | 10 | MV1512DM-1HI-INPT | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-01
6503024238 | 000401 | 7051669 | 4 | MVD-SPR-PRT | 421379-Calcesur - MV VFD 18 Pulse | SPT | N BROOK | B ALIU |  |  |  |  | 2016-07-19 | 2016-07-18 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | P5778 | 2016-06-16 | Rockwell Automation de Peru S.A. | Rockwell Automation de Peru S.A. |  | 2016-10-20 |  | 2016-09-27
6503022059 | 000101 | 7051662 | 1 | MV1512-1HI | 21198B-ASG MOCKSVILLE OPERATIONS | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-06-28 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-08-19 | 2016-08-19 | M2091983 | 2016-06-15 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-08-16 |  | 2016-08-19
6503022059 | 000201 | 7051662 | 2 | MV1512-1HI | 21198B-ASG MOCKSVILLE OPERATIONS | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-06-28 | 2016-06-23 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-08-19 | 2016-08-19 | M2091983 | 2016-06-15 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-08-16 |  | 2016-08-19
6503024238 | 000101 | 7051669 | 1 | MV7000-VFD-4160 | 421379-Calcesur - MV VFD 18 Pulse | CDR | N BROOK | B ALIU | 2016-06-30 | 2016-07-08 | 2016-06-30 | 2016-07-08 | 2016-07-19 | 2016-07-18 |  | SAP | [14 empty] | 27.35 |  |  |  |  | 72.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | P5778 | 2016-06-16 | Rockwell Automation de Peru S.A. | Rockwell Automation de Peru S.A. |  | 2016-10-20 |  | 2016-09-27
6502863300 | 000101 | 7051459 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-31 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 000201 | 7051459 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502865168 | 000101 | 7051458 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SK021716 Thickner E- House - 2400 823 MC | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-05-05 | KFT60021AP CO 20 | 2016-02-29 | KEARL OIL SANDS | Amec Foster Wheeler Americas Ltd |  | 2016-05-02 |  | 2016-04-29
6502865168 | 000102 | 7051458 | 2 | MV1512-1HI-ARC | SK021716 Thickner E- House - 2400 823 MC | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-02 | 2016-05-05 | KFT60021AP CO 20 | 2016-02-29 | KEARL OIL SANDS | Amec Foster Wheeler Americas Ltd |  | 2016-05-02 |  | 2016-04-29
6502863300 | 000301 | 7051459 | 3 | MV7000-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 000401 | 7051459 | 4 | MV7000-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 000501 | 7051459 | 5 | MV7000-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 000601 | 7051459 | 6 | MV7000-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 000701 | 7051459 | 7 | MV7000-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 000801 | 7051459 | 8 | MV7000-VFD-4160 | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | CDR | A GABER | B ALIU | 2016-10-28 | 2016-11-24 | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 47 | [20 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 001701 | 7051459 | 17 | MVD-SPR-PRT | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | SPT | A GABER | B ALIU | 2016-03-22 | 2020-07-29 | 2016-03-18 |  | 2016-11-25 | 2016-11-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-31 | 2019-09-23 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502863300 | 001801 | 7051459 | 18 | MVD-SPR-PRT | AE40922ME1 UAE_140922_g_SA_Aramco_IGCC_J | SPT | A GABER | B ALIU | 2016-03-22 | 2020-07-29 | 2016-03-18 |  | 2016-11-25 | 2016-11-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-31 | 2017-07-31 | EO 21445 | 2016-02-29 | AES ARABIA LTD | AES ARABIA LTD |  | 2017-08-04 |  | 2017-04-28
6502895192 | 000101 | 7051495 | 1 | MV1512-2HI | 012116VHST - Shintech | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-04-20 | 2016-05-13 | 2016-04-26 | 2016-05-13 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 8468785 | 2016-03-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-07-26 |  | 2016-07-22
6502895192 | 000102 | 7051495 | 2 | MV1512-2HI | 012116VHST - Shintech | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-04-20 | 2016-05-13 | 2016-04-26 | 2016-05-13 | 2016-06-03 | 2016-06-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 8468785 | 2016-03-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-07-26 |  | 2016-07-22
6502830929 | 000101 | 7051416 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Williams - Dupont Pipeline | CDR | L CHAPMAN | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-22 | S113000335 | 2016-02-05 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-18
6502830929 | 000201 | 7051416 | 2 | MV1512BD-2HI | Williams - Dupont Pipeline | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-03-03 | 2016-03-03 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-04 | 2016-04-22 | S113000335 | 2016-02-05 | Rexel | Rexel |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-18
6503043807 | 000101 | 7051688 | 1 | MV1562E-SMC-ARC | DEF012015-CENTRAL AVENUE PUMP STATION | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 22.28 |  |  |  |  | 25.01 |  |  |  |  | 27.27 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 8185-FP968594D | 2016-06-29 | CITY OF SPOKANE | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-07
6503043807 | 000102 | 7051688 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | DEF012015-CENTRAL AVENUE PUMP STATION | MCC | W CONWAY | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.53 |  |  |  |  | 20.01 |  |  |  |  | 7.01 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 8185-FP968594D | 2016-06-29 | CITY OF SPOKANE | Columbia Electric Supply |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-07
6503046391 | 000101 | 7051693 | 1 | MV1512-1HI | 050715-LD-W-B ETHYLENE CRACKING TOWER | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 2016-07-20 | 2016-07-28 | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 7446660 | 2016-06-30 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-12
6502897780 | 000101 | 7051488 | 1 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 - ETP DAPL Epping Terminal | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386003006 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-15 |  | 2016-06-01
6502897780 | 000201 | 7051488 | 5 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 - ETP DAPL Epping Terminal | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386003006 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-15 |  | 2016-06-01
6502809671 | 000402 | 7051390 | 28 | MV7000-CCVFD-4160 | Dynegy Moss Landing | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 227484 | 2016-03-30 | Buckles-Smith Electric Co | Buckles-Smith Electric Co |  | 2016-07-18 |  | 2016-07-12
6503756764 | 000201 | 7052615 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Logansport MV add on | MCC | K HILDERLY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-07 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-11-29 | 2018-01-22 | 2017-11-25 | 2018-01-15 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-30 | 2018-01-12 | 17.35 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2018-01-06 | 2018-01-15 | 21 | 2017-12-22 | 2018-01-02 | 2018-01-06 | 2018-01-16 | 10 | [12 empty] | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-13 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S009999046 | 2017-11-07 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003192392 | 2018-01-15 |  | 2018-01-04
6503756764 | 000202 | 7052615 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Logansport MV add on | MCC | K HILDERLY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-07 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-11-22 | 2018-01-16 | 2017-11-23 | 2018-01-11 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-16 | 2018-01-12 | 23 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 24 | 2017-12-21 | 2018-01-02 | 2017-12-30 | 2018-01-15 | 11 | [12 empty] | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S009999046 | 2017-11-07 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003192411 | 2018-01-15 |  | 2018-01-04
6503756764 | 000203 | 7052615 | 4 | MV1512-2HI | Logansport MV add on | MCC | K HILDERLY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-07 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2018-01-16 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-22 | 2017-12-15 | 2017-12-20 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 23.86 | 2017-12-20 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 35.87 | 2017-12-22 | 2018-01-02 | 2017-12-30 | 2018-01-12 | 35.56 | [12 empty] | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S009999046 | 2017-11-07 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003194833 | 2018-01-15 |  | 2018-01-04
6503756764 | 000204 | 7052615 | 5 | MV1512-2HI | Logansport MV add on | MCC | K HILDERLY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-07 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-11 | 2018-01-16 | 2017-12-08 | 2018-01-11 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | 23.86 | 2017-12-19 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 35.87 | 2017-12-22 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 35.56 | [12 empty] | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S009999046 | 2017-11-07 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc | 6003194863 | 2018-01-15 |  | 2018-01-04
6503756764 | 000301 | 7052615 | 6 | MVM-SPR-PRT | Logansport MV add on | SPT | K HILDERLY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S009999046 | 2017-11-07 | TYSON FRESH MEATS | Van Meter Inc |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-04
6503899688 | 000101 | 7052836 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-1 | MV DRIVE PF7000 600HP, 4.16kV | MCC | C GARCIA | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-02-28 | SAP | 2018-03-12 | 2018-04-02 | 2018-03-28 | 2018-04-06 | 2018-03-29 | 2018-04-09 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-17 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 2018-04-23 | 12 | 2018-04-07 | 2018-04-12 | 2018-04-17 | 2018-04-20 | 17 | 2018-04-12 | 2018-05-02 | 2018-04-19 | 2018-04-24 | 12 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-04-24 | 2018-05-01 | 2018-04-17 | 2018-04-18 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 37003599 | 2018-02-28 | Autronic Power SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003375891 | 2018-05-08 |  | 2018-05-04
6503899688 | 000102 | 7052836 | 2 | MV7000A-VFD-4160-2 | MV DRIVE PF7000 600HP, 4.16kV | CDR | C GARCIA | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-02-28 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-28 | 2018-03-19 | 2018-04-09 | 2018-03-21 | 2018-04-04 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-12 | 2018-04-04 | 2018-04-19 | 17 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-04-06 | 2018-04-25 | 57 | 2018-04-19 | 2018-05-02 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 39 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-26 | [6 empty] | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 37003599 | 2018-02-28 | Autronic Power SA De CV | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003390852 | 2018-05-08 |  | 2018-05-04
6502851575 | 000101 | 7051439 | 1 | MV1512-1HI | EE1602A1DW, BLDG 35 REFRIGERATION | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-04 | 2016-04-29 | 7638-860701 | 2016-02-19 | CSL BEHRING LLC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-05 |  | 2016-04-01
6502851575 | 000201 | 7051439 | 2 | MV1512-1HI | EE1602A1DW, BLDG 35 REFRIGERATION | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-04 | 2016-04-29 | 7638-860701 | 2016-02-19 | CSL BEHRING LLC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-05 |  | 2016-04-01
6502851575 | 000301 | 7051439 | 3 | MV1512-1HI | EE1602A1DW, BLDG 35 REFRIGERATION | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-04 | 2016-04-29 | 7638-860701 | 2016-02-19 | CSL BEHRING LLC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-04 |  | 2016-04-01
6502851575 | 000501 | 7051439 | 5 | MVM-SPR-PRT | EE1602A1DW, BLDG 35 REFRIGERATION | SPT | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-04 | 2016-04-29 | 7638-860701 | 2016-02-19 | CSL BEHRING LLC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-06-15 |  | 2016-04-01
6503051203 | 000101 | 7051707 | 1 | MV1512-1HI | MV MCC 4 x 300HP W/SEL710 | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-09-30 | (GUA)00055664 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-30
6503051203 | 000102 | 7051707 | 2 | MV1512-1HI | MV MCC 4 x 300HP W/SEL710 | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-10-05 | 2016-11-08 | (GUA)00055664 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-30
6503047519 | 000101 | 7051700 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | AE41125ME1E, MVQ_SAU_141125_c_ME_Bakri I | CDR | M ABD EL-HAMID | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-29 | 2016-09-29 | PO0000027 | 2016-07-01 | National Petroleum & Petrochemical | National Petroleum & Petrochemical |  | 2016-09-30 |  | 2016-07-29
6503051203 | 000103 | 7051707 | 3 | MV1512-1HI | MV MCC 4 x 300HP W/SEL710 | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-09-30 | (GUA)00055664 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-30
6503051203 | 000104 | 7051707 | 4 | MV1512-1HI | MV MCC 4 x 300HP W/SEL710 | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-09-30 | (GUA)00055664 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-30
6503053100 | 000101 | 7051708 | 1 | MV1512-2HI | JM1645B Toledo Heaterdowns | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 2016-07-12 | 2016-08-17 | 2016-09-09 | 2016-09-02 |  | SAP | [14 empty] | 12.85 |  |  |  |  | 25.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-25
6503053100 | 000102 | 7051708 | 2 | MV1562E-SMC | JM1645B Toledo Heaterdowns | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 2016-07-12 | 2016-08-17 | 2016-09-09 | 2016-09-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-25
6502843125 | 000101 | 7051433 | 1 | MV1512-2HI | JM1798 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-25 | 2017-01-13 | 2016-03-24 | 2016-11-29 | 2016-12-23 | 2016-12-15 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-28 | PU40896 | 2016-02-15 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-10
6502843125 | 000102 | 7051433 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1798 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-25 | 2017-01-13 | 2016-03-24 | 2016-11-29 | 2016-12-23 | 2016-12-15 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-31 | PU40896 | 2016-02-15 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-10
6502843125 | 000601 | 7051433 | 6 | MVD-SPR-PRT | JM1798 | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-02-25 | 2016-12-15 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-31 | PU40896 | 2016-02-15 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-15
6502843125 | 000201 | 7051433 | 12 | MV1512-2HI | JM1798 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-25 | 2017-01-13 | 2016-03-24 | 2016-11-29 | 2016-12-23 | 2016-12-15 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-31 | PU40896 | 2016-02-15 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-10
6502843125 | 000202 | 7051433 | 13 | MV7000A-VFD-4160 | JM1798 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-03-25 | 2017-01-13 | 2016-03-24 | 2016-11-29 | 2016-12-23 | 2016-12-15 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-31 | PU40896 | 2016-02-15 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-10
6503053100 | 000701 | 7051708 | 6 | MVM-SPR-PRT | JM1645B Toledo Heaterdowns | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2016-09-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-11-03 |  | 2016-10-27
6503053100 | 000201 | 7051708 | 8 | MV1512-2HI | JM1645B Toledo Heaterdowns | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 2016-07-12 | 2016-08-17 | 2016-09-09 | 2016-09-02 |  | SAP | [14 empty] | 12.85 |  |  |  |  | 25.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-25
6503053100 | 000202 | 7051708 | 9 | MV1562E-SMC | JM1645B Toledo Heaterdowns | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 2016-07-12 | 2016-08-17 | 2016-09-09 | 2016-09-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-25
6503063858 | 000101 | 7051717 | 1 | MV1512-2HI | 1579982 | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 110125-DIR-0792940 | 2016-07-13 | CATERPILLAR INC | Nelson Electric Supply Co Inc |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-13
6503053100 | 000301 | 7051708 | 10 | MV1512-2HI | JM1645B Toledo Heaterdowns | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 2016-07-12 | 2016-08-17 | 2016-09-09 | 2016-09-02 |  | SAP | [14 empty] | 12.85 |  |  |  |  | 25.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-25
6503053100 | 000302 | 7051708 | 11 | MV1562E-SMC | JM1645B Toledo Heaterdowns | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-29 | 2016-08-31 | 2016-07-12 | 2016-08-17 | 2016-09-09 | 2016-09-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 6286139 | 2016-07-06 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-10-27 |  | 2016-10-25
6502809671 | 000202 | 7051390 | 26 | MV7000-CCVFD-4160 | Dynegy Moss Landing | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 227484 | 2016-03-30 | Buckles-Smith Electric Co | Buckles-Smith Electric Co |  | 2016-07-08 |  | 2016-05-02
6502967258 | 000901 | 7051580 | 9 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-07-21 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001001 | 7051580 | 10 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-07-21 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001101 | 7051580 | 11 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-07-21 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001201 | 7051580 | 12 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-04 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001301 | 7051580 | 13 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-04 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001401 | 7051580 | 14 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-04 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001501 | 7051580 | 15 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-04 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000101 | 7051580 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-24 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-05-24 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000201 | 7051580 | 2 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000301 | 7051580 | 3 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001601 | 7051580 | 16 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-04 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001701 | 7051580 | 17 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-16 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001801 | 7051580 | 18 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-22 | 2016-07-22 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-08-16 |  | 2016-05-13
6502967258 | 001901 | 7051580 | 19 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-09-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000401 | 7051580 | 4 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-06-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000501 | 7051580 | 5 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-06-03 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002001 | 7051580 | 20 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-09-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000601 | 7051580 | 6 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-06-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000701 | 7051580 | 7 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-18 | 2020-05-01 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-05-27 |  | 2016-05-13
6502967258 | 000801 | 7051580 | 8 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-24 | 2016-05-24 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-05-27 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002101 | 7051580 | 21 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-09-09 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002201 | 7051580 | 22 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-09-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002301 | 7051580 | 23 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-09-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002401 | 7051580 | 24 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-02 | 2016-06-02 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-06-02 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002501 | 7051580 | 25 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-04 | 2016-07-04 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-13
6502967258 | 002601 | 7051580 | 26 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, Region of Peel Upgrade | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-04 | 2016-07-04 | (W+T)49427D | 2016-05-09 | ROCKWELL AUTOMATION | WESTBURNE ONTARIO CENTRAL |  | 2016-06-30 |  | 2016-05-13
6503010153 | 000101 | 7051640 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod for CMC replacement QXQ980533D | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 511003 | 2016-06-07 | ONTARIO CLEAN WATER AGENCY | ONTARIO CLEAN WATER AGENCY |  | 2016-08-05 |  | 2016-08-02
6502921941 | 000101 | 7051527 | 1 | MV1562E-SMC | JC160203 - MV SMC FLEX 300HP SPARE | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | (CAN) 51000004 | 2016-04-07 | Minera Mexico SA de CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-20
6502921941 | 000501 | 7051527 | 5 | MVM-SPR-PRT | JC160203 - MV SMC FLEX 300HP SPARE | SPT | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-05-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | (CAN) 51000004 | 2016-04-07 | Minera Mexico SA de CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-28
6502991553 | 000101 | 7051611 | 1 | MV1512-1HI | 21164A-ASG MOCKSVILLE OPERATIONS | MCC | L CHAPMAN | mfpereir |  |  |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-25 | 2016-07-25 | M2090501 | 2016-05-25 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-07-21 |  | 2016-07-21
6502991553 | 000201 | 7051611 | 2 | MV1512-1HI | 21164A-ASG MOCKSVILLE OPERATIONS | MCC | L CHAPMAN | mfpereir |  |  |  |  | 2016-06-13 | 2016-06-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-25 | 2016-07-25 | M2090501 | 2016-05-25 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-07-21 |  | 2016-07-21
6503087557 | 000102 | 7051748 | 2 | MV1512-2HI | TYS052416, Tyson Food Storm Lake MLO | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | S9262377 | 2016-07-28 | TYSON FRESH MEATS INC | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-01
6503087557 | 000301 | 7051748 | 4 | MV1512-2HI | TYS052416, Tyson Food Storm Lake MLO | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | S9262377 | 2016-07-28 | TYSON FRESH MEATS INC | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-01
6503087557 | 000401 | 7051748 | 5 | MVM-SPR-PRT | TYS052416, Tyson Food Storm Lake MLO | SPT | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-07 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | S9262377 | 2016-07-28 | TYSON FRESH MEATS INC | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-01
6503086658 | 000101 | 7051742 | 1 | MV1562E-SMC | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | MCC | A DSOUZA | R YANG | 2016-09-14 | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2016-07-28 | SAP |  |  | 2017-06-06 | 2017-07-06 | 2017-06-02 | 2017-06-29 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 2017-06-08 | 2017-06-21 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-06-24 | 2017-06-28 | 22.76 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-28 | 24.85 | 2017-07-14 | 2017-07-26 | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 35.6 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-20 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel | 6002837437 | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503086658 | 000102 | 7051742 | 2 | MV1562E-SMC | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | MCC | A DSOUZA | R YANG | 2016-09-14 | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2016-07-28 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-19 | 2017-06-07 | 2017-07-27 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-09 | 2017-07-07 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-07 | 24.27 | 2017-06-30 | 2017-07-15 | 2017-07-06 | 2017-07-21 | 32 | 2017-07-15 | 2017-07-26 | 2017-07-05 | 2017-07-28 | 27.26 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-13 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel | 6002832678 | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503086658 | 000103 | 7051742 | 3 | MV1562E-SMC | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | MCC | A DSOUZA | R YANG | 2016-09-14 | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2016-07-28 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-07-06 | 2017-06-07 | 2017-06-29 | 2017-06-09 | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | 2017-07-01 | 2017-07-13 | 2017-07-01 | 2017-07-09 | 24.27 | 2017-07-08 | 2017-07-27 | 2017-07-08 | 2017-07-14 | 32 | 2017-07-05 | 2017-08-07 | 2017-07-05 | 2017-07-28 | 27.26 | [12 empty] | 2017-07-13 | 2017-08-01 | 2017-07-13 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel | 6002832709 | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503087557 | 000101 | 7051748 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | TYS052416, Tyson Food Storm Lake MLO | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-03-01 | 2017-03-01 | S9262377 | 2016-07-28 | TYSON FRESH MEATS INC | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-01
6503086658 | 000104 | 7051742 | 4 | MV1562E-SMC | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | MCC | A DSOUZA | R YANG | 2016-09-14 | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2016-07-28 | SAP |  |  | 2017-06-20 | 2017-07-07 | 2017-06-07 | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-07-11 | 2017-06-09 | 2017-07-10 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 24.27 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 2017-07-10 | 2017-07-17 | 32 | 2017-07-06 | 2017-08-07 | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 27.26 | [12 empty] | 2017-07-18 | 2017-08-01 | 2017-07-18 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel | 6002832740 | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503086658 | 000105 | 7051742 | 5 | MV1562E-SMC | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | MCC | A DSOUZA | R YANG | 2016-09-14 | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2016-07-28 | SAP |  |  | 2017-06-15 | 2017-07-07 | 2017-06-07 | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 2017-06-24 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 24.27 | 2017-07-04 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-19 | 32 | 2017-07-13 | 2017-07-26 | 2017-07-14 | 2017-07-27 | 27.26 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel | 6002832771 | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503086658 | 000106 | 7051742 | 6 | MV1562E-SMC | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | MCC | A DSOUZA | R YANG | 2016-09-14 | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2016-07-28 | SAP |  |  | 2017-06-15 | 2017-07-07 | 2017-06-07 | 2017-06-30 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 22.76 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 24.85 | 2017-07-13 | 2017-07-26 | 2017-07-14 | 2017-07-28 | 35.6 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-20 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel | 6002832802 | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503086658 | 000601 | 7051742 | 11 | MVM-SPR-PRT | JM1747 Noman Cole MVMCC (RVSS) | SPT | A DSOUZA | R YANG |  | 2017-01-09 | 2016-09-09 | 2016-11-21 | 2017-05-03 | 2017-02-02 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-31 | 2017-07-31 | S114457188 | 2016-07-28 | Rexel | Rexel |  | 2017-07-28 |  | 2017-07-31
6503105956 | 000101 | 7051764 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 111315AM2 - Tunnel Ridge | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-10-06 | 2016-10-20 | 2016-10-06 | 2016-10-21 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 21.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | S1337220-JM | 2016-08-10 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC |  | 2017-02-02 |  | 2017-02-01
6503105956 | 000102 | 7051764 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | 111315AM2 - Tunnel Ridge | CDR | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-10-06 | 2016-10-20 | 2016-10-06 | 2016-10-21 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | S1337220-JM | 2016-08-10 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC |  | 2017-02-02 |  | 2017-02-01
6502971211 | 000101 | 7051586 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-2 | SS04072016-VFD FAN UPGRADES | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-06-29 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | (WJM)99186D | 2016-05-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-17 |  | 2016-05-12
6502971211 | 000102 | 7051586 | 2 | MV7000-VFD-4160 | SS04072016-VFD FAN UPGRADES | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-06-29 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | (WJM)99186D | 2016-05-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-17 |  | 2016-05-12
6502971211 | 000201 | 7051586 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | SS04072016-VFD FAN UPGRADES | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-06-29 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  | 16.78 | [20 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | (WJM)99186D | 2016-05-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-17 |  | 2016-05-12
6502971211 | 000202 | 7051586 | 4 | MV7000-VFD-4160 | SS04072016-VFD FAN UPGRADES | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2016-06-06 | 2016-06-17 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-06-29 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-19 | 2016-09-16 | (WJM)99186D | 2016-05-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-17 |  | 2016-05-12
6502964450 | 000101 | 7051577 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Trane - TR120515JK | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-05-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-08-23 | 2016-08-22 | 3259998 | 2016-05-06 | Trane | Trane |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-15
6502964450 | 000201 | 7051577 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | Trane - TR120515JK | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-06 | 2016-05-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-08-22 | 2016-09-07 | 3259998 | 2016-05-06 | Trane | Trane |  | 2016-08-23 |  | 2016-08-15
6503040871 | 000101 | 7051685 | 1 | MV1591A-INCMR | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000102 | 7051685 | 2 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000103 | 7051685 | 3 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000104 | 7051685 | 4 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000201 | 7051685 | 5 | MV1591A-INCMR | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-17 | 2016-08-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000202 | 7051685 | 6 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000203 | 7051685 | 7 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000204 | 7051685 | 8 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6503040871 | 000205 | 7051685 | 9 | MV1562E-SMC | DN4615J2-Pump Station 3B | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-08 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S5430711 | 2016-06-28 | KENNECOTT UTAH COPPER CORP | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-12
6502941747 | 000101 | 7051545 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | AMG_1&2_DC Arcelor BE PF7k-L & Bypass | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 2016-10-12 | [9 empty] | 86 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 90 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 001-8631770 | 2016-04-21 | ARCELORMITTAL BELGIUM NV | ARCELORMITTAL BELGIUM NV |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-21
6502899570 | 000101 | 7051497 | 1 | MV7000-VFD-4160 | CS1015KM1 - ETP DAPL VFDs Watford City | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386005009 | 2016-03-23 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-07 |  | 2016-06-01
6502941747 | 000201 | 7051545 | 2 | MV1591A-INCMR | AMG_1&2_DC Arcelor BE PF7k-L & Bypass | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2016-09-13 | 2016-09-12 |  | SAP | [14 empty] | 29.14 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 14.39 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 001-8631770 | 2016-04-21 | ARCELORMITTAL BELGIUM NV | ARCELORMITTAL BELGIUM NV |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-21
6502941747 | 000202 | 7051545 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | AMG_1&2_DC Arcelor BE PF7k-L & Bypass | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | SAP | [14 empty] | 45 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 23 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 001-8631770 | 2016-04-21 | ARCELORMITTAL BELGIUM NV | ARCELORMITTAL BELGIUM NV |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-21
6502941747 | 000203 | 7051545 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | AMG_1&2_DC Arcelor BE PF7k-L & Bypass | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2016-08-15 | 2016-08-15 |  | SAP | [14 empty] | 38.27 |  |  |  |  | 58.87 |  |  |  |  | 23.36 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 001-8631770 | 2016-04-21 | ARCELORMITTAL BELGIUM NV | ARCELORMITTAL BELGIUM NV |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-21
6502941747 | 000204 | 7051545 | 5 | MV1512DO-1HI-OTPT | AMG_1&2_DC Arcelor BE PF7k-L & Bypass | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 2016-08-24 |  | SAP | [14 empty] | 43.32 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 19.03 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 001-8631770 | 2016-04-21 | ARCELORMITTAL BELGIUM NV | ARCELORMITTAL BELGIUM NV |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-21
6502899570 | 000201 | 7051497 | 6 | MV7000-VFD-4160 | CS1015KM1 - ETP DAPL VFDs Watford City | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-17 | 24386005009 | 2016-03-23 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-24 |  | 2016-06-01
6502941747 | 000205 | 7051545 | 6 | MV1512DO-1HI-OTPT | AMG_1&2_DC Arcelor BE PF7k-L & Bypass | MCC | R DUFTON | O GORDON | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-06-29 | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2017-01-19 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-10 | 2017-01-17 | 2017-01-25 | 34.32 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 19.03 | [20 empty] | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 001-8631770 | 2016-04-21 | ARCELORMITTAL BELGIUM NV | ARCELORMITTAL BELGIUM NV |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-21
6503043865 | 000101 | 7051689 | 1 | MV1572-AUTOTX | Anchor Glass Auto Starter | MCC | L CHAPMAN | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 22 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-10-07 | 2016-10-07 | S114265738 | 2016-06-29 | Rexel | Rexel |  | 2016-10-06 |  | 2016-10-07
6502867240 | 000104 | 7051464 | 4 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000105 | 7051464 | 5 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000501 | 7051464 | 8 | MVM-SPR-PRT | DSD MVS PROJECT | SPT | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-22 |  | 2016-08-16
6502867240 | 000101 | 7051464 | 1 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000102 | 7051464 | 2 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000103 | 7051464 | 3 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6503080225 | 000101 | 7051735 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | COMPRESSOR PROJECTS | CDR | W CONWAY | [5 empty] | 2016-07-29 | 2016-07-29 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 2003132-00 | 2016-07-25 | Fromm Electric Supply Corp | Fromm Electric Supply Corp |  | 2016-09-29 |  | 2016-09-20
6503691210 | 000102 | 7052527 | 2 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-26 | 2017-10-13 | 2017-10-27 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-11-06 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079470 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503691210 | 000103 | 7052527 | 3 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-26 | 2017-10-13 | 2017-10-26 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-11-05 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-05 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-01 | 2017-11-05 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079492 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503691210 | 000104 | 7052527 | 4 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-26 | 2017-10-14 | 2017-10-27 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-02 | 2017-11-05 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079514 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503691210 | 000105 | 7052527 | 5 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-26 | 2017-10-14 | 2017-10-27 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-11-06 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-02 | 2017-11-07 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079536 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503691210 | 000106 | 7052527 | 6 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-10-11 | 2017-10-27 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-11-03 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-04 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079558 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503691210 | 000107 | 7052527 | 7 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-26 | 2017-10-14 | 2017-10-27 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-03 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-04 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079580 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503087842 | 000101 | 7051749 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 80982 ADD TO SURMONT 2/SGX1 | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2016-08-19 | 2016-09-27 | 2016-08-19 | 2016-09-12 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-01 | WJt11650D | 2016-07-28 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503087842 | 000102 | 7051749 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 80982 ADD TO SURMONT 2/SGX1 | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2016-08-19 | 2016-09-27 | 2016-08-19 | 2016-09-12 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 52.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-01 | WJt11650D | 2016-07-28 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503087842 | 000103 | 7051749 | 3 | MV1512-1HI-ARC | 80982 ADD TO SURMONT 2/SGX1 | MCC | N BROOK | F TOVAR | 2016-08-19 | 2016-09-27 | 2016-08-19 | 2016-09-12 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | SAP | [14 empty] | 15.21 |  |  |  |  | 24.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-01 | WJt11650D | 2016-07-28 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-01
6503069738 | 000101 | 7051727 | 1 | MV1512-1HI | ITEM 1235732 | MCC | R DUFTON | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-08-03 | 2016-07-27 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-09-15 | 2016-09-23 | 5748638 | 2016-07-18 | REYNOLDS CO | Reynolds Co |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-12
6503691210 | 000101 | 7052527 | 1 | MV1512-1HI-2 | Miller Brewing Co - MV Starters | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2017-09-19 | SAP |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-26 | 2017-10-12 | 2017-10-27 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-01 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-10-28 | 2017-11-02 | 10.85 | 2017-10-26 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 17.09 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 2017-10-31 | 2017-11-05 | 12.78 | [12 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-02 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC | 6003079448 | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6502917451 | 000101 | 7051512 | 1 | MVD-FLD-MOD | field mod - CMC Replacement - QXQ4B0132A | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2016-05-25 | 2016-06-03 | 7000352253 | 2016-04-05 | Rockwell Automation Korea Ltd. | Rockwell Automation Korea Ltd. |  | 2016-06-01 |  | 2016-05-10
6503000161 | 000101 | 7051626 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000102 | 7051626 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000103 | 7051626 | 3 | MV7000-VFD-2300 | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | CDR | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-09-01 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000401 | 7051626 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000402 | 7051626 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503051676 | 000201 | 7051706 | 2 | MV1512-1HI | MV MCC LBS + 2 x FVNR 300HP W/ | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | (GUA)00055662 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-29
6503051676 | 000301 | 7051706 | 3 | MV1512-1HI | MV MCC LBS + 2 x FVNR 300HP W/ | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | (GUA)00055662 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-29
6503051676 | 000101 | 7051706 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC LBS + 2 x FVNR 300HP W/ | MCC | B DAWDY | R GUZMAN3 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | (GUA)00055662 | 2016-07-05 | INGREDION MEXICO SA DE CV | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-10-13 |  | 2016-08-29
6502834406 | 000101 | 7051420 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod, splice kit replacements | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-02-12 | 2016-02-18 | 6735271 | 2016-02-09 | DALF ETI INC | Reynolds Co |  | 2016-02-12 |  | 2016-02-12
6502867240 | 000201 | 7051464 | 11 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000202 | 7051464 | 12 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000203 | 7051464 | 13 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000204 | 7051464 | 14 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502867240 | 000205 | 7051464 | 15 | MV1562E-SMC | DSD MVS PROJECT | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-05-31 | 2016-06-03 | 2016-05-27 | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-13 |  | SAP | [14 empty] | 26.27 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 29.26 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-30 | MP-MVS-2016001 | 2016-03-02 | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD | MULTI-PREMIUM ENGINEERING LTD |  | 2016-09-28 |  | 2016-07-15
6502797511 | 000404 | 7051363 | 39 | MV1599-CNTRLR | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 7126372 | 2016-03-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-23 |  | 2016-08-31
6502809671 | 000102 | 7051390 | 25 | MV7000-CCVFD-4160 | Dynegy Moss Landing | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 227484 | 2016-03-30 | Buckles-Smith Electric Co | Buckles-Smith Electric Co |  | 2016-07-08 |  | 2016-07-08
6503019115 | 000101 | 7051657 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1622A-GCWW BOLTON WATER TREATMENT PL | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-07-08 | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 3932054 | 2016-06-14 | CBT CO | CBT CO |  | 2017-01-16 |  | 2016-10-21
6502961810 | 000103 | 7051591 | 6 | MV1560E-SMC | 3.3kV 1200kW 1560E | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-19 | 2016-09-20 | DSIMC-JungHL-20160407 | 2016-05-26 | DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. - Yang | DAESUNG INDUSTRIAL CO., LTD. |  | 2016-09-16 |  | 2016-09-19
6503019115 | 000801 | 7051657 | 8 | MVD-SPR-PRT | JM1622A-GCWW BOLTON WATER TREATMENT PL | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-09-28 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 3932054 | 2016-06-14 | CBT CO | CBT CO |  | 2017-01-16 |  | 2016-10-21
6503080462 | 000101 | 7051736 | 1 | MV1591A-INCMR | MAGBRYBST1-BRYAN TEXAS BOOSTER | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-12 | 2016-12-12 | S114399409 | 2016-07-25 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-12 |  | 2016-09-30
6503089128 | 000101 | 7051744 | 1 | MV1591A-INCMR | IP Campti IPC042716 | MCC | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-08-31 | 2016-09-16 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-30 | S114511257 | 2016-07-29 | REXEL | REXEL |  | 2016-11-30 |  | 2016-10-03
6503089128 | 000102 | 7051744 | 2 | MV1512DO-1HI-OTPT | IP Campti IPC042716 | MCC | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-08-31 | 2016-09-16 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-30 | S114511257 | 2016-07-29 | REXEL | REXEL |  | 2016-11-30 |  | 2016-10-03
6503080462 | 000102 | 7051736 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | MAGBRYBST1-BRYAN TEXAS BOOSTER | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-12 | 2016-12-12 | S114399409 | 2016-07-25 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-12 |  | 2016-09-30
6503080462 | 000701 | 7051736 | 8 | MVD-SPR-PRT | MAGBRYBST1-BRYAN TEXAS BOOSTER | SPT | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | SAP | [45 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-06 | S114399409 | 2016-07-25 | Rexel | Rexel |  | 2017-01-05 |  | 2016-09-30
6503089128 | 000103 | 7051744 | 3 | MV7000-CCVFD-4160 | IP Campti IPC042716 | CDR | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-08-31 | 2016-09-16 | 2016-08-31 | 2016-09-19 | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-30 | S114511257 | 2016-07-29 | REXEL | REXEL |  | 2016-11-30 |  | 2016-10-03
6503095559 | 000101 | 7051750 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Carrier OP8 Westwood Mech | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-16 | 2016-09-15 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-17 | 2016-11-08 | 4501015098 | 2016-08-03 | WINNIPEG REGIONAL HEALTH AUTHORITY | CARRIER CORP |  | 2016-11-17 |  | 2016-09-30
6503099463 | 000101 | 7051756 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | 062515-VFD INPUT DISCONNECTS | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL | 2016-08-19 | 2016-09-02 | 2016-08-17 | 2016-08-29 | 2016-09-14 | 2016-09-13 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | S4932343 | 2016-08-05 | BRENDAN STANTON INC | Rumsey Electric Company |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-14
6503099463 | 000102 | 7051756 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | 062515-VFD INPUT DISCONNECTS | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL | 2016-08-19 | 2016-09-02 | 2016-08-17 | 2016-08-29 | 2016-09-14 | 2016-09-13 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | S4932343 | 2016-08-05 | BRENDAN STANTON INC | Rumsey Electric Company |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-14
6503099561 | 000101 | 7051757 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | Trane - Southeast Alabama Medical Ctr | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-07 | 2016-09-07 |  | SAP | [14 empty] | 40 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 68 | [20 empty] | 2016-11-16 | 2016-11-16 | J5C852A | 2016-08-05 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-07
6503004834 | 000101 | 7051637 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JC150824MC - VENTILADOR HORNO 1000HP | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2016-06-16 | 2016-06-24 | 2016-06-16 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | (075)52000004 | 2016-06-03 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A. De C.V. |  | 2016-09-12 |  | 2016-08-29
6503000161 | 000403 | 7051626 | 6 | MV7000-VFD-2300 | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | CDR | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-09-15 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000601 | 7051626 | 8 | MVD-SPR-PRT | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | SPT | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000201 | 7051626 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000202 | 7051626 | 10 | MV1512DM-1HI-INPT | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000203 | 7051626 | 11 | MV7000-VFD-2300 | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | CDR | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000301 | 7051626 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000302 | 7051626 | 13 | MV1512DM-1HI-INPT | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | MCC | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503000161 | 000303 | 7051626 | 14 | MV7000-VFD-2300 | ZP053016RD, Qty 4 Baghouse Blower Drives | CDR | L CHAPMAN | B ALIU |  |  |  |  | 2016-06-30 | 2016-06-28 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-08-31 | 2016-10-14 | S108704580 | 2016-06-01 | Keystone Consolidated Ind Inc | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-31
6503004834 | 000701 | 7051637 | 7 | MVD-SPR-PRT | JC150824MC - VENTILADOR HORNO 1000HP | SPT | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-08 | 2016-07-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-31 | 2016-08-31 | (075)52000004 | 2016-06-03 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A. De C.V. |  | 2016-08-31 |  | 2016-08-29
6503020059 | 000701 | 7051658 | 7 | MVD-SPR-PRT | MAGBRYJBM - Magellan | SPT | C MATHEW | J CHAU | 2016-07-05 | 2016-07-12 | 2016-07-05 | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S114113478 | 2016-06-14 | Rexel | Rexel |  | 2016-09-27 |  | 2016-09-30
6503020059 | 000201 | 7051658 | 2 | MV7000-VFD-4160-HP | MAGBRYJBM - Magellan | CDR | C MATHEW | J CHAU | 2016-07-05 | 2016-07-12 | 2016-07-05 | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 106.2 |  |  |  |  | 102.96 |  |  |  |  | 105.2 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | S114113478 | 2016-06-14 | Rexel | Rexel |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-30
6503020797 | 000101 | 7051659 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 412990 One Gear Rack Cart | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 3005546726 | 2016-06-14 | Rockwell Automation BV | Rockwell Automation BV IFS |  | 2016-12-05 |  | 2016-09-20
6503067872 | 000101 | 7051723 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1827 TRWD RC3L | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-08-26 | 2016-09-30 | 2016-09-06 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 33 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1753773-CRR | 2016-07-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-01-18 |  | 2017-01-16
6503064157 | 000106 | 7051721 | 6 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 49.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000107 | 7051721 | 7 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000108 | 7051721 | 8 | MV1512-1HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 20.21 |  |  |  |  | 32.51 |  |  |  |  | 24.45 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000201 | 7051721 | 9 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000202 | 7051721 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000203 | 7051721 | 11 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000204 | 7051721 | 12 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000205 | 7051721 | 13 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000206 | 7051721 | 14 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000207 | 7051721 | 15 | MV1512-1HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 20.21 |  |  |  |  | 32.51 |  |  |  |  | 24.45 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503064157 | 000208 | 7051721 | 16 | MV1512-2HI-ARC | ME15465-ALKY EXPANSION | MCC | L CHAPMAN | EMP-20065511 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-08-05 | 2016-10-12 | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 54.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 4336967 | 2016-07-13 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-17
6503067872 | 000501 | 7051723 | 5 | MVD-SPR-PRT | JM1827 TRWD RC3L | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2016-10-07 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1753773-CRR | 2016-07-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-01-18 |  | 2017-01-16
6503067872 | 000201 | 7051723 | 12 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1827 TRWD RC3L | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-08-26 | 2016-09-30 | 2016-09-06 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 33 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1753773-CRR | 2016-07-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-01-18 |  | 2017-01-16
6503067839 | 000101 | 7051724 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | LPPMOSAICS-500 HP MVVFD | CDR | R DUFTON | S JAVALE | 2016-07-29 | 2016-08-11 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 8470114 | 2016-07-15 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO |  | 2016-10-26 |  | 2016-11-08
6503067839 | 000201 | 7051724 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | LPPMOSAICS-500 HP MVVFD | CDR | R DUFTON | S JAVALE | 2016-07-29 | 2016-08-11 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 8470114 | 2016-07-15 | Point Eight Power Inc | REYNOLDS CO |  | 2016-10-26 |  | 2016-11-08
6502998522 | 000101 | 7051619 | 1 | MV1562E-SMC | 1120RUSS - Soft Starter | MCC | C MATHEW | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-09 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-12 | 2016-08-18 | S113991916 | 2016-05-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-06-29 |  | 2016-07-01
6502852786 | 000101 | 7051443 | 1 | MV1512-1HI | ST031015Z Groupe TNT INC | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-03-07 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1237219 | 2016-02-22 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2016-05-26 |  | 2016-03-14
6502852786 | 000102 | 7051443 | 2 | MV1512-1HI | ST031015Z Groupe TNT INC | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2016-03-07 | 2016-03-31 | 2016-02-29 | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1237219 | 2016-02-22 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2016-05-26 |  | 2016-03-14
6502852786 | 000401 | 7051443 | 5 | MVM-SPR-PRT | ST031015Z Groupe TNT INC | SPT | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 1237219 | 2016-02-22 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2016-06-09 |  | 2016-05-27
6502998522 | 000301 | 7051619 | 3 | MVM-SPR-PRT | 1120RUSS - Soft Starter | SPT | C MATHEW | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-06-10 | 2016-06-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-12 | 2016-08-18 | S113991916 | 2016-05-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-07-15 |  | 2016-07-01
6502997645 | 000101 | 7051622 | 1 | MV1560E-SMC-2 | MV SMC for Fine Grinding | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-22 | PA16019 | 2016-05-31 | HUIZHOU LCY ELASTOMERS CORP. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-22
6502997645 | 000201 | 7051622 | 4 | MV1560E-SMC-2 | MV SMC for Fine Grinding | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-22 | PA16019 | 2016-05-31 | HUIZHOU LCY ELASTOMERS CORP. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-22
6502997645 | 000301 | 7051622 | 5 | MV1560E-SMC-2 | MV SMC for Fine Grinding | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-22 | PA16019 | 2016-05-31 | HUIZHOU LCY ELASTOMERS CORP. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-22
6502997645 | 000401 | 7051622 | 6 | MV1560E-SMC-2 | MV SMC for Fine Grinding | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-22 | PA16019 | 2016-05-31 | HUIZHOU LCY ELASTOMERS CORP. | ADVANCED AUTOMATION CO., LTD. |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-22
6503019115 | 000201 | 7051657 | 9 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1622A-GCWW BOLTON WATER TREATMENT PL | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-07-15 | 2016-09-30 | 2016-07-08 | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-01-16 | 2017-01-16 | 3932054 | 2016-06-14 | CBT CO | CBT CO |  | 2017-01-16 |  | 2016-10-21
6503051899 | 000101 | 7051703 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | 6kV 4800kW Motor | CDR | A DSOUZA | J CHAU | 2016-08-03 | 2016-08-17 | 2016-07-28 | 2016-08-22 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | SAP | [14 empty] | 46 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 80 | [20 empty] | 2016-11-10 | 2016-11-10 | PHB00038 | 2016-07-06 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio |  | 2016-11-10 |  | 2016-10-20
6503051799 | 000101 | 7051701 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0290B Kirk Keys | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-18 | 2016-08-22 | (WJE)3883D | 2016-07-05 | FORTRESS ENGINEERING LTD | Westburne Supply Alberta |  | 2016-08-17 |  | 2016-08-02
6503705899 | 000101 | 7052545 | 1 | MV1562E-SMC | MV SMC 3.3kV 200kW | MCC | GLi10 | F TOVAR | 2017-10-23 | 2017-11-03 | 2017-10-23 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-09-29 | SAP | 2017-12-07 | 2018-01-02 | 2017-12-19 | 2018-01-26 | 2017-11-28 | 2018-01-24 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 23.02 | 2018-01-08 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 32 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 40.2 | [12 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-24 | 2018-01-25 |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | PAH11542 | 2017-09-29 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6003181904 | 2018-01-26 |  | 2018-01-26
6503782471 | 000102 | 7052657 | 7 | MV1599-CNTRLR | #3 Recovery Boiler Feedwater Pump VFD Up | MCC | R DUFTON | R WANNER | 2018-01-05 | 2018-01-15 | 2018-01-05 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-28 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-03-21 | 2018-04-19 | 2018-03-09 | 2018-04-11 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-07 | 2018-04-16 | 2018-04-03 | 2018-04-08 | 2018-04-10 | 2018-04-20 | 24 | 2018-04-08 | 2018-04-12 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 24 | 2018-04-12 | 2018-04-18 | 2018-04-21 | 2018-04-24 | 24 | [12 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-21 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23 | S4775497 | 2018-01-17 | PH GLATFELTER CO | Schaedler Yesco Distribution Inc | 6003303791 | 2018-04-23 |  | 2018-03-30
6503691210 | 000301 | 7052527 | 9 | MVM-SPR-PRT | Miller Brewing Co - MV Starters | SPT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 2017-09-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-11-08 | 2017-11-08 | S5626940 | 2017-09-19 | PACIFIC INDUSTRIAL ELECTRIC CO | ONESOURCE DISTRIBUTORS INC |  | 2017-11-06 |  | 2017-11-08
6503797221 | 000101 | 7052685 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Reemplazo SMC Arc Shield 1000HP | MCC | A MONJO | S MCGRATH |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2017-12-07 | SAP |  |  | 2018-02-27 | 2018-03-27 | 2018-02-25 | 2018-03-09 | [14 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | [13 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-18 | 2018-03-17 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 39608 | 2017-12-07 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003269352 | 2018-03-19 |  | 2018-03-15
6503797221 | 000102 | 7052685 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | Reemplazo SMC Arc Shield 1000HP | MCC | A MONJO | S MCGRATH |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2017-12-07 | SAP |  |  | 2018-02-28 | 2018-03-26 | 2018-02-25 | 2018-03-01 | [14 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | [13 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-18 | 2018-03-17 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 39608 | 2017-12-07 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003269356 | 2018-03-19 |  | 2018-03-15
6503797221 | 000103 | 7052685 | 3 | MV1562E-SMC-ARC | Reemplazo SMC Arc Shield 1000HP | MCC | A MONJO | S MCGRATH |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2017-12-07 | SAP | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-02-05 | 2018-03-28 | 2018-01-30 | 2018-03-26 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-03-05 | 2018-03-14 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 2018-03-17 | 24 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-17 | 28 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-19 | 30 | [12 empty] | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 2018-03-13 | 2018-03-17 | 2018-03-13 | 2018-03-14 |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 39608 | 2017-12-07 | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | LOUISIANA PACIFIC CHILE S.A. | 6003269348 | 2018-03-19 |  | 2018-03-15
6502553644 | 000210 | 7051035 | 25 | MVLBS-LDBRKSWTCH | PROJECT 76-343 AGE BIOMASS | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2016-04-06 | 2016-04-08 | 2016-04-06 | 2016-04-08 | 2016-04-25 | 2016-05-02 |  | SAP | [14 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-06-14 | 2016-06-13 | S4693320 | 2016-03-10 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-06-14 |  | 2016-01-08
6502844142 | 000101 | 7051425 | 1 | MV1512-2HI-ARC | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000102 | 7051425 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000201 | 7051425 | 3 | MV1512-2HI-ARC | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000202 | 7051425 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000301 | 7051425 | 5 | MV1512-2HI-ARC | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000302 | 7051425 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-24 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000401 | 7051425 | 7 | MV1512-2HI-ARC | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000402 | 7051425 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000501 | 7051425 | 9 | MV1512-2HI-ARC | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000502 | 7051425 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000601 | 7051425 | 11 | MV1512-2HI-ARC | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 000602 | 7051425 | 12 | MV1500-PLNM-ACCSRY | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-03-04 | 2016-03-18 | 2016-02-29 | 2016-03-11 | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-04-29 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-08 |  | 2016-04-29
6502844142 | 001001 | 7051425 | 16 | MVM-SPR-PRT | JC150707B - ARRANCADORES BANDAS MCO ARC | SPT | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-23 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-03 | 2016-06-03 | (075)52000002 | 2016-02-16 | MEXICANA DE COBRE S.A. DE C. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2016-06-20 |  | 2016-06-03
6502919784 | 000105 | 7051524 | 5 | MV1512-2HI | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6502919784 | 000106 | 7051524 | 6 | MV1512-2HI | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6502919784 | 000107 | 7051524 | 7 | MV1591A-INCMR | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6502919784 | 000101 | 7051524 | 1 | MV1912-SYNCRNS | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 30 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6502919784 | 000102 | 7051524 | 2 | MV1512-2HI | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6502919784 | 000103 | 7051524 | 3 | MV1512-2HI | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-27 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6502919784 | 000104 | 7051524 | 4 | MV1512-2HI | MCC-1T | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-03-17 | 2016-03-30 | 2016-03-16 | 2016-03-28 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-26 | 2016-09-23 | S009445899 | 2016-04-06 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2016-09-26 |  | 2016-09-09
6503046010 | 000104 | 7051690 | 14 | MV1512DO-1HI-OTPT | SNWS MV drive | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | VLAMB-RJO | 2016-07-26 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-27
6503106362 | 000101 | 7051765 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod, lineup reconfig, mcc | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | (WJN)13209D | 2016-08-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-26 |  | 2016-08-12
6503106362 | 000201 | 7051765 | 2 | MVM-FLD-MOD | field mod, lineup reconfig, mcc | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | (WJN)13209D | 2016-08-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-26 |  | 2016-08-12
6503106362 | 000301 | 7051765 | 3 | MVM-FLD-MOD | field mod, lineup reconfig, mcc | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | (WJN)13209D | 2016-08-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-26 |  | 2016-08-12
6503106362 | 000401 | 7051765 | 4 | MVM-FLD-MOD | field mod, lineup reconfig, mcc | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 | (WJN)13209D | 2016-08-11 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-08-26 |  | 2016-08-12
6503039034 | 000101 | 7051683 | 1 | MV1591A-INCMR-2 | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6502918000 | 000203 | 7051523 | 27 | MV1512BD-2HI | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-04-06 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-05-10 | 2017-04-14 | 2017-05-08 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 2017-04-27 | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 22.27 | 2017-05-11 | 2017-05-25 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 30.87 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 15.36 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | PAG10702 | 2016-04-19 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6002783837 | 2017-06-16 |  | 2016-09-30
6503039034 | 000102 | 7051683 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503039034 | 000103 | 7051683 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503039034 | 000104 | 7051683 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503039034 | 000105 | 7051683 | 5 | MV1512M-1HI-BYPS | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503039034 | 000106 | 7051683 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503039034 | 000107 | 7051683 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | MV - YPF | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 19.32 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 11.03 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503039034 | 000108 | 7051683 | 8 | MV7000A-VFD-2300 | MV - YPF | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-07 | A1027963 | 2016-06-27 | Rockwell Automation Argentina S.A. | Rockwell Automation Argentina S.A. |  | 2016-10-28 |  | 2016-08-24
6503704981 | 000104 | 7052544 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Quote 1200HP VFD | MCC | N BROOK | EMP-20042765 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-02-05 | [14 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | [13 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-12-22 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003263280 | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503097798 | 000101 | 7051753 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000201 | 7051753 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000301 | 7051753 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000401 | 7051753 | 4 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-19 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000501 | 7051753 | 5 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000601 | 7051753 | 6 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000701 | 7051753 | 7 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-11
6503097798 | 000801 | 7051753 | 8 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ7F0107A SMC Dialog to Flex | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 7000383354 | 2016-08-04 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-11
6503100913 | 000801 | 7051763 | 24 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-07-26 | 2017-08-17 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-26 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-08-29 | 2018-01-15 | 10.85 | 2018-01-07 | 2018-01-12 | 2018-01-09 | 2018-01-15 | 17.09 |  |  |  |  | 16.42 | [12 empty] | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-01-17 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | PU43255 | 2016-08-08 | FLOWSERVE COMPANY | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2018-04-16 |  | 2017-04-25
6502923942 | 000101 | 7051530 | 1 | MV1512-1HI | ST031116Z - MV Starters | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 1248522 | 2016-04-08 | Meglab Electronique Inc. | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-25
6502923942 | 000301 | 7051530 | 3 | MVM-SPR-PRT | ST031116Z - MV Starters | SPT | L CHAPMAN | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 1248522 | 2016-04-08 | Meglab Electronique Inc. | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-06-06 |  | 2016-05-25
6503084097 | 000101 | 7051740 | 1 | MV1562E-SMC | ARRANCADOR SUAVE DE 800 HP | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-17 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-10-26 | 2016-10-26 | (ZAC)20007167 | 2016-07-27 | MINERA FRESNILLO SA DE CV | Electrica A B S.A. De C.V. |  | 2016-10-19 |  | 2016-08-27
6503084185 | 000101 | 7051741 | 1 | MV1562E-SMC | ARRANCADOR SUAVE DE 1250 HP | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-17 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | (ZAC)20007168 | 2016-07-27 | MINERA FRESNILLO SA DE CV | Electrica A B S.A. De C.V. |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-28
6503071851 | 000101 | 7051728 | 1 | MV1591A-INCMR | 06132016Z-DOW CHEMICAL 16599-7070 | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 4337056 | 2016-07-19 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-11-03 |  | 2016-11-04
6503071851 | 000102 | 7051728 | 2 | MV1512-2HI | 06132016Z-DOW CHEMICAL 16599-7070 | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 2016-08-15 | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 2016-09-07 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 4337056 | 2016-07-19 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-11-03 |  | 2016-11-04
6503084185 | 000201 | 7051741 | 7 | MV1562E-SMC | ARRANCADOR SUAVE DE 1250 HP | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-17 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-30 | (ZAC)20007168 | 2016-07-27 | MINERA FRESNILLO SA DE CV | Electrica A B S.A. De C.V. |  | 2016-09-30 |  | 2016-09-28
6502870688 | 000101 | 7051468 | 1 | MV1591A-INCMR | DENBURYNG2, DC01126DR, NGL Project | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-05-31 | S009412992 | 2016-03-03 | DENBURY ONSHORE | Stuart C Irby Co |  | 2016-06-21 |  | 2016-05-31
6502870688 | 000102 | 7051468 | 2 | MV1512-2HI | DENBURYNG2, DC01126DR, NGL Project | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-05-31 | S009412992 | 2016-03-03 | DENBURY ONSHORE | Stuart C Irby Co |  | 2016-06-21 |  | 2016-05-31
6502870688 | 000103 | 7051468 | 3 | MV1512-2HI | DENBURYNG2, DC01126DR, NGL Project | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-05-31 | S009412992 | 2016-03-03 | DENBURY ONSHORE | Stuart C Irby Co |  | 2016-06-21 |  | 2016-05-31
6502881023 | 000101 | 7051475 | 1 | MV1512-1HI | MM160201 - FVNR Starter 4.16 V | MCC | B DAWDY | P PATEL |  |  |  |  | 2016-03-31 | 2016-03-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-20 | 2016-04-20 | COA--7861 | 2016-03-10 | UNIGEL ACRILICOS SA DE CV | Risoul S.A. DE C.V. |  | 2016-04-25 |  | 2016-04-20
6502870688 | 000104 | 7051468 | 4 | MV1512-2HI | DENBURYNG2, DC01126DR, NGL Project | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-05-31 | S009412992 | 2016-03-03 | DENBURY ONSHORE | Stuart C Irby Co |  | 2016-06-21 |  | 2016-05-31
6502870688 | 000105 | 7051468 | 5 | MV1512-2HI | DENBURYNG2, DC01126DR, NGL Project | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-11 | 2016-03-23 | 2016-03-10 | 2016-03-18 | 2016-04-15 | 2016-04-15 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-16 | 2016-05-31 | S009412992 | 2016-03-03 | DENBURY ONSHORE | Stuart C Irby Co |  | 2016-06-21 |  | 2016-05-31
6502870688 | 000301 | 7051468 | 7 | MVM-SPR-PRT | DENBURYNG2, DC01126DR, NGL Project | SPT | M VARGAS | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-17 | 2016-05-31 | S009412992 | 2016-03-03 | DENBURY ONSHORE | Stuart C Irby Co |  | 2016-06-29 |  | 2016-05-31
6502845096 | 000203 | 7051429 | 16 | MVLBS-LDBRKSWTCH | PCS1500R2 - PCS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 6217574 | 2016-03-18 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-01
6502845181 | 000104 | 7051427 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 500HP MV EHOUSE | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-10 | 2016-03-17 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-03-31 | 2016-03-30 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 6217577 | 2016-03-18 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-05-18 |  | 2016-05-20
6503046010 | 000102 | 7051690 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | SNWS MV drive | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | VLAMB-RJO | 2016-07-26 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-27
6503099763 | 000101 | 7051759 | 1 | MV1591A-INCMR-C | SB20160714-18" INCOMER FOR COMPRESSORS | MCC | C MATHEW | [5 empty] | 2016-08-08 |  |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-09 | 2016-08-09 | (W+A)66150-D | 2016-08-05 | WESTBURNE ONTARIO WEST | WESTBURNE ONTARIO WEST |  | 2016-08-12 |  | 2016-08-08
6502898410 | 000101 | 7051491 | 1 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 -ETP DAPL Johnson City Termina | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386006008 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-24 |  | 2016-06-01
6502972930 | 000101 | 7051585 | 1 | MV7000-VFD-4160 | FCO11515TW (3) 2500HP Sled VFDs | CDR | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-02 | 2016-08-18 | S113861067 | 2016-05-12 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-08-08 |  | 2016-08-01
6502898410 | 000201 | 7051491 | 5 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 -ETP DAPL Johnson City Termina | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386006008 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-24 |  | 2016-06-01
6502901473 | 000101 | 7051496 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | SCA Tissue 1500HP VFD | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2016-04-14 | 2016-05-20 | 2016-04-14 | 2016-05-04 | 2016-06-10 | 2016-06-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-12 | 2016-08-05 | 52271065 | 2016-03-24 | ESSITY | Rockwell Automation IFS |  | 2016-08-15 |  | 2016-08-05
6502901473 | 000301 | 7051496 | 3 | MVD-SPR-PRT | SCA Tissue 1500HP VFD | SPT | W CONWAY | R WANNER |  | 2016-05-20 |  | 2016-05-04 | 2016-06-10 | 2016-06-10 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 52271065 | 2016-03-24 | ESSITY | Rockwell Automation IFS |  | 2016-08-17 |  | 2016-08-05
6502822228 | 000101 | 7051404 | 1 | MV1512-2HI | BP - BPXFMR | MCC | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-03-09 | 2016-03-14 | 2016-02-26 | 2016-03-11 | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 7630-546466 | 2016-02-01 | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-20
6502822228 | 000201 | 7051404 | 2 | MV1512-2HI | BP - BPXFMR | MCC | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-03-09 | 2016-03-14 | 2016-02-26 | 2016-03-11 | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 7630-546466 | 2016-02-01 | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-05-30 |  | 2016-05-20
6502822228 | 000601 | 7051404 | 6 | MVM-SPR-PRT | BP - BPXFMR | SPT | C MATHEW | R DHINGANI | 2016-03-09 | 2016-03-14 | 2016-02-26 | 2016-03-11 | 2016-04-05 | 2016-04-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-05-20 | 7630-546466 | 2016-02-01 | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-08-26 |  | 2016-05-20
6502972930 | 000701 | 7051585 | 5 | MVD-SPR-PRT | FCO11515TW (3) 2500HP Sled VFDs | SPT | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-02 | 2016-08-02 | S113861067 | 2016-05-12 | Rexel | Rexel |  | 2016-08-24 |  | 2016-08-02
6502972930 | 000201 | 7051585 | 7 | MV7000-VFD-4160 | FCO11515TW (3) 2500HP Sled VFDs | CDR | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-02 | 2016-08-18 | S113861067 | 2016-05-12 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-08-08 |  | 2016-08-01
6502972930 | 000301 | 7051585 | 8 | MV7000-VFD-4160 | FCO11515TW (3) 2500HP Sled VFDs | CDR | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2016-06-07 | 2016-06-07 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-15 | 2016-08-18 | S113861067 | 2016-05-12 | Tampa Armature Works Inc | Rexel |  | 2016-08-15 |  | 2016-08-01
6503100913 | 000802 | 7051763 | 25 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-29 | 2017-07-29 | 2017-08-22 | 2017-07-29 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2018-07-01 | 2017-12-12 | 2018-04-04 | 18.86 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | 2017-12-20 | 2018-04-09 | 59.18 | 2018-04-08 | 2018-04-18 | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 51.64 | [6 empty] | 2017-12-22 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-09-21 | 2018-04-19 | 2017-09-13 | 2018-04-12 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | PU43255 | 2016-08-08 | FLOWSERVE COMPANY | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860110 | 2018-04-16 |  | 2017-04-25
6502966393 | 000101 | 7051578 | 1 | MV1512-1HI | IR 21180A | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | M2090292 | 2016-05-09 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-07-18 |  | 2016-07-15
6502966393 | 000201 | 7051578 | 2 | MV1512-1HI | IR 21180A | MCC | M VARGAS | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-20 | 2016-07-20 | M2090292 | 2016-05-09 | INGERSOLL-RAND CO INC | INGERSOLL-RAND CO INC |  | 2016-07-18 |  | 2016-07-15
6502979444 | 000101 | 7051595 | 1 | MV1512-2HI | 0059APR16-4830059 | MCC | C MATHEW | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-06-17 | 2016-06-19 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-08-22 | 2016-08-11 | 107628-DIR-0784001 | 2016-05-17 | CATERPILLAR INC | Nelson Electric Supply Co Inc |  | 2016-08-25 |  | 2016-07-18
6503022685 | 000401 | 7051663 | 6 | MV1506-REV | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000402 | 7051663 | 7 | MV1506-REV | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000403 | 7051663 | 8 | MV1512-2HI | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000601 | 7051663 | 10 | MVM-SPR-PRT | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | SPT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000101 | 7051663 | 1 | MV1512-2HI | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000201 | 7051663 | 2 | MV1512-2HI | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000301 | 7051663 | 3 | MV1512-2HI | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000302 | 7051663 | 4 | MV1506-REV | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503022685 | 000303 | 7051663 | 5 | MV1506-REV | 08132015MA MV RETROFIT AND ADDITION TO | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-06-27 | 2016-07-08 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 2016-08-05 | 2016-08-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 5501415776 | 2016-06-15 | COTEAU PROPERTIES CO | Border States Electric Supply |  | 2016-09-21 |  | 2016-08-31
6503100913 | 000101 | 7051763 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-11 | 2017-08-03 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-05 | 2017-08-11 | 10.85 | 2017-08-02 | 2017-08-05 | 2017-08-12 | 2017-08-29 | 17.09 | 2017-08-05 | 2017-08-31 | 2017-08-15 | 2017-09-08 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002868412 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000102 | 7051763 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2017-07-14 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-01 | 2017-08-16 | 2017-08-28 | 18.86 | 2017-08-01 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-28 | 59.18 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 2017-08-28 | 2017-09-07 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-06 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002859818 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 001001 | 7051763 | 4 | MVD-SPR-PRT | JM1801 Dallas Eastside | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2017-05-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC |  | 2017-09-25 |  | 2017-05-04
6503100913 | 000201 | 7051763 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-08-11 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-11 | 2017-08-03 | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-15 | 10.85 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-17 | 2017-08-30 | 17.09 | 2017-08-04 | 2017-08-31 | 2017-08-18 | 2017-09-07 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-07 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002868435 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000202 | 7051763 | 13 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-03 | 2017-07-14 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-19 | 2017-08-30 | 18.86 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 59.18 | 2017-08-16 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-11 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 2017-09-09 | 2017-09-09 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002859930 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000301 | 7051763 | 14 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-09 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-11 | 2017-08-03 | 2017-07-26 | 2017-07-29 | 2017-08-02 | 2017-09-13 | 10.85 | 2017-07-29 | 2017-08-03 | 2017-09-01 | 2017-09-13 | 17.09 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 2017-09-02 | 2017-09-14 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-14 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860133 | 2017-09-25 |  | 2017-05-04
6503100913 | 000302 | 7051763 | 15 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-03 | 2017-07-14 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-22 | 2017-08-29 | 18.86 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 59.18 | 2017-08-16 | 2017-08-31 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-10 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002859960 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000401 | 7051763 | 16 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-11 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-12 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-11 | 10.85 | 2017-08-02 | 2017-08-05 | 2017-08-15 | 2017-09-05 | 17.09 | 2017-08-05 | 2017-08-31 | 2017-08-16 | 2017-09-11 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-09 | 2017-09-12 | 2017-09-09 | 2017-09-08 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002868458 | 2017-09-25 |  | 2017-05-04
6503100913 | 000402 | 7051763 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-23 | 2017-08-29 | 18.86 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 59.18 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-10 | 2017-09-11 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002859990 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000501 | 7051763 | 18 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-10 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 10.85 | 2017-07-30 | 2017-08-02 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 17.09 | 2017-08-02 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-14 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860156 | 2017-09-25 |  | 2017-05-04
6503100913 | 000502 | 7051763 | 19 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-10 | 2017-08-23 | 2017-09-01 | 18.86 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-27 | 2017-09-01 | 59.18 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-14 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860020 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000601 | 7051763 | 20 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-08-10 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-08-15 | 10.85 | 2017-07-31 | 2017-08-03 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 17.09 | 2017-08-03 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-16 | 2017-09-15 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860179 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000602 | 7051763 | 21 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-08 | 2017-07-26 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-01 | 2017-08-18 | 2017-08-31 | 18.86 | 2017-08-01 | 2017-08-16 | 2017-08-22 | 2017-08-31 | 59.18 | 2017-08-17 | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-06 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860050 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6503100913 | 000701 | 7051763 | 22 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1801 Dallas Eastside | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-10 | 2017-06-03 | 2017-08-16 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 10.85 | 2017-08-02 | 2017-08-05 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 17.09 | 2017-08-05 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-12 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860202 | 2017-09-25 |  | 2017-05-04
6503100913 | 000702 | 7051763 | 23 | MV7000A-VFD-4160 | JM1801 Dallas Eastside | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-17 | 2017-05-31 | 2017-01-23 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-05-16 | 2016-08-08 | SAP |  |  | 2017-07-21 | 2017-08-09 | 2017-07-26 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-21 | 2017-07-30 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 18.86 | 2017-07-30 | 2017-08-14 | 2017-08-22 | 2017-08-31 | 59.18 | 2017-08-14 | 2017-08-31 | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 51.64 | [12 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-13 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | PU43255 | 2016-08-08 | SMITH PUMP COMPANY INC | SMITH PUMP COMPANY INC | 6002860080 | 2017-09-25 |  | 2017-04-25
6502971650 | 000101 | 7051587 | 1 | MVD-FLD-MOD | QPQ6Y0267 - Classic to Forge Field mod | STC | [9 empty] | SAP | [14 empty] | 0.01 |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  |  | 24 | [20 empty] | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 4300626094 | 2016-05-11 | Sangachal Terminal | BTC Pipeline Company |  | 2016-08-23 |  | 2016-06-24
6502845096 | 000103 | 7051429 | 8 | MVLBS-LDBRKSWTCH | PCS1500R2 - PCS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 6217574 | 2016-03-18 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-06-01 |  | 2016-06-01
6503744213 | 000101 | 7052595 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | MV VFD | CDR | W CONWAY | W MACIBORKA | 2017-12-08 | 2017-12-22 | 2017-11-17 | 2017-11-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-27 | SAP | 2018-01-16 | 2018-02-12 | 2018-01-24 | 2018-03-28 | 2018-01-26 | 2018-03-26 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 2018-02-12 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 2018-03-27 | 64.35 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 94.16 | 2018-03-13 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 73.68 | [12 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-30 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 6546634 | 2017-10-27 | INTERNATIONAL PAPER CO | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003289545 | 2018-03-31 |  | 2018-03-26
6502841145 | 000101 | 7051426 | 1 | MV1512-2HI | 77447-Add to Existing MCC 71486-C | MCC | C MATHEW | M KEIL | 2016-03-03 | 2016-03-16 | 2016-03-03 | 2016-03-14 | 2016-03-25 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-04-22 | 2016-05-09 | (WJ7)36848D | 2016-02-12 | Westburne Electric (BC) | Westburne Electric (BC) |  | 2016-04-29 |  | 2016-02-09
6502841145 | 000501 | 7051426 | 5 | MVM-SPR-PRT | 77447-Add to Existing MCC 71486-C | SPT | C MATHEW | M KEIL |  |  |  |  | 2016-03-25 | 2016-03-24 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-22 | 2016-05-09 | (WJ7)36848D | 2016-02-12 | Westburne Electric (BC) | Westburne Electric (BC) |  | 2016-06-22 |  | 2016-02-09
6502898601 | 000101 | 7051492 | 1 | MV7000-VFD-4160 | CS1015KM1 - ETP DAPL - Stanley Terminal | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 24386001007 | 2016-03-23 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-17 |  | 2016-06-01
6502797511 | 000204 | 7051363 | 37 | MV1599-CNTRLR | DRTC PUMP STATION | MCC | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 7126372 | 2016-03-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2016-09-16 |  | 2016-08-31
6502898601 | 000201 | 7051492 | 6 | MV7000-VFD-4160 | CS1015KM1 - ETP DAPL - Stanley Terminal | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 24386001007 | 2016-03-23 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-24 |  | 2016-06-01
6502793834 | 000702 | 7051353 | 15 | MVD-SPR-PRT | JM1784A-2 lansing | SPT | K HILDERLY | P PATEL | [7 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-14 | 2016-04-12 | S104426795 | 2016-04-04 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-15 |  | 2016-03-10
6503744213 | 000501 | 7052595 | 6 | MVD-SPR-PRT | MV VFD | SPT | W CONWAY | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 6546634 | 2017-10-27 | INTERNATIONAL PAPER CO | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2018-04-06 |  | 2018-03-26
6502809671 | 001301 | 7051390 | 11 | MVD-SPR-PRT | Dynegy Moss Landing | SPT | W CONWAY | R WANNER | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-05-31 | 2016-05-31 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 227484 | 2016-01-22 | Buckles-Smith Electric Co | Buckles-Smith Electric Co |  | 2016-09-14 |  | 2016-05-06
6502898008 | 000101 | 7051490 | 1 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 - ETP DAPL Watford City Termin | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386005008 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-07 |  | 2016-06-01
6502898008 | 000201 | 7051490 | 5 | MV1562E-SMC | CS1015KM1 - ETP DAPL Watford City Termin | MCC | N BROOK | J RODRIGUEZ58 |  |  |  |  | 2016-04-25 | 2016-04-25 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 24386005008 | 2016-03-22 | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT | MATRIX SERVICE INDUSTRIAL CONTRACT |  | 2016-06-07 |  | 2016-06-01
6502918000 | 000102 | 7051523 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | SAP | [14 empty] | 21.79 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-05 | 2016-12-05 | PAG10702 | 2016-04-06 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd |  | 2016-12-07 |  | 2016-09-30
6503072611 | 000101 | 7051730 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | TR071816JK-ANMED CHILLER | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-08-24 | 2016-08-22 |  | SAP | [14 empty] | 35 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 68 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | F5K216A | 2016-07-19 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY |  | 2016-10-18 |  | 2016-10-21
6503074087 | 000101 | 7051731 | 1 | MV1591A-INCMR-C | DN62816 4KV 750HP COMPRESSOR VFD and M | MCC | L CHAPMAN | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-18 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-03 | 5501426238 | 2016-07-20 | Border States Electric Supply | Border States Electric Supply |  | 2016-11-04 |  | 2016-10-10
6503074087 | 000102 | 7051731 | 2 | MV1512-1HI-C | DN62816 4KV 750HP COMPRESSOR VFD and M | MCC | L CHAPMAN | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-18 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 5501426238 | 2016-07-20 | Border States Electric Supply | Border States Electric Supply |  | 2016-11-04 |  | 2016-10-10
6503074087 | 000103 | 7051731 | 3 | MV1512AD-1HI-IN-1 | DN62816 4KV 750HP COMPRESSOR VFD and M | MCC | L CHAPMAN | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-18 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-03 | 5501426238 | 2016-07-20 | Border States Electric Supply | Border States Electric Supply |  | 2016-11-04 |  | 2016-10-10
6503074087 | 000201 | 7051731 | 4 | MV7000-VFD-4160 | DN62816 4KV 750HP COMPRESSOR VFD and M | CDR | L CHAPMAN | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-18 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-03 | 5501426238 | 2016-07-20 | Border States Electric Supply | Border States Electric Supply |  | 2016-11-04 |  | 2016-10-10
6503078490 | 000101 | 7051733 | 1 | MV1512-1HI | DEF050916-LIGHTING CONTACTOR | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 20.85 |  |  |  |  | 25.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2016-12-05 | 2016-12-05 | S7318636 | 2016-07-22 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-12-02 |  | 2016-12-05
6503078490 | 000301 | 7051733 | 3 | MVM-SPR-PRT | DEF050916-LIGHTING CONTACTOR | SPT | C MATHEW | F TOVAR |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-12-05 | 2016-12-05 | S7318636 | 2016-07-22 | North Coast Electric Co | North Coast Electric Co |  | 2016-12-02 |  | 2016-12-05
6503691156 | 000101 | 7052526 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | MV PF7000 800HP 4.16kV | CDR | A MUNOZ | R WANNER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2017-09-19 | SAP | 2017-11-08 | 2017-12-05 | 2017-12-04 | 2017-12-19 | 2017-11-30 | 2017-12-27 |  |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 18.79 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 59.18 | 2018-01-01 | 2018-01-07 | 2018-01-09 | 2018-01-12 | 44.98 | [12 empty] | 2018-01-07 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S5620834 | 2017-09-19 | MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO S.A. | ONE SOURCE DISTRIBUIDORES | 6003120330 | 2018-01-16 |  | 2018-01-12
6503691156 | 000501 | 7052526 | 5 | MVD-SPR-PRT | MV PF7000 800HP 4.16kV | SPT | A MUNOZ | R WANNER |  |  |  |  | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-12 | 2018-01-12 | S5620834 | 2017-09-19 | MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO S.A. | ONE SOURCE DISTRIBUIDORES |  | 2018-01-16 |  | 2018-01-12
6503087495 | 000101 | 7051743 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 412990 One Gear Rack Cart #2 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 3005642715 | 2016-07-28 | Rockwell Automation BV | Rockwell Automation BV IFS |  | 2016-12-14 |  | 2016-11-07
6503087661 | 000101 | 7051747 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ4B0504A Air Break Contactor | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-30 | 2016-09-08 | (WJC)42264D | 2016-07-29 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-09-20 |  | 2016-08-02
6502833431 | 000101 | 7051419 | 1 | MV1512-2HI | MCC-28-42-203 ADD ON | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 1150-BP928635D | 2016-02-08 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-27
6502833431 | 000102 | 7051419 | 2 | MV1512-2HI | MCC-28-42-203 ADD ON | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 1150-BP928635D | 2016-02-08 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-27
6502833431 | 000103 | 7051419 | 3 | MV1512-2HI | MCC-28-42-203 ADD ON | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-03-08 | 2016-03-31 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-27 | 2016-06-27 | 1150-BP928635D | 2016-02-08 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-06-27 |  | 2016-06-27
6502885438 | 000101 | 7051479 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | DN62713J CV04 Load Sharing Conveoyor VFD | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH | 2016-03-28 | 2016-05-02 | 2016-03-28 | 2016-05-02 | 2016-05-31 | 2016-05-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-18 | 2016-07-11 | 5501387631 | 2016-03-14 | Western Fuels-Wyoming Inc. | Border States Electric Supply |  | 2016-07-18 |  | 2016-07-11
6502909593 | 000101 | 7051503 | 1 | MV7000-VFD-6600-2 | MV Drive PowerFlex 7000 | CDR | R DUFTON | H JIANG | 2016-06-02 | 2016-06-27 | 2016-05-30 | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 300316 01-PO SD-RA | 2016-03-31 | Servo Dynamics Engineering Company | Servo Dynamics Engineering Company |  | 2016-10-15 |  | 2016-07-22
6502845096 | 000303 | 7051429 | 11 | MVLBS-LDBRKSWTCH | PCS1500R2 - PCS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2016-03-09 | 2016-03-23 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 2016-04-04 | 2016-04-04 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-02 | 2016-08-02 | 6217574 | 2016-03-18 | ELECTRO - MECHANICAL CORP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2016-08-02 |  | 2016-06-01
6502909593 | 000201 | 7051503 | 6 | MV7000-VFD-6600-2 | MV Drive PowerFlex 7000 | CDR | R DUFTON | H JIANG | 2016-06-02 | 2016-06-27 | 2016-05-30 | 2016-06-27 | 2016-07-15 | 2016-07-15 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 300316 01-PO SD-RA | 2016-03-31 | Servo Dynamics Engineering Company | Servo Dynamics Engineering Company |  | 2016-10-15 |  | 2016-07-22
6502930218 | 000101 | 7051539 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | Kimberly Clark | CDR | C MATHEW | R CARRIER | 2016-05-04 | 2016-05-20 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 2016-06-15 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 46 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 80 | [20 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 52274166 | 2016-04-13 | KIMBERLY-CLARK CORP | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-16
6502930218 | 000301 | 7051539 | 2 | MV1512-1HI | Kimberly Clark | MCC | C MATHEW | R CARRIER | 2016-05-04 | 2016-05-20 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 2016-06-22 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 15.85 |  |  |  |  | 25.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 52274166 | 2016-04-13 | KIMBERLY-CLARK CORP | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-16
6502930218 | 000302 | 7051539 | 3 | MV1591A-INCMR | Kimberly Clark | MCC | C MATHEW | R CARRIER | 2016-05-04 | 2016-05-20 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 2016-06-22 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 52274166 | 2016-04-13 | KIMBERLY-CLARK CORP | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-16
6502930218 | 000303 | 7051539 | 4 | MV1512-1HI | Kimberly Clark | MCC | C MATHEW | R CARRIER | 2016-05-04 | 2016-05-20 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 2016-06-22 | 2016-06-30 |  | SAP | [14 empty] | 15.85 |  |  |  |  | 25.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 52274166 | 2016-04-13 | KIMBERLY-CLARK CORP | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-16
6503109188 | 000101 | 7051768 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field modification for UPS addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-16 | 2016-09-16 | S009748699 | 2016-08-12 | J.M. HUBER CORP | STUART C IRBY CO |  | 2016-10-03 |  | 2016-09-15
6503110088 | 000101 | 7051771 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN4716J 4KV 1250HP Belle Creek Unit 3 | CDR | L CHAPMAN | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 5501433401 | 2016-08-12 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-11-11 |  | 2016-10-31
6503110088 | 000201 | 7051771 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN4716J 4KV 1250HP Belle Creek Unit 3 | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 5501433401 | 2016-08-12 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-11-11 |  | 2016-10-31
6503110088 | 000202 | 7051771 | 3 | MV1512-2HI-2 | DN4716J 4KV 1250HP Belle Creek Unit 3 | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-06 | 2016-09-06 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 5501433401 | 2016-08-12 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2016-11-11 |  | 2016-10-31
6502906479 | 000101 | 7051500 | 1 | MV1512-1HI | Sunoco ME16068 | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 4330183 | 2016-03-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-06-10 |  | 2016-04-29
6502809671 | 000302 | 7051390 | 27 | MV7000-CCVFD-4160 | Dynegy Moss Landing | CDR | W CONWAY | R WANNER | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-02-12 | 2016-02-19 | 2016-03-04 | 2016-03-02 |  | SAP | [45 empty] | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 227484 | 2016-03-30 | Buckles-Smith Electric Co | Buckles-Smith Electric Co |  | 2016-07-18 |  | 2016-07-12
6502918000 | 000302 | 7051523 | 20 | MV7000A-VFD-4160 | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-04-06 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-26 | 2017-03-21 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-05-11 | 21.79 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 58 | 2017-04-20 | 2017-05-30 | 2017-05-11 | 2017-06-12 | 46.93 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-09 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | PAG10702 | 2016-04-06 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6002690315 | 2017-06-16 |  | 2016-09-30
6502918000 | 000402 | 7051523 | 22 | MV7000A-VFD-4160 | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-04-06 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2020-01-14 | 2016-11-05 | 2017-04-19 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 2017-04-22 | 2017-06-05 | 21.79 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-06-05 | 58 | 2017-04-24 | 2017-05-30 | 2017-05-05 | 2017-06-09 | 46.93 | [12 empty] | 2017-06-03 | 2017-06-06 | 2017-06-03 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | PAG10702 | 2016-04-06 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6002603118 | 2017-06-16 |  | 2016-09-30
6502918000 | 001001 | 7051523 | 8 | MVD-SPR-PRT | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-01 | 2016-09-20 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-28 | 2017-06-28 | PAG10702 | 2016-04-06 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd |  | 2017-06-27 |  | 2016-11-25
6502918000 | 000202 | 7051523 | 18 | MV7000A-VFD-4160 | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-04-06 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-26 | 2017-03-21 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-15 | 2017-04-18 | 2017-05-07 | 18.79 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 2017-05-07 | 58 | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 46.93 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-02 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | PAG10702 | 2016-04-06 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6002690280 | 2017-06-16 |  | 2016-09-30
6503106091 | 000101 | 7051766 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | MET MEX PENOLES SA DE CV | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-11-21 | 2016-11-21 | LAG-16822 | 2016-08-10 | Metalurgica Met Mex Peñoles, S.A. d | Risoul Sa De CV Suc. Torreon |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-14
6503106091 | 000102 | 7051766 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | MET MEX PENOLES SA DE CV | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-21 |  | SAP | [14 empty] | 33 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2016-11-21 | 2016-11-21 | LAG-16822 | 2016-08-10 | Metalurgica Met Mex Peñoles, S.A. d | Risoul Sa De CV Suc. Torreon |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-14
6503106091 | 000202 | 7051766 | 5 | MV1512-2HI | MET MEX PENOLES SA DE CV | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | 2016-09-16 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-11-21 | 2016-11-21 | LAG-16822 | 2016-08-10 | Metalurgica Met Mex Peñoles, S.A. d | Risoul Sa De CV Suc. Torreon |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-14
6503105956 | 000201 | 7051764 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | 111315AM2 - Tunnel Ridge | MCC | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-10-06 | 2016-10-20 | 2016-10-06 | 2016-10-21 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 21.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | S1337220-JM | 2016-08-10 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC |  | 2017-02-02 |  | 2017-02-01
6503105956 | 000202 | 7051764 | 10 | MV7000-CCVFD-4160 | 111315AM2 - Tunnel Ridge | CDR | L CHAPMAN | W MACIBORKA | 2016-10-06 | 2016-10-20 | 2016-10-06 | 2016-10-21 | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-02-01 | 2017-02-01 | S1337220-JM | 2016-08-10 | TUNNEL RIDGE LLC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC |  | 2017-02-02 |  | 2017-02-01
6503106091 | 000801 | 7051766 | 10 | MVD-SPR-PRT | MET MEX PENOLES SA DE CV | SPT | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-09-14 | 2016-09-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-21 | 2016-11-21 | LAG-16822 | 2016-08-10 | Metalurgica Met Mex Peñoles, S.A. d | Risoul Sa De CV Suc. Torreon |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-14
6502930218 | 000201 | 7051539 | 10 | MV7000L-VFD-4160 | Kimberly Clark | CDR | C MATHEW | R CARRIER | 2016-05-04 | 2016-05-20 | 2016-05-04 | 2016-05-18 | 2016-06-15 | 2016-06-22 |  | SAP | [14 empty] | 46 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 80 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-22 | 52274166 | 2016-04-13 | KIMBERLY-CLARK CORP | Rockwell Automation IFS |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-16
6503729281 | 000408 | 7052579 | 19 | MV1512-1HI | Wrenshall LNG Storage Compressor - RVSS | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-12-15 | 2019-11-23 | 2017-12-15 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-10-17 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-04 | 2018-03-06 | 2018-03-10 | 2018-03-22 | 2018-03-06 | 2018-03-08 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 12 | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 24 | 2018-03-14 | 2018-03-27 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 24 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 5411-RM-989290D | 2017-12-14 | NORTHERN NATURAL GAS CO | Consolidtated Electrical Distr | 6003312945 | 2018-03-31 |  | 2018-03-01
6503004011 | 000101 | 7051635 | 1 | MVM-FLD-MOD | QXQ7F0237A - OEM 1503FR-E4KU | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-25 | 2016-07-25 | 1262967 | 2016-06-02 | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2016-08-04 |  | 2016-07-25
6503003950 | 000101 | 7051634 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQ4B0304A Airbreak Conversion | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-07-18 | 2016-07-18 | (WJk)19942D | 2016-06-02 | CATALYST PAPER CORP | Westburne Electric (BC) |  | 2016-07-21 |  | 2016-07-18
6503089194 | 000101 | 7051745 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | Dallas Water Utilities JM1831 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-30 | 2017-07-04 | 2017-05-31 | 2017-06-27 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-17 | 2017-06-27 | 19.6 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-19 | 31 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-06-25 | 2017-07-28 | 18.72 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-21 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002803423 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000102 | 7051745 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | Dallas Water Utilities JM1831 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 2017-05-27 | 2017-06-20 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2017-06-12 | 2017-06-18 | 2017-06-17 | 2017-07-06 | 13.6 | 2017-06-18 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 35.87 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 18.82 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002803512 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000103 | 7051745 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | Dallas Water Utilities JM1831 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-10-02 | 2017-05-24 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 18.86 | 2017-06-11 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 59.18 | 2017-06-22 | 2017-07-15 | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 53.89 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002810958 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000301 | 7051745 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | Dallas Water Utilities JM1831 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-06-02 | 2017-07-19 | 2017-06-03 | 2017-07-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-02 | 2017-07-05 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-06-17 | 2017-07-06 | 19.6 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 31 | 2017-06-28 | 2017-07-12 | 2017-06-24 | 2017-07-28 | 18.72 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002803483 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000302 | 7051745 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | Dallas Water Utilities JM1831 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-31 | 2017-07-19 | 2017-05-31 | 2017-07-13 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-17 | 2017-07-06 | 13.6 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-23 | 2017-07-10 | 35.87 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-07-05 | 2017-07-27 | 18.82 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-11 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002803569 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000303 | 7051745 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | Dallas Water Utilities JM1831 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-23 | 2017-04-30 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-17 | 2017-07-06 | 18.86 | 2017-06-08 | 2017-06-18 | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 59.18 | 2017-06-22 | 2017-07-16 | 2017-07-09 | 2017-07-31 | 53.89 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002810915 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000201 | 7051745 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | Dallas Water Utilities JM1831 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-21 | 2017-06-03 | 2017-06-22 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-01 | 2017-07-06 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-06-17 | 2017-07-06 | 19.6 | 2017-06-20 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 31 | 2017-06-29 | 2017-07-12 | 2017-06-23 | 2017-07-28 | 18.72 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-28 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002803454 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000202 | 7051745 | 13 | MV1512DM-1HI-INPT | Dallas Water Utilities JM1831 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-20 | 2017-05-27 | 2017-06-20 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-12 | 2017-06-20 | 2017-06-17 | 2017-07-05 | 13.6 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 35.87 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-06-23 | 2017-07-13 | 18.82 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-07-30 | 2017-07-11 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002803541 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6503089194 | 000203 | 7051745 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | Dallas Water Utilities JM1831 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-10-07 | 2017-04-28 | 2016-10-03 | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2016-07-29 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-23 | 2017-05-24 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-07-06 | 18.86 | 2017-06-08 | 2017-06-18 | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 59.18 | 2017-06-22 | 2017-07-16 | 2017-07-12 | 2017-07-31 | 53.89 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-30 | 2017-07-29 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 1754639-CRR | 2016-07-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002811001 | 2017-07-28 |  | 2017-07-17
6502714595 | 000702 | 7051227 | 16 | MVD-SPR-PRT | lansing Board of Water and Light | SPT | K HILDERLY | P PATEL | [7 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-12 | 2016-04-12 | S104268348 | 2016-04-04 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-15 |  | 2016-02-23
6502918000 | 000103 | 7051523 | 23 | MV1512BD-2HI | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-12-05 | 2016-12-05 | PAG10702 | 2016-04-19 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd |  | 2016-12-07 |  | 2016-09-30
6502938054 | 000101 | 7051543 | 1 | MVD-FLD-MOD | field mod - psa kit replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-29 | 2016-06-29 | PPO00055531 | 2016-04-19 | NHP Electrical Engineering Products | NHP ELECTRICAL ENGINEERING |  | 2016-07-15 |  | 2016-06-28
6502918000 | 000303 | 7051523 | 28 | MV1512BD-2HI | Ebara-Metro Vancouver Sapporton | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-05-18 | 2016-09-30 | 2016-05-13 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-04-06 | SAP |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-16 | 2017-04-20 | 2017-05-29 | 2017-05-06 | 2017-05-10 | 2017-05-04 | 2017-05-30 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 22.27 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 30.87 | 2017-05-29 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 15.36 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-05 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | PAG10702 | 2016-04-19 | HOOD MACHINE | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6002783878 | 2017-06-16 |  | 2016-09-30
6502953431 | 000201 | 7051565 | 2 | MV1512-1HI | MV FVNR Starter Bulletin 1512A | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2016-05-11 | 2016-06-10 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 001 M1604 RGS IV 16 | 2016-04-29 | PT MILWAY ENGINEERING | PT MILWAY ENGINEERING |  | 2016-08-18 |  | 2016-08-18
6502953431 | 000301 | 7051565 | 5 | MV1512-1HI | MV FVNR Starter Bulletin 1512A | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2016-05-11 | 2016-06-10 | 2016-05-11 | 2016-05-26 | 2016-06-30 | 2016-06-30 |  | SAP | [45 empty] | 2016-08-18 | 2016-08-18 | 001 M1604 RGS IV 16 | 2016-04-29 | PT MILWAY ENGINEERING | PT MILWAY ENGINEERING |  | 2016-08-18 |  | 2016-08-08
6503046010 | 000103 | 7051690 | 13 | MV1591A-INCMR | SNWS MV drive | MCC | W CONWAY | S JAVALE | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-07-29 | 2016-08-12 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-10-31 | 2016-10-31 | VLAMB-RJO | 2016-07-26 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-27
6503113234 | 000101 | 7051772 | 1 | MV1512-1HI | 081016CLEA-400HP FVNR | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL | 2016-09-09 | 2016-09-23 | 2016-09-09 | 2016-09-24 | 2016-10-07 | 2016-10-05 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 5939-ROD934432D | 2016-08-16 | Keathley-Patterson Electric Co | Keathley-Patterson Electric Co |  | 2016-12-28 |  | 2017-01-02
6503117328 | 000201 | 7051775 | 2 | MV1591A-INCMR | BP41816COH-MV DRIVES | MCC | N BROOK | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | S4945604 | 2016-08-18 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-14
6503117328 | 000202 | 7051775 | 3 | MV1512BD-2HI | BP41816COH-MV DRIVES | MCC | N BROOK | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | S4945604 | 2016-08-18 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-14
6503117328 | 000701 | 7051775 | 8 | MVD-SPR-PRT | BP41816COH-MV DRIVES | SPT | N BROOK | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | S4945604 | 2016-08-18 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-14
6503117328 | 000101 | 7051775 | 1 | MV7000-VFD-2300-2 | BP41816COH-MV DRIVES | CDR | N BROOK | S JAVALE |  |  |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | S4945604 | 2016-08-18 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-14
6503118786 | 000101 | 7051776 | 1 | MV7000-VFD-2300 | 800 HP PF7K VFD, JPK932106 | CDR | W CONWAY | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-08 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 1094-RY952796D | 2016-08-19 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-18
6503118786 | 000301 | 7051776 | 3 | MVD-SPR-PRT | 800 HP PF7K VFD, JPK932106 | SPT | W CONWAY | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-09-09 | 2016-09-08 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 1094-RY952796D | 2016-08-19 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-18
6502927803 | 000101 | 7051534 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod - splice kit replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-15 | 2016-04-15 | S104695790 | 2016-04-12 | International Paper Corp. | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-14
6503015809 | 000101 | 7051653 | 1 | MV7000-VFD-4160 | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-09 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000201 | 7051653 | 2 | MV1591A-INCMR-C | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-09 |  | 2016-09-01
6503011926 | 000101 | 7051650 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | DN12815JA Mosaic | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-09 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-12 | 2016-10-07 | 4500000322 | 2016-06-08 | Sonic Enclosures Ltd | ThyssenKrupp Industrial Solutions U |  | 2016-12-12 |  | 2016-09-23
6503011926 | 000201 | 7051650 | 2 | MV7000-VFD-4160 | DN12815JA Mosaic | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 4500000322 | 2016-06-08 | Sonic Enclosures Ltd | ThyssenKrupp Industrial Solutions U |  | 2016-10-25 |  | 2016-09-23
6503011926 | 000301 | 7051650 | 3 | MV7000-VFD-4160 | DN12815JA Mosaic | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-10-25 | 2016-10-07 | 4500000322 | 2016-06-08 | Sonic Enclosures Ltd | ThyssenKrupp Industrial Solutions U |  | 2016-10-25 |  | 2016-09-23
6503011926 | 000401 | 7051650 | 4 | MV7000-VFD-4160 | DN12815JA Mosaic | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 4500000322 | 2016-06-08 | Sonic Enclosures Ltd | ThyssenKrupp Industrial Solutions U |  | 2016-10-25 |  | 2016-09-23
6503011926 | 000501 | 7051650 | 5 | MV7000-VFD-4160 | DN12815JA Mosaic | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 2016-07-29 | 2016-08-10 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 4500000322 | 2016-06-08 | Sonic Enclosures Ltd | ThyssenKrupp Industrial Solutions U |  | 2016-10-25 |  | 2016-09-23
6503015809 | 000202 | 7051653 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-09 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000203 | 7051653 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-09 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000301 | 7051653 | 5 | MV7000-VFD-4160 | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000401 | 7051653 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000402 | 7051653 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000501 | 7051653 | 8 | MV7000-VFD-4160 | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-01
6503015809 | 000601 | 7051653 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | GPRI121013-BOILER 3 & 5 VFD UPGRADE - DR | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-07-05 | 2016-07-05 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 6274137 | 2016-06-10 | Georgia Pacifc Corp. | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2016-09-23 |  | 2016-09-01
6503132902 | 000101 | 7051788 | 1 | MV7000-VFD-2300 | DANMO60316-NRG Richmond Pump Station | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2016-09-28 | 2016-10-11 | 2016-09-30 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-10-20 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 4339786 | 2016-08-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-01
6503132902 | 000501 | 7051788 | 5 | MVD-SPR-PRT | DANMO60316-NRG Richmond Pump Station | SPT | N BROOK | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 4339786 | 2016-08-29 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-01
6503206523 | 000501 | 7051894 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | PF7000 MV Drive and Input Starter 1512AD | MCC | R DUFTON | J HAO | 2016-11-18 | 2016-12-02 | 2016-11-18 | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 2016-12-13 |  | SAP | [14 empty] | 11.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 15.92 | [20 empty] | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 16002598 | 2016-10-19 | PT. Transavia Otomasi Pratama | PT. Transavia Otomasi Pratama |  | 2017-03-09 |  | 2017-03-01
6503212262 | 000101 | 7051901 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | 900HP OUTGOING PUMPS | CDR | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 2017-01-06 | 2017-01-06 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 4344335 | 2016-10-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-06
6503212262 | 000501 | 7051901 | 5 | MVD-SPR-PRT | 900HP OUTGOING PUMPS | SPT | W CONWAY | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-01-06 | 2017-01-06 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 4344335 | 2016-10-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-06
6503127133 | 000101 | 7051783 | 1 | MV1512-2HI | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | MCC | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2016-08-25 | SAP |  |  | 2017-05-17 | 2019-02-05 | 2017-05-17 | 2017-06-29 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 13.27 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-17 | 2017-06-27 | 29.87 | 2017-06-13 | 2017-06-25 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 15.36 | [12 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH | 6002837547 | 2017-07-05 |  | 2016-12-23
6503127133 | 000102 | 7051783 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | CDR | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2016-08-25 | SAP |  |  | 2017-05-10 | 2019-02-05 | 2017-05-12 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-12 | 2017-06-21 | 38.05 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 84.17 | 2017-06-22 | 2017-07-01 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 71.76 | [12 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-27 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH | 6002837654 | 2017-07-05 |  | 2016-12-23
6503127133 | 000501 | 7051783 | 4 | MVD-SPR-PRT | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | SPT | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-27 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH |  | 2017-07-18 |  | 2017-03-23
6503127133 | 000201 | 7051783 | 13 | MV1512-2HI | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | MCC | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2016-08-25 | SAP |  |  | 2017-06-05 | 2017-07-21 | 2017-06-02 | 2017-07-21 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 13.27 | 2017-06-29 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 29.87 | 2017-07-13 | 2017-07-24 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 15.36 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-07-27 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2017-08-31 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH | 6002837578 | 2018-02-16 |  | 2017-08-31
6503127133 | 000202 | 7051783 | 14 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | CDR | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2016-08-25 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2019-02-05 | 2017-05-23 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 38.05 | 2017-06-21 | 2017-07-05 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 84.17 | 2017-07-06 | 2017-07-24 | 2017-07-05 | 2017-07-20 | 71.76 | [12 empty] | 2017-07-18 | 2017-08-11 | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2017-08-31 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH | 6002837699 | 2018-02-16 |  | 2017-08-31
6503127133 | 000301 | 7051783 | 16 | MV1512-2HI | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | MCC | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2016-08-25 | SAP |  |  | 2017-06-05 | 2017-07-04 | 2017-06-02 | 2017-06-29 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-09 | 2017-07-11 | 2017-06-16 | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 13.27 | 2017-06-28 | 2017-07-13 | 2017-07-16 | 2017-07-19 | 29.87 | 2017-07-13 | 2017-07-24 | 2017-07-18 | 2017-07-27 | 15.36 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 2017-07-27 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2017-08-31 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH | 6002837609 | 2018-02-16 |  | 2017-08-31
6503127133 | 000302 | 7051783 | 17 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1752AZ/DE60822MH1-City of Atlanta | CDR | pwutesk | J CHAU | 2017-02-07 | 2017-03-30 | 2017-02-02 | 2017-03-22 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2016-08-25 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2019-02-05 | 2017-05-23 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 38.05 | 2017-06-22 | 2017-07-09 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 84.17 | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 71.76 | [12 empty] | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 2017-07-18 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2017-08-31 | 6086248 AK | 2016-08-25 | Bonded Service Warehouse Inc. | Andritz Ritz GmbH | 6002837744 | 2018-02-16 |  | 2017-08-31
6503197193 | 000301 | 7051875 | 3 | MVM-SPR-PRT | DOW Feeder Add | SPT | C MATHEW | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 8471221 | 2016-10-12 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-02-24 |  | 2017-01-30
6503251212 | 000102 | 7051941 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | DS191115_1 - G.L. Tiley - Morton Salt | CDR | L CHAPMAN | O GORDON | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 2017-01-13 | 2017-01-13 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 5121833 | 2016-11-17 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2017-03-29 |  | 2017-02-28
6503251212 | 000701 | 7051941 | 8 | MVD-SPR-PRT | DS191115_1 - G.L. Tiley - Morton Salt | SPT | L CHAPMAN | O GORDON |  |  | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 2017-01-13 | 2017-01-13 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 5121833 | 2016-11-17 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-23
6503197193 | 000101 | 7051875 | 1 | MV1512-2HI | DOW Feeder Add | MCC | C MATHEW | E TREVINO | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | SAP | [14 empty] | 22.02 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 22.25 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 8471221 | 2016-10-12 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-02-24 |  | 2017-01-30
6503251212 | 000202 | 7051941 | 11 | MV7000-CCVFD-4160 | DS191115_1 - G.L. Tiley - Morton Salt | CDR | L CHAPMAN | O GORDON | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 2017-01-13 | 2017-01-13 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 5121833 | 2016-11-17 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2017-03-29 |  | 2017-02-28
6503210321 | 000101 | 7051896 | 1 | MVM-FLD-MOD | QXQ4B0479A | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S115219357 | 2016-10-20 | JOHNS MANVILLE CORP | REXEL |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-14
6503214945 | 001402 | 7051905 | 8 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-02 | 2017-03-29 | 2017-05-10 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-12 | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 2017-05-10 | 31.28 | 2017-04-16 | 2017-04-24 | 2017-04-23 | 2017-05-12 | 32.01 | 2017-04-24 | 2017-05-16 | 2017-04-18 | 2017-05-18 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-18 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753411 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000102 | 7051905 | 2 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-12 | 2017-03-31 | 2017-05-10 | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 2017-04-21 | 2017-05-22 | 31.28 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-09 | 2017-05-23 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-20 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753051 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 001902 | 7051905 | 12 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-02 | 2017-03-30 | 2017-05-03 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-19 | 2017-05-09 | 31.28 | 2017-04-21 | 2017-05-01 | 2017-04-22 | 2017-05-18 | 32.01 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 2017-04-26 | 2017-05-18 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753490 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000402 | 7051905 | 4 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 2017-03-31 | 2017-05-10 | 2017-04-16 | 2017-04-19 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-04-22 | 2017-05-11 | 31.28 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-04-29 | 2017-05-23 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-22 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753171 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503353830 | 000101 | 7052087 | 1 | MV1591A-INCMR-C | 100209 - Teck Metals - Flume House MV MC | MCC | jamcphee | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  | SAP | [14 empty] | 7.18 |  |  |  |  | 8.48 |  |  |  |  | 8.04 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | Wj850889D | 2017-01-31 | TECK METALS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31
6503353830 | 000102 | 7052087 | 2 | MV1512-2HI-1 | 100209 - Teck Metals - Flume House MV MC | MCC | jamcphee | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  | SAP | [14 empty] | 23.69 |  |  |  |  | 17.35 |  |  |  |  | 37.08 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | Wj850889D | 2017-01-31 | TECK METALS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31
6503357188 | 000202 | 7052091 | 3 | MV1562E-SMC | DEF102416 - City of Meridian - IPP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-29 | 2017-07-14 | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 2017-02-02 | SAP | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-02-28 | 2018-03-14 | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-04-11 | 23.27 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 33 | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 40.15 | [12 empty] | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-27 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0755-TMF982973D | 2017-02-02 | Point Eight Power Inc | Columbia Electric Supply | 6003188894 | 2018-04-11 |  | 2017-07-07
6503357188 | 000203 | 7052091 | 4 | MV1562E-SMC | DEF102416 - City of Meridian - IPP | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-29 | 2017-07-14 | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017-11-19 | 2017-11-19 | 2017-02-02 | SAP | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 2018-02-28 | 2018-03-13 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 23.27 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 33 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 40.15 | [12 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0755-TMF982973D | 2017-02-02 | Point Eight Power Inc | Columbia Electric Supply | 6003188867 | 2018-04-11 |  | 2017-07-07
6503743868 | 000101 | 7052602 | 1 | MV1512-2HI-ARC | MVMCC | MCC | A MONJO | R GUZMAN3 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-10-27 | SAP |  |  | 2018-01-25 | 2018-03-02 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | 2018-02-03 | 2018-02-06 | 2018-02-10 | 2018-02-21 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-03-13 | 24.52 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-02-22 | 2018-03-13 | 55.21 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 37.7 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-22 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 6741532 | 2017-10-27 | UNION CARBIDE CORP | Reynolds Co | 6003240206 | 2018-03-15 |  | 2018-02-27
6503743868 | 000102 | 7052602 | 2 | MV1512-2HI-ARC | MVMCC | MCC | A MONJO | R GUZMAN3 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-10-27 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 2018-03-02 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | 2018-02-03 | 2018-02-06 | 2018-02-10 | 2018-02-23 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-03-12 | 24.52 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-03-06 | 2018-03-12 | 55.21 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 37.7 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 6741532 | 2017-10-27 | UNION CARBIDE CORP | Reynolds Co | 6003240242 | 2018-03-15 |  | 2018-02-27
6503743868 | 000103 | 7052602 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MVMCC | MCC | A MONJO | R GUZMAN3 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-10-27 | SAP | [20 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | [13 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 6741532 | 2017-10-27 | UNION CARBIDE CORP | Reynolds Co | 6003235284 | 2018-03-15 |  | 2018-02-27
6503743868 | 000301 | 7052602 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MVMCC | MCC | A MONJO | R GUZMAN3 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-10-27 | SAP | [20 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | [13 empty] | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2018-03-08 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 6741532 | 2017-10-27 | UNION CARBIDE CORP | Reynolds Co | 6003235288 | 2018-03-15 |  | 2018-02-27
6503743868 | 000302 | 7052602 | 6 | MV1512-2HI-ARC | MVMCC | MCC | A MONJO | R GUZMAN3 | 2017-11-20 | 2017-12-05 | 2017-11-20 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-10-27 | SAP | 2017-12-19 | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 2018-03-02 | 2018-01-23 | 2018-02-28 | 2018-02-03 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-25 | 2018-03-12 | 24.52 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 2018-03-07 | 2018-03-12 | 55.21 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 2018-03-03 | 2018-03-14 | 37.7 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-03-14 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 6741532 | 2017-10-27 | UNION CARBIDE CORP | Reynolds Co | 6003240277 | 2018-03-15 |  | 2018-02-27
6503408592 | 000309 | 7052160 | 42 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-27 | 2017-12-23 | 2018-01-04 | [14 empty] | 2017-12-27 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0961-SL952826D | 2017-12-11 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6003234100 | 2018-01-12 |  | 2017-07-27
6503752426 | 000101 | 7052612 | 1 | MV1512-2HI-2 | WestRock 16MP4997 MV Starters to 67019-C | MCC | J MCPHEE | M RATHOD | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-11-30 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2017-11-03 | SAP | 2017-12-13 | 2018-01-08 | 2018-02-02 | 2018-02-15 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-03-02 | 24.19 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 35.87 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 36.94 | [12 empty] | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 5015383 | 2017-11-03 | WestRock | Electrical Equipment Co | 6003224261 | 2018-03-01 |  | 2018-02-27
6503295787 | 000101 | 7051995 | 1 | MV7000A-VFD-6600 | ZA60621KD1_RevB Catoca Pumps station | CDR | S PINHO | O GORDON | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-09 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-02 | 2016-12-19 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-05-01 | 2017-04-25 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-29 | 2017-04-05 | 2017-04-21 | 18.79 | 2017-04-08 | 2017-04-25 | 2017-04-08 | 2017-04-21 | 53 | 2017-04-21 | 2017-05-15 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 46.93 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-04-26 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 510281 3 | 2016-12-19 | Catoca Diamond Mine Angola | Craigcor Distribution CO (PTY) LTD | 6002690246 | 2017-05-08 |  | 2017-03-28
6503259297 | 000101 | 7051952 | 1 | MV1591A-INCMR | ZA71020KD2 RevB Intermerc Highlift Pump | MCC | S PINHO | J DEL ANGEL | 2016-12-12 | 2017-01-25 | 2016-12-12 | 2017-01-23 | 2017-01-27 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2017-03-15 | 2017-03-15 | INT RWAL 1411 VOL2016 | 2016-11-23 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-13
6503259297 | 000102 | 7051952 | 2 | MV1562E-SMC | ZA71020KD2 RevB Intermerc Highlift Pump | MCC | S PINHO | J DEL ANGEL | 2016-12-12 | 2017-01-25 | 2016-12-12 | 2017-01-23 | 2017-01-27 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | INT RWAL 1411 VOL2016 | 2016-11-23 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-13
6503259297 | 000103 | 7051952 | 3 | MV1562E-SMC | ZA71020KD2 RevB Intermerc Highlift Pump | MCC | S PINHO | J DEL ANGEL | 2016-12-12 | 2017-01-25 | 2016-12-12 | 2017-01-23 | 2017-01-27 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | INT RWAL 1411 VOL2016 | 2016-11-23 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-13
6503259297 | 000104 | 7051952 | 4 | MV1562E-SMC | ZA71020KD2 RevB Intermerc Highlift Pump | MCC | S PINHO | J DEL ANGEL | 2016-12-12 | 2017-01-25 | 2016-12-12 | 2017-01-23 | 2017-01-27 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | INT RWAL 1411 VOL2016 | 2016-11-23 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-13
6503259297 | 000201 | 7051952 | 5 | MVM-SPR-PRT | ZA71020KD2 RevB Intermerc Highlift Pump | SPT | S PINHO | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2018-01-20 | 2017-01-27 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-30 | 2019-02-28 | INT RWAL 1411 VOL2016 | 2016-11-23 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-13
6503214945 | 000202 | 7051905 | 21 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 2017-03-31 | 2017-05-03 | 2017-04-15 | 2017-04-18 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 2017-04-21 | 2017-05-09 | 31.28 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-27 | 2017-05-09 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-11 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753091 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000302 | 7051905 | 23 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-05-03 | 2017-04-16 | 2017-04-19 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-04-21 | 2017-05-12 | 31.28 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753131 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000502 | 7051905 | 25 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-05-01 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-04-23 | 2017-05-18 | 31.28 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-28 | 2017-05-18 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753211 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000602 | 7051905 | 27 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-05-01 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 2017-04-25 | 2017-05-19 | 31.28 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-27 | 2017-05-19 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-05 | 2017-05-23 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-11 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753251 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000702 | 7051905 | 29 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-05-03 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-04-21 | 2017-05-01 | 2017-04-25 | 2017-05-13 | 31.28 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-03 | 2017-05-19 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753291 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000802 | 7051905 | 31 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 2017-04-05 | 2017-05-03 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 2017-04-21 | 2017-05-02 | 2017-04-25 | 2017-05-19 | 31.28 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 32.01 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-04-28 | 2017-05-22 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-20 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753331 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 000902 | 7051905 | 33 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-16 | 2017-03-30 | 2017-05-10 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-05-09 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-19 | 2017-05-09 | 31.28 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 32.01 | 2017-04-27 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-20 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753371 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 001502 | 7051905 | 41 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-02 | 2017-03-30 | 2017-05-03 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 2017-04-12 | 2017-04-24 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-04-20 | 2017-05-07 | 31.28 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 2017-04-28 | 2017-05-07 | 32.01 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-05-18 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753569 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503214945 | 001602 | 7051905 | 43 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-11 | 2017-03-30 |  | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-04-20 | 2017-05-09 | 31.28 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 32.01 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-04-20 | 2017-05-19 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-11 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753451 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503166068 | 000101 | 7051836 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1678 Henrico County | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-10-21 | 2016-11-16 | 2017-05-19 | 2017-04-12 | 2016-09-21 | SAP |  |  | 2017-07-31 | 2017-09-06 | 2017-06-03 | 2017-09-13 | 2017-08-16 | 2017-09-13 | 2017-08-16 | 2017-09-12 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 2017-08-29 | 2017-09-13 | 10.85 | 2017-09-12 | 2017-09-17 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 17.09 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-14 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6002854276 | 2017-09-30 |  | 2017-09-15
6503166068 | 000102 | 7051836 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1678 Henrico County | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-10-21 | 2016-11-16 | 2017-05-19 | 2017-04-12 | 2016-09-21 | SAP |  |  | 2017-06-06 | 2017-10-03 | 2017-05-31 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 18.86 | 2017-09-12 | 2017-09-20 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 59.18 | 2017-09-20 | 2017-09-28 | 2017-09-20 | 2017-10-02 | 51.01 | [12 empty] | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6002863134 | 2017-09-30 |  | 2017-09-15
6503166068 | 000901 | 7051836 | 8 | MVD-SPR-PRT | JM1678 Henrico County | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2017-04-12 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO |  | 2017-09-30 |  | 2017-09-15
6503166068 | 000201 | 7051836 | 9 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1678 Henrico County | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-10-21 | 2016-11-16 | 2017-05-19 | 2017-04-12 | 2016-09-21 | SAP |  |  | 2017-07-31 | 2017-09-14 | 2017-06-03 | 2017-09-12 | 2017-08-16 | 2017-09-15 | 2017-08-16 | 2017-09-14 | 2017-08-29 | 2017-09-17 | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 10.85 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 17.09 | 2017-09-14 | 2017-09-16 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 16.42 | [12 empty] | 2017-09-15 | 2017-09-30 | 2017-09-15 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6002854299 | 2017-09-30 |  | 2017-09-15
6503166068 | 000202 | 7051836 | 10 | MV7000A-VFD-4160 | JM1678 Henrico County | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-10-21 | 2016-11-16 | 2017-05-19 | 2017-04-12 | 2016-09-21 | SAP |  |  | 2017-06-06 | 2017-08-01 | 2017-06-06 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 2017-09-12 | 2017-09-25 | 18.86 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 2017-09-14 | 2017-09-25 | 59.18 | 2017-09-21 | 2017-09-30 | 2017-09-20 | 2017-10-02 | 51.01 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-21 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2257098 | 2016-09-21 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6002810689 | 2017-09-30 |  | 2017-09-15
6503184537 | 000101 | 7051860 | 1 | MV7000-CCVFD-2300 | 20150224-PES | CDR | M VARGAS | H JIANG | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 2016-10-28 | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2017-01-19 | 2017-01-19 | S4971656 | 2016-10-04 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2017-01-19 |  | 2017-01-10
6503184629 | 000101 | 7051858 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | AS160809GP-VANTAGE | MCC | R DUFTON | A NEMATBAKHSH | 2016-11-04 | 2016-11-18 | 2016-11-02 | 2016-11-14 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | S114980825 | 2016-10-04 | Rexel | Rexel |  | 2017-02-10 |  | 2016-12-27
6503184629 | 000102 | 7051858 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | AS160809GP-VANTAGE | MCC | R DUFTON | A NEMATBAKHSH | 2016-11-04 | 2016-11-18 | 2016-11-02 | 2016-11-14 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | SAP | [14 empty] | 16.21 |  |  |  |  | 21.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | S114980825 | 2016-10-04 | Rexel | Rexel |  | 2017-02-10 |  | 2016-12-27
6503184629 | 000103 | 7051858 | 3 | MV7000-VFD-4160 | AS160809GP-VANTAGE | CDR | R DUFTON | A NEMATBAKHSH | 2016-11-04 | 2016-11-18 | 2016-11-02 | 2016-11-14 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | SAP | [14 empty] | 64 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | S114980825 | 2016-10-04 | Rexel | Rexel |  | 2017-02-10 |  | 2016-12-27
6503184537 | 000501 | 7051860 | 6 | MVD-SPR-PRT | 20150224-PES | SPT | M VARGAS | H JIANG |  |  | 2016-10-28 | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 2016-11-25 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-10 | 2017-01-19 | S4971656 | 2016-10-04 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2017-01-19 |  | 2017-01-10
6503214945 | 002002 | 7051905 | 47 | MV1562E-SMC-ARC | Arc Resistant MV SMC 1562E | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2016-11-25 | 2020-12-20 | 2016-11-22 | 2017-01-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2016-10-25 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-26 | 2017-03-30 | 2017-05-23 | 2017-04-15 | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-04-19 | 2017-05-08 | 31.28 | 2017-04-21 | 2017-05-01 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 32.01 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 2017-04-26 | 2017-05-22 | 28.27 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | LESPL 16-17 V208 017 086 | 2016-10-25 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6002753529 | 2017-06-08 |  | 2017-03-10
6503232304 | 000101 | 7051919 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | 10032016ZA-M & M COASTAL | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 4345539 | 2016-11-04 | M & M COASTAL MFG | REYNOLDS CO |  | 2017-01-27 |  | 2017-01-20
6503232304 | 000102 | 7051919 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 10032016ZA-M & M COASTAL | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 4345539 | 2016-11-04 | M & M COASTAL MFG | REYNOLDS CO |  | 2017-01-27 |  | 2017-01-20
6503232304 | 000103 | 7051919 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | 10032016ZA-M & M COASTAL | MCC | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 4345539 | 2016-11-04 | M & M COASTAL MFG | REYNOLDS CO |  | 2017-01-27 |  | 2017-01-20
6503232304 | 000104 | 7051919 | 4 | MV7000-VFD-4160 | 10032016ZA-M & M COASTAL | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-11-25 | 2016-11-24 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 4345539 | 2016-11-04 | M & M COASTAL MFG | REYNOLDS CO |  | 2017-01-27 |  | 2017-01-20
6503170197 | 000101 | 7051842 | 1 | MV1591A-INCMR | JWA061516-Phillips 66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-11-04 | 2017-06-21 | 2016-10-31 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2016-09-23 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-28 | 2017-08-12 | 2017-09-27 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 15.6 | 2017-09-29 | 2017-10-01 | 2017-10-06 | 2017-10-12 | 16.7 | 2017-10-01 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 9.58 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 7449977 | 2016-09-23 | Phillips 66 | Reynolds Co | 6002947807 | 2017-10-13 |  | 2017-06-21
6503170197 | 000102 | 7051842 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | JWA061516-Phillips 66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-11-04 | 2017-06-21 | 2016-10-31 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2016-09-23 | SAP |  |  | 2017-08-28 | 2017-10-18 | 2017-08-12 | 2017-10-10 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 2017-09-26 | 2017-10-12 | 21.85 | 2017-09-30 | 2017-10-04 | 2017-09-30 | 2017-10-12 | 18.56 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 2017-09-28 | 2017-10-12 | 15.4 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 7449977 | 2016-09-23 | Phillips 66 | Reynolds Co | 6002941887 | 2017-10-13 |  | 2017-06-21
6503170197 | 000103 | 7051842 | 3 | MV7000-VFD-4160 | JWA061516-Phillips 66 | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2016-11-04 | 2017-06-21 | 2016-10-31 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2016-09-23 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2018-08-31 | 2017-08-16 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-10-11 | 25.86 | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 2017-10-05 | 2017-10-11 | 69.16 | 2017-10-07 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-16 | 54.03 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 7449977 | 2016-09-23 | Phillips 66 | Reynolds Co | 6002952559 | 2017-10-13 |  | 2017-06-21
6503170197 | 000201 | 7051842 | 4 | MV1591A-INCMR | JWA061516-Phillips 66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-11-04 | 2017-06-21 | 2016-10-31 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2016-09-23 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-28 | 2017-08-12 | 2017-09-27 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 2017-09-28 | 2017-10-12 | 15.6 | 2017-09-29 | 2017-10-01 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 16.7 | 2017-10-01 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 9.58 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-12 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 7449977 | 2016-09-23 | Phillips 66 | Reynolds Co | 6002947831 | 2017-10-13 |  | 2017-06-21
6503170197 | 000202 | 7051842 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | JWA061516-Phillips 66 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-11-04 | 2017-06-21 | 2016-10-31 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2016-09-23 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-10-18 | 2017-08-12 | 2017-10-10 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-09-26 | 2017-10-12 | 21.85 | 2017-09-30 | 2017-10-04 | 2017-10-07 | 2017-10-12 | 18.56 | 2017-10-04 | 2017-10-11 | 2017-09-28 | 2017-10-12 | 15.4 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-12 | 2017-10-11 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 7449977 | 2016-09-23 | Phillips 66 | Reynolds Co | 6002947853 | 2017-10-13 |  | 2017-06-21
6503170197 | 000203 | 7051842 | 6 | MV7000-VFD-4160 | JWA061516-Phillips 66 | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2016-11-04 | 2017-06-21 | 2016-10-31 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-07-05 | 2016-09-23 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-09-22 | 2017-08-16 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 25.86 | 2017-10-01 | 2017-10-07 | 2017-10-06 | 2017-10-13 | 69.16 | 2017-10-07 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-16 | 54.03 | [12 empty] | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-04 | 2017-10-13 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 7449977 | 2016-09-23 | Phillips 66 | Reynolds Co | 6002940962 | 2017-10-13 |  | 2017-06-21
6503408592 | 000108 | 7052160 | 40 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-12-19 | 2018-01-04 | 2017-12-23 | 2018-01-03 | [14 empty] | 2017-12-27 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0961-SL952826D | 2017-12-11 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6003227974 | 2018-01-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000408 | 7052160 | 43 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-28 | 2017-12-23 | 2018-01-03 | [14 empty] | 2017-12-27 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 0961-SL952826D | 2017-12-11 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6003234203 | 2018-01-12 |  | 2017-07-27
6503239078 | 000201 | 7051930 | 2 | MV1512-2HI | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 21.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 17.36 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000202 | 7051930 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503236865 | 000101 | 7051927 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | TYS_CB_1K-TYSON FRESH | SKT | jamcphee | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-18 | 2016-11-17 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 8245-SM975867D | 2016-11-08 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-12-20 |  | 2016-12-09
6503239078 | 000203 | 7051930 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000301 | 7051930 | 5 | MV1591A-INCMR | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-08 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000302 | 7051930 | 6 | MV1512-1HI-2 | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 18.09 |  |  |  |  | 14 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503238901 | 000101 | 7051929 | 1 | MV1912-SYNCRNS | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2020-08-31 | 2017-06-27 | 2017-09-20 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-08-25 | 2017-08-27 | 2017-09-07 | 2017-09-21 | 14.43 | 2017-08-27 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 13 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-09 | 2017-09-25 | 18.66 | [12 empty] | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 2017-09-19 | 2017-09-26 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901771 | 2017-09-26 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000102 | 7051929 | 2 | MV1912-SYNCRNS | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-09-26 | 2017-06-27 | 2017-09-20 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-12 | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 30 | 2017-08-26 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 23.09 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-27 | 37.01 | [12 empty] | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 2017-09-22 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002905317 | 2017-09-26 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000201 | 7051929 | 3 | MV1912-SYNCRNS | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-09 | 2017-09-26 | 2017-06-27 | 2017-09-20 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-12 | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 2017-09-07 | 2017-09-22 | 30 | 2017-08-26 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 23.09 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-25 | 37.01 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-24 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002905356 | 2017-09-26 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000202 | 7051929 | 4 | MV1512-2HI | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-25 | 2017-06-27 | 2017-09-14 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 2017-09-08 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 22.27 | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 15.23 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-12 | 2017-09-18 | 24.03 | [12 empty] | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-19 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901801 | 2017-09-20 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000203 | 7051929 | 5 | MV1512-2HI | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 2017-06-27 | 2017-09-14 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-09-11 | 2017-08-23 | 2017-08-26 | 2017-09-07 | 2017-09-14 | 22.27 | 2017-08-26 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 15.23 | 2017-08-30 | 2017-09-06 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 24.03 | [12 empty] | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-19 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901837 | 2017-09-20 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000301 | 7051929 | 6 | MV1912-SYNCRNS | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 | 2017-08-22 | 2017-09-19 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-10-03 | 14.43 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-10-01 | 2017-10-04 | 13 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-08 | 18.66 | [12 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002975828 | 2017-10-05 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000302 | 7051929 | 7 | MV1512-2HI | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-15 | 2017-06-27 | 2017-09-18 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 22.27 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 15.23 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 24.03 | [12 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-04 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901916 | 2017-10-05 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000401 | 7051929 | 8 | MV1512-2HI | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-05 | 2017-06-27 | 2017-09-18 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-13 | 2017-09-18 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 22.27 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-10-02 | 2017-10-04 | 15.23 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-10-03 | 2017-10-08 | 24.03 | [12 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901945 | 2017-10-05 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000402 | 7051929 | 9 | MV1912-SYNCRNS | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-27 | 2017-06-27 | 2017-09-27 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-16 | 2017-09-25 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-10 | 2017-10-04 | 14.43 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 13 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-08 | 18.66 | [12 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901862 | 2017-10-05 |  | 2017-06-06
6503238901 | 000403 | 7051929 | 10 | MV1912-SYNCRNS | 040416CL-McCarrons Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-17 | 2017-06-30 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2016-11-09 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-06-27 | 2017-09-18 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-19 | 2017-09-25 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 2017-09-10 | 2017-09-23 | 14.43 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 13 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 2017-10-05 | 18.66 | [12 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  |  |  | 2017-10-13 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO | 6002901886 | 2017-10-05 |  | 2017-06-06
6503234811 | 000101 | 7051924 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | DN101916J-BELLE FOURCHE | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-30 | 2016-11-18 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 5501457457 | 2016-11-07 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2017-01-26 |  | 2017-01-18
6503234811 | 000201 | 7051924 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN101916J-BELLE FOURCHE | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-30 | 2016-11-18 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 5501457457 | 2016-11-07 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2017-01-26 |  | 2017-01-18
6503234811 | 000202 | 7051924 | 3 | MV1512BD-2HI-2 | DN101916J-BELLE FOURCHE | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-30 | 2016-11-18 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-01-26 | 2017-01-26 | 5501457457 | 2016-11-07 | BELLE FOURCHE PIPELINE CO | Border States Electric Supply |  | 2017-01-26 |  | 2017-01-18
6503238901 | 000601 | 7051929 | 12 | MVM-SPR-PRT | 040416CL-McCarrons Water | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2017-06-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 52226S | 2016-11-09 | CITY OF SAINT PAUL | AUTOMATIC SYSTEMS CO |  | 2017-09-20 |  | 2017-06-06
6503129983 | 000101 | 7051786 | 1 | MV1599-CNTRLR | Hammond WWTP - 1599 section | MCC | W CONWAY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-09-16 | 2016-09-14 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 7630-725076 | 2016-08-26 | SPECIALTY CONTROLS INC | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-10-11 |  | 2016-10-07
6503195523 | 000101 | 7051873 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN92416J CRESTWOOD ARROW CDP 4KV FEEDER | MCC | L CHAPMAN | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | SAP | [14 empty] | 29 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | S115129208 | 2016-10-11 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-01
6503195523 | 000102 | 7051873 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | DN92416J CRESTWOOD ARROW CDP 4KV FEEDER | MCC | L CHAPMAN | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | S115129208 | 2016-10-11 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-01
6503195523 | 000103 | 7051873 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | DN92416J CRESTWOOD ARROW CDP 4KV FEEDER | MCC | L CHAPMAN | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | S115129208 | 2016-10-11 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-01
6503195523 | 000104 | 7051873 | 4 | MV1512-1HI | DN92416J CRESTWOOD ARROW CDP 4KV FEEDER | MCC | L CHAPMAN | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-25 | 2016-10-25 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | S115129208 | 2016-10-11 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-01
6503205355 | 000101 | 7051890 | 1 | MV7000A-VFD-6600 | Hilcorp 80 - 160A VFDs | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-10-28 | 2016-10-27 |  | SAP | [14 empty] | 19.85 |  |  |  |  | 59.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-03 | 2016-12-21 | S7492129 | 2016-10-18 | NORTH COAST ELECTRIC CO | NORTH COAST ELECTRIC CO |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-21
6503205355 | 000201 | 7051890 | 6 | MV7000A-VFD-6600 | Hilcorp 80 - 160A VFDs | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-10-28 | 2016-10-27 |  | SAP | [14 empty] | 19.85 |  |  |  |  | 59.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | S7492129 | 2016-10-18 | NORTH COAST ELECTRIC CO | NORTH COAST ELECTRIC CO |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-21
6503207977 | 000101 | 7051893 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MEDIA TENSION CMV250616 | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-08 |  | SAP | [14 empty] | 17.35 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | HR00063136 | 2016-10-19 | Indorama Ventures Polymers Mexico S | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-21 |  | 2016-12-12
6503207977 | 000102 | 7051893 | 2 | MV1562E-SMC | MEDIA TENSION CMV250616 | MCC | B DAWDY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-08 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 34.64 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | HR00063136 | 2016-10-19 | Indorama Ventures Polymers Mexico S | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-21 |  | 2016-12-12
6503222914 | 000101 | 7051911 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | CANTU1016-CARRIER CORPORATION | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-11-11 | 2016-11-03 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 44.86 | [20 empty] | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 4501092947 | 2016-10-28 | Carrier Corp | Carrier Corp |  | 2017-01-10 |  | 2016-11-30
6503222914 | 000201 | 7051911 | 4 | MV7000A-VFD-4160 | CANTU1016-CARRIER CORPORATION | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-11-11 | 2016-11-03 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 44.86 | [20 empty] | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 4501092947 | 2016-10-28 | Carrier Corp | Carrier Corp |  | 2017-01-10 |  | 2016-11-30
6503764792 | 000101 | 7052623 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field mod - QXR131518A - MV Door | STC | [8 empty] | 2017-11-13 | SAP | [20 empty] | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | [13 empty] | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2017-12-08 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | P002861016 | 2017-11-13 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO | 6003185063 | 2017-12-08 |  | 2017-11-27
6503237264 | 000409 | 7051928 | 36 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | 2017-05-25 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-05 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716616 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000501 | 7051928 | 37 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-18 | 2017-04-05 | 2017-05-04 | [14 empty] | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 2017-05-07 | [13 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717974 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000502 | 7051928 | 38 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-17 | 2017-04-04 | 2017-04-11 | [14 empty] | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | [13 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-29 | 2017-04-28 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717948 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000503 | 7051928 | 39 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 2017-04-04 | 2017-04-11 | [14 empty] | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | [13 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-06 | 2017-05-02 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717953 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000505 | 7051928 | 41 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-17 | 2017-04-08 | 2017-05-02 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716688 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000506 | 7051928 | 42 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 2017-05-02 | 2017-05-02 | [8 empty] | 17.46 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-23 | 2017-04-28 | 51.21 | 2017-04-14 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | 2017-05-08 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002718082 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000507 | 7051928 | 43 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-05-01 | 2017-04-06 | 2017-05-08 | [8 empty] | 17.46 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-05-29 | 51.21 | 2017-04-14 | 2017-04-19 | 2017-04-01 | 2017-05-31 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-25 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002718136 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000508 | 7051928 | 44 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP | [14 empty] | 17.46 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 51.21 | 2017-04-14 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-05 | 22.95 | [12 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-27 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002718028 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000509 | 7051928 | 45 | MV1512-1HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-18 | 2017-04-08 | 2017-04-11 | [8 empty] | 17.46 | 2017-04-04 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 51.21 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 2017-04-03 | 2017-05-03 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-04-22 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002719757 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000510 | 7051928 | 46 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP | [14 empty] | 17.46 | 2017-04-07 | 2017-04-16 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 51.21 | 2017-04-16 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-05-29 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-06 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002719809 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000601 | 7051928 | 47 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-17 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | [14 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-05-04 | [13 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-07 | 2017-05-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707954 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000602 | 7051928 | 48 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-05-05 | [14 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | [13 empty] | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707933 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503178446 | 000101 | 7051849 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR092916JK-TRANE-JE DUNN | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-20 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 3366344 | 2016-09-29 | Trane | Trane |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-20
6503239078 | 000303 | 7051930 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 28 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000304 | 7051930 | 8 | MV1512M-1HI-BYPS | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 28 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000305 | 7051930 | 9 | MV1512M-1HI-BYPS | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 28 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000306 | 7051930 | 10 | MV1512DM-1HI-INPT | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 36.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000307 | 7051930 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | DN101116J2-EASTER OWENS | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000401 | 7051930 | 12 | MV1591A-INCMR | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-08 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000402 | 7051930 | 13 | MV1512M-1HI-BYPS | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 28 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000403 | 7051930 | 14 | MV1512M-1HI-BYPS | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000405 | 7051930 | 16 | MV1512DM-1HI-INPT | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 36.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000406 | 7051930 | 17 | MV7000A-VFD-4160 | DN101116J2-EASTER OWENS | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503239078 | 000404 | 7051930 | 15 | MV1512M-1HI-BYPS | DN101116J2-EASTER OWENS | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-12-09 | 2016-12-06 |  | SAP | [14 empty] | 28 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 16 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-02-03 | S115387383 | 2016-11-09 | EASTER OWENS ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-11
6503692987 | 000101 | 7052528 | 1 | MV1599-CNTRLR | Anadarko PFCC Cabinet Replacement Order | MCC | N BROOK | H JIANG |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-05 | 2017-09-20 | SAP | 2017-10-04 | 2017-10-26 | 2017-10-18 | 2017-11-01 | 2017-10-17 | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-04 | 2017-11-10 | 8 | 2017-11-02 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 11.65 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 5.31 | [12 empty] | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-11 | 2017-11-10 |  |  |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | S118107093 | 2017-09-20 | Anadarko Petroleum Corp. | Rexel | 6003103001 | 2017-11-10 |  | 2017-09-22
6503243121 | 000101 | 7051936 | 1 | MV1591A-INCMR-C | NORAMPACIC - INCOMER FOR EXISTING MCC | MCC | jamcphee | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-17 | 2016-11-15 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-16 | S115413464 | 2016-11-11 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-02 |  | 2016-12-02
6503270892 | 000101 | 7051969 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, LV Door Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | (WJB)59539D | 2016-12-01 | AMEC FOSTER WHEELER AMERICAS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-12-29 |  | 2016-12-12
6503287959 | 000101 | 7051985 | 1 | MV1591A-INCMR | JWA120116-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-29 | 2016-12-29 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 18.39 | [20 empty] | 2017-02-24 | 2017-02-24 | S115657796 | 2016-12-13 | REXEL | REXEL |  | 2017-02-23 |  | 2017-02-17
6503287959 | 000102 | 7051985 | 2 | MV1562E-SMC | JWA120116-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-29 | 2016-12-29 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 38.26 | [20 empty] | 2017-02-24 | 2017-02-24 | S115657796 | 2016-12-13 | REXEL | REXEL |  | 2017-02-23 |  | 2017-02-17
6503287959 | 000103 | 7051985 | 3 | MV1562E-SMC | JWA120116-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-29 | 2016-12-29 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 38.26 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-27 | S115657796 | 2016-12-13 | REXEL | REXEL |  | 2017-02-23 |  | 2017-02-17
6503252261 | 000101 | 7051944 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 25155405 95647_Calworx_CresentPointEnerg | SKT | jamcphee | S MCGRATH | 2016-12-02 | 2016-12-16 | 2016-11-30 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 2016-12-21 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-02-08 | 2017-02-03 | WJH43554D | 2016-11-17 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-08 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000603 | 7051928 | 49 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-17 | 2017-04-04 | 2017-04-17 | [14 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | [13 empty] | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 2017-05-06 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707937 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000605 | 7051928 | 51 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-17 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | [8 empty] | 16.46 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-05-08 | 50.21 | 2017-04-14 | 2017-04-19 | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-30 | 2017-05-04 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002708055 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000606 | 7051928 | 52 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-07 | 2017-04-09 | [8 empty] | 16.46 | 2017-04-07 | 2017-04-16 | 2017-04-23 | 2017-05-15 | 50.21 | 2017-04-16 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-05-16 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-05 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002708002 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000607 | 7051928 | 53 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | [8 empty] | 16.46 | 2017-04-07 | 2017-04-16 | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 50.21 | 2017-04-16 | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-06-05 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 2017-04-29 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002708099 | 2017-06-02 |  | 2017-02-03
6503278880 | 000101 | 7051979 | 1 | MV1562E-SMC | 450 HP SMC | MCC | J MCPHEE | R WANNER | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2016-12-07 | SAP |  |  | 2017-06-07 | 2017-07-04 | 2017-06-08 | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 22.27 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 31 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-07 | 2017-07-14 | 28.26 | [12 empty] | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-07-14 | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 4382-MW-987539D | 2016-12-07 | INDIANA AMERICAN WATER CO | E & H Electric Co Inc | 6002884795 | 2017-07-14 |  | 2017-02-17
6503287625 | 000101 | 7051984 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | DN7516J CV04 Load Sharing Conveoyor VFDs | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 2017-01-26 | 2017-01-23 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [12 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-09 | 2017-03-07 | 2017-04-07 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 5501466319 | 2016-12-13 | Western Fuels-Wyoming Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-10
6503287625 | 000201 | 7051984 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN7516J CV04 Load Sharing Conveoyor VFDs | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 2017-01-26 | 2017-01-23 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | [8 empty] | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-09 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 5501466319 | 2016-12-13 | Western Fuels-Wyoming Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-10
6503287625 | 000202 | 7051984 | 3 | MV1512BD-2HI-2 | DN7516J CV04 Load Sharing Conveoyor VFDs | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-06 | 2017-01-10 | 2017-01-26 | 2017-01-23 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 15.36 | [12 empty] | 2017-04-06 | 2017-04-09 | 2017-03-24 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 5501466319 | 2016-12-13 | Western Fuels-Wyoming Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-04-07 |  | 2017-04-10
6503174518 | 000101 | 7051844 | 1 | MV7000-CCVFD-2300 | BP0816AXI-AXIALL LLC | CDR | A DSOUZA | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 32 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 56 | [20 empty] | 2016-12-13 | 2016-12-13 | S1343834-JM | 2016-09-27 | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC | TRI STATE SUPPLY COMPANY INC |  | 2016-12-01 |  | 2016-11-30
6503203606 | 000101 | 7051889 | 1 | MV1512-2HI | Mustang | MCC | A DSOUZA | E TREVINO | 2016-10-31 | 2016-11-25 | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 23.85 |  |  |  |  | 17.35 |  |  |  |  | 34.95 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 390688 | 2016-10-17 | UNITED TACONITE LLC | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-08
6503203606 | 000102 | 7051889 | 2 | MV1512-2HI | Mustang | MCC | A DSOUZA | E TREVINO | 2016-10-31 | 2016-11-25 | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 23.85 |  |  |  |  | 17.35 |  |  |  |  | 34.95 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 390688 | 2016-10-17 | UNITED TACONITE LLC | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-08
6503203606 | 000103 | 7051889 | 3 | MV1512-2HI | Mustang | MCC | A DSOUZA | E TREVINO | 2016-10-31 | 2016-11-25 | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 23.85 |  |  |  |  | 17.35 |  |  |  |  | 34.95 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 390688 | 2016-10-17 | UNITED TACONITE LLC | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-08
6503203606 | 000104 | 7051889 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Mustang | MCC | A DSOUZA | E TREVINO | 2016-10-31 | 2016-11-25 | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 22 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 390688 | 2016-10-17 | UNITED TACONITE LLC | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-08
6503203606 | 000301 | 7051889 | 6 | MVM-SPR-PRT | Mustang | SPT | A DSOUZA | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 390688 | 2016-10-17 | UNITED TACONITE LLC | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-08
6503137225 | 000101 | 7051797 | 1 | MV7000-VFD-4160 | (4) FCO 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 64.35 |  |  |  |  | 94.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-23 | 2016-11-23 | S114789031 | 2016-08-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-11-24 |  | 2016-11-23
6503137225 | 000201 | 7051797 | 6 | MV7000-VFD-4160 | (4) FCO 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 64.35 |  |  |  |  | 94.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-23 | 2016-11-23 | S114789031 | 2016-08-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-11-24 |  | 2016-11-23
6503137225 | 000301 | 7051797 | 7 | MV7000-VFD-4160 | (4) FCO 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 64.35 |  |  |  |  | 94.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | S114789031 | 2016-08-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-15
6503137225 | 000401 | 7051797 | 8 | MV7000-VFD-4160 | (4) FCO 2016 Matrix Pump VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 64.35 |  |  |  |  | 94.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | S114789031 | 2016-08-31 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-15
6503154050 | 000101 | 7051819 | 1 | MV1512-2HI | P66SUBST_7 Torrance Tank Farm | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 38.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 0961-SL949749D | 2016-09-13 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-03-09 |  | 2016-12-05
6503154050 | 000102 | 7051819 | 2 | MV1512-2HI | P66SUBST_7 Torrance Tank Farm | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 38.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 0961-SL949749D | 2016-09-13 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-03-09 |  | 2016-12-05
6503154050 | 000103 | 7051819 | 3 | MV1512-2HI | P66SUBST_7 Torrance Tank Farm | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 38.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 0961-SL949749D | 2016-09-13 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-03-09 |  | 2016-12-05
6503154050 | 000104 | 7051819 | 4 | MV1512-2HI | P66SUBST_7 Torrance Tank Farm | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 36.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 0961-SL949749D | 2016-09-13 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-03-09 |  | 2016-12-05
6503154050 | 000105 | 7051819 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | P66SUBST_7 Torrance Tank Farm | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-09-28 | 2016-11-16 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 0961-SL949749D | 2016-09-13 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-03-09 |  | 2016-12-05
6503154050 | 000401 | 7051819 | 9 | MVM-SPR-PRT | P66SUBST_7 Torrance Tank Farm | SPT | A DSOUZA | B ALIU |  | 2019-10-07 | 2016-09-28 |  | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 0961-SL949749D | 2016-09-13 | Phillips 66 | Royal Industrial Solutions |  | 2017-03-09 |  | 2017-01-17
6503166145 | 000101 | 7051837 | 1 | MV1591A-INCMR | 090816-SUNOCO | MCC | L CHAPMAN | J LAM |  |  |  |  | 2016-10-04 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-09-30 | 2016-10-31 | S4962726 | 2016-09-21 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-09-29 |  | 2016-09-29
6503294120 | 000101 | 7051991 | 1 | MV1512-2HI | 092016P66 MCC | MCC | W CONWAY | A OROZCO | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115594910 | 2016-12-16 | PHILLIPS 66 | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503294120 | 000102 | 7051991 | 2 | MV1512-2HI | 092016P66 MCC | MCC | W CONWAY | A OROZCO | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 2017-01-04 | 2017-01-20 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115594910 | 2016-12-16 | PHILLIPS 66 | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503296065 | 000101 | 7051996 | 1 | MV1512-1HI | Qty (2) one high Starter lineup | MCC | jamcphee | A OROZCO |  |  |  |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-23 | 2017-01-23 | S115679317 | 2016-12-19 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-19
6503296065 | 000401 | 7051996 | 3 | MVM-SPR-PRT | Qty (2) one high Starter lineup | SPT | jamcphee | A OROZCO |  |  |  |  | 2016-12-29 | 2016-12-27 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-01-23 | 2017-01-23 | S115679317 | 2016-12-19 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-23
6503296065 | 000201 | 7051996 | 4 | MV1512-1HI | Qty (2) one high Starter lineup | MCC | jamcphee | A OROZCO |  |  |  |  | 2016-12-29 | 2016-12-22 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-23 | 2017-01-23 | S115679317 | 2016-12-19 | MOSAIC FERTLIZER LLC | Rexel |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-19
6503816265 | 000101 | 7052711 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - PV addition_30007469.2 | STC | [8 empty] | 2017-12-21 | SAP | [20 empty] | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | [13 empty] | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-01-10 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-01-30 | (WJB)62741D | 2017-12-21 | Canadian Natural Resources Ltd | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003244270 | 2018-01-09 |  | 2018-01-30
6503145926 | 000101 | 7051811 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | ZP121814AD-ADM Decatur | CDR | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-21 |  | SAP | [14 empty] | 18 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  | 38.2 | [20 empty] | 2016-12-12 | 2016-12-12 | S108863476 | 2016-09-07 | ADM BIOPRODUCTS | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2016-12-12 |  | 2016-12-12
6503312988 | 000101 | 7052043 | 1 | MV1512-2HI | 2400V 600HP (3) Enet | MCC | jamcphee | A OROZCO |  |  |  |  | 2017-01-16 | 2017-01-16 |  | SAP | [14 empty] | 23.85 |  |  |  |  | 31.09 |  |  |  |  | 32.9 | [20 empty] | 2017-02-24 | 2017-02-24 | S9605223 | 2017-01-03 | ADM CORN | Van Meter Inc |  | 2017-02-23 |  | 2017-01-31
6503137338 | 000101 | 7051798 | 1 | MV1512-1HI-ARC | 07082016Z-DOW CHEMICAL | MCC | A DSOUZA | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 15.21 |  |  |  |  | 28.51 |  |  |  |  | 20.45 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 4340382 | 2016-08-31 | DOW CHEMICAL | REYNOLDS CO |  | 2016-11-07 |  | 2016-11-04
6503137338 | 000102 | 7051798 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 07082016Z-DOW CHEMICAL | MCC | A DSOUZA | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-28 |  | SAP | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 4340382 | 2016-08-31 | DOW CHEMICAL | REYNOLDS CO |  | 2016-11-07 |  | 2016-11-04
6503138534 | 000101 | 7051799 | 1 | MVM-FLD-MOD | Fld Mod Kit, Splice Kit, QXQ1I0107A | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-09-13 | 2016-09-13 | S105112726 | 2016-09-01 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-09-15 |  | 2016-09-09
6503227806 | 000101 | 7051918 | 1 | MV1562E-SMC | CentrelecTetouan SMCs | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-08 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 34.27 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | N 00037096 (Révision Revision C) | 2016-11-02 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-21
6503227806 | 000201 | 7051918 | 5 | MV1562E-SMC | CentrelecTetouan SMCs | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-08 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 34.27 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | N 00037096 (Révision Revision C) | 2016-11-02 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-21
6503227806 | 000301 | 7051918 | 6 | MV1562E-SMC | CentrelecTetouan SMCs | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-08 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 34.27 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | N 00037096 (Révision Revision C) | 2016-11-02 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-21
6503150523 | 000101 | 7051817 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | CT111215 2500HP MV VFD | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH | 2016-09-26 | 2016-10-10 | 2016-09-26 | 2016-10-07 | 2016-10-20 | 2016-10-18 |  | SAP | [14 empty] | 25.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | WBN62759D | 2016-09-11 | TUNDRA ENERGY MARKETING LTD | Westburne Electric Midwest |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-16
6503796038 | 000201 | 7052683 | 8 | MV1522-2SPD | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-07 | 2018-04-11 | 2018-03-10 | [5 empty] | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-14 | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 27 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-14 | 2018-04-23 | 2018-04-17 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003362882 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000101 | 7052683 | 1 | MV1522-2SPD | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-03-07 | 2018-03-29 | 2018-03-10 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2018-03-27 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | 2018-04-17 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-18 | 2018-04-14 | 2018-04-26 | 27 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003361660 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000102 | 7052683 | 2 | MV1572-AUTOTX | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-12 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-03-06 | 2018-03-26 | 2018-03-09 | 2018-03-28 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 24 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-29 | 2018-04-16 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-18 | 2018-04-07 | 2018-04-26 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-03-28 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003362975 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000202 | 7052683 | 9 | MV1572-AUTOTX | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-12 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 2018-03-09 |  | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-28 | 2018-04-09 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 2018-04-19 | 24 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-25 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-18 | 2018-04-15 | 2018-04-26 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003363013 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 001101 | 7052683 | 5 | MVM-SPR-PRT | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | SPT | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-02-16 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd |  | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503257602 | 000101 | 7051946 | 1 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-29 | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-27 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-08 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-10-26 | 2017-11-28 | 23.52 | 2017-10-29 | 2017-10-31 | 2017-10-28 | 2017-11-28 | 18.51 | 2017-10-31 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-12-14 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-19 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003017016 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000102 | 7051946 | 2 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-28 | 2017-11-10 | 2017-10-05 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | 23.52 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-10-28 | 2017-11-27 | 18.51 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-12-14 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-24 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003016627 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000103 | 7051946 | 3 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-30 | 2017-10-05 | 2017-11-01 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-11-08 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-10-27 | 2017-11-20 | 23.52 | 2017-10-29 | 2017-10-31 | 2017-10-28 | 2017-11-21 | 18.51 | 2017-10-31 | 2017-11-09 | 2017-10-31 | 2017-11-27 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-08 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003016671 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000104 | 7051946 | 4 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-28 | 2017-10-30 | 2017-10-05 | 2017-10-27 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 2017-11-07 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | 23.52 | 2017-10-29 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-24 | 18.51 | 2017-10-31 | 2017-11-09 | 2017-11-06 | 2017-12-14 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-22 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003016715 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000105 | 7051946 | 5 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-29 | 2017-10-30 | 2017-10-05 | 2017-10-27 | 2017-10-21 | 2017-10-24 | 2017-10-27 | 2017-11-08 | 2017-10-24 | 2017-10-29 | 2017-10-27 | 2017-11-27 | 23.52 | 2017-10-29 | 2017-10-31 | 2017-11-02 | 2017-11-27 | 18.51 | 2017-10-31 | 2017-11-09 | 2017-11-03 | 2017-12-14 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-24 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003016760 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000106 | 7051946 | 6 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-29 | 2017-10-31 | 2017-10-05 | 2017-10-27 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-11-25 | 23.52 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-11-27 | 18.51 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-11-01 | 2017-12-14 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-12-21 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-24 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003016804 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000107 | 7051946 | 7 | MV1512-2HI | Chalmette MCC Lineup | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL | 2017-04-07 | 2017-07-19 | 2017-04-07 | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2016-11-22 | SAP |  |  | 2017-09-29 | 2017-11-28 | 2017-10-05 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-10-25 | 2017-10-30 | 2017-10-27 | 2017-12-14 | 23.52 | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 18.51 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 34.8 | [8 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 2017-11-18 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co | 6003016848 | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503257602 | 000301 | 7051946 | 9 | MVM-SPR-PRT | Chalmette MCC Lineup | SPT | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 6738202 | 2016-11-22 | Point Eight Power Inc | Reynolds Co |  | 2017-12-15 |  | 2017-11-03
6503294389 | 000101 | 7051992 | 1 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-01-31 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503294389 | 000102 | 7051992 | 2 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-01-31 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503230451 | 000103 | 7051922 | 14 | MV1512BD-2HI | JM1511A Lancaster | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2016-11-03 | SAP |  |  | 2017-05-31 | 2017-10-05 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-19 | 2017-07-27 | 24.36 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-07-22 | 2017-07-27 | 22.97 | 2017-07-25 | 2017-08-04 | 2017-07-25 | 2017-08-03 | 37.62 | [12 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-07 | 2017-08-03 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 216055-007 | 2016-11-10 | Wharton-Smith | Wharton-Smith | 6002859663 | 2017-08-10 |  | 2017-05-12
6503294389 | 000103 | 7051992 | 3 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-04-11 | [8 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-04-13 | 2017-04-13 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-04-20 |  | 2017-03-24
6503294389 | 000104 | 7051992 | 4 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-01-31 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503309278 | 000101 | 7052038 | 1 | MV1512-2HI | MVMCCQUE_SNC LAVALIN-FONDERIE HORNE_LBS | MCC | jamcphee | EMP-20065511 | 2017-01-25 | 2017-02-10 | 2017-01-17 | 2017-01-26 | 2017-02-20 | 2017-02-20 |  | SAP | [14 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 1316906 | 2016-12-29 | GLENCORE FONDERIE HORNE | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-03-28 |  | 2017-01-09
6503294389 | 000105 | 7051992 | 5 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-01-31 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503294389 | 000106 | 7051992 | 6 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503294389 | 000107 | 7051992 | 7 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503294389 | 000108 | 7051992 | 8 | MV1512-2HI | 092216P66-PHILLIPS 66 | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2017-01-04 | 2017-01-23 | 2017-01-03 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-24 | S115683667 | 2016-12-16 | Rexel | Rexel |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-24
6503323458 | 000101 | 7052051 | 1 | MV1512AD-1HI-IN-C | KPID100216-KAPSTONE CHARLESTONE | MCC | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 9.95 |  |  |  |  | 15.42 | [12 empty] | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 6378427 | 2017-01-11 | KAPSTONE PAPER & PACKAGING CORP | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-02
6503323458 | 000102 | 7052051 | 2 | MV7000-VFD-2300-2 | KPID100216-KAPSTONE CHARLESTONE | CDR | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 52.16 | [12 empty] | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-04-01 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-02 | 6378427 | 2017-01-11 | KAPSTONE PAPER & PACKAGING CORP | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2017-05-02 |  | 2017-05-02
6503796038 | 000301 | 7052683 | 10 | MV1522-2SPD | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-07 | 2018-03-29 | 2018-03-10 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018-04-17 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 2018-04-14 | 2018-04-26 | 27 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 2018-04-06 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003362896 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000302 | 7052683 | 11 | MV1572-AUTOTX | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-12 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-04-18 | 2018-03-09 | 2018-04-19 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-27 | 2018-04-09 | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-26 | 24 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-03-25 | 2018-04-26 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-18 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-03-27 | 2018-04-26 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003363051 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000401 | 7052683 | 12 | MV1522-2SPD | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-08 | 2018-03-29 | 2018-03-10 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 2018-03-30 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-18 | 2018-03-24 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 28 | 2018-03-24 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2018-05-04 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003362910 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000402 | 7052683 | 13 | MV1572-AUTOTX | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-12 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-07 | 2018-03-26 | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-31 | 2018-05-02 | 24 | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 28 | 2018-03-24 | 2018-04-18 | 2018-04-11 | 2018-05-02 | 27 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003363088 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000501 | 7052683 | 14 | MV1522-2SPD | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-09 | 2018-03-29 | 2018-03-10 | 2018-04-03 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 2018-04-05 | 2018-04-13 | 24 | 2018-03-18 | 2018-03-24 | 2018-04-10 | 2018-05-02 | 28 | 2018-03-24 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-24 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003362924 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000502 | 7052683 | 15 | MV1572-AUTOTX | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-12 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-07 | 2018-05-01 | 2018-03-09 | 2018-05-01 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-04-04 | 2018-05-01 | 24 | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 2018-04-10 | 2018-05-02 | 28 | 2018-03-24 | 2018-04-18 | 2018-04-10 | 2018-05-02 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-05-02 | 2018-05-01 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003363126 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000601 | 7052683 | 16 | MV1522-2SPD | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-03-08 | 2018-05-01 | 2018-03-13 | 2018-04-24 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 2018-04-07 | 2018-04-30 | 24 | 2018-03-18 | 2018-03-23 | 2018-04-13 | 2018-04-30 | 28 | 2018-03-23 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 2018-05-04 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-04-13 | 2018-05-03 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003362938 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503796038 | 000602 | 7052683 | 17 | MV1572-AUTOTX | MVQSAU160829bSA ATCO Marafiq | MCC | M ABD EL-HAMID | J FOWLER | 2018-01-19 | 2018-02-12 | 2018-01-18 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-01 | 2017-12-07 | SAP | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-03-07 | 2018-04-18 | 2018-03-09 | 2018-04-19 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-04-06 | 2018-04-30 | 24 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-04-13 | 2018-05-01 | 28 | 2018-03-24 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 2018-05-06 | 29 | [8 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-04-20 | 2018-04-23 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-24 | 8400008622 700 | 2017-12-07 | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | Babcock Borsig Service Arabia Ltd | 6003363164 | 2018-05-04 |  | 2018-04-18
6503147641 | 000101 | 7051812 | 1 | MV1562E-SMC-2 | SB20150915-GENERAL MOTORS | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-21 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | (W+O)69997D | 2016-09-08 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD | WESTBURNE ONTARIO WEST |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-14
6503147641 | 000301 | 7051812 | 3 | MVM-SPR-PRT | SB20150915-GENERAL MOTORS | SPT | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | (W+O)69997D | 2016-09-08 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD | WESTBURNE ONTARIO WEST |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-14
6503248630 | 000101 | 7051939 | 1 | MV1599-CNTRLR | JM1598A-Great Lakes Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-30 | 2017-05-14 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-07-05 | 7.35 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-07-01 | 2017-07-05 | 11.65 | 2017-07-05 | 2017-07-12 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 6.31 | [12 empty] | 2017-07-15 | 2017-07-18 | 2017-07-15 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 6352704 | 2016-11-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002844249 | 2017-07-18 |  | 2017-07-17
6503301271 | 000101 | 7052006 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | 1500HP PF7000 | CDR | M VARGAS | W MACIBORKA | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | [8 empty] | 37.05 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 71.68 | [20 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8472029 | 2016-12-21 | HOOD CONTAINER CORP | REYNOLDS CO |  | 2017-04-25 |  | 2017-04-24
6503248630 | 001001 | 7051939 | 10 | MVD-SPR-PRT | JM1598A-Great Lakes Water | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-04-01 | 2017-05-08 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-17 | 6352704 | 2016-11-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2017-08-29 |  | 2017-07-17
6503248630 | 000201 | 7051939 | 14 | MV1599-CNTRLR | JM1598A-Great Lakes Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-10-25 | 2017-05-14 | 2017-10-21 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-11 | 2017-08-02 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-29 | 2017-08-07 | 7.35 | 2017-07-19 | 2017-07-23 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 11.65 | 2017-07-23 | 2017-07-24 | 2017-08-05 | 2017-09-14 | 5.31 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-08-10 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 6352704 | 2016-11-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002854251 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503248630 | 000301 | 7051939 | 17 | MV1599-CNTRLR | JM1598A-Great Lakes Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-10-10 | 2017-11-16 | 2017-10-07 | 2017-11-09 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 2017-11-01 | 2017-11-07 | 7.35 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 11.65 | 2017-11-06 | 2017-11-29 | 2017-11-06 | 2017-11-27 | 5.31 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-09 | [6 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-18 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 6352704 | 2016-11-16 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002882333 | 2017-11-30 |  | 2017-11-08
6503301271 | 000501 | 7052006 | 6 | MVD-SPR-PRT | 1500HP PF7000 | SPT | M VARGAS | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8472029 | 2016-12-21 | HOOD CONTAINER CORP | REYNOLDS CO |  | 2017-04-25 |  | 2017-04-24
6503328326 | 000101 | 7052055 | 1 | MV1591A-INCMR | JRP011116-PHILLIPS 66 | MCC | A DSOUZA | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  | SAP | [14 empty] | 11.6 |  |  |  |  | 12.56 |  |  |  |  | 9.33 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 877620-00 | 2017-01-13 | Turtle & Hughes Inc | TURTLE & HUGHES INC |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-10
6503328326 | 000102 | 7052055 | 2 | MV1562E-SMC | JRP011116-PHILLIPS 66 | MCC | A DSOUZA | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-06 |  | SAP | [14 empty] | 20.85 |  |  |  |  | 15.51 |  |  |  |  | 33.03 | [20 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 877620-00 | 2017-01-13 | Turtle & Hughes Inc | TURTLE & HUGHES INC |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-10
6503328868 | 000101 | 7052057 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | CDR | L CHAPMAN | H JIANG | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-16 | 2017-01-13 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-01 | 2017-03-29 | 2017-05-02 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-20 | 2017-04-22 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 24.85 | 2017-04-29 | 2017-05-02 | 2017-04-20 | 2017-05-02 | 69.16 | 2017-05-01 | 2017-05-13 | 2017-04-29 | 2017-05-11 | 54.26 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | S115879786 | 2017-01-13 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel | 6002747390 | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503328868 | 000601 | 7052057 | 11 | MVD-SPR-PRT | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | SPT | L CHAPMAN | H JIANG |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-12 | 2017-05-11 | S115879786 | 2017-01-13 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel |  | 2017-05-12 |  | 2017-04-28
6503328868 | 000701 | 7052057 | 12 | MVM-SPR-PRT | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | SPT | L CHAPMAN | H JIANG |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-10 | 2017-05-04 | S115879786 | 2017-01-13 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel |  | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503176351 | 000101 | 7051846 | 1 | MV1512-2HI | RYJ60716KD-RAYONIER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-18 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 7676-782633 | 2016-09-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
6503176351 | 000102 | 7051846 | 2 | MV1512-2HI | RYJ60716KD-RAYONIER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-18 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 7676-782633 | 2016-09-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
6503176351 | 000103 | 7051846 | 3 | MV1512-2HI | RYJ60716KD-RAYONIER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-18 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 7676-782633 | 2016-09-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
6503176351 | 000104 | 7051846 | 4 | MV1512-2HI | RYJ60716KD-RAYONIER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-18 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 7676-782633 | 2016-09-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
6503176351 | 000105 | 7051846 | 5 | MV1512-2HI | RYJ60716KD-RAYONIER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-18 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 32.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 7676-782633 | 2016-09-28 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-14
6503266471 | 000101 | 7051963 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, CMC Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-01-23 | 2017-01-23 | HSAB-1610146-5 HS02663 | 2016-11-29 | HYUNDAI CEMENT | WinnersHaisung |  | 2017-01-23 |  | 2016-12-19
6503266471 | 000201 | 7051963 | 2 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, CMC Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-01-23 | 2017-01-23 | HSAB-1610146-5 HS02663 | 2016-11-29 | HYUNDAI CEMENT | WinnersHaisung |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-19
6503266471 | 000301 | 7051963 | 3 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, CMC Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-01-23 | 2017-01-23 | HSAB-1610146-5 HS02663 | 2016-11-29 | HYUNDAI CEMENT | WinnersHaisung |  | 2017-01-11 |  | 2016-12-19
6503269456 | 000101 | 7051971 | 1 | MV7000-VFD-4160 | 94037-Canfor Taylor Pulp | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-08-08 | 2017-07-16 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-11 | 2017-08-29 | 2017-09-07 | 24.85 | 2017-08-11 | 2017-08-23 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 69.16 | 2017-08-24 | 2017-09-11 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 51.62 | [12 empty] | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-13 | 2017-09-12 |  |  |  |  | 2017-09-20 | 2017-09-13 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002917659 | 2017-09-14 |  | 2017-05-31
6503269456 | 000401 | 7051971 | 2 | MV1591A-INCMR | 94037-Canfor Taylor Pulp | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-07-28 | 2017-09-18 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 7.6 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-17 | 2017-09-21 | 11.93 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 8.29 | [12 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-13 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002909899 | 2017-09-22 |  | 2017-05-31
6503269456 | 000402 | 7051971 | 3 | MV1512-2HI | 94037-Canfor Taylor Pulp | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-27 | 2017-09-07 | 2017-09-22 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 22.27 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-22 | 14.92 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-09-09 | 2017-09-25 | 24.05 | [12 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-13 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002914618 | 2017-09-22 |  | 2017-05-31
6503269456 | 000403 | 7051971 | 4 | MV1512BD-2HI | 94037-Canfor Taylor Pulp | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-20 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-09-13 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 22.27 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-16 | 2017-09-20 | 14.92 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 24.05 | [12 empty] | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-21 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-13 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002917639 | 2017-09-22 |  | 2017-05-31
6503269456 | 000404 | 7051971 | 5 | MV1512BD-2HI | 94037-Canfor Taylor Pulp | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-20 | 2017-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-14 | 2017-08-24 | 2017-08-29 | 2017-09-09 | 2017-09-21 | 22.27 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-16 | 2017-09-21 | 14.92 | 2017-09-01 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-21 | 24.05 | [12 empty] | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-20 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-13 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002917603 | 2017-09-22 |  | 2017-05-31
6503237264 | 000101 | 7051928 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | [14 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-16 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | [13 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-22 | 2017-04-19 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707880 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000102 | 7051928 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP | [20 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-16 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | [13 empty] | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707883 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000103 | 7051928 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | [14 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-16 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | [13 empty] | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707888 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503119022 | 000101 | 7051777 | 1 | MV1512-1HI | 1235732-1C CAT Starter | MCC | R DUFTON | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-09-06 | 2016-08-25 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 5748919 | 2016-08-19 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-10-24 |  | 2016-11-07
6503237264 | 000105 | 7051928 | 5 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-23 | 22.95 | [12 empty] | 2017-04-12 | 2017-05-08 | 2017-04-11 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002713689 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000106 | 7051928 | 6 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-05-05 | 2017-04-11 | 2017-05-02 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-18 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-18 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002713744 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000107 | 7051928 | 7 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | 2017-05-17 | 22.95 | [12 empty] | 2017-04-21 | 2017-05-08 | 2017-04-20 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002713798 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000108 | 7051928 | 8 | MV1512-1HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-05-13 | 2017-05-12 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-03-30 | 2017-05-18 | 22.95 | [12 empty] | 2017-04-21 | 2017-04-29 | 2017-04-18 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002713634 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000109 | 7051928 | 9 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-18 | 2017-04-27 | 2017-05-17 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-03-28 | 2017-05-19 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716096 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000201 | 7051928 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-13 | 2017-03-31 | 2017-04-10 | [14 empty] | 2017-04-13 | 2017-04-15 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | [13 empty] | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 2017-04-21 | 2017-04-20 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707909 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000202 | 7051928 | 11 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-13 | 2017-04-01 | 2017-04-10 | [14 empty] | 2017-04-13 | 2017-04-15 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | [13 empty] | 2017-04-27 | 2017-05-02 | 2017-04-27 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707913 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000203 | 7051928 | 12 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-13 | 2017-04-05 | 2017-04-10 | [14 empty] | 2017-04-13 | 2017-04-15 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | [13 empty] | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002707918 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000205 | 7051928 | 14 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-17 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-26 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-03 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716168 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000206 | 7051928 | 15 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 2017-04-11 | 2017-05-01 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-22 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716223 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000207 | 7051928 | 16 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-17 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-03 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716279 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000208 | 7051928 | 17 | MV1512-1HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-07 | 2017-04-06 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 2017-03-30 | 2017-05-04 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-04-18 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002715979 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000209 | 7051928 | 18 | MV1512-1HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-04-18 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716023 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000210 | 7051928 | 19 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-03-29 | 2017-05-29 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 2017-05-20 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716331 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000301 | 7051928 | 20 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-17 | 2017-04-04 | 2017-04-19 | [14 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-05-04 | 2017-05-07 | [13 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 2017-05-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717905 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000302 | 7051928 | 21 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 2017-04-04 | 2017-04-11 | [14 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | [13 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-30 | 2017-04-28 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717909 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000303 | 7051928 | 22 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-17 | 2017-03-30 | 2017-04-17 | [14 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 2017-05-02 | 2017-05-04 | [13 empty] | 2017-05-03 | 2017-05-09 | 2017-05-03 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717914 | 2017-05-30 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000305 | 7051928 | 24 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-05-17 | 2017-04-08 | 2017-04-28 | [8 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 50.21 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-25 | 22.95 | [12 empty] | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-04-24 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002709249 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000306 | 7051928 | 25 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 2017-04-07 | 2017-04-11 | [8 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 50.21 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-07 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-03 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002709298 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503330356 | 000101 | 7052060 | 1 | MV1562E-SMC | TH092116-REAL ALLOY | MCC | R DUFTON | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 21.35 |  |  |  |  | 15.41 |  |  |  |  | 32.52 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 0789-DK-965137D | 2017-01-16 | REAL ALLOY RECYCLING INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-01
6503330356 | 000102 | 7052060 | 2 | MV1591A-INCMR | TH092116-REAL ALLOY | MCC | R DUFTON | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-08 | 2017-02-08 |  | SAP | [14 empty] | 7.85 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  |  | 7.97 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 0789-DK-965137D | 2017-01-16 | REAL ALLOY RECYCLING INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-01
6503748044 | 000101 | 7052608 | 1 | MV1591A-INCMR | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-03-07 | 2018-03-23 | 2018-02-24 | 2018-03-22 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-04-09 | 58 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 5 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018-04-07 | 2018-04-13 | 5.39 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 3002459982 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503330356 | 000401 | 7052060 | 5 | MVM-SPR-PRT | TH092116-REAL ALLOY | SPT | R DUFTON | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 0789-DK-965137D | 2017-01-16 | REAL ALLOY RECYCLING INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-03-16 |  | 2017-03-01
6503748044 | 000102 | 7052608 | 2 | MV1512-2HI | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 2018-03-08 | 2018-03-22 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 36 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 2018-04-10 | 36 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | 16 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289905 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503748044 | 000103 | 7052608 | 3 | MV1512-2HI | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-08 | 2018-01-26 | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-03-22 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 36 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 2018-04-10 | 36 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-13 | 24 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289956 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503748044 | 000104 | 7052608 | 4 | MV1512-2HI | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-29 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 36 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 2018-04-10 | 36 | 2018-03-27 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-13 | 16 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289984 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503748044 | 000105 | 7052608 | 5 | MV1912-SYNCRNS | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 2018-04-02 | 2018-03-02 | 2018-03-28 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-04-10 | 35 | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 2018-04-01 | 2018-04-12 | 56 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-03-29 | 2018-04-16 | 25 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289687 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503748044 | 000106 | 7052608 | 6 | MV1912-SYNCRNS | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 2018-03-02 | 2018-03-23 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 26 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | 2018-03-23 | 2018-04-11 | 56 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 2018-03-23 | 2018-04-16 | 48 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-03-23 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289750 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503748044 | 000107 | 7052608 | 7 | MV1912-SYNCRNS | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-03-02 | 2018-03-27 | 2018-03-02 | 2018-03-23 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 55 | 2018-03-23 | 2018-04-03 | 2018-03-26 | 2018-04-11 | 72 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 24 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-03-24 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289817 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503748044 | 000108 | 7052608 | 8 | MV1912-SYNCRNS | MCC 41-6240 | MCC | W CONWAY | R GUZMAN3 | 2017-12-11 | 2017-12-21 | 2017-12-11 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-03-02 | 2018-03-26 | 2018-03-02 | 2018-03-23 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 2018-03-15 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 58 | 2018-03-22 | 2018-04-02 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 72 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-03-26 | 2018-04-16 | 24 | [6 empty] | 2018-04-10 | 2018-04-10 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-19 | 2018-03-24 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | S106349462 | 2017-10-31 | International Paper Corp. | Kendall Electric Inc | 6003289864 | 2018-04-13 |  | 2017-12-13
6503178542 | 000101 | 7051850 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR092816JK-TRANE-JE DUNN | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-20 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 3366324 | 2016-09-29 | Trane | Trane |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-20
6503269456 | 000201 | 7051971 | 7 | MV7000-VFD-4160 | 94037-Canfor Taylor Pulp | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-04 | 2017-07-20 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 24.85 | 2017-08-10 | 2017-08-22 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 69.16 | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 51.62 | [12 empty] | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 2017-09-05 | 2017-09-21 |  |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-21 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002917679 | 2017-09-22 |  | 2017-05-31
6503269456 | 000301 | 7051971 | 8 | MV7000-VFD-4160 | 94037-Canfor Taylor Pulp | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-24 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2016-11-30 | SAP |  |  | 2017-08-04 | 2017-08-23 | 2017-08-19 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 24.85 | 2017-08-28 | 2017-09-05 | 2017-09-02 | 2017-09-08 | 69.16 | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-09-09 | 2017-09-13 | 51.62 | [12 empty] | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-09-05 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-13 | 2017-09-13 | WJV19191D | 2016-11-30 | TAYLOR PULP | Westburne Supply Alberta | 6002917699 | 2017-09-14 |  | 2017-05-31
6503704981 | 000105 | 7052544 | 19 | MVD-SPR-PRT | MV Quote 1200HP VFD | SPT | N BROOK | EMP-20042765 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2018-01-05 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL |  | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503834311 | 000101 | 7052747 | 1 | MV1512-2HI | Manual Transfer Scheme | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-01-10 | SAP | 2018-02-12 | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-04-02 | 2018-02-25 | 2018-03-28 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-04-05 | 24 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-04-05 | 36 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | 16 | [12 empty] | 2018-04-01 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-09 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 6578300 | 2018-01-10 | DOMTAR PAPER CO LLC | McNaughton-McKay Coastal Group | 3002473580 | 2018-04-10 |  | 2018-04-02
6503834311 | 000201 | 7052747 | 2 | MV1512-2HI | Manual Transfer Scheme | MCC | W CONWAY | EMP-20082267 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-01-10 | SAP | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 2018-02-22 | 2018-04-02 | 2018-02-24 | 2018-03-28 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-03-12 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-04-09 | 24 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-04-06 | 2018-04-09 | 36 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-07 | 2018-04-09 | 16 | [12 empty] | 2018-03-28 | 2018-04-01 | 2018-04-10 | 2018-04-09 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 6578300 | 2018-01-10 | DOMTAR PAPER CO LLC | McNaughton-McKay Coastal Group | 3002473612 | 2018-04-10 |  | 2018-04-02
6503134852 | 000101 | 7051793 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | MAGWACOJBM-Magellan Waco | CDR | L CHAPMAN | S JAVALE | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-22 | 2016-12-22 | S114781282 | 2016-08-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-22
6503134852 | 000201 | 7051793 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MAGWACOJBM-Magellan Waco | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-22 | 2016-12-22 | S114781282 | 2016-08-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-22
6503134852 | 000202 | 7051793 | 3 | MV1512-2HI-C | MAGWACOJBM-Magellan Waco | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-12-22 | 2016-12-22 | S114781282 | 2016-08-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-22
6503134852 | 000701 | 7051793 | 8 | MVD-SPR-PRT | MAGWACOJBM-Magellan Waco | SPT | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-14 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-03 | 2016-12-22 | S114781282 | 2016-08-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-22
6503134852 | 000801 | 7051793 | 9 | MVM-SPR-PRT | MAGWACOJBM-Magellan Waco | SPT | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-14 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-03 | 2016-12-22 | S114781282 | 2016-08-30 | Rexel | Rexel |  | 2016-12-19 |  | 2016-12-22
6503237264 | 000308 | 7051928 | 27 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-04-07 | 2017-05-02 | [8 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 50.21 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-25 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2017-03-31 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002709346 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000401 | 7051928 | 28 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-04-01 | 2017-04-07 | [14 empty] | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | [13 empty] | 2017-04-21 | 2017-04-26 | 2017-04-21 | 2017-04-20 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717931 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000408 | 7051928 | 35 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-17 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-01 | 2017-05-29 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716564 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000402 | 7051928 | 29 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | [14 empty] | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | [13 empty] | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 2017-04-28 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717934 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000403 | 7051928 | 30 | MV1500-PLNM-ACCSRY | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-21 | 2017-04-05 | 2017-05-01 | [14 empty] | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | [13 empty] | 2017-04-29 | 2017-05-04 | 2017-04-29 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002717939 | 2017-05-24 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000405 | 7051928 | 32 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-20 | 2017-04-14 | 2017-04-17 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-01 | 2017-05-07 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716384 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000406 | 7051928 | 33 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP | [14 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | 2017-05-04 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-03 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716439 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503237264 | 000407 | 7051928 | 34 | MV1512-2HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-11-30 | 2017-01-27 | 2016-11-29 | 2017-01-31 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-05 | 2017-04-27 | 2017-05-02 | [8 empty] | 17.46 |  |  |  |  | 51.21 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 2017-03-28 | 2017-05-07 | 22.95 | [12 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-05 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2016-11-08 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716492 | 2017-05-31 |  | 2017-02-03
6503708163 | 000803 | 7052551 | 30 | MV1512-2HI | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 2018-04-06 | 2018-02-13 | 2018-04-04 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 14 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 34 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-14 | 2018-04-11 | 18 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-13 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-14 | 2018-03-30 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-12-05 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280599 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503794514 | 000101 | 7052679 | 1 | MV1562E-SMC-2 | MV SMC FLEX 800HP NO ARC RESISTANT | MCC | C GARCIA | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-06 | SAP |  |  | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-01-13 | 2018-02-28 | 24 | 2018-02-11 | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 48 | 2018-02-19 | 2018-02-25 | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 36 | [12 empty] | 2018-02-25 | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 2018-03-02 | 2018-02-28 | 2018-03-01 |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 61767 | 2017-12-06 | BM Control S.A. de C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003256833 | 2018-03-05 |  | 2018-03-02
6503708163 | 000703 | 7052551 | 29 | MV1512-2HI | Markwest Harmon Creek | MCC | C MATHEW | W MACIBORKA | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-06 | 2017-11-14 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2017-10-02 | SAP | 2018-01-24 | 2018-02-13 | 2018-02-21 | 2018-04-06 | 2018-02-13 | 2018-04-04 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-11 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 14 | 2018-03-10 | 2018-03-15 | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 34 | 2018-03-15 | 2018-03-23 | 2018-03-08 | 2018-04-11 | 18 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-02 |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-25 | 2018-03-08 | 2018-03-30 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-26 | S118205791 | 2017-12-05 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6003280568 | 2018-03-31 |  | 2018-01-05
6503796938 | 000101 | 7052682 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Estacion de Bombeo Barcazas Filtraciones | CDR | T BADOLATO | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | SAP | 2017-12-14 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-22 | 2018-01-05 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-30 | 24 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 2018-01-29 | 57 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 48 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 1700679 | 2017-12-07 | DIMATIC SAC | DIMATIC SAC | 6003254313 | 2018-02-08 |  | 2018-02-05
6503796938 | 000201 | 7052682 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | Estacion de Bombeo Barcazas Filtraciones | CDR | T BADOLATO | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | SAP | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 2018-01-22 | 2018-01-05 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 24 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 57 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 48 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 1700679 | 2017-12-07 | DIMATIC SAC | DIMATIC SAC | 6003254347 | 2018-02-08 |  | 2018-02-05
6503796938 | 000301 | 7052682 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | Estacion de Bombeo Barcazas Filtraciones | CDR | T BADOLATO | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-14 | 2017-12-07 | SAP | 2017-12-13 | 2017-12-29 | 2018-01-04 | 2018-01-22 | 2018-01-05 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-10 | 2018-01-18 | 2018-01-30 | 24 | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-20 | 2018-01-31 | 57 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 48 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-29 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 1700679 | 2017-12-07 | DIMATIC SAC | DIMATIC SAC | 6003254381 | 2018-02-08 |  | 2018-02-05
6503289995 | 000101 | 7051986 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Plenum Extension and Collar | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 1313890 | 2016-12-14 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-01-23 |  | 2016-12-21
6503283008 | 000101 | 7051980 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | TR120616JK-TRANE | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | SAP | [14 empty] | 24.35 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | J97475 | 2016-12-09 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY |  | 2017-02-21 |  | 2017-02-20
6503289995 | 000201 | 7051986 | 2 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Plenum Extension and Collar | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 1313890 | 2016-12-14 | VALERO ENERGY INC | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-01-23 |  | 2016-12-21
6503289769 | 000101 | 7051988 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | PCS Phosphate 1500HP VFD | MCC | W CONWAY | J HAO | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | [8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 11 | [12 empty] | 2017-04-14 | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 6366575 | 2016-12-14 | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2017-04-13 |  | 2016-12-15
6503289769 | 000102 | 7051988 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | PCS Phosphate 1500HP VFD | CDR | W CONWAY | J HAO | 2017-01-13 | 2017-01-27 | 2017-01-11 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | [8 empty] | 37.05 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 71.32 | [20 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 6366575 | 2016-12-14 | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP | McNaughton-McKay Coastal Group |  | 2017-04-13 |  | 2016-12-15
6503578641 | 000106 | 7052394 | 8 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 106415 - Global Control - Suncor Energy | MCC | B DAWDY | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-06-30 | SAP |  |  | 2017-09-25 | 2017-12-04 | 2017-10-14 | 2017-12-04 | [14 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-09 | 2017-12-11 | [13 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-12-09 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-22 | 2017-11-07 | WJt12185D | 2017-09-05 | GLOBAL CONTROLS INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003109563 | 2017-12-08 |  | 2017-09-21
6503715717 | 000102 | 7052561 | 2 | MV1512-2HI | P66 MCC157 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-18 | 2018-01-05 | 2018-02-09 | 2018-01-09 | 2018-02-20 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 2018-01-19 | 2018-01-21 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 23.52 | 2018-01-21 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 32.87 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-01-30 | 2018-02-05 | 34.82 | [12 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-01 | S118224079 | 2017-10-06 | Phillips 66 | Rexel | 6003201207 | 2018-02-02 |  | 2018-01-12
6503715898 | 000101 | 7052562 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 111644-Cenovus-Foster Creek Well pad D | CDR | W CONWAY | S MCGRATH | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 2017-12-07 | 2017-12-21 | 2017-12-09 | 2018-01-04 |  |  |  |  | 2018-01-06 | 2018-01-16 | 2018-01-06 | 2018-01-15 | 18.86 | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 59.18 | 2018-01-16 | 2018-01-25 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 46.93 | [12 empty] | 2018-01-18 | 2018-01-21 | 2018-01-18 | 2018-01-18 |  |  |  |  | 2018-01-26 | 2018-01-26 | (WJH)49326D | 2017-10-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003218505 | 2018-01-19 |  | 2018-01-19
6503715898 | 000201 | 7052562 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | 111644-Cenovus-Foster Creek Well pad D | CDR | W CONWAY | S MCGRATH | 2017-11-06 | 2017-11-17 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 2017-12-13 | 2017-12-22 | 2017-12-14 | 2018-01-04 |  |  |  |  | 2017-12-30 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-15 | 18.86 | 2018-01-01 | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 2018-01-30 | 59.18 | 2018-01-08 | 2018-01-16 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 46.93 | [12 empty] | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-27 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | (WJH)49326D | 2017-10-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003220553 | 2018-02-20 |  | 2018-01-19
6503153370 | 000101 | 7051818 | 1 | MV1512-2HI | NORAMPACST - Cascades Niagra | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-10-28 | 2016-10-28 | S114876745 | 2016-09-13 | Rexel | Rexel |  | 2016-10-28 |  | 2016-10-21
6503153370 | 000102 | 7051818 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | NORAMPACST - Cascades Niagra | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | SAP | [14 empty] | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-10-28 | 2016-10-28 | S114876745 | 2016-09-13 | Rexel | Rexel |  | 2016-10-28 |  | 2016-10-21
6503153370 | 000301 | 7051818 | 4 | MVM-SPR-PRT | NORAMPACST - Cascades Niagra | SPT | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-20 |  | SAP | [45 empty] | 2016-10-28 | 2016-10-28 | S114876745 | 2016-09-13 | Rexel | Rexel |  | 2016-10-28 |  | 2016-10-21
6503197361 | 000101 | 7051876 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | United Taconite VFD | CDR | N BROOK | R DHINGANI | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 45.03 | [20 empty] | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 390698 | 2016-10-12 | Mielke Electric Works Inc | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-02-09 |  | 2016-12-05
6503197361 | 000601 | 7051876 | 5 | MVD-SPR-PRT | United Taconite VFD | SPT | N BROOK | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-31 | 2017-02-09 | 390698 | 2016-10-12 | Mielke Electric Works Inc | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-02-09 |  | 2016-12-05
6503197361 | 000201 | 7051876 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | United Taconite VFD | CDR | N BROOK | R DHINGANI | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 390698 | 2016-10-12 | Mielke Electric Works Inc | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-02-09 |  | 2016-12-05
6503715717 | 000101 | 7052561 | 1 | MV1512-2HI | P66 MCC157 | MCC | A DSOUZA | EMP-20082267 | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 2017-10-30 | 2017-11-07 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-10-06 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-18 | 2018-01-03 | 2018-01-19 | 2018-01-09 | 2018-01-25 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 2018-01-24 | 2018-02-04 | 23.52 | 2018-01-19 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-02-04 | 32.87 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 34.82 | [12 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-03 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-01 | S118224079 | 2017-10-06 | Phillips 66 | Rexel | 6003201172 | 2018-02-02 |  | 2018-01-12
6503336516 | 000105 | 7052066 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | [8 empty] | 5.18 |  |  |  |  | 14.51 | 2017-04-04 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-05-09 | 10.81 | [12 empty] | 2017-05-10 | 2017-05-13 | 2017-05-10 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6002703325 | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000106 | 7052066 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | SAP |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-01 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | [8 empty] | 5.18 |  |  |  |  | 14.51 | 2017-04-06 | 2017-04-17 | 2017-04-20 | 2017-05-10 | 10.81 | [12 empty] | 2017-05-09 | 2017-05-13 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6002703345 | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000107 | 7052066 | 7 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | [8 empty] | 5.18 |  |  |  |  | 14.51 |  |  |  |  | 10.81 | [12 empty] | 2017-05-09 | 2017-05-13 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000108 | 7052066 | 8 | MV1562E-SMC | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 21.43 |  |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 37.22 | [12 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-13 | 2017-05-05 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000109 | 7052066 | 9 | MV1562E-SMC | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 21.43 |  |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 37.22 | [12 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-13 | 2017-05-05 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000110 | 7052066 | 10 | MV1562E-SMC | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 21.43 |  |  |  |  | 16.96 |  |  |  |  | 37.22 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-13 | 2017-05-04 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000201 | 7052066 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | 090316EXTE-Exterran Sherwood | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 2017-04-26 | 44.66 | [12 empty] | 2017-04-23 | 2017-04-26 | 2017-04-23 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6002708191 | 2017-04-27 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000102 | 7052066 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | 2017-04-19 | [8 empty] | 5.18 |  |  |  |  | 14.51 |  |  |  |  | 10.81 | [12 empty] | 2017-05-09 | 2017-05-13 | 2017-05-09 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-11 | S115916976 | 2017-01-19 | SOUTHWEST ELECTRIC CO | Rexel |  | 2017-05-09 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000103 | 7052066 | 3 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | 2017-04-19 | [8 empty] | 5.18 |  |  |  |  | 14.51 |  |  |  |  | 10.81 | [12 empty] | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-05-11 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel |  | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000104 | 7052066 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 090316EXTE-Exterran Sherwood | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | 2017-04-19 | [8 empty] | 5.18 |  |  |  |  | 14.51 | 2017-04-06 | 2017-04-17 | 2017-04-19 | 2017-05-09 | 10.81 | [12 empty] | 2017-05-10 | 2017-05-14 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-12 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6002706064 | 2017-05-11 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000301 | 7052066 | 14 | MV7000A-VFD-4160 | 090316EXTE-Exterran Sherwood | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 2017-04-11 | 2017-04-26 | 44.66 | [12 empty] | 2017-04-23 | 2017-04-26 | 2017-04-13 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6002708217 | 2017-04-27 |  | 2017-04-03
6503336516 | 000401 | 7052066 | 15 | MV7000A-VFD-4160 | 090316EXTE-Exterran Sherwood | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-04-08 | 2017-04-27 | 44.66 | [12 empty] | 2017-04-23 | 2017-04-26 | 2017-04-21 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | S115916976 | 2017-01-19 | EXTERRAN ENERGY | Rexel | 6002708243 | 2017-04-27 |  | 2017-04-03
6503215719 | 000101 | 7051903 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | SB20160818 - Windsor Utilities | CDR | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2016-11-03 | 2016-10-26 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 59.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | S3077371 | 2016-10-25 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd |  | 2016-12-13 |  | 2016-12-19
6503294390 | 000201 | 7051997 | 2 | MV1512AD-1HI-IN-2 | EK110216NG 1500HP 4160V PUMP DRIVES | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-12-29 | 2016-12-29 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 16.48 | [20 empty] | 2017-02-03 | 2017-02-03 | S5868188 | 2016-12-16 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2017-02-06 |  | 2016-12-19
6503294390 | 000401 | 7051997 | 4 | MVM-SPR-PRT | EK110216NG 1500HP 4160V PUMP DRIVES | SPT | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-12-29 | 2016-12-29 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-03 | 2017-02-03 | S5868188 | 2016-12-16 | INTERMOUNTAIN ELECTRONICS INC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2017-02-06 |  | 2016-12-19
6503201044 | 000101 | 7051884 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | RP160826LB-ARGOS CEMENT | CDR | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | SAP | [14 empty] | 106.2 |  |  |  |  | 102.96 |  |  |  |  | 105.2 | [20 empty] | 2017-01-30 | 2017-01-30 | S105201789 | 2016-10-14 | ARGOS CEMENT LLC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30
6503201044 | 000201 | 7051884 | 2 | MV1591A-INCMR | RP160826LB-ARGOS CEMENT | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-30 | S105201789 | 2016-10-14 | ARGOS CEMENT LLC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30
6503201044 | 000202 | 7051884 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | RP160826LB-ARGOS CEMENT | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | SAP | [14 empty] | 26 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-30 | S105201789 | 2016-10-14 | ARGOS CEMENT LLC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30
6503201044 | 000203 | 7051884 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | RP160826LB-ARGOS CEMENT | MCC | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 31.09 |  |  |  |  | 16.78 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-30 | S105201789 | 2016-10-14 | ARGOS CEMENT LLC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30
6503201044 | 000501 | 7051884 | 7 | MVD-SPR-PRT | RP160826LB-ARGOS CEMENT | SPT | L CHAPMAN | J CHAU |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2016-11-10 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-30 | S105201789 | 2016-10-14 | ARGOS CEMENT LLC | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-01-30 |  | 2017-01-30
6503337569 | 000201 | 7052068 | 2 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, VFD Upgrades | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-12 | 2017-04-12 | (WJB)59854D | 2017-01-19 | NORCAN ELECTRIC INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-13 |  | 2017-04-12
6503337569 | 000301 | 7052068 | 3 | MVD-FLD-MOD | Field Mod, VFD Upgrades | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP | [37 empty] | 2017-04-13 | 2017-04-15 | 2017-04-12 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 | (WJB)59854D | 2017-01-19 | NORCAN ELECTRIC INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-13 |  | 2017-03-20
6503340915 | 000101 | 7052072 | 1 | MV1562E-SMC | HOEGANOPT-HOEGANAES CORP | MCC | jamcphee | EMP-20065511 | 2017-01-30 | 2017-02-03 | 2017-01-30 | 2017-02-01 | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  | SAP | [14 empty] | 23.76 |  |  |  |  | 23.59 |  |  |  |  | 34.68 | [20 empty] | 2017-03-15 | 2017-03-15 | S009994632 | 2017-01-23 | HOEGANAES CORP | STUART C IRBY CO |  | 2017-03-15 |  | 2017-03-13
6503344745 | 000101 | 7052081 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | SMC broke out disco pricing | MCC | jamcphee | R DHINGANI | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 2017-02-13 | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 17.68 |  |  |  |  | 10.4 |  |  |  |  | 8.42 | [12 empty] | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 7630-851379 | 2017-01-25 | ARCELORMITTAL BURNS HARBO | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-05 |  | 2017-03-07
6503344745 | 000201 | 7052081 | 2 | MV1562E-SMC-1 | SMC broke out disco pricing | MCC | jamcphee | R DHINGANI | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 2017-02-13 | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | SAP | [14 empty] | 21.6 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 32.93 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 7630-851379 | 2017-01-25 | ARCELORMITTAL BURNS HARBO | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-05 |  | 2017-03-07
6503344745 | 000401 | 7052081 | 4 | MVM-SPR-PRT | SMC broke out disco pricing | SPT | jamcphee | R DHINGANI |  |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-06 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 7630-851379 | 2017-01-25 | ARCELORMITTAL BURNS HARBO | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-05 |  | 2017-03-07
6503157428 | 000101 | 7051824 | 1 | MV1591A-INCMR | Edwards Site - RVSS | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 5039921 | 2016-09-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-21
6503157428 | 000102 | 7051824 | 2 | MV1562E-SMC | Edwards Site - RVSS | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 |  | SAP | [14 empty] | 40.27 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 37.26 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 5039921 | 2016-09-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-21
6503159306 | 000101 | 7051826 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | CEDMR0916-TYSON FOODS | MCC | B DAWDY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 8245-SM975083D | 2016-09-16 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-07
6503159306 | 000102 | 7051826 | 2 | MV1562E-SMC | CEDMR0916-TYSON FOODS | MCC | B DAWDY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 8245-SM975083D | 2016-09-16 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-07
6503159306 | 000103 | 7051826 | 3 | MV1562E-SMC | CEDMR0916-TYSON FOODS | MCC | B DAWDY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-30 | 8245-SM975083D | 2016-09-16 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-11-21 |  | 2016-11-07
6502646359 | 000106 | 7051149 | 9 | MV1591A-INCMR | ASHBRIDGES BAY TREATMENT PLANT | MCC | W CONWAY | R DHINGANI |  |  |  |  | 2016-11-07 | 2016-11-07 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2016-12-09 | 5112325 | 2016-11-03 | Quantech Electrical Contractors Ltd | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2016-12-06 |  | 2015-12-28
6502054698 | 000108 | 7050308 | 12 | MVLBS-LDBRKSWTCH | JMFLYGT01B - Xylem Xayaburi Louse | MCC | W CONWAY | R YANG | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2016-10-07 | 2016-12-14 | 2017-01-09 | 2017-01-09 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 7127149 | 2015-03-10 | Xayaburi Power Compay Limited | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-24
6503216706 | 000102 | 7051904 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | NESTPHASE-NESTLE VANTAGE | MCC | L CHAPMAN | R WANNER |  |  |  |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | SAP | [14 empty] | 19.32 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 18.64 | [20 empty] | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 6342293 | 2016-10-25 | NESTLE - VANTAGE | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO |  | 2017-01-06 |  | 2016-12-15
6503157428 | 000103 | 7051824 | 3 | MV1512-1HI-C | Edwards Site - RVSS | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 5039921 | 2016-09-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-21
6503157428 | 000201 | 7051824 | 5 | MV1591A-INCMR | Edwards Site - RVSS | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 5039921 | 2016-09-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-21
6503157428 | 000202 | 7051824 | 6 | MV1562E-SMC | Edwards Site - RVSS | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 |  | SAP | [14 empty] | 40.27 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 37.26 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 5039921 | 2016-09-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-21
6503157428 | 000203 | 7051824 | 7 | MV1512-1HI-C | Edwards Site - RVSS | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 11.78 | [20 empty] | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 5039921 | 2016-09-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-10-21 |  | 2016-10-21
6503216706 | 000103 | 7051904 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | NESTPHASE-NESTLE VANTAGE | MCC | L CHAPMAN | R WANNER |  |  |  |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 20.19 | [20 empty] | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 6342293 | 2016-10-25 | NESTLE - VANTAGE | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO |  | 2017-01-06 |  | 2016-12-15
6503297012 | 000101 | 7051999 | 1 | MV1592-LBS-KIT | MVMCCQUE_SNC LAVALIN-FONDERIE HORNE_LBS | SKT | jamcphee | R WANNER | 2017-01-10 | 2017-01-13 | 2017-01-06 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-01-17 |  | SAP | [14 empty] | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 1315247 | 2016-12-19 | GLENCORE FONDERIE HORNE | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-02-01 |  | 2017-01-06
6503305035 | 000101 | 7052015 | 1 | MV7000-VFD-4160 | 031416 - Air Products | CDR | B DAWDY | S JAVALE | 2017-02-17 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2017-03-31 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2019-04-26 | 2017-10-05 | 2017-10-18 |  |  |  |  | 2017-10-23 | 2017-11-01 | 2017-10-19 | 2017-10-30 | 24.85 | 2017-10-24 | 2017-11-01 | 2017-10-24 | 2017-10-31 | 69.16 | 2017-11-02 | 2017-11-08 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 52.04 | [12 empty] | 2017-10-30 | 2017-11-01 | 2017-11-03 | 2017-11-03 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-09 | S5028022 | 2016-12-23 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Rumsey Electric Company | 6003031041 | 2017-11-07 |  | 2017-08-28
6503299358 | 000101 | 7052002 | 1 | MV7000-CCVFD-2300 | IP 1250HP VFD | CDR | R DUFTON | J CHAU | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-16 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-05-01 | 2017-04-11 | 2017-04-25 | [8 empty] | 37.05 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 70.66 | [12 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-04-14 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-27 | S009951778 | 2016-12-20 | STUART C IRBY CO | STUART C IRBY CO |  | 2017-04-27 |  | 2016-12-23
6503305191 | 000101 | 7052013 | 1 | MV1591A-INCMR | KRAFT MILL MCCS | MCC | M VARGAS | C OSORIO | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 8.04 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503301178 | 000101 | 7052005 | 1 | MV1591A-INCMR-C | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-02-21 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000102 | 7052005 | 2 | MV1512-1HI-2 | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 14.28 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-02-21 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000301 | 7052005 | 4 | MV1591A-INCMR-C | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 7.82 | [20 empty] | 2017-03-06 | 2017-03-06 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-03-06 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000302 | 7052005 | 5 | MV1512-1HI-2 | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 14.28 | [20 empty] | 2017-03-06 | 2017-03-06 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-03-06 |  | 2017-02-20
6503305191 | 000102 | 7052013 | 2 | MV1512-2HI | KRAFT MILL MCCS | MCC | M VARGAS | C OSORIO | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 35.58 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503301178 | 000401 | 7052005 | 6 | MV1591A-INCMR-C | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 7.82 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-03-21 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000402 | 7052005 | 7 | MV1512-1HI-2 | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 14.28 | [20 empty] | 2017-03-20 | 2017-03-20 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-03-21 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000501 | 7052005 | 8 | MV1591A-INCMR-C | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 7.82 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000502 | 7052005 | 9 | MV1512-1HI-2 | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 |  | SAP | [14 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 14.28 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-03-31 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000601 | 7052005 | 10 | MV1591A-INCMR-C | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 7.82 | [12 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-03-21 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-13 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-04-13 |  | 2017-02-20
6503301178 | 000602 | 7052005 | 11 | MV1512-1HI-2 | AC081816A-LINE POWER | MCC | B DAWDY | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 12.03 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 14.28 | [12 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-03-21 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-13 | S105442530 | 2016-12-21 | LINE POWER MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2017-04-13 |  | 2017-02-20
6503305191 | 000103 | 7052013 | 3 | MV1512-2HI | KRAFT MILL MCCS | MCC | M VARGAS | C OSORIO | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 35.58 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503305191 | 000104 | 7052013 | 4 | MV1512-2HI | KRAFT MILL MCCS | MCC | M VARGAS | C OSORIO | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 35.58 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503305191 | 000105 | 7052013 | 5 | MV1512-2HI | KRAFT MILL MCCS | MCC | M VARGAS | C OSORIO | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [14 empty] | 23.86 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 35.58 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503305191 | 000106 | 7052013 | 6 | MV1512-2HI | KRAFT MILL MCCS | MCC | M VARGAS | C OSORIO | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [14 empty] | 21.27 |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503305191 | 000301 | 7052013 | 8 | MVM-SPR-PRT | KRAFT MILL MCCS | SPT | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-02-02 | 2017-02-02 |  | SAP | [45 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WBA) 4635D | 2016-12-23 | RESOLUTE FP CANADA INC | Westburne Electric Midwest |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-03
6503143693 | 000101 | 7051807 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | CT041116R1-WEYERHAEUSER | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | WBP93972D | 2016-09-06 | WEYERHAEUSER SASKATCHEWAN LTD | Westburne Electric Midwest |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-16
6503143693 | 000301 | 7051807 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | CT041116R1-WEYERHAEUSER | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | WBP93972D | 2016-09-06 | WEYERHAEUSER SASKATCHEWAN LTD | Westburne Electric Midwest |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-16
6503143693 | 000201 | 7051807 | 5 | MV7000A-VFD-4160-2 | CT041116R1-WEYERHAEUSER | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | WBP93972D | 2016-09-06 | WEYERHAEUSER SASKATCHEWAN LTD | Westburne Electric Midwest |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-16
6503143693 | 000401 | 7051807 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | CT041116R1-WEYERHAEUSER | CDR | C MATHEW | H JIANG | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-09-22 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | WBP93972D | 2016-09-06 | WEYERHAEUSER SASKATCHEWAN LTD | Westburne Electric Midwest |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-16
6503199516 | 000201 | 7051879 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | 093016STM1-GREIF CORP | SKT | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-11-01 | 2016-11-01 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-12-02 | 2016-12-02 | S115125850 | 2016-10-13 | Rexel | Rexel |  | 2016-11-28 |  | 2016-12-02
6503067872 | 000102 | 7051723 | 13 | MV1599-CNTRLR | JM1827 TRWD RC3L | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-08-26 | 2016-09-30 | 2016-09-06 | 2016-10-03 | 2016-10-14 | 2016-10-13 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1753773-CRR | 2016-09-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-01-19 |  | 2017-01-16
6503230625 | 000101 | 7051921 | 1 | MV1512-1HI | 090916JPEZ-OCCIDENTAL PERMIAN-N COWDEN | MCC | M VARGAS | E TREVINO | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2016-11-22 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | SAP | [14 empty] | 12.85 |  |  |  |  | 21.09 |  |  |  |  | 14 | [20 empty] | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 5040224 | 2016-11-03 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD | REYNOLDS CO |  | 2017-02-03 |  | 2017-02-06
6503230625 | 000301 | 7051921 | 3 | MVM-SPR-PRT | 090916JPEZ-OCCIDENTAL PERMIAN-N COWDEN | SPT | M VARGAS | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 5040224 | 2016-11-03 | OCCIDENTAL PERMIAN LTD | REYNOLDS CO |  | 2017-02-03 |  | 2017-02-06
6503230451 | 000102 | 7051922 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JM1511A Lancaster | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2016-11-03 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 2017-06-10 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-08 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 19.86 | 2017-07-08 | 2017-07-22 | 2017-07-21 | 2017-08-01 | 59.18 | 2017-07-23 | 2017-08-08 | 2017-07-29 | 2017-08-07 | 45.89 | [12 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 216055-007 | 2016-11-03 | Wharton-Smith | Wharton-Smith | 6002859575 | 2017-08-09 |  | 2017-05-12
6503230451 | 000801 | 7051922 | 7 | MVD-SPR-PRT | JM1511A Lancaster | SPT | W CONWAY | R YANG |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 216055-007 | 2016-11-03 | Wharton-Smith | Wharton-Smith |  | 2017-08-10 |  | 2017-05-12
6503230451 | 000202 | 7051922 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | JM1511A Lancaster | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2016-11-03 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-07-12 | 2017-06-03 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | 19.86 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 59.18 | 2017-07-22 | 2017-08-08 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 45.89 | [12 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-01 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 216055-007 | 2016-11-03 | Wharton-Smith | Wharton-Smith | 6002859604 | 2017-08-09 |  | 2017-05-12
6503230451 | 000302 | 7051922 | 13 | MV7000A-VFD-4160 | JM1511A Lancaster | CDR | W CONWAY | R YANG | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2016-11-03 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-07-12 | 2017-06-03 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 19.86 | 2017-07-07 | 2017-07-22 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 59.18 | 2017-07-23 | 2017-08-08 | 2017-07-29 | 2017-08-07 | 45.89 | [12 empty] | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-03 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 216055-007 | 2016-11-03 | Wharton-Smith | Wharton-Smith | 6002859633 | 2017-08-09 |  | 2017-05-12
6503234907 | 000101 | 7051925 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | BOS051716-RILEY POWER | CDR | C MATHEW | W MACIBORKA | 2016-12-02 | 2016-12-20 | 2016-12-02 | 2016-12-21 | 2017-01-13 | 2017-01-13 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | S027195922 | 2016-11-07 | Northeast Electrical Distributors | Northeast Electrical Distributors |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-10
6503230451 | 000203 | 7051922 | 17 | MV1512BD-2HI | JM1511A Lancaster | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2016-11-03 | SAP |  |  | 2017-05-31 | 2017-07-21 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 2017-07-22 | 2017-07-20 | 2017-07-28 | 24.36 | 2017-07-22 | 2017-07-31 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 22.97 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 2017-07-25 | 2017-08-01 | 37.62 | [12 empty] | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 216055-007 | 2016-11-10 | Wharton-Smith | Wharton-Smith | 6002859693 | 2017-08-10 |  | 2017-05-12
6503308242 | 000101 | 7052023 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Cerromatoso PO 800004120 - 534534-18P | CDR | W CONWAY | O GORDON | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-12-28 | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 58.6 | 2017-04-18 | 2017-04-29 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 50.2 | [12 empty] | 2017-04-17 | 2017-04-23 | 2017-04-21 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 800004120 | 2016-12-28 | Melexa SAS | Melexa S.A.S. | 6002704547 | 2017-04-27 |  | 2017-04-10
6503308242 | 000501 | 7052023 | 3 | MVD-SPR-PRT | Cerromatoso PO 800004120 - 534534-18P | SPT | W CONWAY | O GORDON |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 800004120 | 2016-12-28 | Melexa SAS | Melexa S.A.S. |  | 2017-04-27 |  | 2017-04-10
6503121738 | 000101 | 7051782 | 1 | MV1562E-SMC-2 | JP41515A2-1250 HP SOFT START | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 7630-721694 | 2016-08-22 | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-10-11 |  | 2016-10-14
6503121738 | 000301 | 7051782 | 3 | MVM-SPR-PRT | JP41515A2-1250 HP SOFT START | SPT | W CONWAY | [5 empty] | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | SAP | [45 empty] | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 7630-721694 | 2016-08-22 | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2016-10-13 |  | 2016-10-14
6503145547 | 000101 | 7051810 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote 412814 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 0961-SL949613D | 2016-09-07 | Royal Industrial Solutions | Royal Industrial Solutions |  | 2017-02-08 |  | 2016-12-19
6503145547 | 000201 | 7051810 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote 412814 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 0961-SL949613D | 2016-09-07 | Royal Industrial Solutions | Royal Industrial Solutions |  | 2017-02-08 |  | 2016-12-19
6503145547 | 000301 | 7051810 | 3 | MVM-FLD-MOD | Quote 412814 | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 0961-SL949613D | 2016-09-07 | Royal Industrial Solutions | Royal Industrial Solutions |  | 2017-02-08 |  | 2016-12-19
6503067872 | 000202 | 7051723 | 16 | MV1599-CNTRLR | JM1827 TRWD RC3L | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2016-08-26 | 2016-09-30 | 2016-09-06 | 2016-10-03 | 2016-10-14 | 2016-10-13 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 | [20 empty] | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 1753773-CRR | 2016-09-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-01-19 |  | 2017-01-16
6503188512 | 000101 | 7051864 | 1 | MV1591A-INCMR | MR81816KM-KINDER MORGAN COCHIN | MCC | R DUFTON | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-10-28 | 2016-11-03 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6332431 | 2016-10-06 | KINDER MORGAN COCHIN LLC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-12-19
6503188512 | 000102 | 7051864 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | MR81816KM-KINDER MORGAN COCHIN | MCC | R DUFTON | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-10-28 | 2016-11-03 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  | 16.78 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6332431 | 2016-10-06 | KINDER MORGAN COCHIN LLC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-12-19
6503188512 | 000103 | 7051864 | 3 | MV7000-VFD-4160 | MR81816KM-KINDER MORGAN COCHIN | CDR | R DUFTON | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-10-28 | 2016-11-01 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 58 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6332431 | 2016-10-06 | KINDER MORGAN COCHIN LLC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-12-19
6503174606 | 000101 | 7051845 | 1 | MV1591A-INCMR | CINERMEG-OCI WYOMING | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S5791945 | 2016-09-27 | CINER WYOMING LLC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
6503174606 | 000102 | 7051845 | 2 | MV1512-2HI-2 | CINERMEG-OCI WYOMING | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 37.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S5791945 | 2016-09-27 | CINER WYOMING LLC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
6503174606 | 000103 | 7051845 | 3 | MV1512-2HI-2 | CINERMEG-OCI WYOMING | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 37.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S5791945 | 2016-09-27 | CINER WYOMING LLC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
6503174606 | 000104 | 7051845 | 4 | MV1512-2HI-2 | CINERMEG-OCI WYOMING | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 37.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S5791945 | 2016-09-27 | CINER WYOMING LLC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
6503174606 | 000105 | 7051845 | 5 | MV1562E-SMC-2 | CINERMEG-OCI WYOMING | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S5791945 | 2016-09-27 | CINER WYOMING LLC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
6503174606 | 000106 | 7051845 | 6 | MV1562E-SMC-2 | CINERMEG-OCI WYOMING | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-07 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-11-14 | 2016-11-14 | S5791945 | 2016-09-27 | CINER WYOMING LLC | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2016-11-14 |  | 2016-11-14
6503143764 | 000101 | 7051808 | 1 | MV1591A-INCMR | MV INCOMER - TRANSITION | MCC | L CHAPMAN | J DEL ANGEL | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-09-30 | 2016-09-21 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 1285549 | 2016-09-06 | Lumen Division of Sonepar | Lumen Division of Sonepar |  | 2016-10-31 |  | 2016-10-31
6503143857 | 000101 | 7051809 | 1 | MV1506-REV | RN8_2_16-BF Goodrich | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-28 | 2016-10-27 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2017-01-03 | S105108147 | 2016-09-06 | BF GOODRICH TIRE MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-12-29 |  | 2016-11-30
6503143857 | 000102 | 7051809 | 2 | MV1912-SYNCRNS | RN8_2_16-BF Goodrich | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-28 | 2016-10-27 |  | SAP | [14 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2017-01-03 | S105108147 | 2016-09-06 | BF GOODRICH TIRE MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-12-29 |  | 2016-11-30
6503143857 | 000201 | 7051809 | 3 | MV1506-REV | RN8_2_16-BF Goodrich | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-28 | 2016-10-27 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2017-01-03 | S105108147 | 2016-09-06 | BF GOODRICH TIRE MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-12-29 |  | 2016-11-30
6503125577 | 000201 | 7051804 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1710A Jackson County | MCC | K HILDERLY | J HAO | 2016-10-14 | 2017-02-28 | 2016-10-12 | 2017-01-20 | 2017-02-24 | 2017-02-23 | 2016-08-24 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-15 | 2017-04-04 | 2017-05-11 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 2017-04-21 | 2017-04-28 | 2017-04-25 | 2017-05-17 | 10.85 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-17 | 9.95 | 2017-05-04 | 2017-05-17 | 2017-04-28 | 2017-05-19 | 16.04 | [12 empty] | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 7658-327826 | 2016-08-24 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6002717889 | 2017-05-19 |  | 2017-02-27
6503143857 | 000202 | 7051809 | 4 | MV1912-SYNCRNS | RN8_2_16-BF Goodrich | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2016-09-30 | 2016-10-14 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-28 | 2016-10-27 |  | SAP | [14 empty] | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2017-01-03 | S105108147 | 2016-09-06 | BF GOODRICH TIRE MFG | KENDALL ELECTRIC INC |  | 2016-12-29 |  | 2016-11-30
6503308713 | 000101 | 7052029 | 1 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-01-18 | 2017-01-31 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-15 | 2017-05-05 |  | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-06-12 | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 18 | 2017-05-17 | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 2017-06-12 | 33 | 2017-05-22 | 2017-05-28 | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 31.91 | [12 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | CN0227 R1 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002790248 | 2017-06-15 |  | 2017-04-13
6503308713 | 000501 | 7052029 | 3 | MVM-SPR-PRT | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | SPT | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-15 | 2017-06-15 | CN0227 R1 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | 2017-06-15 |  | 2017-06-14
6503308713 | 000201 | 7052029 | 7 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-01-18 | 2017-01-31 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-15 | 2017-05-05 | 2017-06-09 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 18 | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 33 | 2017-05-24 | 2017-05-28 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 31.91 | [12 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | CN0227 R1 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002790267 | 2017-06-15 |  | 2017-06-14
6503308713 | 000301 | 7052029 | 8 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-01-18 | 2017-01-31 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-15 | 2017-05-05 | 2017-06-12 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 18 | 2017-05-16 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 33 | 2017-05-24 | 2017-05-28 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 31.91 | [12 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-30 | 2017-06-09 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-15 | CN0227 R1 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002790286 | 2017-06-15 |  | 2017-06-14
6503312339 | 000101 | 7052036 | 1 | MV1512-1HI-2 | EE1605A1DW-ALERIS-Ingersoll Scalper | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-23 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 15.51 | [20 empty] | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 7635-740974 | 2017-01-03 | ALERIS | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-07 |  | 2017-03-31
6503312339 | 000102 | 7052036 | 2 | MV1512-1HI-2 | EE1605A1DW-ALERIS-Ingersoll Scalper | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-23 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 15.51 | [20 empty] | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 7635-740974 | 2017-01-03 | ALERIS | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-07 |  | 2017-03-31
6503312339 | 000103 | 7052036 | 3 | MV1512-2HI | EE1605A1DW-ALERIS-Ingersoll Scalper | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-28 |  | SAP | [14 empty] | 23.77 |  |  |  |  | 16.43 |  |  |  |  | 33.42 | [20 empty] | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 7635-740974 | 2017-01-03 | ALERIS | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-07 |  | 2017-03-31
6503312339 | 000104 | 7052036 | 4 | MV1599-CNTRLR | EE1605A1DW-ALERIS-Ingersoll Scalper | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-28 |  | SAP | [14 empty] | 5.31 |  |  |  |  | 12.15 |  |  |  |  | 5.31 | [20 empty] | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 7635-740974 | 2017-01-03 | ALERIS | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-07 |  | 2017-03-31
6503290204 | 000101 | 7051987 | 1 | MV1591A-INCMR | Well Relocation Starter | MCC | jamcphee | S MCGRATH | 2017-01-06 | 2017-01-20 | 2017-01-05 | 2017-01-12 | 2017-01-25 | 2017-01-19 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 7.94 | [20 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 7676-823979 | 2016-12-14 | BRUNSWICK CELLULOSE INC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-02-27 |  | 2017-02-28
6503290204 | 000102 | 7051987 | 2 | MV1512-2HI | Well Relocation Starter | MCC | jamcphee | S MCGRATH | 2017-01-06 | 2017-01-20 | 2017-01-05 | 2017-01-12 | 2017-01-25 | 2017-01-19 |  | SAP | [14 empty] | 23.69 |  |  |  |  | 45.87 |  |  |  |  | 37.2 | [20 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 7676-823979 | 2016-12-14 | BRUNSWICK CELLULOSE INC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-02-27 |  | 2017-02-28
6503290204 | 000401 | 7051987 | 5 | MVM-SPR-PRT | Well Relocation Starter | SPT | jamcphee | S MCGRATH |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-19 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 7676-823979 | 2016-12-14 | BRUNSWICK CELLULOSE INC | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-02-27 |  | 2017-02-28
6503296594 | 000101 | 7051998 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXR4B0182A SMC Horsepower Change | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | DLE-PO-PL-558-ROCKWELL | 2016-12-19 | DORMAN LONG ENGINEERING LTD | Dorman Long Engineering LTD |  | 2017-01-27 |  | 2017-01-27
6503299412 | 000101 | 7052003 | 1 | MV1562E-SMC-ARC | 096272 - Osum Scovan - Orion MV MCC | MCC | C MATHEW | EMP-20063929 | 2017-01-10 | 2017-01-20 | 2017-01-10 | 2017-01-23 | 2017-01-27 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 24.76 |  |  |  |  | 28.01 |  |  |  |  | 37.3 | [20 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | WJC45999D | 2016-12-21 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-23 |  | 2016-12-23
6503299412 | 000102 | 7052003 | 2 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 096272 - Osum Scovan - Orion MV MCC | MCC | C MATHEW | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-01-27 | 2017-01-27 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-24 | 2017-03-15 | WJC45999D | 2016-12-21 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-23 |  | 2016-12-23
6503298572 | 000101 | 7052004 | 1 | MV1591A-INCMR | P66 1250HP VFDs | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 9.58 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503298572 | 000102 | 7052004 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | P66 1250HP VFDs | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 18.64 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503298572 | 000103 | 7052004 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | P66 1250HP VFDs | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 13.35 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 18.97 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503298572 | 000104 | 7052004 | 4 | MV7000-VFD-4160 | P66 1250HP VFDs | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 25.85 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503298572 | 000201 | 7052004 | 5 | MV1591A-INCMR | P66 1250HP VFDs | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 8.39 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503298572 | 000202 | 7052004 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | P66 1250HP VFDs | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 18.64 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503298572 | 000203 | 7052004 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | P66 1250HP VFDs | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-24
6503298572 | 000204 | 7052004 | 8 | MV7000-VFD-4160 | P66 1250HP VFDs | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-05 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | 2017-02-03 |  | SAP | [14 empty] | 25.85 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-29 | 4348971 | 2016-12-20 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-10
6503148113 | 000101 | 7051815 | 1 | MV7000A-VFD-3300 | TR090716JK-Ingersoll rand/Trane | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 60Z999 | 2016-09-08 | Trane | TRANE COMPANY |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-18
6503386585 | 000103 | 7052128 | 3 | MV1562E-SMC | MLBS and 2) 1750HP SMC | MCC | M VARGAS | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-24 | 2017-04-01 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 20.85 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 15.51 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-27 | 32.49 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | S9672962 | 2017-02-22 | CARGILL INC | Van Meter Inc | 6002738882 | 2017-05-15 |  | 2017-04-20
6503386585 | 000104 | 7052128 | 4 | MV1591A-INCMR | MLBS and 2) 1750HP SMC | MCC | M VARGAS | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP | [10 empty] | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 7.35 | 2017-04-07 | 2017-04-11 | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 7.57 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 2017-04-26 | 7.94 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-26 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | S9672962 | 2017-02-22 | CARGILL INC | Van Meter Inc | 6002738889 | 2017-05-15 |  | 2017-04-20
6503386585 | 000101 | 7052128 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MLBS and 2) 1750HP SMC | MCC | M VARGAS | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-04-01 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-04-15 | 2017-05-12 | 18.84 | 2017-04-12 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | 2017-05-12 | 15.41 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-05-16 | 8.47 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | S9672962 | 2017-02-22 | CARGILL INC | Van Meter Inc | 6002741314 | 2017-05-15 |  | 2017-04-20
6503148113 | 000201 | 7051815 | 5 | MV7000A-VFD-3300 | TR090716JK-Ingersoll rand/Trane | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2016-09-28 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 60Z999 | 2016-09-08 | Trane | TRANE COMPANY |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-18
6503386585 | 000102 | 7052128 | 2 | MV1562E-SMC | MLBS and 2) 1750HP SMC | MCC | M VARGAS | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-24 | 2017-03-25 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 20.85 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 15.51 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 32.49 | [12 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-25 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | S9672962 | 2017-02-22 | CARGILL INC | Van Meter Inc | 6002738854 | 2017-05-15 |  | 2017-04-20
6503380555 | 000101 | 7052116 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | JPK11317-Columbia River | CDR | W CONWAY | A NEMATBAKHSH | 2017-03-10 | 2017-03-24 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-10 | 2017-04-14 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 18.85 | 2017-05-10 | 2017-05-18 | 2017-05-17 | 2017-05-29 | 59.18 | 2017-05-18 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 44.24 | [12 empty] | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 4329-DD967685D | 2017-02-17 | Columbia River Carbonates | Consolidated Electrical Distr | 6002773512 | 2017-05-30 |  | 2017-05-30
6503380555 | 000401 | 7052116 | 4 | MVD-SPR-PRT | JPK11317-Columbia River | SPT | W CONWAY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 4329-DD967685D | 2017-02-17 | Columbia River Carbonates | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-05-30 |  | 2017-05-30
6503389306 | 000101 | 7052135 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JM1810-SAGINAW | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-02-23 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-22 | 2017-05-19 | 2017-06-17 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 25.85 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 69.16 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 53.12 | [12 empty] | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-24 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | S105618050 | 2017-02-23 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002809792 | 2017-06-27 |  | 2017-06-22
6503390244 | 000101 | 7052136 | 1 | MV1591A-INCMR | AE70103KD1 Rev. C_ADC Energy Systems_Tab | MCC | A GABER | H JIANG | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 2017-03-15 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-04-12 | 2017-02-24 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-05-17 | 2017-04-18 | 2017-05-16 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-04-25 | 2017-04-30 | 2017-05-09 | 2017-05-24 | 24.14 | 2017-04-30 | 2017-05-06 | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 22 | 2017-05-06 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-26 | 9.39 | [12 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-05-29 | 101700336 | 2017-02-24 | ADC Energy Systems | ADC Energy Systems | 6002787191 | 2017-06-02 |  | 2017-05-15
6503137537 | 000101 | 7051802 | 1 | MV1591A-INCMR | MEDIA TENSION CMV180516 | MCC | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 7.39 | [20 empty] | 2016-11-07 | 2016-11-07 | HR00062101 | 2016-08-31 | CARTONES PONDEROSA S.A. DE C.V. | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-21
6503137537 | 000102 | 7051802 | 2 | MV1512-2HI-2 | MEDIA TENSION CMV180516 | MCC | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-07 | 2016-11-07 | HR00062101 | 2016-08-31 | CARTONES PONDEROSA S.A. DE C.V. | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-21
6503137537 | 000103 | 7051802 | 3 | MV1512-2HI-2 | MEDIA TENSION CMV180516 | MCC | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-09-23 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 34.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-11-07 | 2016-11-07 | HR00062101 | 2016-08-31 | CARTONES PONDEROSA S.A. DE C.V. | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-11-07 |  | 2016-10-21
6503164241 | 000101 | 7051834 | 1 | MVM-FLD-MOD | QUOTE# QXQ1IO139A Syncpro II sub panel | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-28 | 2016-11-28 | S114878837 | 2016-09-20 | JACKSON PAPER MFG CO | Rexel |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-28
6503201332 | 000501 | 7051885 | 5 | MVD-SPR-PRT | WT021715G-GOODYEAR TYRE | SPT | N BROOK | J HAO |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-19 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 7447634-00 | 2016-10-14 | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | Reynolds Co |  | 2017-02-23 |  | 2016-10-21
6503235154 | 000101 | 7051926 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | CGB EXPANSION | MCC | M VARGAS | EMP-20063929 | 2016-12-06 | 2016-12-16 | 2016-12-06 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2016-12-28 |  | SAP | [14 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2285-NSB994195D | 2016-11-07 | CONSOLIDATED GRAIN & BRG | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-13
6503154135 | 000301 | 7051820 | 3 | MV1591A-INCMR | CCSAMGENST - CHILLER SSRV STARTER | MCC | R DUFTON | C OSORIO | 2016-10-10 | 2016-10-21 | 2016-10-10 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-02 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 8600222216 | 2016-09-13 | Carrier Corporation | Carrier Corp |  | 2016-12-20 |  | 2016-09-14
6503154135 | 000302 | 7051820 | 4 | MV1562E-SMC | CCSAMGENST - CHILLER SSRV STARTER | MCC | R DUFTON | C OSORIO | 2016-10-10 | 2016-10-21 | 2016-10-10 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-02 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 8600222216 | 2016-09-13 | Carrier Corporation | Carrier Corp |  | 2016-12-20 |  | 2016-09-14
6503201332 | 000101 | 7051885 | 1 | MV7000-VFD-4160 | WT021715G-GOODYEAR TYRE | CDR | N BROOK | J HAO | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-23 | 2017-02-23 | 7447634-00 | 2016-10-14 | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | Reynolds Co |  | 2017-02-23 |  | 2016-10-21
6503235154 | 000102 | 7051926 | 2 | MV1512-1HI-2 | CGB EXPANSION | MCC | M VARGAS | EMP-20063929 | 2016-12-06 | 2016-12-16 | 2016-12-06 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2016-12-28 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2285-NSB994195D | 2016-11-07 | CONSOLIDATED GRAIN & BRG | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-13
6503235154 | 000103 | 7051926 | 3 | MV1512-1HI-2 | CGB EXPANSION | MCC | M VARGAS | EMP-20063929 | 2016-12-06 | 2016-12-16 | 2016-12-06 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2016-12-28 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 16.09 |  |  |  |  | 12.78 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2285-NSB994195D | 2016-11-07 | CONSOLIDATED GRAIN & BRG | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-13
6503235154 | 000301 | 7051926 | 5 | MVM-SPR-PRT | CGB EXPANSION | SPT | M VARGAS | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2016-12-29 | 2016-12-28 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2285-NSB994195D | 2016-11-07 | CONSOLIDATED GRAIN & BRG | Consolidated Electrical Distr |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-13
6503361727 | 000101 | 7052093 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503361727 | 000201 | 7052093 | 2 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503361727 | 000301 | 7052093 | 3 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503361727 | 000401 | 7052093 | 4 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503376528 | 000101 | 7052111 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | CRGL1702-CARGILL | CDR | A DSOUZA | B ALIU |  |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-02-15 | SAP | [6 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-12 | 2017-04-17 | 2017-04-05 | 2017-04-09 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 19.85 | 2017-04-09 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-26 | 63.18 | 2017-04-17 | 2017-04-27 | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 45.93 | [12 empty] | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | S9659931 | 2017-02-15 | CARGILL INC | Van Meter Industrial Inc | 6002736146 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28
6503361727 | 000501 | 7052093 | 5 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503361727 | 000601 | 7052093 | 6 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503361727 | 000701 | 7052093 | 7 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503361727 | 000801 | 7052093 | 8 | MVM-FLD-MOD | field mod - plenum replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-10 | 2017-03-10 | (WJB)60029D | 2017-02-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-07 |  | 2017-03-10
6503772927 | 000101 | 7052641 | 1 | MV1512-2HI | MV MCC 17049-SPC-002 | MCC | T BADOLATO | A RODRI51 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2017-11-20 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-08 | 2018-04-18 | 2018-03-06 |  | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 2018-04-13 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 24 | 2018-03-28 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 33 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-23 | 36 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-19 | S5240979 | 2017-11-20 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company | 6003348007 | 2018-04-24 |  | 2018-02-23
6503772927 | 000201 | 7052641 | 2 | MV1512-2HI | MV MCC 17049-SPC-002 | MCC | T BADOLATO | A RODRI51 | 2018-01-29 | 2018-02-05 | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2017-11-20 | SAP | 2018-03-01 | 2018-03-21 | 2018-03-08 | 2018-04-26 | 2018-03-06 |  | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 24 | 2018-03-28 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-24 | 34 | 2018-04-04 | 2018-04-16 | 2018-04-05 | 2018-04-24 | 36 | [12 empty] | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-21 | 2018-04-23 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-19 | S5240979 | 2017-11-20 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company | 6003348047 | 2018-04-24 |  | 2018-02-23
6503772927 | 000301 | 7052641 | 3 | MVM-SPR-PRT | MV MCC 17049-SPC-002 | SPT | T BADOLATO | A RODRI51 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-19 | 2018-04-19 | S5240979 | 2017-11-20 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2018-04-24 |  | 2018-02-23
6503376528 | 000201 | 7052111 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | CRGL1702-CARGILL | CDR | A DSOUZA | B ALIU |  |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-27 | 2017-04-22 | 2017-04-21 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-21 | 2017-04-06 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 19.85 | 2017-04-11 | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 63.18 | 2017-04-19 | 2017-04-27 | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 45.93 | [12 empty] | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | S9659931 | 2017-02-15 | CARGILL INC | Van Meter Industrial Inc | 6002741341 | 2017-04-28 |  | 2017-04-28
6503220939 | 000101 | 7051909 | 1 | MV1591A-INCMR | SLOAN MV RVSS Pump #10 | MCC | W CONWAY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 7.82 | [20 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-28 | P1507675 | 2016-10-27 | GROVE MADSEN INDUSTRIES | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2017-02-15 |  | 2016-10-28
6503220939 | 000102 | 7051909 | 2 | MV1562E-SMC | SLOAN MV RVSS Pump #10 | MCC | W CONWAY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-11-14 | 2016-11-14 |  | SAP | [14 empty] | 27.27 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 33.26 | [20 empty] | 2017-02-28 | 2017-02-28 | P1507675 | 2016-10-27 | GROVE MADSEN INDUSTRIES | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC |  | 2017-02-15 |  | 2016-10-28
6503330468 | 000201 | 7052061 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | 85970_AMEC_TECK_StarterKit | SKT | R DUFTON | EMP-20065511 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-01-25 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-27 |  | SAP | [14 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 10.64 |  |  |  |  | 19.21 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | (WJ8)50823D | 2017-01-16 | TECK METALS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-27
6503330468 | 000301 | 7052061 | 3 | MV1512-CNTRLR-KIT | 85970_AMEC_TECK_StarterKit | SKT | R DUFTON | EMP-20065511 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-01-25 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-24 |  | SAP | [14 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 10.64 |  |  |  |  | 19.21 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | (WJ8)50823D | 2017-01-16 | TECK METALS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-27
6503326470 | 000101 | 7052054 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR122916JK-VAMC RICHMOND | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-02-03 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-30 | 2017-03-30 | E3A963A-LXJ97475 | 2017-01-12 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-30
6503328868 | 000102 | 7052057 | 13 | MV1512M-1HI-BYPS | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-01-13 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-12 | 2017-03-30 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-05-09 | 24.68 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-05-09 | 26.44 | 2017-04-20 | 2017-05-02 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 24.68 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | S115879786 | 2017-02-06 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel | 6002746100 | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503328868 | 000106 | 7052057 | 17 | MV1512M-1HI-BYPS | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-01-13 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 2017-04-04 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-16 | 2017-04-14 | 2017-05-03 | 24.68 | 2017-04-16 | 2017-04-23 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 26.44 | 2017-04-23 | 2017-05-02 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 24.68 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-04 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | S115879786 | 2017-02-06 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel | 6002746158 | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503386807 | 000105 | 7052129 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | LBRGEXPANS-AZZ ENCLOSURES | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-05-09 | 2017-04-08 | 2017-05-04 | 2017-04-04 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-04-14 | 2017-05-08 | 13.27 | 2017-04-24 | 2017-05-03 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 35.87 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-04-18 | 2017-05-11 | 16.36 | [12 empty] | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-04-29 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | S116212903 | 2017-02-28 | AZZ INCORPORATED | Rexel | 6002740609 | 2017-05-11 |  | 2017-05-12
6503389494 | 000101 | 7052137 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 010517JEP1-PHILLIPS 66 | SKT | A DSOUZA | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-23 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 2017-04-01 | 2017-04-04 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-24 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 0.96 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 7.01 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 17.33 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | S116193242 | 2017-02-23 | Rexel | Rexel | 6002746425 | 2017-04-28 |  | 2017-03-20
6503389494 | 000201 | 7052137 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | 010517JEP1-PHILLIPS 66 | SKT | A DSOUZA | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-23 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-11 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-04-09 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-22 | 2017-04-24 | 0.96 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-22 | 2017-04-25 | 7.01 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 17.33 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | S116193242 | 2017-02-23 | Rexel | Rexel | 6002746439 | 2017-04-28 |  | 2017-03-20
6503395743 | 000103 | 7052148 | 3 | MV7000-VFD-4160 | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-03 | 2017-04-25 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-04 | 2017-05-18 | 2017-05-30 | 27.18 | 2017-05-20 | 2017-06-07 | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 69.16 | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 55.2 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-10 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002773538 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000201 | 7052148 | 4 | MV1512M-1HI-BYPS | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 20.02 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-09 | 15.01 | 2017-05-03 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-06-05 | 20.29 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002772374 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000202 | 7052148 | 5 | MV1512DM-1HI-INPT | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-04-27 | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 13.85 | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 2017-05-31 | 16.05 | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 2017-05-04 | 2017-06-05 | 18.75 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002772260 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000101 | 7052148 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-05-04 | 2017-04-11 | 2017-05-02 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-04-26 | 2017-05-05 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 20.02 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 2017-05-07 | 2017-05-12 | 15.01 | 2017-05-10 | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 20.29 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002772343 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000102 | 7052148 | 2 | MV1512DM-1HI-INPT | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 13.85 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 16.05 | 2017-05-03 | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-05 | 18.75 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002772234 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000203 | 7052148 | 6 | MV7000-VFD-4160 | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-16 | 2017-04-25 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 27.18 | 2017-05-16 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 69.16 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 55.2 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-02 | 2017-06-03 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002773564 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000301 | 7052148 | 7 | MV1512M-1HI-BYPS | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-04-12 | 2017-06-02 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-04-27 | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 20.02 | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 15.01 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-06-05 | 20.29 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002772436 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000302 | 7052148 | 8 | MV1512DM-1HI-INPT | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 27.27 | 2017-05-01 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-31 | 46.87 | 2017-05-11 | 2017-05-31 | 2017-05-10 | 2017-06-05 | 20.36 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002772312 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000303 | 7052148 | 9 | MV7000-VFD-4160 | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | CDR | A DSOUZA | B ALIU | 2017-03-21 | 2017-03-24 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2017-04-25 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 27.18 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 2017-05-19 | 2017-06-03 | 69.16 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | 55.2 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-02 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA | 6002773590 | 2017-06-08 |  | 2017-05-30
6503395743 | 000601 | 7052148 | 12 | MVD-SPR-PRT | JMM170201 - MEJORAMIENTO TECNOLOGICO | SPT | A DSOUZA | B ALIU |  |  |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-04 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-06 | PO 17-631 | 2017-02-28 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | DISEÑO DE MAQUINAS INDUSTRIALES SA |  | 2017-06-15 |  | 2017-05-30
6503271646 | 000101 | 7051972 | 1 | MV1562E-SMC | SB20160913 - 1750HP RVSS | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-03-06 | 2017-08-30 | 2017-03-06 | 2017-08-30 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2016-12-01 | SAP |  |  | 2017-10-31 | 2017-12-20 | 2017-11-01 | 2017-12-13 | 2017-11-16 | 2017-11-18 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-18 | 2017-11-22 | 2017-11-25 | 2017-12-06 | 41.27 | 2017-11-22 | 2017-11-26 | 2017-11-26 | 2017-12-07 | 48 | 2017-11-26 | 2017-12-01 | 2017-11-25 | 2017-12-13 | 37.26 | [6 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-05 | S3095259 | 2016-12-01 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd | 6003073907 | 2017-12-14 |  | 2017-08-30
6503271646 | 000301 | 7051972 | 3 | MVM-SPR-PRT | SB20160913 - 1750HP RVSS | SPT | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-03-06 | 2020-02-20 | 2017-03-06 |  | 2020-01-20 | 2017-09-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-12 | 2017-12-05 | S3095259 | 2016-12-01 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd |  | 2017-12-14 |  | 2017-08-30
6503756909 | 000101 | 7052617 | 1 | MV1591A-INCMR-2 | FMI MV-MCC-2 Right | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-14 | 2018-02-23 | 2018-02-17 | 2018-02-26 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 2018-03-06 | 2018-03-13 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-03-07 | 2018-03-13 | 10.14 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 15 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 7.67 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303476 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6503756909 | 000102 | 7052617 | 2 | MV1512-2HI | FMI MV-MCC-2 Right | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-08 | 2018-02-28 | 2018-02-13 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-03-03 | 2018-03-13 | 2018-02-22 | 2018-02-27 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 24.85 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 15 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 10 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303506 | 2018-03-20 |  | 2018-01-02
6503756909 | 000103 | 7052617 | 3 | MV1562E-SMC-2 | FMI MV-MCC-2 Right | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-03-07 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 22.27 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 26 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-08 | 2018-03-17 | 36.87 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-08 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303608 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6503756909 | 000104 | 7052617 | 4 | MV1562E-SMC-2 | FMI MV-MCC-2 Right | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-03-14 | 2018-02-22 | 2018-02-26 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 22.27 | 2018-02-26 | 2018-03-01 | 2018-03-09 | 2018-03-14 | 26 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-17 | 36.87 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-08 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303540 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6503756909 | 000105 | 7052617 | 5 | MV1562E-SMC-2 | FMI MV-MCC-2 Right | MCC | C MATHEW | S MCGRATH | 2017-12-22 | 2018-01-12 | 2017-12-20 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2017-11-07 | SAP | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-07 | 2018-03-01 | 2018-02-09 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-03-13 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 22.27 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 26 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-10 | 2018-03-17 | 36.87 | [12 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-11 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5501564352 | 2017-11-07 | SWITCHGEAR SOLUTIONS INC | BORDER STATES ELECTRIC SUPPLY | 6003303574 | 2018-03-16 |  | 2018-01-02
6503319869 | 000101 | 7052047 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR122816JK-VAMC Richmond | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-02-03 | 2017-01-27 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-30 | 2017-03-30 | E3A603A-LXJ97475 | 2017-01-09 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-30
6503374350 | 000101 | 7052105 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1790-SACHS ELECTRIC | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-29 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2017-08-01 | 2017-09-21 | 2017-08-05 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-16 | 41.05 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 84.17 | 2017-09-09 | 2017-09-17 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 81 | [12 empty] | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 2017-09-22 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 1221736-00 | 2017-02-14 | SACHS ELECTRIC CO | French Gerleman Electric Co | 6002947913 | 2017-09-26 |  | 2017-09-19
6503374350 | 001001 | 7052105 | 10 | MVD-SPR-PRT | JM1790-SACHS ELECTRIC | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1221736-00 | 2017-02-14 | SACHS ELECTRIC CO | French Gerleman Electric Co |  | 2017-10-05 |  | 2017-09-19
6503374350 | 000201 | 7052105 | 12 | MV7000-CCVFD-4160 | JM1790-SACHS ELECTRIC | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-29 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2017-08-01 | 2017-09-22 | 2017-08-05 | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 2017-09-01 | 2017-09-16 | 41.05 | 2017-08-28 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 84.17 | 2017-09-09 | 2017-09-17 | 2017-09-13 | 2017-09-25 | 81 | [12 empty] | 2017-09-15 | 2017-09-23 | 2017-09-15 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1221736-00 | 2017-02-14 | SACHS ELECTRIC CO | French Gerleman Electric Co | 6002947954 | 2017-09-26 |  | 2017-09-19
6503380432 | 000103 | 7052117 | 3 | MV1512-2HI | PM2 FORMATION PROJECT | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2017-03-17 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-13 | 2017-05-18 | 2017-06-12 | 2017-06-04 | 2017-06-09 | 2017-05-26 | 2017-06-28 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 2017-06-17 | 2017-06-27 | 25.36 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 60.88 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 50.5 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-02-17 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002840113 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503380432 | 000104 | 7052117 | 4 | MV1512-2HI | PM2 FORMATION PROJECT | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2017-03-17 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-07-06 | 2017-05-25 | 2017-06-30 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-05-24 | 2017-06-09 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 2017-06-30 | 25.36 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-24 | 2017-06-30 | 60.88 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-07-04 | 50.5 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-02-17 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002851561 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503380432 | 000101 | 7052117 | 1 | MV1591A-INCMR | PM2 FORMATION PROJECT | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2017-03-17 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-15 | 2017-05-25 | 2017-06-14 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | 2017-06-17 | 2017-07-03 | 2017-06-17 | 2017-06-29 | 9.02 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 15.61 | 2017-06-29 | 2017-07-09 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 9.26 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-06-29 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-02-17 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002851524 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503380432 | 000102 | 7052117 | 2 | MV1512-2HI | PM2 FORMATION PROJECT | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2017-03-17 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-22 | 2017-05-25 | 2017-06-21 | 2017-05-25 | 2017-07-01 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 2017-07-01 | 2017-06-17 | 2017-06-28 | 25.36 | 2017-06-22 | 2017-07-02 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 60.88 | 2017-06-21 | 2017-07-07 | 2017-06-21 | 2017-07-04 | 50.5 | [12 empty] | 2017-06-23 | 2017-07-05 | 2017-06-23 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-02-17 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002840076 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503380432 | 000105 | 7052117 | 5 | MV1512-2HI | PM2 FORMATION PROJECT | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2017-03-17 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 2017-06-17 | 2017-06-30 | 25.36 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 60.88 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 50.5 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-02-17 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002840141 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503380432 | 000401 | 7052117 | 8 | MVM-SPR-PRT | PM2 FORMATION PROJECT | SPT | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-02-17 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503386807 | 000101 | 7052129 | 1 | MV1591A-INCMR | LBRGEXPANS-AZZ ENCLOSURES | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-11 | 2017-04-15 | 2017-05-10 | 7.35 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 2017-05-10 | 11.02 | 2017-04-13 | 2017-05-11 | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 7.94 | [12 empty] | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-04-29 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | S116212903 | 2017-02-22 | AZZ INCORPORATED | Rexel | 6002741362 | 2017-05-11 |  | 2017-05-12
6503386807 | 000104 | 7052129 | 4 | MV7000-VFD-4160 | LBRGEXPANS-AZZ ENCLOSURES | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-18 | 2017-03-30 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-30 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 24.85 | 2017-04-22 | 2017-05-01 | 2017-04-22 | 2017-04-27 | 69.16 | 2017-05-01 | 2017-05-11 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 53.26 | [12 empty] | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-05-11 | 2017-05-11 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | S116212903 | 2017-02-22 | AZZ INCORPORATED | Rexel | 6002742720 | 2017-05-11 |  | 2017-05-12
6503351792 | 000101 | 7052083 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | NS7013921-Hamilton County Coal | CDR | N BROOK | O GORDON |  |  |  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-01-30 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | [8 empty] | 37.05 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | 84.17 | 2017-04-19 | 2017-05-11 | 2017-05-02 | 2017-05-07 | 70.91 | [12 empty] | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-04-13 | 2017-05-08 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 5660-MM964636D | 2017-01-30 | CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTR | CONSOLIDATED ELECTRICAL DISTR | 6002722424 | 2017-05-08 |  | 2017-05-15
6503137124 | 000101 | 7051801 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Grupo Modelo - Soft Starters | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-18 | MEX-31834 | 2016-08-31 | Control Potencia e Ingenieria Coral | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-10-10
6503137124 | 000102 | 7051801 | 2 | MV1562E-SMC-1 | Grupo Modelo - Soft Starters | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-18 | MEX-31834 | 2016-08-31 | Control Potencia e Ingenieria Coral | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-10-10
6503137124 | 000103 | 7051801 | 3 | MV1562E-SMC-1 | Grupo Modelo - Soft Starters | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-18 | MEX-31834 | 2016-08-31 | Control Potencia e Ingenieria Coral | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-10-10
6503137124 | 000201 | 7051801 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Grupo Modelo - Soft Starters | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 24 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-18 | MEX-31834 | 2016-08-31 | Control Potencia e Ingenieria Coral | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-10-10
6503137124 | 000202 | 7051801 | 5 | MV1562E-SMC-1 | Grupo Modelo - Soft Starters | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-18 | MEX-31834 | 2016-08-31 | Control Potencia e Ingenieria Coral | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-10-10
6503137124 | 000203 | 7051801 | 6 | MV1562E-SMC-1 | Grupo Modelo - Soft Starters | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-19 |  | SAP | [14 empty] | 30.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-09 | 2016-11-18 | MEX-31834 | 2016-08-31 | Control Potencia e Ingenieria Coral | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-10-10
6503120894 | 000308 | 7051778 | 24 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000101 | 7051778 | 1 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000102 | 7051778 | 2 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000103 | 7051778 | 3 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000104 | 7051778 | 4 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000105 | 7051778 | 5 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 17 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000106 | 7051778 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000107 | 7051778 | 7 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000108 | 7051778 | 8 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000201 | 7051778 | 9 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000202 | 7051778 | 10 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000203 | 7051778 | 11 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000204 | 7051778 | 12 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000205 | 7051778 | 13 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 17 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000206 | 7051778 | 14 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000207 | 7051778 | 15 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000208 | 7051778 | 16 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000301 | 7051778 | 17 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000302 | 7051778 | 18 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000303 | 7051778 | 19 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000304 | 7051778 | 20 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 17 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000305 | 7051778 | 21 | MVLBS-LDBRKSWTCH | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 11 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000306 | 7051778 | 22 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503120894 | 000307 | 7051778 | 23 | MV1562E-SMC | MV MCC, Triumph Foods, RNPRSTRPFC RevD | MCC | C MATHEW | F TOVAR | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-06 | 2016-09-13 | 2016-09-23 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3588-TW947901D | 2016-08-22 | PRESTON REFRIGERATION CO INC | Rensenhouse Electric Supply |  | 2016-12-15 |  | 2016-11-22
6503218099 | 000101 | 7051907 | 1 | MV1562E-SMC | CED8245_01-TYSON FOODS | MCC | B DAWDY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 |  | SAP | [14 empty] | 22.09 |  |  |  |  | 22.67 |  |  |  |  | 32.89 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 8245-SM975767D | 2016-10-26 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-12
6503218099 | 000102 | 7051907 | 2 | MV1562E-SMC | CED8245_01-TYSON FOODS | MCC | B DAWDY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2016-11-09 | 2016-11-09 |  | SAP | [14 empty] | 22.09 |  |  |  |  | 22.67 |  |  |  |  | 32.89 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 8245-SM975767D | 2016-10-26 | TYSON FOODS INC | Consolidated Electrical Distr |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-12
6503378803 | 000101 | 7052115 | 1 | MV1562E-SMC-2 | 1500_QMX_MV_SMC_500HP_PCM | MCC | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 20.85 |  |  |  |  | 13.97 |  |  |  |  | 34.28 | [12 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-08 | 2017-04-07 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | MTY-88781 | 2017-02-16 | PAPELES Y CONVERSIONES DE MEXICO S | Risoul Y Cia S.A. De C.V |  | 2017-04-18 |  | 2017-04-11
6503389422 | 000101 | 7052134 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXRAI0390A CPT Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-29 | 8472623 | 2017-02-23 | GEORGIA PACIFIC - PORT HUDSON | REYNOLDS CO |  | 2017-03-14 |  | 2017-03-17
6503389422 | 000201 | 7052134 | 2 | MVM-FLD-MOD | Quote QXRAI0390A CPT Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-03-17 | 2017-03-17 | 8472623 | 2017-02-23 | GEORGIA PACIFIC - PORT HUDSON | REYNOLDS CO |  | 2017-03-14 |  | 2017-03-17
6503395910 | 000101 | 7052141 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | DN11716J-Green Eletric | MCC | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-06-28 | 2017-10-02 | 2017-08-10 | 2017-09-28 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-28 | 22.09 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-22 | 2017-09-28 | 25 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-09-20 | 2017-09-29 | 12 | [12 empty] | 2017-09-24 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S116315179 | 2017-02-28 | REXEL | REXEL | 6002914764 | 2017-09-28 |  | 2017-06-26
6503395910 | 000102 | 7052141 | 2 | MV1512-2HI | DN11716J-Green Eletric | MCC | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-09-27 | 2017-08-19 | 2017-09-27 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-19 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 25.01 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 29.43 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 35.34 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S116315179 | 2017-02-28 | REXEL | REXEL | 6002914664 | 2017-09-28 |  | 2017-06-26
6503395910 | 000103 | 7052141 | 3 | MV1512-2HI | DN11716J-Green Eletric | MCC | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-08-16 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | 2017-09-28 | 2017-08-26 | 2017-08-29 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 2017-08-29 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 2017-09-27 | 25.01 | 2017-09-01 | 2017-09-07 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 29.43 | 2017-09-07 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 35.34 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-28 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S116315179 | 2017-02-28 | REXEL | REXEL | 6002917764 | 2017-09-28 |  | 2017-06-26
6503395910 | 000104 | 7052141 | 4 | MV1512-2HI | DN11716J-Green Eletric | MCC | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-05-26 | 2017-06-26 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-02-28 | SAP |  |  | 2017-08-17 | 2017-09-20 | 2017-08-30 | 2017-09-27 | 2017-08-27 | 2017-08-30 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 2017-08-30 | 2017-09-05 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 25.01 | 2017-09-05 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 29.43 | 2017-09-08 | 2017-09-18 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 35.34 | [12 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-28 | 2017-09-28 | S116315179 | 2017-02-28 | REXEL | REXEL | 6002913557 | 2017-09-28 |  | 2017-06-26
6503395910 | 000301 | 7052141 | 7 | MVM-SPR-PRT | DN11716J-Green Eletric | SPT | K HILDERLY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2017-06-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-27 | 2017-09-28 | S116315179 | 2017-02-28 | REXEL | REXEL |  | 2017-09-28 |  | 2017-06-26
6503312740 | 000101 | 7052042 | 1 | MV1512-1HI | BOS102716-CATALYST PAPER | MCC | jamcphee | EMP-20065511 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-01-03 | SAP | [14 empty] | 10.85 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 16.09 | 2017-04-07 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 16.61 | [12 empty] | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 9163608 | 2017-01-03 | Horizon Solutions Llc | Horizon Solutions Llc | 6002719830 | 2017-04-13 |  | 2017-04-13
6503259949 | 000101 | 7051954 | 1 | MVM-FLD-MOD | Fld Mod, Plenum Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | (WJB)59457D | 2016-11-23 | TARPON ENERGY SERVICES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-09
6503259949 | 000201 | 7051954 | 2 | MVM-FLD-MOD | Fld Mod, Plenum Replacement | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | (WJB)59457D | 2016-11-23 | TARPON ENERGY SERVICES LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-09
6503190834 | 000601 | 7051871 | 2 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1818 LFUCG | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-11-18 | 2017-05-31 | 2016-11-18 | 2017-05-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2016-10-07 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-12 | 2017-08-29 | 2017-09-25 | 2017-09-09 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-25 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 10.85 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2017-09-23 | 2017-09-27 | 16.09 | 2017-09-15 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 15.65 | [12 empty] | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 616209 | 2016-10-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 6002983122 | 2017-09-27 |  | 2017-09-21
6503190834 | 001201 | 7051871 | 4 | MVM-SPR-PRT | JM1818 LFUCG | SPT | K HILDERLY | O GORDON |  |  |  |  | 2019-05-01 | 2017-07-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-21 | 616209 | 2016-10-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC |  | 2017-09-29 |  | 2017-09-21
6503190834 | 000701 | 7051871 | 17 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1818 LFUCG | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-11-18 | 2017-05-31 | 2016-11-18 | 2017-05-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2016-10-07 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-08 | 2017-08-29 | 2017-09-22 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 10.85 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 16.09 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 15.65 | [12 empty] | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 616209 | 2016-10-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 6002983143 | 2017-09-27 |  | 2017-09-21
6503190834 | 000801 | 7051871 | 18 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1818 LFUCG | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-11-18 | 2017-05-31 | 2016-11-18 | 2017-05-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2016-10-07 | SAP |  |  | 2017-08-21 | 2017-09-08 | 2017-08-29 | 2017-09-22 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 2017-09-21 | 2017-09-25 | 10.85 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 16.09 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 15.65 | [12 empty] | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-23 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 616209 | 2016-10-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 6002983164 | 2017-09-27 |  | 2017-09-21
6503190834 | 000901 | 7051871 | 19 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1818 LFUCG | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-11-18 | 2017-05-31 | 2016-11-18 | 2017-05-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2016-10-07 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-09-11 | 2017-08-29 | 2017-09-22 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 10.85 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-22 | 2017-09-27 | 16.09 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 15.65 | [12 empty] | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-23 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 616209 | 2016-10-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 6002983185 | 2017-09-27 |  | 2017-09-21
6503190834 | 001001 | 7051871 | 20 | MV1512AD-1HI-IN-C | JM1818 LFUCG | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-11-18 | 2017-05-31 | 2016-11-18 | 2017-05-04 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2016-10-07 | SAP |  |  | 2017-08-22 | 2017-09-11 | 2017-08-29 | 2017-09-22 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 2017-09-20 | 2017-09-22 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 10.85 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 2017-09-23 | 2017-09-27 | 16.09 | 2017-09-14 | 2017-09-19 | 2017-09-23 | 2017-09-28 | 15.65 | [12 empty] | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-27 |  |  |  |  | 2017-09-26 | 2017-09-21 | 616209 | 2016-10-07 | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | XYLEM WATER SOLUTIONS USA INC | 6002983206 | 2017-09-27 |  | 2017-09-21
6503401978 | 000101 | 7052149 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Carrier VFDs | MCC | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-03-03 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-12 | 2017-04-07 | 2017-05-09 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 10.85 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-01 | 2017-05-17 | 9.95 | 2017-05-03 | 2017-05-19 | 2017-05-01 | 2017-05-25 | 15.42 | [12 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-05-16 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 4501218777 | 2017-03-03 | CARRIER CORP | CARRIER CORP | 6002764003 | 2017-05-25 |  | 2017-04-07
6503401978 | 000102 | 7052149 | 2 | MV7000-VFD-4160 | Carrier VFDs | CDR | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-03-03 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-04 | 2017-04-12 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 24.85 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 69.16 | 2017-05-12 | 2017-05-19 | 2017-05-06 | 2017-05-26 | 51.51 | [12 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 4501218777 | 2017-03-03 | CARRIER CORP | CARRIER CORP | 6002765197 | 2017-05-25 |  | 2017-04-07
6503401978 | 000201 | 7052149 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | Carrier VFDs | MCC | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-03-03 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-12 | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 2017-04-24 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 10.85 | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 9.95 | 2017-05-03 | 2017-05-19 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 15.42 | [12 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-05-16 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 4501218777 | 2017-03-03 | CARRIER CORP | CARRIER CORP | 6002764025 | 2017-05-25 |  | 2017-04-07
6503401978 | 000202 | 7052149 | 6 | MV7000-VFD-4160 | Carrier VFDs | CDR | R DUFTON | O GORDON |  |  |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-03-03 | SAP |  |  | 2017-04-11 | 2017-05-03 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-04-26 | 2017-05-18 | 24.85 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 69.16 | 2017-05-11 | 2017-05-19 | 2017-05-11 | 2017-05-26 | 51.51 | [12 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 4501218777 | 2017-03-03 | CARRIER CORP | CARRIER CORP | 6002765219 | 2017-05-25 |  | 2017-04-07
6503736712 | 000601 | 7052584 | 5 | MVD-SPR-PRT | Marigold Mine Heap Leach Barren Pumps | SPT | R DUFTON | R WANNER |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S6161764 | 2017-10-23 | Codale Electric Supply Inc | Codale Electric Supply Inc |  | 2018-02-26 |  | 2018-02-01
6503736712 | 000201 | 7052584 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | Marigold Mine Heap Leach Barren Pumps | CDR | R DUFTON | R WANNER | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2017-10-23 | SAP | 2018-01-08 | 2018-02-02 | 2018-01-19 | 2018-02-07 | 2018-01-25 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-03-02 | 18.79 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 50 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S6161764 | 2017-10-23 | Marigold Mining Co | Codale Electric Supply Inc | 6003263125 | 2018-02-28 |  | 2018-02-01
6503736712 | 000101 | 7052584 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Marigold Mine Heap Leach Barren Pumps | CDR | R DUFTON | R WANNER | 2017-11-24 | 2017-12-11 | 2017-11-22 | 2017-12-06 | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2017-10-23 | SAP | 2018-01-08 | 2018-02-02 | 2018-01-16 | 2018-02-23 | 2018-01-16 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-17 | 2018-03-02 | 18.79 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 50 | 2018-02-20 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-02 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-28 | S6161764 | 2017-10-23 | Marigold Mining Co | Codale Electric Supply Inc | 6003263097 | 2018-02-28 |  | 2018-02-01
6503386807 | 000106 | 7052129 | 7 | MV1512DM-1HI-INPT | LBRGEXPANS-AZZ ENCLOSURES | MCC | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-04 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 2017-04-06 | 2017-04-26 | 2017-04-15 | 2017-05-01 | 13.27 | 2017-04-26 | 2017-05-03 | 2017-04-27 | 2017-05-01 | 34.87 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-04-18 | 2017-05-03 | 15.36 | [12 empty] | 2017-05-11 | 2017-05-14 | 2017-05-03 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-15 | S116212903 | 2017-02-28 | AZZ INCORPORATED | Rexel | 6002740575 | 2017-05-11 |  | 2017-05-12
6503375196 | 000102 | 7052108 | 13 | MV1512M-1HI-BYPS | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | MCC | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-18 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 2017-04-27 | 2017-05-05 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 24.68 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 26.44 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 24.68 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | S116194104 | 2017-03-01 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6002757775 | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503375196 | 000105 | 7052108 | 16 | MV1599-CNTRLR | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | MCC | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-21 | 2017-03-31 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-05-12 | 7.52 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 13.95 | 2017-04-24 | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 5.31 | [12 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | S116194104 | 2017-03-01 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6002757848 | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503400359 | 000101 | 7052146 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Dupont | CDR | L CHAPMAN | S JAVALE | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-02 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-21 | 2017-04-05 | 2017-05-01 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-25 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-26 | 2017-04-25 | 2017-05-03 | 18.85 | 2017-04-26 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 63.18 | 2017-05-04 | 2017-05-18 | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 43.26 | [12 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | S116343987 | 2017-03-02 | Rexel | Rexel | 6002765251 | 2017-05-15 |  | 2017-05-19
6503400359 | 000501 | 7052146 | 5 | MVD-SPR-PRT | Dupont | SPT | L CHAPMAN | S JAVALE | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-19 | S116343987 | 2017-03-02 | Rexel | Rexel |  | 2017-05-15 |  | 2017-05-19
6503378951 | 000101 | 7052114 | 1 | MVM-FLD-MOD | field mod, explovent supply | STC | [8 empty] | 2017-02-16 | SAP | [10 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-22 | 2017-04-27 | 2017-04-26 | [6 empty] | 2017-04-22 | 2017-04-26 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | [13 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 4353387 | 2017-02-16 | DOW CHEMICAL CO | REYNOLDS CO | 6002700669 | 2017-04-27 |  | 2017-02-22
6503274992 | 000101 | 7051976 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Plenum Addition, Rear Exit | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 7000415666 | 2016-12-05 | Rockwell Automation GmbH | Rockwell Automation GmbH |  | 2017-01-11 |  | 2016-12-12
6503369745 | 000101 | 7052099 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR020817JK-BL HARBERT INTL | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-02-10 | SAP | [6 empty] | 2017-04-08 | 2017-04-19 | 2017-04-08 | 2017-04-18 | 2017-04-07 | 2017-04-23 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 18.79 | 2017-04-12 | 2017-05-01 | 2017-04-12 | 2017-04-19 | 63.18 | 2017-04-19 | 2017-05-08 | 2017-04-19 | 2017-04-27 | 42.63 | [12 empty] | 2017-04-25 | 2017-05-18 | 2017-04-25 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | J4D202A-LXJ98475 | 2017-02-10 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002727110 | 2017-05-18 |  | 2017-05-08
6503369745 | 000201 | 7052099 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | TR020817JK-BL HARBERT INTL | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-02-10 | SAP | [6 empty] | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-04-11 | 2017-04-28 | 18.79 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 63.18 | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-04-29 | 2017-05-07 | 42.63 | [12 empty] | 2017-05-04 | 2017-05-18 | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | J4D202A-LXJ98475 | 2017-02-10 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002727141 | 2017-05-18 |  | 2017-05-08
6503747912 | 000101 | 7052604 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Caprock MV | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-16 | 2018-02-06 | 2018-02-23 | 2018-01-30 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-10 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 25 | 2018-03-10 | 2018-03-24 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 70 | 2018-03-24 | 2018-04-04 | 2018-03-27 | 2018-04-11 | 47 | [8 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-03-29 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | S118474264 | 2017-10-31 | Uop Russell LLC | Rexel | 6003289310 | 2018-03-31 |  | 2018-02-09
6503747912 | 000201 | 7052604 | 6 | MV7000-VFD-4160 | Caprock MV | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 2018-03-13 | 2018-02-06 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-03-10 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 25 | 2018-03-10 | 2018-03-18 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 70 | 2018-03-18 | 2018-04-04 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 53 | [8 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | S118474264 | 2017-10-31 | Uop Russell LLC | Rexel | 6003289334 | 2018-03-31 |  | 2018-02-09
6503747912 | 000301 | 7052604 | 7 | MV7000-VFD-4160 | Caprock MV | CDR | C MATHEW | R WANNER | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2017-10-31 | SAP | 2018-01-15 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 2018-03-02 | 2018-02-16 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | 25 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 69 | 2018-03-21 | 2018-04-04 | 2018-03-28 | 2018-04-11 | 58 | [8 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 |  |  | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-03-30 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-28 | S118474264 | 2017-10-31 | Uop Russell LLC | Rexel | 6003289358 | 2018-03-31 |  | 2018-02-09
6503210172 | 000102 | 7051898 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | JMW101716I-INTERNATIONAL PAPER | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2016-11-25 | 2016-12-09 | 2016-11-25 | 2016-12-06 | 2016-12-21 | 2016-12-23 |  | SAP | [14 empty] | 58.79 |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 6339612 | 2016-10-20 | INTERNATIONAL PAPER CO | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-06
6503210172 | 000501 | 7051898 | 6 | MVD-SPR-PRT | JMW101716I-INTERNATIONAL PAPER | SPT | N BROOK | W MACIBORKA |  |  |  |  | 2016-12-21 | 2016-12-23 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 6339612 | 2016-10-20 | INTERNATIONAL PAPER CO | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-06
6503309215 | 000101 | 7052033 | 1 | MV1591A-INCMR-C | GPRI120816-Georgia Pacific | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 |  | SAP | [14 empty] | 24.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 7.94 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 6372843 | 2016-12-29 | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2017-02-13 |  | 2017-01-20
6503309215 | 000201 | 7052033 | 2 | MV1591A-INCMR-C | GPRI120816-Georgia Pacific | MCC | L CHAPMAN | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 |  | SAP | [14 empty] | 24.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 7.94 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | 6372843 | 2016-12-29 | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP | MCNAUGHTON-MCKAY COASTAL GROUP |  | 2017-02-13 |  | 2017-01-20
6503382498 | 000101 | 7052120 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Ormat Ormesa III - MV Part | MCC | R DUFTON | F TOVAR | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-02-20 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-23 | 2017-05-02 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 18 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 18 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 2017-06-08 | 2017-06-21 | 12 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 | OSL62413 | 2017-02-20 | ORMAT SYSTEMS LTD. | ORMAT SYSTEMS LTD. | 6002810010 | 2017-08-01 |  | 2017-06-22
6503382498 | 000102 | 7052120 | 2 | MV1512-1HI | Ormat Ormesa III - MV Part | MCC | R DUFTON | F TOVAR | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-02-20 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-30 | 2017-04-28 | 2017-05-29 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-06-05 | 2017-06-13 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 2017-06-16 | 11.44 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 12.11 | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 17.38 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 | OSL62413 | 2017-02-20 | ORMAT SYSTEMS LTD. | ORMAT SYSTEMS LTD. | 6002809461 | 2017-08-01 |  | 2017-06-22
6503382498 | 000103 | 7052120 | 3 | MV1512-1HI | Ormat Ormesa III - MV Part | MCC | R DUFTON | F TOVAR | 2017-03-17 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-21 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-02-20 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-30 | 2017-04-28 | 2017-05-31 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-05-17 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 11.44 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 12.11 | 2017-05-31 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-21 | 17.38 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-22 | OSL62413 | 2017-02-20 | ORMAT SYSTEMS LTD. | ORMAT SYSTEMS LTD. | 6002809485 | 2017-08-01 |  | 2017-06-22
6503382498 | 000301 | 7052120 | 5 | MVM-SPR-PRT | Ormat Ormesa III - MV Part | SPT | R DUFTON | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-22 | 2017-06-22 | OSL62413 | 2017-02-20 | ORMAT SYSTEMS LTD. | ORMAT SYSTEMS LTD. |  | 2017-08-01 |  | 2017-06-22
6503211967 | 000101 | 7051899 | 1 | MV1591A-INCMR | JCE1610-4- ESS METRON | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-15 | 2016-11-02 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 8.35 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2017-01-05 | 5040170 | 2016-10-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-11-28
6503211967 | 000102 | 7051899 | 2 | MV1512-1HI | JCE1610-4- ESS METRON | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-15 | 2016-11-02 |  | SAP | [14 empty] | 10.85 |  |  |  |  | 15.09 |  |  |  |  | 15.76 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2017-01-05 | 5040170 | 2016-10-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-11-28
6503211967 | 000103 | 7051899 | 3 | MV1562E-SMC | JCE1610-4- ESS METRON | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-15 | 2016-11-02 |  | SAP | [14 empty] | 27.27 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 34.39 | [20 empty] | 2016-12-09 | 2017-01-05 | 5040170 | 2016-10-21 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO |  | 2016-12-09 |  | 2016-11-28
6503408592 | 000201 | 7052160 | 8 | MV1591A-INCMR-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-11-16 | 2017-07-19 | 2017-10-13 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 2017-10-03 | 2017-10-17 | 2017-08-19 | 2017-11-02 | 2017-08-19 | 2017-10-31 | 21.53 | 2017-10-11 | 2017-11-02 | 2017-10-11 | 2017-11-01 | 26.01 | 2017-10-03 | 2017-11-23 | 2017-10-03 | 2017-12-05 | 9.18 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924168 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000202 | 7052160 | 9 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-17 | 2017-10-31 | 2017-07-16 | 2017-10-30 | 2017-08-11 | 2017-10-08 | 2017-08-11 | 2017-10-08 | 2017-08-26 | 2017-11-02 | 2017-08-26 | 2017-11-01 | 25.02 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 24.01 | 2017-10-05 | 2017-11-23 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2017-10-27 | 2017-11-23 | 2017-10-27 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937485 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000203 | 7052160 | 10 | MV1506-REV-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-23 | 2017-03-28 | 2017-05-19 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-11-13 | 2017-07-26 | 2017-11-13 | 2017-08-23 | 2017-10-08 | 2017-08-23 | 2017-10-08 | 2017-09-01 | 2017-11-02 | 2017-09-01 | 2017-11-02 | 28.01 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 23.01 | 2017-10-05 | 2017-11-23 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 20.61 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-06 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002966745 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503405884 | 000101 | 7052156 | 1 | MV1591A-INCMR | 1557 Migration PF7000 JM Huber | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-07 | SAP |  |  | 2017-05-10 | 2017-06-21 | 2017-05-14 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 10.14 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 20 | 2017-06-19 | 2017-06-24 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 5.39 | [12 empty] | 2017-06-24 | 2017-06-28 | 2017-06-19 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S105653681 | 2017-03-07 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002808464 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19
6503405884 | 000102 | 7052156 | 2 | MV7000A-VFD-4160-1 | 1557 Migration PF7000 JM Huber | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-07 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-25 | 2017-05-06 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 18.79 | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 50 | 2017-06-08 | 2017-06-18 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 46.93 | [12 empty] | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-06-17 | 2017-06-17 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S105653681 | 2017-03-07 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002810089 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19
6503405884 | 000201 | 7052156 | 4 | MV1591A-INCMR | 1557 Migration PF7000 JM Huber | MCC | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-07 | SAP |  |  | 2017-05-17 | 2017-06-21 | 2017-05-16 | 2017-06-17 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 10.14 | 2017-06-08 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 20 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 5.39 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2017-06-17 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S105653681 | 2017-03-07 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002809500 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19
6503405884 | 000202 | 7052156 | 5 | MV7000A-VFD-4160-1 | 1557 Migration PF7000 JM Huber | CDR | N BROOK | W MACIBORKA | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-03-22 | 2017-04-04 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-07 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-25 | 2017-05-06 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-06-15 | 18.79 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 50 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 46.93 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S105653681 | 2017-03-07 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002810117 | 2017-06-19 |  | 2017-06-19
6503408592 | 000204 | 7052160 | 11 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-11-03 | 2017-07-16 |  | 2017-08-11 | 2017-10-05 | 2017-08-11 | 2017-10-05 | 2017-08-24 | 2017-10-18 | 2017-08-24 | 2017-10-18 | 25.02 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 2017-10-12 | 2017-11-02 | 24.01 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-10-12 | 2017-12-06 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937624 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000205 | 7052160 | 12 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-20 | 2017-09-26 | 2017-10-19 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937630 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000206 | 7052160 | 13 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-25 | 2017-09-10 | 2017-11-02 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002955472 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000207 | 7052160 | 14 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-18 | 2017-09-09 | 2017-10-18 | [14 empty] | 2017-11-05 | 2017-11-23 | 2017-11-03 | 2017-12-14 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002919998 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000208 | 7052160 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2018-09-04 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | [14 empty] | 2017-11-03 | 2017-11-05 | 2017-11-03 | 2017-11-05 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-03 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002955475 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000301 | 7052160 | 16 | MV1591A-INCMR-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-11-16 | 2017-07-16 |  | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 2017-10-08 | 2017-11-23 | 2017-10-06 | 2017-11-16 | 21.53 | 2017-10-18 | 2017-11-23 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 26.01 | 2017-10-04 | 2017-11-23 | 2017-10-04 | 2017-12-11 | 9.18 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-21 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924193 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000302 | 7052160 | 17 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-10-31 | 2017-07-14 | 2017-10-30 | 2017-07-20 | 2017-08-19 | 2017-07-20 | 2017-08-18 | 2017-10-09 | 2017-11-23 | 2017-08-24 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-10-18 | 2017-11-23 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 2017-10-13 | 2017-12-11 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002929462 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000303 | 7052160 | 18 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-10-31 | 2017-07-16 | 2017-10-30 | 2017-08-11 | 2017-10-12 | 2017-08-11 | 2017-10-12 | 2017-10-11 | 2017-11-23 | 2017-08-26 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-10-18 | 2017-11-23 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-31 | 2017-11-23 | 2017-10-13 | 2017-12-11 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-12-09 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937689 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000304 | 7052160 | 19 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-10-31 | 2017-07-16 |  | 2017-08-11 | 2017-10-14 | 2017-08-11 | 2017-10-13 | 2017-10-11 | 2017-11-23 | 2017-08-26 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-10-24 | 2017-11-23 | 2017-10-24 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-24 | 2017-11-23 | 2017-10-24 | 2017-12-12 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-16 |  |  | 2017-10-28 | 2017-11-23 | 2017-10-28 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937748 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000305 | 7052160 | 20 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-20 | 2017-09-26 | 2017-10-19 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002936452 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000306 | 7052160 | 21 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-12 | 2017-09-10 | 2017-10-17 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002955478 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000307 | 7052160 | 22 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-11 | 2017-09-28 | 2017-09-12 | 2017-09-27 | [14 empty] | 2017-11-03 | 2017-11-05 | 2017-11-03 | 2017-11-05 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937381 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000308 | 7052160 | 23 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2018-09-04 | 2017-09-03 | 2017-09-27 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002956042 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000401 | 7052160 | 24 | MV1591A-INCMR-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-11-16 | 2017-07-16 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-11 | 2017-11-07 | 2017-10-11 | 2017-11-06 | 21.53 | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 26.01 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 2017-09-14 | 2017-12-06 | 9.18 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924216 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503341261 | 000101 | 7052075 | 1 | MV1512-1HI-ARC | MVMCCQUE_ALCOA BECANCOUR_NEW MV STARTER | MCC | J MCPHEE | F TOVAR | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-01-23 | SAP |  |  | 2017-06-01 | 2017-08-14 | 2017-06-01 | 2017-08-18 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 2017-06-05 | 2017-07-05 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 15.21 | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-08-22 | 22.51 | 2017-06-23 | 2017-07-10 | 2017-06-30 | 2017-08-23 | 20.45 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-24 | 2017-08-18 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1323076 | 2017-01-23 | ALUMINERIE DE B CANCOUR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR | 6002873815 | 2017-09-14 |  | 2017-07-11
6503341261 | 000301 | 7052075 | 3 | MVM-SPR-PRT | MVMCCQUE_ALCOA BECANCOUR_NEW MV STARTER | SPT | J MCPHEE | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 1323076 | 2017-01-23 | ALUMINERIE DE B CANCOUR | LUMEN DIVISION OF SONEPAR |  | 2017-09-14 |  | 2017-07-11
6503347640 | 000101 | 7052079 | 1 | MV7000-VFD-4160 | ZP072016RD, IPMA 1250 FAN, Cummins Elec | CDR | N BROOK | R WANNER |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2017-01-26 | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 69.16 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 2017-04-20 | 2017-05-01 | 51.23 | [12 empty] | 2017-04-27 | 2017-04-30 | 2017-03-30 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-01 | S109085358 | 2017-01-26 | CUMMINS ELECTRIC INC | Kirby Risk Electrical Supply | 6002719851 | 2017-05-01 |  | 2017-01-27
6503347640 | 000401 | 7052079 | 4 | MVD-SPR-PRT | ZP072016RD, IPMA 1250 FAN, Cummins Elec | SPT | N BROOK | R WANNER |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-01 | S109085358 | 2017-01-26 | CUMMINS ELECTRIC INC | Kirby Risk Electrical Supply |  | 2017-05-01 |  | 2017-01-27
6503138835 | 000201 | 7051800 | 2 | MV1592-LBS-KIT | BP0816MWS - MARKWEST SHERWOOD | SKT | L CHAPMAN | S MCGRATH | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-09-23 |  | SAP | [14 empty] | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 10 | [20 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-11 | S1340569 - CJ | 2016-09-01 | Markwest Sherwood | Tri State Supply Company Inc |  | 2016-11-14 |  | 2016-10-31
6503161223 | 000101 | 7051828 | 1 | MV1562E-SMC-1 | EPC401-EPC | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 6460021 | 2016-09-19 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-11-16 |  | 2016-11-18
6503161223 | 000102 | 7051828 | 2 | MV1562E-SMC-1 | EPC401-EPC | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 6460021 | 2016-09-19 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-11-16 |  | 2016-11-18
6503161223 | 000301 | 7051828 | 4 | MVM-SPR-PRT | EPC401-EPC | SPT | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-22 | 2016-09-22 |  | SAP | [45 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 6460021 | 2016-09-19 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-11-16 |  | 2016-11-18
6503370281 | 000101 | 7052103 | 1 | MV7000A-VFD-2300 | JM1626A-Washington Suburban | CDR | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-06-23 | 2017-07-31 | 2017-06-20 | 2017-07-07 | 2017-08-25 | 2017-08-23 | 2017-02-10 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | 2017-12-05 | 2017-11-04 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-25 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 18.85 | 2017-11-25 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-15 | 59.18 | 2017-12-06 | 2017-12-20 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 44.51 | [8 empty] | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-11-24 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-31 | S116111510 | 2017-02-10 | Rexel | Rexel | 6003023854 | 2018-01-25 |  | 2017-12-01
6503771395 | 000101 | 7052642 | 1 | MV1591A-INCMR | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | MCC | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 2018-04-26 | 2018-02-10 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 34 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-04-05 | 48 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2018-04-03 | 2018-04-25 | 42 | [12 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-05 | 2018-04-24 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003260121 | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503771395 | 000102 | 7052642 | 2 | MV1562E-SMC | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | MCC | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-02-20 | 2018-04-26 | 2018-02-23 | 2018-04-20 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 34 | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 2018-04-05 | 48 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-03 | 2018-04-24 | 42 | [12 empty] | 2018-03-30 | 2018-04-10 | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003258058 | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503370281 | 000901 | 7052103 | 7 | MVD-SPR-PRT | JM1626A-Washington Suburban | SPT | K HILDERLY | S MCGRATH |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2017-08-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-31 | 2018-01-31 | S116111510 | 2017-02-10 | Rexel | Rexel |  | 2018-01-04 |  | 2017-12-01
6503370281 | 000201 | 7052103 | 9 | MV7000A-VFD-2300 | JM1626A-Washington Suburban | CDR | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-06-23 | 2017-07-31 | 2017-06-20 | 2017-07-07 | 2017-08-25 | 2017-08-23 | 2017-02-10 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-14 | 2017-11-01 | 2017-12-05 | 2017-11-03 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-24 | 2017-12-15 | 18.85 | 2017-11-21 | 2017-12-02 | 2017-11-21 | 2017-12-15 | 59.18 | 2017-12-02 | 2017-12-20 | 2017-12-14 | 2017-12-21 | 44.51 | [8 empty] | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-11-30 | 2017-12-20 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-31 | S116111510 | 2017-02-10 | Rexel | Rexel | 6003023878 | 2018-01-25 |  | 2017-12-01
6503370281 | 000301 | 7052103 | 10 | MV7000A-VFD-2300 | JM1626A-Washington Suburban | CDR | K HILDERLY | S MCGRATH | 2017-06-23 | 2017-07-31 | 2017-06-20 | 2017-07-07 | 2017-08-25 | 2017-08-23 | 2017-02-10 | SAP | 2017-10-18 | 2017-11-14 | 2017-11-02 | 2017-12-05 | 2017-11-03 | 2017-11-29 |  |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-12-18 | 18.85 | 2017-11-23 | 2017-12-04 | 2017-11-29 | 2017-12-18 | 59.18 | 2017-12-04 | 2017-12-20 | 2017-12-12 | 2017-12-20 | 44.51 | [8 empty] | 2017-12-13 | 2017-12-13 |  |  | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 2017-11-23 | 2017-12-19 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-31 | S116111510 | 2017-02-10 | Rexel | Rexel | 6003118756 | 2018-01-25 |  | 2017-12-01
6503771395 | 000103 | 7052642 | 3 | MV1562E-SMC | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | MCC | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-02-20 | 2018-04-07 | 2018-02-16 | 2018-04-11 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 43 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 50 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 32 | [12 empty] | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-03-15 | 2018-04-25 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003258086 | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503771395 | 000701 | 7052642 | 7 | MVM-SPR-PRT | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | SPT | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503771395 | 000201 | 7052642 | 9 | MV1591A-INCMR | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | MCC | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 2018-04-26 | 2018-02-10 | 2018-04-20 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-04 | 43 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-04-05 | 53 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-25 | 31 | [12 empty] | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-05 | 2018-04-25 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003260132 | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503771395 | 000202 | 7052642 | 10 | MV1562E-SMC | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | MCC | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-02-20 | 2018-04-26 | 2018-02-16 | 2018-04-19 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-15 | 2018-04-12 | 43 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | 2018-03-21 | 2018-04-25 | 50 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-03-22 | 2018-04-24 | 32 | [12 empty] | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003258114 | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503771395 | 000203 | 7052642 | 11 | MV1562E-SMC | MV MCC SMC Flex 2x300HP, 4.16kV, Nema 3R | MCC | C GARCIA | EMP-20082267 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-02-16 | 2018-04-07 | 2018-02-20 | 2018-04-25 | 2018-03-11 | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 2018-04-05 | 43 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 50 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-03-23 | 2018-04-25 | 32 | [12 empty] | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 2018-04-06 | 2018-04-24 | 2018-04-02 | 2018-04-03 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | ZAC 20007316 | 2017-11-17 | MINERA SAUCITO S.A. DE C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003258142 | 2018-04-30 |  | 2018-02-22
6503303414 | 000101 | 7052011 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | Victory VFD | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-01-20 | 2017-05-10 | 2017-01-18 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2016-12-22 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-24 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 2017-07-08 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 12.03 | 2017-07-25 | 2017-07-28 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 16.09 | 2017-07-28 | 2017-08-15 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 15.56 | [12 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-07-29 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-14 | 2017-08-17 | S115481248 | 2016-12-22 | INGREDION INC | Rexel | 6002895773 | 2017-08-17 |  | 2017-05-10
6503303414 | 000102 | 7052011 | 2 | MV7000-VFD-4160 | Victory VFD | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-01-20 | 2017-05-10 | 2017-01-18 | 2017-05-10 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2016-12-22 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 2017-06-28 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-25 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 24.85 | 2017-07-25 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 2017-08-15 | 69.16 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-18 | 51.87 | [12 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17 | S115481248 | 2016-12-22 | INGREDION INC | Rexel | 6002895753 | 2017-08-17 |  | 2017-05-10
6503242729 | 000101 | 7051932 | 1 | MV1591A-INCMR-C | EPC102016-EPC WHITEHOUSE | MCC | H SIDHU | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-12-05 | 2016-11-23 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 3996100007 | 2016-11-11 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2017-01-25 |  | 2017-01-25
6503242729 | 000102 | 7051932 | 2 | MV1562E-SMC-2 | EPC102016-EPC WHITEHOUSE | MCC | H SIDHU | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-12-05 | 2016-11-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 3996100007 | 2016-11-11 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2017-01-25 |  | 2017-01-25
6503242729 | 000103 | 7051932 | 3 | MV1562E-SMC-2 | EPC102016-EPC WHITEHOUSE | MCC | H SIDHU | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-12-05 | 2016-11-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 3996100007 | 2016-11-11 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2017-01-25 |  | 2017-01-25
6503242729 | 000104 | 7051932 | 4 | MV1562E-SMC-2 | EPC102016-EPC WHITEHOUSE | MCC | H SIDHU | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-12-05 | 2016-11-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 3996100007 | 2016-11-11 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2017-01-25 |  | 2017-01-25
6503242729 | 000301 | 7051932 | 6 | MVM-SPR-PRT | EPC102016-EPC WHITEHOUSE | SPT | H SIDHU | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-24 | 2016-11-23 |  | SAP | [45 empty] | 2017-01-27 | 2017-01-27 | 3996100007 | 2016-11-11 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2017-01-25 |  | 2017-01-25
6503328868 | 000103 | 7052057 | 14 | MV1599-CNTRLR | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-01-13 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-04-04 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-16 | 2017-04-20 | 2017-05-08 | 7.52 | 2017-04-16 | 2017-04-21 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 13.95 | 2017-04-21 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 2017-05-11 | 5.31 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-10 | S115879786 | 2017-02-06 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel | 6002746019 | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503408592 | 000407 | 7052160 | 30 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-27 | 2017-09-20 | 2017-10-18 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002956049 | 2017-12-14 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000501 | 7052160 | 31 | MV1591A-INCMR-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-11-16 | 2017-07-16 | 2017-11-10 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-14 | 2017-10-17 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-08-18 | 2017-11-16 | 21.53 | 2017-10-20 | 2017-11-23 | 2017-10-20 | 2017-11-16 | 26.01 | 2017-09-18 | 2017-11-23 | 2017-09-15 | 2017-12-11 | 9.18 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924243 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503404689 | 000101 | 7052154 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [8 empty] | 2017-03-06 | SAP | [10 empty] | 2017-05-12 | 2017-05-14 | 2017-04-07 | 2017-04-12 | [6 empty] | 2017-05-14 | 2017-05-16 | 2017-04-13 | 2017-04-13 | [13 empty] | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-04-20 | 2017-04-19 |  |  |  |  | 2017-04-29 | 2017-04-29 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002746603 | 2017-04-26 |  | 2017-04-29
6503404689 | 000201 | 7052154 | 2 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 000301 | 7052154 | 3 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503408592 | 000502 | 7052160 | 32 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-10-31 | 2017-07-16 | 2017-10-30 | 2017-08-11 | 2017-08-30 | 2017-08-11 | 2017-08-30 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | 2017-08-26 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-10-26 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-27 | 2017-11-23 | 2017-10-27 | 2017-12-12 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-10-28 | 2017-11-23 | 2017-10-28 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937990 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000503 | 7052160 | 33 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-14 | 2017-10-31 | 2017-07-14 |  | 2017-08-05 | 2017-08-29 | 2017-08-05 | 2017-08-29 | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 2017-08-26 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-10-18 | 2017-11-23 | 2017-10-18 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 2017-10-13 | 2017-12-08 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-10-28 | 2017-11-23 | 2017-10-28 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002929533 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000504 | 7052160 | 34 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-11-03 | 2017-07-16 |  | 2017-08-11 | 2017-09-02 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 2017-10-16 | 2017-11-23 | 2017-08-23 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-10-17 | 2017-11-23 | 2017-10-17 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 2017-10-13 | 2017-12-08 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-05 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002938048 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000402 | 7052160 | 25 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-07-04 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-11-03 | 2017-07-20 | 2017-10-30 | 2017-08-15 | 2017-10-17 | 2017-08-15 | 2017-10-16 | 2017-08-26 | 2017-11-07 | 2017-08-26 | 2017-11-07 | 25.02 | 2017-10-13 | 2017-11-07 | 2017-10-13 | 2017-11-07 | 24.01 | 2017-11-07 | 2017-11-23 | 2017-09-22 | 2017-12-08 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937813 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000403 | 7052160 | 26 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-16 | 2017-10-31 | 2017-07-16 | 2017-10-30 | 2017-08-12 | 2017-10-17 | 2017-08-12 | 2017-10-16 | 2017-08-24 | 2017-11-07 | 2017-08-24 | 2017-11-07 | 25.02 | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 24.01 | 2017-10-13 | 2017-11-23 | 2017-10-12 | 2017-12-08 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-10-31 | 2017-11-23 | 2017-10-31 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937873 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000404 | 7052160 | 27 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-10-31 | 2017-07-20 | 2017-10-30 | 2017-08-11 | 2017-10-17 | 2017-08-11 | 2017-10-16 | 2017-08-26 | 2017-11-07 | 2017-08-26 | 2017-11-07 | 25.02 | 2017-10-16 | 2017-11-07 | 2017-10-16 | 2017-11-07 | 24.01 | 2017-09-22 | 2017-11-23 | 2017-09-22 | 2017-12-08 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-17 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-08 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937932 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000405 | 7052160 | 28 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-20 | 2017-09-26 | 2017-10-19 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937387 | 2017-12-11 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000406 | 7052160 | 29 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-25 | 2017-09-10 | 2017-10-17 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-08 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002956045 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503404689 | 000401 | 7052154 | 4 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 000501 | 7052154 | 5 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 000601 | 7052154 | 6 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 000701 | 7052154 | 7 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 000801 | 7052154 | 8 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 000901 | 7052154 | 9 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001001 | 7052154 | 10 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001101 | 7052154 | 11 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001201 | 7052154 | 12 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001301 | 7052154 | 13 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001401 | 7052154 | 14 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001501 | 7052154 | 15 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001601 | 7052154 | 16 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001701 | 7052154 | 17 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001801 | 7052154 | 18 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 001901 | 7052154 | 19 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002001 | 7052154 | 20 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002101 | 7052154 | 21 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503814133 | 000101 | 7052708 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 450HP MV VFD | CDR | R DUFTON | J CHAU |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2017-12-20 | SAP | 2018-01-23 | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-02-15 | 2018-03-09 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-10 | 2018-03-13 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-21 | 24 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 50 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 2018-03-24 | 48 | [12 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 7630-330219 | 2017-12-20 | PVS Chemical Solutions Inc. | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | 6003294051 | 2018-03-22 |  | 2018-03-23
6503814133 | 000501 | 7052708 | 5 | MVD-SPR-PRT | 450HP MV VFD | SPT | R DUFTON | J CHAU |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 7630-330219 | 2017-12-20 | PVS Chemical Solutions Inc. | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-23
6503704981 | 000304 | 7052544 | 17 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Quote 1200HP VFD | MCC | N BROOK | EMP-20042765 |  |  |  |  | 2018-01-05 | 2018-01-05 | 2017-09-28 | SAP |  |  | 2018-01-10 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-02-05 | [14 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | [13 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-12-22 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003263324 | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503303745 | 000102 | 7052010 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | DS161015 - PUMP Arc SMC | MCC | N BROOK | EMP-20065511 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2016-12-22 | SAP | [14 empty] | 13.53 |  |  |  |  | 20.01 | 2017-04-08 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 8.78 | [12 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-12 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 6370629 | 2016-12-22 | US STEEL GLW | McNaughton-McKay Electric Co | 6002690414 | 2017-04-17 |  | 2017-04-20
6503309503 | 000101 | 7052035 | 1 | MV7000-VFD-4160-HP | 20160818-ST MARYS CEMENT | CDR | R DUFTON | J HAO | 2017-03-03 | 2017-10-25 | 2017-03-01 | 2017-10-25 | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2016-12-29 | SAP | 2017-10-06 | 2018-02-02 | 2018-01-23 | 2018-04-26 | 2018-01-19 | [5 empty] | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-13 | 2018-03-27 | 106.2 | 2018-02-19 | 2018-03-09 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | 163.84 | 2018-03-29 | 2018-04-15 | 2018-03-27 | 2018-04-27 | 105.2 | [12 empty] | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-21 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-05-30 | (W+d)79183D | 2016-12-29 | ST MARYS CEMENT | WESTBURNE ONTARIO NE | 6003208092 | 2018-05-08 |  | 2018-03-31
6503303745 | 000103 | 7052010 | 3 | MV1562E-SMC-ARC | DS161015 - PUMP Arc SMC | MCC | N BROOK | EMP-20065511 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 22.28 |  |  |  |  | 25.01 |  |  |  |  | 36.58 | [12 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-14 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 6370629 | 2016-12-22 | US STEEL GLW | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-20
6503339319 | 000101 | 7052070 | 1 | MV7000-VFD-4160 | SB20150901 - Region Municipality Waterlo | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | 2017-02-14 | 2017-02-24 | 2017-02-19 |  | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 51.88 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 5123696 | 2017-01-20 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31
6503339319 | 000201 | 7052070 | 2 | MV7000A-VFD-4160 | SB20150901 - Region Municipality Waterlo | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-06 | 2017-02-14 | 2017-02-24 | 2017-02-19 | 2017-01-20 | SAP | [14 empty] | 18.85 |  |  |  |  | 59.18 | 2017-04-07 | 2017-04-15 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 44.01 | [12 empty] | 2017-04-16 | 2017-04-16 | 2017-04-14 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-17 | 5123696 | 2017-01-20 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | 6002708143 | 2017-04-17 |  | 2017-03-31
6503339319 | 000401 | 7052070 | 4 | MVD-SPR-PRT | SB20150901 - Region Municipality Waterlo | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2017-03-17 | 2017-02-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 5123696 | 2017-01-20 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-04
6503303745 | 000202 | 7052010 | 5 | MV1591A-INCMR-ARC | DS161015 - PUMP Arc SMC | MCC | N BROOK | EMP-20065511 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2016-12-22 | SAP | [14 empty] | 13.53 |  |  |  |  | 20.01 | 2017-04-07 | 2017-04-19 | 2017-03-30 | 2017-04-12 | 8.78 | [12 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 6370629 | 2016-12-22 | US STEEL GLW | McNaughton-McKay Electric Co | 6002690432 | 2017-04-17 |  | 2017-04-20
6503303745 | 000203 | 7052010 | 6 | MV1562E-SMC-ARC | DS161015 - PUMP Arc SMC | MCC | N BROOK | EMP-20065511 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 22.28 |  |  |  |  | 25.01 |  |  |  |  | 36.58 | [12 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-13 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 6370629 | 2016-12-22 | US STEEL GLW | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-20
6503303745 | 000401 | 7052010 | 8 | MVM-SPR-PRT | DS161015 - PUMP Arc SMC | SPT | N BROOK | EMP-20065511 |  |  |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-28 | 6370629 | 2016-12-22 | US STEEL GLW | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2017-04-17 |  | 2017-04-20
6503387639 | 000301 | 7052131 | 3 | MVD-FLD-MOD | Fld Mod, UPS Addition | STC | [8 empty] | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-06-27 | 2017-04-01 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-15 | 2017-04-22 | 2017-04-24 |  | 2017-04-15 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-06-15 |  | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 2017-05-27 | 2017-06-26 | [13 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-23 | S109950060 | 2017-02-22 | Chugach World Services Inc | Rexel | 6002763383 | 2017-06-23 |  | 2017-04-07
6503387639 | 000401 | 7052131 | 4 | MVD-FLD-MOD | Fld Mod, UPS Addition | STC | [8 empty] | 2017-02-22 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-06-27 | 2017-04-01 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-15 | 2017-04-21 | 2017-04-24 |  | 2017-04-15 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 2017-06-16 |  | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 2017-05-11 | 2017-06-26 | [13 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-23 | S109950060 | 2017-02-22 | Chugach World Services Inc | Rexel | 6002763399 | 2017-06-23 |  | 2017-04-07
6503339319 | 000501 | 7052070 | 5 | MVD-SPR-PRT | SB20150901 - Region Municipality Waterlo | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2017-03-17 | 2017-02-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 5123696 | 2017-01-20 | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD | GERRIE ELECTRIC WHOLESALE LTD |  | 2017-03-31 |  | 2017-04-04
6503328868 | 000104 | 7052057 | 15 | MV1599-CNTRLR | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-01-13 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-05-01 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 7.52 | 2017-04-16 | 2017-04-21 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 13.95 | 2017-04-21 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 5.31 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-10 | S115879786 | 2017-02-06 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel | 6002746030 | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503189155 | 000102 | 7051867 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | Submersible deep well | MCC | M VARGAS | E TREVINO | 2017-01-09 | 2017-02-09 | 2017-01-06 | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 2017-01-20 |  | SAP | [14 empty] | 13.53 |  |  |  |  | 25.01 |  |  |  |  | 7.01 | [20 empty] | 2017-03-02 | 2017-03-10 | 53538S | 2016-10-06 | DES MOINES WATER WORKS | AUTOMATIC SYSTEMS CO |  | 2017-03-09 |  | 2017-01-23
6503189155 | 000103 | 7051867 | 3 | MV1562E-SMC-ARC | Submersible deep well | MCC | M VARGAS | E TREVINO | 2017-01-09 | 2017-02-09 | 2017-01-06 | 2017-01-16 | 2017-01-27 | 2017-01-20 |  | SAP | [14 empty] | 30.28 |  |  |  |  | 26.01 |  |  |  |  | 28.27 | [20 empty] | 2017-03-02 | 2017-03-10 | 53538S | 2016-10-06 | DES MOINES WATER WORKS | AUTOMATIC SYSTEMS CO |  | 2017-03-09 |  | 2017-01-23
6503194630 | 000101 | 7051872 | 1 | MV1512-1HI-ARC | BWXT Technologies | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15.21 |  |  |  |  | 22.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 3009603 | 2016-10-11 | Electrical Equipment Co | Electrical Equipment Co |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-12
6503194630 | 000201 | 7051872 | 2 | MV1512-1HI-ARC | BWXT Technologies | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15.21 |  |  |  |  | 22.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3009603 | 2016-10-11 | Electrical Equipment Co | Electrical Equipment Co |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-12
6503194630 | 000301 | 7051872 | 3 | MV1512-1HI-ARC | BWXT Technologies | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15.21 |  |  |  |  | 22.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3009603 | 2016-10-11 | Electrical Equipment Co | Electrical Equipment Co |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-12
6503194630 | 000401 | 7051872 | 4 | MV1512-1HI-ARC | BWXT Technologies | MCC | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15.21 |  |  |  |  | 22.51 |  |  |  |  | 19.45 | [20 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3009603 | 2016-10-11 | Electrical Equipment Co | Electrical Equipment Co |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-12
6503194630 | 000601 | 7051872 | 6 | MVM-SPR-PRT | BWXT Technologies | SPT | N BROOK | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-10-27 | 2016-10-21 |  | SAP | [45 empty] | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 3009603 | 2016-10-11 | Electrical Equipment Co | Electrical Equipment Co |  | 2016-12-15 |  | 2016-12-12
6503230451 | 000303 | 7051922 | 16 | MV1512BD-2HI | JM1511A Lancaster | MCC | W CONWAY | R YANG | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2016-11-03 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-07-20 | 2017-06-09 | 2017-07-20 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-07-05 | 2017-07-26 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 24.36 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 22.97 | 2017-07-28 | 2017-08-04 | 2017-07-22 | 2017-08-01 | 37.62 | [12 empty] | 2017-07-29 | 2017-08-07 | 2017-07-29 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 216055-007 | 2016-11-10 | Wharton-Smith | Wharton-Smith | 6002859723 | 2017-08-10 |  | 2017-05-12
6503373131 | 000502 | 7052109 | 4 | MV1562E-SMC-ARC | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP | 2018-01-19 | 2018-02-08 | 2018-01-12 | 2018-03-16 | 2018-01-11 | 2018-03-08 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 2018-02-16 | 2018-02-18 | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 23.28 | 2018-02-18 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-03-07 | 27.01 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 2018-03-11 | 37.08 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003219019 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000101 | 7052109 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2020-12-04 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | [14 empty] | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003196449 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000102 | 7052109 | 2 | MV1562E-SMC-ARC | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP | 2018-01-23 | 2018-02-12 | 2018-01-11 | 2018-02-14 | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-04 | 2018-02-13 | 2018-02-04 | 2018-02-13 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-05 | 2018-03-06 | 23.28 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-06 | 27.01 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-02-28 | 2018-03-08 | 37.08 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003219741 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000501 | 7052109 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | [14 empty] | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003196461 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000201 | 7052109 | 9 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | [14 empty] | 2018-02-16 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-05 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003196452 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000202 | 7052109 | 10 | MV1562E-SMC-ARC | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP | 2018-01-23 | 2018-02-12 | 2018-01-11 | 2018-03-16 | 2018-01-11 | 2018-03-08 | 2018-02-04 | 2018-02-07 | 2018-02-04 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-06 | 2018-03-06 | 23.28 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-03-07 | 27.01 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-02-27 | 2018-03-08 | 37.08 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003218882 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000301 | 7052109 | 11 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | [14 empty] | 2018-02-16 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003196455 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000302 | 7052109 | 12 | MV1562E-SMC-ARC | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP | 2018-01-23 | 2018-02-12 | 2017-12-20 | 2018-03-16 | 2017-12-20 | 2018-03-08 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-18 | 2018-02-10 | 2018-03-06 | 23.28 | 2018-02-18 | 2018-02-24 | 2018-02-22 | 2018-03-06 | 27.01 | 2018-02-24 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-11 | 37.08 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003218952 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000401 | 7052109 | 13 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-02-27 | 2018-01-23 | 2018-02-27 | [14 empty] | 2018-02-16 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003196458 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000402 | 7052109 | 14 | MV1562E-SMC-ARC | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-01-12 | 2018-02-14 | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-05 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-18 | 2018-02-10 | 2018-03-06 | 23.28 | 2018-02-18 | 2018-02-23 | 2018-02-22 | 2018-03-06 | 27.01 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 37.08 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003218983 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000601 | 7052109 | 15 | MV1500-PLNM-ACCSRY | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP |  |  | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 2018-01-23 | 2018-02-06 | [14 empty] | 2018-02-15 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | [13 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-03 | 2018-03-02 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003196464 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503373131 | 000602 | 7052109 | 16 | MV1562E-SMC-ARC | SMC FOR KOC THROUGH LEAP FROG | MCC | M VARGAS | A NEMATBAKHSH | 2017-11-10 | 2017-11-24 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 2017-11-24 | 2017-11-23 | 2017-02-14 | SAP | 2018-01-18 | 2018-02-07 | 2018-01-12 | 2018-02-14 | 2018-01-11 | 2018-02-13 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-04 | 2018-03-06 | 2018-02-07 | 2018-02-11 | 2018-02-07 | 2018-03-07 | 23.28 | 2018-02-17 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 27.01 | 2018-02-22 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 2018-03-11 | 37.08 | [12 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2018-03-08 |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | LESPL 16-17 V208 017 112 | 2017-02-14 | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | LEAPFROG ENGINEERING SERVICES PVT L | 6003219037 | 2018-03-09 |  | 2018-03-09
6503369931 | 000101 | 7052100 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | 84" Recycle pump | CDR | W CONWAY | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-02-10 | SAP | [10 empty] | 2017-04-12 | 2017-04-23 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 18.85 | 2017-04-22 | 2017-04-28 | 2017-04-18 | 2017-04-26 | 59.18 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-04-21 | 2017-04-26 | 44.34 | [12 empty] | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-04-26 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 7630-867320 | 2017-02-10 | US STEEL CORP | EESCO Div of WESCO Distribution Inc | 6002736118 | 2017-04-26 |  | 2017-04-26
6503369931 | 000301 | 7052100 | 3 | MVD-SPR-PRT | 84" Recycle pump | SPT | W CONWAY | E TREVINO |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 7630-867320 | 2017-02-10 | US STEEL CORP | EESCO Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-26
6503375196 | 000104 | 7052108 | 15 | MV1599-CNTRLR | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | MCC | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 7.52 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 13.95 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 2017-05-13 | 2017-05-18 | 5.31 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | S116194104 | 2017-03-01 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6002760050 | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503404689 | 002201 | 7052154 | 22 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002301 | 7052154 | 23 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002401 | 7052154 | 24 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002501 | 7052154 | 25 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503719469 | 000101 | 7052565 | 1 | MV1512-2HI | Q42122 - Air Liquide Port Neches | MCC | J MCPHEE | A RODRI51 | 2017-11-13 | 2020-11-16 | 2017-11-13 | 2017-11-28 | 2017-12-05 | 2017-11-30 | 2017-10-10 | SAP | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 2017-12-15 | 2018-01-30 | 2017-12-15 | 2018-01-22 | 2017-12-30 | 2018-01-02 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 2018-01-11 | 2018-01-18 | 31.27 | 2018-01-04 | 2018-01-13 | 2018-01-13 | 2018-01-24 | 48.87 | 2018-01-13 | 2018-01-15 | 2018-01-13 | 2018-01-24 | 28.8 | [12 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 4372232 | 2017-10-10 | VOLTA LLC | REYNOLDS CO | 6003214635 | 2018-01-23 |  | 2018-01-19
6503408592 | 000505 | 7052160 | 35 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-10-20 | 2017-09-27 | 2017-10-19 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002937393 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000506 | 7052160 | 36 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-25 | 2017-09-10 | 2017-10-05 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002956052 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000507 | 7052160 | 37 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2018-09-04 | 2017-09-20 | 2017-10-18 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-12 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002956056 | 2017-12-12 |  | 2017-07-27
6503719469 | 000301 | 7052565 | 3 | MVM-SPR-PRT | Q42122 - Air Liquide Port Neches | SPT | J MCPHEE | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-05 | 2017-11-30 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 4372232 | 2017-10-10 | VOLTA LLC | REYNOLDS CO |  | 2018-01-23 |  | 2018-01-19
6503404689 | 002601 | 7052154 | 26 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002701 | 7052154 | 27 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002801 | 7052154 | 28 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 002901 | 7052154 | 29 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 003001 | 7052154 | 30 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 003101 | 7052154 | 31 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-28
6503404689 | 003201 | 7052154 | 32 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-28 | 2017-04-27 | 2017-05-26 | [39 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-05-30 |  | 2017-04-28
6503404689 | 003301 | 7052154 | 33 | MVM-FLD-MOD | Field Mod, Ground Ball Addition | STC | [8 empty] | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-06 | 2017-04-28 | 2017-04-27 | 2017-05-26 | [39 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | (WJB)60255D | 2017-03-06 | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-05-30 |  | 2017-04-28
6503168819 | 000101 | 7051839 | 1 | MV1591A-INCMR | 08192016Z-SHINTECH | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 6.39 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 4342162 | 2016-09-22 | SHINTECH INC | REYNOLDS CO |  | 2017-01-18 |  | 2017-01-11
6503168819 | 000102 | 7051839 | 2 | MV1582-REACTOR | 08192016Z-SHINTECH | MCC | K HILDERLY | O GORDON | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-10-21 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-11 |  | SAP | [14 empty] | 25 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 18 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 4342162 | 2016-09-22 | SHINTECH INC | REYNOLDS CO |  | 2017-01-18 |  | 2017-01-11
6503182437 | 000102 | 7051855 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | ABI Synchronous Transfer VFD | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6330055 | 2016-10-03 | ANHEUSER BUSCH INC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-04
6503182437 | 000103 | 7051855 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | ABI Synchronous Transfer VFD | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | SAP | [14 empty] | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 15 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6330055 | 2016-10-03 | ANHEUSER BUSCH INC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-04
6503182437 | 000104 | 7051855 | 4 | MV1512DM-1HI-INPT | ABI Synchronous Transfer VFD | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6330055 | 2016-10-03 | ANHEUSER BUSCH INC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-04
6503182437 | 000105 | 7051855 | 5 | MV7000A-VFD-4160 | ABI Synchronous Transfer VFD | CDR | C MATHEW | J HAO | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 56.93 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6330055 | 2016-10-03 | ANHEUSER BUSCH INC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-04
6503178154 | 000101 | 7051851 | 1 | MV1562E-SMC | ZA60606KD1 Intermerc | MCC | S PINHO | C OSORIO | 2016-10-14 | 2019-11-02 | 2016-10-12 | 2016-11-23 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-21 | INT RWAL 098 VOL310 | 2016-09-29 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-09 |  | 2017-01-31
6503178154 | 000201 | 7051851 | 2 | MVM-SPR-PRT | ZA60606KD1 Intermerc | SPT | S PINHO | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-07 | INT RWAL 098 VOL310 | 2016-09-29 | Intermerc Ghana Limited | Intermerc Ghana Limited |  | 2017-03-09 |  | 2017-02-02
6503182437 | 000101 | 7051855 | 1 | MV1591A-INCMR | ABI Synchronous Transfer VFD | MCC | C MATHEW | J HAO | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-11-04 | 2016-11-04 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 6330055 | 2016-10-03 | ANHEUSER BUSCH INC | McNaughton-McKay Electric Co |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-04
6503305664 | 000101 | 7052016 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | CILACAP BLUE SKE PROJECT | SKT | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-05-12 | 2017-07-07 | 2017-05-12 | 2017-07-06 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2016-12-27 | SAP |  |  | 2017-08-17 | 2017-09-15 | 2017-09-02 | 2017-09-14 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-12 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 0.96 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-07 | 2017-09-15 | 8.1 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 19.3 | [12 empty] | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 16003524 | 2016-12-27 | PT. Transavia Otomasi Pratama | PT. Transavia Otomasi Pratama | 6002981540 | 2017-09-19 |  | 2017-09-12
6503305664 | 000201 | 7052016 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | CILACAP BLUE SKE PROJECT | SKT | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-05-12 | 2017-06-09 | 2017-05-12 | 2017-06-05 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2016-12-27 | SAP |  |  | 2017-08-17 | 2017-09-18 | 2017-09-02 | 2017-09-12 | 2017-08-26 | 2017-08-28 | 2017-08-31 | 2017-09-11 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 2017-09-12 | 2017-09-11 | 0.96 | 2017-08-30 | 2017-09-01 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 8.1 | 2017-09-01 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 19.3 | [12 empty] | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-14 |  |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-12 | 16003524 | 2016-12-27 | PT. Transavia Otomasi Pratama | PT. Transavia Otomasi Pratama | 6002981662 | 2017-09-19 |  | 2017-04-13
6503306285 | 000101 | 7052017 | 1 | MV1512M-1HI-BYPS | NEST093016-NESTLE GAFFNEY | MCC | L CHAPMAN | R WANNER | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 2017-02-03 | 2017-02-16 | 2017-02-15 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 20.19 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 6371881 | 2016-12-27 | NESTLE USA INC | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-02-03
6503306285 | 000102 | 7052017 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | NEST093016-NESTLE GAFFNEY | MCC | L CHAPMAN | R WANNER | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 2017-02-03 | 2017-02-16 | 2017-02-15 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 20.19 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 6371881 | 2016-12-27 | NESTLE USA INC | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-02-03
6503306285 | 000103 | 7052017 | 3 | MV1512M-1HI-BYPS | NEST093016-NESTLE GAFFNEY | MCC | L CHAPMAN | R WANNER | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 2017-02-03 | 2017-02-16 | 2017-02-15 |  | SAP | [14 empty] | 21 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 20.19 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 6371881 | 2016-12-27 | NESTLE USA INC | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO |  | 2017-03-29 |  | 2017-02-03
6503376792 | 000101 | 7052118 | 1 | MV7000-CCVFD-2300 | Frame B 500HP CT D2D AFE | CDR | N BROOK | J CHAU | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-31 | 2017-03-29 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 2017-04-22 | 2017-05-29 | 37.05 | 2017-04-25 | 2017-05-04 | 2017-04-26 | 2017-05-29 | 84.17 | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 71.08 | [12 empty] | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 349183-00 | 2017-02-15 | WEYERHAEUSER CO | Electric Supply & Equipment Co | 6002757895 | 2017-05-26 |  | 2017-05-15
6503406324 | 000101 | 7052157 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powerflex 7000 | CDR | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-03-15 | 2017-03-14 | 2017-03-07 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-11 | 2017-04-01 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-17 | 2017-04-18 | 2017-04-21 | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 18.85 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 63.18 | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 45.02 | [12 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 2017-05-01 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-01 | S3219325 | 2017-03-07 | EISSING ELECTRIC INC | Revere Electric Supply Co | 6002740030 | 2017-05-01 |  | 2017-03-24
6503406042 | 000101 | 7052158 | 1 | MV1512-2HI | ENLOW FAN MCC | MCC | jamcphee | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-07 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 2017-04-04 | 2017-04-27 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 22.69 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 13.68 | 2017-04-24 | 2017-05-02 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 23.83 | [12 empty] | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-13 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-10 | P1051066-JW | 2017-03-07 | Tri State Supply Company Inc | Tri State Supply Company Inc | 6002760026 | 2017-05-12 |  | 2017-05-03
6503375183 | 000101 | 7052107 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN123115J CHEVRON SLR RETROFIT PROJEC | CDR | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-03-10 | 2017-04-05 | 2017-03-10 | 2017-04-05 | 2017-05-16 | 2017-05-05 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-05-15 | 2017-06-08 | 2017-05-19 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 25.85 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-17 | 2017-07-05 | 69.16 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | 2017-06-23 | 2017-09-20 | 52.8 | [12 empty] | 2017-06-28 | 2017-09-28 | 2017-06-27 | 2017-09-19 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | S5915203 | 2017-02-15 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6002842646 | 2017-09-28 |  | 2017-08-31
6503375183 | 000201 | 7052107 | 5 | MV7000-VFD-4160 | DN123115J CHEVRON SLR RETROFIT PROJEC | CDR | A DSOUZA | W MACIBORKA | 2017-03-10 | 2017-04-05 | 2017-03-10 | 2017-04-05 | 2017-05-16 | 2017-05-05 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-05-15 | 2017-06-08 | 2017-05-19 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 2017-07-05 | 25.85 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-18 | 2017-07-05 | 69.16 | 2017-06-23 | 2017-06-25 | 2017-06-24 | 2017-09-21 | 52.8 | [12 empty] | 2017-08-23 | 2017-09-23 | 2017-08-04 | 2017-09-20 |  |  |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | S5915203 | 2017-02-15 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | CODALE ELECTRIC SUPPLY INC | 6002842670 | 2017-09-28 |  | 2017-08-31
6503406042 | 000301 | 7052158 | 3 | MVM-SPR-PRT | ENLOW FAN MCC | SPT | jamcphee | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-10 | 2017-05-03 | P1051066-JW | 2017-03-07 | Tri State Supply Company Inc | Tri State Supply Company Inc |  | 2017-05-12 |  | 2017-05-03
6503232325 | 000101 | 7051920 | 1 | MV1562E-SMC-C | Union Engineering Continental MV SMC | MCC | B DAWDY | EMP-20065511 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-04-20 | 2017-03-27 | DK-118237-2 | 2016-11-04 | Continental Carbonic Products Inc. | UNION ENGINEERING A/S |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-27
6503232325 | 000102 | 7051920 | 2 | MV1562E-SMC-C | Union Engineering Continental MV SMC | MCC | B DAWDY | EMP-20065511 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-27 | DK-118237-2 | 2016-11-04 | Continental Carbonic Products Inc. | UNION ENGINEERING A/S |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-27
6503232325 | 000103 | 7051920 | 3 | MV1562E-SMC-C | Union Engineering Continental MV SMC | MCC | B DAWDY | EMP-20065511 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-27 | DK-118237-2 | 2016-11-04 | Continental Carbonic Products Inc. | UNION ENGINEERING A/S |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-14
6503232325 | 000104 | 7051920 | 4 | MV1562E-SMC-C | Union Engineering Continental MV SMC | MCC | B DAWDY | EMP-20065511 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-11-21 | 2016-12-02 | 2016-12-19 | 2016-12-19 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-03-29 | 2017-03-27 | DK-118237-2 | 2016-11-04 | Continental Carbonic Products Inc. | UNION ENGINEERING A/S |  | 2017-03-29 |  | 2017-03-27
6503375196 | 000106 | 7052108 | 17 | MV1512M-1HI-BYPS | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | MCC | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-18 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-05-16 | 24.68 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 26.44 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-05-01 | 2017-05-17 | 24.68 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | S116194104 | 2017-03-01 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6002757835 | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503375196 | 000103 | 7052108 | 14 | MV1599-CNTRLR | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | MCC | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-21 | 2017-03-31 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 7.52 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 13.95 | 2017-04-24 | 2017-05-08 | 2017-05-13 | 2017-05-18 | 5.31 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | S116194104 | 2017-03-01 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6002760039 | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503191347 | 000101 | 7051869 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 001101 | 7051869 | 5 | MVD-SPR-PRT | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | SPT | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2019-11-04 | 2016-12-01 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 000201 | 7051869 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 000301 | 7051869 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 000401 | 7051869 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 000501 | 7051869 | 9 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 000601 | 7051869 | 10 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503191347 | 000701 | 7051869 | 11 | MV7000A-VFD-4160 | 80278 BASELINE TANK TERMINAL VFDS | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-13 | 2016-10-20 | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 19.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-27 | 2017-02-28 | WJH-42865D | 2016-10-07 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-02-27 |  | 2016-12-19
6503308293 | 000101 | 7052027 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Cerromatoso PO 800004121- 536792-18P | CDR | W CONWAY | O GORDON | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-12-28 | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 58.6 | 2017-04-05 | 2017-04-18 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 50.2 | [12 empty] | 2017-04-18 | 2017-04-23 | 2017-04-21 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 800004121 | 2016-12-28 | Melexa SAS | Melexa S.A.S. | 6002704575 | 2017-04-27 |  | 2017-04-24
6503308293 | 000501 | 7052027 | 3 | MVD-SPR-PRT | Cerromatoso PO 800004121- 536792-18P | SPT | W CONWAY | O GORDON |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 800004121 | 2016-12-28 | Melexa SAS | Melexa S.A.S. |  | 2017-04-27 |  | 2017-04-24
6503221572 | 000101 | 7051908 | 1 | MV1560E-SMC | 6.6kV 1000kW 1560E | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 18.01 |  |  |  |  | 32.01 |  |  |  |  | 31.62 | [20 empty] | 2017-02-08 | 2017-01-25 | CN0065-201610-RAC-MV | 2016-10-28 | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | HongKong RuiTian INT'L Trading comp |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-25
6503375196 | 000101 | 7052108 | 1 | MV7000-VFD-4160 | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | CDR | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-22 | 2017-02-15 | SAP | 2018-01-24 | 2018-02-21 | 2017-04-04 | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-04-22 | 2017-05-01 | 2017-04-22 | 2017-05-01 | 2017-04-19 | 2017-05-16 | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 24.85 | 2017-04-21 | 2017-05-12 | 2017-04-21 | 2017-05-10 | 69.16 | 2017-04-28 | 2017-05-13 | 2017-04-28 | 2017-05-18 | 54.26 |  |  |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-24 | [6 empty] | 2017-04-29 | 2017-05-19 | 2017-04-20 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-23 | S116194104 | 2017-02-15 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel | 6002756913 | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503251642 | 000101 | 7051942 | 1 | MV1512BD-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-17 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-07-11 | 2017-04-05 | [9 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 36.87 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 2017-04-05 | 2017-07-18 | 16.36 | [20 empty] | 2017-07-28 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | ABB Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002703048 | 2017-07-28 |  | 2017-02-16
6503221572 | 000201 | 7051908 | 7 | MV1560E-SMC | 6.6kV 1000kW 1560E | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 18.01 |  |  |  |  | 32.01 |  |  |  |  | 31.62 | [20 empty] | 2017-02-08 | 2017-01-25 | CN0065-201610-RAC-MV | 2016-10-28 | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | HongKong RuiTian INT'L Trading comp |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-25
6503221572 | 000301 | 7051908 | 8 | MV1560E-SMC | 6.6kV 1000kW 1560E | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 |  | SAP | [14 empty] | 18.01 |  |  |  |  | 32.01 |  |  |  |  | 31.62 | [20 empty] | 2017-02-08 | 2017-01-25 | CN0065-201610-RAC-MV | 2016-10-28 | HongKong RuiTian INT'L Trading comp | HongKong RuiTian INT'L Trading comp |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-25
6503251642 | 000102 | 7051942 | 2 | MV1512-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-17 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-06-07 | 2017-04-05 | [9 empty] | 14.27 | 2017-04-05 | 2017-07-02 | 2017-04-05 | 2017-06-28 | 32.87 | 2017-04-07 | 2017-07-18 | 2017-04-07 | 2017-07-13 | 16.36 | [20 empty] | 2017-08-17 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002705691 | 2017-08-18 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000103 | 7051942 | 3 | MV1512-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-17 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-07-20 | 2017-04-06 | [9 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 32.87 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 2017-03-31 | 2017-07-17 | 16.36 | [20 empty] | 2017-08-31 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | ABB INC | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002705730 | 2017-08-18 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000104 | 7051942 | 4 | MV1512BD-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-17 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-07-27 | 2017-04-06 | [9 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 35.87 | 2017-06-28 | 2017-07-03 | 2017-03-30 | 2017-07-18 | 15.36 | [20 empty] | 2017-07-28 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | ABB Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002705577 | 2017-07-28 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000105 | 7051942 | 5 | MV1512BD-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-05-29 | 2017-04-06 | [9 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-08-17 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-18 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000201 | 7051942 | 6 | MV1512-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-07-20 | 2017-04-06 | [9 empty] | 14.27 |  |  |  |  | 33.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2017-07-28 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | ABB Inc | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-07-28 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000202 | 7051942 | 7 | MV1512BD-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-06-21 | 2017-04-06 | [9 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-08-17 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-18 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000203 | 7051942 | 8 | MV1512BD-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-06-21 | 2017-04-06 | [9 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-08-17 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-18 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000204 | 7051942 | 9 | MV1512BD-2HI | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2016-12-07 | 2017-02-03 | 2016-12-07 | 2017-02-02 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-06-21 | 2017-04-06 | [9 empty] | 15.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-08-17 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-18 |  | 2017-02-16
6503251642 | 000701 | 7051942 | 14 | MVM-SPR-PRT | 92311SPLIT-KINDER MORGAN CANADA | SPT | Cmathew1 | baliu1 |  | 2017-02-03 |  | 2017-02-03 | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  | SAP | [45 empty] | 2017-08-18 | 2017-06-19 | WJH43444D | 2016-11-17 | KINDER MORGAN CANADA | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-31 |  | 2017-02-16
6503203606 | 000106 | 7051889 | 7 | MV1512BD-2HI | Mustang | MCC | A DSOUZA | E TREVINO | 2016-10-31 | 2016-11-25 | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-07 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 37.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2017-01-17 | 2017-01-13 | 390688 | 2016-11-10 | UNITED TACONITE LLC | Mielke Electric Works Inc |  | 2017-01-13 |  | 2016-12-08
6503384495 | 000101 | 7052122 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | AC012517B Switch | MCC | B DAWDY | E TREVINO | 2017-03-08 | 2017-03-17 | 2017-03-08 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-04-07 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-15 | 2017-05-02 | 2017-06-08 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-13 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 19.09 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 15.54 | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 2017-06-03 | 2017-06-09 | 8.95 | [12 empty] | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-09 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-08 | 1150-BP931452D | 2017-02-21 | WestRock Company | Consolidated Electrical Distr | 6002810029 | 2017-06-08 |  | 2017-04-10
6503304084 | 000101 | 7052019 | 1 | MV7000A-VFD-3300 | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-08-18 | 2017-05-31 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-08-07 | 2017-08-11 | 19.85 | 2017-07-18 | 2017-07-29 | 2017-08-07 | 2017-08-18 | 59.18 | 2017-07-30 | 2017-08-10 | 2017-08-09 | 2017-09-01 | 56.93 | [12 empty] | 2017-09-06 | 2017-09-11 | 2017-08-07 | 2017-09-06 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002848281 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000401 | 7052019 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-07-14 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | 2017-07-02 | 2017-07-04 | 2017-06-21 | 2017-07-10 | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 2017-07-08 | 2017-07-31 | 20 | 2017-07-11 | 2017-07-23 | 2017-07-19 | 2017-07-31 | 26 | 2017-07-23 | 2017-08-09 | 2017-07-11 | 2017-08-30 | 20.15 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-04 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 3002345067 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000402 | 7052019 | 3 | MV1512DM-1HI-INPT | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-10-04 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | 2017-07-02 | 2017-07-04 | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 2017-07-04 | 2017-07-10 | 2017-07-16 | 2017-07-18 | 14.27 | 2017-07-10 | 2017-07-23 | 2017-07-19 | 2017-08-01 | 31.87 | 2017-07-23 | 2017-08-09 | 2017-07-18 | 2017-08-17 | 16.36 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-17 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002848181 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000201 | 7052019 | 8 | MV7000A-VFD-3300 | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-08-18 | 2017-05-31 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | 2017-08-14 | 19.85 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-08-10 | 2017-08-18 | 59.18 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 2017-09-01 | 56.93 | [12 empty] | 2017-08-25 | 2017-08-30 | 2017-08-10 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002848134 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000301 | 7052019 | 9 | MV7000A-VFD-3300 | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | CDR | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 2017-05-31 | 2017-08-22 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-08-25 | 2017-07-25 | 2017-08-18 | 19.85 | 2017-07-28 | 2017-08-23 | 2017-07-28 | 2017-08-21 | 59.18 | 2017-08-11 | 2017-09-11 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 56.93 | [12 empty] | 2017-08-14 | 2017-09-07 | 2017-08-14 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002848313 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000501 | 7052019 | 10 | MV1512M-1HI-BYPS | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-22 | 2017-07-14 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | 2017-07-02 | 2017-07-04 | 2017-06-22 | 2017-07-11 | 2017-07-04 | 2017-07-11 | 2017-07-15 | 2017-07-18 | 20 | 2017-07-11 | 2017-07-23 | 2017-07-20 | 2017-07-25 | 26 | 2017-07-23 | 2017-08-09 | 2017-07-21 | 2017-08-18 | 20.15 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002851301 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000502 | 7052019 | 11 | MV1512DM-1HI-INPT | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-23 | 2017-10-05 | 2017-05-31 | 2017-07-26 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-06-23 | 2017-07-10 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-31 | 14.27 | 2017-07-11 | 2017-07-23 | 2017-07-21 | 2017-07-31 | 31.87 | 2017-07-23 | 2017-08-09 | 2017-07-19 | 2017-08-15 | 19.78 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-16 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002848215 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000601 | 7052019 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-25 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-06-24 | 2017-07-11 | 2017-07-05 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 2017-07-27 | 20 | 2017-07-15 | 2017-07-23 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 26 | 2017-07-23 | 2017-08-09 | 2017-07-18 | 2017-08-04 | 20.15 | [12 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-02 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002851334 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503304084 | 000602 | 7052019 | 13 | MV1512DM-1HI-INPT | 3.3kV 140A MVD with Bypass Cabinet | MCC | C MATHEW | B ALIU | 2017-01-18 | 2019-02-09 | 2017-01-16 | 2017-05-04 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2016-12-23 | SAP |  |  | 2017-07-07 | 2017-10-04 | 2017-05-31 | 2017-07-27 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 2017-07-07 | 2017-08-01 | 2017-07-20 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-08-02 | 14.27 | 2017-07-26 | 2017-08-04 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 31.87 | 2017-08-04 | 2017-08-09 | 2017-07-22 | 2017-08-15 | 19.78 | [12 empty] | 2017-08-24 | 2017-08-30 | 2017-08-04 | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-08-31 | RAPID-P0002-SEG-PUR-POR-0001-6018_0 | 2016-12-23 | PRPC UTILITIES & FACILITIES SDN BHD | SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LT | 6002848249 | 2017-09-21 |  | 2017-07-26
6503154494 | 000101 | 7051822 | 1 | MV1562E-SMC-1 | RN6_2_16 - SMC | MCC | W CONWAY | [5 empty] | 2016-09-21 | 2016-09-21 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2016-11-18 | 2016-11-18 | S104857157 | 2016-09-13 | SCHUST ENGINEERING | Kendall Electric Inc |  | 2016-11-16 |  | 2016-11-18
6503199668 | 000101 | 7051880 | 1 | MV1591A-INCMR | UU080416-GP MUSKOGEE | MCC | R DUFTON | H JIANG | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 7.94 | [20 empty] | 2017-02-07 | 2017-02-07 | S4949562 | 2016-10-13 | Werner Electric Supply Co | Werner Electric Supply Co |  | 2017-02-07 |  | 2017-02-07
6503199668 | 000102 | 7051880 | 2 | MV7000-CCVFD-4160 | UU080416-GP MUSKOGEE | CDR | R DUFTON | H JIANG | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  | SAP | [14 empty] | 37.55 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 71.76 | [20 empty] | 2017-02-07 | 2017-02-07 | S4949562 | 2016-10-13 | Werner Electric Supply Co | Werner Electric Supply Co |  | 2017-02-07 |  | 2017-02-07
6503199668 | 000201 | 7051880 | 4 | MV1591A-INCMR | UU080416-GP MUSKOGEE | MCC | R DUFTON | H JIANG | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  | SAP | [14 empty] | 16.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 7.94 | [20 empty] | 2017-02-07 | 2017-02-07 | S4949562 | 2016-10-13 | Werner Electric Supply Co | Werner Electric Supply Co |  | 2017-02-07 |  | 2017-02-07
6503199668 | 000202 | 7051880 | 5 | MV7000-CCVFD-4160 | UU080416-GP MUSKOGEE | CDR | R DUFTON | H JIANG | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-11-04 | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-05 |  | SAP | [14 empty] | 37.55 |  |  |  |  | 84.17 |  |  |  |  | 71.76 | [20 empty] | 2017-02-07 | 2017-02-07 | S4949562 | 2016-10-13 | Werner Electric Supply Co | Werner Electric Supply Co |  | 2017-02-07 |  | 2017-02-07
6503317887 | 000101 | 7052046 | 1 | MV1562E-SMC | SOFTSTARTERS CLARIFICADORES | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.53 |  |  |  |  | 37.12 |  |  |  |  | 30.3 | [20 empty] | 2017-03-03 | 2017-03-03 | HR00064930 | 2017-01-06 | Automatizacion y Control Integral S | Hermos S.A. De C.V. |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-03
6503317887 | 000102 | 7052046 | 2 | MV1562E-SMC | SOFTSTARTERS CLARIFICADORES | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.53 |  |  |  |  | 37.12 |  |  |  |  | 30.3 | [20 empty] | 2017-03-07 | 2017-03-07 | HR00064930 | 2017-01-06 | Automatizacion y Control Integral S | Hermos S.A. De C.V. |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-03
6503317887 | 000103 | 7052046 | 3 | MV1562E-SMC | SOFTSTARTERS CLARIFICADORES | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.53 |  |  |  |  | 37.12 |  |  |  |  | 30.3 | [20 empty] | 2017-03-07 | 2017-03-07 | HR00064930 | 2017-01-06 | Automatizacion y Control Integral S | Hermos S.A. De C.V. |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-03
6503308718 | 000101 | 7052030 | 1 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-10-31 | 2017-06-13 |  | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 2017-07-15 | 2017-08-05 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 10.27 | 2017-07-26 | 2017-11-07 | 2017-07-26 | 2017-10-30 | 24.73 | 2017-11-01 | 2017-11-09 | 2017-07-26 | 2017-11-07 | 35.27 | [8 empty] | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-10-25 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | CN0227 R2 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002890789 | 2018-02-12 |  | 2017-11-10
6503308718 | 000501 | 7052030 | 3 | MVM-SPR-PRT | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | SPT | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-07-27 | 2017-08-04 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | [39 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | CN0227 R2 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company |  | 2017-08-09 |  | 2017-10-05
6503308718 | 000201 | 7052030 | 7 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-10-31 | 2017-06-13 | 2017-10-30 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 2017-07-15 | 2017-07-25 | 2017-07-15 | 2017-07-25 | 10.27 | 2017-07-26 | 2017-10-31 | 2017-07-26 | 2017-10-30 | 24.73 | 2017-07-27 | 2017-11-02 | 2017-07-27 | 2017-11-02 | 35.27 | [8 empty] | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-08-04 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-10 | CN0227 R2 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002890808 | 2018-02-12 |  | 2017-11-10
6503308718 | 000301 | 7052030 | 8 | MV1560E-SMC | 704 Rescue Vessel Thruster SMC PhaseA | MCC | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 2016-12-29 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-10-31 | 2017-06-13 |  | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-06-21 | 2017-07-11 | 2017-07-15 | 2017-08-05 | 2017-07-15 | 2017-07-31 | 10.27 | 2017-08-05 | 2017-10-17 | 2017-07-26 | 2017-10-31 | 24.73 | 2017-07-28 | 2017-10-20 | 2017-07-27 | 2017-11-02 | 35.27 | [8 empty] | 2017-10-26 | 2017-10-27 |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-09 | 2017-10-24 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 2017-11-09 |  |  | 2017-11-10 | 2017-11-13 | CN0227 R2 | 2016-12-29 | Haisi Chuanbo company | Haisi Chuanbo company | 6002890827 | 2018-02-12 |  | 2017-11-10
6503317887 | 000601 | 7052046 | 6 | MVM-SPR-PRT | SOFTSTARTERS CLARIFICADORES | SPT | N BROOK | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-23 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-07 | 2017-03-07 | HR00064930 | 2017-01-06 | Automatizacion y Control Integral S | Hermos S.A. De C.V. |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-07
6503200725 | 000301 | 7051882 | 7 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-06 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-06
6503200725 | 000401 | 7051882 | 8 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-06 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-06
6503200725 | 000501 | 7051882 | 9 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-06 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-06
6503200725 | 000701 | 7051882 | 10 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-16
6503200725 | 000801 | 7051882 | 11 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-16
6503200725 | 000901 | 7051882 | 12 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-16
6503200725 | 001001 | 7051882 | 13 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | EMP-20014441 |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-16
6503200725 | 000101 | 7051882 | 1 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-08 | 2016-12-08 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-06
6503200725 | 000601 | 7051882 | 2 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-16 | 2016-12-16 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2017-01-05 |  | 2016-12-16
6503200725 | 000201 | 7051882 | 6 | MV1562E-SMC | Centrelec Marrakech 1 | MCC | R RAMOS | L RZEPKA |  |  |  |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 |  | SAP | [14 empty] | 31.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 28.26 | [20 empty] | 2016-12-06 | 2016-12-06 | N 00036853 (Révision Revision C) | 2016-10-14 | CENTRELEC | CENTRELEC |  | 2016-12-09 |  | 2016-12-06
6503237264 | 000309 | 7051928 | 56 | MV1512-1HI-ARC | ME16132AR-Axiall | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2016-11-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | [14 empty] | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-04-04 | 2017-05-07 | [13 empty] | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-04-18 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 4345717 | 2017-02-02 | KOONTZ-WAGNER CONTROL HOLDINGS LLC | REYNOLDS CO | 6002716728 | 2017-05-29 |  | 2017-02-03
6503392151 | 000101 | 7052139 | 1 | MV1560E-SMC | 6kV 200A 1560E | MCC | M VARGAS | J HAO | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-12 | 2017-04-14 | 2017-05-08 | 2017-04-25 | 2017-05-04 | 2017-04-25 | 2017-05-04 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-05-04 | 2017-05-17 | 9.43 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 12.22 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 31.87 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-05-18 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | PHB00039 | 2017-02-27 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002764056 | 2017-05-19 |  | 2017-04-17
6503392151 | 000201 | 7052139 | 5 | MV1560E-SMC | 6kV 200A 1560E | MCC | M VARGAS | J HAO | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | SAP |  |  | 2017-04-11 | 2017-05-12 | 2017-04-12 | 2017-05-12 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | 2017-05-05 | 2017-05-16 | 2017-05-08 | 2017-05-13 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 9.43 | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 12.22 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 31.87 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-05-17 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | PHB00039 | 2017-02-27 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002776371 | 2017-05-19 |  | 2017-04-17
6503384624 | 000101 | 7052119 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | PCA Starter Kit | SKT | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 2017-03-25 | 2017-03-27 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-04-12 | 2017-04-07 | 2017-04-09 | 2017-04-12 | 2017-04-20 | 0.96 | 2017-04-09 | 2017-04-11 | 2017-04-20 | 2017-04-24 | 8.39 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-25 | 18.85 | [12 empty] | 2017-04-23 | 2017-04-27 | 2017-04-26 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 7685-031111 | 2017-02-21 | Packaging Corp of America | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6002735195 | 2017-04-27 |  | 2017-02-22
6503384624 | 000201 | 7052119 | 2 | MV1512-CNTRLR-KIT | PCA Starter Kit | SKT | M VARGAS | C OSORIO |  |  |  |  | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 2017-04-01 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-04-06 | 2017-04-12 | 2017-04-07 | 2017-04-09 | 2017-04-14 | 2017-04-20 | 0.96 | 2017-04-09 | 2017-04-11 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 8.39 | 2017-04-11 | 2017-04-13 | 2017-04-19 | 2017-04-27 | 18.85 | [12 empty] | 2017-04-23 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 7685-031111 | 2017-02-21 | Packaging Corp of America | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6002735178 | 2017-04-27 |  | 2017-02-22
6503392151 | 000301 | 7052139 | 6 | MV1560E-SMC | 6kV 200A 1560E | MCC | M VARGAS | J HAO | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | SAP |  |  | 2017-04-11 | 2017-05-24 | 2017-04-12 | 2017-05-18 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | 2017-05-06 | 2017-05-17 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-17 | 9.43 | 2017-05-12 | 2017-05-14 | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 12.22 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 31.87 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | PHB00039 | 2017-02-27 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002776402 | 2017-05-19 |  | 2017-04-17
6503391415 | 000101 | 7052138 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 1021016DS-GREENVILLE | SKT | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-03-06 | 2017-03-06 |  | SAP | [14 empty] | 0.96 |  |  |  |  | 7.96 |  |  |  |  | 17.94 | [20 empty] | 2017-04-03 | 2017-03-28 | 6364815 | 2017-02-24 | Greenville Water Filtration | MCNAUGHTON-MCKAY ELECTRIC CO |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-03
6503392151 | 000401 | 7052139 | 7 | MV1560E-SMC | 6kV 200A 1560E | MCC | M VARGAS | J HAO | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-05-12 | 2017-04-14 | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 9.43 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 12.22 | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 2017-05-10 | 2017-05-19 | 31.87 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | PHB00039 | 2017-02-27 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002764149 | 2017-05-19 |  | 2017-04-17
6503392151 | 000501 | 7052139 | 8 | MV1560E-SMC | 6kV 200A 1560E | MCC | M VARGAS | J HAO | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 2017-03-29 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | SAP |  |  | 2017-04-11 | 2017-05-12 | 2017-04-12 | 2017-05-12 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | 2017-05-06 | 2017-05-18 | 2017-05-08 | 2017-05-13 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 9.43 | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 12.22 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 31.87 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | PHB00039 | 2017-02-27 | Rockwell Automation Control Solutio | Rockwell Automation Control Solutio | 6002776433 | 2017-05-19 |  | 2017-04-17
6503408592 | 000104 | 7052160 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-11-02 | 2017-09-26 | 2017-11-09 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002929419 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000105 | 7052160 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-25 | 2017-09-10 | 2017-10-05 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002955466 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000106 | 7052160 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-14 | 2017-08-25 | 2017-09-21 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-16 | 2017-12-14 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-12-12 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002923130 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000107 | 7052160 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-07-18 | 2017-07-17 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2018-09-04 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | [14 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | [13 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-17 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002955469 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000101 | 7052160 | 1 | MV1591A-INCMR-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-10 | 2017-11-16 | 2017-07-11 |  | 2017-07-27 | 2017-10-17 | 2017-07-27 | 2017-10-17 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 2017-08-24 | 2017-11-15 | 21.53 | 2017-10-14 | 2017-11-23 | 2017-10-13 | 2017-11-16 | 26.01 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-10-12 | 2017-12-06 | 9.18 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924126 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503408592 | 000102 | 7052160 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-11 | 2017-10-31 | 2017-07-11 | 2017-10-30 | 2017-07-15 | 2017-08-29 | 2017-07-15 | 2017-08-29 | 2017-08-25 | 2017-10-02 | 2017-08-23 | 2017-11-15 | 25.02 | 2017-10-11 | 2017-11-23 | 2017-10-11 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-10-05 | 2017-11-23 | 2017-10-05 | 2017-12-06 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-06 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924938 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503403995 | 000101 | 7052155 | 1 | MV1562E-SMC | ST010917A-TAK INVESTMENTS | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-03-06 | SAP |  |  | 2017-05-05 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2017-06-02 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-13 | 2017-06-08 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 20.68 | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 2017-06-12 | 13.51 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 33.45 | [12 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-12 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2630944 | 2017-03-06 | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | ELECTRICAL EQUIPMENT CO | 6002807830 | 2017-06-13 |  | 2017-06-06
6503408592 | 000103 | 7052160 | 3 | MV1512-2HI-ARC | 101116RR5 updated order for Tesoro | MCC | N BROOK | J FOWLER | 2017-03-28 | 2017-05-18 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-07-11 | 2017-10-31 | 2017-07-11 | 2017-10-30 | 2017-07-18 | 2017-08-19 | 2017-07-18 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-11-23 | 2017-08-16 | 2017-11-16 | 25.02 | 2017-11-06 | 2017-11-23 | 2017-10-11 | 2017-11-16 | 24.01 | 2017-11-02 | 2017-11-23 | 2017-10-05 | 2017-12-06 | 38.48 | [8 empty] | 2017-11-06 | 2017-11-07 |  |  | 2017-10-26 | 2017-11-23 | 2017-10-26 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0961-SL952826D | 2017-03-08 | POWELL ELECTRICAL MFG CO | Royal Industrial Solutions | 6002924996 | 2017-12-13 |  | 2017-07-27
6503200075 | 000101 | 7051881 | 1 | MV1562E-SMC | MV Soft Starters | MCC | L CHAPMAN | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 31.93 | [20 empty] | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 4500045513 | 2016-10-14 | CARRIER SINGAPORE (PTE) LTD | CARRIER SINGAPORE (PTE) LTD |  | 2016-12-14 |  | 2016-12-15
6503200075 | 000201 | 7051881 | 7 | MV1562E-SMC | MV Soft Starters | MCC | L CHAPMAN | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2016-10-31 | 2016-10-31 |  | SAP | [14 empty] | 23.27 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 31.93 | [20 empty] | 2017-01-31 | 2016-12-20 | 4500045513 | 2016-10-14 | CARRIER SINGAPORE (PTE) LTD | CARRIER SINGAPORE (PTE) LTD |  | 2017-02-22 |  | 2016-12-15
6503205342 | 000101 | 7051891 | 1 | MVD-FLD-MOD | Fld Mod, Panel View Conversion Kits | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-11 | P1227194 | 2016-10-18 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-02
6503205342 | 000201 | 7051891 | 2 | MVD-FLD-MOD | Fld Mod, Panel View Conversion Kits | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-11 | P1227194 | 2016-10-18 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil |  | 2016-11-15 |  | 2016-11-02
6503247788 | 000101 | 7051940 | 1 | MV1591A-INCMR | APPVIONK1A - Appvion | MCC | W CONWAY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | SAP | [14 empty] | 10.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.39 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0178-DS924344D | 2016-11-15 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-21
6503247788 | 000102 | 7051940 | 2 | MV1512-2HI | APPVIONK1A - Appvion | MCC | W CONWAY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0178-DS924344D | 2016-11-15 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-21
6503247788 | 000103 | 7051940 | 3 | MV1512-2HI | APPVIONK1A - Appvion | MCC | W CONWAY | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-11-28 | 2016-11-28 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 31.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 0178-DS924344D | 2016-11-15 | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO | MOSEBACH ELECTRIC & SUPPLY CO |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-21
6503154249 | 000101 | 7051821 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | CCSLHMGA - CHILLER DRIVE - LOCKHEED MART | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-10-07 | 2016-10-05 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 8600221853 | 2016-09-13 | CARRIER CORP | Carrier Corp |  | 2016-11-30 |  | 2016-09-14
6503259866 | 000101 | 7051953 | 1 | MV1512-2HI-ARC | 2400V 500HP Arc Shield FVNR | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 53.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 5501462411 | 2016-11-23 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-24
6503704981 | 000101 | 7052544 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Quote 1200HP VFD | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | [13 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-09-28 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003229135 | 2018-02-15 |  | 2017-12-29
6503259866 | 000102 | 7051953 | 2 | MV1512-2HI-ARC | 2400V 500HP Arc Shield FVNR | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 53.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 5501462411 | 2016-11-23 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-24
6503259866 | 000103 | 7051953 | 3 | MV1512-2HI-ARC | 2400V 500HP Arc Shield FVNR | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 53.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 5501462411 | 2016-11-23 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-24
6503259866 | 000104 | 7051953 | 4 | MV1512-2HI-ARC | 2400V 500HP Arc Shield FVNR | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 53.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 5501462411 | 2016-11-23 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-24
6503259866 | 000105 | 7051953 | 5 | MV1512-2HI-ARC | 2400V 500HP Arc Shield FVNR | MCC | L CHAPMAN | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  | SAP | [14 empty] | 16.46 |  |  |  |  | 53.21 |  |  |  |  | 23.95 | [20 empty] | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 5501462411 | 2016-11-23 | Montana Resources Inc. | Border States Electric Supply |  | 2017-02-10 |  | 2017-01-24
6503256216 | 000101 | 7051945 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | Eastman Chemcial VFDs | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2016-12-19 | 2017-01-06 | 2016-12-16 | 2017-01-10 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-04-26 | 2017-04-25 | [8 empty] | 19.84 |  |  |  |  | 27.46 |  |  |  |  | 44.73 | [12 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-29 | 2017-04-20 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | S105359414 | 2016-11-21 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-17
6503256216 | 000201 | 7051945 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | Eastman Chemcial VFDs | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2016-12-19 | 2017-01-06 | 2016-12-16 | 2017-01-10 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | 2018-05-09 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-02 | 2017-04-26 | 2017-04-25 | [8 empty] | 19.84 |  |  |  |  | 27.46 |  |  |  |  | 44.73 | [20 empty] | 2017-04-24 | 2017-04-24 | S105359414 | 2016-11-21 | Kendall Electric Inc | Kendall Electric Inc |  | 2017-04-26 |  | 2017-04-17
6503704981 | 000103 | 7052544 | 3 | MV7000-VFD-4160 | MV Quote 1200HP VFD | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-09-28 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2018-02-12 | 2017-12-20 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-28 | 2018-02-05 | 31.84 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 74.16 | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-03 | 2018-02-13 | 52.75 | [6 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-09-28 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003200726 | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503704981 | 000201 | 7052544 | 6 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Quote 1200HP VFD | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | [13 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-09-28 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003229138 | 2018-02-15 |  | 2017-12-29
6503328868 | 000105 | 7052057 | 16 | MV1599-CNTRLR | DN121616J 3750HP Starting duty 2 MOTOR | MCC | L CHAPMAN | H JIANG | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-02-10 | 2017-02-22 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-01-13 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-04-04 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-16 | 2017-04-18 | 2017-05-09 | 7.52 | 2017-04-16 | 2017-04-22 | 2017-05-03 | 2017-05-09 | 13.95 | 2017-04-22 | 2017-05-02 | 2017-05-09 | 2017-05-11 | 5.31 | [12 empty] | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-05-10 | 2017-05-04 | S115879786 | 2017-02-06 | ANADARKO PETROLEUM | Rexel | 6002746043 | 2017-05-10 |  | 2017-04-28
6503149529 | 000101 | 7051814 | 1 | MV1591A-INCMR | P66 JWA080816 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 20.14 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 7.39 | [20 empty] | 2017-01-03 | 2016-12-21 | 7447203 | 2016-09-09 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-15
6503149529 | 000102 | 7051814 | 2 | MV1512-1HI | P66 JWA080816 | MCC | A DSOUZA | B ALIU | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2016-10-12 | 2016-10-12 |  | SAP | [14 empty] | 28.85 |  |  |  |  | 29.09 |  |  |  |  | 15.78 | [20 empty] | 2017-01-03 | 2016-12-21 | 7447203 | 2016-09-09 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-12-23 |  | 2016-12-15
6503163950 | 000101 | 7051833 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXQC80092A SMC Dialog to Flex Kit | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-29 | 2016-11-29 | 7000395721 | 2016-09-20 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-25
6503258238 | 000101 | 7051951 | 1 | MV1562E-SMC-1 | Soft Starter Hawaii Water Service Comp | MCC | W CONWAY | E TREVINO | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-01 | 2016-12-07 | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | SAP | [14 empty] | 22.27 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 27.26 | [20 empty] | 2017-02-23 | 2017-02-23 | S5306877 | 2016-11-22 | Onesource Distributors Inc | Onesource Distributors Inc |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-23
6503257938 | 000101 | 7051947 | 1 | MV1512BD-2HI-C | CWP2HI-CLEARWATER PAPER | MCC | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-28 | 2016-11-25 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 29.87 |  |  |  |  | 15.36 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 1094-RY953858D | 2016-11-22 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-12-28 |  | 2016-12-08
6503158494 | 000101 | 7051825 | 1 | MV1591A-INCMR | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 12.14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 8.39 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503158494 | 000102 | 7051825 | 2 | MV1912-SYNCRNS | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2016-12-20 | 2016-12-20 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503158494 | 000103 | 7051825 | 3 | MV1912-SYNCRNS | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503158494 | 000104 | 7051825 | 4 | MV1912-SYNCRNS | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503158494 | 000105 | 7051825 | 5 | MV1912-SYNCRNS | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503158494 | 000106 | 7051825 | 6 | MV1912-SYNCRNS | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 15 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 21 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503158494 | 000107 | 7051825 | 7 | MV1512-2HI | MVM-HER-ARRANCADORES | MCC | R DUFTON | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 33.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-19 | 2016-12-19 | HR00062401 | 2016-09-15 | Productora Nacional de Papel S.A. d | Hermos S.A. De C.V. |  | 2016-12-22 |  | 2016-10-28
6503257938 | 000301 | 7051947 | 3 | MVM-SPR-PRT | CWP2HI-CLEARWATER PAPER | SPT | W CONWAY | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2016-11-28 | 2016-11-25 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1094-RY953858D | 2016-11-22 | CLEARWATER PAPER CORP | Columbia Electric Supply |  | 2016-12-28 |  | 2016-12-08
6503258238 | 000301 | 7051951 | 3 | MVM-SPR-PRT | Soft Starter Hawaii Water Service Comp | SPT | W CONWAY | E TREVINO |  |  |  |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 |  | SAP | [45 empty] | 2017-02-23 | 2017-02-23 | S5306877 | 2016-11-22 | Onesource Distributors Inc | Onesource Distributors Inc |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-23
6503304037 | 000101 | 7052014 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 1512BS Starter Kit | SKT | L CHAPMAN | R DHINGANI | 2017-01-13 | 2020-01-20 | 2017-01-12 | 2017-02-16 | 2017-03-09 | 2017-03-09 | 2016-12-23 | SAP | [10 empty] | 2017-04-06 | 2017-04-11 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 0.96 | 2017-04-08 | 2017-04-12 | 2017-04-08 | 2017-04-10 | 8.39 | 2017-04-11 | 2017-04-16 | 2017-04-11 | 2017-04-12 | 18.14 | [12 empty] | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-04-12 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-13 | 16003443 | 2016-12-23 | PRABU EXPRESS (S) PTE LTD | PT. Transavia Otomasi Pratama | 6002729023 | 2017-04-21 |  | 2017-03-13
6503351614 | 000101 | 7052082 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | 4160V,285AMP VFD | MCC | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  | SAP | [14 empty] | 16.85 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  | 17 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S9639530 | 2017-01-30 | Gates Rubber Co | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-21
6503351614 | 000201 | 7052082 | 2 | MV7000-VFD-4160 | 4160V,285AMP VFD | CDR | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 |  | SAP | [14 empty] | 24.85 |  |  |  |  | 69.16 |  |  |  |  | 48.6 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S9639530 | 2017-01-30 | Gates Rubber Co | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-21
6503336722 | 000101 | 7052069 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | AS161008HF-Holly Frontier | CDR | W CONWAY | S JAVALE | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 2017-02-02 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  | SAP | [14 empty] | 19.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 45.88 | [20 empty] | 2017-04-28 | 2017-04-28 | S115901853 | 2017-01-19 | Rexel | Rexel |  | 2017-04-12 |  | 2017-04-04
6503328799 | 000101 | 7052059 | 1 | MV1512-1HI-2 | CNX2000HPS - 2250HP FVNR Starter, CNX | MCC | jamcphee | J DEL ANGEL | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 2017-02-22 | 2017-01-13 | SAP | [14 empty] | 12.78 | 2017-04-05 | 2017-04-10 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 14.82 | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 13.92 | [12 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-20 | 2017-04-19 |  |  |  |  | 2017-04-21 | 2017-04-19 | 2479981 | 2017-01-13 | CNX Gas Co | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002708118 | 2017-04-20 |  | 2017-04-19
6503351614 | 000701 | 7052082 | 7 | MVM-SPR-PRT | 4160V,285AMP VFD | SPT | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S9639530 | 2017-01-30 | Gates Rubber Co | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-21
6503351614 | 000801 | 7052082 | 8 | MVD-SPR-PRT | 4160V,285AMP VFD | SPT | W CONWAY | H JIANG |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-16 |  | SAP | [45 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S9639530 | 2017-01-30 | Gates Rubber Co | Van Meter Industrial Inc |  | 2017-03-14 |  | 2017-03-21
6503365523 | 000104 | 7052096 | 4 | MV1912-SYNCRNS | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-02-22 |  | SAP | [14 empty] | 20.67 |  |  |  |  | 24.84 |  |  |  |  | 36.78 | [20 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-07 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-04-04 |  | 2017-03-27
6503365523 | 000105 | 7052096 | 5 | MV1912-SYNCRNS | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-02-22 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 20.67 |  |  |  |  | 24.84 |  |  |  |  | 36.78 | [12 empty] | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-03-30 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-04-04 |  | 2017-03-27
6503365523 | 000106 | 7052096 | 6 | MV1512-2HI | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  | SAP | [14 empty] | 22.35 |  |  |  |  | 14.92 |  |  |  |  | 23.85 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-27
6503365523 | 000107 | 7052096 | 7 | MV1591A-INCMR | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 7.93 |  |  |  |  | 11.95 |  |  |  |  | 8.4 | [12 empty] | 2017-04-04 | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-27
6503365523 | 000101 | 7052096 | 1 | MV1912-SYNCRNS | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-02-22 |  | SAP | [14 empty] | 20.67 |  |  |  |  | 24.84 |  |  |  |  | 36.78 | [20 empty] | 2017-04-07 | 2017-04-07 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-04-06 |  | 2017-03-27
6503365523 | 000102 | 7052096 | 2 | MV1591A-INCMR | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2018-05-09 | SAP | [14 empty] | 7.93 |  |  |  |  | 11.95 |  |  |  |  | 8.4 | [12 empty] | 2017-04-05 | 2017-04-07 | 2017-03-31 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-27
6503365523 | 000103 | 7052096 | 3 | MV1512-2HI | AC121916B-VG GP CEDAR | MCC | N BROOK | EMP-20063929 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 |  | SAP | [14 empty] | 22.35 |  |  |  |  | 14.92 |  |  |  |  | 23.85 | [20 empty] | 2017-03-31 | 2017-03-31 | S010037436 | 2017-02-08 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-27
6503269217 | 000101 | 7051967 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXRAI0042A Series B Kit | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 7676-816744 | 2016-11-30 | Rayonier Advanced Materials | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc |  | 2017-02-16 |  | 2017-02-13
6503272836 | 000101 | 7051973 | 1 | MV1562E-SMC | SB2016067A - MV MCC 1250HP | MCC | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-03-06 | 2017-08-30 | 2017-03-06 | 2017-08-30 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2016-12-02 | SAP |  |  | 2017-11-03 | 2017-11-22 | 2017-11-03 | 2017-11-23 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-12-05 | 23.27 | 2017-11-21 | 2017-11-27 | 2017-11-25 | 2017-12-07 | 31 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 2017-11-24 | 2017-12-08 | 27.26 | [6 empty] | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-04 | 2017-11-29 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-05 | S3095262 | 2016-12-02 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd | 6003086745 | 2017-12-07 |  | 2017-08-30
6503239090 | 000101 | 7051931 | 1 | MV1512-2HI | 110216 - Kraft Foods | MCC | jamcphee | C OSORIO |  |  |  |  | 2016-11-18 | 2016-11-18 |  | SAP | [14 empty] | 13.27 |  |  |  |  | 35.87 |  |  |  |  | 16.36 | [20 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21 | S5000181 | 2016-11-09 | Rumsey Electric Company | Rumsey Electric Company |  | 2016-12-16 |  | 2016-12-21
6503272836 | 000301 | 7051973 | 3 | MVM-SPR-PRT | SB2016067A - MV MCC 1250HP | SPT | B DAWDY | EMP-20078549 | 2017-03-06 | 2017-08-30 | 2017-03-06 | 2017-08-30 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-01-05 | 2018-01-05 | S3095262 | 2016-12-02 | Electrozad Supply Co Ltd | Electrozad Supply Co Ltd |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-04
6503375196 | 000601 | 7052108 | 11 | MVD-SPR-PRT | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | SPT | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-17 | 2017-05-10 | S116194104 | 2017-02-15 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel |  | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503375196 | 000701 | 7052108 | 12 | MVM-SPR-PRT | DN12417J Tri Town Compressor Station Pha | SPT | L CHAPMAN | H JIANG |  |  |  |  | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-05-17 | 2017-05-10 | S116194104 | 2017-02-15 | Anadarko Petroleum Corporation | Rexel |  | 2017-05-17 |  | 2017-05-09
6503385514 | 000101 | 7052133 | 1 | MV1512-2HI-ARC | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-07-20 | 2017-04-26 | 2017-07-13 | 2017-06-03 | 2017-06-06 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 24.86 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-07-01 | 2017-07-14 | 49.21 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-06-20 | 2017-07-19 | 40.36 | [12 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806473 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000102 | 7052133 | 2 | MV1512-2HI-ARC | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-07-20 | 2017-04-26 | 2017-07-13 | 2017-06-03 | 2017-06-06 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-07-11 | 24.86 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | 49.21 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-06-20 | 2017-07-20 | 40.36 | [12 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-20 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806449 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000103 | 7052133 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-26 | 2017-05-07 | 2017-06-14 | [14 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | [13 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-30 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806423 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000401 | 7052133 | 6 | MV1512-2HI-ARC | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-07-19 | 2017-04-26 | 2017-07-13 | 2017-06-03 | 2017-06-06 | 2017-06-02 | 2017-06-29 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-07-10 | 24.86 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-07-01 | 2017-07-17 | 49.21 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-06-20 | 2017-07-19 | 40.36 | [12 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806420 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000402 | 7052133 | 7 | MV1512-2HI-ARC | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-07-19 | 2017-04-26 | 2017-07-13 | 2017-06-04 | 2017-06-07 | 2017-05-31 | 2017-06-29 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 2017-06-20 | 2017-07-11 | 24.86 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-07-01 | 2017-07-14 | 49.21 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-06-20 | 2017-07-20 | 40.36 | [12 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806395 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000403 | 7052133 | 8 | MV1512-2HI-ARC | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-07-19 | 2017-04-26 | 2017-07-13 | 2017-06-04 | 2017-06-07 | 2017-05-30 | 2017-06-29 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 24.86 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 49.21 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-07-20 | 40.36 | [12 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806369 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000404 | 7052133 | 9 | MV1500-PLNM-ACCSRY | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | MCC | N BROOK | EMP-20078549 | 2017-03-24 | 2017-04-07 | 2017-03-22 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-02-21 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-26 | 2017-05-07 | 2017-06-14 | [14 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | [13 empty] | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-06-30 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc | 6002806344 | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503385514 | 000701 | 7052133 | 12 | MVM-SPR-PRT | LUCTEALT - MCC-5006-7012-66 | SPT | N BROOK | EMP-20078549 |  |  |  |  | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 249969-00 | 2017-02-21 | LUCITE INTERNATIONAL | IAC Supply Solutions Inc |  | 2017-07-20 |  | 2017-06-30
6503178644 | 000101 | 7051852 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR030116JK-TRANE-JE DUNN | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2016-10-21 | 2016-10-20 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 3366316 | 2016-09-29 | Trane | Trane |  | 2016-12-01 |  | 2016-12-20
6503146089 | 000101 | 7051813 | 1 | MV1512-1HI | 1235732-1D-CATERPILLAR | MCC | R DUFTON | J FOWLER |  |  |  |  | 2016-09-30 | 2016-09-12 |  | SAP | [14 empty] | 20.85 |  |  |  |  | 26.09 |  |  |  |  | 14.78 | [20 empty] | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 5749064 | 2016-09-07 | Reynolds Co | Reynolds Co |  | 2016-11-22 |  | 2016-12-12
6503269053 | 000101 | 7051968 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 4160 600HP VFD | CDR | L CHAPMAN | A NEMATBAKHSH | 2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2017-01-13 | 2016-12-23 |  | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-02-21 | 2017-02-27 | 5411-BC-98416D | 2016-11-30 | ASH GROVE CEMENT CO | Consolidtated Electrical Distr |  | 2017-02-21 |  | 2017-02-13
6503150287 | 000101 | 7051816 | 1 | MVM-FLD-MOD | CSM-167_15732-FLD-R1, QXQ4B0656B SMC Fle | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | MEX-31823 | 2016-09-09 | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-11-08
6503150287 | 000201 | 7051816 | 2 | MVM-FLD-MOD | CSM-167_15732-FLD-R1, QXQ4B0656B SMC Fle | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | MEX-31823 | 2016-09-09 | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-11-08
6503150287 | 000301 | 7051816 | 3 | MVM-FLD-MOD | CSM-167_15732-FLD-R1, QXQ4B0656B SMC Fle | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-11-08 | 2016-11-08 | MEX-31823 | 2016-09-09 | Risoul Y Cia S.A. De C.V. | Risoul Y Cia S.A. De C.V. |  | 2016-11-08 |  | 2016-11-08
6503704981 | 000303 | 7052544 | 11 | MV7000-VFD-4160 | MV Quote 1200HP VFD | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-09-28 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017-12-12 | 2018-02-12 | 2017-12-14 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-01-11 | 2018-01-17 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | 31.84 | 2018-01-17 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 74.16 | 2018-01-26 | 2018-02-07 | 2018-02-04 | 2018-02-13 | 52.75 | [6 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-06 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-09-28 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003200780 | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503713907 | 000106 | 7052556 | 14 | MV1599-CNTRLR | 3 Bear MV SWGR and MCC | MCC | N BROOK | EMP-20042765 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | 2017-10-23 | 2017-11-02 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-10-05 | SAP | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2017-12-01 | 2018-01-17 | 2017-12-02 | 2018-01-12 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-12 | 2017-12-15 | 2017-12-30 | 2018-01-22 | 7.52 | 2017-12-15 | 2017-12-17 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 13.93 | 2017-12-17 | 2018-01-21 | 2018-01-10 | 2018-01-25 | 4.81 | [12 empty] | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-01-23 | 2018-01-23 | S118246244 | 2017-10-11 | JOAQUIN MFG CORP | Rexel | 6003196446 | 2018-01-26 |  | 2018-01-23
6503212442 | 000101 | 7051900 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | NSP083016-MONARCH CEMENT | CDR | C MATHEW | H JIANG |  |  |  |  | 2016-11-21 | 2016-11-21 |  | SAP | [14 empty] | 19.85 |  |  |  |  | 63.18 |  |  |  |  | 46.93 | [20 empty] | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 5080636-00 | 2016-10-21 | Monarch Cement Co. Inc. | SMC Electric Supply |  | 2017-01-18 |  | 2016-12-30
6503704981 | 000203 | 7052544 | 8 | MV7000-VFD-4160 | MV Quote 1200HP VFD | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | 2017-09-28 | SAP | 2017-11-28 | 2017-12-28 | 2017-12-20 | 2018-02-12 | 2017-12-20 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-01-12 | 2018-01-18 | 2018-01-30 | 2018-02-08 | 31.84 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 74.16 | 2018-01-29 | 2018-02-07 | 2018-02-06 | 2018-02-13 | 52.75 | [6 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-01-31 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-09 | S118138174 | 2017-09-28 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003200753 | 2018-02-09 |  | 2017-12-29
6503704981 | 000301 | 7052544 | 9 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Quote 1200HP VFD | MCC | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 2017-10-25 | 2017-11-13 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-09-28 | SAP | [20 empty] | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | [13 empty] | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-16 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-02-21 | S118138174 | 2017-09-28 | ENABLE MIDSTREAM PARTNERS | REXEL | 6003229141 | 2018-02-15 |  | 2017-12-29
6503418025 | 000101 | 7052173 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Power Distribution E-House | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-06 | 2017-04-14 | 2017-05-17 | 2017-05-15 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-16 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 29 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2017-06-28 | 31 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | 2017-06-18 | 2017-06-29 | 15 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-07-01 | 2017-06-29 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-05 | S116367018 | 2017-03-15 | POINT EIGHT POWER INC | Rexel | 6002848337 | 2017-07-05 |  | 2017-06-14
6503418025 | 000102 | 7052173 | 2 | MV1512-2HI | Power Distribution E-House | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-06 | 2017-04-14 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-17 | 2017-07-07 | 2017-05-18 | 2017-07-04 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-10 | 2017-06-15 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-30 | 13.27 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 34.87 | 2017-06-22 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 15.36 | [12 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-01 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-05 | S116367018 | 2017-03-15 | POINT EIGHT POWER INC | Rexel | 6002872410 | 2017-07-05 |  | 2017-06-14
6503418025 | 000103 | 7052173 | 3 | MV1512-2HI | Power Distribution E-House | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-06 | 2017-04-14 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-17 | 2017-10-02 | 2017-05-26 | 2017-06-28 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 2017-06-17 | 2017-06-30 | 21.27 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 35.87 | 2017-06-23 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-07-04 | 15.36 | [12 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-07-01 | 2017-07-04 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 2017-07-05 | S116367018 | 2017-03-15 | POINT EIGHT POWER INC | Rexel | 6002869203 | 2017-07-05 |  | 2017-06-14
6503411136 | 000101 | 7052164 | 1 | MV1512-1HI | 100312 - Propak - Birchcliff | MCC | B DAWDY | E TREVINO | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-03-31 | 2017-04-24 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-03-09 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-13 | 2017-05-19 | 2017-06-08 | 2017-05-20 | 2017-06-09 | 2017-05-20 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-12 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 12.77 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 28.09 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 16.1 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-14 | WJH45389D | 2017-03-09 | PROPAK SYSTEMS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002851395 | 2017-06-15 |  | 2017-06-02
6503411136 | 000201 | 7052164 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | 100312 - Propak - Birchcliff | MCC | B DAWDY | E TREVINO | 2017-03-31 | 2017-04-21 | 2017-03-31 | 2017-04-24 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-03-09 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-05-20 | 2017-06-06 | 2017-05-29 | 2017-05-31 | 2017-05-20 | 2017-06-08 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | 11.02 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 2017-06-13 | 19.09 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 16.75 | [12 empty] | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-14 | WJH45389D | 2017-03-09 | PROPAK SYSTEMS LTD | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002851504 | 2017-06-15 |  | 2017-06-02
6503443479 | 000101 | 7052208 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | 102863 - Calworx - Crescent Point Flat L | MCC | R DUFTON | E TREVINO | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-03-30 | SAP |  |  | 2017-05-26 | 2017-08-08 | 2017-05-27 | 2017-08-01 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 22.34 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-08-02 | 35 | 2017-07-25 | 2017-07-27 | 2017-07-19 | 2017-08-03 | 19 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-06 | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-01 | WJH45762D | 2017-03-30 | CRESCENT POINT ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868865 | 2017-08-03 |  | 2017-08-01
6503443479 | 000102 | 7052208 | 2 | MV1591A-INCMR | 102863 - Calworx - Crescent Point Flat L | MCC | R DUFTON | E TREVINO | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-03-30 | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2017-07-26 | 2017-06-15 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 2017-07-14 | 2017-07-26 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 16.14 | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 26 | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-07-30 | 2017-08-02 | 7.94 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-06 | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-03 | 2017-08-01 | WJH45762D | 2017-03-30 | CRESCENT POINT ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868646 | 2017-08-03 |  | 2017-08-01
6503443479 | 000202 | 7052208 | 5 | MV1512-2HI | 102863 - Calworx - Crescent Point Flat L | MCC | R DUFTON | E TREVINO | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 2017-03-30 | SAP |  |  | 2017-06-21 | 2017-07-14 | 2017-06-15 | 2017-07-11 | 2017-07-02 | 2017-07-05 | 2017-06-23 | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 24.11 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-08-02 | 35.87 | 2017-07-24 | 2017-07-27 | 2017-07-18 | 2017-08-02 | 37.37 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-06 | 2017-08-01 | 2017-08-02 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | WJH45762D | 2017-03-30 | CRESCENT POINT ENERGY | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002871596 | 2017-08-03 |  | 2017-08-15
6503444205 | 000301 | 7052209 | 6 | MVLBS-LDBRKSWTCH | GB60927ME1 RevD-3.3kV Fridge Plant Upgra | MCC | J WERKING | L RZEPKA | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-06-23 | 2017-08-26 | 2017-07-20 |  | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 2017-08-15 | 2017-08-22 | 35 | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 31 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-24 | 15 | [12 empty] | 2017-08-16 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 2017-08-24 |  |  |  |  | 2017-08-24 | 2017-08-23 | 4503621900 CND3825 | 2017-03-31 | INBEV UK | AB INBEV UK LTD | 6002937407 | 2017-08-25 |  | 2017-07-31
6503417560 | 000101 | 7052171 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | CANTU1017-Carrier | CDR | R DUFTON | B ALIU |  |  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-16 | 2017-03-14 | SAP | [14 empty] | 18.79 |  |  |  |  | 50 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 46.93 | [12 empty] | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-03-30 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 4501165593 | 2017-03-14 | CARRIER CORP | Carrier Corp | 6002747341 | 2017-04-17 |  | 2017-03-31
6503431287 | 000101 | 7052185 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JM1855 Monroe County | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-05-15 | 2017-06-15 | 2017-05-12 | 2017-05-25 | 2017-09-15 | 2017-09-14 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-10-23 | 2017-11-09 | 2017-10-24 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-11-10 | 2017-11-22 | 27.19 | 2017-11-14 | 2017-11-22 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | 69.16 | 2017-12-06 | 2017-12-17 | 2017-11-22 | 2017-12-07 | 56.16 |  |  |  |  | 2017-11-29 | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-11-27 | 2017-12-06 |  |  |  |  | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 2343415 | 2017-03-23 | HORIZON SOLUTIONS LLC | HORIZON SOLUTIONS LLC | 6003115127 | 2017-12-06 |  | 2017-12-08
6503248630 | 000104 | 7051939 | 22 | MV1512BD-2HI | JM1598A-Great Lakes Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-06-09 | 2017-10-04 | 2017-05-31 | 2017-07-07 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-06-15 | 2017-07-06 | 2017-06-26 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 14.27 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 2017-06-30 | 2017-07-06 | 30.87 | 2017-07-05 | 2017-07-12 | 2017-06-28 | 2017-07-18 | 15.36 | [12 empty] | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 2017-07-15 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 6352704 | 2017-03-20 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002842622 | 2017-07-18 |  | 2017-07-17
6503419596 | 000701 | 7052176 | 9 | MVD-SPR-PRT | JM1826-MACON WATER | SPT | K HILDERLY | R YANG |  |  |  |  | 2019-04-01 | 2017-05-02 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 7657-625929 | 2017-03-15 | EESCO DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC |  | 2017-08-15 |  | 2017-06-28
6503426339 | 000101 | 7052181 | 1 | MVM-FLD-MOD | Fld Mod, Plenum Ducting & Routing Change | STC | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2017-04-03 | 2017-04-03 | (WJB)60367D | 2017-03-21 | TARPON ENERGY SERVICES | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-04-07 |  | 2017-03-31
6503417506 | 000101 | 7052172 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794838 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000102 | 7052172 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-17 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 2017-04-26 | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 11.86 | 2017-06-02 | 2017-06-04 | 2017-06-17 | 2017-06-20 | 16.1 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-21 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794247 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000103 | 7052172 | 3 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-06-05 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-24 | 2017-06-13 | 32.85 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-05-29 | 2017-06-13 | 74.16 | 2017-05-15 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-15 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-12 | 2017-06-01 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795203 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000301 | 7052172 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794848 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000302 | 7052172 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-16 | 2017-04-25 | 2017-06-16 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-09 | 11.86 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 16.1 | 2017-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795096 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000303 | 7052172 | 6 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-06-16 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-05-03 | 2017-05-09 | 2017-05-29 | 2017-06-09 | 32.85 | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 74.16 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-21 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-07 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795797 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000601 | 7052172 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 2017-06-13 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794863 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000602 | 7052172 | 8 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-06-13 | 2017-04-26 | 2017-06-09 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 2017-06-10 | 2017-06-09 | 11.86 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 16.1 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-14 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794305 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000603 | 7052172 | 9 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-12 | 2017-04-25 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 32.85 | 2017-05-17 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 74.16 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795311 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000901 | 7052172 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-07 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794879 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000902 | 7052172 | 11 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-06-14 | 2017-04-20 | 2017-06-07 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-30 | 2017-06-08 | 22.02 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 18.35 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-06-03 | 2017-06-15 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794407 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000903 | 7052172 | 12 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-08 | 2017-04-20 | 2017-06-05 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 2017-06-12 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 8.85 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 11.98 | 2017-05-21 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795038 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001101 | 7052172 | 13 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794891 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001102 | 7052172 | 14 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-14 | 2017-04-20 | 2017-06-07 | 2017-05-14 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 22.02 | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 18.35 | 2017-05-24 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-20 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795534 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001103 | 7052172 | 15 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-29 | 2017-06-16 | 2017-04-20 | 2017-06-16 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-20 | 2017-06-16 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 8.85 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-16 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794609 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001401 | 7052172 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-06-13 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794909 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001402 | 7052172 | 17 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-19 | 2017-04-22 | 2017-06-13 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 18.35 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-21 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795660 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001403 | 7052172 | 18 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2021-09-24 | 2017-04-27 | 2017-06-09 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 8.85 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 11.98 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-21 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794693 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001701 | 7052172 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-08 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794927 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001702 | 7052172 | 20 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-14 | 2017-04-29 |  | 2017-05-21 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 18.35 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794494 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001703 | 7052172 | 21 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-08 | 2017-05-03 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 8.85 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-12 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794777 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503445758 | 000101 | 7052215 | 1 | MV7000-VFD-2300-2 | SP20130810 - ID Fans | CDR | W CONWAY | S JAVALE | 2017-04-21 | 2017-11-20 | 2017-04-18 | 2017-11-20 | 2018-01-09 | 2018-01-08 | 2017-03-31 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-29 | 2017-05-31 | 2018-02-27 | 2017-06-02 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-03-04 | 2018-03-08 | 2018-03-21 | 25.86 | 2018-03-04 | 2018-03-14 | 2018-03-13 | 2018-03-21 | 69.16 | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 53.5 | [12 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | (WJ7)38338D | 2017-03-31 | HOWE SOUND PULP AND PAPER LTD | Westburne Electric (BC) | 6003273232 | 2018-03-26 |  | 2017-11-20
6503445758 | 000601 | 7052215 | 7 | MVD-SPR-PRT | SP20130810 - ID Fans | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  | 2019-06-02 |  |  | 2018-01-09 | 2018-01-08 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-27 | (WJ7)38338D | 2017-03-31 | HOWE SOUND PULP AND PAPER LTD | Westburne Electric (BC) |  | 2018-03-26 |  | 2017-11-20
6503445215 | 000101 | 7052213 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXRAI0015D FVNR Conversion | STC | [8 empty] | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-11 | 2017-05-29 | 2017-05-17 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | [6 empty] | 2017-05-21 | 2017-05-26 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | [13 empty] | 2017-05-26 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-16 | P1234738 | 2017-03-31 | Rockwell Automation do Brasil | Rockwell Automation do Brasil | 6002798218 | 2017-05-29 |  | 2017-05-31
6503417506 | 001203 | 7052172 | 52 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-05 | 2017-06-27 | 2017-05-03 | 2017-06-22 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 8.85 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-23 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-23 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794637 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001301 | 7052172 | 53 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794903 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001302 | 7052172 | 54 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-14 | 2017-04-20 | 2017-06-07 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 22.02 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 18.35 | 2017-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-20 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795618 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001303 | 7052172 | 55 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-05 | 2017-06-21 | 2017-05-03 | 2017-06-09 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 8.85 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-22 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794665 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001501 | 7052172 | 56 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-13 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794915 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001502 | 7052172 | 57 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-22 | 2017-06-21 | 2017-04-22 | 2017-06-13 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 22.02 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 18.35 | 2017-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-17 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795702 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000201 | 7052172 | 32 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794843 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000202 | 7052172 | 33 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-03 | 2017-05-03 | 2017-06-15 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 11.86 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 2017-06-17 | 2017-06-21 | 16.1 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 2017-06-21 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794276 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000203 | 7052172 | 34 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-06-12 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 2017-06-13 | 32.85 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 74.16 | 2017-05-15 | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 2017-06-21 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795257 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000401 | 7052172 | 35 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794853 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000402 | 7052172 | 36 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-03 | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 11.86 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 2017-06-10 | 2017-06-14 | 16.1 | 2017-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795124 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000403 | 7052172 | 37 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-17 | 2017-06-12 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-05-03 | 2017-05-09 | 2017-06-06 | 2017-06-16 | 32.85 | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 74.16 | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795850 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000501 | 7052172 | 38 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794858 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000502 | 7052172 | 39 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-27 | 2017-04-25 | 2017-06-22 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 11.86 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-18 | 2017-06-22 | 16.1 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-23 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795152 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000503 | 7052172 | 40 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-06-23 | 2017-04-20 | [5 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-11 | 2017-06-07 | 2017-06-21 | 32.85 | 2017-05-11 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 74.16 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-06-17 | 2017-06-22 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795903 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000701 | 7052172 | 41 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794868 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000702 | 7052172 | 42 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-23 | 2017-04-28 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 11.86 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 16.1 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-13 | 2017-06-22 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794334 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000703 | 7052172 | 43 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-12 | 2017-04-21 | [5 empty] | 2017-05-10 | 2017-05-17 | 2017-06-08 | 2017-06-21 | 32.85 | 2017-05-17 | 2017-05-26 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 74.16 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 2017-06-21 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795365 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000801 | 7052172 | 44 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794873 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000802 | 7052172 | 45 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-27 | 2017-04-28 | 2017-06-22 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 11.86 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-17 | 2017-06-21 | 16.1 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 12.01 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794363 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 000803 | 7052172 | 46 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-16 | 2017-04-20 | [5 empty] | 2017-05-09 | 2017-05-17 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 32.85 | 2017-05-17 | 2017-05-26 | 2017-06-09 | 2017-06-19 | 74.17 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 2017-06-17 | 2017-06-22 | 53.17 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795419 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001001 | 7052172 | 47 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794885 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001002 | 7052172 | 48 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-06-14 | 2017-04-20 | 2017-06-07 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-06-16 | 22.02 | 2017-05-16 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-06-16 | 18.35 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-19 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-18 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794451 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001003 | 7052172 | 49 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-27 | 2017-04-20 | 2017-06-22 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 8.85 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 11.98 | 2017-05-21 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-23 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795067 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001201 | 7052172 | 50 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794897 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001202 | 7052172 | 51 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-19 | 2017-04-20 | 2017-06-15 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 22.02 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 18.35 | 2017-05-25 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795576 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503771465 | 000101 | 7052636 | 1 | MV1562E-SMC | IS70925MH2- 1x 1562,similiar to 7051073 | MCC | D SKWORC | J DEL ANGEL | 2017-12-18 | 2018-01-10 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2018-01-25 | 2017-12-28 | 2017-11-17 | SAP | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-02-21 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-02-11 | 2018-02-13 | 2018-02-27 | 2018-03-11 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-28 | 2018-03-11 | 23 | 2018-02-15 | 2018-02-21 | 2018-03-02 | 2018-03-11 | 29 | 2018-02-21 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 39 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | [10 empty] | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-09 | PO-ONI97863 | 2017-11-17 | ORMAT NEVADA INC. | ORMAT NEVADA INC. | 6003256982 | 2018-03-13 |  | 2017-12-08
6503248630 | 000203 | 7051939 | 24 | MV7000-VFD-4160 | JM1598A-Great Lakes Water | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-06-28 | 2017-10-05 | 2017-05-31 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 24.86 | 2017-07-20 | 2017-07-31 | 2017-07-29 | 2017-08-25 | 69.16 | 2017-08-01 | 2017-08-15 | 2017-08-05 | 2017-09-05 | 55.39 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-08-29 | 2017-09-13 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 6352704 | 2017-03-20 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002844857 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503438224 | 000101 | 7052203 | 1 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powell Inoes VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-21 | 2017-06-07 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-08 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 18.79 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-10-03 | 2017-10-08 | 63.18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 47.86 | [12 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-10-02 | 4355905 | 2017-03-28 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002896059 | 2017-10-06 |  | 2017-07-17
6503438224 | 000201 | 7052203 | 4 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powell Inoes VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-21 | 2017-06-07 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-08-23 | 2017-09-11 | 2017-08-24 | 2017-09-25 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 2017-09-30 | 2017-10-08 | 18.86 | 2017-09-14 | 2017-09-21 | 2017-10-03 | 2017-10-08 | 63.18 | 2017-09-21 | 2017-09-27 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 47.86 | [12 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-28 | 4355905 | 2017-03-28 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002896096 | 2017-10-06 |  | 2017-09-19
6503438224 | 000301 | 7052203 | 5 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powell Inoes VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-21 | 2017-06-07 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 2017-09-26 | 2017-09-30 | 18.86 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 63.18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 47.86 | [12 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-01 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-28 | 4355905 | 2017-03-28 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002896133 | 2017-09-30 |  | 2017-09-19
6503438224 | 000401 | 7052203 | 6 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powell Inoes VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-21 | 2017-06-07 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-07 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 18.86 | 2017-09-12 | 2017-09-19 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 63.18 | 2017-09-19 | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-10-02 | 47.86 | [12 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-01 | 2017-09-30 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-28 | 4355905 | 2017-03-28 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002896170 | 2017-09-30 |  | 2017-09-19
6503438224 | 000501 | 7052203 | 7 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powell Inoes VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-21 | 2017-06-07 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-22 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-30 | 2017-10-03 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-09-28 | 2017-10-05 | 18.86 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-09-30 | 2017-10-05 | 63.18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 47.86 | [12 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-28 | 4355905 | 2017-03-28 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002896207 | 2017-10-06 |  | 2017-09-19
6503438224 | 000601 | 7052203 | 8 | MV7000A-VFD-4160-2 | Powell Inoes VFDs | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-04-21 | 2017-06-07 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-09 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-08-18 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-25 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-09-08 | 2017-09-13 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 18.86 | 2017-09-13 | 2017-09-20 | 2017-09-30 | 2017-10-08 | 63.18 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | 47.86 | [12 empty] | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 2017-10-07 | 2017-10-06 |  |  |  |  | 2017-10-06 | 2017-09-28 | 4355905 | 2017-03-28 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002896244 | 2017-10-06 |  | 2017-09-19
6503417506 | 001503 | 7052172 | 58 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-27 | 2017-05-03 | 2017-06-22 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 8.85 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794721 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001601 | 7052172 | 59 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794921 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001602 | 7052172 | 60 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-29 | 2017-06-23 | 2017-04-29 | 2017-06-13 | 2017-05-13 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 22.02 | 2017-05-20 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 18.35 | 2017-05-25 | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002795744 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001603 | 7052172 | 61 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-27 | 2017-04-27 | 2017-06-22 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 8.85 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-23 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794749 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001801 | 7052172 | 62 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794933 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001802 | 7052172 | 63 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-04-29 | 2017-06-23 | 2017-04-29 | 2017-06-13 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-01 | 2017-06-22 | 22.02 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 18.35 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 2017-06-14 | 2017-06-23 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-06-23 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002808448 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001803 | 7052172 | 64 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-08 | 2017-05-03 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 8.85 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-22 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794805 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001901 | 7052172 | 65 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 2017-06-09 | [14 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-11 | 2017-06-11 | 2017-06-16 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794939 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001902 | 7052172 | 66 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-28 | 2017-04-29 | 2017-06-22 | 2017-05-21 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 18.35 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 2017-06-15 | 2017-06-23 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794580 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503417506 | 001903 | 7052172 | 67 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-08 | 2017-05-03 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-21 | 8.85 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 11.98 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 9.49 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-21 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-26 | 2032002884 | 2017-03-15 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002794833 | 2017-06-23 |  | 2017-05-19
6503431888 | 000101 | 7052187 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 400HP Fan Application | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-05-26 | 2017-05-02 | 2017-06-12 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 18.86 | 2017-05-30 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 63.18 | 2017-06-23 | 2017-07-12 | 2017-06-22 | 2017-06-27 | 46.37 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-24 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 351302-00 | 2017-03-23 | ARAUCO PANELS USA LLC | ELECTRIC SUPPLY & EQUIPMENT CO | 6002812688 | 2017-06-26 |  | 2017-06-30
6503431888 | 000201 | 7052187 | 3 | MV7000A-VFD-4160 | 400HP Fan Application | CDR | W CONWAY | R WANNER |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-18 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-20 | 2017-05-03 | 2017-06-13 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-06-13 | 2017-06-21 | 18.86 | 2017-06-02 | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 63.18 | 2017-06-22 | 2017-07-06 | 2017-06-21 | 2017-06-26 | 46.37 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-23 | 2017-06-24 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 351302-00 | 2017-03-23 | ARAUCO PANELS USA LLC | ELECTRIC SUPPLY & EQUIPMENT CO | 6002812720 | 2017-06-26 |  | 2017-06-30
6503248630 | 000304 | 7051939 | 27 | MV1512BD-2HI | JM1598A-Great Lakes Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-07-23 | 2017-11-29 | 2017-07-23 | 2017-11-27 | 2017-10-05 | 2017-11-07 | 2017-10-05 | 2017-11-06 | 2017-10-31 | 2017-11-07 | 2017-10-31 | 2017-11-06 | 11.93 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 35.87 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-10 | 2017-11-29 | 23.76 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-09 | [6 empty] | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-18 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 6352704 | 2017-03-20 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002869234 | 2017-11-30 |  | 2017-11-08
6503434631 | 000101 | 7052194 | 1 | MV1562E-SMC | 094471 -WSP Canada-Veresen-Gas Plant 11- | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-04-20 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-24 | SAP |  |  | 2017-06-01 | 2017-08-03 | 2017-05-31 |  | 2017-06-17 | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-20 | 2017-06-29 | 2017-06-28 | 2017-07-10 | 26.43 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 2017-07-04 | 2017-07-21 | 44 | 2017-07-11 | 2017-07-27 | 2017-06-30 | 2017-08-11 | 35.19 | [12 empty] | 2017-07-29 | 2017-08-14 | 2017-07-21 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | WJH45645D | 2017-03-24 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868739 | 2017-08-11 |  | 2017-07-31
6503434631 | 000102 | 7052194 | 2 | MV1599-CNTRLR | 094471 -WSP Canada-Veresen-Gas Plant 11- | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-04-20 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-24 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-06-28 | 2017-06-06 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 7.35 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-07-12 | 2017-07-20 | 11.97 | 2017-06-30 | 2017-07-27 | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 5.31 | [12 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-06 | 2017-07-28 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | WJH45645D | 2017-03-24 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868804 | 2017-08-11 |  | 2017-07-31
6503434631 | 000103 | 7052194 | 3 | MV1562E-SMC | 094471 -WSP Canada-Veresen-Gas Plant 11- | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-04-20 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-24 | SAP |  |  | 2017-06-05 | 2017-08-18 | 2017-06-01 | 2017-08-10 | 2017-06-17 | 2017-06-20 | 2017-06-10 | 2017-06-30 | 2017-06-20 | 2017-06-29 | 2017-06-24 | 2017-07-06 | 26.43 | 2017-06-29 | 2017-07-07 | 2017-07-04 | 2017-07-25 | 34 | 2017-07-07 | 2017-07-27 | 2017-07-06 | 2017-08-11 | 35.19 | [12 empty] | 2017-06-23 | 2017-08-19 | 2017-06-22 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | WJH45645D | 2017-03-24 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002869294 | 2017-08-11 |  | 2017-07-31
6503444971 | 000101 | 7052210 | 1 | MVD-FLD-MOD | Field mod - PV addition | STC | [8 empty] | 2017-03-31 | SAP | [20 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-04-28 | [13 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-21 | 2017-04-29 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2021-03-22 | 30047986-104 | 2017-03-31 | Trane | Trane | 6002782299 | 2017-05-01 |  | 2017-05-01
6503434631 | 000104 | 7052194 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | 094471 -WSP Canada-Veresen-Gas Plant 11- | MCC | A DSOUZA | J DEL ANGEL | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 2017-04-20 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-24 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-08-08 | 2017-06-08 |  | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 2017-06-14 | 2017-06-26 | 2017-06-21 | 2017-06-28 | 2017-06-27 | 2017-07-04 | 11.02 | 2017-06-28 | 2017-07-07 | 2017-07-09 | 2017-07-18 | 25.09 | 2017-07-07 | 2017-07-27 | 2017-07-11 | 2017-08-10 | 17.03 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-08-19 | 2017-07-25 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | WJH45645D | 2017-03-24 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002868791 | 2017-08-11 |  | 2017-07-31
6503434631 | 000501 | 7052194 | 8 | MVM-SPR-PRT | 094471 -WSP Canada-Veresen-Gas Plant 11- | SPT | A DSOUZA | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-15 | 2017-08-15 | WJH45645D | 2017-03-24 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-11 |  | 2017-07-31
6503728913 | 000101 | 7052578 | 1 | MV1512-1HI | IP ROME-MVMCC FOR CHILLER | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-08 | 2017-10-26 | 2017-10-17 | SAP | 2017-11-09 | 2017-11-29 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 2017-12-30 | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 2018-01-22 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-13 | 2018-01-22 | 13.93 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 19.31 | 2018-01-11 | 2018-01-17 | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 20.42 | [12 empty] | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-23 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 6540420 | 2017-10-17 | INTERNATIONAL PAPER | McNaughton-McKay Electric Co | 6003147448 | 2018-01-23 |  | 2018-01-19
6503749434 | 000101 | 7052610 | 1 | MV1591A-INCMR | Targa Driver II | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | SAP | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-01-05 | 2018-01-25 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-01-10 | 2018-01-14 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 14.6 | 2018-01-14 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 17 | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 2018-02-04 | 7.86 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 5043675 | 2017-11-01 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003214220 | 2018-02-01 |  | 2018-01-31
6503749434 | 000102 | 7052610 | 2 | MV1562E-SMC | Targa Driver II | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-08 | 2018-02-12 | 2017-12-08 | 2018-01-31 | 2018-01-06 | 2018-01-08 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-01-08 | 2018-01-13 | 2018-01-23 | 2018-01-31 | 27.27 | 2018-01-13 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 2018-02-04 | 37 | 2018-01-20 | 2018-01-29 | 2018-01-24 | 2018-02-04 | 39.84 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-02 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 5043675 | 2017-11-01 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003214724 | 2018-02-01 |  | 2018-01-31
6503749434 | 000103 | 7052610 | 3 | MV1512-1HI | Targa Driver II | MCC | M VARGAS | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | SAP | 2017-12-01 | 2018-01-17 | 2018-01-04 | 2018-01-12 | 2018-01-06 | 2018-01-15 | 2018-01-10 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-31 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 2018-01-30 | 35.78 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 15.09 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-01-25 | 2018-02-01 | 15.27 | [12 empty] | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 5043675 | 2017-11-01 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6003214745 | 2018-02-01 |  | 2018-01-31
6503760637 | 000101 | 7052621 | 1 | MV1562E-SMC | MV MCC 2 x 600HP SMC FLEX COMPRESSORES | MCC | C GARCIA | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-18 | 2017-11-09 | SAP | 2018-01-09 | 2018-01-29 | 2018-01-19 | 2018-02-13 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-04 | 2018-02-23 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-11 | 2018-02-23 | 22.94 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 33 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 40.22 | [12 empty] | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-27 | 2018-02-26 | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 20007323 | 2017-11-09 | Electrica AB S.A. de C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003235318 | 2018-03-01 |  | 2018-02-06
6503760637 | 000102 | 7052621 | 2 | MV1562E-SMC | MV MCC 2 x 600HP SMC FLEX COMPRESSORES | MCC | C GARCIA | A RODRI51 |  |  |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-18 | 2017-11-09 | SAP | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-19 | 2018-02-13 | 2018-01-24 | 2018-02-20 | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 2018-02-04 | 2018-02-21 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 22.94 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-16 | 2018-02-21 | 33 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | 40.22 | [12 empty] | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 2018-02-22 | 2018-02-23 |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 20007323 | 2017-11-09 | Electrica AB S.A. de C.V. | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003235346 | 2018-03-01 |  | 2018-02-06
6503434856 | 000101 | 7052196 | 1 | MV1591A-INCMR-2 | MVMCC_QMX_RLAG_AVINO_FVNR MV SINCRONO | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-05-12 | 2017-05-09 | 2017-03-26 | SAP | [10 empty] | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 7.18 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 7.57 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 7.94 | [12 empty] | 2017-07-15 | 2017-07-20 | 2017-07-12 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-12 | LAG-17453 | 2017-03-26 | CIA MIN MEXICANA DE AVINO | Risoul Sa De CV Suc. Torreon | 6002841115 | 2017-07-25 |  | 2017-07-12
6503434856 | 000102 | 7052196 | 2 | MV1912-SYNCRNS | MVMCC_QMX_RLAG_AVINO_FVNR MV SINCRONO | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-04-17 | 2017-04-28 | 2017-04-17 | 2017-04-25 | 2017-05-12 | 2017-05-09 | 2017-03-26 | SAP |  |  | 2017-06-05 | 2017-07-11 | 2017-05-26 | 2017-07-05 | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2017-06-07 | 2017-06-21 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 2017-06-18 | 2017-07-10 | 15.1 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-07-19 | 20.43 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 2017-06-22 | 2017-07-20 | 44.67 | [12 empty] | 2017-07-15 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-19 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-07-12 | LAG-17453 | 2017-03-26 | CIA MIN MEXICANA DE AVINO | Risoul Sa De CV Suc. Torreon | 6002851430 | 2017-07-25 |  | 2017-07-12
6503432336 | 000101 | 7052189 | 1 | MV1512-1HI-ARC | MCC TRITURADORA SEC. (ARCSHLD) | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 2017-04-29 | 2017-06-07 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | 2017-05-11 | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-10 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 23.21 | 2017-06-01 | 2017-06-12 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 22.51 | 2017-05-31 | 2017-06-12 | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 19.45 | [12 empty] | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-02 | OBR41000354 | 2017-03-23 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A De C.V | 6002808333 | 2017-06-16 |  | 2017-04-28
6503432336 | 000102 | 7052189 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | MCC TRITURADORA SEC. (ARCSHLD) | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-06-07 | 2017-04-07 | 2017-06-02 | 2017-05-12 | 2017-06-08 | 2017-05-12 | 2017-06-07 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 13.53 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 21.01 | 2017-06-03 | 2017-06-12 | 2017-06-03 | 2017-06-08 | 7.01 | [12 empty] | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-02 | OBR41000354 | 2017-03-23 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A De C.V | 6002808383 | 2017-06-16 |  | 2017-04-28
6503432336 | 000103 | 7052189 | 3 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MCC TRITURADORA SEC. (ARCSHLD) | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-23 | SAP | [20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | [13 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-03 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-02 | OBR41000354 | 2017-03-23 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A De C.V | 6002807939 | 2017-06-16 |  | 2017-04-28
6503432336 | 000104 | 7052189 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MCC TRITURADORA SEC. (ARCSHLD) | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-23 | SAP | [20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | [13 empty] | 2017-06-03 | 2017-06-08 | 2017-06-03 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-02 | OBR41000354 | 2017-03-23 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A De C.V | 6002808303 | 2017-06-16 |  | 2017-04-28
6503432336 | 000105 | 7052189 | 5 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MCC TRITURADORA SEC. (ARCSHLD) | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-03-23 | SAP | [20 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | [13 empty] | 2017-06-03 | 2017-06-08 | 2017-06-03 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-06-02 | OBR41000354 | 2017-03-23 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A De C.V | 6002808307 | 2017-06-16 |  | 2017-04-28
6503432336 | 000601 | 7052189 | 10 | MVM-SPR-PRT | MCC TRITURADORA SEC. (ARCSHLD) | SPT | M VARGAS | R GUZMAN3 |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-09 | 2017-06-02 | OBR41000354 | 2017-03-23 | COBRE DEL MAYO SA DE CV | Electrica A B S.A De C.V |  | 2017-06-16 |  | 2017-04-28
6503439017 | 000201 | 7052205 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | KRO170210B - Clarion Boards / Kronospan | MCC | B DAWDY | R WANNER | 2017-04-25 | 2017-05-10 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-19 | 2017-06-01 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 2017-06-17 | 2017-06-22 | 10.68 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 16.09 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-06-17 | 2017-06-26 | 15.42 | [12 empty] | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 4048458 | 2017-03-28 | CLARION BOARDS INC | Winkle Electric Co Inc | 6002859749 | 2017-06-23 |  | 2017-06-28
6503845623 | 000101 | 7052763 | 1 | MV1512-1HI | MV Transformer Feeder | MCC | C GARCIA | F Esteve |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-01-18 | SAP | 2018-02-16 | 2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-17 | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 2018-04-09 | 2018-03-19 | 2018-03-24 | 2018-03-29 | 2018-04-16 | 24 | 2018-03-24 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 36 | 2018-04-01 | 2018-04-05 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 24 | [12 empty] | 2018-04-05 | 2018-04-09 | 2018-04-07 | 2018-04-16 | 2018-04-09 | 2018-04-09 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-25 | COA-8719 | 2018-01-18 | INNOPHOS FOSFATADOS DE MEXICO, S. D | Risoul S.A. De C.V. | 6003341757 | 2018-04-18 |  | 2018-03-15
6503439017 | 000101 | 7052205 | 1 | MV7000-VFD-4160-2 | KRO170210B - Clarion Boards / Kronospan | CDR | B DAWDY | R WANNER | 2017-04-25 | 2017-05-10 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-27 | 2017-06-13 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-02 | 2017-07-10 | 2017-07-20 | 24.86 | 2017-07-02 | 2017-07-16 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 69.16 | 2017-07-17 | 2017-07-26 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 51.72 | [12 empty] | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2017-07-25 | 2017-07-26 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 4048458 | 2017-03-28 | CLARION BOARDS INC | Winkle Electric Co Inc | 6002859769 | 2017-07-26 |  | 2017-07-28
6503426240 | 000101 | 7052182 | 1 | MV1512AD-1HI-INPT | BOS052715 - Woodland Pulp | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-03-20 | SAP |  |  | 2017-05-19 | 2017-07-11 | 2017-05-18 | 2017-07-05 | 2017-07-09 | 2017-07-11 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 12.35 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 26.09 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-19 | 2017-07-25 | 15.42 | [12 empty] | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 2017-07-25 | 2017-07-27 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 9576252 | 2017-03-20 | Horizon Solutions Llc | Horizon Solutions Llc | 6002844719 | 2017-07-31 |  | 2017-07-28
6503426240 | 000102 | 7052182 | 2 | MV7000-VFD-2300 | BOS052715 - Woodland Pulp | CDR | W CONWAY | B ALIU | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-03-20 | SAP |  |  | 2017-06-15 | 2017-10-04 | 2017-06-14 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-07-19 | 2017-07-08 | 2017-07-13 | 24.86 | 2017-07-14 | 2017-07-25 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 69.16 | 2017-07-22 | 2017-08-06 | 2017-07-22 | 2017-07-31 | 53.14 | [12 empty] | 2017-07-09 | 2017-08-02 | 2017-07-09 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 9576252 | 2017-03-20 | Horizon Solutions Llc | Horizon Solutions Llc | 6002844673 | 2017-07-31 |  | 2017-07-28
6503426240 | 000201 | 7052182 | 3 | MV1512DO-1HI-OTPT | BOS052715 - Woodland Pulp | MCC | W CONWAY | B ALIU | 2017-05-03 | 2017-05-10 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-03-20 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-08-01 | 2017-05-18 | 2017-07-28 | 2017-07-09 | 2017-07-11 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 13.93 | 2017-07-17 | 2017-07-24 | 2017-07-21 | 2017-07-27 | 25.09 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-22 | 2017-07-31 | 18.19 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-07-28 | 9576252 | 2017-03-20 | Horizon Solutions Llc | Horizon Solutions Llc | 6002844696 | 2017-07-31 |  | 2017-07-28
6503248630 | 000303 | 7051939 | 25 | MV7000-VFD-4160 | JM1598A-Great Lakes Water | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-07-18 | 2017-11-02 | 2017-07-16 | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-10-18 | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-10-31 | 24.86 | 2017-10-20 | 2017-11-02 | 2017-10-20 | 2017-11-02 | 69.16 | 2017-11-05 | 2017-11-29 | 2017-11-02 | 2017-11-14 | 55.39 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-09 | [6 empty] | 2017-11-02 | 2017-11-29 | 2017-11-02 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-22 | 2017-11-30 | 6352704 | 2017-03-20 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002876613 | 2017-11-30 |  | 2017-11-08
6503436529 | 000101 | 7052197 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QMR140201B SMC Plus to Flex | STC | [8 empty] | 2017-03-27 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-30 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-15 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-06-14 |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | [13 empty] | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-16 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-02 | 4600210079 | 2017-03-27 | TRANSPORTES LA SEVILLANITA | MINERA DEL ALTIPLANO S.A. | 6002851268 | 2017-06-28 |  | 2017-05-15
6503739095 | 000101 | 7052589 | 1 | MV7000A-VFD-2300-2 | 500 HP 2400 Volt Powerflex 7000 | CDR | W CONWAY | S JAVALE | 2017-11-10 | 2017-11-20 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-10-25 | SAP | 2017-12-12 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-31 | 2018-01-09 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 18.86 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 2018-02-13 | 2018-02-20 | 50 | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 2018-02-17 | 2018-02-23 | 46.93 | [12 empty] | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-22 | S106329253 | 2017-10-25 | OTSEGO PAPER INC | Kendall Electric Inc | 6003235279 | 2018-02-22 |  | 2018-02-21
6503739095 | 000501 | 7052589 | 5 | MVD-SPR-PRT | 500 HP 2400 Volt Powerflex 7000 | SPT | W CONWAY | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-22 | 2018-02-22 | S106329253 | 2017-10-25 | OTSEGO PAPER INC | Kendall Electric Inc |  | 2018-02-22 |  | 2018-02-21
6503745684 | 000101 | 7052596 | 1 | MV7000A-VFD-4160-1 | 113406 CNRL Horizon 350HP | CDR | B DAWDY | A NEMATBAKHSH | 2017-11-13 | 2017-11-24 | 2017-11-10 | 2017-11-16 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2017-10-30 | SAP | 2018-01-17 | 2018-02-13 | 2018-01-23 | 2018-02-15 | 2018-01-31 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-01-30 | 2018-02-08 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 18.86 | 2018-02-08 | 2018-02-13 | 2018-02-28 | 2018-03-05 | 50 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 2018-03-03 | 2018-03-26 | 46.93 | [8 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-12 |  |  | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-05 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-30 | (WJB)62258D | 2017-10-30 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003224288 | 2018-03-27 |  | 2018-02-16
6503745684 | 000301 | 7052596 | 3 | MVD-SPR-PRT | 113406 CNRL Horizon 350HP | SPT | B DAWDY | A NEMATBAKHSH |  |  |  |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-03-30 | 2018-03-30 | (WJB)62258D | 2017-10-30 | CNRL HORIZON OILSANDS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2018-03-27 |  | 2018-02-16
6503408528 | 000101 | 7052161 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | TR030617JK-Trane | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-19 | 2017-04-27 | 2017-05-23 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 19.85 | 2017-05-18 | 2017-05-30 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 63.18 | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 2017-06-03 | 2017-06-26 | 44.63 | [12 empty] | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | LXJ98475 | 2017-03-08 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002797203 | 2017-06-23 |  | 2017-05-30
6503408528 | 000201 | 7052161 | 7 | MV7000A-VFD-4160 | TR030617JK-Trane | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-04-27 | 2017-05-19 | 2017-04-30 | 2017-05-23 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 19.85 | 2017-05-18 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 63.18 | 2017-05-29 | 2017-06-07 | 2017-06-03 | 2017-06-08 | 44.63 | [12 empty] | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-06-08 | LXJ98475 | 2017-03-08 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002797238 | 2017-06-07 |  | 2017-05-30
6503408528 | 000301 | 7052161 | 8 | MV7000A-VFD-4160 | TR030617JK-Trane | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-12 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-04-27 | 2017-05-30 | 2017-04-30 | 2017-05-23 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-24 | 2017-06-13 | 19.85 | 2017-05-18 | 2017-05-29 | 2017-05-27 | 2017-06-13 | 63.18 | 2017-05-29 | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | 44.63 | [12 empty] | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-23 | LXJ98475 | 2017-03-08 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002797273 | 2017-06-23 |  | 2017-05-30
6503435979 | 000101 | 7052199 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | 100586-Veresen Midstream-Rev B order | CDR | A DSOUZA | H JIANG | 2017-04-20 | 2017-05-04 | 2017-04-20 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-03-27 | SAP |  |  | 2017-06-01 | 2017-08-15 | 2017-05-31 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-07-01 | 2017-07-12 | 2017-07-28 | 18.86 | 2017-07-01 | 2017-07-16 | 2017-07-19 | 2017-08-11 | 59.18 | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 2017-07-27 | 2017-08-11 | 45.81 | [12 empty] | 2017-08-03 | 2017-08-19 | 2017-07-14 | 2017-08-10 |  |  |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11 | WJH45647D | 2017-03-27 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6002863107 | 2017-08-11 |  | 2017-08-01
6503432302 | 000101 | 7052188 | 1 | MV7000-CCVFD-4160 | TR021717JK-Trane | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-06 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-05-17 | 2017-04-12 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-25 | 2017-05-15 | 37.06 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 84.17 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-06 | 2017-05-16 | 72.38 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-13 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | LXJ98475 | 2017-03-23 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002774422 | 2017-05-16 |  | 2017-05-17
6503432302 | 000201 | 7052188 | 5 | MV7000-CCVFD-4160 | TR021717JK-Trane | CDR | R DUFTON | J HAO |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-06 | 2017-03-23 | SAP |  |  | 2017-04-07 | 2017-05-17 | 2017-04-12 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-28 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 37.06 | 2017-04-28 | 2017-05-08 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 84.17 | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 72.38 | [12 empty] | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-09 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 | LXJ98475 | 2017-03-23 | TRANE COMPANY | TRANE COMPANY | 6002785221 | 2017-05-16 |  | 2017-05-17
6503435979 | 000601 | 7052199 | 6 | MVD-SPR-PRT | 100586-Veresen Midstream-Rev B order | SPT | A DSOUZA | H JIANG |  |  |  | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-08-11 | 2017-08-11 | WJH45647D | 2017-03-27 | TECHMATION ELECTRIC & CONTROLS | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-01
6503826954 | 000101 | 7052736 | 1 | MV1512-2HI | Rayonier Jesup Well 11 | MCC | R DUFTON | F TOVAR |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | SAP | 2018-02-01 | 2018-03-09 | 2018-02-26 | 2018-04-06 | 2018-02-21 | 2018-04-04 | 2018-03-11 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | 2018-03-14 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 2018-04-11 | 24 | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 36 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 2018-03-27 | 2018-04-09 | 36 | [12 empty] | 2018-03-28 | 2018-04-01 | 2018-04-03 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 7676-045760 | 2018-01-04 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003308290 | 2018-04-06 |  | 2018-03-05
6503826954 | 000102 | 7052736 | 2 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Rayonier Jesup Well 11 | MCC | R DUFTON | F TOVAR |  |  |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-04 | SAP | 2018-02-01 | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-04-13 | 2018-02-10 | 2018-04-06 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 2018-03-05 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-29 | 27 | 2018-03-16 | 2018-03-26 | 2018-03-21 | 2018-04-09 | 37 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 2018-03-21 | 2018-04-09 | 15 | [12 empty] | 2018-03-28 | 2018-04-01 | 2018-03-21 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 7676-045760 | 2018-01-04 | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | EESCO/Div of WESCO Distribution Inc | 6003308835 | 2018-04-06 |  | 2018-03-05
6503389306 | 000202 | 7052135 | 7 | MV1912-SYNCRNS | JM1810-SAGINAW | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-02-23 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-07-04 | 2017-04-27 | 2017-06-29 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-21 | 20 | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 40 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 2017-06-14 | 2017-06-28 | 30 | [12 empty] | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | S105618050 | 2017-03-21 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002806312 | 2017-06-27 |  | 2017-06-22
6503438373 | 000701 | 7052204 | 25 | MV1512AD-1HI-INPT | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-03-28 | SAP | 2017-11-15 | 2017-12-05 | 2018-03-14 | 2018-05-10 | 2018-03-14 |  | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2018-04-03 | 2018-04-11 | 2018-03-22 | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 2018-04-20 | 16.85 | 2018-03-24 | 2018-03-30 | 2018-04-04 | 2018-04-20 | 31.09 | 2018-03-30 | 2018-04-20 | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 17 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-25 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-21 | 2018-04-27 | 2018-04-30 | 2018-05-01 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6003224767 | 2018-05-03 |  | 2018-04-26
6503438373 | 000702 | 7052204 | 26 | MV7000-VFD-4160-HP | MVD 4.16kV 3500HP PF7000 | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-08-08 | 2017-11-30 | 2017-08-04 | 2017-11-02 | 2017-11-30 | 2017-11-21 | 2017-03-28 | SAP | 2017-10-26 | 2018-02-21 | 2018-02-02 | 2018-05-04 | 2018-01-30 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | 2018-04-27 | 105.2 | 2018-03-12 | 2018-03-29 | 2018-03-24 | 2018-04-27 | 163.84 | 2018-03-29 | 2018-04-20 | 2018-04-17 | 2018-05-01 | 105.2 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-12 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 2018-04-18 | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27 | EP275D0003 | 2017-03-28 | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | Rockwell Automation Japan Co., Ltd | 6003194802 | 2018-05-03 |  | 2018-04-26
6503248630 | 000204 | 7051939 | 26 | MV1512BD-2HI | JM1598A-Great Lakes Water | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-06-30 | 2017-08-18 | 2017-05-31 | 2017-08-22 | 2017-07-13 | 2017-07-17 | 2017-06-30 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 2017-07-25 | 2017-07-23 | 2017-08-04 | 11.93 | 2017-07-25 | 2017-08-05 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 35.87 | 2017-08-05 | 2017-08-15 | 2017-07-27 | 2017-09-08 | 23.76 | [12 empty] | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-08-07 | 2017-09-07 |  |  |  |  | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 6352704 | 2017-03-20 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002842702 | 2017-09-18 |  | 2017-08-18
6503445327 | 000101 | 7052217 | 1 | MV7000L-VFD-4160 | DB120516-CNRL | CDR | R DUFTON | J HAO | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-16 | 2017-09-21 | 2017-05-17 | [5 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-07-05 | 48.77 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-07-06 | 2017-07-05 | 148.27 | 2017-06-24 | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 91.33 | [12 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | (WJt)12096D | 2017-03-31 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 3002345132 | 2017-07-10 |  | 2017-07-07
6503445327 | 000301 | 7052217 | 2 | MV1512M-1HI-BYPS | DB120516-CNRL | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-12 | 2017-05-24 | 2017-06-17 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-18 | 2017-07-05 | 22.51 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 19.55 | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 2017-06-21 | 2017-07-06 | 18.92 | [12 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-07-05 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | (WJt)12096D | 2017-03-31 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6002860299 | 2017-07-10 |  | 2017-07-07
6503445327 | 000302 | 7052217 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | DB120516-CNRL | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-26 | 2017-06-16 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-02 | 2017-06-14 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 2017-06-18 | 2017-06-28 | 10.68 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | 26.09 | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 2017-06-23 | 2017-07-06 | 15.55 | [12 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-06-29 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | (WJt)12096D | 2017-03-31 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6002859861 | 2017-07-10 |  | 2017-07-07
6503445327 | 000201 | 7052217 | 5 | MV7000L-VFD-4160 | DB120516-CNRL | CDR | R DUFTON | J HAO | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-16 | 2017-06-16 | 2017-05-17 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-14 | 2017-06-28 | 48.77 | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 148.27 | 2017-06-22 | 2017-07-07 | 2017-06-28 | 2017-07-10 | 91.33 | [12 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-06-29 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | (WJt)12096D | 2017-03-31 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6002851479 | 2017-07-10 |  | 2017-07-07
6503445327 | 000401 | 7052217 | 6 | MV1512M-1HI-BYPS | DB120516-CNRL | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-24 | 2017-06-12 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-18 | 2017-06-28 | 22.51 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 19.55 | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 2017-06-22 | 2017-07-09 | 18.92 | [12 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-06-29 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | (WJt)12096D | 2017-03-31 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6002860372 | 2017-07-10 |  | 2017-07-07
6503445327 | 000402 | 7052217 | 7 | MV1512AD-1HI-INPT | DB120516-CNRL | MCC | R DUFTON | J HAO | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 2017-04-27 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-05-26 | 2017-06-16 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-03 | 2017-06-28 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 2017-06-18 | 2017-06-28 | 10.68 | 2017-06-12 | 2017-06-19 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 26.09 | 2017-06-19 | 2017-07-05 | 2017-06-24 | 2017-07-06 | 15.55 | [12 empty] | 2017-07-05 | 2017-07-06 | 2017-06-29 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-21 | (WJt)12096D | 2017-03-31 | Westburne Supply Alberta | Westburne Supply Alberta | 6002859901 | 2017-07-10 |  | 2017-07-07
6503412763 | 000101 | 7052165 | 1 | MV7000-VFD-4160 | JPK010317, PGE Beaver 1750 HP 4KV VFD | CDR | N BROOK | O GORDON | 2017-03-30 | 2017-04-24 | 2017-03-30 | 2017-04-24 | 2017-05-25 | 2017-05-05 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-06-12 | 2017-10-04 | 2017-06-14 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-09 | 2017-06-30 | 2017-07-10 | 27.18 | 2017-07-09 | 2017-07-19 | 2017-07-05 | 2017-07-18 | 69.16 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2017-07-15 | 2017-08-04 | 52.04 | [12 empty] | 2017-08-02 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 4329-DD967968D | 2017-03-10 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | Consolidated Electrical Distr | 6002837771 | 2017-08-08 |  | 2017-08-04
6503438148 | 000101 | 7052202 | 1 | MV1591A-INCMR | AC020117A-KIMBERLY CLARK | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL | 2017-04-11 | 2017-04-25 | 2017-04-06 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 7.18 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 7.57 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-22 | 8.19 | [12 empty] | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S010112743 | 2017-03-28 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002829916 | 2017-06-21 |  | 2017-06-19
6503438148 | 000102 | 7052202 | 2 | MV1512-1HI | AC020117A-KIMBERLY CLARK | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL | 2017-04-11 | 2017-04-25 | 2017-04-06 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 2017-06-06 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 2017-06-08 | 2017-06-02 | 2017-06-06 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 11.1 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 11.79 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 16.77 | [12 empty] | 2017-06-15 | 2017-06-18 | 2017-06-18 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S010112743 | 2017-03-28 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002829906 | 2017-06-21 |  | 2017-06-19
6503850874 | 000101 | 7052765 | 1 | MV7000L-VFD-6600 | Replacement for Damaged Drive7009239-001 | CDR | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 2018-01-23 | SAP | 2018-02-13 | 2018-03-27 | 2018-03-08 | 2018-04-17 | 2018-03-03 | 2018-04-17 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-25 | 46 | 2018-04-02 | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 144 | 2018-04-16 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 80 | [12 empty] | 2018-04-26 | 2018-04-29 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-04-30 | 2018-04-30 | S010101255 | 2018-01-23 | ALLIANT ENERGY | Van Meter Inc | 6003333276 | 2018-04-30 |  | 2018-02-20
6503419596 | 000105 | 7052176 | 14 | MV7000-VFD-4160 | JM1826-MACON WATER | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-04-14 | 2017-05-11 | 2017-03-27 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-02 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 2017-07-06 | 24.86 | 2017-06-23 | 2017-07-14 | 2017-06-30 | 2017-07-11 | 69.16 | 2017-07-15 | 2017-08-02 | 2017-07-15 | 2017-08-15 | 56.01 | [12 empty] | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-07-19 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 7657-625929 | 2017-03-21 | EESCO DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 6002832648 | 2017-08-15 |  | 2017-06-28
6503850874 | 000501 | 7052765 | 5 | MVD-SPR-PRT | Replacement for Damaged Drive7009239-001 | SPT | C MATHEW | B ALIU |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-04-30 | 2018-04-30 | S010101255 | 2018-01-23 | ALLIANT ENERGY | Van Meter Inc |  | 2018-04-30 |  | 2018-02-20
6503389306 | 000203 | 7052135 | 8 | MV1512AD-1HI-INPT | JM1810-SAGINAW | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-02-23 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-23 | 2017-04-27 | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-07 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 10.77 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 2017-06-21 | 13.63 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 18.85 | [12 empty] | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-19 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-27 | S105618050 | 2017-03-21 | KENDALL ELECTRIC INC | KENDALL ELECTRIC INC | 6002806340 | 2017-06-27 |  | 2017-06-22
6503419596 | 000103 | 7052176 | 12 | MV1512M-1HI-BYPS | JM1826-MACON WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-04-14 | 2017-05-11 | 2017-03-27 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-02 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-10 | 2017-07-07 | 2017-05-10 | 2017-07-10 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-06-19 | 2017-07-11 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | 2017-07-07 | 2017-07-11 | 14.27 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | 2017-07-11 | 2017-07-20 | 36.87 | 2017-07-21 | 2017-08-02 | 2017-07-08 | 2017-08-11 | 16.36 | [12 empty] | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 7657-625929 | 2017-03-21 | EESCO DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 6002830084 | 2017-08-15 |  | 2017-06-28
6503913257 | 000101 | 7052857 | 1 | MVD-FLD-MOD | QXS130508A - MV VFD Field Mod | STC | [8 empty] | 2018-03-12 | SAP | [20 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-21 | [13 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-02 | PU51400 | 2018-03-12 | CITY OF DALLAS | SMITH PUMP COMPANY INC | 6003390866 | 2018-03-21 |  | 2018-03-23
6503419596 | 000104 | 7052176 | 13 | MV1512DM-1HI-INPT | JM1826-MACON WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-04-14 | 2017-05-11 | 2017-03-27 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-02 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-10 | 2017-07-10 | 2017-05-10 | 2017-07-10 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-06-16 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 2017-07-08 | 2017-07-11 | 14.27 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | 2017-07-11 | 2017-07-17 | 35.87 | 2017-07-21 | 2017-08-02 | 2017-07-08 | 2017-08-11 | 15.36 | [12 empty] | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-11 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 7657-625929 | 2017-03-21 | EESCO DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 6002830111 | 2017-08-15 |  | 2017-06-28
6503430651 | 000101 | 7052184 | 1 | MV7000A-VFD-4160 | MV VFD 600HP@4.16KV + INPUT CONTACTOR | CDR | N BROOK | R DHINGANI | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-03-22 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-08-09 | 2017-06-09 | 2017-08-21 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 2017-07-19 | 2017-08-07 | 18.86 | 2017-07-15 | 2017-07-21 | 2017-07-25 | 2017-08-07 | 59.18 | 2017-07-21 | 2017-07-28 | 2017-08-02 | 2017-08-10 | 46.2 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 0001-0000007629 | 2017-03-22 | PRECISION PERU S.A. | Precision Peru S.A. | 6002882777 | 2017-08-10 |  | 2017-06-30
6503430651 | 000301 | 7052184 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | MV VFD 600HP@4.16KV + INPUT CONTACTOR | MCC | N BROOK | R DHINGANI | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-03-22 | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2017-10-04 | 2017-06-09 | 2017-08-03 | 2017-07-09 | 2017-07-11 | 2017-07-09 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-16 | 2017-07-19 | 2017-07-28 | 10.68 | 2017-07-16 | 2017-07-22 | 2017-07-20 | 2017-08-03 | 20.09 | 2017-07-22 | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 15.67 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-14 | 0001-0000007629 | 2017-03-22 | PRECISION PERU S.A. | Precision Peru S.A. | 6002879075 | 2017-08-10 |  | 2017-06-30
6503430651 | 000201 | 7052184 | 6 | MV7000A-VFD-4160 | MV VFD 600HP@4.16KV + INPUT CONTACTOR | CDR | N BROOK | R DHINGANI | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-03-22 | SAP |  |  | 2017-06-13 | 2017-08-03 | 2017-06-13 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-15 | 2017-07-20 | 2017-08-07 | 18.86 | 2017-07-15 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | 2017-08-07 | 59.18 | 2017-07-22 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 46.2 | [12 empty] | 2017-07-28 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-09 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-14 | 0001-0000007629 | 2017-03-22 | PRECISION PERU S.A. | Precision Peru S.A. | 6002884463 | 2017-08-10 |  | 2017-06-30
6503430651 | 000401 | 7052184 | 7 | MV1512AD-1HI-INPT | MV VFD 600HP@4.16KV + INPUT CONTACTOR | MCC | N BROOK | R DHINGANI | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-03-22 | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2017-10-05 | 2017-06-09 | 2017-08-04 | 2017-07-09 | 2017-07-11 | 2017-07-09 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 2017-07-19 | 2017-07-24 | 10.68 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 20.09 | 2017-07-20 | 2017-07-27 | 2017-07-21 | 2017-08-04 | 15.67 | [12 empty] | 2017-07-27 | 2017-08-01 | 2017-08-04 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 2017-08-14 | 0001-0000007629 | 2017-03-22 | PRECISION PERU S.A. | Precision Peru S.A. | 6002879096 | 2017-08-10 |  | 2017-06-30
6503248630 | 000103 | 7051939 | 19 | MV7000-VFD-4160 | JM1598A-Great Lakes Water | CDR | K HILDERLY | R YANG | 2017-01-13 | 2017-04-28 | 2017-01-10 | 2017-04-05 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2016-11-16 | SAP |  |  | 2017-06-07 | 2017-10-05 | 2017-05-23 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-06-22 | 2017-06-28 | 2017-06-24 | 2017-07-05 | 24.86 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 2017-06-25 | 2017-07-05 | 69.16 | 2017-07-06 | 2017-07-12 | 2017-07-01 | 2017-07-19 | 55.39 | [12 empty] | 2017-07-04 | 2017-07-17 | 2017-07-04 | 2017-07-18 |  |  |  |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 6352704 | 2017-03-20 | McNaughton-McKay Electric Co | McNaughton-McKay Electric Co | 6002844825 | 2017-07-18 |  | 2017-07-17
6503418887 | 000101 | 7052174 | 1 | MV1591A-INCMR | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-06-27 | 2017-08-25 | 2017-07-23 |  | 2017-08-08 | 2017-08-24 | 2017-08-05 | 2017-08-18 | 2017-08-25 | 2017-08-31 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 20.14 | 2017-08-31 | 2017-09-06 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 33 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-08-23 | 2017-08-28 | 6.39 | [12 empty] | 2017-08-25 | 2017-09-05 | 2017-08-26 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002954851 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000102 | 7052174 | 2 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-06-16 | 2017-08-30 | 2017-07-26 | 2017-08-24 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-14 | 2017-08-03 | 2017-08-08 | 2017-08-16 | 2017-08-25 | 31.27 | 2017-08-08 | 2017-08-14 | 2017-08-19 | 2017-08-25 | 43.87 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-19 | 2017-08-25 | 17.36 | [12 empty] | 2017-08-19 | 2017-09-05 | 2017-08-24 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002954880 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000103 | 7052174 | 3 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2017-07-22 | 2017-08-24 | 2017-08-05 | 2017-08-07 | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 31.27 | 2017-08-09 | 2017-08-13 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 41.87 | 2017-08-13 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 16.36 | [12 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-08-26 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002954911 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000104 | 7052174 | 4 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-30 | 2017-07-22 | 2017-08-24 | 2017-08-01 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-03 | 2017-08-09 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 31.27 | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 42.87 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 17.36 | [12 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002954942 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000105 | 7052174 | 5 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2017-07-22 | 2017-08-24 | 2017-08-03 | 2017-08-05 | 2017-08-04 | 2017-08-18 | 2017-08-05 | 2017-08-11 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 31.27 | 2017-08-11 | 2017-08-13 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 43.87 | 2017-08-13 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | 17.36 | [12 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002954973 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000106 | 7052174 | 6 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2017-07-22 | 2017-08-24 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-04 | 2017-08-15 | 2017-08-05 | 2017-08-06 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 31.27 | 2017-08-06 | 2017-08-10 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 43.87 | 2017-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 2017-08-28 | 17.36 | [12 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-08-26 | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002955004 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000107 | 7052174 | 7 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-07-19 | 2017-08-23 | 2017-07-20 | 2017-08-22 | 2017-08-04 | 2017-08-05 | 2017-08-08 | 2017-08-31 | 2017-08-05 | 2017-08-07 | 2017-08-21 | 2017-08-31 | 31.27 | 2017-08-07 | 2017-08-13 | 2017-08-24 | 2017-09-01 | 41.87 | 2017-08-13 | 2017-08-17 | 2017-08-24 | 2017-09-06 | 16.36 | [12 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-08-29 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002953083 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000108 | 7052174 | 8 | MV1512-2HI | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | MCC | A DSOUZA | F TOVAR | 2017-05-17 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 2017-06-06 | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-07-20 | 2017-09-08 | 2017-07-22 | 2017-08-24 | 2017-08-06 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 2017-09-04 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2017-08-21 | 2017-09-04 | 31.27 | 2017-08-08 | 2017-08-13 | 2017-08-22 | 2017-09-05 | 41.87 | 2017-08-13 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-09-06 | 16.36 | [12 empty] | 2017-08-21 | 2017-09-05 | 2017-09-02 | 2017-09-05 |  |  |  |  | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO | 6002955035 | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503418887 | 000901 | 7052174 | 17 | MVM-SPR-PRT | ISLAND PUMPS SUBSTATION #2 | SPT | A DSOUZA | F TOVAR |  |  |  |  | 2017-07-10 | 2017-07-18 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-09-06 | 2017-08-31 | 2163001 | 2017-03-15 | E I DUPONT DE NEMOURS & CO | STATE ELECTRIC SUPPLY CO |  | 2017-09-15 |  | 2017-07-05
6503882900 | 000101 | 7052815 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field mod_HP Change QXSGZ0573A | STC | [8 empty] | 2018-02-15 | SAP | [10 empty] | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-22 | 2018-03-22 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-24 |  | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | [13 empty] | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-26 | 6598697 | 2018-02-15 | POTASHCROP AURORA | McNaughton-McKay Coastal Group | 6003347920 | 2018-03-23 |  | 2018-03-26
6503416299 | 001403 | 7052168 | 18 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-05-29 | 2017-04-19 | 2017-05-25 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784487 | 2017-06-02 |  | 2017-05-29
6503416299 | 001701 | 7052168 | 19 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784638 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001702 | 7052168 | 20 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-06-01 | 2017-04-13 |  | 2017-05-02 | 2017-05-07 | 2017-05-02 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-23 | 2017-05-10 | 2017-05-19 | 22.02 | 2017-05-13 | 2017-05-22 | 2017-05-13 | 2017-05-19 | 18.35 | 2017-05-10 | 2017-06-06 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 37.21 | [12 empty] | 2017-05-20 | 2017-06-03 | 2017-05-20 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780891 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001703 | 7052168 | 21 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-05-29 | 2017-04-19 | 2017-05-25 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-10 | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-13 | 2017-05-26 | 8.85 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 11.98 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784571 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000101 | 7052168 | 1 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 2017-05-10 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002778755 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000102 | 7052168 | 2 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-23 | 2017-04-13 | 2017-05-17 | 2017-04-18 | 2017-05-10 | 2017-04-18 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-14 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 11.86 | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 16.1 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 2017-05-09 | 2017-05-26 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-17 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002785859 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000103 | 7052168 | 3 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-05 | 2017-05-25 | 2017-04-13 | [5 empty] | 2017-04-19 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2017-05-18 | 32.85 | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 74.16 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 2017-05-11 | 2017-05-25 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-19 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784865 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000301 | 7052168 | 4 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 2017-05-10 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784583 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000302 | 7052168 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-04-14 | 2017-05-17 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 19.86 | 2017-05-19 | 2017-05-23 | 2017-05-14 | 2017-05-24 | 16.1 | 2017-05-21 | 2017-05-28 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784758 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000303 | 7052168 | 6 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-25 | 2017-04-12 | [5 empty] | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 2017-05-02 | 2017-05-23 | 32.85 | 2017-05-04 | 2017-05-15 | 2017-05-06 | 2017-05-25 | 74.16 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-05-11 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786050 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000601 | 7052168 | 7 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 2017-05-09 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784598 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000602 | 7052168 | 8 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-04-14 | 2017-05-17 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-15 | 2017-05-18 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 19.86 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-14 | 2017-05-24 | 16.1 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002783795 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000603 | 7052168 | 9 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-04-12 | [5 empty] | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 2017-05-07 | 2017-05-22 | 32.85 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-05-11 | 2017-05-29 | 74.16 | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-05-17 | 2017-05-29 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-12 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786247 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000901 | 7052168 | 10 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-05 | 2017-06-01 | 2017-05-06 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784614 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000902 | 7052168 | 11 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-06-01 | 2017-04-13 |  | 2017-04-28 | 2017-05-06 | 2017-04-28 | 2017-05-03 | 2017-05-06 | 2017-05-21 | 2017-05-06 | 2017-05-17 | 22.02 | 2017-05-11 | 2017-05-28 | 2017-05-11 | 2017-05-26 | 18.35 | 2017-05-11 | 2017-06-08 | 2017-05-11 | 2017-05-29 | 37.21 | [12 empty] | 2017-05-26 | 2017-06-03 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780552 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000903 | 7052168 | 12 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-29 | 2017-04-13 |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-05-26 | 8.85 | 2017-04-26 | 2017-04-30 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 11.98 | 2017-04-30 | 2017-05-22 | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786406 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001101 | 7052168 | 13 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-02 | 2017-05-04 | 2017-05-29 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784620 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001102 | 7052168 | 14 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 2017-04-13 |  | 2017-04-28 | 2017-05-07 | 2017-04-28 | 2017-05-07 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-05-30 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-06-03 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-25 | 2017-06-14 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 37.21 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-08 | 2017-05-31 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780639 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001103 | 7052168 | 15 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-05-29 | 2017-04-14 |  | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-05-05 | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-09 | 2017-05-12 | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-12 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784403 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001401 | 7052168 | 16 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784629 | 2017-06-02 |  | 2017-05-29
6503416299 | 001402 | 7052168 | 17 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-06 | 2017-06-01 | 2017-05-06 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017-05-12 | 2017-05-30 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-06-03 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780765 | 2017-06-02 |  | 2017-05-29
6503419596 | 000102 | 7052176 | 11 | MV1512-2HI | JM1826-MACON WATER | MCC | K HILDERLY | R YANG | 2017-04-14 | 2017-05-11 | 2017-03-27 | 2017-04-19 | 2017-05-05 | 2017-05-02 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-10 | 2017-07-21 | 2017-05-10 |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-17 | 2017-07-11 | 2017-06-29 | 2017-07-11 | 2017-07-08 | 2017-07-13 | 13.27 | 2017-07-11 | 2017-07-21 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 34.87 | 2017-07-21 | 2017-08-02 | 2017-07-15 | 2017-07-27 | 15.36 | [12 empty] | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-07-27 | 2017-08-14 |  |  |  |  | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 7657-625929 | 2017-03-21 | EESCO DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | EESCO/DIV OF WESCO DISTRIBUTION INC | 6002828469 | 2017-08-15 |  | 2017-06-28
6503416299 | 001303 | 7052168 | 55 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-05-31 | 2017-04-19 | 2017-05-29 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-05 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 8.85 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 11.98 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784459 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001501 | 7052168 | 56 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784632 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000201 | 7052168 | 32 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 2017-05-10 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-29 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784578 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000202 | 7052168 | 33 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-30 | 2017-04-13 | 2017-05-26 | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 2017-04-19 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-13 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 11.86 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 16.1 | 2017-05-18 | 2017-06-02 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002785888 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001502 | 7052168 | 57 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-03 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 22.02 | 2017-05-18 | 2017-06-02 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-25 | 2017-06-11 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780807 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000203 | 7052168 | 34 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-25 | 2017-04-13 | [5 empty] | 2017-04-20 | 2017-04-29 | 2017-04-29 | 2017-05-18 | 32.85 | 2017-04-29 | 2017-05-14 | 2017-05-03 | 2017-05-19 | 74.16 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-12 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002785994 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000401 | 7052168 | 35 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 2017-05-09 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784588 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000402 | 7052168 | 36 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-06-06 | 2017-04-14 |  | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-08 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-05-27 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 19.86 | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 16.1 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784786 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000403 | 7052168 | 37 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-04-15 | [5 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 32.85 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-05-09 | 2017-05-29 | 74.16 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-05-18 | 2017-05-29 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-11 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786103 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000501 | 7052168 | 38 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 2017-05-10 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784593 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000502 | 7052168 | 39 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-05-05 | 2017-05-16 | 2017-05-05 | 2017-05-16 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 19.86 | 2017-05-22 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 16.1 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784814 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000503 | 7052168 | 40 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-25 | 2017-04-14 | [5 empty] | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2017-05-22 | 32.85 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-05-09 | 2017-05-31 | 74.16 | 2017-05-12 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-29 | 2017-05-10 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786176 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000701 | 7052168 | 41 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-01 | 2017-05-10 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784603 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000702 | 7052168 | 42 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-06-01 | 2017-04-14 | 2017-05-30 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-05-22 | 2017-05-20 | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 11.86 | 2017-05-22 | 2017-05-27 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 16.1 | 2017-05-27 | 2017-05-31 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784672 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000703 | 7052168 | 43 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-25 | 2017-04-15 | [5 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 32.85 | 2017-05-07 | 2017-05-15 | 2017-05-09 | 2017-05-22 | 74.16 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-17 | 2017-06-01 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-12 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786321 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000801 | 7052168 | 44 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-09 | 2017-06-05 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784608 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000802 | 7052168 | 45 | MV1512AD-1HI-INPT | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-04-14 | 2017-05-23 | 2017-05-10 | 2017-05-18 | 2017-05-10 | 2017-05-18 | 2017-05-20 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 19.86 | 2017-05-24 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 16.1 | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 12.01 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784701 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 000803 | 7052168 | 46 | MV7000-VFD-3300 | MV Drive and SMC | CDR | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-12 | 2017-05-25 | 2017-04-15 | [5 empty] | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-05 | 2017-05-29 | 32.85 | 2017-05-07 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 74.16 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 53.17 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-05-16 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786375 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001001 | 7052168 | 47 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784617 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001002 | 7052168 | 48 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-06-01 | 2017-04-13 |  | 2017-04-28 | 2017-05-07 | 2017-04-28 | 2017-05-07 | 2017-05-06 | 2017-05-31 | 2017-05-06 | 2017-05-30 | 22.02 | 2017-05-18 | 2017-06-03 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-18 | 2017-06-12 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 37.21 | [12 empty] | 2017-05-27 | 2017-06-07 | 2017-05-27 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780596 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001003 | 7052168 | 49 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-10 | 2017-05-29 | 2017-04-13 |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-22 | 2017-06-01 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-05-04 | 2017-05-31 | 8.85 | 2017-04-26 | 2017-04-30 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-04-30 | 2017-05-22 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002786436 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001201 | 7052168 | 50 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784623 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001202 | 7052168 | 51 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-03 | 2017-05-13 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-05-30 | 22.02 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-19 | 2017-06-11 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780681 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001203 | 7052168 | 52 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-19 | 2017-06-02 | 2017-04-14 |  | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-12 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784431 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001301 | 7052168 | 53 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-19 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784626 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001302 | 7052168 | 54 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-04 | 2017-06-03 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 2017-05-12 | 2017-06-03 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 22.02 | 2017-05-14 | 2017-06-06 | 2017-05-14 | 2017-06-02 | 18.35 | 2017-05-26 | 2017-06-15 | 2017-05-26 | 2017-06-05 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-10 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780723 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503412351 | 000101 | 7052163 | 1 | MV1512-2HI | P7-4160V-MCC-14 Worley Parsons | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-01 | 2017-04-26 | 2017-06-12 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-18 | 2017-06-23 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 23.86 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 18.51 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 37.3 | [12 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 4355231 | 2017-03-10 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002806611 | 2017-06-28 |  | 2017-06-26
6503412351 | 000102 | 7052163 | 2 | MV1512-2HI | P7-4160V-MCC-14 Worley Parsons | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-07 | 2017-04-26 | 2017-06-12 | 2017-05-26 | 2017-05-30 | 2017-05-19 | 2017-06-26 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 2017-06-26 | 23.86 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 18.51 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-06-22 | 2017-06-27 | 37.3 | [12 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-30 | 2017-06-27 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 4355231 | 2017-03-10 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002806575 | 2017-06-28 |  | 2017-06-26
6503412351 | 000103 | 7052163 | 3 | MV1512-2HI | P7-4160V-MCC-14 Worley Parsons | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 2017-04-26 | 2017-06-12 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-05-20 | 2017-06-23 | 2017-06-01 | 2017-06-04 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 23.86 | 2017-06-04 | 2017-06-09 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 18.51 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 2017-06-21 | 2017-06-27 | 37.3 | [12 empty] | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 2017-06-27 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 4355231 | 2017-03-10 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002806537 | 2017-06-28 |  | 2017-06-26
6503412351 | 000104 | 7052163 | 4 | MV1522-2SPD | P7-4160V-MCC-14 Worley Parsons | MCC | A DSOUZA | R GUZMAN3 | 2017-03-27 | 2017-04-07 | 2017-03-27 | 2017-04-10 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-09 | 2017-04-26 | 2017-06-12 | 2017-05-27 | 2017-05-30 | 2017-05-19 | 2017-06-26 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 2017-06-16 | 2017-06-26 | 21.02 | 2017-06-02 | 2017-06-12 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 35 | 2017-06-12 | 2017-06-22 | 2017-06-21 | 2017-06-29 | 27.06 | [12 empty] | 2017-06-28 | 2017-07-01 | 2017-06-29 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 4355231 | 2017-03-10 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002806503 | 2017-06-28 |  | 2017-06-26
6503413556 | 000101 | 7052166 | 1 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-06-21 | 2017-04-23 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 27.18 | 2017-05-11 | 2017-05-19 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 69.16 | 2017-06-13 | 2017-06-19 | 2017-05-27 | 2017-06-02 | 53.2 | [12 empty] | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002797596 | 2017-06-13 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000901 | 7052166 | 2 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-23 | 2017-04-18 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 2017-05-20 | 2017-05-31 | 27.18 | 2017-05-10 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 69.16 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 52.87 | [12 empty] | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002786647 | 2017-06-13 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001101 | 7052166 | 3 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-05-06 | 2017-05-23 | 13.1 | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 16.75 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-09 | 2017-05-29 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783159 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 002201 | 7052166 | 20 | MVD-SPR-PRT | P80 Project | SPT | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA |  | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503413556 | 002301 | 7052166 | 21 | MVM-SPR-PRT | P80 Project | SPT | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA |  | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000201 | 7052166 | 23 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-21 | 2017-04-23 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-09 | 2017-05-13 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 27.18 | 2017-05-13 | 2017-05-21 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 69.16 | 2017-05-21 | 2017-05-27 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 53.2 | [12 empty] | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002797626 | 2017-06-13 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000301 | 7052166 | 24 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-21 | 2017-04-23 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-29 | 27.18 | 2017-05-08 | 2017-05-19 | 2017-05-17 | 2017-05-29 | 69.16 | 2017-05-19 | 2017-05-27 | 2017-05-27 | 2017-06-02 | 53.2 | [12 empty] | 2017-05-28 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002797674 | 2017-06-13 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001102 | 7052166 | 4 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-19 | 2017-05-15 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-05-06 | 2017-05-24 | 13.1 | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2017-05-18 | 2017-05-25 | 16.78 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2017-05-26 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783652 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001103 | 7052166 | 5 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-19 | 2017-05-09 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-24 | 13.1 | 2017-05-03 | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 16.78 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783680 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001104 | 7052166 | 6 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-18 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-24 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-24 | 13.1 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-02 | 2017-05-24 | 16.78 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-02 | 2017-05-25 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-05-02 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783709 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001105 | 7052166 | 7 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-18 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 2017-05-23 | 13.1 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-09 | 2017-05-23 | 16.78 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-09 | 2017-05-25 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783738 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001106 | 7052166 | 8 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-18 | 2017-04-28 | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-24 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-04 | 2017-05-24 | 13.1 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-17 | 2017-05-24 | 16.78 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783767 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001107 | 7052166 | 9 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-06 | 2017-04-16 | 2017-05-05 | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-15 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-05 | 2017-05-23 | 13.1 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-12 | 2017-05-24 | 16.78 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-20 | 2017-05-26 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783117 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001108 | 7052166 | 10 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-06 | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-05-01 | 2017-05-24 | 2017-05-01 | 2017-05-23 | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-23 | 13.1 | 2017-05-02 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-23 | 16.78 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-24 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002789723 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001109 | 7052166 | 11 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-05-01 | 2017-05-07 | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-22 | 13.1 | 2017-05-02 | 2017-05-07 | 2017-05-09 | 2017-05-22 | 16.78 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-29 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002789757 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001110 | 7052166 | 12 | MV1512AD-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-18 | 2017-06-06 | 2017-04-19 | 2017-05-04 | 2017-04-28 | 2017-04-30 | 2017-05-01 | 2017-05-08 | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 2017-05-24 | 13.1 | 2017-05-02 | 2017-05-07 | 2017-05-09 | 2017-05-24 | 16.78 | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-26 | 17.34 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002789786 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001111 | 7052166 | 13 | MV1512-1HI | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-06 | 2017-04-16 | 2017-05-05 | 2017-04-27 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-09 | 2017-04-29 | 2017-05-01 | 2017-05-06 | 2017-05-22 | 12.1 | 2017-05-01 | 2017-05-06 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 12.65 | 2017-05-06 | 2017-05-10 | 2017-05-05 | 2017-05-25 | 16.48 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002783610 | 2017-05-29 |  | 2017-05-16
6503413556 | 001201 | 7052166 | 14 | MV1512M-1HI-BYPS | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-04-28 | 2017-06-01 | 2017-05-14 | 2017-05-16 | 2017-05-11 | 2017-06-09 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 23.76 | 2017-05-29 | 2017-06-04 | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 22.05 | 2017-06-04 | 2017-06-10 | 2017-06-03 | 2017-06-16 | 22.21 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002810189 | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001202 | 7052166 | 15 | MV1512DM-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-04-28 | 2017-06-12 | 2017-05-21 | 2017-05-23 | 2017-05-13 | 2017-06-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-13 | 17.34 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 2017-06-13 | 23.01 | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 19.28 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002785014 | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001203 | 7052166 | 16 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-05 | 2017-06-30 | 2017-04-22 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 2017-06-15 | 27.18 | 2017-05-22 | 2017-06-03 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | 69.16 | 2017-06-21 | 2017-06-24 | 2017-06-16 | 2017-06-21 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-10 | 2017-07-02 | 2017-06-20 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002786776 | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503416299 | 001503 | 7052168 | 58 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-05-29 | 2017-04-19 | 2017-05-31 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784515 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001601 | 7052168 | 59 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784635 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001602 | 7052168 | 60 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-06 | 2017-06-01 | 2017-05-06 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-03 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-06-03 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-26 | 2017-06-11 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780849 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001603 | 7052168 | 61 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-07 | 2017-04-19 | 2017-06-06 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-12 | 2017-05-16 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784543 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001801 | 7052168 | 62 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784641 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001802 | 7052168 | 63 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 2017-05-17 | 2017-06-02 | 2017-05-17 | 2017-06-05 | 2017-05-17 | 2017-06-02 | 22.02 | 2017-05-26 | 2017-06-04 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 18.35 | 2017-05-17 | 2017-06-13 | 2017-05-17 | 2017-06-05 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-10 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780934 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001803 | 7052168 | 64 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-21 | 2017-05-29 | 2017-04-14 |  | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-10 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002785831 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001901 | 7052168 | 65 | MV1500-PLNM-ACCSRY | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-01 | 2017-05-04 | 2017-05-25 | [14 empty] | 2017-05-18 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | [13 empty] | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784644 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001902 | 7052168 | 66 | MV1562E-SMC-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-04-13 |  | 2017-05-06 | 2017-06-01 | 2017-05-06 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 22.02 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 18.35 | 2017-05-19 | 2017-06-11 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 37.21 | [12 empty] | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002780977 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503416299 | 001903 | 7052168 | 67 | MV1591A-INCMR-ARC | MV Drive and SMC | MCC | C MATHEW | A NEMATBAKHSH | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-14 | SAP |  |  | 2017-04-20 | 2017-05-29 | 2017-04-14 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | 2017-05-12 | 2017-06-01 | 8.85 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 11.98 | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 9.49 | [12 empty] | 2017-05-23 | 2017-05-28 | 2017-06-02 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-05-29 | 2017-06-12 | 2032002883 | 2017-03-14 | Larsen & Toubro Limited | Larsen & Toubro Limited | 6002784730 | 2017-06-02 |  | 2017-05-19
6503419495 | 000101 | 7052175 | 1 | MV1512-2HI | PDC-1 OSBL | MCC | B DAWDY | E TREVINO | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-26 | 2017-05-26 | 2017-06-21 | 2017-05-27 | 2017-07-01 | 2017-05-27 | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 2017-07-09 | 2017-06-10 | 2017-07-06 | 23.86 | 2017-06-28 | 2017-07-11 | 2017-06-28 | 2017-07-06 | 19.43 | 2017-06-29 | 2017-07-13 | 2017-06-29 | 2017-07-09 | 35.02 | [12 empty] | 2017-07-06 | 2017-07-09 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-21 | 4355582 | 2017-03-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002830016 | 2017-07-06 |  | 2017-06-21
6503419495 | 000102 | 7052175 | 2 | MV1512-2HI | PDC-1 OSBL | MCC | B DAWDY | E TREVINO | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-26 | 2017-05-19 | 2017-06-21 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-05-26 | 2017-06-29 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 2017-07-05 | 23.86 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | 2017-06-29 | 2017-07-05 | 19.43 | 2017-06-13 | 2017-06-20 | 2017-06-29 | 2017-07-09 | 35.02 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 2017-06-28 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-21 | 4355582 | 2017-03-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002829978 | 2017-07-06 |  | 2017-06-21
6503419495 | 000201 | 7052175 | 3 | MV1512-2HI | PDC-1 OSBL | MCC | B DAWDY | E TREVINO | 2017-04-05 | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-03-15 | SAP |  |  | 2017-05-23 | 2017-06-26 | 2017-05-26 | 2017-06-21 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 2017-06-10 | 2017-07-05 | 2017-06-10 | 2017-07-05 | 23.86 | 2017-06-28 | 2017-07-09 | 2017-06-28 | 2017-07-05 | 19.43 | 2017-06-29 | 2017-07-13 | 2017-06-29 | 2017-07-09 | 35.02 | [12 empty] | 2017-06-27 | 2017-07-09 | 2017-06-27 | 2017-07-06 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-21 | 4355582 | 2017-03-15 | REYNOLDS CO | REYNOLDS CO | 6002830054 | 2017-07-06 |  | 2017-06-21
6503413556 | 000401 | 7052166 | 25 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-25 | 2017-06-21 | 2017-04-23 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 2017-05-29 | 27.18 | 2017-05-11 | 2017-05-20 | 2017-05-18 | 2017-05-29 | 69.16 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-05-30 | 2017-06-05 | 53.2 | [12 empty] | 2017-05-27 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002786745 | 2017-06-13 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000501 | 7052166 | 26 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-26 | 2017-04-23 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 27.18 | 2017-05-22 | 2017-05-30 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 69.16 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-14 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-28 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002797654 | 2017-06-16 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000601 | 7052166 | 27 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-26 | 2017-04-23 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-21 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 27.18 | 2017-05-21 | 2017-05-29 | 2017-05-31 | 2017-06-09 | 69.16 | 2017-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-09 | 2017-06-12 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-28 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002797702 | 2017-06-16 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000701 | 7052166 | 28 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-26 | 2017-04-22 | 2017-06-12 |  |  |  |  | 2017-05-15 | 2017-05-21 | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 27.18 | 2017-05-21 | 2017-05-29 | 2017-06-02 | 2017-06-09 | 69.16 | 2017-05-29 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 2017-06-12 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-08 | 2017-06-12 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-06-28 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002786717 | 2017-06-16 |  | 2017-05-26
6503413556 | 000801 | 7052166 | 29 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-01 | 2017-06-26 | 2017-05-02 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-13 | 27.18 | 2017-05-23 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 69.16 | 2017-06-01 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 2017-06-16 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-13 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-28 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002812656 | 2017-06-16 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001001 | 7052166 | 30 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-03 | 2017-06-26 | 2017-04-18 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 2017-06-12 | 27.18 | 2017-05-22 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 69.16 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-10 | 2017-06-16 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-06 | 2017-06-11 | 2017-06-15 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-16 | 2017-06-28 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002786137 | 2017-06-16 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001301 | 7052166 | 31 | MV1512M-1HI-BYPS | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-30 | 2017-04-28 | 2017-06-15 | 2017-05-23 | 2017-05-25 | 2017-05-18 | 2017-06-14 | 2017-05-25 | 2017-06-03 | 2017-06-01 | 2017-06-15 | 23.76 | 2017-06-03 | 2017-06-08 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 22.05 | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 22.21 | [12 empty] | 2017-06-10 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002785086 | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001302 | 7052166 | 32 | MV1512DM-1HI-INPT | P80 Project | MCC | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-04-29 | 2017-06-30 | 2017-04-29 | 2017-06-05 | 2017-05-21 | 2017-05-23 | 2017-05-13 | 2017-06-14 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-01 | 2017-06-14 | 17.34 | 2017-06-02 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-14 | 23.01 | 2017-06-08 | 2017-06-10 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 19.28 | [12 empty] | 2017-06-10 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002784942 | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503413556 | 001303 | 7052166 | 33 | MV7000-VFD-4160 | P80 Project | CDR | W CONWAY | J CHAU |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-10 | SAP |  |  | 2017-05-02 | 2017-06-30 | 2017-05-03 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 2017-06-13 | 27.18 | 2017-05-26 | 2017-06-04 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 69.16 | 2017-06-02 | 2017-06-07 | 2017-06-14 | 2017-06-19 | 52.87 | [12 empty] | 2017-06-10 | 2017-06-29 | 2017-06-16 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-07-04 | 4505256414 4505256449 | 2017-03-10 | PRECISION S.A. | MINERA ESCONDIDA LTDA | 6002812628 | 2017-06-22 |  | 2017-05-26
6503720003 | 000102 | 7052575 | 2 | MV1591A-INCMR-ARC | MV SMC 700HP 4.16kV Arc Shield | MCC | C GARCIA | C VARGAS3 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-10-10 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-18 | 2018-02-12 | 2017-12-16 | 2018-02-05 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-18 | 2018-01-24 | 2018-01-04 | 2018-01-06 | 2018-01-20 | 2018-02-06 | 21.53 | 2018-01-06 | 2018-01-11 | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 20.01 | 2018-01-11 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-02-08 | 8.5 | [12 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-07 | 2018-01-26 | 2018-01-29 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | (GUA)00060942 | 2017-10-10 | CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003214648 | 2018-02-08 |  | 2018-01-18
6503720003 | 000401 | 7052575 | 5 | MVM-SPR-PRT | MV SMC 700HP 4.16kV Arc Shield | SPT | C GARCIA | C VARGAS3 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-06 | (GUA)00060942 | 2017-10-10 | CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA | Electrica A B S.A DE C.V. |  | 2018-02-08 |  | 2018-01-18
6503720003 | 000101 | 7052575 | 1 | MV1562E-SMC-ARC | MV SMC 700HP 4.16kV Arc Shield | MCC | C GARCIA | C VARGAS3 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-10-10 | SAP | 2017-12-01 | 2017-12-21 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 2017-12-16 | 2018-01-18 | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-22 | 2018-01-06 | 2018-01-08 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 30.28 | 2018-01-08 | 2018-01-14 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 40.6 | 2018-01-14 | 2018-01-24 | 2018-01-30 | 2018-02-04 | 43.02 | [12 empty] | 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-02-02 | 2018-02-01 | 2018-01-26 | 2018-01-29 |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-06 | (GUA)00060942 | 2017-10-10 | CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA | Electrica A B S.A DE C.V. | 6003217679 | 2018-02-08 |  | 2018-01-18
6503437991 | 000101 | 7052201 | 1 | MV7000A-VFD-6600 | Hilcorp 80 - 160A VFDs | CDR | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-12 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-05-09 | 2017-04-21 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-29 | 19.86 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 2017-04-27 | 2017-05-29 | 59.18 | 2017-05-16 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 44.04 | [12 empty] | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-05-28 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | S7793992 | 2017-03-28 | Hilcorp | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6002795457 | 2017-06-02 |  | 2017-05-24
6503798307 | 000101 | 7052686 | 1 | MV1512-1HI | 17212 Valmiera Gas | MCC | A MONJO | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-26 | 2017-12-08 | SAP | 2018-01-02 | 2018-01-22 | 2018-01-10 | 2018-01-26 | 2018-01-18 | 2018-02-14 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 2018-01-27 | 2018-02-05 | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 2018-02-16 | 15 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 26 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 2018-02-16 | 2018-02-20 | 24 | [12 empty] | 2018-02-02 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 4377386 | 2017-12-08 | AIRGAS LA PORTE | REYNOLDS CO | 6003256805 | 2018-02-20 |  | 2018-02-16
6503437991 | 000201 | 7052201 | 6 | MV7000A-VFD-6600 | Hilcorp 80 - 160A VFDs | CDR | M VARGAS | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-12 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-04-24 | 2017-05-25 | 2017-04-21 | 2017-05-27 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-25 | 19.86 | 2017-05-09 | 2017-05-16 | 2017-04-27 | 2017-05-29 | 59.18 | 2017-05-16 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 44.04 | [12 empty] | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-05-27 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | S7793992 | 2017-03-28 | Hilcorp | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6002795492 | 2017-06-02 |  | 2017-05-24
6503445427 | 000101 | 7052214 | 1 | MV7000-VFD-6600 | GITI030515 - GITI Tire / Kobelco | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-06-29 | 2017-10-05 | 2017-06-15 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-07-16 | 2017-07-26 | 2017-08-16 | 24.86 | 2017-07-16 | 2017-07-31 | 2017-07-29 | 2017-08-16 | 97.16 | 2017-08-03 | 2017-08-13 | 2017-08-12 | 2017-08-17 | 53.44 | [12 empty] | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 2017-08-16 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | S116596352 | 2017-03-31 | Rexel | Rexel | 6002889024 | 2017-08-17 |  | 2017-08-15
6503445427 | 000301 | 7052214 | 3 | MV7000-VFD-6600 | GITI030515 - GITI Tire / Kobelco | CDR | N BROOK | A NEMATBAKHSH | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2017-05-01 | 2017-05-12 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-03-31 | SAP |  |  | 2017-06-28 | 2017-08-11 | 2017-06-28 | 2017-08-11 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 2017-08-04 | 2017-08-16 | 24.86 | 2017-07-18 | 2017-08-01 | 2017-08-09 | 2017-08-16 | 97.16 | 2017-08-04 | 2017-08-13 | 2017-08-13 | 2017-08-18 | 53.44 | [12 empty] | 2017-08-11 | 2017-08-14 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |  |  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-16 | S116596352 | 2017-03-31 | Rexel | Rexel | 6002889049 | 2017-08-17 |  | 2017-08-15
6503446606 | 000101 | 7052216 | 1 | MV1512-2HI | 052316VHD MCC | MCC | M VARGAS | F TOVAR | 2017-04-28 | 2017-05-22 | 2017-04-28 | 2017-05-22 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 2017-04-03 | SAP |  |  | 2017-10-06 | 2017-11-08 | 2017-10-06 | 2017-11-14 | 2017-10-11 | 2017-10-18 | 2017-10-11 | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 22.02 | 2017-10-31 | 2017-11-11 | 2017-10-31 | 2017-11-13 | 14.75 | 2017-11-08 | 2017-11-14 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 24.29 | [12 empty] | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 8473153 | 2017-04-03 | DOW CHEMICAL CO | REYNOLDS CO | 6002886392 | 2017-11-14 |  | 2017-11-03
6503798307 | 000301 | 7052686 | 3 | MVM-SPR-PRT | 17212 Valmiera Gas | SPT | A MONJO | J DEL ANGEL |  |  |  |  | 2017-12-29 | 2017-12-26 | 2018-05-09 | SAP | [45 empty] | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 4377386 | 2017-12-08 | AIRGAS LA PORTE | REYNOLDS CO |  | 2018-02-21 |  | 2018-02-16
6503851424 | 000101 | 7052767 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | 117847-Tridyne - Athabasca Oil Corp | SKT | R DUFTON | C VARGAS3 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-01-23 | SAP | 2018-02-20 | 2018-02-20 | 2018-03-11 | 2018-04-04 | 2018-03-11 | 2018-04-03 | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 2018-04-12 | 2018-04-11 | 24 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-11 | 24 | 2018-04-05 | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 24 | [6 empty] | 2018-04-04 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | WJH51461D | 2018-01-23 | ATHABASCA COUNTY OF | WESTBURNE SUPPLY ALBERTA | 6003354609 | 2018-04-19 |  | 2018-04-13
6503852629 | 000101 | 7052766 | 1 | MV1512-1HI | LINE 123 MODULE 2 VARIVOLT CONTACTOR | MCC | J MCPHEE | T TRAN | 2018-02-05 | 2018-02-16 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-01-24 | SAP | 2018-03-07 | 2018-03-27 | 2018-03-23 | 2018-04-06 | 2018-03-20 | 2018-04-12 | 2018-04-02 | 2018-04-04 | 2018-04-06 | 2018-04-16 | 2018-04-04 | 2018-04-07 | 2018-04-10 | 2018-04-25 | 24 | 2018-04-07 | 2018-04-15 | 2018-04-11 | 2018-04-25 | 36 | 2018-04-15 | 2018-04-23 | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 24 | [12 empty] | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-23 | 2018-04-25 |  |  |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 675560-00 | 2018-01-24 | JOHNS MANVILLE CORP | STANION WHOLESALE ELECTRIC CO INC | 6003361594 | 2018-04-25 |  | 2018-04-25
6503851305 | 000101 | 7052769 | 1 | MVM-FLD-MOD | Field mod PM5000 addition_QMS140161A | STC | [8 empty] | 2018-01-23 | SAP |  |  | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-02-15 | 2018-02-15 | [14 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | [13 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 2018-03-08 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20 | 8245-SM979798D | 2018-01-23 | TYSON FOODS | Consolidated Electrical Distr | 6003310982 | 2018-03-21 |  | 2018-03-20
6503851991 | 000101 | 7052770 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote #QXS130144A Dialog to Flex | STC | [8 empty] | 2018-01-23 | SAP |  |  | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-04 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-04-03 |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-11 |  | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | [13 empty] | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 2018-04-04 | 2018-04-04 |  |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 7000524132 | 2018-01-23 | Rockwell Automation Inc | Rockwell Automation Inc | 6003311001 | 2018-04-05 |  | 2018-03-23
6503847798 | 000101 | 7052772 | 1 | MV1512-CNTRLR-KIT | fit to existing cubicle | SKT | J MCPHEE | S MCGRATH |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-07 | 2018-01-19 | SAP | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-22 | 2018-02-09 | 2018-02-15 | 2018-01-26 | 2018-02-16 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | 2018-02-22 | 2018-02-22 | 24 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 24 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 24 | [12 empty] | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-22 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-02-21 | 2018-03-19 | 5858-rb900243d | 2018-01-19 | AgriNorthwest | Columbia Electric Supply | 6003322963 | 2018-02-21 |  | 2018-02-02
6503380432 | 000106 | 7052117 | 9 | MV1512-2HI | PM2 FORMATION PROJECT | MCC | C MATHEW | R GUZMAN3 | 2017-03-17 | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 2017-02-17 | SAP |  |  | 2017-05-25 | 2017-06-29 | 2017-05-31 | 2017-06-27 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-06-06 | 2017-06-09 | 2017-06-17 | 2017-07-04 | 25.36 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 2017-07-04 | 60.88 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 50.5 | [12 empty] | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-07-07 | S010052016 | 2017-03-10 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002840169 | 2017-06-30 |  | 2017-06-30
6503437780 | 000101 | 7052200 | 1 | MV1512-2HI | AC012517A-KIMBERLY CLARK | MCC | J MCPHEE | J DEL ANGEL | 2017-04-11 | 2017-04-25 | 2017-04-06 | 2017-04-25 | 2017-05-08 | 2017-05-04 | 2017-03-28 | SAP |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 2017-05-30 | 2017-06-01 | 2017-05-20 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-13 | 2017-06-15 | 20.77 | 2017-06-05 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 30.87 | 2017-06-09 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-22 | 25.19 | [12 empty] | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2017-06-20 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-19 | S010112744 | 2017-03-28 | Stuart C Irby Co | Stuart C Irby Co | 6002829938 | 2017-06-21 |  | 2017-06-19
6503874314 | 000101 | 7052801 | 1 | MVM-FLD-MOD | Quote QXSGZ0375A LV Tub Add | STC | [8 empty] | 2018-02-08 | SAP |  |  | 2018-03-02 | 2018-04-10 | 2018-04-05 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-04-11 | 2018-04-10 |  | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-13 | 2018-04-11 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | [13 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 2018-04-11 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-10 | 3018422 | 2018-02-08 | BWXT TSG | Electrical Equipment Co | 6003333593 | 2018-04-11 |  | 2018-04-10
6503408538 | 000101 | 7052162 | 1 | MVLBS-LDBRKSWTCH | Q5827A - MV MCCs | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-29 | 2017-05-16 | 2017-05-24 | 2017-05-16 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-06-04 | 2017-05-25 | 2017-06-02 | 22.76 | 2017-05-31 | 2017-06-10 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | 16.91 | 2017-05-30 | 2017-06-10 | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 10.12 | [12 empty] | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-07 | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-05-31 | 1132486-00 | 2017-03-08 | Graybar Canada | Graybar Canada | 6002808403 | 2017-06-06 |  | 2017-05-26
6503408538 | 000102 | 7052162 | 2 | MV1512BD-2HI | Q5827A - MV MCCs | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-29 | 2017-05-15 | 2017-05-24 | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 2017-05-09 | 2017-05-29 | 2017-05-15 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-05-29 | 23.85 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 15.51 | 2017-05-25 | 2017-05-29 | 2017-05-26 | 2017-06-06 | 34.93 | [12 empty] | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-05-31 | 1132486-00 | 2017-03-08 | Graybar Canada | Graybar Canada | 6002794978 | 2017-06-06 |  | 2017-05-26
6503408538 | 000103 | 7052162 | 3 | MV1512BD-2HI | Q5827A - MV MCCs | MCC | M VARGAS | R GUZMAN3 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-03-08 | SAP |  |  | 2017-05-08 | 2017-06-01 | 2017-05-10 | 2017-06-05 | 2017-05-13 | 2017-06-03 | 2017-05-13 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 2017-06-04 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 23.85 | 2017-05-26 | 2017-06-08 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 15.51 | 2017-05-30 | 2017-06-08 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 34.93 | [12 empty] | 2017-05-31 | 2017-06-07 | 2017-05-31 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-06-05 | 2017-05-31 | 1132486-00 | 2017-03-08 | Graybar Canada | Graybar Canada | 6002808365 | 2017-06-06 |  | 2017-05-26
6503435737 | 000101 | 7052198 | 1 | MV7000-VFD-4160 | Line Power (Mosaic) Sled VFDs Qty (3) | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 2017-04-11 | 2017-05-02 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-03-27 | SAP |  |  | 2017-06-02 | 2017-07-07 | 2017-06-06 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-07-08 | 2017-06-23 | 2017-07-05 | 24.86 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-06-27 | 2017-07-05 | 69.16 | 2017-07-05 | 2017-07-17 | 2017-07-05 | 2017-07-13 | 53.42 | [12 empty] | 2017-07-11 | 2017-07-14 | 2017-07-11 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | S105612372 | 2017-03-27 | LINE POWER MFG | Kendall Electric Inc | 6002844744 | 2017-07-27 |  | 2017-06-23
6503435737 | 000201 | 7052198 | 5 | MV7000-VFD-4160 | Line Power (Mosaic) Sled VFDs Qty (3) | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 2017-04-11 | 2017-05-02 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-03-27 | SAP |  |  | 2017-06-01 | 2017-07-07 | 2017-06-06 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-06-19 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-07-05 | 24.86 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 69.16 | 2017-07-01 | 2017-07-11 | 2017-07-06 | 2017-07-11 | 53.42 | [12 empty] | 2017-07-09 | 2017-07-10 | 2017-07-08 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 2017-07-11 | 2017-07-11 | S105612372 | 2017-03-27 | LINE POWER MFG | Kendall Electric Inc | 6002844769 | 2017-07-10 |  | 2017-06-23
6503435737 | 000301 | 7052198 | 6 | MV7000-VFD-4160 | Line Power (Mosaic) Sled VFDs Qty (3) | CDR | R DUFTON | O GORDON | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 2017-04-11 | 2017-05-02 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-03-27 | SAP |  |  | 2017-06-02 | 2017-07-07 | 2017-06-06 | 2017-07-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 24.86 | 2017-06-23 | 2017-07-04 | 2017-06-30 | 2017-07-09 | 69.16 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-07-07 | 2017-07-18 | 53.42 | [12 empty] | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2017-07-15 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-07-27 | 2017-07-27 | S105612372 | 2017-03-27 | LINE POWER MFG | Kendall Electric Inc | 6002844794 | 2017-07-27 |  | 2017-06-23
6000903582 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-07-24 | 2014-07-24 | 52150775 | 2014-06-04 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-30 |  | 2014-06-05
6000903582 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-07-30 | 2014-07-24 | 52150775 | 2014-06-04 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-30 |  | 2014-06-05
6000908131 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-07-21 | 2014-07-09 | 52152774 | 2014-06-11 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-07-18 |  | 2014-07-03
6000909164 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 52153013 | 2014-06-12 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-07-02
6000916589 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-07 | 2014-08-07 | 52154897 | 2014-06-24 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-30 |  | 2014-07-18
6000917648 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 52155160 | 2014-06-25 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-30 |  | 2014-08-15
6000917648 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 52155160 | 2014-06-25 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-15
6000917648 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 52155160 | 2014-06-25 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-15
6000917648 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-15 | 2014-08-15 | 52155160 | 2014-06-25 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-15
6000917648 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 52155160 | 2014-06-25 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-15
6000934964 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 52160029 | 2014-07-22 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-15
6000934964 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 52160029 | 2014-07-22 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-15
6000937642 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 52160737 | 2014-07-25 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-23 |  | 2014-09-05
6000939485 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 52161216 | 2014-07-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-29
6000939485 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 52161216 | 2014-07-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-30 |  | 2014-08-29
6000964585 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 52167885 | 2014-09-04 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-09-29 |  | 2014-09-19
6000971915 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 52169832 | 2014-09-15 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-14 |  | 2014-10-17
6000971915 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 52169832 | 2014-09-15 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-14 |  | 2014-10-17
6001000123 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 52177605 | 2014-10-24 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-14 |  | 2014-11-13
6001000123 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 52177605 | 2014-10-24 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-30 |  | 2014-11-13
6001016714 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 52182455 | 2014-11-18 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-22 |  | 2014-12-18
6001016714 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 52182455 | 2014-11-18 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-22 |  | 2014-12-18
6001016714 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 52182455 | 2014-11-18 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-22 |  | 2014-12-18
6001016714 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 52182455 | 2014-11-18 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-22 |  | 2014-12-18
6001016714 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-23 | 2015-01-22 | 52182455 | 2014-11-18 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-22 |  | 2015-01-22
6001018719 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2014-12-10 | 2014-12-04 | 52183040 | 2014-11-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2014-12-10 |  | 2014-11-24
6001019156 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 52183132 | 2014-11-21 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-06 |  | 2014-11-24
6001030346 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 52186277 | 2014-12-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-22 |  | 2015-01-16
6001031502 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 52186578 | 2014-12-10 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-01-23 |  | 2014-12-15
6001067221 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 52196983 | 2015-02-06 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-03-03 |  | 2015-03-13
6001069201 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 52197643 | 2015-02-10 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-03-03 |  | 2015-03-13
6001081653 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 52201545 | 2015-02-27 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-03-25 |  | 2015-03-20
6001081716 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 52201621 | 2015-02-27 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-03-25 |  | 2015-03-24
6001081716 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-03-24 | 2015-03-24 | 52201621 | 2015-02-27 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-03-25 |  | 2015-03-24
6001116009 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 52211551 | 2015-04-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-05-29 |  | 2015-05-15
6001159097 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-04 | 2015-07-23 | 52223446 | 2015-06-24 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-07-31 |  | 2015-07-23
6001159097 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-04 | 2015-07-23 | 52223446 | 2015-06-24 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-07-31 |  | 2015-06-30
6001159097 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-04 | 2015-07-27 | 52223446 | 2015-06-24 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-07-31 |  | 2015-06-30
6001161675 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-16 | 2015-09-16 | 52224261 | 2015-06-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-16 |  | 2015-07-30
6001161676 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 52224262 | 2015-06-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-16 |  | 2015-07-30
6001168840 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 52226275 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-02 |  | 2015-08-28
6001168842 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 52226276 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-02 |  | 2015-08-27
6001168842 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 52226276 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-02 |  | 2015-08-27
6001168842 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 52226276 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-02 |  | 2015-08-27
6001168842 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-27 | 2015-08-27 | 52226276 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-02 |  | 2015-08-27
6001169191 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 52226359 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-08-28 |  | 2015-08-13
6001169191 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-28 | 2015-08-28 | 52226359 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-08-28 |  | 2015-08-13
6001169191 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 52226359 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-08-28 |  | 2015-08-13
6001169191 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-08-26 | 2015-08-26 | 52226359 | 2015-07-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-08-28 |  | 2015-08-13
6001190854 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 52232684 | 2015-08-12 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-25 |  | 2015-08-13
6001190854 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 52232684 | 2015-08-12 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-25 |  | 2015-09-25
6001190854 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 52232684 | 2015-08-12 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-25 |  | 2015-09-25
6001190854 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 52232684 | 2015-08-12 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-25 |  | 2015-09-25
6001190854 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 52232684 | 2015-08-12 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-09-25 |  | 2015-09-25
6001210454 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 52238121 | 2015-09-11 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-10-20 |  | 2015-09-25
6001214346 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 52239385 | 2015-09-17 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-05
6001214346 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 52239385 | 2015-09-17 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-05
6001226394 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 52242748 | 2015-10-07 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-11-17 |  | 2015-11-05
6001226394 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-11-17 | 2015-11-05 | 52242748 | 2015-10-07 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-11-17 |  | 2015-11-05
6001240920 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-12-23 | 2015-12-21 | 52246842 | 2015-10-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-12-23 |  | 2015-11-19
6001253130 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 52250028 | 2015-11-16 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-12-10 |  | 2016-01-04
6001261238 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-30 | 2016-02-09 | 52252530 | 2015-12-01 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-05-30 |  | 2015-12-09
6001262358 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 52252794 | 2015-12-02 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2015-12-10 |  | 2015-12-21
6001266709 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 52253984 | 2015-12-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-01-15 |  | 2016-01-19
6001271133 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-01-21 | 2016-01-13 | 52255415 | 2015-12-16 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-01-21 |  | 2016-01-13
6001311378 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-03-31 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001311378 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-03-31 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001311378 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-03-31 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001311378 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-19 | 2016-04-01 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001311378 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-01 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001311378 | 000006 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-03-31 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001311378 | 000007 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-01 | 52266990 | 2016-02-29 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-19 |  | 2016-03-31
6001313662 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-29 | 52267606 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-03-28
6001313662 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-28 | 52267606 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-03-28
6001313662 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-28 | 52267606 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-03-28
6001313662 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-29 | 52267606 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-03-29
6001313662 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-29 | 52267606 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-03-29
6001313662 | 000006 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-06 | 2016-03-29 | 52267606 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-03-29
6001313666 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-26 | 2016-04-01 | 52267605 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-26 |  | 2016-04-01
6001313666 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-26 | 2016-04-01 | 52267605 | 2016-03-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-26 |  | 2016-04-01
6001316912 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 52268535 | 2016-03-09 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-22 |  | 2016-04-18
6001319965 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-11 | 2016-05-11 | 52269501 | 2016-03-15 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-05-11 |  | 2016-04-07
6001319967 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-13 | 2016-04-08 | 52269502 | 2016-03-15 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-08
6001319967 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-21 | 2016-04-08 | 52269502 | 2016-03-15 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-04-21 |  | 2016-04-08
6001322809 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-04-26 | 2016-04-25 | 52270321 | 2016-03-21 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-05-09 |  | 2016-03-30
6001345966 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000006 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000007 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000008 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000009 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001345966 | 000010 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 52277059 | 2016-04-28 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-10 |  | 2016-05-26
6001347682 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-24 | 2016-05-27 | 52277699 | 2016-05-03 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-06-27 |  | 2016-05-27
6001358673 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 52280942 | 2016-05-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-07-26 |  | 2016-06-28
6001358673 | 000002 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 52280942 | 2016-05-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-07-26 |  | 2016-06-28
6001358673 | 000003 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 52280942 | 2016-05-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-07-26 |  | 2016-06-28
6001358673 | 000004 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 52280942 | 2016-05-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-07-26 |  | 2016-06-28
6001358673 | 000005 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 52280942 | 2016-05-20 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-07-26 |  | 2016-06-28
6001376853 | 000001 |  |  | SSB-CAM-CA |  | SSB | [9 empty] | SAP | [45 empty] | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 52286275 | 2016-06-22 | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS | Rockwell Automation Canada Ltd (IFS |  | 2016-07-19 |  | 2016-06-28
6503556227 | 000201 |  |  | MV1562E-SMC | No Charge | MCC | H SIDHU | S JAVALE |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-16 | SAP |  |  | 2017-08-24 | 2018-02-08 | 2017-08-24 | 2018-02-13 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 2017-10-08 | 2018-02-05 | 2017-10-08 | 2018-01-26 |  | 2017-10-14 | 2017-10-24 | 2017-10-14 | 2017-10-23 |  | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | [13 empty] | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2017-10-19 | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-26 | No Charge | 2017-06-16 |  |  | 1000093558 | 2017-10-23
6503610107 | 000209 |  |  | MV1512-1HIS | Manual Entry | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | [6 empty] | 2017-07-24 | SAP | [37 empty] | 2018-03-14 | 2022-01-11 | 2018-04-14 | 2018-04-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5042656 | 2018-01-22 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003296230 | 2018-04-16 |  | 2017-10-26
6503610107 | 000509 |  |  | MV1591A-INCMRS | Manual Entry | MCC | A DSOUZA | W MACIBORKA | [6 empty] | 2017-07-24 | SAP | [37 empty] | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-04-14 | 2018-04-13 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 5042656 | 2018-01-22 | ESS METRON | REYNOLDS CO | 6003296231 | 2018-04-17 |  | 2017-10-26
6503736712 | 000202 |  |  | MV7000A-VFD-4160S | Manual Entry | CDR | R DUFTON | R WANNER | [6 empty] | 2017-10-23 | SAP | [37 empty] | 2018-04-03 | 2018-04-03 | 2018-04-06 | 2018-04-06 |  |  |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06 | S6161764 | 2018-02-28 | Marigold Mining Co | Codale Electric Supply Inc | 6003365203 | 2018-04-06 |  | 2018-04-06
6503926006 | 000109 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP | [20 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-04-30 | S8487250 | 2018-03-22 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442744 | 2018-05-04 |  | 2018-04-30
6503926006 | 000112 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | [14 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-05-01 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-04-30 | S8487250 | 2018-03-22 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442747 | 2018-05-04 |  | 2018-04-30
6503926006 | 000216 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP | [20 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-25 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-26 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442749 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503926006 | 000224 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP | [20 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-26 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442751 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503926006 | 000227 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | [14 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-26 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442754 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503926006 | 000316 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP | [20 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-26 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442756 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503926006 | 000324 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP | [20 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-26 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-26 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442758 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503926006 | 000327 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-21 | SAP |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-20 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | [14 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | [13 empty] | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  |  |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | S8487250 | 2018-03-26 | ALYESKA OFFICE BLDG | NORTH COAST ELECTRIC CO | 6003442761 | 2018-05-04 |  | 2018-05-04
6503927990 | 000101 |  |  | MVD-FLD-MOD | Manual Entry | CDR | [7 empty] | 2018-03-22 | 2018-03-22 | SAP | [20 empty] | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | [13 empty] | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-05 | 2018-04-04 |  |  |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-05 | No Charge | 2018-03-22 |  |  | 6003418123 | 2018-04-04